РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Кемеровская область

# Юргинский муниципальный район

# **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

администрации Юргинского муниципального района

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от « | 28 | » | 08 | 20 | 15 | г. |  | № | 647 |

**Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») внедрения**

**в Юргинском муниципальном районе**

**лучших практик Национального рейтинга**

**состояния инвестиционного климата в Кемеровской области**

Во исполнение пункта 4 распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области от 22.05.2015 № 272-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») внедрения в Кемеровской области лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации»:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожной карты») внедрения в Юргинском муниципальном районе лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в Кемеровской области.
2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| глава Юргинского муниципального района | А.В. Гордейчик |
|  |  |
| Согласовано: |  |
|  |  |
| и.о. начальника юридического отдела | И.В. Шутова |

Приложение № 1

к постановлению администрации

Юргинского муниципального района

от 28.08.2015 г. № 647

План мероприятий («дорожная карта») внедрения в Юргинском муниципальном районе лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в Кемеровской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственныйза реализацию | Ключевой показатель эффективности (КПЭ) | Значение КПЭ | Требуемые ресурсы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Показатель А 2.1 «Среднее время получения разрешений на строительство» | Сокращение сроков прохождения процедуры | 29.05.2015г. | 30.09.2015г. | Начальник архитектурного отдела администрации Юргинского муниципального района | Срок исполнения всех процедур | 20 дней |  |
|  Показатель А2.2 «Среднее количество процедур, необходимых для получения разрешений на строительство» | Сокращение процедур получения муниципальной услуги | 29.05.2015 | 30.09.2015 | Начальник архитектурного отдела администрации Юргинского муниципального района | Количество всех процедур | 3 процедуры |  |
|  Показатель А2.3 «Удовлетворенность деятельностью государственных и муниципальных органов, уполномоченных на выдачу разрешений на строительство» | Повышение эффективности работы муниципальных органов  | 29.05.2015 | 30.09.2015 | Начальник архитектурного отдела администрации Юргинского муниципального района | Удовлетворенность деятельностью муниципальных органов | 4,5 балла |  |
| 2 | Внесение измененийв административные регламенты предоставления муниципальных услуг, утвержденные администрацией Юргинского муниципального района, устанавливающие порядок и сроки прохождения процедур, связанных с получением разрешения на строительство | Сокращение сроков прохождения процедур | 29.05.2015 | 30.09.2015 | Начальник архитектурного отдела администрации Юргинского муниципального района | Выдача градостроительного плана земельного участка Выдача разрешения на строительство Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию | 15 дней      5 дней 5 дней |  |