РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Кемеровская область - Кузбасс

Юргинский муниципальный округ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

администрации Юргинского муниципального округа

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от « | 17 | » | 08 | 20 | 21 |  |  | № | 864 |

**Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по достижению целевого показателя «Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет**

**на 2021 год и плановый период 2022-2024 годов»**

В целях реализации в Юргинском муниципальном округе федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование", утвержденного протоколом заседания Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 г. №10 и в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, [Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"](https://docs.cntd.ru/document/901876063#7D20K3), приказываю:

1. Утвердить План мероприятий ("дорожную карту") по достижению целевого показателя "Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте в возрасте 5-18 лет на 2021 год и плановый период 2022-2024 гг" (далее - План) согласно приложению.
2. Управлению образования администрации Юргинского муниципального округа (Колпакова Л.А.), управлению культуры, молодёжной политики и спорта администрации Юргинского муниципального округа (Мимбаева Л.А.):

2.1..Обеспечить исполнение Плана мероприятий по достижению целевых показателей по охвату детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования;

2.2..Определить управление образования администрации Юргинского муниципального округа, управление культуры, молодёжной политики и спорта администрации Юргинского муниципального округа полномочными органами по реализации Плана мероприятий по достижению целевых показателей охвата детей программами дополнительного образования;

2.3..В связи с реализацией программ дополнительного образования, образовательным организациям, переоформить лицензии в срок до 01.10.2021г.;

2.4..определить должностное лицо, ответственное за координацию дополнительного образования. Направить контактные данные ответственного в срок до 01.09.2021г. на электронный адрес [uorurg@mail.ru](mailto:uorurg@mail.ru);

2.5. Управлению образования администрации Юргинского муниципального округа в срок до 01.09.2021 сформировать и утвердить комплексный план мероприятий по реализации дополнительного образования на территории Юргинского муниципального округа;

2.6. Управлению культуры, молодёжной политики и спорта администрации Юргинского муниципального округа утвердить план мероприятий по реализации дополнительного образования на территории Юргинского муниципального округа и..направить..его..в..управление образования администрации Юргинского муниципального округа в срок до 25.08.2021г.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Юргинского муниципального округа по социальным вопросам (Гордееву С.В.).

4. Настоящее постановление подлежит размещению в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Юргинского муниципального округа.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования в газете «Юргинские ведомости» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.08.2021 года.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава Юргинского  муниципального округа | Д.К.Дадашов |
| Согласовано:  начальник правового управления | Н.А.Байдракова |

Приложение

к постановлению администрации

Юргинского муниципального округа

от 17.08.2021 № 864

**План мероприятий («дорожная карта») по достижению целевого показателя «Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет на 2021 год и плановый период 2022-2024 годов»**

**1. Основные направления**

Реализация мероприятий, направленных на достижение целевого показателя «Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет на 2021 год и плановый период 2022-2024 годов» включает в себя:

* + - * обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ;  
        развитие системы управления качеством реализации дополнительных общеобразовательных программ;
      * развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования (далее - ДО);
      * модернизация инфраструктуры ДО.

**2. Ожидаемые результаты**

Реализация мероприятий, направленных на достижение целевого показателя «Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет на 2021 год и плановый период 2022-2024 годов», предусматривает возможность увеличения доли детей, охваченных ДО, в 2021 году - 76% и к 2024 году - 80%, в том числе:

* + - * расширение спектра дополнительных общеобразовательных программ;
      * поддержку эффективных традиционных и развитие перспективных моделей конкурсов и соревнований для детей в системе ДО;
      * внедрение механизмов адресной поддержки педагогов, работающих с талантливыми детьми, детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, детьми с ограниченными возможностями здоровья;
      * поддержку создания и деятельности профессиональных сообществ педагогов сферы ДО;
      * создание механизмов вовлечения в систему ДО детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из неблагополучных семей.

**3. Основные характеристики системы ДО**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| № п/п | Количественная характеристика | Единица измерения | 2021 год | 2022 год | 2023 год | | 2024 год |
| 1. | Численность детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, проживающих на территории Юргинского муниципального округа | человек | 3413 | 3560 | 3560 | | 3560 |
| 2. | Доля детей, охваченных образовательными программами ДО, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет | процент | 76 | 77 | 78,5 | | 80 |
| 3. | Доля детей, охваченных образовательными программами ДО технической и естественно-научной направленности, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет | процент | 12 | 15 | 20 | | 25 |
| 4. | Численность педагогических работников учреждений ДО (с учетом учреждений сферы культуры и спорта), проживающих на территории Юргинского муниципального округа | человек | 41 | 45 | 48 | | 55 |
| 5. | Доля педагогических работников учреждений ДО, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | процент | 63 | 65 | 67 | | 70 |

**4. Мероприятия по достижению целевого показателя "Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет"**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.1. Обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ | | | | |
| 4.1.1. | Формирование эффективной сети учреждений ДО, обеспечение сетевого взаимодействия, интеграции ресурсов школ, обновление содержания программ и технологий ДО | Управление образования администрации Юргинского муниципального округа;  управление молодежной культуры и спорта администрации Юргинского муниципального округа | 2021-2024 годы | охват детей в возрасте 5-18 лет программами ДО - не менее 80% к концу 2024 года |
| 4.1.2. | Информирование потребителей услуг ДО, обеспечение прозрачности деятельности учреждений ДО | Управление образования администрации Юргинского муниципального округа;  управление молодежной культуры и спорта администрации Юргинского муниципального округа;  руководители учреждений ДО | 2021-2024 годы | охват детей в возрасте 5-18 лет программами ДО - не менее 80% к концу 2024 года |
| 4.1.3. | Изучение социального заказа на ДО | руководители учреждений ДО | 2021-2024 годы | муниципальное задание учреждений ДО |
| 4.1.4. | Модернизация реализации дополнительных образовательных программ в летний период | Управление образования администрации Юргинского муниципального округа;  управление молодежной культуры и спорта администрации Юргинского муниципального округа руководители учреждений ДО | 2021-2024 годы | охват детей в возрасте 5-18 лет программами ДО - не менее 80% к концу 2024 года |
| 4.2. Развитие системы управления качеством реализации дополнительных общеобразовательных программ | | | | |
| 4.2.1. | Распространение современных моделей организации ДО | Управление образования администрации Юргинского муниципального округа;  управление молодежной культуры и спорта администрации Юргинского муниципального округа учреждений ДО | 2021-2024 годы | охват детей в возрасте 5-18 лет программами ДО - не менее 80% к концу 2024 года |
| 4.2.2. | Разработка и внедрение специальных адаптированных дополнительных образовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей - инвалидов с учетом их особых образовательных потребностей | Управление образования администрации Юргинского муниципального округа;  управление молодежной культуры и спорта администрации Юргинского муниципального округа;  руководители учреждений ДО | 2021-2024 годы | доля детей с ограниченными возможностями здоровья, охваченных образовательными программами ДО - не менее 45% к концу 2024 года |
| 4.2.3. | Разработка и внедрение дополнительных образовательных программ для одаренных детей | Управление образования администрации Юргинского муниципального округа;  управление молодежной культуры и спорта администрации Юргинского муниципального округа;  руководители учреждений ДО | 2021-2024 годы | доля детей, охваченных образовательными программами ДО технической и естественно-научной направленности - не менее 25% к концу 2024 года |
| 4.2.4. | Разработка и внедрение программ с использованием дистанционных технологий и электронного обучения в сфере ДО | Управление образования администрации Юргинского муниципального округа;  управление молодежной культуры и спорта администрации Юргинского муниципального округа;  руководители учреждений ДО | 2021-2024 годы | охват детей в возрасте 5-18 лет программами ДО - не менее 80% к концу 2024 года |
| 4.3. Развитие кадрового потенциала системы ДО | | | | |
| 4.3.1. | Оценка эффективности деятельности учреждений ДО, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников | Управление образования администрации Юргинского муниципального округа;  управление молодежной культуры и спорта администрации Юргинского муниципального округа | 2021-2024 годы | правовые акты об оценке деятельности учреждений ДО, их руководителей |
| 4.3.2. | Внедрение инструментов стимулирования учреждений ДО по расширению спектра программ ДО, выявления и распространения лучших практик | Управление образования администрации Юргинского муниципального округа;  управление молодежной культуры и спорта администрации Юргинского муниципального округа;  руководители учреждений ДО | 2021-2024 годы | правовые акты об оценке деятельности учреждений ДО, их руководителей |
| 4.3.3. | Обеспечение повышения квалификации руководителей и педагогов ДО с учетом профессиональных стандартов | Руководители учреждений ДО | 2021-2024 годы | увеличение численности педагогических и руководящих работников учреждений ДО, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория |
| 4.4. Модернизация инфраструктуры ДО | | | | |
| 4.4.1. | Участие в реализации приоритетных проектов в области образования | Управление образования администрации Юргинского муниципального округа;  управление молодежной культуры и спорта администрации Юргинского муниципального округа;  руководители учреждений ДО | 2021-2024 годы | материалы для участия в приоритетных проектах |
| 4.4.2. | Участие в конкурсах организаций ДО на получение грантов | Управление образования администрации Юргинского муниципального округа;  управление молодежной культуры и спорта администрации Юргинского муниципального округа;  руководители учреждений ДО | 2021-2024 годы | материалы для участия в конкурсах образовательных учреждений на получение грантов |

**5. Показатели по увеличению доли детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет в Юргинском муниципальном округе**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Результаты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет | процент | 76 | 77 | 78,5 | 80 | не менее 80% детей в возрасте от 5 до 18 лет будут получать услуги дополнительного образования |
| 2. | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей технической и естественно-научной направленности, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет | процент | 12 | 15 | 20 | 25 | не менее 25% детей в возрасте от 5 до 18 лет будут охвачены образовательными программами дополнительного образования детей технической и естественно-научной направленности |
| 3. | Доля педагогических работников учреждений дополнительного образования, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | процент | 63 | 65 | 67 | 70 | не менее 70% педагогических работников учреждений дополнительного образования, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория |