РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Кемеровская область

Юргинский муниципальный район

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

администрации Юргинского муниципального района

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от « | 30 | » | 08 | 20 | 18 |  |  | № | 352-р |

**Об утверждении Плана мероприятий (дорожная карта) по оказанию мер финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства**

**на территории Юргинского муниципального района**

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», руководствуясь статьей 39 Устава Юргинского муниципального района:

1. Утвердить План мероприятий (дорожная карта) по оказанию мер финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства на территории Юргинского муниципального района на 2018 год (далее – План мероприятий) согласно Приложению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу после официального опубликования в районной газете «Юргинские ведомости».
3. Разместить распоряжение в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Юргинского муниципального района.
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы Юргинского муниципального района по экономическим вопросам, транспорту и связи О.А. Граф.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава Юргинскогомуниципального района | Д. К. Дадашов |
| Согласовано:начальник юридического отдела | Н. А. Байдракова |

Приложение

к распоряжению администрации

Юргинского муниципального района

от 30.08.2018 № 352-р

**План**

**мероприятий (дорожная карта) по оказанию мер финансовой поддержки субъекта малого и среднего предпринимательства на территории**

**Юргинского муниципального района**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Эффект от мероприятия** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Определение лиц, ответственных за: поиск проектов субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), заинтересованных в получении финансовой поддержки АО «Корпорации «МСП», АО «МСП Банк» | 15.09.2018 | Отдел экономики, планирования и торговли администрации Юргинского муниципального района, Управление сельского хозяйства администрации Юргинского муниципального района, МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Юргинского муниципального района» (далее – МАУ МФЦ)  | Решение о назначении ответственных лиц |
| 2. | Разработка схемы и порядка взаимодействия органов местного самоуправления Юргинского муниципального района с организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов МСП (при наличии), общественными организациями (при наличии), МФЦ по формированию перечня проектов субъектов МСП. Заключение соглашения о взаимодействии. | 15.09.2018 | Отдел экономики, планирования и торговли администрации Юргинского муниципального района, Управление сельского хозяйства администрации Юргинского муниципального района, МАУ МФЦ | Утверждены схемы и порядок взаимодействия (на уровне Юргинского муниципального района) |
| 3. | Проведение муниципальным образованием совместно с организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов МСП (при наличии), общественными организациями (при наличии), предпринимательскими объединениями (при наличии), кредитными организациями мероприятий с представителями бизнеса в целях их информирования о финансовых продуктах АО «Корпорация МСП», АО «МСП банк», консультирования по заполнению первичного пакета документов. | Ежемесячно | Отдел экономики, планирования и торговли администрации Юргинского муниципального района, Управление сельского хозяйства администрации Юргинского муниципального района, МАУ МФЦ, коммерческие банки города Юрга (по согласованию) | Утверждены и представлены в АО «Корпорация «МСП» графики проведения мероприятий с представителями бизнеса на 2018 год |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Размещение информационных материалов о финансовой поддержке АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» на официальных сайтах органа местного самоуправления; их актуализация | Ежемесячно | МАУ МФЦ, отдел экономики, планирования и торговли администрации Юргинского муниципального района  | Информационные материалы размещены на официальных сайтах |
| 5. | Информирование субъектов МСП о специальных продуктах АО «Корпорация «МСП» и АО «МСП Банк», разработанных для оказания поддержки малому и среднему бизнесу в Юргинском муниципальном районе, а также о возможности направления соответствующих сделок для проработки в АО «Корпорации «МСП», АО «МСП Банк» посредствам направления материалов на адреса электронных почт предпринимателей  | Ежемесячно | МАУ МФЦ, отдел экономики, планирования и торговли администрации Юргинского муниципального района, Управление сельского хозяйства администрации Юргинского муниципального района, | Реестр проинформированных субъектов МСП, направленный в АО «Корпорация «МСП» (не реже 1 раза в квартал) |
| 6. | Сбор проектов субъектов МСП, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Юргинского муниципального района, и соответствующих условиям предоставления финансовой поддержки АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» | Ежемесячно | МАУ МФЦ, отдел экономики, планирования и торговли администрации Юргинского муниципального района, Управление сельского хозяйства администрации Юргинского муниципального района, | 1-2 проекта от субъектов МСП в полугодии |
| 7. | Сопровождение заявок субъектов МСП на предоставление финансовой поддержки АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк», иные кредитные организации.  | Ежемесячно | МАУ МФЦ | от 1 заявки в полугодии |