
****

**Информация (краткая)**

**о реализации Национальных (региональных) проектов**

**в Юргинском муниципальном округе по состоянию на 01 января 2024 года**

**Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» предусматривает реализацию 13-ти национальных проектов.**

Юргинский муниципальный округ с начала 2023 года участвовал в отдельных федеральных и региональных проектах:

1.Образование

2.Демография

3.Жилье и городская среда

4.Здравоохранение

| **Наименование**  **Национального (регионального) проекта** | **Срок реализации** | **Ответственные**  **за реализацию** | **Фактическое исполнение**  **(объекты, мероприятия)** | **Результаты выполнения проектов** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Национальный проект «Образование»*** | | | | |
| ***1.Региональный проект «Современная школа»*** | 2022 - 2024 | Управление образования администрации Юргинского муниципального округа | В рамках регионального проекта **«Современная школа**» на базе 6-ти образовательных учреждений: МБОУ «Зеледеевская СОШ», МБОУ «Юргинская СОШ», МБОУ «Попереченская ООШ», МБОУ «Арлюкская СОШ», МБОУ «Новоромановская ООШ», МКОУ «Большеямская ООШ имени Сергея Грезина» в 2023 году созданы ***центры образования естественно-научной направленности «Точка роста»***, которые оснащены комплектами современного учебного оборудования для изучения предметов физики, химии, биологии и робототехники, стоимостью **1,5 миллиона рублей каждый**, **из средств областного бюджета.**  На проведение ремонтных работ, закупку новой мебели, поставку различных товаров и комплектующих в целях создания центров выделены средства из бюджета Юргинского муниципального округа – 17,8 млн. руб.. Закупка цифрового оборудования для центров и заключение контрактов осуществлялась Министерством образования Кузбасса с передачей его непосредственно в школы. | |
| ***2.Региональный проект «Успех каждого ребенка»*** | 2022 - 2024 | Управление образования администрации Юргинского муниципального округа | 1.В рамках данного проекта созданы дополнительные места для реализации программ дополнительных общеразвивающих программ дополнительного образования по следующим направленностям: художественная и туристско-краеведческая на базе МБУ ДО «ДЮЦ» с. Проскоково. Выделены денежные средства: 797,34 тыс. руб. из федерального бюджета, 99,0 тыс. руб. из средств областного бюджета, 280,17 тыс. руб. из средств местного бюджета. За счет чего приобретены туристический инвентарь, мебель, канцелярские товары.  2. В МКОУ «Зимниковская ООШ» проведен ремонт спортивного зала и обновление спортивного оборудования. На эти цели выделены лимиты - 3580,17 тыс. руб., в т.ч. 3201,0 тыс. руб. из средств федерального бюджета, 99,0 тыс. руб. из средств областного бюджета, 280,17 тыс. руб. из средств местного бюджета. Работы полностью завершены. | |
| ***Национальный проект «Демография»*** | | | | |
| ***1.Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»*** | 2022 - 2024 | Управление социальной защиты населения администрации Юргинского муниципального округа | **Семьи, имеющие трех и более детей**, получающие ежемесячную денежную выплату, предоставляемую в случае рождения (усыновления) третьего или последующего ребенка до достижения ребенком возраста 3 лет:  ***- на 01 января 2023 года состоят на учете на получение ежемесячной выплаты 38 человек, финансовое исполнение с начала года – 9 051 460,39 руб*. *(областной бюджет).*** | В целях финансовой поддержки семей, имеющих трех и более детей, в которых среднедушевой доход на каждого члена  семьи не превышает величину прожиточного минимума, установленную на душу населения, предоставлены ежемесячные денежные выплаты при рождении (усыновлении) третьего или последующего ребенка |
| Меры социальной поддержки многодетных семей, установленные для семей, воспитывающих трех и более детей:  ***- с начала 2023 года на учете состоит 365 человек, финансовое исполнение 7 279 080,00 руб. (областной бюджет).*** | В целях финансовой поддержки семей, имеющих трех и более детей (в том числе усыновленных и приемных), предоставлены меры социальной поддержки семьям, воспитывающим трех и более несовершеннолетних детей |
| Средства областного материнского капитала, установленные при рождении (усыновлении) третьего или последующего ребенка.  ***С начала 2023 года выплачено 1 914 545,45***  ***руб. 13-ти заявителям из средств областного бюджета****.* | Семьи с тремя и более детьми получают ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет |
| ***Национальный проект «Жилье и городская среда»*** | | | | |
| ***1. Региональный проект «Жилье»***  ***D:\Мои документы\Мои рисунки\0d84390aad65717578c059fa42531301.png*** | 2022-2024 | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству администрации Юргинского муниципального округа | *По мероприятию: «Молодые семьи»* плановые назначения на 2023 год составили **1 572 757,20 рублей** (средства федерального, областного и местного бюджетов), которые были перечислены одной молодой семье, состоящей из 4-х человек, проживающей в п.ст.Юрга-2 для приобретения жилья. | Улучшение жилищных условий семей |
| ***2 Региональный проект***  ***«Формирование комфортной городской среды»***  https://2.bp.blogspot.com/-sn9CNAXAG7s/WpBppODe9XI/AAAAAAAARYk/2afwHzi8GogSI7nYkEyRS-efjiG4_PFkwCLcBGAs/s1600/formirovanie-sredy_1_0_0_0.jpg | 2022-2024 | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству администрации Юргинского муниципального округа | В 2023 году благоустройству подлежали 2 общественные территории Юргинского муниципального округа:  - п.ст. Юрга 2-я, ул. Заводская, аллея «Героев»;  - п.ст. Арлюк, ул. Юбилейная, «Сквер мира».  На проведение работ утверждены лимиты бюджетных ассигнований в сумме **7 591,01 тыс. руб**..  Все работы по благоустройству вышеуказанных территорий завершены в полном объеме и в установленные сроки. | Увеличение доли благоустройства общественных территорий |
| ***Национальный проект «Здравоохранение»*** | | | | |
| ***1.Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения»***  ***C:\Users\KalenskayaES\Pictures\nac_proekt.jpeg*** | 2022-2024 | ГБУЗ «Юргинская городская больница» | В декабре 2023 года в д. Новороманово открыта новая модульная амбулатория взамен старой. Финансовые затраты на строительство, благоустройство и оснащение амбулатории составили около **18 млн. руб**. В них полностью обновлено оборудование, согласно стандарта оснащения.  Во врачебных амбулаториях обновлен автомобильный парк 3 автомобилями.  В поликлинике в эксплуатацию после реконструкции введены приемное отделение хирургического корпуса, модульное здание под МСКТ И МРТ при терапевтическом корпусе. | Улучшение медицинского обслуживание населения |
| ***2.Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»*** | 2022-2024 | ГБУЗ «Юргинская городская больница» | В рамках программы «Земский доктор (фельдшер), Дефицитная специальность» трудоустроены 4 фельдшера (Пятково, Зеледеево, Варюхино, Томилово) и 1 медицинская сестра ( Макурино) на ФАПы.  В рамках программы «Трудоустройство на врачебные участки (педиатрические и терапевтические)» трудоустроен 1 фельдшер в ВА с.Проскоково. Планируют трудоустроиться еще 2 фельдшера в амбулаторию п.ст. Арлюк. | Увеличение обеспеченности медицинскими работниками, оказывающими первичную медицинскую помощь |