|  |
| --- |
| **ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ****ЮРГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА****КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ – КУЗБАССА** |

**РЕШЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| 13.06.2024 | №62/294 |

г. Юрга

**О календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов в депутаты Совета народных депутатов Юргинского муниципального округа второго созыва**

**8 сентября 2024 года**

В соответствии со статьей 16 Закона Кемеровской области от 30 мая 2011 года № 54 – ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области – Кузбассе», статьей 11 Закона Кемеровской области от 7 февраля 2013 года № 1–ОЗ «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Кемеровской области – Кузбассе», территориальная избирательная комиссия Юргинского муниципального округа

**РЕШИЛА:**

1.Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и поведению выборов в депутаты Совета народных депутатов Юргинского муниципального округа второго созыва 8 сентября 2024 года (прилагается).

2. Направить настоящее решение в участковые избирательные комиссии Юргинского муниципального округа.

3. Разместить настоящее решение в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Юргинского муниципального округа.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии Юргинского муниципального округа И.В. Шутову.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель избирательной комиссии |  | О.Ю.Митулинская |
| Секретарь избирательной комиссии |  | И.В. Шутова |

УТВЕРЖДЕНО

решением

 территориальной избирательной комиссии Юргинского муниципального округа

от 13 июня 2024 г. № 62/294

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

мероприятий по подготовке и проведению выборов в депутаты Совета народных депутатов Юргинского муниципального округа второго созыва

8 сентября 2024 года

Дата официального опубликования решения

 Совета народных депутатов

Юргинского муниципального округа первого созыва

 от 11» июня 2024 года № 266 «О назначении

выборов депутатов Совета народных депутатов

 Юргинского муниципального округа второго созыва»

«12» июня 2024 года «Юргинские ведомости»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Содержание мероприятия** | **Срок****исполнения** | **Исполнители** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **НАЗНАЧЕНИЕ ДАТЫ ВЫБОРОВ** |
|  | Принятие решения о назначении выборов (п. 5 ст. 7 Закона Кемеровской области от 30.05.2011 № 54-ОЗ «О выборах в органы местного самоуправления в Кемеровской области – Кузбассе» (далее – ЗКО) | Не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования**Не ранее 09.06.2024 и не позднее 19.06.2024****(11.06.2024)** | Представительный орган муниципального образования |
|  | Официальное опубликование решения о назначении выборов (п. 5 ст. 7 ЗКО) | Не позднее чем через пять дней со дня принятия решения(12.06.2024) | Представительный орган муниципального образования |
| 1. П
 | Принятие решения о проведении голосования в течение нескольких дней подряд (п. 1 ст. 55-2 ЗКО) | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Избирательная комиссия Кемеровской области – Кузбасса (далее – ИККО) |
| **ОБРАЗОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ** |
|  | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, на вокзалах, в аэропортах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания), в труднодоступных и отдаленных местностях (п. 5 ст. 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – ФЗ), п. 4 ст. 11 ЗКО) | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях по согласованию с вышестоящей комиссией - не позднее чем за три дня до дня (первого дня) голосования**Не позднее 08.08.2024, а в исключительных случаях - не позднее 02.09.2024** | Территориальная избирательная комиссия, на которую возложены полномочия по подготовке и проведению выборов (далее – ТИК, организующая выборы) |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования (п. 7 ст. 19 ФЗ, п. 6 ст. 11 ЗКО) | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования**Не позднее 29.07.2024** | Глава муниципального образования |
|  | Опубликование списков избирательных участков, образованных в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, на вокзалах, в аэропортах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания), труднодоступных и отдаленных местностях (п.п. 4, 6 ст. 11 ЗКО) | Не позднее чем через два дня после их образования | Глава муниципального образования |
| **СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ** |
|  | Представление сведений об избирателях в ТИК (п. 7 ст. 9 ЗКО) | Сразу после назначения дня голосования или после образования участковых образовательных комиссий (далее –УИК) | Глава муниципального образования, командир воинской части, руководитель образовательной организации, руководитель организации, в которой избиратели временно пребывает |
|  | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку (п. 1 ст. 9 ЗКО) | Не позднее чем за 11 дней до дня голосования**Не позднее 27.08.2024** | ТИК |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей в УИК (п. 12 ст. 9 ЗКО) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования **Не позднее 28.08.2024** | ТИК |
|  | Включение в список избирателей, находящихся в местах временного пребывания, работающих на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятых на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), избирателей, работающих вахтовым методом (п. 16 ст. 9 ЗКО) | Не позднее, чем за три дня до дня (первого дня) голосования**Не позднее 14 часов по местному времени 07.09.2024** | УИК на основании личного письменного заявления избирателей  |
|  | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения (п. 14 ст. 9 ЗКО) | За 10 дней до дня голосования**С 28.08.2024** | УИК |
|  | Представление для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения списков избирателей на избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, на вокзалах, в аэропортах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания), в труднодоступных и отдаленных местностях, на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях (п. 14 ст. 9 ЗКО)  | Непосредственно после составления списка избирателей | УИК |
|  | Направление в ТИК либо УИК сведений об избирателях для уточнения списков избирателей (п. 6 ст. 17 ФЗ, Положение ЦИК России о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в РФ от 06.11.1997 № 134/973-II, Распоряжение Губернатора Кемеровской области – Кузбасса от 05.03.2022 № 42-рг) | Со дня представления сведений За 10 и менеедней до дня голосования*–* **ежедневно** | Главы муниципальных образований; командиры воинских частей, руководители организаций, в которых избиратели временно пребывают |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью УИК (п. 13 ст. 9 ЗКО) | Не позднее дня, предшествующего дню голосования **Не позднее 05.09.2024** | Председатели и секретари УИК |
|  | Реализация права избирателя на уточнение сведений, содержащихся в списках избирателей (п. 15 ст. 9 ЗКО) | В течение 24 часов с момента обращения В день голосования - в течение двух часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования | Избиратели, УИК |
|  | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) (п. 12 ст. 9 ЗКО) | Не позднее дня, предшествующего дню голосования**Не позднее 05.09.2024** | Председатели УИК |
| **ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ** |
|  | Принятие решения о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов УИКОпубликование сообщения о дополнительном зачислении в резерв составов УИК (п. 14 постановления ЦИК России от 05.12.2012 № 152/1137-6 «О порядке формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий», постановление Избирательной комиссии Кемеровской области от 25.12.2018 № 74/719-6 «О возложении полномочий по формированию резерва составов участковых комиссий на территориальные избирательные комиссии») | Не позднее чем за 50 дней до дня голосования **Не позднее 19.07.2024**Не позднее чем через 3 дня со дня принятия решения о дополнительном зачислении в резерв составов УИК | ТИК Государственные и муниципальные СМИ, ИККО |
|  | Прием предложений для дополнительного зачисления в резерв составов УИК (п. 12 постановления ЦИК России от 05.12.2012 № 152/1137-6 «О порядке формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий») | За 50 – 30 дней до дня голосования**С 19.07.2024 по 08.08.2024** |  ТИК |
|  | Принятие решения о дополнительном зачислении в резерв составов УИК (п. 22 постановления ЦИК России от 05.12.2012 № 152/1137-6 «О порядке формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий») | Не позднее чем через 15 дней со дня окончания приема предложений по кандидатурам для зачисления в резерв составов УИК **Не позднее 23.08.2024** | ТИК |
|  | Принятие решения о возложении полномочий окружных избирательных комиссий (далее – ОИК) на ТИК (п. 1 ст. 15 ЗКО, п. 6 ст. 10 Закона Кемеровской области «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Кемеровской области – Кузбассе» (далее – ЗКО о комиссиях) | Не позднее чем за 60 дней до дня голосования**Не позднее 09.07.2024** | ТИК, организующая выборы |
|  | Формирование УИК на избирательных участках в местах временного пребывания избирателей (п. 1.1 ст. 27 ФЗ, п. 2 ст. 12 ЗКО о комиссиях)  | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования, а в исключительных случаях - не позднее дня, предшествующего дню голосования**Не позднее 23.08.2024,****а в исключительных случаях - не позднее 05.09.2024** | ТИК |
|  | Назначение не менее двух операторов специального программного обеспечения (из числа членов соответствующих УИК с правом решающего голоса) для изготовления протоколов УИК об итогах голосования с машиночитаемым кодом (п. 1.5 Порядка применения технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода, утвержденного постановлением ЦИК России от 15 февраля 2017 года № 74/667-7 (далее - Порядок применения технологии изготовления протоколов УИК с машиночитаемым кодом). | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования**Не позднее 18.08.2024** | УИК |
|  | Формирование файлов для каждой УИК, содержащих шаблоны протоколов УИК об итогах голосования с машиночитаемым кодом, запись их на внешний носитель информации и передача в УИК по соответствующему акту (п.п. 2.1 – 2.2 Порядка применения технологии изготовления протоколов УИК с машиночитаемым кодом) | Не позднее чем за 3 дня до дня голосования **Не позднее 04.09.2024** | Системные администраторы КСА ГАС «Выборы» ТИК, УИК |
|  | Проведение обучения операторов специального программного обеспечения для изготовления протоколов УИК об итогах голосования с машиночитаемым кодом (п. 1.5 Порядка применения технологии изготовления протоколов УИК с машиночитаемым кодом) | Не позднее чем за 3 дня до дня голосования**Не позднее 04.09.2024** | ТИК |
|  | Организация проведения тренировок УИК по работе со специальным программным обеспечением для изготовления протоколов УИК об итогах голосования с машиночитаемым кодом и сбор информации о готовности его применения (п. 2.3 Порядка применения технологии изготовления протоколов УИК с машиночитаемым кодом) | В день, предшествующий дню голосования**05.09.2024** | ТИК |
|  | Направление в ИККО информации о готовности, количестве и номерах избирательных участков, где будет применяться специальное программное обеспечение для изготовления протоколов УИК об итогах голосования с машиночитаемым кодом (п. 2.3 Порядка применения технологии изготовления протоколов УИК с машиночитаемым кодом) | В день, предшествующий дню голосования**05.09.2024** | ТИК |
| **ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ** |
|  | Размещение списка политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также направление данного списка в ТИК, организующие выборы (п. 3 ст. 26 ЗКО) | Не позднее чем через **три дня** со дня официального опубликования решения о назначении выборов**не позднее 15.06.2024** | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу |
|  | Выдвижение кандидатов, списков кандидатов:- путем самовыдвижения;- избирательным объединением(ст. ст. 25, 26 ЗКО) | Со дня опубликования решения о назначении выборов и не позднее чем через 20 дней после дня официального опубликования решения о назначении выборов (до 18.00 по местному времени) **(с 12.06.2024 до 18.00 по местному времени 03.07.2024)** | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом; избирательные объединения |
|  | Выдача кандидату либо уполномоченному представителю избирательного объединения письменного подтверждения получения документов о выдвижении кандидата, списка кандидатов (п. 7. ст. 71, п. 6 ст. 81 ЗКО) | Незамедлительно после представления соответствующих документов | ТИК, организующая выборы, ОИК |
|  | Представление в ОИК документов о выдвижении кандидата, выдвинутого избирательным объединением по одномандатному избирательному округу и находящегося в заверенном ТИК, организующей выборы, списке кандидатов (п. 4 ст. 71 ЗКО) | Не позднее чем через 30 дней после дня официального опубликования решения о назначении выборов (до 18.00 по местному времени) **(Не позднее 13.07.2024)** | Кандидаты |
|  | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов (п. 3 ст. 27, п. 1 ст. 72, п. 1 ст. 82-1 ЗКО) | Со дня, следующего за днем уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении, заверения списка кандидатов | Кандидат, избирательное объединение |
|  | Представление в соответствующую избирательную комиссию документов для регистрации кандидата, списков кандидатов (ст. 28, п. 1 ст. 73, п. 1 ст. 83 ЗКО) | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования до 18.00 по местному времени**Не позднее** **29.07.2024****до 18.00 по местному времени** | Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения |
|  | Выдача кандидату либо уполномоченному представителю избирательного объединения письменного подтверждения получения документов для регистрации кандидата, списков кандидатов (п. 3. ст. 28, п. 1 ст. 73, п. 2 ст. 83 ЗКО) | Незамедлительно после представления соответствующих документов | ТИК, организующая выборы, ОИК |
|  | Проведение проверки достоверности подписей и соответствующих им сведений, содержащихся в подписных листах, достоверности сведений в представленных документах (ст. 29, п. 1 ст. 30) | В течение 10 дней со дня приема документов для регистрации | ТИК, организующая выборы, ОИК |
|  | Извещение кандидата, избирательного объединения о выявлении неполноты сведений или несоблюдения требований ЗКО к оформлению документов, представленных в ТИК, организующую выборы, ОИК (п. 2 ст. 30 ЗКО) | Не позднее чем за 3 дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов | ТИК, организующая выборы, ОИК |
|  | Реализация права кандидата, избирательного объединения на внесение уточнений и дополнений в документы, представленные в ТИК, организующую выборы, или ОИК (п. 2 ст. 30 ЗКО) | Не позднее чем за один день до дня заседания ТИК, организующей выборы, или ОИК, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации соответствующего кандидата, списка кандидатов | Кандидаты, избирательные объединения |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата, списка кандидатов либо принятие мотивированного решения об отказе в регистрации (п. 1 ст. 30 ЗКО)  | В течение 10 дней со дня приема документов для регистрации | ТИК, организующая выборы, ОИК |
|  | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения копии решения об отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов с изложением оснований отказа (п. 14 ст. 30 ЗКО) | В течение суток с момента принятия решения об отказе в регистрации | ТИК, организующая выборы, ОИК |
|  | Передача в средства массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах, списках кандидатов (п. 18 ст. 30 ЗКО) | В течение 48 часов после регистрации кандидата  | ТИК, организующая выборы, ОИК |
|  | Опубликование решений о регистрации (отказе в регистрации) кандидатов, списков кандидатов (п. 2 ст. 21 ЗКО) | Не позднее 3-х дней со дня принятия решения  | ТИК, организующая выборы, ОИК |
| **СТАТУС КАНДИДАТА**  |
|  | Представление в ТИК, организующую выборы, ОИК заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей зарегистрированных кандидатов, находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации (п. 2 ст. 32 ЗКО) | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации кандидата | Кандидаты |
|  | Представление сведений о появлении у зарегистрированного кандидата судимости в письменной форме (п. 14 ст. 74, п. 11 ст. 84 ЗКО) | Не позднее 18.00 часов по местному времени дня, следующего за днем появления судимости | Зарегистрированный кандидат, лица, которые вправе выступать от имени кандидата |
|  | Регистрация доверенных лиц, назначенных кандидатом, избирательным объединением (ст. 35 ЗКО) | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата, представления избирательного объединения о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами | ТИК, организующая выборы, ОИК |
|  | Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно, снять свою кандидатуру путем подачи соответствующего заявления (п. 7 ст. 74 ЗКО)  | Не позднее чем за 5 дней до дня (первого дня) голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за один день до дня (первого дня) голосования**Не позднее****31.08.2024, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств** **не позднее** **04.09.2024** | Кандидат |
|  | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им кандидата по одномандатному (многомандатному) избирательному округу (п. 31 ст. 38 ФЗ, п. 8 ст. 74 ЗКО) | Не позднее чем за 5 дней до дня (первого дня) голосования**Не позднее****31.08.2024** | Избирательное объединение |
|  | Реализация права избирательного объединения исключить некоторых кандидатов из выдвинутого им списка кандидатов (п. 6 ст. 84 ЗКО) | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования**Не позднее****23.08.2024** | Избирательное объединение |
|  | Реализация права кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов, снять свою кандидатуру (п. 4 ст. 84 ЗКО) | Не позднее чем за 15 дней до дня (первого дня) голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за один день до дня (первого дня) голосования**Не позднее****21.08.2024, а при наличии вынуждающих** **к тому обстоятельств** **не позднее****04.09.2024** | Кандидат |
|  | Реализация права избирательного объединения, принявшего решение о выдвижении списка кандидатов, отозвать список кандидатов (п. 5 ст. 84 ЗКО) | Не позднее чем за пять дней до дня (первого дня) голосования**Не позднее****31.08.2024** | Избирательное объединение |
|  | Уведомление кандидата, в отношении которого принято решение об аннулировании регистрации, и выдача ему копии указанного решения (п. 9 ст. 74 ЗКО) | Незамедлительно | ОИК |
|  | Принятие решения о признании кандидатов, включенных в список кандидатов, выдвинутый избирательным объединением, утратившими статус кандидатов, в случае непредставления в установленный законом срок ни одного из документов, предусмотренных для регистрации списка кандидатов (п. 5 ст. 33 ЗКО). | После наступления указанных событий | ТИК, организующая выборы |
|  | Принятие решения о признании кандидата утратившим статус кандидата в случае представления в установленные сроки кандидатом письменного заявления о снятии своей кандидатуры, в случае отзыва кандидата выдвинувшим его избирательным объединением, в случае смерти кандидата, наступивших до его регистрации, либо в случае непредставления в установленный законом срок ни одного из предусмотренных законом документов, представление которых необходимо для регистрации кандидата (п. 5 ст. 33 ЗКО). | После поступления соответствующего заявления, решения, наступления указанных событий | ОИК |
|  | Представление списка назначенных в УИК, ОИК, ТИК наблюдателей в ТИК, организующую выборы (п. 7-1 ст. 21 ЗКО) | Не позднее чем за три дня до дня (первого дня) голосования**Не позднее****02.09.2024** | Зарегистрированныекандидаты,избирательноеобъединение, субъект общественного контроля |
|  | Право избирательного объединения с согласия кандидата, выдвинутого избирательным объединением по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, изменить избирательный округ, по которому кандидат первоначально был выдвинут в границах муниципального образования (п. 4 ст. 70 ЗКО) | До представления документов для регистрации кандидата | Избирательное объединение |
| **ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ** |
|  | Подача редакциями средств массовой информации заявок на аккредитацию для присутствия в помещении для голосования в день голосования, проведения фото- и видеосъемки, присутствия на заседаниях комиссии при установлении ею итогов голосования, определении результатов выборов, а также при подсчете голосов избирателей (п. 11-2 ст. 21 ЗКО) | Не позднее чем за семь дней до дня (первого дня) голосования**Не позднее 29.08.2024** | Средства массовой информации |
|  | Представление в ТИК, организующую выборы, перечня муниципальных организаций телерадиовещания, а также муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации (п. 7 ст. 40 ЗКО) | Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов**(Не позднее 22.06.2024)** | Управление Роскомнадзора по Кемеровской области – Кузбассу |
|  | Публикация перечня муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации (п. 6 ст. 40 ЗКО) | Не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов**(Не позднее 27.06.2024)** | ТИК, организующая выборы |
|  | Предоставление избирательным комиссиям безвозмездно эфирного времени для информирования избирателей, печатной площади для опубликования решений комиссий и размещения иной информации (п. 17 ст. 12 ЗКО) | Не позднее чем в пятидневный срок со дня обращения, если обращение получено за пять и менее дней до дня голосования - не позднее дня, предшествующего дню голосования, а если в день голосования или в день, следующий за днем голосования - немедленно | Муниципальные организации, осуществляющие теле- и (или) радиовещание, редакции муниципальных периодических печатных изданий  |
|  | Предоставление избирательным комиссиям необходимых сведений и материалов, ответов на обращения (п. 18 ст. 12 ЗКО) | Не позднее чем в пятидневный срок со дня обращения, если обращение получено за пять и менее дней до дня голосования - не позднее дня, предшествующего дню голосования, а если в день голосования или в день, следующий за днем голосования - немедленно | Государственные органы, органы местного самоуправления, общественные объединения, организации всех форм собственности, в том числе организации, осуществляющие теле- и (или) радиовещание, редакции периодических печатных изданий, а также должностные лица указанных органов и организаций |
|  | **Агитационный период (п. 1 ст. 42 ЗКО)** |  |  |
| 59-1. | Для избирательного объединения  | Со дня принятия им решения о выдвижении кандидата, кандидатов, списка кандидатов и прекращается **в** **ноль часов по местному времени 06.09.2024** | Избирательное объединение |
| 59-2. | Для кандидата, выдвинутого в составе единого списка кандидатов  | Со дня представления в соответствующую избирательную комиссию списка кандидатов и прекращается **в ноль часов по местному времени 06.09.2024** | Кандидат |
| 59-3. | Для кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения | Со дня представления кандидатом в соответствующую избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться и прекращается **в ноль часов по местному времени 06.09.2024** | Кандидат |
| 59-4. | Для кандидата, выдвинутого избирательным объединением по одномандатному (многомандатному) избирательному округу | Со дня представления в избирательную комиссию документов, предусмотренных пунктом 4 статьи 71 ЗКО, и прекращается **в ноль часов по местному времени 06.09.2024** | Кандидат |
|  | Предвыборная агитация на каналах телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях (п. 2 ст. 42 ЗКО) | За 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени первого дня голосования**С 10.08.2024 до****ноля часов по местному времени 06.09.2024** | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов. Представление в ТИК, организующую выборы,указанных сведений и уведомления о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям эфирное время, печатную площадь, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании (п. 6 ст. 43 ЗКО) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов**(Не позднее 12.07.2024)** | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов. Предоставление в ТИК, организующую выборы, указанных сведений, а также сведений содержащих наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации, фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства (п. 2 ст. 44 ЗКО) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») (п. 3 ст. 39 ЗКО) | В течение 5 дней до дня голосования, а также до 20.00 по местному времени в день голосования**С 03.09.2024 до 20.00 по местному времени 08.09.2024** |  |
|  | Проведение жеребьевки по распределению бесплатного эфирного времени между зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, выдвинувшими зарегистрированные списки кандидатов (п. 5 ст. 47 ЗКО)  | По завершении регистрации кандидатов, списков кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования**Не позднее****08.08.2024** | ТИК, организующая выборы, организации, осуществляющие теле- и (или) радиовещание |
|  | Проведение редакциями муниципальных периодических печатных изданий жеребьевки по распределению бесплатных печатных площадей (п. 2 ст. 46 ЗКО) | После завершения регистрации кандидатов, списков кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования**Не позднее****08.08.2024** | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
|  | Ведение отдельного учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставляемых кандидатам, избирательным объединениям для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях (п. 8 ст. 43 ЗКО) | Весь период в соответствии с графиком предоставления бесплатных и платных эфирного времени и печатных площадей | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий, сетевых изданий(независимо от формы собственности) |
|  | Предоставление в ТИК, организующую выборы, данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях (п. 8 ст. 43 ЗКО) | Не позднее чем через 10 днейсо дня голосования**Не позднее 18.09.2024** | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий, сетевых изданий (независимо от формы собственности) |
|  | Рассмотрение заявок собственником, владельцем о выделении помещения для проведения встреч с избирателями (п. 6 ст. 45 ЗКО) | В течение трех дней со дня подачи заявок | Собственники, владельцы помещений |
|  | Размещение информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (доведение иным способом) о факте предоставления собственником, владельцем помещения для проведения встреч с избирателями кандидату, избирательному объединению (п. 5 ст. 45 ЗКО) | В течение двух суток с момента получения уведомления | ТИК, организующая выборы |
|  | Запрет публикации (обнародования) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе размещение таких данных в информационных телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») (п. 7 ст. 38 ЗКО) | В день голосования до момента окончания голосования **С 06.09.2024****до 20.00 по местному времени****08.09.2024** | Средства массовой информации, организации, проводившие опрос, зарегистрированный кандидат, избирательные объединения, граждане Российской Федерации |
|  | Подача уведомлений о проведении публичных мероприятий (митингов, шествий, демонстраций) организаторами в органы местного самоуправления (ст. 53 ФЗ, Федеральный закон от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», Закон Кемеровской области от 12.07.2006 № 93-ОЗ «О порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия», ст.ст. 41, 45 ЗКО) | Не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия | Организатор публичного мероприятия |
|  | Выделение специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка, составление перечня указанных мест и доведение его до сведения участников избирательного процесса (п. 8 ст. 44 ЗКО) | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования**Не позднее****08.08.2024** | Органы местного самоуправления по предложению ТИК, организующей выборы |
|  | Представление в соответствующую избирательную комиссию экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров или копий аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, экземпляров или копий иных агитационных материалов, а также сведений об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, и копия документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда; электронных образов агитационных материалов в машиночитаемом виде (п. 4 ст. 44 ЗКО) | До начала распространениясоответствующих агитационных материалов | Кандидаты, избирательные объединения |
|  | Публикация политической партией своей предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (п. 10 ст. 41 ЗКО) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования**Не позднее****28.08.2024** | Политическая партия, выдвинувшая кандидатов, списки кандидатов, которые зарегистрированы избирательной комиссией |
|  | Принятие мер по пресечению противоправной агитационной деятельности, предотвращению изготовления подложных и незаконных предвыборных агитационных материалов и их изъятию, установление изготовителей указанных материалов и источников их оплаты и незамедлительное информирование соответствующей избирательной комиссии о выявленных фактах и принятых мерах (п. 11 ст. 48 ЗКО) | Незамедлительно | Правоохранительные и иные органы |
|  | Хранение учетной документации о безвозмездном и платном предоставлении эфирного времени и печатной площади, предоставления услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях (п. 9 ст. 43 ЗКО) | Не менее трех лет после дня голосования | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
| **ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ** |
|  | Поступление в распоряжение ТИК, организующей выборы, средств на подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления (п. 1 ст. 49 ЗКО) | В десятидневный срок со дня официального опубликования (обнародования) решения о назначении выборов | Территориальные финансовые органы |
|  | Распределение денежных средств между нижестоящими избирательными комиссиями (ст. 49 ЗКО) | По мере поступления | ТИК, организующая выборы |
|  | Создание избирательного фонда кандидатом для финансирования своей избирательной кампании (в случае если число избирателей не превышает пять тысяч и финансирование кандидатом своей избирательной кампании не производится, создание фонда не обязательно) (п. 1 ст. 50 ЗКО) | После письменного уведомления о выдвижении до представления документов для регистрации кандидатов | Кандидат |
|  | Создание избирательного фонда избирательным объединением, выдвинувшим список кандидатов (за исключением избирательных объединений, выдвинувших кандидатов по одномандатным избирательным округам) (ст. 36, п. 1 ст. 50 ЗКО) | После регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам | Избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов |
|  | Регистрация уполномоченных представителей кандидата, избирательного объединения по финансовым вопросам (ст. 36 ЗКО) | В течение трех дней со дня обращения в соответствующую избирательную комиссию | ТИК, организующая выборы, ОИК |
|  | Открытие кандидатами, выдвинутыми по одномандатным избирательным округам, специального избирательного счёта для формирования своего избирательного фонда (п. 11 ст. 50, п. 7 ст. 76 ЗКО) | После письменного уведомления ОИК о своем выдвижении до представления документов на регистрацию | Кандидаты, уполномоченные представители кандидата по финансовым вопросам |
|  | Открытие избирательными объединениями специального избирательного счёта для формирования своего избирательного фонда (п. 11 ст.50 ЗКО, п. 1 ст. 86 ЗКО) | После регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам до представления документов на регистрацию списка кандидатов | Уполномоченные представители избирательных объединений по финансовым вопросам |
|  | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов (п. 7 ст. 51 ЗКО) | В трехдневный срок, а за три дня до дня (первого дня) голосования - немедленно | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |
|  | Публикация в средствах массовой информации сведений о поступлении и расходовании средств (также об общей сумме) избирательных фондов (п. 8 ст. 51 ЗКО) | В течение трех дней со дня получения |  ТИК, организующая выборы, ОИК, средства массовой информации |
|  | Предоставление финансовых отчетов УИК (п. 9 ст. 49 ЗКО) | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования**Не позднее 18.09.2024** | УИК |
|  | Предоставление финансовых отчетов ОИК (п. 9 ст. 49 ЗКО) | Не позднее чем через 35 дней со дня официального опубликования результатов выборов | ОИК |
|  | Предоставление в представительный орган муниципального образования финансовых отчетов о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления (п. 9 ст. 49 ЗКО) | Не позднее чем через 60 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов | ТИК, организующая выборы |
|  | Осуществление на безвозмездной основе проверки достоверности сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды и сообщение о результатах проверки в соответствующую избирательную комиссию (п. 12 ст. 51 ЗКО) | В пятидневный срок со дня поступления к ним представления соответствующей комиссии | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц, либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
|  | Перечисление неизрасходованных денежных средств избирательного фонда после дня голосования гражданам и юридическим лицам, пропорционально вложенным средствам за вычетом расходов на пересылку (п. 1 ст. 52 ЗКО) | До представления итогового финансового отчета | Кандидаты, избирательные объединения |
|  | Представление итогового финансового отчета (п. 9 ст. 51 ЗКО) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидаты, избирательные объединения |
|  | Передача копий финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений в средства массовой информации для опубликования (п. 10 ст. 51 ЗКО) | Не позднее чем через 5 дней со дня их получения |  ТИК, организующая выборы, ОИК |
|  | Перечисление денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах избирательных фондов кандидатов, зарегистрированных кандидатов в доход местного бюджета (п. 2 ст. 52 ЗКО) | По истечении 60 дней со дня голосования**С 07.11.2024** | Филиалы публичного акционерного общества «Сбербанк России», иные кредитные организации на территории муниципального образования  |
| **ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ**  |
|  | Безвозмездное предоставление в распоряжение УИК помещений для голосования (п. 1 ст. 54 ЗКО) |  | Главы муниципальных образований, командиры воинских частей |
|  | Оказание содействия УИК в реализации их полномочий:- обеспечение охраны помещений для голосования и избирательной документации;- предоставление на безвозмездной основе помещений, транспортных средств, средств связи и технического оборудования (п.п. 15, 16 ст. 12 ЗКО) | Со дня получения УИК бюллетеней и до передачи их на хранение в ТИК, организующую выборы, ТИК, ОИК;Со дня работы УИК | Государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, а также их должностные лица |
|  | Оборудование в помещении для голосования либо непосредственно перед ним информационного стенда для размещения информации обо всех кандидатах, списках кандидатов, внесенных в избирательный бюллетень, образца заполнения избирательного бюллетеня без указаний фамилий зарегистрированных кандидатов, наименований избирательных объединений, выдвинувших зарегистрированных кандидатов (п. 19 ст. 30, п.п. 3, 6 ст. 54 ЗКО) | Не позднее чем за 15 дней до дня голосованияНе позднее **23.08.2024** | УИК |
|  | Определение избирательных участков, где в помещении для голосования либо непосредственно перед ним на информационном стенде будет размещена информация для избирателей, являющихся инвалидами по зрению, выполненная крупным шрифтом и (или) с применением рельефно-точечного шрифта Брайля (п. 19 ст. 30, п. 5-1 ст. 54 ЗКО) | Не позднее чем за 15 дней до дня голосованияНе позднее **23.08.2024** | ТИК, организующая выборы |
|  | Определение необходимого количества переносных ящиков для обеспечения голосования вне помещения для голосования в день голосования (п.п. 8, 8-1 ст. 58 ЗКО) |  | ТИК |
| **ГОЛОСОВАНИЕ, УСТАНОВЛЕНИЕ И ОПУБЛИКОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ**  |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения порядка, в котором в избирательном бюллетене помещаются наименования политических партий и эмблемы избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов в одноцветном исполнении (п. 6 ст. 55 ЗКО) | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования**Не позднее 08.08.2024** | ТИК, организующая проведение выборов, с участием уполномоченных представителей избирательных объединений |
|  | Утверждение порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней и количества избирательных бюллетеней (п. 2 ст. 55 ЗКО) | Не позднее чем за 25 дней до дня голосования**Не позднее 13.08.2024** | ТИК, организующая выборы |
|  | Утверждение формы избирательного бюллетеня для голосования по одномандатному избирательному округу (п. 4 ст. 55 ЗКО) | Не позднее чем за 25 дней до дня голосования**Не позднее 13.08.2024** | ТИК, организующая выборы |
|  | Утверждение текста избирательного бюллетеня для голосования по одномандатному избирательному округу (п. 4 ст. 55 ЗКО) | Не позднее чем за 25 дней до дня голосования**Не позднее 13.08.2024** | ОИК |
|  | Утверждение текста и формы избирательного бюллетеня для голосования по единому избирательному округу (п. 4 ст. 55 ЗКО) | Не позднее чем за 25 дней до дня голосования**Не позднее 13.08.2024** | ТИК, организующая выборы |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней (ст. 55 ЗКО) | После утверждения формы, текста, количества, порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней | Полиграфическая организация по решению ТИК, организующей выборы |
|  | Определение избирательных участков, на которых будут использоваться специальные трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеня избирателями, являющимися инвалидами по зрению, в том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля, и изготовление трафаретов (п. 3-1 ст. 55 ЗКО) |  | ТИК, организующая выборы  |
|  | Передача полиграфической организацией ТИК, организующей выборы, изготовленных бюллетеней по акту (п. 12 ст. 55 ЗКО)  |  | Полиграфическая организация, ТИК, организующая выборы |
|  | Передача избирательных бюллетеней нижестоящим избирательным комиссиям (п. 13 ст. 55 ЗКО)Передача избирательных бюллетеней в УИК (п. 14 ст. 55 ЗКО) | В срок, установленный ТИК, организующей выборыНе позднее чем за 1 день до дня (первого дня) голосования**Не позднее 04.09.2024** | ОИК , ТИК, организующая выборы, ТИК,  |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом (п. 2 ст. 56 ЗКО) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования**Не позднее 28.08.2024** | ТИК, УИК |
|  | Проведение досрочного голосования всех избирателей на одном или нескольких избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях; отдельных групп избирателей, находящихся в значительно удаленных от помещения для голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено (п.п 13, 14 ст. 57 ЗКО) | Не ранее чем за 20 дней до дня голосования**Не ранее 18.08.2024** | Избиратели, УИК по решению ТИК, организующей выборы |
|  | Проведение голосования (п. 1 ст. 55-2, п. 1 ст. 56 ЗКО)  | **с 8.00 до 20.00 по местному времени с 06.09.2024 по 08.09.2024** | Избиратели, УИК |
|  | Подача письменного заявления или устного обращения (в том числе переданного при содействии других лиц) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования (п. 5 ст. 58 ЗКО) | В течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования**С 29.08.2024 до 14.00 по местному времени****08.09.2024** | Избиратели, УИК |
|  | Подсчет голосов избирателей и составление протоколов об итогах голосования (п. 2 ст. 60 ЗКО) | Сразу после окончания времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке | УИК |
|  | Выдача заверенных копий протоколов УИК об итогах голосования членам комиссии, наблюдателям, иным лицам, указанным в п. 3 ст. 30 ФЗ, п. 3 ст. 21 ЗКО (п. 27 ст. 60 ЗКО) | Незамедлительно после подписания протокола об итогах голосования | УИК при обращении установленных законом лиц |
|  | Направление в вышестоящую избирательную комиссию первых экземпляров протоколов УИК об итогах голосования (п. 28 ст. 60 ЗКО) | Незамедлительно после подписания протокола всеми членами УИК с правом решающего голосаи выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на получение этих копий | УИК |
|  | Размещение данных протоколов УИК об итогах голосования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, определяемом Центральной избирательной комиссией Российской Федерации (п. 31 ст. 60 ЗКО, п. 4.11 Инструкции по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», утвержденной постановлением ЦИК России от 27.07.2022 № 91/748-8) | По мере введения протоколов в ГАС «Выборы», но не позднее чем через восемь часов после окончания голосования**Не позднее 6.00 по местному времени 09.09.2024** | ТИК, организующая выборы, ОИК |
|  | Установление итогов голосования на основании данных протоколов об итогах голосования, полученных от нижестоящих комиссий (ст. 61 ЗКО) | После поступления протоколов об итогах голосования от нижестоящих избирательных комиссий | ТИК |
| 115. | Определение результатов выборов на основании данных протоколов об итогах голосования, полученных от нижестоящих комиссий (ст. 62 ЗКО) | Не позднее чем через семь дней после дня голосования**Не позднее****16.09.2024** | ТИК, организующая выборы, ОИК |
| 117. | Направление в средства массовой информации общих данных о результатах выборов (п. 2 ст. 64 ЗКО) | В течение суток после определения результатов выборов | ТИК, организующая выборы, ОИК |
| 118. | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов, списков кандидатов (п. 3 ст. 64 ЗКО) | Не позднее чем через один месяц со дня голосования**Не позднее 08.10.2024** | ТИК, организующая выборы, ОИК |
| 119. | Опубликование полных данных протоколов о результатах выборов, об итогах голосования избирательных комиссий, действующих на территории округа (п. 4 ст. 64 ЗКО) | Осуществляется в течение 2 месяцев со дня голосования**С 08.09.2024****по 07.11.2024** | ТИК, организующая выборы, ОИК |
| 120. | Хранение избирательной документации, в т.ч. избирательных бюллетеней, списков избирателей и подписных листов с подписями избирателей (п. 6 ст. 62 ЗКО) | В течение одного года со дня официального опубликования итогов голосования и результатов выборов | ТИК, организующая выборы |
| 121. | Хранение протоколов об итогах голосования и сводных таблиц (п. 6 ст. 62 ЗКО) | В течение одного года со дня объявления даты следующих выборов того же уровня | ТИК, организующая выборы |