РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Кемеровская область - Кузбасс

Юргинский муниципальный округ

# Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

администрации Юргинского муниципального округа

| от « | 23 | » | 05 | 20 | 22 |  |  | № | 288-р |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении комплексного плана мероприятий

Юргинского муниципального округа

по обеспечению поэтапного доступа негосударственных                     организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере,

к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление                    социальных услуг населению на 2022-2024 годы

# В целях реализации пункта 63 Комплекса мер по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сферы, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2021-2024 годы, утвержденного Правительством РФ 11.12.2020 № 11826п-П44:

1. Утвердить комплексный план мероприятий Юргинского муниципального округа по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению на 2022-2024годы, согласно Приложению № 1.

2..Ответственным исполнителям обеспечить своевременное выполнение Плана мероприятий.

3..Разместить настоящее распоряжение в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Юргинского муниципального округа.

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Юргинского муниципального округа по социальным вопросам                                            С.В. Гордееву.

| Глава Юргинского муниципального округа Согласовано: И.о. начальника правового управления; Д.К..Дадашов И.В. Шутова. |  |
| --- | --- |

Приложение

к распоряжению администрации

Юргинского муниципального округа

от  23.05.2022  №  288-р

Комплексный план мероприятий Юргинского муниципального округа

по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению на 2022-2024годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемые результаты | Срок реализации мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Совершенствование нормативного правового регулирования и правоприменительной практики в целях обеспечения доступа негосударственных организаций к предоставлению социальных услуг за счет бюджетных средств. |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка и актуализация муниципальных планов мероприятий («дорожных карт») по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению | Муниципальные правовые акты | 2 квартал 2022г | Начальник управления культуры, молодежной политики и спорта администрации Юргинского муниципального округа Начальник управления образования администрации Юргинского муниципального округа Начальник управления социальной защиты населения Юргинского муниципального округа |
| 1.2. | Разработка и актуализация мер по поддержке социального предпринимательства в рамках муниципальных программ по поддержке малого и среднего предпринимательства | Муниципальные правовые акты | 2 квартал 2022г | Заместитель главы Юргинского муниципального округа по экономическим вопросам, транспорту и связи |
| 2. Разработка мер по развитию инфраструктуры поддержки негосударственных организаций к предоставлению социальных услуг за счет бюджетных средств |  |  |  |  |
| 2.1. | Предоставление льгот и имущественной поддержки негосударственным организациям, в том числе социально – ориентированным некоммерческим организациям, оказывающим населению услуги в социальной сфере, в виде предоставления недвижимого имущества, находящегося в собственности Юргинского муниципального округа, в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование | Нормативные правовые акты Юргинского муниципального округа, регламентирующие порядок и условия предоставления негосударственным поставщикам услуг в социальной сфере льгот и имущественной поддержки | Ежегодно до 1 марта | Комитет по управлению муниципальным имуществом |
| 2.2. | Содействие развитию кадрового потенциала социально – ориентированных некоммерческих организаций в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев | План мероприятий, отчеты о проведенных мероприятиях | ежегодно | Начальник управления культуры, молодежной политики и спорта администрации Юргинского муниципального округа Начальник управления образования администрации Юргинского муниципального округа Начальник управления социальной защиты населения Юргинского муниципального округа |
| 2.3. | Организационная поддержка муниципальных грантовых конкурсов (программ) социально – ориентированных некоммерческих организаций | Отчеты о проведенных конкурсах, реализуемых проектах в Кемеровской области – Кузбассе, которым оказана поддержка, на сайте администрации Юргинского муниципального округа | ежегодно | Начальник управления культуры, молодежной политики и спорта администрации Юргинского муниципального округа Начальник управления образования администрации Юргинского муниципального округа Начальник управления социальной защиты населения Юргинского муниципального округа Начальники территориальных управлений Заместитель главы Юргинского муниципального округа по экономическим вопросам, транспорту и связи Заместитель главы Юргинского муниципального округа, начальник Управления сельского хозяйства |
| 3. Координация деятельности администрации Юргинского муниципального округа, а также других заинтересованных организаций по обеспечению доступа организаций к предоставлению услуг в социальной сфере |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение обучающих мероприятий для муниципальных служащих по вопросам обеспечения доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере | План мероприятий, отчеты о проведенных мероприятиях | В течении года | Заместитель главы Юргинского муниципального округа по экономическим вопросам, транспорту и связи |