Проект

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Муниципальная поддержка агропромышленного комплекса**

**в Юргинском муниципальном округе**

**на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»**

**2023**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Муниципальная поддержка агропромышленного комплекса**

**в Юргинском муниципальном округе**

**на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы** | Муниципальная программа «Муниципальная поддержка агропромышленного комплекса в Юргинском муниципальном округе на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» |
| **Директор муниципальной программы** | Заместитель главы Юргинского муниципального округа – Начальник Управления сельского хозяйства |
| **Ответственный исполнитель муниципальной программы** | Управление сельского хозяйства администрации Юргинского муниципального округа |
| **Исполнители муниципальной программы:** | * Управление сельского хозяйства администрации Юргинского муниципального округа; * Жилищный отдел администрации Юргинского муниципального округа |
| **Перечень подпрограмм:** | 1. «Стимулирование развития деятельности сельскохозяйственных производителей».  2. «Обеспечение реализации муниципальной программы».  3. «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев».  4. «Обеспечение комплексного развития сельских территорий (улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях)».  5. «Содержание и обустройство сибиреязвенных захоронений и скотомогильников» |
| **Цели муниципальной программы:** | Стимулирование достижения положительных результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятий из бюджета Юргинского муниципального округа в целях экономического развития агропромышленного комплекса Юргинского муниципального округа.  Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности на территории Юргинского муниципального округа.  Деятельность по обращению с животными без владельцев преследует следующие цели:  1) предупреждения возникновения эпидемий, эпизоотий и (или) иных чрезвычайных ситуаций, связанных с распространением заразных болезней, общих для человека и животных, носителями возбудителей которых могут быть животные без владельцев;  2) гуманного отношения к животным без владельцев;  3) предотвращения нанесения ущерба объектам животного мира и среде их обитания;  4) оказания помощи животным, находящимся в опасном для их жизни состоянии;  5) возврата потерявшихся животных их владельцам.  Оказание гражданам государственной поддержки в обеспечении жильем. |
| **Задачи муниципальной программы:** | * Стимулирование достижения положительных результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятий агропромышленного комплекса Юргинского муниципального округа; * Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным и областным законодательством. Повышение качества и уровня жизни граждан в сельской местности, создание достойных условий для проживания граждан на территории территориальных управлений; * Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности на территории Юргинского муниципального округа. |
| **Этапы и сроки реализации муниципальной программы** | Начало 01.01.2024 г.  Окончание 31.12.2026 г.  Программа реализуется в один этап. |
| **Ресурсное обеспечение муниципальной программы** | Объемы финансирования носят ориентировочный характер и подлежат корректировке при формировании и утверждении бюджета Юргинского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период. Источник финансирования: общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию муниципальной программы на 2024-2026 годы – 21256,50 тыс. руб., из них:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  | **Расходы (тыс. руб.)** | | | | **2024** | **2025** | **2026** | | Всего | расчет | 8598,40 | 6291,10 | 6367,00 | | утверждено | 5404,30 | 5335,40 | 0,00 | | Областной бюджет | расчет | 3088,10 | 850,00 | 915,00 | | утверждено | 550,00 | 550,00 | 0,00 | | Местный бюджет | расчет | 5510,30 | 5441,10 | 5452,00 | | утверждено | 4854,30 | 4785,4 | 0,00 | |
| **Перечень целевых показателей (индикаторов), ед. измерения:** | 1. Производство зерновых в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн; 2. Производство картофеля в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн; 3. Производство овощей в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн; 4. Объем производства молока в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн; 5. Объем производства скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн; 6. Производство яиц в хозяйствах всех категорий, тыс. штук; 7. Валовая продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах 2020 г.). |

1. **Характеристика текущего состояния развития сельского хозяйства, основные проблемы и перспективы развития**

Агропромышленный комплекс - совокупность взаимосвязанных отраслей хозяйства, участвующих в производстве, переработке сельскохозяйственной продукции и доведении ее до потребителя.

Муниципальная программа предусматривает систему мер, представляющих собой комплекс взаимосвязанных специальных организационно-технологических, производственных и хозяйственных мероприятий с соответствующим финансовым обеспечением, направленных на обеспечение продовольственной безопасности.

Главными приоритетами муниципальной программы являются: создание условий для предотвращения выбытия из сельскохозяйственного оборота земель  
сельскохозяйственного назначения и ежегодное вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель, а также развитие отраслей сельского хозяйства на территории Юргинского муниципального округа, в т.ч. за счет привлечения инвесторов и создания разных форм хозяйств, и обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории округа.

Действующие в предыдущие годы муниципальные программы, направленные на развитие агропромышленного комплекса доказали свою эффективность и результативность.

В сельскохозяйственном обороте находится 130,0 тыс. гектаров земель сельскохозяйственного назначения, в том числе 88,0 тыс. гектаров пашни.

Земельный фонд региона по размерам и качеству является его стратегическим преимуществом, а плодородие почвы во взаимодействии с другими природными факторами составляет базовую ценность земли, определяющую уровень производительности труда и стоимость произведенного продукта.

На сегодняшний день предприятиями округа продолжается улучшение качества плодородия земель, путем внесение питательных веществ, производство высококачественной продукции растениеводства, повышение урожайности всех сельскохозяйственных культур путем применения научно обоснованной системы земледелия, применения средств химической защиты растений, мелиорации, внесения органических и минеральных удобрений, совершенствования системы семеноводства, сортообновления, освоения интенсивных и экологически чистых технологий.

На территории Юргинского муниципального округа действуют  
9 сельскохозяйственных предприятий, 36 крестьянское (фермерское) хозяйство, занимающихся земледелием и животноводством, 921 личное подсобное хозяйств.

В растениеводстве основными направлениями являются выращивание зерна, в животноводстве – производство молока и мяса. Ведущее место по производству мяса, картофеля и овощей в округе занимают личные подсобные хозяйства.

Уборочная площадь зерновых и зернобобовых культур по округу сельскохозяйственными предприятиями в 2022 году составила 41,4 тыс. га, в том числе пшеницы – 19,4 тыс. га. Валовой объем производства зерна (в весе после доработки) получен 102,07 тыс. тонн. В среднем по округу урожайность зерновых и зернобобовых культур составила 25,4 центнера с гектара.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Ед. изм.** | **2022** | **План 2023** | **Отклонение**  **к 2022 г.** | | |
| **(+, -)** | **%** |
| Площадь зерновых и зернобобовых культур | га | 41368 | 45928 | 4560 | 111,0 |
| Валовое производство зерна | тыс. т | 102,07 | *102,05* | -0,02 | 0,001 |
| Урожайность зерновых и зернобобовых культур | ц/га | 25,4 | 22,2 | -3,2 | 87,4 |

В отрасли животноводства численность поголовья в целом по округу на 1 января во всех категориях хозяйств насчитывается следующее поголовье:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Ед. изм.** | **2022 г.** | **2023 г.** | **Отклонение**  **к 2022 г.** | |
| **(+, -)** | **%** |
| КРС всего | гол. | 10057 | 10090 | 33 | 100,3 |
| в т.ч. коровы | гол. | 4342 | 4377 | 35 | 100,8 |
| свиньи | гол. | 2805 | 2373 | -432 | 84,6 |
| лошади | гол. | 362 | 366 | 4 | 101,1 |
| овцы и козы | гол. | 1569 | 1571 | 2 | 100,1 |
| птица | гол. | 8420 | 8040 | -400 | 95,5 |

В 2022 г. хозяйствами было заготовлено достаточное количество грубых и сочных кормов – 25,3 центнеров кормовых единиц на 1 условную голову.

В Юргинском муниципальном округе объем производства составил:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Ед. изм.** | **2022** | **План 2023** | **Отклонение**  **к 2022 г.** | |
| **(+, -)** | **%** |
| Производство мяса на убой по всем категориям хозяйств | т | 1885 | 1719 | -166 | 91,2 |
| Производство молока по всем категориям хозяйств | т | 23523,5 | 23957 | 433,5 | 101,8 |
| Производство яиц по всем категориям хозяйств | тыс. шт. | 5473 | 2600 | -2873 | 47,5 |

Средний надой молока на 1 корову в 2022 году сельскохозяйственными предприятиями составил 5884 кг.

В результате изменения отношения к проблемам отрасли в округе существенно меняется в первую очередь качество заготавливаемых кормов, сбалансирование рационов, завоз племенного скота, механизация кормоприготовления и кормораздачи, улучшение условий содержания скота, а самое главное внедрение современных технологий доения коров значительно облегчающих труд животноводов и повышения качества продукции. Все это вместе взятое позволяет не только наращивать поголовье, но и добиваться увеличения производства молока. Более чем в 60 процентах хозяйств на раздаче кормов работают мобильные кормосмесители, кормораздатчики.

Для обеспечения намечаемой продуктивности дойного стада планируется заготавливать не менее 19,7 центнеров кормовых единиц на 1 условную голову.

В 2022 году хозяйствами всех категорий получено 3188,5 млн. рублей валовой продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах 2020 г.).

Внутренним резервом повышения продовольственной обеспеченности округа является развитие личных подсобных хозяйств. Доля валовой продукции сельского хозяйства, производимой хозяйствами населения нашего округа, составляет в пределах 27%. В 2022 году хозяйства населения произвели 100% картофеля и овощей, 19,8% молока и 60,1% мяса всех видов скота и птицы от общего объема продукции. Производство сельскохозяйственных предприятий в первую очередь обслуживает рынок, а производство хозяйств населения нацелено на обеспечение своих семей. Рост производства продукции в хозяйствах населения и повышение их удельного веса в валовой продукции сельского хозяйства свидетельствуют об их возрастающей роли в местном обеспечении продовольственной продукцией.

Однако непосредственный выход на местные и региональные продовольственные рынки для ЛПХ затруднен, а взаимоотношения с потребительской кооперацией организованы в недостаточной степени. Вследствие этих основных причин большая часть продукции ЛПХ не находит сбыта, идет на внутреннее потребление или реализуется по низким ценам, не обеспечивающим расширенное воспроизводство. Не способствуют этому и высокие издержки и низкая производительность ручного труда, трудности обеспечения семенами, кормами, удобрениями, средствами механизации, отсутствие условий хранения и транспортировки продукции и т.п.

С целью вовлечения личных подворий в активный процесс сельхозпроизводства, повышения благосостояния населения и решения социальных проблем на территории Проскоковского территориального управления работает сельскохозяйственный потребительский кооператив «Проскоковский» по закупу молока у личных подсобных хозяйств. На каждый сданный через кооператив килограмм молока владельцу личного подсобного хозяйства выплачивается из областного бюджета от 1 рубля в зимне-стойловый период до 2 рублей в летне-пастбищный период.

Личное подсобное хозяйство является существенным дополнительным источником формирования реальных доходов для жителей сельской местности, а для большинства сельских семей - основным источником дохода.

Недоступность кредитных ресурсов и недостаточность собственных оборотных средств значительно затрудняют задачу технического перевооружения. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, сельскохозяйственными предприятиями и крестьянско-фермерскими хозяйствами муниципального округа в 2021 году вложены инвестиции в сумме 423,0 млн. рублей на техническое перевооружение и модернизацию производства.

В результате осуществляемых мероприятий на полях Юргинского муниципального округа работают посевные комплексы типа «Кузбасс», «Амазоне», «Селфорд», «Конкорд», комбайны, сеялки, тракторы, кормозаготовительный комплекс «Сенаж в упаковке», достаточное количество почвообрабатывающей техники, построены новые зерносушильные комплексы, телятники. Это позволяет сократить материальные и трудовые ресурсы.

Стабилизация производства сельскохозяйственной продукции, при значительном росте цен на промышленные товары и услуги, невозможна без финансовой поддержки из местного бюджета. Поэтому реализация Муниципальной программы в 2023-2025 годах позволит осуществить сдерживание себестоимости сельскохозяйственной продукции и тем самым обеспечить необходимый уровень рентабельности для ведения расширенного воспроизводства.

Согласно закона Кемеровской области от 03.04.2013 г. №37-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации проведения мероприятий, направленных на содержание и обустройство сибиреязвенных захоронений и скотомогильников (биометрических ям)», а также Постановление администрации Юргинского муниципального района от 13.05.2013 г. №396 «О наделении полномочиями по организации проведения мероприятий, направленных на содержание и обустройство сибиреязвенных захоронений и скотомогильников (биометрических ям)», Управлением сельского хозяйства осуществляется содержание сибиреязвенных захоронений и скотомогильников (биометрических ям), их обустройство.

Согласно закона Кемеровской области от 24.12.2019 г. №150-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельным государственными полномочием по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» в Юргинском муниципальном округе ведется работа по регулировании численности безнадзорных животных.

С 2022 года на территории Юргинского муниципального округа в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.05.2019 N 696 (ред. от 31.03.2021) «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации предоставляются социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья, в том числе путем участия в долевом строительстве, гражданам Российской Федерации (далее - граждане), проживающим и работающим на сельских территориях.

Социальные выплаты гражданам предоставляются за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетов.

Порядок предоставления социальных выплат гражданам осуществляется в соответствии с «Положением о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях» утвержденным Постановлением Правительства РФ от 31.05.2019 N 696 (ред. от 31.03.2021) «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации.

1. **Цели и задачи муниципальной программы**

Целями муниципальной программы являются:

* создание основ для повышения престижности проживания в сельской местности;
* ускорение темпов экономического роста сельскохозяйственной отрасли, обеспечивающей продовольственную безопасность Юргинского муниципального округа;
* сохранение и рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения;
* увеличение производства продукции растениеводства;
* стимулирование роста производства продукции животноводства, повышение конкурентоспособности продукции животноводства;
* обеспечение эффективной реализации исполнительно-распорядительных полномочий управлением сельского хозяйства и продовольствия администрации Юргинского муниципального округа в аграрном секторе экономики Юргинского муниципального округа;
* обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности на территории Юргинского муниципального округа.

Муниципальная программа предполагает решение следующих задач:

* стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции;
* создание условий для увеличения объемов производства высококачественной сельскохозяйственной продукции на основе восстановления и повышения плодородия почв при выполнении комплекса агрохимических мероприятий с использованием современных достижений науки и техники;
* увеличение объемов производства продукции мясного и молочного животноводства, развитие племенного животноводства;
* обеспечение эффективного использования производственного потенциала организаций агропромышленного комплекса различных организационно-правовых форм собственности, расположенных на территории Юргинского муниципального округа;
* стимулирование достижения положительных результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятий агропромышленного комплекса Юргинского муниципального округа;
* гуманного и ответственного обращения с животными без владельцев регулирования их численности, сохранение животному жизни и здоровья;
* улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях.

1. **Перечень подпрограмм муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование цели, показателя, подпрограммы, задачи, мероприятия** | **Краткое описание мероприятия** |
| Цель муниципальной программы - осуществление входящих в ее состав пяти подпрограмм. |  |
| Наименование целевого показателя (индикатора), ед. измерения:   1. Производство зерновых в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн; 2. Производство картофеля в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн; 3. Производство овощей в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн; 4. Объем производства молока в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн; 5. Объем производства скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн; 6. Производство яиц в хозяйствах всех категорий, тыс. штук; 7. Валовая продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах 2020 г.). |  |
| 1. Подпрограмма «Стимулирование развития деятельности сельскохозяйственных производителей». | |
| * 1. Задача: повышение уровня квалификации работников, занятых в сельском хозяйстве, обмен опытом. | |
| Мероприятие «Проведение семинара по заготовке кормов и уборке урожая». | Семинар с выездом на сельскохозяйственные поля Юргинского муниципального округа. |
| Мероприятие «Проведение агрономической конференции». | Конференция: подготовка к проведению весенних полевых сельскохозяйственных работ. |
| Мероприятие «Празднование Дня работника сельского хозяйства». | Награждение премиями передовых работников сельскохозяйственных предприятий. |
| 1. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы». | |
| 2.1. Задача: Обеспечение функционирования аппарата Управления сельского хозяйства. | |
| Мероприятие «Обеспечение функционирования аппарата Управления сельского хозяйства администрации Юргинского муниципального округа». | Обеспечение функционирования аппарата Управления сельского хозяйства. |
| 1. Подпрограмма «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев». | |
| 3.1. Задача: Обеспечение мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев. | |
| Мероприятие «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев». | Обеспечение мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев. |
| 1. Подпрограмма «Обеспечение комплексного развития сельских территорий (улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях)». | |
| 4.1. Задача: Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях. | |
| Мероприятие «Обеспечение комплексного развития сельских территорий (улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях). | Обеспечение жильем граждан проживающих в округе и работающих на сельхозпредприятиях Юргинского муниципального округа. |
| 1. Подпрограмма «Содержание и обустройство сибиреязвенных захоронений и скотомогильников». | |
| 5.1. Задача: Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности на территории Юргинского муниципального округа. | |
| Мероприятие «Осуществление отдельных государственных полномочий Кемеровской области по организации проведения мероприятий направленных на содержание и обустройство сибиреязвенных захоронений и скотомогильников (биометрических ям)». | Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности на территории Юргинского муниципального округа. |

1. **Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств областного бюджета и средств бюджета Юргинского муниципального округа в пределах средств, предусмотренных на соответствующий финансовый год и плановый период.

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию муниципальной программы на 2024-2026 годы – 21256,5 тыс. руб., из них:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Расходы (тыс. руб.)** | | |
| **2024** | **2025** | **2026** |
| Всего | расчет | 8598,40 | 6291,10 | 6367,00 |
| утверждено | 5404,30 | 5335,40 | 0,00 |
| Областной бюджет | расчет | 3088,10 | 850,00 | 915,00 |
| утверждено | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | расчет | 5510,30 | 5441,10 | 5452,00 |
| утверждено | 4854,30 | 4785,40 | 0,00 |

Указанные средства носят расчетный характер и могут корректироваться на соответствующий финансовый год (текущий, очередной и плановый период). Финансовое обеспечение по подпрограммам указаны в Таблице №1.

Таблица №1

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы**

**«Муниципальная поддержка агропромышленного комплекса**

**в Юргинском муниципальном округе**

**на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Источник финансирования | | Объем финансовых ресурсов, тыс. руб. | | | Главный распорядитель средств местного бюджета |
|
| Очередной финансовый 2024 год | Первый год планового периода 2025 год | Второй год планового периода 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа «Муниципальная поддержка агропромышленного комплекса в Юргинском муниципальном округе на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»** | **Всего** | **Расчет** | **8598,40** | **6291,10** | **6367,00** | Управление сельского хозяйства администрации Юргинского муниципального округа |
| **(утверждено)** | **5404,30** | **5335,40** | **0,00** |
| **Областной бюджет** | **Расчет** | **3088,10** | **850,00** | **915,00** |
| **(утверждено)** | **550,00** | **550,00** | **0,00** |
| **Местный бюджет** | **Расчет** | **5510,30** | **5441,10** | **5452,00** |
| **(утверждено)** | **4854,30** | **4785,40** | **0,00** |
| **1. Подпрограмма «Стимулирование развития деятельности сельскохозяйственных производителей»** | **Всего** | **Расчет** | **577,00** | **577,00** | **577,00** | Управление сельского хозяйства администрации Юргинского муниципального округа |
| **(утверждено)** | **167,50** | **119,80** | **0,00** |
| **Областной бюджет** | **Расчет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **утверждено** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Местный бюджет** | **Расчет** | **577,00** | **577,00** | **577,00** |
| **утверждено** | **167,50** | **119,80** | **0,00** |
| 1.1. Мероприятие «Проведение семинара по заготовке кормов и уборке урожая» | **Всего** | **Расчет** | **10,00** | **10,00** | **10,00** | Управление сельского хозяйства администрации Юргинского муниципального округа |
| **утверждено** | **10,00** | **10,00** | **0,00** |
| Областной бюджет | Расчет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (утверждено) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | Расчет | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| (утверждено) | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| 1.2. Мероприятие «Проведение агрономической конференции» | **Всего** | **Расчет** | **70,00** | **70,00** | **70,00** |
| **утверждено** | **20,00** | **20,00** | **0,00** |
| Областной бюджет | Расчет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (утверждено) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | Расчет | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| (утверждено) | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| 1.3. Мероприятие «Празднование Дня работника сельского хозяйства» | **Всего** | **Расчет** | **497,00** | **497,00** | **497,00** |
| **утверждено** | **137,50** | **89,80** | **0,00** |
| Областной бюджет | Расчет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (утверждено) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | Расчет | 497,00 | 497,00 | 497,00 |
| (утверждено) | 137,50 | 89,80 | 0,00 |
| **2. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»** | **Всего** | **Расчет** | **4864,10** | **4864,10** | **4875,00** | Управление сельского хозяйства администрации Юргинского муниципального округа |
| **(утверждено)** | **4686,80** | **4665,60** | **0,00** |
| **Областной бюджет** | **Расчет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **(утверждено)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Местный бюджет** | **Расчет** | **4864,10** | **4864,10** | **4875,00** |
| **(утверждено)** | **4686,80** | **4665,60** | **0,00** |
| 2.1. Мероприятие «Обеспечение функционирования аппарата Управления сельского хозяйства администрации Юргинского муниципального округа» | **Всего** | **Расчет** | **4864,10** | **4864,10** | **4875,00** | Управление сельского хозяйства администрации Юргинского муниципального округа |
| **(утверждено)** | **4686,80** | **4665,60** | **0,00** |
| Областной бюджет | Расчет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (утверждено) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | Расчет | 4864,10 | 4864,10 | 4875,00 |
| (утверждено) | 4686,80 | 4665,60 | 0,00 |
| **3. Подпрограмма «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев»** | **Всего** | **Расчет** | **850,00** | **850,00** | **915,00** | Управление сельского хозяйства администрации Юргинского муниципального округа |
| **(утверждено)** | **550,00** | **550,00** | **0,00** |
| **Областной бюджет** | **Расчет** | **850,00** | **850,00** | **915,00** |
| **(утверждено)** | **550,00** | **550,00** | **0,00** |
| **Местный бюджет** | **Расчет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **(утверждено)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3.1. Мероприятие «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» | **Всего** | **Расчет** | **850,00** | **850,00** | **915,00** | Управление сельского хозяйства администрации Юргинского муниципального округа |
| **(утверждено)** | **550,00** | **550,00** | **0,00** |
| Областной бюджет | Расчет | 850,00 | 850,00 | 915,00 |
| (утверждено) | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | Расчет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (утверждено) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4. Подпрограмма «Обеспечение комплексного развития сельских территорий (улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях»)** | **Всего** | **Расчет** | **2307,30** | **0,00** | **0,00** | Управление сельского хозяйства администрации Юргинского муниципального округа |
| **(утверждено)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Областной бюджет** | **Расчет** | **2238,10** | **0,00** | **0,00** |
| **(утверждено)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Местный бюджет** | **Расчет** | **69,20** | **0,00** | **0,00** |
| **(утверждено)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4.1. Мероприятие «Обеспечение комплексного развития сельских территорий (улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях) | **Всего** | **Расчет** | **69,20** | **0,00** | **0,00** | Управление сельского хозяйства администрации Юргинского муниципального округа |
| **(утверждено)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Областной бюджет | Расчет | 2238,10 | 0,00 | 0,00 |
| (утверждено) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | Расчет | 69,20 | 0,00 | 0,00 |
| (утверждено) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица №2

1. **Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Муниципальная поддержка агропромышленного комплекса на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  **целевого показателя (индикатора) в хозяйствах всех категорий** | **Единица измерения** | **2022 г.** | **Плановое значение целевого показателя (индикатора)** | | | |
| **2023 г.** | **2024 г.** | **2025 г.** | **2026 г.** |
| Производство зерновых | тыс. тонн | 102,07 | 103,5 | 104,2 | 104,5 | 105,1 |
| Производство картофеля в хозяйствах всех категорий | тыс. тонн | 7,8 | 7,8 | 7,9 | 7,9 | 8,0 |
| Производство овощей | тыс. тонн | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 |
| Объем производства молока | тыс. тонн | 23,7 | 23,9 | 23,96 | 23,97 | 23,97 |
| Объем производства скота и птицы на убой (живой вес) | тыс. тонн | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Производство яиц | тыс. штук | 2747 | 2600 | 5600 | 5650 | 5650 |
| Валовая продукция сельского хозяйства  (в сопоставимых ценах 2020 года) | млн. руб. | 3,1885 | 2948,6 | 2974,6 | 2992,7 | 3004,9 |

1. **Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы**

6.1. По муниципальной программе ежегодно ответственными исполнителями (координаторами) муниципальных программ проводится оценка эффективности реализации муниципальных программ.

6.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с разделом 7 «Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы» настоящей муниципальной программы.

6.3. По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы может быть принято решение:

1) о целесообразности сохранения и продолжения муниципальной

программы (подпрограммы);

2) о сокращении (увеличении), начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (подпрограммы);

3) о досрочном прекращении реализации муниципальной программы (подпрограммы).

**7. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется исполнителем Программы путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также путем сравнения текущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми показателями. Конечные результаты реализации Программы зависят от уровня финансирования мероприятий Программы. Степень финансового обеспечения оценивается путем соотнесения степени достижения основных целевых показателей Программы с уровнем ее финансирования с начала реализации.

Эффективность реализации Программы рассчитывается в соответствии с Положением о муниципальных программах Юргинского муниципального округа, утвержденного постановление администрации Юргинского муниципального округа от 22.07.2020 г. №22-МНА.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по итогам года. Так за 2022 г. индекс эффективности мероприятий Iэсоставил 1,03, а по предварительным подсчетам индекс эффективности за 2023 год составит 1,1, что показывает высокий уровень эффективности Программы.

Реализация Программы в силу ее специфики окажет значительное влияние на повышение качества сельскохозяйственного продовольственного обеспечения и улучшит санитарно-эпидемиологическую безопасность на территории Юргинского муниципального округа.

1. **Управление муниципальной программой и контроль за ходом ее реализации**

Управление Программой и контроль за ее реализацией осуществляет директор муниципальной программы – заместитель Главы Юргинского муниципального округа – начальник Управления сельского хозяйства.

Директор Программы в пределах своей компетенции несет ответственность за эффективное использование выделяемых на ее реализацию финансовых ресурсов, координацию разработки, исполнение, а также за организацию работы по достижению значений целевых показателей (индикаторов), муниципальной программы по мероприятиям программы, исполнителями которых являются органы местного самоуправления Юргинского муниципального округа.

Ответственный исполнитель (координатор) Программы (Управление сельского хозяйства администрации Юргинского муниципального округа) осуществляет координацию деятельности исполнителей Программы по ее реализации.

Ответственный исполнитель (координатор) и исполнители Программы осуществляют ее реализацию в рамках своей компетенции.

В целях контроля, за реализацией Программы ответственный исполнитель формирует ежеквартальный и годовой отчет о реализации Программы. Исполнители программы предоставляют необходимые для отчета сведения ответственному исполнителю Программы.

Контроль за целевым использованием средств муниципального бюджета, направленных на реализацию мероприятий программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.