РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Кемеровская область - Кузбасс

Юргинский муниципальный округ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

администрации Юргинского муниципального округа

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от « | 29 | » | 12 | 20 | 22 |  |  | № | 1451 |

О мероприятиях по реализации программы «Бережливый Кузбасс»

на 2022-2024 годы на территории Юргинского муниципального округа

Во исполнение постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 03.08.2022 № 510 «О программе «Бережливый Кузбасс» на 2022-2024 годы», в целях повышения эффективности деятельности администрации Юргинского муниципального округа, муниципальных учреждений и предприятий:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») внедрения технологий бережливого производства в деятельность структурных подразделений администрации Юргинского муниципального округа, подведомственных муниципальных учреждений и муниципальных предприятий на 2022-2024 годы, согласно Приложению №1.

2. Создать комиссию по защите проектов улучшений, основанных на использовании технологий бережливого производства и проведении оценки значимости бережливых проектов, согласно Приложению №2.

3. Разместить настоящее постановление в информационно коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Юргинского муниципального округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Юргинского муниципального округа по экономическим вопросам, транспорту и связи К.А. Либец.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава Юргинского  муниципального округа | Д.К. Дадашов |
| Согласовано:  начальник правового управления | Н.А..Байдракова |

Приложение №1

к постановлению администрации

Юргинского муниципального округа

от 29.12.2022 № 1451

**ПЛАН**

**мероприятий («дорожная карта») внедрения технологий бережливого производства**  **в деятельность подразделений администрации Юргинского муниципального округа, подведомственных муниципальных учреждений и муниципальных предприятий**

**на 2022-2024 годы.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Целевое значение на 2022 год /  срок исполнения | Целевое значение на 2023 год /  срок исполнения | Целевое значение на 2024 год /  срок исполнения | Исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Применение инструментов бережливых технологий, реализация и сопровождение проектной деятельности | | | | |
| 1.1 | Реализация бережливых проектов, связанных с улучшением процессов с качественным показателем, влияющих на оказание услуг/осуществление функций или целевыми показателями | не менее 1 | не менее 2 | не менее 3 | структурные подразделения администрации Юргинского муниципального округа (далее-структурные подразделения) муниципальные учреждения и муниципальные предприятия (далее-муниципальные организации) |
| 1.2 | Разработка и подача предложений по улучшению деятельности | - | не менее 2 | не менее 4 | структурные подразделения, муниципальные организации |
| 1.3 | Тиражирование проектов улучшений | - | не менее 1 | не менее 1 | структурные подразделения, муниципальные организации |
| 2 | Обучение основам бережливого производства и повышение квалификации | | | | |
| 2.1 | Обучение муниципальных служащих, сотрудников муниципальных организаций основам бережливого производства | - | ежеквартально | ежеквартально | Отдел по содействию развития предпринимательства администрации Юргинского муниципального округа (далее ОСРП ЮМО), структурные подразделения, муниципальные организации |
| 2.2 | Обучение муниципальных служащих, сотрудников муниципальных организаций на фабрике офисных процессов (лин-игре) | ежеквартально | ежеквартально | ежеквартально | Автономная некоммерческая организация «Центр компетенции Кузбасса» (далее-АНО «ЦКК») |
| 2.3 | Проведение консультаций по реализации проектной деятельности | - | по мере необходимости | по мере необходимости | ОСРП ЮМО,  АНО «ЦКК» |
| 3 | Организационные мероприятия | | | | |
| 3.1 | Создание образцов по направлениям деятельности (организация и проведение партнерских проверок) | - | 0 | 1 | ОСРП ЮМО, структурные подразделения, муниципальные организации, комитет по развитию региональных систем Администрации Правительства Кузбасса (далее-Комитет) |
| 3.2 | Проведение анкетирования (опросов) с целью определения удовлетворенности пользователей качеством муниципальных услуг, результатами внедрения бережливых проектов | - | не менее 1 | не менее 1 | структурные подразделения, муниципальные организации |
| 3.3 | Проведение муниципального конкурса лучших практик применения технологий бережливого производства | - | 1 | 1 | ОСРП ЮМО, структурные подразделения, муниципальные организации |
| 3.4 | Проведение отраслевых конкурсов лучших практик применения технологий бережливого производства | - | 1 | 1 | ОСРП ЮМО, структурные подразделения, муниципальные организации |
| 3.5 | Оценка значимости проектов улучшений в соответствии с критериями, установленными программой «Бережливый Кузбасс» | - | по мере реализации проекта | по мере реализации проекта | Комиссия по защите проектов улучшений, основанных на использовании технологий бережливого производства и проведении оценки значимости бережливых проектов (далее - Комиссия),  АНО «ЦКК» |
| 3.6 | Проведение оценки развития бережливого управления | - | ежегодно | ежегодно | ОСРП ЮМО, Комитет,  АНО «ЦКК» |
| 3.7 | Формирование библиотеки проектов улучшений и достижений на официальных сайтах | - | постоянно | постоянно | ОСРП ЮМО |
| 3.8 | Подготовка плана проектной деятельности на следующий год | не позднее 15 декабря | не позднее 15 декабря | не позднее 15 декабря | ОСРП ЮМО, структурные подразделения, муниципальные организации |
| 3.9 | Подготовка графика защиты проектов улучшений | - | ежеквартально | ежеквартально | ОСРП ЮМО |
| 3.10 | Подготовка отчета о реализации бережливых проектов | ежеквартально, до 10 числа следующего месяца | ежеквартально, до 10 числа следующего месяца | ежеквартально, до 10 числа следующего месяца | ОСРП ЮМО, структурные подразделения, муниципальные организации |
| 3.11 | Проведение комиссии по защите проектов улучшений | - | по отдельному графику | по отдельному графику | Комиссия |

Приложение №2

к постановлению администрации

Юргинского муниципального округа

от 29.12.2023 № 1451

**СОСТАВ**

**комиссии по защите проектов улучшений, основанных на использовании технологий бережливого производства и проведении оценки значимости бережливых проектов**

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель комиссии | Заместитель главы Юргинского муниципального округа по экономическим вопросам, транспорту и связи |
| Заместитель председателя комиссии | Заместитель главы Юргинского муниципального округа по организационно-территориальным вопросам |
| Секретарь комиссии | Начальник отдела по содействию развития предпринимательства |
| Члены комиссии | Заместитель главы Юргинского муниципального округа по социальным вопросам |
| Заместитель главы Юргинского муниципального округа –  начальник Управления по обеспечению жизнедеятельности и строительству |
| Заместитель главы Юргинского муниципального округа – начальник Управления сельского хозяйства |
| Заместитель главы Юргинского муниципального округа –  начальник финансового управления |
| Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом |
| Начальники структурных подразделений Юргинского муниципального округа  (по согласованию) |
| Представители АНО «Центр компетенции Кузбасса» (по согласованию) |