Проект

Приложение

к постановлению администрации

Юргинского муниципального округа

от \_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Защита населения и территории Юргинского муниципального округа**

**от чрезвычайных ситуаций, природного и техногенного характера, гражданская оборона, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»**

 **2025**

**Стратегические приоритеты муниципальной программы**

**Юргинского муниципального округа** «**Защита населения и территории Юргинского муниципального округа**

**от чрезвычайных ситуаций, природного и техногенного характера, гражданская оборона, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»**

**1. Оценка текущего состояния соответствующей**

**сферы социально-экономического развития**

**Юргинского муниципального округа**

Угрозу безопасности населения, территории, объектов социального назначения Юргинского муниципального округа могут содержать возникающие чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. Это в первую очередь обусловлено сильным износом основных производственных фондов в системах жизнеобеспечения населения, преобладающей деревянной застройкой населенных пунктов, природно-климатическими условиями территории округа.

Природные чрезвычайные ситуации могут сложиться в результате опасных природных явлений: весеннего половодья, природных пожаров, ураганов, обильных снегопадов, сильных морозов, которые могут повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Источниками техногенных чрезвычайных ситуаций в округе могут являться аварии на потенциально опасных объектах, дорожно-транспортные происшествия, аварии на железнодорожном транспорте, аварии в системе жизнеобеспечения.

На территории округа расположено два потенциально опасных объекта: Участок магистральных электрических сетей подстанция «Юрга-500кВ» Кузбасского предприятия магистральных электрических сетей филиала ОАО «ФСК ЕЭС» и Юргинское линейное производственное управление магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Томск». Наличие на территории округа потенциально опасных объектов, создает возможность возникновения взрывов и пожаров.

По территории округа проходит автотрасса федерального значения «Новосибирск – Иркутск» с подъездом к г. Томск. Загруженность автотрассы и оживленное движение, представляют немалый риск возникновения дорожно-транспортных происшествий и необходимости предоставления экстренной помощи большому количеству пострадавших.

Территорию округа также пересекают транссибирская железнодорожная магистраль, железнодорожная магистраль Новосибирск – Красноярск и железнодорожная ветка Юрга – Топки. При крушении железнодорожного транспорта могут образоваться очаги химического поражения и пожары в связи с чем, может возникнуть необходимость эвакуации населения.

В системе жизнеобеспечения населения чрезвычайные ситуации обусловлены проблемой возрастающего уровня износа инженерных сетей и теплоэнергетического оборудования, разрывом тепловых трасс и водопроводов, выходом из строя котельного оборудования*.*

Эффективность ликвидации чрезвычайных ситуаций во многом определяется наличием материальных ресурсов. Достаточность материальных ресурсов позволяет в минимальные сроки локализовать чрезвычайную ситуацию, уменьшить масштабы ее последствий и решить главную задачу – спасти и организовать первоочередное жизнеобеспечение пострадавших.

Наибольшую угрозу для населения Юргинского муниципального округа представляют природные чрезвычайные ситуации, обусловленные пожарами. Обширная территория округа расположена в лесной зоне. Природные пожары кроме прямого ущерба окружающей среде угрожают населенным пунктам. В очагах природных пожаров могут оказаться шесть населенных пунктов Юргинского муниципального округа, которые вплотную примыкают к лесным массивам. В случае возникновения лесных пожаров, существует огромная вероятность переброски огня на жилые дома и распространение его уже внутри населенных пунктов. В данных населенных пунктах округа остро стоит вопрос своевременного оповещения всего населения, в случае возникновения лесных пожаров. Особую озабоченность вызывает противопожарная безопасность объектов
в территориально удаленных населенных пунктах. Значительная удаленность от пожарной части усугубляет противопожарную защиту этих населенных пунктов.

 В целях пожаротушения во всех населенных пунктах округа должны быть созданы условия для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения и обеспечено надлежащее состояние источников противопожарного водоснабжения. Также очень важна противопожарная опашка территорий, которая является преградой на пути распространения низовых пожаров, для исключения возможности перехода огня при лесных пожарах, в том числе в местах примыкания населенных пунктов к полям с сухой растительностью.

Подавляющая часть населения не имеет четкого представления о реальной опасности пожаров. Как правило, гражданам пожар представляется маловероятным событием, что приводит к нарушениям ими требований пожарной безопасности
и в дальнейшем к возникновению пожаров, загораний, происходящих в большинстве своем по причине так называемого «человеческого фактора». Необходимо повышать эффективность обучения населения нормам и правилам обеспечения пожарной безопасности. Самыми незащищенными в плане пожарной безопасности являются престарелые одинокие граждане, инвалиды, социально – разложившиеся личности.

Основными причинами пожаров является: неправильное устройство и эксплуатация электрооборудования, неосторожное обращение с огнем, причины связанные с печным отоплением, неосторожное обращение с огнем при курении.

Основными проблемами пожарной безопасности являются: несвоевременное прибытие подразделений пожарной охраны к месту вызова из-за удаленности, несвоевременное сообщение о пожаре (загорании) в пожарную охрану. Необходимо уделить особое внимание мероприятиям по организации деятельности добровольных пожарных команд (ДПК). Создание полноценных, обученных и оснащенных добровольных пожарных команд, обеспечение их необходимым пожарно-техническим вооружением
и оборудованием позволит более эффективно бороться с природными пожарами, пожарами в жилом секторе поселений и позволит значительно повысить безопасность жителей округа. При этом в первую очередь нельзя забывать о безопасности жизни
и здоровья самих членов ДПК, которые должны быть застрахованы, привиты от клещевого энцефалита и обеспечены боевой одеждой для борьбы с пожарами.

В муниципальной собственности находятся шесть гидротехнических сооружений (ГТС), расположенных на территории Юргинского муниципального округа. Срок эксплуатации ГТС составляет не менее 40 лет. Отсутствие необходимых средств не позволяет содержать их в надлежащем технически исправном состоянии, своевременно проводить профилактические и капитальные ремонты. Создавшаяся ситуация может привести к чрезвычайным последствиям, включая разрушения ГТС, которые являются объектами повышенной опасности, особенно в период прохождения весеннего половодья. Основными критериями, относящими гидротехнические сооружения в разряд потенциально – опасных объектов, являются: скопление большого объема воды выше населенного пункта и каскадное расположение искусственных водоемов с большим объемом воды, расположенных на одном водотоке, при котором авария на одном из них, может привести
к чрезвычайной ситуации на остальных.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.1997 №117-ФЗ
«О безопасности гидротехнических сооружений», собственник ГТС должен обеспечить проведение работ по расчету вероятного вреда, который может быть причинен
в результате аварии гидротехнических сооружений, а также организовать проведение регулярного обследования ГТС с целью установления на основании расчета вероятного вреда и оценки состояния ГТС класса опасности и формирования вывода о необходимости декларирования безопасности этих ГТС.

В прошедший период выполнен расчет вероятного вреда ГТС, находящихся
в муниципальной собственности. По результатам расчета требуется декларирование безопасности ГТС в районе д. Старый Шалай. Для обеспечения проведения данных мероприятий требуются значительные финансовые средства.

В Юргинском муниципальном округе имеется много водных объектов, которые
в летнее время являются необорудованными местами для купания. Несмотря
на проводимые мероприятия такие как: информирование и оповещение населения в СМИ о запрете купания в необорудованных местах, о недопущении нахождения детей на водных объектах без присмотра взрослых, о фактах произошедших несчастных случаях связанных с гибелью людей на воде, оформление аншлагов «Купаться запрещено», раздача памяток и листовок, патрулирование береговой линии водных объектов мобильными группами, оперативная обстановка на водоемах округа остается нестабильной.

 Основными причинами гибели людей на воде являются: несоблюдение правил безопасности при нахождении на водных объектах, купание в неустановленных местах, оставление детей без присмотра взрослых.

Практика обеспечения безопасности людей на водных объектах показывает, что гибель людей в зоне ответственности спасательного поста с профессионально подготовленным персоналом резко снижает вероятность несчастных случаев на водном объекте.

Таким образом, исходя из оценки уровня обеспечения безопасности людей на воде и мест их наиболее массового пребывания у воды в период купального сезона, в настоящее время существует реальная необходимость создания, как минимум одного места массового отдыха населения у воды с организацией там спасательного поста.

Важной составляющей обеспечения безопасности на воде также являются: информационно-профилактическая работа с населением, работа патрульных групп
по обеспечению безопасности на водных объектах. В целях предотвращения гибели людей на водных объектах, необходимо ежегодно проводить сезонные профилактические мероприятия, устанавливать аншлаги запрещающие купание в неустановленных местах, оборудовать места для массового отдыха населения у воды, обеспечивать
их спасательными постами, средствами для спасения и наглядной агитацией, проводить пропаганду здорового образа жизни и обучение населения правилам безопасного поведения на водоемах.

В условиях усиления террористической угрозы как в мире, так и в нашей стране, сохраняющейся возможности совершения террористических актов в Кемеровской области - Кузбассе и в Юргинском муниципальном округе необходимо принять дополнительные меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате террористических актов, и локализации их последствий.

Мероприятия муниципальной программы «Защита населения и территории Юргинского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций, природного и техногенного характера, гражданская оборона, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», (далее – муниципальная программа) направлены на дальнейшее развитие наиболее эффективных направлений деятельности по созданию условий для противодействия терроризму; усилению антитеррористической защищенности объектов особой важности, повышенной опасности и жизнеобеспечения, охраны жизни и здоровья граждан, имущества; обеспечению высокого уровня безопасности жизнедеятельности в Юргинском муниципальном округе.

Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на территории Кемеровской области - Кузбасса должна обеспечить информационное взаимодействие органов повседневного управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе единых дежурно-диспетчерских служб, а также дежурно-диспетчерских служб экстренных оперативных служб, перечень которых определен Правительством Российской Федерации и включает службу пожарной охраны, службу реагирования в чрезвычайных ситуациях, службу полиции, службу скорой медицинской помощи, аварийную службу газовой сети и службу "Антитеррор".

В среднесрочной перспективе чрезвычайные ситуации остаются одним из важнейших вызовов стабильному социально-экономическому росту.

Учитывая многоплановость имеющихся угроз возникновения чрезвычайных ситуаций, необходимость координации усилий органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса и организаций при их ликвидации, муниципальная программа станет инструментом координации и комплексного подхода к решению данной проблемы.

Выполнение мероприятий муниципальной программы приведет к созданию условий для обеспечения более высокого уровня безопасности жизнедеятельности в Юргинском муниципальном округе.

**2. Описание приоритетов и целей государственной политики**

**в сфере реализации муниципальной программы**

 Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации муниципальной программы «Защита населения и территории Юргинского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций, природного и техногенного характера, гражданская оборона, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» определены исходя из следующих актов:

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»;

Основы государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2030 года, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 20.12.2016 № 696 «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области гражданской обороны на период до 2030 года»;

Основы государственной политики Российской Федерации в области пожарной безопасности на период до 2030 года, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 01.01.2018 № 2 «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области пожарной безопасности на период до 2030 года»;

Основы государственной политики Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 11.01.2018 № 12 «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года»;

Стратегия в области развития гражданской обороны, защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 16.10.2019 № 501 «О Стратегии в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года»;

Стратегия социально-экономического развития Кемеровской области – Кузбасса на период до 2035 года, утвержденная законом Кемеровской области – Кузбасса от 26.12.2018 № 122-ОЗ «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Кемеровской области – Кузбасса на период до 2035 года».

Целью развития гражданской обороны, защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах является повышение уровня защищенности населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах
или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях, пожарах
и происшествиях на водных объектах.

Приоритетными направлениями в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах являются:

развитие системы государственного управления и стратегического планирования
в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах с учетом политической и социально-экономической ситуации в Юргинском муниципальном округе, в Кемеровской области – Кузбассе, в Российской Федерации и в мире;

внедрение новых технологий обеспечения безопасности жизнедеятельности населения;

развитие системы обеспечения пожарной безопасности в целях профилактики пожаров, их тушения и проведения аварийно-спасательных работ.

**3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Кемеровской области — Кузбасса, Юргинского муниципального округа.**

Взаимосвязь стратегических приоритетов, целей и показателей муниципальной программы «Защита населения и территории Юргинского муниципального округа
от чрезвычайных ситуаций, природного и техногенного характера, гражданская оборона, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственной программы Кемеровской области - Кузбасса «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» определяется единством стратегических задач, национальных интересов и приоритетов, определяющих обеспечение нового уровня безопасности жизни граждан Юргинского муниципального округа.

**4. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в соответствующей отрасли экономики и сфере муниципального управления в Юргинском муниципальном округе.**

Основными задачами в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах являются:

формирование эффективного механизма оценки применения законодательства Российской Федерации, Кемеровской области – Кузбасса и реализации документов стратегического планирования в области гражданской обороны, защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах;

совершенствование организации взаимодействия системы управления гражданской обороной, органов управления единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций Кемеровской области – Кузбасса с системой государственного управления Российской Федерации;

развитие аппаратно-программных комплексов и технических средств мониторинга, прогнозирования и поддержки принятия решений в целях повышения эффективности деятельности органов управления гражданской обороной и органов управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

совершенствование состава и структуры органов управления гражданской обороной, сил и средств гражданской обороны, органов управления, сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций с учетом прогнозируемых опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, пожаров
и происшествий на водных объектах;

повышение социальной защищенности сотрудников подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований;

совершенствование методов, средств и способов проведения мероприятий
по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, направленных на повышение уровня защищенности населения от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях, пожарах и происшествиях на водных объектах;

создание условий для эффективной деятельности аварийно-спасательных служб
и формирований, пожарно-спасательных подразделений с учетом приоритетов регионального развития и экономических перспектив освоения территорий при реализации государственной политики регионального развития Российской Федерации;

совершенствование спасательных технологий, технических средств и экипировки, предназначенных для оснащения аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований, пожарно-спасательных подразделений;

поддержание необходимого уровня готовности сил и средств гражданской обороны
к использованию по предназначению, оснащение их современным вооружением
и специальной техникой;

внедрение новых форм подготовки населения в области гражданской обороны
и к действиям в чрезвычайных ситуациях, в том числе с использованием современных технических средств обучения;

совершенствование системы подготовки специалистов в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;

совершенствование способов и методов взаимодействия всех элементов системы обеспечения пожарной безопасности;

привлечение общественных объединений и других некоммерческих организаций
к деятельности в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

**Паспорт муниципальной программы**

**«Защита населения и территории Юргинского муниципального округа**

**от чрезвычайных ситуаций, природного и техногенного характера,**

**гражданская оборона, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»**

**1. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| **К**уратор муниципальной программы | Коржаков П.А.- заместитель главы – начальник управления по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел ГО и ЧС администрации Юргинского муниципального округа начальник отдела Хатьков А.В. |
| Период реализации муниципальной Программы | Этап I: 2026 годЭтап II: 2027-2028 годы |
| Цель муниципальной программы | Цель № 1. « Снижение количества чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах и численность погибшего в них населения».Цель № 2. «Повышение уровня готовности системы гражданской обороны, оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях» |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | Направление (подпрограмма)№ 1 «Обеспечение мероприятий по гражданской обороне в Юргинском муниципальном округе». |
| Направление (подпрограмма) № 2 « Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Юргинского муниципального округа». |
| Направление (подпрограмма) № 3 «Комплексные меры по обеспечению пожарной безопасности на территории Юргинского муниципального округа» |
| Направление (подпрограмма) № 4 «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений». |
| Направление (подпрограмма) № 5 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах». |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 21 340 тыс.руб.2026-7860тыс.руб2027-6990тыс.руб2028-6490тыс.руб |
| Связь с государственной программой Российской Федерации, Кемеровской области – Кузбасса (6) | Национальная цель (стратегические национальные приоритеты) «Государственная и общественная безопасность»Показатель «Снижение количества пожаров», штукПоказатель «Снижение происшествий на водных объектах», штукПоказатель Уровень обхвата населения округа системой оповещения об опасностях, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях.» процентовПоказатель «Уровень готовности системы гражданской обороны» процентов |

 **2. Показатели муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | НаименованиеПоказателя | Уровеньпоказа-теля | Признаквозраста-ния/убывания | Единицаизмерения(по ОКЕИ) | Базовоезначениеза 2025 год, | Значение показателя по годам | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |
| 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | **5** | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель № 1. «Снижение количества чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах и численность погибшего в них населения» |
| 1 | Снижение количества пожаров | «М» | убывания | шт | 78 | 70 | 65 | 60 | Указ Президента Российской Федерации от 16.10.2019 №501;Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 | Отдел ГО и ЧС АЮМО | Количество чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах и численность погибшего в них населения |
| 2 | Снижение происшествий на водных объектах | «МП» | убывания | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | Указ Президента Российской Федерации от 16.10.2019 №501;Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 | Отдел ГО и ЧС АЮМО | Количество чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах и численность погибшего в них населения |
| Цель № 2. Повышение уровня готовности системы гражданской обороны, оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях» |
| 1 | Уровень обхвата населения округа системой оповещения об опасностях, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях. | «М» | возрастания | процентов | 86 | 95 | 96 | 97 | Указ Президента Российской Федерации от 16.10.2019 №501;Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 | Отдел ГО и ЧС АЮМО | Уровень готовности систем оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях |
| 2 | Уровень готовности системы гражданской обороны | «МП» | возрастания | процентов | 85 | 90 | 95 | 100 | Указ Президента Российской Федерации от 16.10.2019 №501;Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 | Отдел ГО и ЧС АЮМО | Уровень готовности системы гражданской обороны |

В 2026-2028 прокси- показатели не предусмотрены

**3. Структура муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Задачи структурного элемента** | **Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента** | **Связь с показателями** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий (подпрограмма) № 1 «Обеспечение мероприятий по гражданской обороне в Юргинском муниципальном округе»Куратор- Коржаков П.А.- заместитель главы – начальник управления по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа, согласно приложению №1 к МП |
|  | Ответственный за реализацию:отдел ГО и ЧС администрации Юргинского муниципального округа | Срок реализации: 2026-2028 годы |
| 1.1 | Задача «Поддержание необходимого количества финансовых средств в целевом финансовом резерве, для целей гражданской обороны , приобретение материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств) далее – (целевой финансовый резерв).» | Создание в полном объеме резерва в целях ГО, согласно номенклатуры, рекомендованной МЧС | Уровень готовности системы гражданской обороны |
| 1.2 | Задача «Оснащение учебно-материальной базы учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям» | Оснащение в полом объеме учебно-материальной базы учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям | Уровень готовности системы гражданской обороны |
| 1.3 | Задача «Техническое обслуживание автоматизированной системы централизованного оповещения населения Кемеровской области – Кузбасса» | Заключение договора со специализированной организацией | Повышение уровня готовности систем оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях |
| 1.4 | Задача «Обеспечение основного и резервного каналов связи для муниципальной системы оповещения населения Кемеровской области – Кузбасса» | Заключение договора со специализированной организацией | Повышение уровня готовности систем оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях |
| 1.5 | Задача «Содержание резервов технических средств оповещения муниципальной системы оповещения населения Кемеровской области – Кузбасса» | Приобретение и пополнение резервов технических средств оповещения муниципальной системы оповещения населения Кемеровской области – Кузбасса | Повышение уровня готовности систем оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий (Подпрограмма ) №2 « Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Юргинского муниципального округа»Куратор- Коржаков П.А.- заместитель главы – начальник управления по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа, согласно приложению №2 к МП |
|  | Ответственный за реализацию:отдел ГО и ЧС администрации Юргинского муниципального округа | Срок реализации: 2026-2028 годы |
| 1.1 | Задача «Поддержание необходимого количества финансовых средств в целевом финансовом резерве для предупреждения и ликвидации ЧС и последствий стихийных бедствий (далее - целевой финансовый резерв)» | Создание в полном объеме резерва в целях ликвидаций ЧС, согласно номенклатуры, рекомендованной МЧС | Снижение количества чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| 2. | Задача «Информирование населения посредством СМИ способам защиты и действиям в условиях чрезвычайных ситуаций» | Информирование 100 % населения округа | Снижение количества чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий (Подпрограмма) №3 «Комплексные меры по обеспечению пожарной безопасности на территории Юргинского муниципального округа»Куратор- Коржаков П.А.- заместитель главы – начальник управления по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа, согласно приложению №3 к МП |
|  | Ответственный за реализацию:отдел ГО и ЧС администрации Юргинского муниципального округа | Срок реализации: 2026-2028 годы |
| 1. 1 | Задача «Страхование членов добровольных пожарных команд, привлекаемых к тушению пожаров» | Страхование 100 % членов добровольных пожарных команд | Снижение количества пожаров |
| 1.2 | Задача «Проведение вакцинации от клещевого энцефалита членов добровольных пожарных команд привлекаемых к тушению пожаров» | Вакцинация от клещевого энцефалита членов добровольных пожарных команд привлекаемых к тушению пожаров | Снижение количества пожаров |
| 1.3 | Задача «Социальное и экономическое стимулирование членов добровольных пожарных команд в участии борьбы с пожарами» | Привлечение новых членов ДПК | Снижение количества пожаров |
| 1.4 | Задача «Приобретение боевой одежды пожарного, противопожарного инвентаря и оборудования» | Готовность ДПК к успешному тушению пожаров | Снижение количества пожаров |
| 1.5 | Задача «Создание резерва ГСМна пожароопасный период» | Готовность ДПК к успешному тушению пожаров | Снижение количества пожаров |
| 1.6 | Задача «Ремонт пожарной техники имеющейся на вооружении ДПК» | Готовность ДПК к успешному тушению пожаров | Снижение количества пожаров |
| 1.7 | Задача «Участие в ежегодном конкурсе «Лучшее подразделение ДПК Кемеровской области-Кузбасса» | Повышение боеспособности членов ДПК | Снижение количества пожаров |
| 1.8 | Задача «Выполнение мероприятий по опашке территорий населенных пунктов» | Предотвращение возникновения пожаров | Снижение количества пожаров |
| 1.9 | Задача «Патрулирование в пожароопасный период мобильными группами территорий, прилегающих к населенным пунктам, и участков, граничащих с лесными массивами» | Предотвращение возникновения пожаров. | Снижение количества пожаров |
| 1.10 | Задача «Выпуск наглядных материалов на противопожарную тематику.Распространение среди населения листовок, памяток, инструкций, плакатов» | Предотвращение возникновения пожаров. | Снижение количества пожаров |
| 1.11 | Задача «Оплата штрафов по административным нарушениям в области пожарной безопасности» | Отсутствие нарушений в области ПБ. | Снижение количества пожаров |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий (Подпрограмма) № 4 «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений»Куратор- Коржаков П.А.- заместитель главы – начальник управления по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа, согласно приложению №4 к МП |
|  | Ответственный за реализацию:отдел ГО и ЧС администрации Юргинского муниципального округа | Срок реализации: 2026-2028 годы |
| 1.1 | Задача «Проведение мероприятий по декларированию безопасности ГТС» | Предотвращение ЧС на водных объектах. | Снижение происшествий на водных объектах |
| 1.2 | Задача «Проведение мероприятий по обслуживанию и ремонту ГТС.» | Предотвращение ЧС на водных объектах. | Снижение происшествий на водных объектах |
| 1.3 | Задача «Страхование ГТС.» | Предотвращение ЧС на водных объектах. | Снижение происшествий на водных объектах |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий (Подпрограмма) № 5 «Обеспечение безопасности людей на водных объектах»Куратор- Коржаков П.А.- заместитель главы – начальник управления по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального округа, согласно приложению №5 к МП |
|  | Ответственный за реализацию:отдел ГО и ЧС администрации Юргинского муниципального округа | Срок реализации: 2026-2028 годы |
| 1.1 | Задача «Оборудование места массового отдыха населения у воды (без организации купания), в соответствии с требованиями Правил к местам массового отдыха у воды» | Профилактика происшествий на водных объектах | Снижение происшествий на водных объектах |
| 1.2 | Задача «Патрулирование береговой линии водных объектов округа в летний период мобильными патрульными группами с целью выявления отдыха людей на водных объектах и проведения профилактических мероприятий» | Профилактика происшествий на водных объектах | Снижение происшествий на водных объектах |
| 1.3 | Задача «Оборудование ледовой переправы» | Профилактика происшествий на водных объектах | Снижение происшествий на водных объектах |
| 1.4 | Задача «Профилактические рейды на водных объектах округа в зимний период мобильными патрульными группами» | Профилактика происшествий на водных объектах | Снижение происшествий на водных объектах |
| 1.5 | Задача «Оборудование несанкционированных мест купания запрещающими знаками» | Профилактика происшествий на водных объектах | Снижение происшествий на водных объектах |
| 1.6 | Задача «Проведение взрывных работ на заторах при ледоходе» | Предотвращение ЧС при ледоходе. | Снижение происшествий на водных объектах |

**4. Финансовое обеспечение муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципального программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |
| 2026 | 2027 | 2028 | N+n | Всего |
|  **Муниципальная программа (всего), в том числе** | 7860,0 | 6990,0 | 6490,0 | 0 | 21340,0 |
|  Местный бюджет | 7860,0 | 6990,0 | 6490,0 | 0 | 21340,0 |
|  Региональный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
|  Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
|  Средства фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
|  Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
|  Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
|  Объем налоговых расходов Юргинского муниципального округа (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  1.**Структурный элемент комплекс процессных мероприятий «Обеспечение мероприятий по гражданской обороне в Юргинском муниципальном округе» (всего),** **в том числе** | 4000,0 | 2430,0 | 2430,0 | 0 | 8860,0 |
|  Местный бюджет | 4000,0 | 2430,0 | 2430,0 | 0 | 8860,0 |
|  2.**Структурный элемент комплекс процессных мероприятий «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Юргинского муниципального округа» (всего),** **в том числе** | 530,0 | 230,0 | 230,0 | 0 | 990,0 |
|  Местный бюджет | 530,0 | 230,0 | 230,0 | 0 | 990,0 |
|  3.**Структурный элемент комплекс процессных мероприятий «Комплексные меры по обеспечению пожарной безопасности на территории Юргинского муниципального округа» (всего),** **в том числе** | 1980,0 | 1980,0 | 1980,0 | 0 | 5940,0 |
|  Местный бюджет | 1980,0 | 1980,0 | 1980,0 | 0 | 5940,0 |
|  4.**Структурный элемент комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений»** **(всего), в том числе** | 190,0 | 1190,0 | 690,0 | 0 | 2070,0 |
|  Местный бюджет | 190,0 | 1190,0 | 690,0 | 0 | 2070,0 |
|  5.**Структурный элемент комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» (всего), в том числе** | 1160,0 | 1160,0 | 1160,0 | 0 | 3480,0 |
|  Местный бюджет | 1160,0 | 1160,0 | 1160,0 | 0 | 3480,0 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 к МП «Защита населения и территории Юргинского муниципального округаот чрезвычайных ситуаций, природного и техногенного характера, гражданская оборона, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов**»** |

**ПАСПОРТ**

**комплекса *процессных* мероприятий**

**«Обеспечение мероприятий по гражданской обороне в Юргинском муниципальном округе»**

**1.Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган администрации Юргинского муниципального округа, иной муниципальный орган, организация |  Отдел ГО и ЧС администрации Юргинского муниципального округаначальник отдела Хатьков А.В. |
|  Связь с Государственной программой |  Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Кемеровской области - Кузбасса". |

 **2. Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | НаименованиеПоказателя | Уровеньпоказа-теля | Признаквозраста-ния/убывания | Единицаизмерения(по ОКЕИ) | Базовоезначениеза 2025 год, |  | Значение показателя по годам | N+n | Документ | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |  |
|  | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | **5** | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
|  | **Задача: «Повышение уровня готовности системы гражданской обороны, оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях»** |  |
| 1.1 | Уровень обхвата населения округа системой оповещения об опасностях, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях. | «МП» | возрастания | процентов | 86 |  | 95 | 96 | 97 |  | Указ Президента Российской Федерации от 16.10.2019 №501;Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 | Отдел ГО и ЧС АЮМО | Сайт АЮМО |  |
| 1.2 | Уровень готовности системы гражданской обороны | «МП» | возрастания | процентов | 85 |  | 90 | 95 | 100 |  | Указ Президента Российской Федерации от 16.10.2019 №501;Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 | Отдел ГО и ЧС АЮМО | - |  |

**3**. **План достижения показателей комплекса процессных мероприятий**

**План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году**

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Плановые значения | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | Задача «Повышение уровня готовности системы гражданской обороны, оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях» |
| 1.1 |  Уровень обхвата населения округа системой оповещения об опасностях, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях. | «МП» | процентов | 90 | 90 | 92 | 92 | 92 | 93 | 93 | 94 | 94 | 95 | 95 | 95 |
| 1.2 | Уровень готовности системы гражданской обороны | «МП» | процент | 85 | 85 | 86 | 86 | 87 | 87 | 88 | 88 | 89 | 89 | 90 | 90 |

 **План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2027 году**

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Плановые значения | На конец 2027 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | Задача «Повышение уровня готовности системы гражданской обороны, оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях» |
| 1.1 |  Уровень обхвата населения округа системой оповещения об опасностях, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях. | «МП» | процент | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| 1.2 | Уровень готовности системы гражданской обороны | «МП» | процент | 90 | 90 | 91 | 91 | 92 | 92 | 93 | 93 | 94 | 94 | 95 | 95 |

 **План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2028 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Плановые значения | На конец 2028 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | Задача «Повышение уровня готовности системы гражданской обороны, оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях» |
| 1.1 |  Уровень обхвата населения округа системой оповещения об опасностях, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях. | «МП» | процентов | 96 | 96 | 96 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| 1.2 | Уровень готовности системы гражданской обороны | «МП» | процентов | 95 | 95 | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 100 |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия(результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата)по годам |
| значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | N+n |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача «Обеспечение мероприятий по гражданской обороне в Юргинском муниципальном округе» |
| 1 |  Мероприятие №1 «Поддержание необходимого количества финансовых средств в целевом финансовом резерве, для целей гражданской обороны , приобретение материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств) далее – (целевой финансовый резерв)»(Результат- Уровень готовности системы гражданской обороны) | Приобретение товаров, работ, услуг |  Освоение финансовых средств в целевом финансовом резерве, для целей гражданской обороны ,на приобретение материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств | процентов | 85 | 2025 | 90 | 95 | 100 | 0 |
| 2 |  Мероприятие №2 *«*Оснащение учебно-материальной базы учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям»Результат- Уровень готовности системы гражданской обороны) | Приобретение товаров, работ, услуг | Освоение средств на приобретение средств наглядной агитации и печатной продукции для проведения профилактической и разъяснительной работы среди населения | процентов | 85 | 2025 | 90 | 95 | 100 | 0 |
| 3 | *Мероприятие № 3 «*Техническое обслуживание автоматизированной системы централизованного оповещения населения Кемеровской области – Кузбасса.»(Результат - Уровень обхвата населения округа системой оповещения об опасностях, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях.) | Приобретение товаров, работ, услуг | Освоение средств на техническое обслуживание автоматизированной системы централизованного оповещения населения | процентов | 86 | 2025 | 95 | 96 | 97 | 0 |
| 4 | *Мероприятие №4* «Обеспечение основного и резервного каналов связи для муниципальной системы оповещения населения Кемеровской области – Кузбасса.»(Результат - Уровень обхвата населения округа системой оповещения об опасностях, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях.) | Приобретение товаров, работ, услуг | Освоение средств на обеспечение основного и резервного каналов связи для муниципальной системы оповещения населения | процентов | 86 | 2025 | 95 | 96 | 97 | 0 |
| 5 | Мероприятие №5«Содержание резервов технических средств оповещения муниципальной системы оповещения населения Кемеровской области – Кузбасса.»(Результат - Уровень обхвата населения округа системой оповещения об опасностях, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях.) | Приобретение товаров, работ, услуг | Освоение средств на приобретение резервов технических средств оповещения от установленного количества | процентов | 86 | 2025 | 95 | 96 | 97 | 0 |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |
| 2026 | 2027 | 2028 | N+n | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  ***Комплекс процессных мероприятий* «Обеспечение мероприятий по гражданской обороне в Юргинском муниципальном округе» *(всего), в том числе:*** | 4000,0 | 2430,0 | 2430,0 | 0 | 8860,0 |
|  Местный бюджет | 4000,0 | 2430,0 | 2430,0 | 0 | 8860,0 |
|  Региональный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
|  Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
|  Средства фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
|  Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
|  Внебюджетные источники | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 |
|  ***Мероприятие №1 «*Поддержание необходимого количества финансовых средств в целевом финансовом резерве, для целей гражданской обороны , приобретение материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств) далее – (целевой финансовый резерв)» *, всего, в том числе*** | 500 | 200 | 200 | 0 | 900 |
|  Местный бюджет | 500 | 200 | 200 | 0 | 900 |
|  Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  ***Мероприятие №2 «*Оснащение учебно-материальной базы учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям» *, всего, в том числе*** | 100 | 30 | 30 |  | 160 |
|  Местный бюджет | 100 | 30 | 30 |  | 160 |
|  Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  ***Мероприятие №3 «*Техническое обслуживание автоматизированной системы централизованного оповещения населения Кемеровской области – Кузбасса.» *всего, в том числе*** | 2000 | 1000 | 1000 | 0 | 4000 |
|  Местный бюджет | 2000 | 1000 | 1000 | 0 | 4000 |
|  Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  ***Мероприятие №4 «*Обеспечение основного и резервного каналов связи для муниципальной системы оповещения населения Кемеровской области – Кузбасса.» *всего, в том числе*** | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 0 | 2700,0 |
|  Местный бюджет | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 0 | 2700,0 |
|  Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  ***Мероприятие №5 «*Содержание резервов технических средств оповещения муниципальной системы оповещения населения Кемеровской области – Кузбасса.» *, всего, в том числе*** | 500,0 | 300,0 | 300,0 | 0 | 1100,0 |
|  Местный бюджет | 500,0 | 300,0 | 300,0 | 0 | 1100,0 |
|  Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**6.** **План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат) /контрольная точка | Дата наступленияконтрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Информационная система |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Задача: «Повышение уровня готовности системы гражданской обороны, оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях»** |
|  Мероприятие №1 «Поддержание необходимого количества финансовых средств в целевом финансовом резерве, для целей гражданской обороны , приобретение материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств) далее – (целевой финансовый резерв)» в 2026 году реализации | X | Отдел ГО и ЧС | - | - |
|  Контрольная точка 1.1«Заключение контракта (договора) на предоставление услуг, выполнение работ» «Осуществление приемки и оплаты выполненных работ, оказанных услуг» | 31.12.2026 | Отдел ГО и ЧС | Муниципальный контракт (договор), акт и платежный документ | - |
|  Мероприятие №2 «Оснащение учебно-материальной базы учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям» в 2026 году реализации | X | Отдел ГО и ЧС | - | - |
|  Контрольная точка2.1 «Заключение договора на оснащение учебно-материальной базы учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям» | 31.12.2026 | Отдел ГО и ЧС | Муниципальный контракт (договор), акт и платежный документ | - |
| Мероприятие №3 «Техническое обслуживание автоматизированной системы централизованного оповещения населения Кемеровской области – Кузбасса.» в 2026 году реализации | X | Отдел ГО и ЧС | - | - |
|  Контрольная точка3.1«Заключение договора на техническое обслуживание автоматизированной системы централизованного оповещения населения Кемеровской области – Кузбасса.» | 25.12.2026 | Отдел ГО и ЧС | Муниципальный контракт (договор), акт и платежный документ | - |
| Мероприятие №4 «Обеспечение основного и резервного каналов связи для муниципальной системы оповещения населения Кемеровской области – Кузбасса.» в 2026 году реализации | X | Отдел ГО и ЧС | - | - |
|  Контрольная точка 4.1«Заключение договора на обеспечение основного и резервного каналов связи для муниципальной системы оповещения населения Кемеровской области – Кузбасса.» | 25.12.2026 | Отдел ГО и ЧС | Муниципальный контракт (договор), акт и платежный документ | - |
| Мероприятие №5 «Содержание резервов технических средств оповещения муниципальной системы оповещения населения Кемеровской области – Кузбасса.» в 2026 году реализации | X | Отдел ГО и ЧС | - | - |
| Контрольная точка 5.1 «Заключение договора на приобретение резервов технических средств оповещения муниципальной системы оповещения населения Кемеровской области – Кузбасса.» | 30.03.2026 | Отдел ГО и ЧС | Муниципальный контракт (договор), акт и платежный документ | - |

|  |
| --- |
| **Задача: «Повышение уровня готовности системы гражданской обороны, оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях»** |
|  Мероприятие №1 «Поддержание необходимого количества финансовых средств в целевом финансовом резерве, для целей гражданской обороны , приобретение материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств) далее – (целевой финансовый резерв)» в 2027 году реализации | X | Отдел ГО и ЧС | - | - |
|  Контрольная точка 1.1«Заключение контракта (договора) на предоставление услуг, выполнение работ» «Осуществление приемки и оплаты выполненных работ, оказанных услуг | 31.12.2027 | Отдел ГО и ЧС | Муниципальный контракт (договор), акт и платежный документ | - |
|  Мероприятие №2 «Оснащение учебно-материальной базы учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям» в 2027 году реализации | X | Отдел ГО и ЧС | - | - |
|  Контрольная точка2.1 «Заключение договора на оснащение учебно-материальной базы учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям» | 31.12.2027 | Отдел ГО и ЧС | Муниципальный контракт (договор), акт и платежный документ | - |
| Мероприятие №3 «Техническое обслуживание автоматизированной системы централизованного оповещения населения Кемеровской области – Кузбасса.» в 2027 году реализации | X | Отдел ГО и ЧС | - | - |
|  Контрольная точка 3.1«Заключение договора на техническое обслуживание автоматизированной системы централизованного оповещения населения Кемеровской области – Кузбасса.» | 25.12.2027 | Отдел ГО и ЧС | Муниципальный контракт (договор), акт и платежный документ | - |
| Мероприятие №4 «Обеспечение основного и резервного каналов связи для муниципальной системы оповещения населения Кемеровской области – Кузбасса.» в 2027 году реализации | X | Отдел ГО и ЧС | - | - |
|  Контрольная точка 4.1«Заключение договора на обеспечение основного и резервного каналов связи для муниципальной системы оповещения населения Кемеровской области – Кузбасса.» | 25.12.2027 | Отдел ГО и ЧС | Муниципальный контракт (договор), акт и платежный документ | - |
| Мероприятие №5 «Содержание резервов технических средств оповещения муниципальной системы оповещения населения Кемеровской области – Кузбасса.» в 2027 году реализации | X | Отдел ГО и ЧС | - | - |
| Контрольная точка 5.1 «Заключение договора на приобретение резервов технических средств оповещения муниципальной системы оповещения населения Кемеровской области – Кузбасса.» | 30.03.2027 | Отдел ГО и ЧС | Муниципальный контракт (договор), акт и платежный документ | - |

|  |
| --- |
| **Задача: «Повышение уровня готовности системы гражданской обороны, оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях»** |
|  Мероприятие №1 «Поддержание необходимого количества финансовых средств в целевом финансовом резерве, для целей гражданской обороны , приобретение материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств) далее – (целевой финансовый резерв)» в 2028 году реализации | X | Отдел ГО и ЧС | - | - |
|  Контрольная точка 1.1«Заключение контракта (договора) на предоставление услуг, выполнение работ» «Осуществление приемки и оплаты выполненных работ, оказанных услуг | 31.12.2028 | Отдел ГО и ЧС | Муниципальный контракт (договор), акт и платежный документ | - |
|  Мероприятие №2 «Оснащение учебно-материальной базы учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям» в 2028 году реализации | X | Отдел ГО и ЧС | - | - |
|  Контрольная точка2.1 «Заключение договора на оснащение учебно-материальной базы учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям» | 31.12.2028 | Отдел ГО и ЧС | Муниципальный контракт (договор), акт и платежный документ | - |
| Мероприятие №3 « Техническое обслуживание автоматизированной системы централизованного оповещения населения Кемеровской области – Кузбасса.» в 2028 году реализации | X | Отдел ГО и ЧС | - | - |
|  Контрольная точка3.1«Заключение договора на техническое обслуживание автоматизированной системы централизованного оповещения населения Кемеровской области – Кузбасса.» | 25.12.2028 | Отдел ГО и ЧС | Муниципальный контракт (договор), акт и платежный документ | - |
| Мероприятие №4 «Обеспечение основного и резервного каналов связи для муниципальной системы оповещения населения Кемеровской области – Кузбасса.» в 2028 году реализации | X | Отдел ГО и ЧС | - | - |
|  Контрольная точка 4.1«Заключение договора на обеспечение основного и резервного каналов связи для муниципальной системы оповещения населения Кемеровской области – Кузбасса.» | 25.12.2028 | Отдел ГО и ЧС | Муниципальный контракт (договор), акт и платежный документ | - |
| Мероприятие №5 «Содержание резервов технических средств оповещения муниципальной системы оповещения населения Кемеровской области – Кузбасса.» в 2028 году реализации | X | Отдел ГО и ЧС | - | - |
| Контрольная точка 5.1 «Заключение договора на приобретение резервов технических средств оповещения муниципальной системы оповещения населения Кемеровской области – Кузбасса.» | 30.03.2028 | Отдел ГО и ЧС | Муниципальный контракт (договор), акт и платежный документ | - |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №2 к МП «Защита населения и территории Юргинского муниципального округаот чрезвычайных ситуаций, природного и техногенного характера, гражданская оборона, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов**»** |

**ПАСПОРТ**

**комплекса *процессных* мероприятий**

**«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Юргинского муниципального округа»**

1.**Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган администрации Юргинского муниципального округа, иной муниципальный орган, организация |  Отдел ГО и ЧС администрации Юргинского муниципального округа начальник отдела Хатьков А.В. |
|  Связь с Государственной программой |  Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Кемеровской области - Кузбасса" |

 **2. Показатели муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | НаименованиеПоказателя | Уровеньпоказа-теля | Признаквозраста-ния/убывания | Единицаизмерения(по ОКЕИ) | Базовоезначениеза 2025 год, | Значение показателя по годам | N+n | Документ | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | **5** | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Задача «Снижение количества чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах и численность погибшего в них населения» |
| 1.1 | Снижение количества пожаров | «МП» | убывания | шт | 78 | 70 | 65 | 60 |   | Указ Президента Российской Федерации от16.10.2019 №501;Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 | Отдел ГО и ЧС АЮМО |  |

**3**. **План достижения показателей комплекса процессных мероприятий**

**План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году**

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Плановые значения | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1. | Задача « Снижение количества чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах и численность погибшего в них населения» |
| 1.1 |  Снижение количества пожаров | «МП» | шт | 77 | 77 | 76 | 76 | 75 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 71 | 70 |

 **План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2027 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Плановые значения | На конец 2027 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1. | Задача « Снижение количества чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах и численность погибшего в них населения» |
| 1.1 |  Снижение количества пожаров | «МП» | шт | 70 | 70 | 69 | 69 | 68 | 67 | 67 | 66 | 65 | 65 | 65 | 65 |

 **План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2028 году**

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Плановые значения | На конец 2028 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1. | Задача «Снижение количества чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах и численность погибшего в них населения» |
| 1.1 |  Снижение количества пожаров | «МП» | шт | 65 | 65 | 65 | 64 | 64 | 63 | 63 | 62 | 62 | 61 | 60 | 60 |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия(результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата)по годам |
| значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | N+n |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  **Задача “Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Юргинского муниципального округа»** |
| 1 | Мероприятие №1 «Поддержание необходимого количества финансовых средств в целевом финансовом резерве для предупреждения и ликвидации ЧС и последствий стихийных бедствий (далее - целевой финансовый резерв»(Результат - Снижение количества пожаров) | Резервы | Создание финансовых средств в целевом финансовом резерве, для предупреждения и ликвидации ЧС и последствий стихийных бедствий (далее - целевой финансовый резерв | процентов | 100 | 2025 | 97 | 95 | 93 | 0 |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |
| 2026 | 2027 | 2028 | N+n | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  *Комплекс процессных мероприятий* **«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Юргинского муниципального округа»** *(всего), в том числе:* | 530,0 | 230,0 | 230,0 | 0 | 990,0 |
|  Региональный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
|  Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
|  Средства фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
|  Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
|  Местный бюджет, в том числе | 530,0 | 230,0 | 230,0 | 0 | 990,0 |
|  Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  *Мероприятие № 1* «Поддержание необходимого количества финансовых средств в целевом финансовом резерве для предупреждения и ликвидации ЧС и последствий стихийных бедствий (далее - целевой финансовый резерв)» *всего, в том числе* | 500,0 | 200,0 | 200,0 | 0 | 900,0 |
|  Местный бюджет | 500,0 | 200,0 | 200,0 | 0 | 900,0 |
|  Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  *Мероприятие №2 «*Информирование населения посредством СМИ способам защиты и действиям в условиях чрезвычайных ситуаций» *всего, в том числе* | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0 | 90,0 |
|  Местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0 | 90,0 |
|  Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**6.** **План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат) /контрольная точка | Дата наступленияконтрольной точки | Ответственный исполнитель(Ф.И.О., должность, наименование ОИВ администрации Юргинского муниципального округа, иного муниципального органа, организации | Вид подтверждающего документа | Информационная система |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  **Задача: «Снижение количества чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах и численность погибшего в них населения».** |
|  Мероприятие №1 «Поддержание необходимого количества финансовых средств в целевом финансовом резерве для предупреждения и ликвидации ЧС и последствий стихийных бедствий (далее - целевой финансовый резерв)» в 2026 году реализации | X | Отдел ГО и ЧС | - | - |
| Контрольная точка1.1Подготовка нормативного акта МП **«**Защита населения и территории Юргинского муниципального округаот чрезвычайных ситуаций, природного и техногенного характера, гражданская оборона, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» | 01.10.2026 | Отдел ГО и ЧС | Нормативный акт | - |
| Контрольная точка1.2Утверждение нормативного акта МП **«**Защита населения и территории Юргинского муниципального округаот чрезвычайных ситуаций, природного и техногенного характера, гражданская оборона, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» | 01.12.2026 | Совет народных депутатов Юргинского муниципального округа | Нормативный акт | - |
| Мероприятие №2 «Информирование населения посредством СМИ способам защиты и действиям в условиях чрезвычайных ситуаций» | Х | Отдел ГО и ЧС | - | - |
| Контрольная точка2.1Подготовка информации | 01.06.2026 | Отдел ГО и ЧС | Договор, акт выполненных работ | - |
| Контрольная точка2.2Размещение в СМИ | 01.12.2026 | Отдел ГО и ЧС | Договор, акт выполненных работ | - |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №3 к МП «Защита населения и территории Юргинского муниципального округаот чрезвычайных ситуаций, природного и техногенного характера, гражданская оборона, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов**»** |

**ПАСПОРТ**

**комплекса *процессных* мероприятий**

**«Комплексные меры по обеспечению пожарной безопасности на территории Юргинского муниципального округа»**

1.**Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган администрации Юргинского муниципального округа, иной муниципальный орган, организация |  Отдел ГО и ЧС администрации Юргинского муниципального округа начальник отдела Хатьков А.В. |
|  Связь с Государственной программой |  Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Кемеровской области - Кузбасса". |

 **2. Показатели муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | НаименованиеПоказателя | Уровеньпоказа-теля | Признаквозраста-ния/убывания | Единицаизмерения(по ОКЕИ) | Базовоезначениеза 2025год | Значение показателя по годам | N+n | Документ | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | **5** | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Задача «Снижение количества чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах и численность погибшего в них населения» |
| 1 | Снижение количества пожаров |  «МП» | убывания | шт | 78 | 70 | 65 | 60 | 0 | Указ Президента Российской Федерации от 16.10.2019 №501;Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 | Отдел ГО и ЧС АЮМО |  |

**3**. **План достижения показателей комплекса процессных мероприятий**

**План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Плановые значения | На конец 2026 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | Задача «Снижение количества чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах и численность погибшего в них населения» |
| 1.1 |  Снижение количества пожаров | «МП» | шт | 77 | 77 | 76 | 76 | 75 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | 71 | 70 |

**План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2027 году**

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Плановые значения | На конец 2027 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | Задача «Снижение количества чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах и численность погибшего в них населения» |
| 1.1 |  Снижение количества пожаров | «МП» | шт | 70 | 70 | 69 | 69 | 68 | 67 | 67 | 66 | 65 | 65 | 65 | 65 |

**План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2028 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Плановые значения | На конец 2028 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | Задача « Снижение количества чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах и численность погибшего в них населения» |
| 1.1 |  Снижение количества пожаров | «МП» | шт | 65 | 65 | 65 | 64 | 64 | 63 | 63 | 62 | 62 | 61 | 60 | 60 |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия(результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата)по годам |
| значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | N+n |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Задача «Комплексные меры по обеспечению пожарной безопасности на территории Юргинского муниципального округа» |
| 1 |  Мероприятие №1 «Страхование членов добровольных пожарных команд, привлекаемых к тушению пожаров»(Результат- снижение количества пожаров) | Приобретение товаров, работ, услуг | Страхование членов добровольных пожарных команд | шт | 78 | 2025 | 78 | 65 | 60 | 0 |
| 2 | Мероприятие №2 «Проведение вакцинации от клещевого энцефалита членов добровольных пожарных команд привлекаемых к тушению пожаров»(Результат- снижение количества пожаров) | Приобретение товаров, работ, услуг | Проведение вакцинации от клещевого энцефалита членов добровольных пожарных команд | процентов | 78 | 2025 | 78 | 65 | 60 | 0 |
| 3 | «Мероприятие №3 «Социальное и экономическое стимулирование членов добровольных пожарных команд в участии борьбы с пожарами»(Результат- снижение количества пожаров) | Выплаты членам ДНД | Социальное и экономическое стимулирование членов добровольных пожарных команд в участии борьбы с пожарами | процентов | 78 | 2025 | 78 | 65 | 60 | 0 |
| 4 | Мероприятие №4 «Приобретение боевой одежды пожарного, противопожарного инвентаря и оборудования»(Результат- снижение количества пожаров) | Приобретение товаров, работ, услуг | Приобретение боевой одежды пожарного, противопожарного инвентаря и оборудования | процентов | 78 | 2025 | 78 | 65 | 60 | 0 |
| 5 | Мероприятие №5 «Создание резерва ГСМна пожароопасный период»(Результат- снижение количества пожаров) | Приобретение товаров, работ, услуг | Создание резерва ГСМна пожароопасный период | процентов | 78 | 2025 | 78 | 65 | 60 | 0 |
| 6 | Мероприятие № 6 «Ремонт пожарной техники имеющейся на вооружении ДПК»(Результат- снижение количества пожаров) | Приобретение товаров, работ, услуг | Ремонт пожарной техники имеющейся на вооружении ДПК | процентов | 78 | 2025 | 78 | 65 | 60 | 0 |
| 7 | Мероприятие №7 «Участие в ежегодном конкурсе «Лучшее подразделение ДПК Кемеровской области-Кузбасса»(Результат- снижение количества пожаров) | Проведение мероприятия | Участие в ежегодном конкурсе «Лучшее подразделение ДПК Кемеровской области-Кузбасса» | процентов | 78 | 2025 | 78 | 65 | 60 | 0 |
| 8 | Мероприятие №8 «Выполнение мероприятий по опашке территорий населенных пунктов»(Результат- снижение количества пожаров) | Приобретение товаров, работ, услуг | опашка территорий населенных пунктов | процентов | 78 | 2025 | 78 | 65 | 60 | 0 |
| 9 | Мероприятие №9 «Патрулирование в пожароопасный период мобильными группами территорий, прилегающих к населенным пунктам, и участков, граничащих с лесными массивами.(Результат- снижение количества пожаров) | .проведение мероприятия | Патрулирование в пожароопасный период мобильными группами территорий, прилегающих к населенным пунктам, и участков | процентов | 78 | 2025 | 78 | 65 | 60 | 0 |
| 10 | Мероприятие №10 «Выпуск наглядных материалов на противопожарную тематику.Распространение среди населения листовок, памяток, инструкций, плакатов»(Результат- снижение количества пожаров) | Приобретение товаров, работ, услуг | Выпуск наглядных материалов на противопожарную тематику. | процентов | 78 | 2025 | 78 | 65 | 60 | 0 |
| 11 | Мероприятие №11 «Оплата штрафов по административным нарушениям в области пожарной безопасности»(Результат- снижение количества пожаров) | Приобретение товаров, работ, услуг | Распространение среди населения листовок, памяток, инструкций, плакатов | процентов | 78 | 2025 | 78 | 65 | 60 | 0 |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |
| 2026 | 2027 | 2028 | N+n | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  *Комплекс процессных мероприятий* **«Комплексные меры по обеспечению пожарной безопасности на территории Юргинского муниципального округа»** *(всего), в том числе:* | 1980,0 | 1980,0 | 1980,0 | 0 | 5940,0 |
|  Местный бюджет, в том числе | 1980,0 | 1980,0 | 1980,0 | 0 | 5940,0 |
| Региональный бюджет (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства фондов (справочно указываются наименования внебюджетных фондов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  *Мероприятие №1* «Страхование членов добровольных пожарных команд, привлекаемых к тушению пожаров». *всего, в том числе* | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 0 | 180,0 |
|  Местный бюджет | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 0 | 180,0 |
|  Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  *Мероприятие №2 «*Проведение вакцинации от клещевого энцефалита членов добровольных пожарных команд привлекаемых к тушению пожаров» *, всего, в том числе* | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 0 | 180,0 |
|  Местный бюджет | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 0 | 180,0 |
|  Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  *Мероприятие №3 «*Социальное и экономическое стимулирование членов добровольных пожарных команд в участии борьбы с пожарами»*, всего, в том числе* | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 300,0 |
|  Местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 300,0 |
|  Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  *Мероприятие №4* «Приобретение боевой одежды пожарного, противопожарного инвентаря и оборудования» *, всего, в том числе* | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 300,0 |
|  Местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 300,0 |
|  Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  *Мероприятие №5* «Создание резерва ГСМна пожароопасный период» *, всего, в том числе* | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 0 | 360,0 |
|  Местный бюджет | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 0 | 360,0 |
|  Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  *Мероприятие №6 «*Ремонт пожарной техники имеющейся на вооружении ДПК*» , всего, в том числе* | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0 | 150,0 |
|  Местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0 | 150,0 |
|  Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  *Мероприятие №7 «*Участие в ежегодном конкурсе «Лучшее подразделение ДПК Кемеровской области-Кузбасса» *, всего, в том числе* | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0 | 30,0 |
|  Местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0 | 30,0 |
|  Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  *Мероприятие №8 «*Выполнение мероприятий по опашке территорий населенных пунктов»*, всего, в том числе* | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 3000,0 |
|  Местный бюджет | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 3000,0 |
|  Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Мероприятие №9 «*Патрулирование в пожароопасный период мобильными группами территорий, прилегающих к населенным пунктам, и участков, граничащих с лесными массивами.*», всего, в том числе* | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0 | 150,0 |
|  Местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0 | 150,0 |
|  Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  *Мероприятие №10 «*Выпуск наглядных материалов на противопожарную тематику.Распространение среди населения листовок, памяток, инструкций, плакатов»*всего, в том числе* | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0 | 90,0 |
|  Местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0 | 90,0 |
|  Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  *Мероприятие №11* «Оплата штрафов по административным нарушениям в области пожарной безопасности» *всего, в том числе* | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 0 | 1200,0 |
|  Местный бюджет | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 0 | 1200,0 |
|  Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**6.** **План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат) /контрольная точка | Дата наступленияконтрольной точки | Ответственный исполнитель(Ф.И.О., должность, наименование ОИВ администрации Юргинского муниципального округа, иного муниципального органа, организации | Вид подтверждающего документа | Информационная система |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача: Снижение количества чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах и численность погибшего в них населения» |
|  Мероприятие №1 «Страхование членов добровольных пожарных команд, привлекаемых к тушению пожаров» в 2026 году реализации | X | Отдел ГО и ЧС | - | - |
| Контрольная точка1.1Заключение договора страхования | 01.06.2026 | Отдел ГО и ЧС | Договор страхования |  |
| Мероприятие №2 «Проведение вакцинации от клещевого энцефалита членов добровольных пожарных команд привлекаемых к тушению пожаров» в 2026 году реализации | Х | Отдел ГО и ЧС | - | - |
| Контрольная точка 2.1Заключение договора на вакцинацю | 01.04.2026 | Отдел ГО и ЧС | Договор на оказание услуг |  |
| *Мероприятие №3 «*Социальное и экономическое стимулирование членов добровольных пожарных команд в участии борьбы с пожарами»*,в 2026 году реализации* | Х | Администрация ЮМО | - | - |
| Контрольная точка 3.1обеспечение текущей деятельности | 15.12.2026 | Администрация ЮМО | Выплаты сотрудникам ДНД |  |
| Мероприятие №4 «Приобретение боевой одежды пожарного, противопожарного инвентаря и оборудования» в 2026 году реализации | Х | Отдел ГО и ЧС | - | - |
| Контрольная точка 4.1Заключение договора на приобретение боевой одежды пожарного, противопожарного инвентаря и оборудования | 30.03.2026 | Отдел ГО и ЧС | Договор, акт и платежный документ | - |
| *Мероприятие №5*  «Создание резерва ГСМ на пожароопасный период» в 2026 году реализации | Х | Администрация ЮМО | - | - |
| Контрольная точка 5.1Заключение договора | 01.04.2026 | Администрация ЮМО | Договор, акт и платежный документ |  |
|  *Мероприятие №6 «*Ремонт пожарной техники имеющейся на вооружении ДПК*» в 2026 году реализации* | Х | Администрация ЮМО | - | - |
| Контрольная точка 6.1Заключение договора на предоставление услуг, выполнение работ | 01.04.2026 | Администрация ЮМО | Договор, акт и платежный документ |  |
|  Мероприятие №7 «Участие в ежегодном конкурсе «Лучшее подразделение ДПК Кемеровской области-Кузбасса» в 2026 году реализации | Х | Отдел ГО и ЧС | - | - |
| Контрольная точка 7.1распоряжение на участие в ежегодном конкурсе «Лучшее подразделение ДПК Кемеровской области-Кузбасса» | 01.06.2026 | Отдел ГО и ЧС | РаспоряжениеАЮМО | - |
| Мероприятие №8 «Выполнение мероприятий по опашке территорий населенных пунктов» в 2026 году реализации | Х | Отдел ГО и ЧС | - | - |
| Контрольная точка 8.1Заключение договоров,Выполнение мероприятий по опашке территорий населенных пунктов | 01.04.2026 | Начальники территориальных управлений | Договора,Акты выполненных работ | - |
| Мероприятие №9 «Патрулирование в пожароопасный период мобильными группами территорий, прилегающих к населенным пунктам, и участков, граничащих с лесными массивами. в 2026 году реализации | Х | Отдел ГО и ЧС | - | - |
| Контрольная точка 9.1Распоряжение о создании патрульных групп для патрулирования в пожароопасный период мобильными группами территорий, прилегающих к населенным пунктам, и участков, граничащих с лесными массивами | 15.04.2026 | Отдел ГО и ЧС | Распоряжение АЮМО | - |
| *Мероприятие №10 «*Выпуск наглядных материалов на противопожарную тематику.Распространение среди населения листовок, памяток, инструкций, плакатов» в 2026 году реализации | Х | Отдел ГО и ЧС | - | - |
| Контрольная точка 10.1Заключение договоров, предоставление услуг | 01.06.2026 | Отдел ГО и ЧС | Договор, акт и платежный документ | - |
| *Мероприятие №11*  «Оплата штрафов по административным нарушениям в области пожарной безопасности» в 2026 году реализации | Х | Администрация ЮМО | - | - |
| Контрольная точка 11.1Оплата штрафов | 01.07.2026 | Администрация ЮМО |  платежный документ | - |

|  |
| --- |
| Задача: Снижение количества чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах и численность погибшего в них населения» |
|  Мероприятие №1 «Страхование членов добровольных пожарных команд, привлекаемых к тушению пожаров» в 2027 году реализации | X | Отдел ГО и ЧС | - | - |
| Контрольная точка1.1Заключение договора страхования | 01.06.2027 | Отдел ГО и ЧС | Договор страхования |  |
| Мероприятие №2 «Проведение вакцинации от клещевого энцефалита членов добровольных пожарных команд привлекаемых к тушению пожаров» в 2027 году реализации | Х | Отдел ГО и ЧС | - | - |
| Контрольная точка 2.1Заключение договора на вакцинацю | 01.04.2027 | Отдел ГО и ЧС | Договор на оказание услуг |  |
| *Мероприятие №3 «*Социальное и экономическое стимулирование членов добровольных пожарных команд в участии борьбы с пожарами»*,в 2027 году реализации* | Х | Администрация ЮМО | - | - |
| Контрольная точка 3.1обеспечение текущей деятельности | 15.12.2027 | Администрация ЮМО | Выплаты сотрудникам ДНД |  |
| Мероприятие №4 «Приобретение боевой одежды пожарного, противопожарного инвентаря и оборудования» в 2027 году реализации | Х | Отдел ГО и ЧС | - | - |
| Контрольная точка 4.1Заключение договора на приобретение боевой одежды пожарного, противопожарного инвентаря и оборудования | 30.03.2027 | Отдел ГО и ЧС | Договор, акт и платежный документ | - |
| *Мероприятие №5* «Создание резерва ГСМ на пожароопасный период» в 2027 году реализации | Х | Администрация ЮМО | - | - |
| Контрольная точка 5.1Заключение договора | 01.04.2027 | Администрация ЮМО | Договор, акт и платежный документ |  |
|  *Мероприятие №6 «*Ремонт пожарной техники имеющейся на вооружении ДПК*» в 2027 году реализации* | Х | Администрация ЮМО | - | - |
| Контрольная точка 6.1Заключение договора на предоставление услуг, выполнение работ | 01.04.2027 | Администрация ЮМО | Договор, акт и платежный документ |  |
|  Мероприятие №7 «Участие в ежегодном конкурсе «Лучшее подразделение ДПК Кемеровской области-Кузбасса» в 2027 году реализации | Х | Отдел ГО и ЧС | - | - |
| Контрольная точка 7.1распоряжение на участие в ежегодном конкурсе «Лучшее подразделение ДПК Кемеровской области-Кузбасса» | 01.06.2027 | Отдел ГО и ЧС | Распоряжение АЮМО | - |
| Мероприятие №8 «Выполнение мероприятий по опашке территорий населенных пунктов» в 2027 году реализации | Х | Отдел ГО и ЧС | - | - |
| Контрольная точка 8.1Заключение договоров,Выполнение мероприятий по опашке территорий населенных пунктов | 01.04.2027 | Начальники территориальных управлений | Договора,Акты выполненных работ | - |
| Мероприятие №9 «Патрулирование в пожароопасный период мобильными группами территорий, прилегающих к населенным пунктам, и участков, граничащих с лесными массивами. в 2027 году реализации | Х | Отдел ГО и ЧС | - | - |
| Контрольная точка 9.1Распоряжение о создании патрульных групп для патрулирования в пожароопасный период мобильными группами территорий, прилегающих к населенным пунктам, и участков, граничащих с лесными массивами | 15.04.2027 | Отдел ГО и ЧС | Распоряжение АЮМО | - |
| *Мероприятие №10 «*Выпуск наглядных материалов на противопожарную тематику.Распространение среди населения листовок, памяток, инструкций, плакатов» в 2027 году реализации | Х | Отдел ГО и ЧС | - | - |
| Контрольная точка 10.1Заключение договоров, предоставление услуг | 01.06.2027 | Отдел ГО и ЧС | Договор, акт и платежный документ | - |
| *Мероприятие №11* «Оплата штрафов по административным нарушениям в области пожарной безопасности» в 2027 году реализации | Х | Администрация ЮМО | - | - |
| Контрольная точка 11.1Оплата штрафов | 01.07.2027 | Администрация ЮМО |  платежный документ | - |

|  |
| --- |
| Задача: Снижение количества чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах и численность погибшего в них населения» |
|  Мероприятие №1 «Страхование членов добровольных пожарных команд, привлекаемых к тушению пожаров» в 2028 году реализации | X | Отдел ГО и ЧС | - | - |
| Контрольная точка1.1Заключение договора страхования | 01.06.2028 | Отдел ГО и ЧС | Договор страхования |  |
| Мероприятие №2 «Проведение вакцинации от клещевого энцефалита членов добровольных пожарных команд привлекаемых к тушению пожаров» в 2028 году реализации | Х | Отдел ГО и ЧС | - | - |
| Контрольная точка 2.1Заключение договора на вакцинацю | 01.04.2028 | Отдел ГО и ЧС | Договор на оказание услуг |  |
| *Мероприятие №3 «*Социальное и экономическое стимулирование членов добровольных пожарных команд в участии борьбы с пожарами»*,в 2028 году реализации* | Х | Администрация ЮМО | - | - |
| Контрольная точка 3.1обеспечение текущей деятельности | 15.12.2028 | Администрация ЮМО | Выплаты сотрудникам ДНД |  |
| Мероприятие №4 «Приобретение боевой одежды пожарного, противопожарного инвентаря и оборудования» в 2028 году реализации | Х | Отдел ГО и ЧС | - | - |
| Контрольная точка 4.1Заключение договора на приобретение боевой одежды пожарного, противопожарного инвентаря и оборудования | 30.03.2028 | Отдел ГО и ЧС | Договор, акт и платежный документ | - |
| *Мероприятие №5* «Создание резерва ГСМ на пожароопасный период» в 2028 году реализации | Х | Администрация ЮМО | - | - |
| Контрольная точка 5.1Заключение договора | 01.04.2028 | Администрация ЮМО | Договор, акт и платежный документ |  |
|  *Мероприятие №6 «*Ремонт пожарной техники имеющейся на вооружении ДПК*» в 2028 году реализации* | Х | Администрация ЮМО | - | - |
| Контрольная точка 6.1Заключение договора на предоставление услуг, выполнение работ | 01.04.2028 | Администрация ЮМО | Договор, акт и платежный документ |  |
|  Мероприятие №7 «Участие в ежегодном конкурсе «Лучшее подразделение ДПК Кемеровской области-Кузбасса» в 2028 году реализации | Х | Отдел ГО и ЧС | - | - |
| Контрольная точка 7.1распоряжение на участие в ежегодном конкурсе «Лучшее подразделение ДПК Кемеровской области-Кузбасса» | 01.06.2028 | Отдел ГО и ЧС | Распоряжение АЮМО | - |
| Мероприятие №8 «Выполнение мероприятий по опашке территорий населенных пунктов» в 2028 году реализации | Х | Отдел ГО и ЧС | - | - |
| Контрольная точка 8.1Заключение договоров,Выполнение мероприятий по опашке территорий населенных пунктов | 01.04.2028 | Начальники территориальных управлений | Договора,Акты выполненных работ | - |
| Мероприятие №9 «Патрулирование в пожароопасный период мобильными группами территорий, прилегающих к населенным пунктам, и участков, граничащих с лесными массивами. В 2028 году реализации | Х | Отдел ГО и ЧС | - | - |
| Контрольная точка 9.1Распоряжение о создании патрульных групп для патрулирования в пожароопасный период мобильными группами территорий, прилегающих к населенным пунктам, и участков, граничащих с лесными массивами | 15.04.2028 | Отдел ГО и ЧС | Распоряжение АЮМО | - |
| *Мероприятие №10 «*Выпуск наглядных материалов на противопожарную тематику.Распространение среди населения листовок, памяток, инструкций, плакатов» в 2028 году реализации | Х | Отдел ГО и ЧС | - | - |
| Контрольная точка 10.1Заключение договоров, предоставление услуг | 01.06.2028 | Отдел ГО и ЧС | Договор, акт и платежный документ | - |
| *Мероприятие №11* «Оплата штрафов по административным нарушениям в области пожарной безопасности» в 2028 году реализации | Х | Администрация ЮМО | - | - |
| Контрольная точка 11.1Оплата штрафов | 01.07.2028 | Администрация ЮМО |  платежный документ | - |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №4 к МП «Защита населения и территории Юргинского муниципального округаот чрезвычайных ситуаций, природного и техногенного характера, гражданская оборона, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов**»** |

**ПАСПОРТ**

**комплекса *процессных* мероприятий**

**«Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений»**

1.**Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган администрации Юргинского муниципального округа, иной муниципальный орган, организация | Отдел ГО и ЧС администрации Юргинского муниципального округа начальник отдела Хатьков А.В. |
|  Связь с Государственной программой |  Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Кемеровской области - Кузбасса". |

 **2. Показатели комплекса *процессных* мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | НаименованиеПоказателя | Уровеньпоказа-теля | Признаквозраста-ния/убывания | Единицаизмерения(по ОКЕИ) | Базовоезначениеза 2025год | Значение показателя по годам | N+n | Документ | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | **5** | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Задача «Снижение количества чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах и численность погибшего в них населения» |
| 1.1 | Снижение происшествий на водных объектах | «МП» | убывания | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указ Президента Российской Федерации от 16.10.2019 №501;Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 | Отдел ГО и ЧС АЮМО |  |

**3**. **План достижения показателей комплекса процессных мероприятий**

**План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году**

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Плановые значения | На конец 2026года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1. |  Задача «Снижение количества чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах и численность погибшего в них населения» |
| 1.1 |  Снижение происшествий на водных объектах | «МП» | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2027 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Плановые значения | На конец 2027года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1. |  Задача «Снижение количества чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах и численность погибшего в них населения» |
| 1.1 |  Снижение происшествий на водных объектах | «МП» | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2028 году**

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Плановые значения | На конец 2028 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1. | Задача «Снижение количества чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах и численность погибшего в них населения» |
| 1.1 |  Снижение происшествий на водных объектах | «МП» | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

 **4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия(результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата)по годам |
| значение | год | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ***Задача* «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений»** |
| 1 |  Мероприятие №1 «Проведение мероприятий по декларированию безопасности ГТС»(Результат -Снижение происшествий на водных объектах) | Приобпетение ,товаров работ, услуг | Проведение мероприятий по декларированию безопасности гидротехнических сооружений | шт | 0 | 2025 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 |  Мероприятие №2 «Проведение мероприятий по обслуживанию и ремонту ГТС»(Результат -Снижение происшествий на водных объектах) | Приобпетение ,товаров работ, услуг | Проведение мероприятий по обслуживанию и ремонту гидротехнических сооружений | шт | 0 | 2025 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | Мероприятие №3 «Страхование ГТС»(Результат -Снижение происшествий на водных объектах) | Приобпетение ,товаров работ, услуг | Страхование гидротехнических сооружений | шт | 0 | 2025 | 0 | 0 | 0 | - |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |
| 2026 | 2027 | 2028 | N+n | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *Комплекс процессных мероприятий* **«Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений»***(всего), в том числе:* | 190,0 | 1190,0 | 690,0 | 0 | 2070,0 |
|  Местный бюджет, в том числе | 190,0 | 1190,0 | 690,0 | 0 | 2070,0 |
| Региональный бюджет (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства фондов (справочно указываются наименования внебюджетных фондов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  *Мероприятие №1* «Проведение мероприятий по декларированию безопасности ГТС» *всего, в том числе* | 0 | 1000,0 | 500,0 | 0 | 1500,0 |
|  Местный бюджет | 0 | 1000,0 | 500,0 | 0 | 1500,0 |
|  Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  *Мероприятие №2 «*Проведение мероприятий по обслуживанию и ремонту ГТС» *, всего, в том числе* | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 300,0 |
|  Местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 300,0 |
|  Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  *Мероприятие №3 «*Страхование ГТС» *всего, в том числе* | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 0 | 270,0 |
|  Местный бюджет | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 0 | 270,0 |
|  Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**6.** **План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат) /контрольная точка | Дата наступленияконтрольной точки | Ответственный исполнитель(Ф.И.О., должность, наименование ОИВ администрации Юргинского муниципального округа, иного муниципального органа, организации | Вид подтверждающего документа | Информационная система |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Задача «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений»** |
|  *Мероприятие №1* «Проведение мероприятий по декларированию безопасности ГТС» *в 2026 году реализации* | Х | Администрация ЮМО | - | - |
| Контрольная точка 1.1Заключение договора на разработку декларации | 25.12.2026 | Администрация ЮМО | Договор, Акты выполненных работ | - |
| Мероприятие №2 «Проведение мероприятий по обслуживанию и ремонту ГТС» в 2026 году реализации | X | Администрация ЮМО | - | - |
| Контрольная точка2.1Заключение договоров на ремонт ГТС | 01.10.2026 | Администрация ЮМО | Договор, Акты выполненных работ | - |
| Мероприятие №3 “Страхование ГТС»в 2026 году реализации | X | Отдел ГО и ЧС | - | - |
| Контрольная точка 3.1Заключение договоров страхования ГТС | 10.06.2026 | Отдел ГО и ЧС | Договор страхования | - |

|  |
| --- |
| **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений»** |
|  *Мероприятие №1* «Проведение мероприятий по декларированию безопасности ГТС» *в 2027 году реализации* | Х | Администрация ЮМО | - | - |
| Контрольная точка 1.1Заключение договора на разработку декларации | 25.12.2027 | Администрация ЮМО | Договор, Акты выполненных работ |  |
| Мероприятие №2 «Проведение мероприятий по обслуживанию и ремонту ГТС» в 2027 году реализации | X | Администрация ЮМО | - | - |
| Контрольная точка2.1Заключение договоров на ремонт ГТС | 01.10.2027 | Администрация ЮМО | Договор, Акты выполненных работ | - |
| Мероприятие №3 “Страхование ГТС»в 2027 году реализации | X | Отдел ГО и ЧС | - | - |
| Контрольная точка 3.1Заключение договоров страхования ГТС | 10.06.2027 | Отдел ГО и ЧС | Договор страхования | - |

|  |
| --- |
| **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений»** |
|  *Мероприятие №1* «Проведение мероприятий по декларированию безопасности ГТС» *в 2028 году реализации* | Х | Администрация ЮМО | - | - |
| Контрольная точка 1.1Заключение договора на разработку декларации | 25.12.2028 | Администрация ЮМО | Договор, Акты выполненных работ |  |
| Мероприятие №2 «Проведение мероприятий по обслуживанию и ремонту ГТС» в 2028 году реализации | X | Администрация ЮМО | - | - |
| Контрольная точка2.1Заключение договоров на ремонт ГТС | 01.10.2028 | Администрация ЮМО | Договор, Акты выполненных работ | - |
| Мероприятие №3 “Страхование ГТС»*в 2028 году реализации* | X | Отдел ГО и ЧС | - | - |
| Контрольная точка 3.1Заключение договоров страхования ГТС | 10.06.2028 | Отдел ГО и ЧС | Договор страхования | - |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №5 к МП «Защита населения и территории Юргинского муниципального округаот чрезвычайных ситуаций, природного и техногенного характера, гражданская оборона, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов**»** |

**ПАСПОРТ**

**комплекса *процессных* мероприятий**

**«Обеспечение безопасности людей на водных объектах»**

1.**Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган администрации Юргинского муниципального округа, иной муниципальный орган, организация | Отдел ГО и ЧС администрации Юргинского муниципального округа начальник отдела Хатьков А.В. |
|  Связь с Государственной программой |  Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Кемеровской области - Кузбасса". |

 **2. Показатели муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименова-ниеПоказателя | Уровеньпоказа-теля | Признаквозраста-ния/убывания | Единицаизмерения(по ОКЕИ) | Базовоезначениеза 2025год | Значение показателя по годам | N+n | Документ | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | **5** | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» |
| 1.1 | Снижение происшествий на водных объектах | «МП» | убывания | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Указ Президента Российской Федерации от 16.10.2019 №501;Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 | Отдел ГО и ЧС АЮМО |  |

**3**. **План достижения показателей комплекса процессных мероприятий**

**План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Плановые значения | На конец 2026 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
|  | Задача «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» |
| 1 | Снижение происшествий на водных объектах | «МП» | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

 **План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2027 году**

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Плановые значения | На конец 2027 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | Задача «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» |
| 1.1 | Снижение происшествий на водных объектах | «МП» | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**3.3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2028 году**

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения(по ОКЕИ) | Плановые значения | На конец 2028 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | Задача «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» |
| 1.1 | Снижение происшествий на водных объектах | «МП» | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия(результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения мероприятия (результата)по годам |
| значение | год | 2026 | 2027 | 2028 | N+n |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» |
| 1 |  Мероприятие №1 «Оборудование места массового отдыха населения у воды (без организации купания), в соответствии с требованиями Правил к местам массового отдыха у воды»(Результат- Снижение происшествий на водных объектах) | Приобретение товаров, работ, услуг | Оборудование места массового отдыха населения у воды (без организации купания | шт | 0 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Мероприятие №2 «Патрулирование береговой линии водных объектов округа в летний период мобильными патрульными группами с целью выявления отдыха людей на водных объектах и проведения профилактических мероприятий»(Результат- Снижение происшествий на водных объектах) | Приобретение товаров, работ, услуг | Патрулирование береговой линии водных объектов округа в летний период мобильными патрульными группами | шт | 0 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Мероприятие №3 «Оборудование ледовой переправы(Результат- Снижение происшествий на водных объектах) | Приобретение товаров, работ, услуг | Оборудование ледовой переправы | шт | 0 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Мероприятие №4 «Профилактические рейды на водных объектах округа в зимний период мобильными патрульными группами»(Результат- Снижение происшествий на водных объектах) | Приобретение товаров, работ, услуг | Составление протоколов, снижение количества несчастных случаев на воде | шт | 0 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Мероприятие №5 «Оборудование несанкционированных мест купания запрещающими знаками»(Результат- Снижение происшествий на водных объектах) | Приобретение товаров, работ, услуг | Оборудование несанкционированных мест купания запрещающими знаками | шт | 0 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Мероприятие №6 «Проведение взрывных работ на заторах при ледоходе»(Результат- Снижение происшествий на водных объектах) | Заключение договора на взрывные работы | Проведение взрывных работ при необходимости | шт | 0 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |
| 2026 | 2027 | 2028 | N+n | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  *Комплекс процессных мероприятий* **«Обеспечение безопасности людей на водных объектах»***(всего), в том числе:* | 1160,0 | 1160,0 | 1160,0 | 0 | 3480,0 |
|  Местный бюджет, в том числе | 1160,0 | 1160,0 | 1160,0 | 0 | 3480,0 |
| Региональный бюджет (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства фондов (справочно указываются наименования внебюджетных фондов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  *Мероприятие № 1* «Оборудование места массового отдыха населения у воды (без организации купания), в соответствии с требованиями Правил к местам массового отдыха у воды» *всего, в том числе* | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 300,0 |
|  Местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 300,0 |
|  Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  *Мероприятие №2 «*Патрулирование береговой линии водных объектов округа в летний период мобильными патрульными группами с целью выявления отдыха людей на водных объектах и проведения профилактических мероприятий.» *, всего, в том числе* | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0 | 90,0 |
|  Местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0 | 90,0 |
|  Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  *Мероприятие №3 «*Оборудование ледовой переправы»*, всего, в том числе* | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0 | 30,0 |
|  Местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0 | 30,0 |
|  Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  *Мероприятие №, 4 «*Профилактические рейды на водных объектах округа в зимний период мобильными патрульными группами» *всего, в том числе* | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0 | 30,0 |
|  Местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0 | 30,0 |
|  Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  *Мероприятие №5 «*Оборудование несанкционированных мест купания запрещающими знаками» *, всего, в том числе* | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0 | 30,0 |
|  Местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0 | 30,0 |
|  Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  *Мероприятие №6 «*Проведение взрывных работ на заторах при ледоходе» *всего, в том числе* | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 3000,0 |
|  Местный бюджет | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0 | 3000,0 |
|  Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**6.** **План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат) /контрольная точка | Дата наступленияконтрольной точки | Ответственный исполнитель(Ф.И.О., должность, наименование ОИВ администрации Юргинского муниципального округа, иного муниципального органа, организации | Вид подтверждающего документа | Информационная система |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Задача « Снижение количества чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах и численность погибшего в них населения»** |
|  Мероприятие №1 «Оборудование места массового отдыха населения у воды (без организации купания), в соответствии с требованиями Правил к местам массового отдыха у воды» в 2026 году реализации | X | Отдел ГО и ЧС | - | - |
|  Контрольная точка 1.1Заключение договора с матросом-спасателем | 15.06.2026 | Начальник Проскоковского территориального управления | Договор ГПХ (с матросом –спасателем) | - |
| *Мероприятие №2 «*Патрулирование береговой линии водных объектов округа в летний период мобильными патрульными группами с целью выявления отдыха людей на водных объектах и проведения профилактических мероприятий в 2026 году реализации | Х | Отдел ГО и ЧС | - | - |
| Контрольная точка 2.1Проведение мероприятий | 01.09.2026 | Отдел ГО и ЧС | Протоколы административных правонарушений | - |
|  Мероприятие №3 «Оборудование ледовой переправы» в 2026 году реализации | X | Отдел ГО и ЧС | - | - |
|  Контрольная точка 3.1Подготовка распоряжения об открытии переправы, Декларация | 20.12.2026 | Отдел ГО и ЧС | Распоряжение, декларация | - |
| Мероприятие №4 «Оборудование несанкционированных мест купания запрещающими знаками» в 2026 году реализации | X | Отдел ГО и ЧС | - | - |
|  Контрольная точка 4.1Заключение договора на приобретение знаков «Оборудование несанкционированных мест купания запрещающими знаками» | 10.06.2026 | Начальники территориальных управлений | Договор , акт выполненных работ | - |
| *Мероприятие №, 5 «*Профилактические рейды на водных объектах округа в зимний период мобильными патрульными группами» в 2026 году реализации | Х | Отдел ГО и ЧС | - | - |
| Контрольная точка 5.1Проведение мероприятий | 01.04.2026 | Отдел ГО и ЧС | Протоколы административных правонарушений | - |
| Мероприятие №6 «Проведение взрывных работ на заторах при ледоходе» в 2026 году реализации | X | Отдел ГО и ЧС | - | - |
|  Контрольная точка 6.1Заключение договора на проведение взрывных работ на заторах при ледоходе | 15.03.2026 | Отдел ГО и ЧС | Договор | - |
| Контрольная точка 6.2Выполнение взрывных работ (при необходимости) | 30.04.2026 | Подрядная организация | акт выполненных работ | - |

|  |
| --- |
| **Задача «Снижение количества чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах и численность погибшего в них населения»** |
|  Мероприятие №1 «Оборудование места массового отдыха населения у воды (без организации купания), в соответствии с требованиями Правил к местам массового отдыха у воды» в 2027 году реализации | X | Отдел ГО и ЧС | - | - |
|  Контрольная точка 1.1Заключение договора с матросом-спасателем | 15.06.2027 | Начальник Проскоковского территориального управления | Договор ГПХ (с матросом –спасателем) | - |
| *Мероприятие №2 «*Патрулирование береговой линии водных объектов округа в летний период мобильными патрульными группами с целью выявления отдыха людей на водных объектах и проведения профилактических мероприятий в 2027 году реализации | Х | Отдел ГО и ЧС | - | - |
| Контрольная точка 2.1Проведение мероприятий | 01.09.2027 | Отдел ГО и ЧС | Протоколы административных правонарушений | - |
|  Мероприятие №3 «Оборудование ледовой переправы» в 2027 году реализации | X | Отдел ГО и ЧС | - | - |
|  Контрольная точка 3.1Подготовка распоряжения об открытии переправы, Декларация | 20.12.2027 | Отдел ГО и ЧС | Распоряжение, декларация | - |
| Мероприятие №4 «Оборудование несанкционированных мест купания запрещающими знаками» в 2027 году реализации | X | Отдел ГО и ЧС | - | - |
|  Контрольная точка 4.1Заключение договора на приобретение знаков «Оборудование несанкционированных мест купания запрещающими знаками» | 10.06.2027 | Начальники территориальных управлений | Договор, акт выполненных работ | - |
| *Мероприятие №, 5 «*Профилактические рейды на водных объектах округа в зимний период мобильными патрульными группами» в 2027 году реализации | Х | Отдел ГО и ЧС | - | - |
| Контрольная точка 5.1Проведение мероприятий | 01.04.2027 | Отдел ГО и ЧС | Протоколы административных правонарушений | - |
| Мероприятие №6 «Проведение взрывных работ на заторах при ледоходе» в 2027 году реализации | X | Отдел ГО и ЧС | - | - |
|  Контрольная точка 6.1Заключение договора на проведение взрывных работ на заторах при ледоходе | 15.03.2027 | Отдел ГО и ЧС | Договор, | - |
| Контрольная точка 6.2Выполнение взрывных работ (при необходимости) | 30.04.2027 | Подрядная организация | акт выполненных работ | - |

|  |
| --- |
| **Задача «Снижение количества чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах и численность погибшего в них населения»** |
|  Мероприятие №1 «Оборудование места массового отдыха населения у воды (без организации купания), в соответствии с требованиями Правил к местам массового отдыха у воды» в 2028 году реализации | X | Отдел ГО и ЧС | - | - |
|  Контрольная точка 1.1Заключение договора с матросом-спасателем | 15.06.2028 | Начальник Проскоковского территориального управления | Договор ГПХ (с матросом –спасателем) | - |
| *Мероприятие №2 «*Патрулирование береговой линии водных объектов округа в летний период мобильными патрульными группами с целью выявления отдыха людей на водных объектах и проведения профилактических мероприятий в 2028 году реализации | Х | Отдел ГО и ЧС | - | - |
| Контрольная точка 2.1Проведение мероприятий | 01.09.2028 | Отдел ГО и ЧС | Протоколы административных правонарушений | - |
|  Мероприятие №3 «Оборудование ледовой переправы» в 2028 году реализации | X | Отдел ГО и ЧС | - | - |
|  Контрольная точка 3.1Подготовка распоряжения об открытии переправы, Декларация | 20.12.2028 | Отдел ГО и ЧС | Распоряжение, декларация | - |
| Мероприятие №4 «Оборудование несанкционированных мест купания запрещающими знаками» в 2028 году реализации | X | Отдел ГО и ЧС | - | - |
|  Контрольная точка 4.1Заключение договора на приобретение знаков «Оборудование несанкционированных мест купания запрещающими знаками» | 10.06.2028 | Начальники территориальных управлений | Договор , акт выполненных работ | - |
| *Мероприятие №, 5 «*Профилактические рейды на водных объектах округа в зимний период мобильными патрульными группами» в 2028 году реализации | Х | Отдел ГО и ЧС | - | - |
| Контрольная точка 5.1Проведение мероприятий | 01.04.2028 | Отдел ГО и ЧС | Протоколы административных правонарушений | - |
| Мероприятие №6 «Проведение взрывных работ на заторах при ледоходе» в 2028 году реализации | X | Отдел ГО и ЧС | - | - |
|  Контрольная точка 6.1Заключение договора на проведение взрывных работ на заторах при ледоходе | 15.03.2028 | Отдел ГО и ЧС | Договор, | - |
| Контрольная точка 6.2Выполнение взрывных работ (при необходимости) | 30.04.2028 | Подрядная организация | акт выполненных работ | - |