

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Кемеровская область - Кузбасс

Юргинский муниципальный округ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

администрации Юргинского муниципального округа

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от « | 16 | » | 10 | 20 | 25 |  |  | № | 120-МНА |

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Развитие молодёжной политики и спорта Юргинского муниципального округа на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов»**

В соответствии с п.2 ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Юргинского муниципального округа от 20.05.2025 №65-МНА «Об утверждении Положения о порядке разработки и реализации муниципальных программ Юргинского муниципального округа, внесении изменений в постановление администрации Юргинского муниципального округа от 22.07.2020 №22-МНА «Об утверждении Положения о муниципальных программах Юргинского муниципального округа» и признании утратившими силу некоторых постановлений администрации Юргинского муниципального округа», Уставом Юргинского муниципального округа:

1..Утвердить муниципальную программу «Развитие молодёжной политики и спорта Юргинского муниципального округа на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», согласно Приложению.

2.. Финансирование муниципальной программы осуществлять в пределах средств, утвержденных в бюджете Юргинского муниципального округа на соответствующие календарные годы.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в сетевом издании - «Вестник Юргинского муниципального округа» (доменное имя: vestnik-umo.ru), но не ранее чем с 01.01.2026.

4. Разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Юргинского муниципального округа.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника Управления культуры, молодежной политики и спорта администрации Юргинского муниципального округа Е.Ю. Сухареву.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава Юргинского  муниципального округа | Д.К. Дадашов |
|  |  |

Приложение

к постановлению администрации

Юргинского муниципального округа

от 16.10.2025 № 120-МНА

**Муниципальная программа**

**«Развитие молодёжной политики и спорта Юргинского муниципального округа**

**на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»**

**Стратегические приоритеты муниципальной программы «Развитие молодёжной политики и спорта Юргинского муниципального округа на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»**

1. **Оценка текущего состояния сферы молодёжной политики и спорта**

**Молодежная политика в Юргинском муниципальном округе**

В рамках исполнения Федерального закона «О молодежной политике в Российской Федерации» №489-ФЗ от 30 декабря 2020 года, распоряжения Правительства Российской Федерации «Об утверждении основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года» проводится методическая и организационная работа, направленная на дальнейшее развитие государственной молодёжной политики.

Молодёжная политика представляет собой комплекс мер, реализуемых государством и органами местного самоуправления, направленных на создание нормативно-правовой, экономической и организационной базы, а также обеспечение гарантий для социальной адаптации и успешной самореализации молодых граждан. В рамках данной политики осуществляется поддержка и развитие молодёжных и детских общественных организаций, а также стимулирование их инициатив.

По данным Федеральной службы государственной статистики 2024 года, в Юргинском муниципальном округе количество молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет составляет 5597 человек, из них 495 школьников (от 14 до 18 лет).

Процесс социализации молодежи осуществляется в условиях сложной социально-экономической обстановки. Неудовлетворенность текущим состоянием жизни, отсутствие уверенности в будущем у молодых людей, а также формирование искаженной самооценки, проявляющейся как в заниженных, так и в чрезмерно завышенных оценках, способствуют повышению уровня конфликтности, замкнутости, росту уровня преступности, алкоголизму и наркомании. Недостаточная социальная защищенность, с одной стороны, и общественная пассивность, а также стремление адаптироваться к существующим обстоятельствам, с другой стороны, в критических ситуациях могут приводить к проявлениям протеста.

В последние десять лет наблюдается тенденция к снижению доли сельской молодежи в общей численности молодежи Кемеровской области. Это обусловлено деградацией сельскохозяйственного производства и ростом цен, что привело к оттоку молодых специалистов из сельских районов. Ситуация на рынке труда для молодежи является сложной и противоречивой. Существующая отраслевая структура занятости в сельских районах и доступные рабочие места не всегда соответствуют профессиональным ожиданиям молодежи в плане качества и уровня заработной платы.

Особое внимание необходимо уделить первоочередному трудоустройству на условиях временной занятости подростков, направленных комиссией по делам несовершеннолетних, так как растет уровень подростковой преступности и безнадзорности:

* в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав состоит 29 подростка;
* на профилактическом учете подросткового врача – нарколога состоит 0 человек.

Детские и молодежные объединения являются важным институциональным элементом социальной структуры общества. Помимо удовлетворения коммуникативных потребностей подростков и реализации их возрастных интересов через совместную деятельность, данные организации выполняют ряд значимых социальных функций. Они способствуют интеграции молодежи в общественную жизнь, обеспечивают приобретение социального опыта, а также служат платформой для выражения и защиты прав и интересов подростков.

На территории Юргинского муниципального округа функционируют 13 первичных отделений Российского движения детей и молодежи «Движение Первых», объединяющих 2054 участника в возрасте от 6 до 25 лет. Активисты и кураторы данного движения принимают участие в различных всероссийских проектах, конкурсах, грантовых программах, а также в социальных, экологических, образовательных, спортивных и культурных акциях, направленных на развитие лидерских качеств и социальных навыков молодежи. В Юргинском муниципальном округе также действуют 12 первичных отделений Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», насчитывающих 159 участников. Основными задачами данного движения являются формирование позитивного отношения молодежи к Вооруженным силам Российской Федерации, поддержка и повышение престижа профессий, связанных с защитой Отечества, а также всестороннее гражданское и нравственное воспитание и развитие личности детей и молодежи. Участники движения активно участвуют в различных организационно-массовых мероприятиях, таких как военные парады и торжественные прохождения войск, посвященные 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, проект «Бессмертный полк онлайн», спортивная игра «Зарница», всероссийские акции «Георгиевская ленточка» и «Свеча памяти». Кроме того, на территории округа функционируют 13 первичных отделений Всероссийского движения «Юные инспектора дорожного движения», в которых состоят 119 участников. Основными направлениями деятельности данного движения являются информационно-просветительская работа, включающая создание стендов, выпуск информационных материалов, проведение бесед, викторин, кинолекториев, игр, экскурсий, соревнований и конкурсов, а также организация тематических мероприятий, таких как утренники и спектакли, и конкурсов рисунков и поделок на тему безопасности дорожного движения. Участники движения также принимают участие в региональных мероприятиях, направленных на повышение безопасности дорожного движения, таких как «Внимание – дети!» и «Единый день родительских собраний – «Безопасность детей на дорогах – забота общая!».

На базе учреждений культуры функционируют 21 волонтёрский отряд, объединяющий 208 волонтёров, которые регулярно участвуют в акциях различного уровня: муниципального, областного и всероссийского. Волонтёры Юргинского муниципального округа ежегодно принимают участие во Всероссийской акции «10 000 шагов к жизни», организованной в рамках Всемирного дня сердца и национальной недели здорового сердца, а также Всемирного дня ходьбы. Кроме того, они участвуют в митинге «Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен», посвящённом Дню Неизвестного солдата. Также волонтёры принимают участие во Всекузбасском субботнике «Мы за чистоту», Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО», акции «Блокадный хлеб». В рамках Всероссийской акции, приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году Защитника Отечества, были проведены митинги, посвящённые Дню Защитника Отечества. Волонтёры также участвуют во Всероссийской патриотической акции «Георгиевская ленточка», Всероссийской патриотической акции «Окна Победы», Всероссийской патриотической акции «Свеча Памяти» и добровольческой патриотической акции «1418 шагов к Победе!». Кроме того, они сопровождают парад Победы и народное шествие «Бессмертный полк» в Юргинском муниципальном округе.В рамках реализации антинаркотической политики проводятся мероприятия, направленные на профилактику вредных привычек среди населения. В частности, осуществляется участие во Всероссийской акции под названием «Чистые стены», которая представляет собой комплекс мер, направленных на противодействие пропаганде наркотических веществ. Основная цель данной акции заключается в выявлении и удалении с фасадов жилых домов, общественных зданий, остановок общественного транспорта и других общественных пространств надписей и изображений, содержащих ссылки на интернет-ресурсы, пропагандирующие наркотические и психотропные вещества. Кроме того, реализуются мероприятия в рамках региональной акции, направленной на благоустройство мемориалов и мест захоронения погибших в годы Великой Отечественной войны и в ходе специальной военной операции.

Современная молодёжь проявляет значительную активность в сферах, соответствующих её интересам и потребностям, что свидетельствует о её вовлечённости в общественную жизнь.

**Физическая культура и спорт в Юргинском муниципальном округе**

Направление физической культуры и спорта в Юргинском муниципальном округе входит в состав муниципальной программы «Развитие молодёжной политики и спорта Юргинского муниципального округа» на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» и разработана в соответствии с Постановлением Правительства Кемеровской области–Кузбасса от 17.10.2023 г. №688 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области–Кузбасса «Физическая культура и спорт Кузбасса», предусматривает комплексное развитие физической культуры, массового спорта, системы подготовки спортивного резерва, спорта высших достижений, профессионального спорта, и направлена на вовлечение всех категорий и групп населения в занятия физической культурой и спортом, обеспечение их по месту жительства, учебы и работы спортивной инфраструктурой шаговой доступности.

Программа определяет цель, задачи, приоритетные направления, параметры ресурсного обеспечения, социальные и экономические показатели развития сферы физической культуры и спорта на территории Юргинского муниципального округа с учетом национальных целей и стратегических задач развития Российской Федерации, определенных в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2024 [№](consultantplus://offline/ref=234925B71FE5E2CE45D80C2CB42624F9901834B3A45402DB613423E4FFD7DC6F47E1AD42885FA90B07E6A9B42D01W8J)309 «О национальных целях Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

На территории Юргинского муниципального округа действует 1 Детско -юношеская спортивная школа.

По состоянию на конец 2025 года на территории Юргинского муниципального округа физической культурой и спортом систематически занималось 10 598 человек.

В Югинском муниципальном округе функционирует 36 спортивных сооружений с единовременной пропускной способностью 1543 тыс. человек, в том числе 21 спортивных залов, 15 плоскостных спортивных сооружений.

На территории Юргинского муниципального округа в 2025 году было проведено 74 соревнования муниципального уровня.

Членами спортивных сборных команд Кузбасса по видам спорта являются 3 спортсмена Юргинского муниципального округа.

Среди граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, преимущественно систематически занимаются дети и молодежь в возрасте до 29 лет. Сохраняется недостаточный уровень вовлеченности населения среднего и старшего возраста в занятия физической культурой и спортом.

Вместе с тем наблюдаются основные проблемы, требующие решения.

Отмечается высокая степень физического и морального износа спортивной инфраструктуры, необходимо приводить объекты спорта в нормативное состояние, поддерживать в работоспособном состоянии.

Требуется обеспечить успешное развитие системы подготовки спортсменов.

Для сохранения положительной динамики и устойчивого развития физической культуры и спорта необходимо:

продолжать реализацию мер по увеличению числа граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в том числе среди учащихся и студентов, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

создавать условия для подготовки спортивных сборных команд Юргинского муниципального округа для участия в областных соревнованиях;

развивать деятельность профессиональных спортивных клубов;

повышать эффективность пропаганды физической культуры и спорта.

Развитие физической культуры и спорта в рамках программы основано на следующих принципах:

соответствие национальным целям и стратегическим задачам развития Российской Федерации, Кемеровской области-Кузбасса, Юргинского муниципального округа;

обеспечение равных возможностей для занятий физической культурой и спортом по месту жительства, учебы и работы для всех категорий и групп граждан;

открытость и доступность информации в сфере физической культуры и спорта для граждан;

удовлетворенность граждан условиями для занятий физической культурой и спортом;

обеспечение условий для подготовки высококвалифицированных спортсменов, их спортивного долголетия, саморазвития и самореализации, духовно-нравственного и патриотического воспитания;

ориентация на долгосрочную перспективу стратегического планирования развития физической культуры и спорта с учетом российских и мировых тенденций научно-технологического и цифрового развития;

обеспечение "чистоты" и безопасности спорта, а также нетерпимость к нарушению антидопинговых правил;

учет региональных, муниципальных особенностей и традиции развития физической культуры и спорта.

Программа направлена на формирование и реализацию на муниципальном уровне скоординированной государственной политики в сфере физической культуры и спорта. Ведущим вектором является межотраслевое и межведомственное взаимодействие, координация и консолидация деятельности заинтересованных региональных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, общественных, научных и образовательных организаций, институтов гражданского общества и экспертного сообщества, а также обеспечение единства нормативно-правовой базы в сфере физической культуры и спорта и иных социальных сферах на всей территории Юргинского муниципального округа.

Для обеспечения комплексного развития сферы физической культуры и спорта с учетом особенностей видов спорта и муниципальной специфики предусматривается разработка соответствующих спортивных программ развития видов спорта с учетом базовых видов спорта для Юргинского муниципального округа.

1. **Описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы**

Приоритеты и цели муниципальной программы в сфере молодежной политики определены в соответствии с:

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 №309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»,

Постановлением Правительства Кемеровской области–Кузбасса от 16.11.2023 №750 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области–Кузбасса «Наука, высшее образование и молодежная политика Кузбасса»;

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.08.2024 №2233-р (ред. от 08.05.2025) «Об утверждении Стратегии реализации молодежной политики в Российской Федерации на период до 2030 года»;

Законом Кемеровской области от 26.12.2018 №122-ОЗ (ред. от 04.10.2024) «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Кемеровской области-Кузбасса на период до 2035 года».

Муниципальная программа направлена на достижение национальной цели: «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотической и социально ответственной личности».

Приоритетными направлениями реализации молодежной политики являются:

воспитание гражданственности, патриотизма, преемственности традиций, уважения к отечественной истории, историческим, национальным и иным традициям народов России;

укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей;

формирование политического сознания у молодежи;

формирование правового сознания молодежи, содействие правовому воспитанию и правовому просвещению молодых людей;

поддержка инициатив молодежи, в том числе культурно-просветительских, волонтерских проектов;

организация досуга, отдыха, оздоровления молодежи, содействие здоровому образу жизни молодежи;

содействие трудоустройству молодых граждан, в том числе посредством студенческих отрядов;

вовлечение ветеранов боевых действий в работу по воспитанию подрастающего поколения;

поддержка деятельности молодежных общественных объединений;

содействие участию молодежи в добровольческой (волонтерской) деятельности;

предупреждение правонарушений и антиобщественных действий молодежи.

Целями государственной молодежной политики являются:

защита прав, свобод и законных интересов молодежи;

обеспечение равных условий для духовного, культурного, интеллектуального, психического, профессионального, социального и физического развития и самореализации молодежи;

создание условий для участия молодежи в политико-правовой, социально-экономической, научной и культурной сфере общества;

повышение уровня межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия в молодежной среде;

повышение уровня правовой культуры, в том числе по вопросам прав и свобод человека, форм и методов защиты;

формирование системы нравственных и смысловых ориентиров, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, проявлениям ксенофобии, коррупции, дискриминации по признакам социальной, религиозной, расовой, национальной принадлежности и другим негативным социальным явлениям;

формирование культуры семейных отношений, поддержка молодых семей;

развитие и реализация потенциала молодых людей в интересах Кемеровской области – Кузбасса и Российской Федерации;

формирование идеологии деятельностного патриотизма в молодежной среде.

С учетом основных положений, указанных стратегических документов, определена цель муниципальной программы в сфере молодежной политики - создание условий для самореализации молодежи, воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности, вовлечение молодежи в добровольческую и общественную деятельность.

Приоритеты и цели муниципальной программы в сфере физической культуры и спорта определены в соответствии с:

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024г. №309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

Постановлением Правительства Кемеровской области–Кузбасса от 17.10.2023 г. №688 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области–Кузбасса «Физическая культура и спорт Кузбасса»;

Законом Кемеровской области от 25.04.2008 №30-ОЗ (ред. от 30.06.2025) «О физической культуре и спорте» (принят Советом народных депутатов Кемеровской области 23.04.2008)

Законом Кемеровской области от 26.12.2018 №122-ОЗ (ред. от 04.10.2024) «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Кемеровской области-Кузбасса на период до 2035 года».

Основной целью государственной политики Кемеровской области - Кузбасса является увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70% к 2030 году.

Приоритетными направлениями развития физической культуры и спорта являются:

повышение интереса населения Юргинского муниципального округа к занятиям физической культурой и спортом;

вовлечение максимально возможного числа детей и подростков в систематические занятия физической культурой и спортом;

формирование здорового образа жизни молодого поколения.

С учетом основных положений, указанных стратегических документов, определена цель муниципальной программы в сфере физической культуры и спорта - создание условий для укрепления здоровья населения путем приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям спортом, популяризация и поддержка массового спорта.

1. **Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Российской Федерации, Кемеровской области – Кузбасса, Юргинского муниципального округа**

В Муниципальной программе «Развитие молодёжной политики и спорта Юргинского муниципального округа на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» отражена взаимосвязь с целями и показателями Государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Наука, высшее образование и молодежная политика Кузбасса», утвержденной постановлением Правительства Кемеровской области-Кузбасса от 16.11.2023 №750 и Государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Физическая культура и спорт Кузбасса», утвержденной постановлением Правительства Кемеровской области-Кузбасса от 17.10.2023 г. №688.

Результатом реализации муниципальной программы является устойчивое развитие состояния сферы молодежной политики и спорта, что характеризуется ростом количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в данных сферах.

Муниципальная программа предусматривает систему мер с соответствующим финансовым обеспечением, направленных на обеспечение достижения поставленных целей.

1. **Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в соответствующей отрасли экономики и сфере муниципального управления**

Муниципальная программа в сфере молодежной политики реализуется для достижения цели «создание условий для самореализации молодежи, воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности, вовлечение молодежи в добровольческую и общественную деятельность».

Для достижения данной цели решается следующая задача - Создание условий для гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи, реализация творческого потенциала, поддержка деятельности молодежных объединений, формирование у молодежи активной жизненной позиции, вовлечение молодежи в социальную, экономическую, общественно-политическую и культурную жизнь общества.

Решение поставленной задачи достигается за счет выполнения следующих показателей:

количество проведенных мероприятий по реализации приоритетных направлений молодежной политики;

количество участников мероприятий по реализации приоритетных направлений молодежной политики;

доля молодежи, вовлеченной в добровольческую и общественную деятельность;

количество несовершеннолетних, трудоустроенных на летний период времени.

Муниципальная программа в сфере физической культуры и спорта реализуется для достижения цели «создание условий для укрепления здоровья населения путем приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям спортом, популяризация и поддержка массового спорта».

Для достижения данной цели решается следующая задача - создание условий для привлечения к систематическим занятиям физической культурой и спортом граждан трудоспособного возраста, вовлечение максимально возможного числа детей и подростков в систематические занятия физической культурой и спортом

Решение поставленной задачи достигается за счет выполнения следующих показателей:

количество проведенных спортивно-массовых мероприятий;

доля населения, охваченная спортивно-массовыми мероприятиями

**Паспорт**

**муниципальной программы «Развитие молодёжной политики и спорта Юргинского муниципального округа на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов»**

1. **Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Либец К.А. – первый заместитель главы Юргинского муниципального округа по экономическим вопросам, транспорту и связи |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Сухарева Елена Юрьевна – начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта администрации Юргинского муниципального округа |
| Период реализации муниципальной Программы | 2026-2028 годы |
| Цели муниципальной программы | Цель 1: Создание условий для самореализации молодежи, воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности, вовлечение молодежи в добровольческую, творческую и проектную деятельность |
| Цель 2: Создание условий для укрепления здоровья населения путем приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям спортом, популяризация и поддержка массового спорта. |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | Подпрограмма №1 - «Мероприятия в сфере молодежной политики» |
| Подпрограмма №2- «Физическая культура и оздоровление детей, подростков и молодёжи» |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | Всего - 2 450,1 тыс. руб.  2026 год - 816,7 тыс. руб.  2027 год - 816,7 тыс. руб.  2028 год - 816,7 тыс. руб. |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой Российской Федерации, Кемеровской области – Кузбасса | Национальная цель: «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотической и социально ответственной личности»/ показатель «Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по реализации приоритетных направлений государственной молодежной политики, составит 52 процента к 2030 году»;  показатель: «Доля граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций, составит 15 процентов к 2030 году» |
| Национальная цель: «Сохранения населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей»/показатель «Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70%» |
| Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса «Наука, высшее образование и молодежная политика Кузбасса», утвержденная постановлением Правительства Кемеровской области–Кузбасса от 16.11.2023 №750 |
| Государственная программа Кемеровской области – Кузбасса «Физическая культура и спорт Кузбасса» утвержденная постановлением Правительства Кемеровской области–Кузбасса от 17.10.2023 №688 |

1. **Показатели муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  Показателя | Уровень  показателя | Признак  возрастания/  убывания | Единица  измерения  (по ОКЕИ) | Базовое  значение  за год, предшествующий году разработки МП 2025 | Значение показателя по годам | | | Документ | Ответственный за достижение показателя (участник МП) | Связь с показателями национальных целей |
| 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| * Цель муниципальной программы «Создание условий для самореализации молодежи, воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности, вовлечение молодежи в добровольческую, творческую и проектную деятельность» | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество проведенных мероприятий по реализации приоритетных направлений молодежной политики | МП | возрастание | единиц | 16 | 17 | 18 | 19 | Постановление Правительства Кемеровской области–Кузбасса от 16.11.2023 №750 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области–Кузбасса «Наука, высшее образование и молодежная политика Кузбасса» | Управление культуры, молодежной политики и спорта | Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по реализации приоритетных направлений государственной молодежной политики, составит 52 процента к 2030 году |
| 2 | Количество участников мероприятий по реализации приоритетных направлений молодежной политики | МП | возрастание | человек | 3378 | 3380 | 3382 | 3385 | Постановление Правительства Кемеровской области–Кузбасса от 16.11.2023 №750 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области–Кузбасса «Наука, высшее образование и молодежная политика Кузбасса» | Управление культуры, молодежной политики и спорта | Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по реализации приоритетных направлений государственной молодежной политики, составит 52 процента к 2030 году |
| 3 | Доля молодежи, вовлеченной в добровольческую и общественную деятельность | МП | возрастание | процентов | 9,5 | 9,6 | 9,8 | 10 | Постановление Правительства Кемеровской области–Кузбасса от 16.11.2023 №750 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области–Кузбасса «Наука, высшее образование и молодежная политика Кузбасса» | Управление культуры, молодежной политики и спорта | Доля граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций, составит 15 процентов к 2030 году |
| 4 | Количество несовершеннолетних, трудоустроенных на летний период времени | МП | возрастание | человек | 24 | 25 | 26 | 27 | Постановление Правительства Кемеровской области–Кузбасса от 16.11.2023 №750 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области–Кузбасса «Наука, высшее образование и молодежная политика Кузбасса» | Управление культуры, молодежной политики и спорта | Доля молодежи, участвующей в мероприятиях по реализации приоритетных направлений государственной молодежной политики, составит 52 процента к 2030 году |
| 5 | Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий | МП | возрастание | единиц | 74 | 77 | 79 | 82 | Постановление Правительства Кемеровской области–Кузбасса от 17.10.2023 г. №688 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области–Кузбасса «Физическая культура и спорт Кузбасса» | Управление культуры, молодежной политики и спорта | Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70% |
| 6 | Доля населения, охваченная спортивно-массовыми мероприятиями | МП | возрастание | процентов | 57,8 | 60,0 | 60,2 | 61,0 | Постановление Правительства Кемеровской области–Кузбасса от 17.10.2023 г. №688 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области–Кузбасса «Физическая культура и спорт Кузбасса» | Управление культуры, молодежной политики и спорта | Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70% |

В 2026-2028 годах прокси-показатели муниципальной программой не предусмотрены.

**3. Структура муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий подпрограмма «Мероприятия в сфере молодежной политики» согласно приложению №1 к муниципальной программе | | |
|  | Ответственный за реализацию - Управление культуры, молодежной политики и спорта | Срок реализации: 2026-2028 годы | |
| 1.1. | Задача «Создание условий для гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи, реализация творческого потенциала, поддержка деятельности молодежных объединений, формирование у молодежи активной жизненной позиции, вовлечение молодежи в социальную, экономическую, общественно-политическую и культурную жизнь общества» | Создание благоприятной социально-экономической и духовно-нравственной базы для использования инициативы молодежи в жизни региона и механизмов ее поддержки. Поддержка социальных инициатив, помощь молодым людям в определении и реализации своих интересов, потребностей, жизненных перспектив путем продуманной, научно обоснованной молодежной политики поддержки. | Количество проведенных мероприятий по реализации приоритетных направлений молодежной политики |
| Количество участников мероприятий по реализации приоритетных направлений молодежной политики |
| Доля молодежи, вовлеченной в добровольческую и общественную деятельность |
| Количество несовершеннолетних, трудоустроенных на летний период времени |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий подпрограмма «Физическая культура и оздоровление детей, подростков и молодёжи» согласно приложению №2 к муниципальной программе | | |
|  | Ответственный за реализацию - Управление культуры, молодежной политики и спорта | Срок реализации: 2026-2028 годы | |
| 2.1. | Задача «Создание условий для привлечения к систематическим занятиям физической культурой и спортом граждан трудоспособного возраста, вовлечение максимально возможного числа детей и подростков в систематические занятия физической культурой и спортом» | Повышение интереса жителей различного возраста, состояния здоровья и социального положения к занятиям физической культурой и спортом и приобщение их к здоровому образу жизни путем создания единой системы физкультурно-оздоровительной работы с населением | Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий |
| Доля населения, охваченная спортивно-массовыми мероприятиями |

**4. Финансовое обеспечение муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | №+n | Всего |
| Муниципальная программа «Развитие молодёжной политики и спорта Юргинского муниципального округа на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов» (всего), в том числе | 816,7 | 816,7 | 816,7 | х | 2 450,1 |
| Местный бюджет | 734,2 | 734,2 | 734,2 | х | 2 202,6 |
| Региональный бюджет | 82,5 | 82,5 | 82,5 | х | 247,5 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 |
| Средства фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 |
| Объем налоговых расходов Юргинского муниципального округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 |
| 1.Структурный элемент - комплекс процессных мероприятий «Мероприятия в сфере молодежной политики», всего, в том числе | 479,7 | 479,7 | 479,7 | х | 1 439,1 |
| Местный бюджет | 397,2 | 397,2 | 397,2 | х | 1 191,6 |
| Региональный бюджет | 82,5 | 82,5 | 82,5 | х | 247,5 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 |
| Средства фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 |
| 2.Структурный элемент - комплекс процессных мероприятий «Физическая культура и оздоровление детей, подростков и молодёжи», всего, в том числе | 337,0 | 337,0 | 337,0 | х | 1 011,0 |
| Местный бюджет | 337,0 | 337,0 | 337,0 | х | 1 011,0 |
| Региональный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 |
| Средства фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 |

Приложение №1

к муниципальной программе

«Развитие молодёжной политики и спорта

Юргинского муниципального округа на 2026 год

и плановый период 2027 и 2028 годов»

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий подпрограммы «Мероприятия в сфере молодежной политики»**

1. **Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган администрации Юргинского муниципального округа, иной муниципальный орган, организация | Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Юргинского муниципального округа, Сухарева Е.Ю., начальник |
| Связь с Государственной программой | Государственная программа Кемеровской области Кузбасса «Наука, высшее образование и молодежная политика Кузбасса» от 16.11.2023 №750 |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень соответствия декомпози  рованного показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | №+n |
| 1 | Задача «Создание условий для гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи, реализация творческого потенциала, поддержка деятельности молодежных объединений, формирование у молодежи активной жизненной позиции, вовлечение молодежи в социальную, экономическую, общественно-политическую и культурную жизнь общества» | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | Количество проведенных мероприятий по реализации приоритетных направлений молодежной политики | МП | возрастание | единиц | 16 | 2025 | 17 | 18 | 19 | х | Управление культуры, молодежной политики и спорта | - |
| 1.2 | Количество участников мероприятий по реализации приоритетных направлений молодежной политики | МП | возрастание | человек | 3378 | 2025 | 3380 | 3382 | 3385 | х | Управление культуры, молодежной политики и спорта | - |
| 1.3 | Доля молодежи, вовлеченной в добровольческую и общественную деятельность | МП | возрастание | процентов | 9,5 | 2025 | 9,6 | 9,8 | 10 | х | Управление культуры, молодежной политики и спорта | - |
| 1.4 | Количество несовершеннолетних, трудоустроенных на летний период времени | МП | возрастание | человек | 24 | 2025 | 25 | 26 | 27 | х | Управление культуры, молодежной политики и спорта | - |

1. **План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения | | | | | | | | | | | На конец 2026 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1. | Задача «Создание условий для гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи, реализация творческого потенциала, поддержка деятельности молодежных объединений, формирование у молодежи активной жизненной позиции, вовлечение молодежи в социальную, экономическую, общественно-политическую и культурную жизнь общества» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество проведенных мероприятий по реализации приоритетных направлений молодежной политики | МП | единиц | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 17 |
| 1.2 | Количество участников мероприятий по реализации приоритетных направлений молодежной политики | МП | человек | 196 | 198 | 201 | 397 | 196 | 399 | 199 | 198 | 191 | 594 | 401 | 3380 |
| 1.3 | Доля молодежи, вовлеченной в добровольческую и общественную деятельность | МП | процентов | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| 1.4 | Количество несовершеннолетних, трудоустроенных на летний период времени | МП | человек | - | - | - | - | - | 7 | 8 | 10 | - | - | - | 25 |

План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2027 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения | | | | | | | | | | | На конец 2027 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1. | Задача «Создание условий для гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи, реализация творческого потенциала, поддержка деятельности молодежных объединений, формирование у молодежи активной жизненной позиции, вовлечение молодежи в социальную, экономическую, общественно-политическую и культурную жизнь общества» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество проведенных мероприятий по реализации приоритетных направлений молодежной политики | МП | единиц | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 18 |
| 1.2 | Количество участников мероприятий по реализации приоритетных направлений молодежной политики | МП | человек | 196 | 198 | 201 | 397 | 196 | 399 | 199 | 198 | 193 | 594 | 401 | 3382 |
| 1.3 | Доля молодежи, вовлеченной в добровольческую и общественную деятельность | МП | процентов | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
| 1.4 | Количество несовершеннолетних, трудоустроенных на летний период времени | МП | человек | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 10 | - | - | - | 26 |

План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2028 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения | | | | | | | | | | | На конец 2028 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1. | Задача «Создание условий для гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи, реализация творческого потенциала, поддержка деятельности молодежных объединений, формирование у молодежи активной жизненной позиции, вовлечение молодежи в социальную, экономическую, общественно-политическую и культурную жизнь общества» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество проведенных мероприятий по реализации приоритетных направлений молодежной политики | МП | единиц | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 19 |
| 1.2 | Количество участников мероприятий по реализации приоритетных направлений молодежной политики | МП | человек | 196 | 198 | 201 | 397 | 196 | 399 | 199 | 198 | 196 | 594 | 401 | 3385 |
| 1.3 | Доля молодежи, вовлеченной в добровольческую и общественную деятельность | МП | процентов | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 1.4 | Количество несовершеннолетних, трудоустроенных на летний период времени | МП | человек | - | - | - | - | - | 8 | 9 | 10 | - | - | - | 27 |

1. **Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | | Наименование мероприятия  (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата)  по годам | | | |
| значение | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | №+n |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача «Создание условий для гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи, реализация творческого потенциала, поддержка деятельности молодежных объединений, формирование у молодежи активной жизненной позиции, вовлечение молодежи в социальную, экономическую, общественно-политическую и культурную жизнь общества» | | | | | | | | | | | |
| 1 | Мероприятие №1 «Трудоустройство молодёжи»  (-Количество несовершеннолетних, трудоустроенных на летний период времени) | | Трудоустройство | Создание условий для реализации профессионального развития молодых людей, снижение рисков незанятости молодежи | человек | 24 | 2025 | 25 | 26 | 27 | х |
| 1.1 | Мероприятие №1.1 «Реализация мероприятий по трудоустройству детей в возрасте до 18 лет за счет средств местного бюджета»  (-Количество несовершеннолетних, трудоустроенных на летний период времени) | | Трудоустройство | Создание условий для реализации профессионального развития молодых людей, снижение рисков незанятости молодежи | человек | 24 | 2025 | 25 | 26 | 27 | х |
| 1.2 | Мероприятие №1.2 «Реализация мер в области государственной молодежной политики»  (-Количество несовершеннолетних, трудоустроенных на летний период времени) | | Выплаты физическим лицам | Выплата по договору | человек | 24 | 2025 | 25 | 26 | 27 | х |
| 2 | Мероприятие №2 «Реализация мероприятий в сфере молодежной политики:  - «Волонтер – это ЗОЖ»;  - «Снежный десант»;  - «Клуб веселых и находчивых»;  - Военно – спортивная игра «Зарница»;  - «Молодая семья Кузбасса-2026»;  - Всероссийская акция «Георгиевская ленточка»;  - «Сибирские просторы»;  - «В гости к казакам»:  - Спортивный семейный фестиваль «Семейная команда»;  - Участие в профильной смене «Республика беспокойных сердец - 62»;  - «Этнопоход» в рамках Всемирного дня туризма;  - «Вместе с папой»;  - «Король и ферзь»;  - «Квест игра» для лидеров молодежных объединений Юргинского МО;  - «Фиджитал спорт»;  - «День матери»;  - «Горящие сердца» - день волонтеров»  (-Количество проведенных мероприятий по реализации приоритетных направлений молодежной политики;  - Количество участников мероприятий по реализации приоритетных направлений молодежной политики) | | Осуществление текущей деятельности | проведение мероприятий | единиц | 16 | 2025 | 17 | 18 | 19 | х |
| Посещение мероприятий | человек | 3378 | 2025 | 3380 | 3382 | 3385 | х |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | №+n | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия в сфере молодежной политики» (всего), в том числе: | 479,7 | 479,7 | 479,7 | х | 1 439,1 |
| Местный бюджет | 397,2 | 397,2 | 397,2 | х | 1 191,6 |
| Региональный бюджет | 82,5 | 82,5 | 82,5 | х | 247,5 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 |
| Средства фондов (справочно указываются наименования внебюджетных фондов) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 |
| Мероприятие №1. (результат) «Трудоустройство молодёжи», всего, в том числе | 179,7 | 179,7 | 179,7 | х | 539,1 |
| Местный бюджет | 97,2 | 97,2 | 97,2 | х | 291,6 |
| Региональный бюджет (справочно) | 82,5 | 82,5 | 82,5 | х | 247,5 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 |
| Мероприятие №1.1. (результат), из них «Реализация мероприятий по трудоустройству детей в возрасте до 18 лет за счет средств местного бюджета», всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 |
| Местный бюджет | 88,0 | 88,0 | 88,0 | х | 264,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 |
| Мероприятие №1.2. (результат), из них «Реализация мер в области государственной молодежной политики», всего, в том числе | 91,7 | 91,7 | 91,7 | х | 275,1 |
| Местный бюджет | 9,2 | 9,2 | 9,2 | х | 27,6 |
| Региональный бюджет | 82,5 | 82,5 | 82,5 | х | 247,5 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 |
| Мероприятие №2. (результат) «Реализация мероприятий в сфере молодежной политики:  - «Волонтер – это ЗОЖ»;  - «Снежный десант»;  - «Клуб веселых и находчивых»;  - Военно – спортивная игра «Зарница»;  - «Молодая семья Кузбасса-2026»;  - Всероссийская акция «Георгиевская ленточка»;  - «Сибирские просторы»;  - «В гости к казакам»:  - Спортивный семейный фестиваль «Семейная команда»;  - Участие в профильной смене «Республика беспокойных сердец - 62»;  - «Этнопоход» в рамках Всемирного дня туризма;  - «Вместе с папой»;  - «Король и ферзь»;  - «Квест игра» для лидеров молодежных объединений Юргинского МО;  - «Фиджитал спорт»;  - «День матери»;  - «Горящие сердца» - день волонтеров»», всего, в том числе | 300,0 | 300,0 | 300,0 | х | 900,0 |
| Местный бюджет | 300,0 | 300,0 | 300,0 | х | 900,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 |

**6. План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат) /  контрольная точка | Дата наступления  контрольной точки | Ответственный исполнитель  (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ администрации Юргинского муниципального округа, иного муниципального органа, организации) | Вид подтверждающего документа) | Информационная система |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Наименование задачи комплекса процессных мероприятий №1 «Создание условий для гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи, реализация творческого потенциала, поддержка деятельности молодежных объединений, формирование у молодежи активной жизненной позиции, вовлечение молодежи в социальную, экономическую, общественно-политическую и культурную жизнь общества» | | | | |
| Мероприятие №1 «Трудоустройство молодёжи» в 2026 году реализации | X | Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта | X | - |
| Мероприятие №1.1 «Реализация мероприятий по трудоустройству детей в возрасте до 18 лет за счет средств местного бюджета» | X | Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта | X | - |
| Контрольная точка 1.1  Соглашение Управления культуры, молодежной политики и спорта с  **МБУ «Центр обслуживания учреждений культуры Юргинского муниципального округа»** | май 2026 | Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта | Соглашение | - |
| Контрольная точка 1.2  Отчет о летней трудовой занятости перед Департаментом молодежной политики Правительства Кузбасса | октябрь 2026 | Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта | Отчет, трудовые договора, табеля учета рабочего времени | - |
| Мероприятие №1.2 «Реализация мер в области государственной молодежной политики» | X | Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта | X | - |
| Контрольная точка 1.3  Соглашения Главы Юргинского муниципального округа с Департаментом молодежной политики Правительства Кузбасса  Соглашение Управления культуры, молодежной политики и спорта с  **МБУ «Центр обслуживания учреждений культуры Юргинского муниципального округа»** | январь 2026  май 2026 | Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта | Соглашение | - |
| Контрольная точка 1.4.  Отчет о летней трудовой занятости перед Департаментом молодежной политики Правительства Кузбасса | октябрь 2026 | Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта | Отчет, трудовые договора, табеля учета рабочего времени | - |
| Мероприятие 2 «Реализация мероприятий в сфере молодежной политики» в 2026 году реализации  - «Волонтер – это ЗОЖ»  - «Снежный десант»  - «Клуб веселых и находчивых»  - «»Военно – спортивная игра «Зарница»  - «Молодая семья Кузбасса-2026»  - Всероссийская акция «Георгиевская ленточка»  - «Сибирские просторы»  - «В гостях к казакам»  - Спортивный семейный фестиваль «Семейная команда»  - Участие в профильной смене «Республика беспокойных сердец - 62»  - «Этнопоход» в рамках Всемирного дня туризма  - «Вместе с папой»  - «Король и ферзь»  - «Квест игра» для лидеров молодежных объединений Юргинского МО  - «Фиджитал спорт»  - «День матери»  - «Горящие сердца» - день волонтеров» | X | Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта | Распоряжение АЮМО | - |
| Контрольная точка 1.1  разработка Положений о проведении мероприятий, подготовка Распоряжений АЮМО | 01.01.2026 | Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта | Распоряжение АЮМО | - |
| Контрольная точка 1.2  Реализация мероприятий | 31.12.2026 | Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта | Распоряжение АЮМО | - |
| Мероприятие №1 «Трудоустройство молодёжи» в 2027 году реализации | X | Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта | X | - |
| Мероприятие №1.1 «Реализация мероприятий по трудоустройству детей в возрасте до 18 лет за счет средств местного бюджета» | X | Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта | X | - |
| Контрольная точка 1.1  Соглашение Управления культуры, молодежной политики и спорта с  **МБУ «Центр обслуживания учреждений культуры Юргинского муниципального округа»** | май 2027 | Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта | Соглашение | - |
| Контрольная точка 1.2  Отчет о летней трудовой занятости перед Департаментом молодежной политики Правительства Кузбасса | октябрь 2027 | Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта | Отчет, трудовые договора, табеля учета рабочего времени | - |
| Мероприятие №1.2 «Реализация мер в области государственной молодежной политики» | X | Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта | X | - |
| Контрольная точка 1.3  Соглашения Главы Юргинского муниципального округа с Департаментом молодежной политики Правительства Кузбасса  Соглашение Управления культуры, молодежной политики и спорта с  **МБУ «Центр обслуживания учреждений культуры Юргинского муниципального округа»** | январь 2027  май 2027 | Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта | Соглашение | - |
| Контрольная точка 1.4  Отчет о летней трудовой занятости перед Департаментом молодежной политики Правительства Кузбасса | октябрь 2027 | Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта | Отчет, трудовые договора, табеля учета рабочего времени | - |
| Мероприятие 2 «Реализация мероприятий в сфере молодежной политики» в 2027 году реализации  - «Волонтер – это ЗОЖ»  - «Снежный десант»  - «Клуб веселых и находчивых»  - «»Военно – спортивная игра «Зарница»  - «Молодая семья Кузбасса-2026»  - Всероссийская акция «Георгиевская ленточка»  - «Сибирские просторы»  - «В гостях к казакам»  - Спортивный семейный фестиваль «Семейная команда»  - Участие в профильной смене «Республика беспокойных сердец - 62»  - «Этнопоход» в рамках Всемирного дня туризма  - «Вместе с папой»  - «Король и ферзь»  - «Квест игра» для лидеров молодежных объединений Юргинского МО  - «Фиджитал спорт»  - «День матери»  - «Горящие сердца» - день волонтеров» | X | Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта | Распоряжение АЮМО | - |
| Контрольная точка 1.1  разработка Положений о проведении мероприятий, подготовка Распоряжений АЮМО | 01.01.2027 | Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта | Распоряжение АЮМО | - |
| Контрольная точка 1.2  Реализация мероприятий | 31.12.2027 | Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта | Распоряжение АЮМО | - |
| Мероприятие №1 «Трудоустройство молодёжи» в 2028 году реализации | X | Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта | X | - |
| Мероприятие №1.1 «Реализация мероприятий по трудоустройству детей в возрасте до 18 лет за счет средств местного бюджета» | X | Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта | X | - |
| Контрольная точка 1.1  Соглашение Управления культуры, молодежной политики и спорта с  **МБУ «Центр обслуживания учреждений культуры Юргинского муниципального округа»** | май 2028 | Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта | Соглашение | - |
| Контрольная точка 1.2  Отчет о летней трудовой занятости перед Департаментом молодежной политики Правительства Кузбасса | октябрь 2028 | Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта | Отчет, трудовые договора, табеля учета рабочего времени | - |
| Мероприятие №1.2 «Реализация мер в области государственной молодежной политики» | X | Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта | X | - |
| Контрольная точка 1.3  Соглашения Главы Юргинского муниципального округа с Департаментом молодежной политики Правительства Кузбасса  Соглашение Управления культуры, молодежной политики и спорта с  **МБУ «Центр обслуживания учреждений культуры Юргинского муниципального округа»** | январь 2028  май 2028 | Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта | Соглашение | - |
| Контрольная точка 1.4  Отчет о летней трудовой занятости перед Департаментом молодежной политики Правительства Кузбасса | октябрь 2028 | Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта | Отчет, трудовые договора, табеля учета рабочего времени | - |
| Мероприятие 2 «Реализация мероприятий в сфере молодежной политики» в 2028 году реализации  - «Волонтер – это ЗОЖ»  - «Снежный десант»  - «Клуб веселых и находчивых»  - «»Военно – спортивная игра «Зарница»  - «Молодая семья Кузбасса-2026»  - Всероссийская акция «Георгиевская ленточка»  - «Сибирские просторы»  - «В гостях к казакам»  - Спортивный семейный фестиваль «Семейная команда»  - Участие в профильной смене «Республика беспокойных сердец - 62»  - «Этнопоход» в рамках Всемирного дня туризма  - «Вместе с папой»  - «Король и ферзь»  - «Квест игра» для лидеров молодежных объединений Юргинского МО  - «Фиджитал спорт»  - «День матери»  - «Горящие сердца» - день волонтеров» | X | Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта | Распоряжение АЮМО | - |
| Контрольная точка 1.1  разработка Положений о проведении мероприятий, подготовка Распоряжений АЮМО | 01.01.2028 | Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта | Распоряжение АЮМО | - |
| Контрольная точка 1.2  Реализация мероприятий | 31.12.2028 | Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта | Распоряжение АЮМО | - |

Приложение №2

к муниципальной программе

«Развитие молодёжной политики и спорта

Юргинского муниципального округа на 2026 год

и плановый период 2027 и 2028 годов»

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий подпрограммы «Физическая культура**

**и оздоровление детей, подростков и молодёжи»**

1. **Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган администрации Юргинского муниципального округа, иной муниципальный орган, организация | Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Юргинского муниципального округа, Сухарева Е.Ю., начальник |
| Связь с Государственной программой | Государственная программа Кемеровской области Кузбасса «Физическая культура и спорт Кузбасса» от 17.10.2023 №688 |

1. **Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень соответствия декомпози  рованного показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | №+n |
| 1 | Задача «Создание условий для укрепления здоровья населения путем приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям спортом, популяризация и поддержка массового спорта» | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий | МП | Возрастание | единиц | 74 | 2025 | 77 | 79 | 82 | х | Управление культуры, молодежной политики и спорта | - |
| 1.2 | Доля населения, охваченная спортивно-массовыми мероприятиями | МП | Возрастание | процентов | 57,8 | 2025 | 60,0 | 60,2 | 61,00 | х | Управление культуры, молодежной политики и спорта | - |

1. **План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году**

| №  п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения | | | | | | | | | | | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1. | Задача «Создание условий для укрепления здоровья населения путем приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям спортом, популяризация и поддержка массового спорта» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий | МП | единиц | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 9 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 | 77 |
| 1.2 | Доля населения, охваченная спортивно-массовыми мероприятиями | МП | процентов | 57,8 | 57,8 | 57,9 | 58,0 | 58,2 | 58,3 | 58,5 | 58,6 | 58,7 | 58,9 | 58,9 | 60,0 |

План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2027 году

| №  п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения | | | | | | | | | | | На конец 2027 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1. | Задача «Создание условий для укрепления здоровья населения путем приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям спортом, популяризация и поддержка массового спорта» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий | МП | единиц | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 9 | 6 | 5 | 7 | 9 | 9 | 79 |
| 1.2 | Доля населения, охваченная спортивно-массовыми мероприятиями | МП | процентов | 57,8 | 57,8 | 57,9 | 58,0 | 58,2 | 58,3 | 58,5 | 58,6 | 58,9 | 60,0 | 60,2 | 60,2 |

План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2028 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения | | | | | | | | | | | На конец 2028 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1. | Задача «Создание условий для укрепления здоровья населения путем приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям спортом, популяризация и поддержка массового спорта» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий | МП | единиц | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 82 |
| 1.2 | Доля населения, охваченная спортивно-массовыми мероприятиями | МП | процентов | 57,8 | 57,8 | 57,9 | 58,0 | 58,5 | 58,9 | 60,0 | 60,3 | 60,5 | 60,7 | 60,9 | 61,0 |

1. **Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия  (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата)  по годам | | | |
| значение | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | №+n |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача «Создание условий для укрепления здоровья населения путем приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям спортом, популяризация и поддержка массового спорта» | | | | | | | | | | |
| 1 | Мероприятие №1 «Реализация мероприятий по развитию физической культуры:  - Кубок ЮМО по хоккею в валенках среди религиозных конфессий;  - Лыжня России 2026;  - Турнир по волейболу памяти В.Романовича;  - Спартакиада общин народов ЮМО «Заря Кузбасса»;  - Открытый зимний турнир по волейболу на снегу «Снежинка 2026»;  - Открытый турнир по мини-футболу памяти погибших земляков в СВО;  - Традиционный турнир по мини-футболу посвященный дню победы «Нашему краю гордость»;  - Областное мероприятие «Игры народов Кузбасса»;  - Фестиваль «Сибирские просторы» посвященный празднованию Дню Юргинского муниципального округа;  -Волейбол мужские команды;  -Волейбол женские команды;  -мини-футбол;  -гиревой спорт;  -Армрестлинг;  -Конный спорт;  - ВсеКузбасские сельские игры;  - Всероссийский марафон Земля спорта;  - Соревнования по силовым дисциплинам «Сила Сибири»;  - Спортивно массовое мероприятие «День физкультурника»;  - Мастер класс по боевому искусству «Хранители силы»;  - Всероссийский день бега «Кросс нации»;  - Открытый турнир по волейболу «Друзья»;  - Спортивная эстафета «А ну-ка, Девушки»;  - Турнир по футболу памяти тренера-преподавателя Бушманова А.Г;  - Новогодний турнир среди религиозных конфессий по хоккею в валенках;  - Спортивные мероприятия Детско-Юношеской спортивной школы;  - Участие в турнире по мини-футболу памяти тренера А.Г. Бушманова;  - Участие в турнире по мини-футболу памяти героя Чеченской Республики Ю.В. Ельчанинова»  (-Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий;  - Доля населения, охваченная спортивно-массовыми мероприятиями) | Осуществление текущей деятельности | Проведение мероприятий | единиц | 74 | 2025 | 77 | 79 | 82 | х |
| Участие в мероприятии | процентов | 57,8 | 2025 | 60,0 | 60,2 | 61,0 | х |

1. **Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | №+n | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Комплекс процессных мероприятий «Физическая культура и оздоровление детей, подростков и молодёжи» (всего), в том числе: | 337,0 | 337,0 | 337,0 | х | 1 011,0 |
| Местный бюджет | 337,0 | 337,0 | 337,0 | х | 1 011,0 |
| Региональный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 |
| Средства фондов (справочно указываются наименования внебюджетных фондов) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 |
| Мероприятие №1. (результат) «Реализация мероприятий по развитию физической культуры:  - Кубок ЮМО по хоккею в валенках среди религиозных конфессий;  - Лыжня России 2026;  - Турнир по волейболу памяти В.Романовича;  - Спартакиада общин народов ЮМО «Заря Кузбасса»;  - Открытый зимний турнир по волейболу на снегу «Снежинка 2026»;  - Открытый турнир по мини-футболу памяти погибших земляков в СВО;  - Традиционный турнир по мини-футболу посвященный дню победы «Нашему краю гордость»;  - Областное мероприятие «Игры народов Кузбасса»;  - Фестиваль «Сибирские просторы» посвященный празднованию Дню Юргинского муниципального округа;  -Волейбол мужские команды;  -Волейбол женские команды;  -мини-футбол;  -гиревой спорт;  -Армрестлинг;  -Конный спорт;  - ВсеКузбасские сельские игры;  - Всероссийский марафон Земля спорта;  - Соревнования по силовым дисциплинам «Сила Сибири»;  - Спортивно массовое мероприятие «День физкультурника»;  - Мастер класс по боевому искусству «Хранители силы»;  - Всероссийский день бега «Кросс нации»;  - Открытый турнир по волейболу «Друзья»;  - Спортивная эстафета «А ну-ка, Девушки»;  - Турнир по футболу памяти тренера-преподавателя Бушманова А.Г;  - Новогодний турнир среди религиозных конфессий по хоккею в валенках;  - Спортивные мероприятия Детско-Юношеской спортивной школы;  - Участие в турнире по мини-футболу памяти тренера А.Г. Бушманова;  - Участие в турнире по мини-футболу памяти героя Чеченской Республики Ю.В. Ельчанинова», всего, в том числе | 337,0 | 337,0 | 337,0 | х | 1 011,0 |
| Местный бюджет | 337,0 | 337,0 | 337,0 | х | 1 011,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 |

1. **План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат) /  контрольная точка | Дата наступления  контрольной точки | Ответственный исполнитель  (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ администрации Юргинского муниципального округа, иного муниципального органа, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Наименование задачи комплекса процессных мероприятий №1 «Создание условий для укрепления здоровья населения путем приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям спортом, популяризация и поддержка массового спорта» | | | | |
| Мероприятие №1 «Реализация мероприятий по развитию физической культуры:  - Кубок ЮМО по хоккею в валенках среди религиозных конфессий;  - Лыжня России 2026;  - Турнир по волейболу памяти В.Романовича;  - Спартакиада общин народов ЮМО «Заря Кузбасса»;  - Открытый зимний турнир по волейболу на снегу «Снежинка 2026»;  - Открытый турнир по мини-футболу памяти погибших земляков в СВО;  - Традиционный турнир по мини-футболу посвященный дню победы «Нашему краю гордость»;  - Областное мероприятие «Игры народов Кузбасса»;  - Фестиваль «Сибирские просторы» посвященный празднованию Дню Юргинского муниципального округа;  -Волейбол мужские команды;  -Волейбол женские команды;  -мини-футбол;  -гиревой спорт;  -Армрестлинг;  -Конный спорт;  - ВсеКузбасские сельские игры;  - Всероссийский марафон Земля спорта;  - Соревнования по силовым дисциплинам «Сила Сибири»;  - Спортивно массовое мероприятие «День физкультурника»;  - Мастер класс по боевому искусству «Хранители силы»;  - Всероссийский день бега «Кросс нации»;  - Открытый турнир по волейболу «Друзья»;  - Спортивная эстафета «А ну-ка, Девушки»;  - Турнир по футболу памяти тренера-преподавателя Бушманова А.Г;  - Новогодний турнир среди религиозных конфессий по хоккею в валенках;  - Спортивные мероприятия Детско-Юношеской спортивной школы;  - Участие в турнире по мини-футболу памяти тренера А.Г. Бушманова;  - Участие в турнире по мини-футболу памяти героя Чеченской Республики Ю.В. Ельчанинова» в 2026 году реализации» | X | Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта | X | - |
| Контрольная точка 1.1  разработка Положений о проведении мероприятий, подготовка Распоряжений АЮМО | 01.01.2026 | Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта | Распоряжение АЮМО | - |
| Контрольная точка 1.2  Реализация мероприятий | 31.12.2026 | Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта | Распоряжение АЮМО | - |
| Мероприятие 1 «Реализация мероприятий по развитию физической культуры:  - Кубок ЮМО по хоккею в валенках среди религиозных конфессий;  - Лыжня России 2026;  - Турнир по волейболу памяти В.Романовича;  - Спартакиада общин народов ЮМО «Заря Кузбасса»;  - Открытый зимний турнир по волейболу на снегу «Снежинка 2026»;  - Открытый турнир по мини-футболу памяти погибших земляков в СВО;  - Традиционный турнир по мини-футболу посвященный дню победы «Нашему краю гордость»;  - Областное мероприятие «Игры народов Кузбасса»;  - Фестиваль «Сибирские просторы» посвященный празднованию Дню Юргинского муниципального округа;  -Волейбол мужские команды;  -Волейбол женские команды;  -мини-футбол;  -гиревой спорт;  -Армрестлинг;  -Конный спорт;  - ВсеКузбасские сельские игры;  - Всероссийский марафон Земля спорта;  - Соревнования по силовым дисциплинам «Сила Сибири»;  - Спортивно массовое мероприятие «День физкультурника»;  - Мастер класс по боевому искусству «Хранители силы»;  - Всероссийский день бега «Кросс нации»;  - Открытый турнир по волейболу «Друзья»;  - Спортивная эстафета «А ну-ка, Девушки»;  - Турнир по футболу памяти тренера-преподавателя Бушманова А.Г;  - Новогодний турнир среди религиозных конфессий по хоккею в валенках;  - Спортивные мероприятия Детско-Юношеской спортивной школы;  - Участие в турнире по мини-футболу памяти тренера А.Г. Бушманова;  - Участие в турнире по мини-футболу памяти героя Чеченской Республики Ю.В. Ельчанинова» в 2027 году реализации | X | Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта | X | - |
| Контрольная точка 1.1  разработка Положений о проведении мероприятий, подготовка Распоряжений АЮМО | 01.01.2027 | Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта | Распоряжение АЮМО | - |
| Контрольная точка 1.2  Реализация мероприятий | 31.12.2027 | Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта | Распоряжение АЮМО | - |
| Мероприятие 1 «Реализация мероприятий по развитию физической культуры:  - Кубок ЮМО по хоккею в валенках среди религиозных конфессий;  - Лыжня России 2026;  - Турнир по волейболу памяти В.Романовича;  - Спартакиада общин народов ЮМО «Заря Кузбасса»;  - Открытый зимний турнир по волейболу на снегу «Снежинка 2026»;  - Открытый турнир по мини-футболу памяти погибших земляков в СВО;  - Традиционный турнир по мини-футболу посвященный дню победы «Нашему краю гордость»;  - Областное мероприятие «Игры народов Кузбасса»;  - Фестиваль «Сибирские просторы» посвященный празднованию Дню Юргинского муниципального округа;  -Волейбол мужские команды;  -Волейбол женские команды;  -мини-футбол;  -гиревой спорт;  -Армрестлинг;  -Конный спорт;  - ВсеКузбасские сельские игры;  - Всероссийский марафон Земля спорта;  - Соревнования по силовым дисциплинам «Сила Сибири»;  - Спортивно массовое мероприятие «День физкультурника»;  - Мастер класс по боевому искусству «Хранители силы»;  - Всероссийский день бега «Кросс нации»;  - Открытый турнир по волейболу «Друзья»;  - Спортивная эстафета «А ну-ка, Девушки»;  - Турнир по футболу памяти тренера-преподавателя Бушманова А.Г;  - Новогодний турнир среди религиозных конфессий по хоккею в валенках;  - Спортивные мероприятия Детско-Юношеской спортивной школы;  - Участие в турнире по мини-футболу памяти тренера А.Г. Бушманова;  - Участие в турнире по мини-футболу памяти героя Чеченской Республики Ю.В. Ельчанинова» в 2028 году реализации | X | Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта | X | - |
| Контрольная точка 1.1  разработка Положений о проведении мероприятий, подготовка Распоряжений АЮМО | 01.01.2028 | Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта | Распоряжение АЮМО | - |
| Контрольная точка 1.2  Реализация мероприятий | 31.12.2028 | Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта | Распоряжение АЮМО | - |