

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Кемеровская область - Кузбасс

Юргинский муниципальный округ

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

администрации Юргинского муниципального округа

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от « | 20 | » | 10 | 20 | 25 |  |  | № | 123-МНА |

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Развитие системы образования в Юргинском муниципальном округе**

**на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»**

В целях обеспечения доступности качественного образования, отвечающего запросам населения и перспективным задачам инновационного социально ориентированного развития Юргинского муниципального округа, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального Закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Юргинского муниципального округа от 20.05.2025 №65-МНА «Об утверждении Положения о порядке разработки и реализации муниципальных программ Юргинского муниципального округа, внесении изменений в постановление администрации Юргинского муниципального округа от 22.07.2020 №22-МНА «Об утверждении Положения о муниципальных программах Юргинского муниципального округа» и постановлением администрации Юргинского муниципального округа, руководствуясь Уставом Юргинского муниципального округа:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие системы образования в Юргинском муниципальном округе на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», согласно Приложению.

2. Финансирование муниципальной программы осуществлять в пределах средств, утвержденных в бюджете Юргинского муниципального округа на соответствующие календарные годы.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в сетевом издании - «Вестник Юргинского муниципального округа» (доменное имя: vestnik-umo.ru), но не ранее чем 01.01.2026 года.

4. Разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Юргинского муниципального округа.

5. Контроль исполнения постановления возложить на начальника Управления образования администрации Юргинского муниципального округа Л.А. Колпакову.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава Юргинского  муниципального округа | Д.К. Дадашов |

Приложение

к постановлению администрации

Юргинского муниципального округа

от 20.10.2025 № 123-МНА

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие системы образования в Юргинском муниципальном округе**

**на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»**

**Стратегические приоритеты государственной программы муниципальной программы «Развитие системы образования в Юргинском муниципальном округе на 2026 год и на плановый период 2027и 2028 годов»**

1. **Оценка текущего состояния уровня образование на территории Юргинского муниципального округа**

Современная образовательная сеть Юргинского муниципального округа характеризуется многообразием видов учреждений, что позволяет удовлетворять различные образовательные и воспитательные потребности детей и подростков.

Образовательная сеть Юргинского муниципального округа представлена 15 образовательными организациями:

- 13 школ, в структуре которых 21 дошкольное отделение;

- 2 организации дополнительного образования детей.

Для организации обслуживания образовательных учреждений функционируют: МКУ «Информационно-методический центр Юргинского муниципального округа», МКУ «ЦБ образовательных учреждений Юргинского муниципального округа», МАУ «Оздоровительный лагерь «Сосновый бор», ООО «Уют».

12 школ реализуют программы дошкольного образования (с 10,5-часовым пребыванием воспитанников): МКОУ «Большеямская ООШ имени Сергея Грезина», МБОУ «Новоромановская ООШ», МБОУ «Верх-Тайменская ООШ», МБОУ «Тальская СОШ», МБОУ «Проскоковская СОШ», МКОУ «Мальцевская ООШ», МБОУ «Юргинская СОШ», МБОУ «Арлюкская СОШ», МБОУ «Попереченская ООШ», МКОУ «Белянинская ООШ», МБОУ «Зеледеевская СОШ», МБОУ «Искитимская СОШ».

1 школа реализуют программы дошкольного образования (с 8 - часовым пребыванием воспитанников): МКОУ «Зимниковская ООШ».

2 школы реализуют программы дошкольного образования в группах кратковременного пребывания (ГКП): МБОУ «Арлюкская СОШ» (п. Линейный), МКОУ «Мальцевская ООШ» (д. Ёлгино).

Все образовательные организации имеют лицензии на право осуществления образовательной деятельности и государственную аккредитацию, лицензии на осуществление медицинской деятельности.

Образовательные организации посещает 1626 обучающихся и 340 воспитанников.

Деятельность муниципальной образовательной системы Юргинского муниципального округа направлена на предоставление современного качественного дошкольного, общего и дополнительного образования, обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения полноценного образования.

Мероприятия по развитию инфраструктуры направлены на создание оптимальных условий во всех образовательных организациях, соответствующих требованиям федерального законодательства. С этой целью ведутся координация деятельности образовательных организаций по учету детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования и форм получения образования каждого уровня детьми, проживающими на территории Юргинского муниципального округа, плановые мониторинги численности детей, получающих образовательные услуги по дошкольному образованию, состояния очередности в организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, сведений по движению обучающихся по итогам 1 полугодия и учебного года, организации каникулярного времени обучающихся, обеспеченности учебной литературой общеобразовательных организаций, трудоустройства и социальной адаптации выпускников 9, 11 классов, наличия вакансий в образовательных организациях, состояния детского общественного и добровольческого движения, удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством предоставления услуг в сфере образования, обеспеченности горячим питанием в общеобразовательных организациях, организации подвоза обучающихся к месту учебы, соблюдения действующих санитарно-эпидемиологических норм и правил.

На особом контроле находятся вопросы обеспечения безопасности. Во всех образовательных организациях имеются разработанные и согласованные в соответствии с установленным порядком Паспорта безопасности. Все образовательные организации оснащены системами автоматической пожарной сигнализации с выведением на централизованные пульты подразделений пожарной охраны, оборудованы системами видеонаблюдения, имеется кнопка экстренного вызова.

Для обучающихся организована бесплатная перевозка в муниципальные общеобразовательные организации. В округе организовано 29 школьных маршрутов. Подвоз осуществляется из 33 населенных пунктов. Общее количество детей на подвозе - 619 человек. 18 школьных автобусов оборудованы системой GPS/ГЛОНАСС и тахографами.

В Министерство образования Кузбасса подана заявка на выделение автобуса ПАЗ на 22 места для Искитимской школы.

В рамках реализации национального проекта «Образование»:

- в 2024 году в рамках внедрения цифровой модели образовательной среды поставлены комплекты компьютерного оборудования в МКОУ «Зимниковская ООШ”, МКОУ “Мальцевская ООШ”, таким образом 10 образовательных организаций получили новое компьютерное оборудование. В рамках реализации регионального проекта «Современная школа» в период 2021-2023 г. в Юргинском муниципальном округе открыты 12 центров образования «Точка роста» и обновлена материально-техническая база.

- в 2024 году - замена оконных блоков в МКОУ «Мальцевская ООШ». Проведен ремонт кровли в МБОУ «Верх-Тайменская ООШ», дошкольное отделение д. Безменово МБОУ «Проскоковская СОШ», структурное подразделение МБОУ «Юргинская СОШ» д. Лебяжье-Асаново.

В рамках реализации регионального проекта «Вкусная перемена», осуществлен ремонт пищеблока МБОУ «Юргинская СОШ».

Во всех образовательных организациях введена должность советника директора школы по воспитанию, одной из основных задач которых является реализация программ воспитательной работы.

В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья детей при подготовке образовательных организаций к новому 2024 - 2025 учебному году в рамках выделенной субсидии из областного бюджета и средств местного бюджета в Юргинском муниципальном округе проведены следующие мероприятия по антитеррористической защищенности объектов:

- установка (СОУЭ) громкоговорящей связи в 5 организациях (Зимниковская, Зеледеевская, Искитимская, Проскоковская, Тальская, Верх - Тайменская) в зданиях, как школ так и дошкольных отделениях;

- оборудованы помещения для дежурных по зданию в 6 организациях (Зеледеевская, Попереченская, Верх - Тайменская, Мальцевская, Большеямская, Белянинская школах);

- замена ограждения Попереченской школы.

В рамках исполнения требований пожарной безопасности были разработаны проекты на выполнение работ по установки и монтажу:

Установка АПС взамен истекшей по сроку эксплуатации:

МБОУ «Тальская СОШ» (школа и дошкольное отделение д. Талая);

МБОУ «Искитимская СОШ» (дошкольное отделение п.ст. Юрга-2, ул. Заводская, 4);

МБОУ «Юргинская СОШ» (3 здания);

Установка противопожарных дверей:

- МКОУ «Мальцевская ООШ»;

-МБОУ «Попереченская ООШ»

- МКОУ «Большеямская ООШ»

В Министерство образования Кузбасса подана заявка на выделение автобуса ПАЗ на 22 места для Проскоковской школы.

В рамках подготовки к отопительному сезону проведены следующие мероприятия: ревизия системы отопления, проверка на гидравлические испытания, опрессовка системы отопления, ремонт участка теплотрассы в Попереченской школе, частичный ремонт системы отопления в кабинете химии Арлюкской школы и в дошкольном отделении п.ст.Юрга-2. Организовано обучение ответственных за эксплуатацию теплоустановок.

В рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» и региональной программы «Моя новая школа» продолжается капитальный ремонт Новоромановской школы. Срок завершения ремонтных работ до 25.08.2025 года.

В 2024 году ремонт продлен общеобразовательными организациями Юргинского муниципального округа централизованно заключены договоры на закупку учебной литературы. Общая сумма заказа по Юргинскому муниципальному округу составила 1980972,15 рублей.

Все образовательные организации Юргинского муниципального округа оснащены необходимым оборудованием для организации горячего питания.

Бесплатное горячее питание будут, получают следующие категории:

- обучающиеся начальной школы – 100 %;

- обучающиеся основной и средней школ из многодетных малообеспеченных семей (согласно предоставленных справок, подтверждающих статус данной категории;

- обучающиеся из семей граждан, призванных на военную службу для участия в специальной военной операции на территории Украины;

- дети-инвалиды;

- обучающиеся со статусом ОВЗ;

- обучающиеся из малоимущих семей и из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (20 человек).

Стоимость питания в школе за родительскую плату составляет от 60 до 80 руб. в день. Стоимость льготного питания многодетных малообеспеченных семей и детей из малоимущих семей и из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, утверждена в размере 75 руб. в день.

Стоимость питания детей из семей граждан, призванных на военную службу для участия в специальной военной операции на территории Украины также утверждена в размере 75 руб. в день;

Стоимость питания детей-инвалидов составляет 150 руб. в день.

Стоимость питания детей со статусом ОВЗ утверждена в размере 135 руб. в день для обучающихся начальной школы и 155 руб. в день для обучающихся основной и средней школ. Стоимость утверждена Постановлением администрации Юргинского муниципального округа №7-МНА от 07.04.2020 г. (в ред. от 14.08.2023 г.).

Предположительный охват горячим питанием составляет 90% общего количества обучающихся.

В МБОУ ДО «Детско-юношеский центр» (ДЮЦ) образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам осуществляется на бесплатной основе, исходя из государственной гарантии прав граждан на получение бесплатного образования.

На данный момент в ДЮЦ реализуются 40 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программы различной направленности:

− техническая;

− естественнонаучная;

− физкультурно-спортивная;

− художественная;

− туристско-краеведческая;

− социально-гуманитарная.

По состоянию на 1 января 2025 года в ДЮЦ обучались 1544 учащихся (списочный состав), 961 учащихся (факт) в 23 детских объединениях, в 97 учебных группах, что составило 27 % от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в Юргинском муниципальном округе.

Основной контингент составляют учащиеся от 7 до 14 лет, что составляет 81 % от общего количества обучающихся в ДЮЦ. По сравнению с 2024 г. количество учащихся 15-18 лет увеличилось на 9 %.

В 2025 году Юргинский муниципальный округ продолжил свое активное участие в Федеральном проекте «Успех каждого ребенка» Национального проекта Образование. Так, в рамках этого проекта, на базе МБОУ «Искитимская СОШ» (Школьный театр), МБОУ «Проскоковская СОШ» (Робототехника) и были открыты Новые места в дополнительном образовании. За счет федеральной субсидии были закуплены сценическое оборудование для школьного театра и базовые наборы робототехнического оборудования.

В МБУ ДО “Детско-юношеская спортивная школа” Юргинского муниципального округа работает 6 отделений:

- баскетбол;

- волейбол;

- греко-римская борьба;

- лыжные гонки;

- самбо;

- футбол.

Их посещает 695 детей.

Второй год продолжается ремонт и модернизация МАУ “Оздоровительный лагерь” Сосновый бор”.

С 1 сентября 2024 года все образовательные организации продолжают переход на ФОП. Муниципальная политика в области образования на протяжении последних лет осуществлялась в соответствии с национальным проектом «Образование», национальной образовательной инициативой «Наша новая школа», долгосрочной целевой программой «Развитие системы образования и повышения уровня потребности в образовании населения Кемеровской области», муниципальных долгосрочных целевых программ.

К основным итогам реализации долгосрочных муниципальных целевых программ в период 2021-2024 годов следует отнести следующее:

– сформирована система выявления и поддержки одаренных детей, увеличилось количество участников олимпиадного и конкурсного движения;

– сформирована эффективная система организации отдыха и оздоровления детей и подростков;

– укрепляется материально-техническая база образовательных организаций Юргинского муниципального округа через обновление и приобретение нового оборудования;

– пополняются библиотечные фонды образовательных организаций учебной и методической литературой.

- модернизируются пищеблоки образовательных организаций;

- ремонтируются организации отдыха и оздоровления детей в летний период.

В ходе реализации Программы выявлялись и распространялись успешные образцы инновационной практики и нового качества образования, увеличилось число педагогов, участвующих в областных и муниципальных конкурсах (Лукашевич Оксана Михайловна, воспитатель структурного подразделения МБОУ «Искитимская СОШ» стала победителем муниципального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года России», Албитова Вероника Юрьевна, учитель начальных классов МКОУ «Искитимская СОШ» стала победителем муниципального этапа этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России»; Военкова Татьяна Сергеевна – победитель муниципального этапа Всероссийского конкурса педагогов в системе дополнительного образования «Сердце отдаю детям»; Карманов Степан и Черных Андрей, обучающиеся МБОУ «Искитимская СОШ» стали финалистами Всероссийского конкурса «История местного самоуправления моего края»; Пахирко Мария, обучающаяся в МБОУ «Искитимская СОШ» получила диплом II степени на региональной научно-исследовательской конференции обучающихся «Кузбасская школьная академия наук»;Пушкарева Алина, обучающаяся МБОУ Искитимская СОШ» получила диплом II степени на региональной научно-исследовательской конференции обучающихся «Кузбасская школьная академия наук»; Вяткин Андрей, Коваленко Никита, обучающиеся МБОУ «Юргинская СОШ»; Бурикова Ирина, обучающаяся МБОУ «Проскоковская СОШ» стали победителями муниципального этапа Международного конкурса юных чтецов «Живая классика».

Сиразетдинова Альмира, обучающаяся МКОУ “Зимниковская ООШ” под руководством Карманаевой Равии Рафаэловны, Сиразетдинова Ильнара, обучающаяся МКОУ “Зимниковская ООШ” под руководством Файзулиной Галии Рашитовны, Иванова Анна, обучающаяся МБОУ “Большеямская ООШ” под руководством Ивановой Марины Валерьевны стали участниками региональной конференции “История школы - история страны”.

Лауреатами конкурса стали учителя МБОУ “Арлюкская СОШ” Паньковский Вадим Павлович, Тюрина Тамара Владимировна.

Заглян Юрий Витальевич, обучающийся МБОУ «Тальская СОШ» стал призером регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре.

Обучающиеся МБУ ДО «ДЮСШ» за период январь-август 2025 года приняли участие в 32-ух выездных физкультурно-спортивных мероприятиях, это муниципальные, региональные, межрегиональные и всероссийские старты.

Удачным прошедший учебный год стал для обучающихся игровых видов спорта (футбол, баскетбол, волейбол):

- у футболистов юношей 3 место, а у девушек 2 место в дивизиональных соревнованиях «Кузбасская спортивная школьная лига». 3 место команда «Юность 2012» в открытом первенстве города Юрги. Команда «Юность» 1-4 классы стали победителями дивизионального этапа Всекузбасских спортивных играх младших школьников «Смелость быть первыми»

- хорошо выступали команды девушек и юношей волейболистов, занявших третьи места в дивизиональных соревнованиях «Кузбасская спортивная школьная лига». Команда баскетболистов (девушки 5-9 классы) стала серебряным призером соревнований «Кузбасская спортивная школьная лига», а команда девушек 5-11 классы стали победителем.

Третий год подряд год обучающиеся отделения лыжных гонок участвовали в региональных соревнованиях, в 53-ом легкоатлетическом пробеге памяти воина-интернационалиста Алексея Змеева, в которых Атаев Денис занял 3 место;

- Головин Даниил стал чемпионом в XVIII Легендарного Космического марафона который проводится в Томске, он же занял первое место в спортивном мероприятии – бег по пересеченной местности забег «BerezaTrail» и в Томске выигрывает ночной региональный забег «Огни!», в летнем первенстве среди лыжников-гонщиков Даниил стал бронзовым призером;

- Кербес Андрей и Макаренко Захар становятся серебряными призерами в соревнованиях «Часовой бег», посвященный 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;

- Макаренко Захар занял четвертое место во всероссийских соревнованиях в городе Томске «Динамовская лыжня»;

- в открытых муниципальных и региональных соревнованиях победителями и призерами становились Суглобова Маргарита, Карпушкина Ксения, Скреднов Александр, Ломцов Даниил, Гурьева Мария, Воронин Дмитрий, Кербес Андрей, Михайловский Андрей, Дорохова Анфиса, Гайн Иван, Майорова Карина, Мельников Макар, Тартыков Эльдар.

У обучающихся отделения «греко-римской борьбы» отличились:

- Топоева Елена 3 место в открытых региональных соревнованиях в г.Томск по спортивной борьбе, она же стала серебряным призером первенства Кузбасса по вольной борьбе среди девушек до 18 лет, в составе сборной команды Кузбасса заняла пятое место в первенстве Сибирского федерального округа;

- ОндарАйлуна бронзовый призер первенства Кузбасса по вольной борьбе;

- Ильиных Никита занял 2 место , Чувачкин Максим третье в XVI открытом первенстве посвященного памяти Героя России С.Е.Цветкова в г.Новокузнецк, также Максим Чувачкин бронзовый призер в открытом турнире посвященного памяти Заслуженного тренера СССР Д.С.Посуконько;

- Бухвалов Андрей стал серебряным призером в первенстве Кузбасса по греко-римской борьбе;

- призерами и чемпионами муниципальных соревнований в Юргинском муниципальном округе и города Юрги становились Чувачкин Максим, Гусаров Кирилл, Хуснутдинов Ильяс, Матвеев Богдан, Ильиных Никита, Липатов Николай и Липатов Михаил, Черновал Кирилл, Базыкин Глеб, Кауцман Роман.

Помимо традиционных видов борьбы: вольной, греко-римской, тренера с обучающимися осваивают национальные виды борьбы такие как корэш.

В этом году воспитанник Топоев Андрей, впервые среди наших обучающихся, принял участие в Чемпионате Сибирского Федерального округа по борьбе на поясах среди мужчин, и стал чемпионом в весовой 57кг. Тем самым выполнив норматив и требования спортивного разряда «кандидат в мастера спорта».

В пятерку сильнейших на региональных соревнованиях по самбо входили -

Маметьев Иван, Галимов Алан, Дрогончук Николай серебряный призер Первенства Кузбасса по самбо.

- победитель первенства Кузбасса Афанасенко Дарья заняла 2 место в Первенстве Сибирского Федерального округа по самбо, и в составе сборной Кузбасса, выступала на Первенстве России среди девушек 16-18 лет.

Сборная команда спортивной школы стала Чемпионом в легкоатлетической эстафете по улицам города Юрги посвященной 80-ой годовщине Победы в ВО войне 1941-1945 годов

В 2025 году команды ЮМО приняли участие в региональном этапе Фестиваля ВФСК «ГТО» среди обучающихся образовательных организаций Кемеровской области – Кузбасса, в региональном этапе фестиваля «Малыши Кузбасса шагают в ГТО» посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и памяти ветерана Друшляка Анатолия Алексеевича, и в зимнем фестивале ГТО среди всех категорий населения.

В 2024-2025 учебном году 666 обучающихся ДЮЦ приняли участие в конкурсных мероприятиях разного уровня, где заняли 302 призовых места, из них: в муниципальных – 96, в региональных и областных – 13, в Международных и Всероссийских (заочное участие) – 196.

Результативным было участие в значимых областных конкурсах, таких как: профильная смена по ДПИ и ИЗО «Страна мастеров» - 1 место Богачева Дарья и 3 место Марцева Варвара (рук. Карабутова Е.В.), областной Фестиваль-эксперимент «Чивилихинский март» - 3 место Кузьмина Софья, 3 место Земляная Мария, 3 место Половникова Виктория (рук. Кербес М.П.), Региональный конкурс по изобразительному искусству «мАРТ» - 2 место Демиденко Варвара (рук. Карабутова Е.В.), финальный региональный этап Всероссийского детского фестиваля народной культуры «Наследники традиций» - 3 место Потапенко Кристина (рук. Павлова О.В.), Региональный конкурс индивидуального мастерства по декоративно-прикладному искусству «МАСТЕРскаЯ» - 2 место Казак Зинаида (рук. Утина Е.А.).

В рамках областного мероприятия «Рождественские встречи» в г. Кемерово 14 января 2025 г. состоялась выставка творческих работ детей с ОВЗ Надежды Зеленкиной (рук. Павлова О.В.), так же двое обучающихся ДЮЦ приняли участие в X Межрегиональном фестивале творчества для лиц с ОВЗ «Мир без границ» им. Юрия Ивкина (г. Томск).

В 2024-2025 уч. году обучающиеся ДЮЦ приняли участие в выездных мероприятиях: профильная смена для детских творческих объединений по ДПИ «Страна мастеров», профильная смена «Школа юного краеведа» (с. Костенково), областные соревнования «Юный спасатель» (с. Костенково) и областные соревнования «Школа безопасности» (д. Подьяково).

В областной акции «Люби и знай родной Кузбасс!» приняли участие 20 обучающихся ДЮЦ, в рамках которой посетили г. Кемерово.

Несмотря на достигнутые в предыдущие годы позитивные результаты, в системе образования округа требуется решение ряда проблем и рисков, к которым относятся:

− недостаточное финансирование на поддержку и развитие материально-технической базы пищеблоков образовательных организаций округа, приведшее к техническому и моральному износу большей части оборудования;

− износ зданий образовательных организаций из-за длительной эксплуатации без капитального ремонта. Темпы износа зданий существенно опережают темпы их реконструкции. Более половины зданий и сооружений требуют ремонта. Необходимо строительство блока начальной школы с целью ликвидации второй смены в МБОУ «Искитимская СОШ».

− несоответствие нормам САНПин санузлов в большинстве образовательных организаций.

− длительный срок эксплуатации школьных автобусов, который приводит к частым поломкам и срыву доставки детей к месту учебы и обратно, а также к дополнительным затратам бюджетных средств на частый ремонт автотранспорта. Необходима замена автобусов в МБОУ «Проскоковская СОШ», МБОУ «Зеледеевская ООШ».

Для решения существующих проблем и последовательного развития дошкольного, общего и дополнительного образования в Юргинском муниципальном округе необходим программно-целевой подход, а также планирование соответствующих мероприятий.

Мероприятия Программы определяются исходя из приоритетов социально-экономического развития Кемеровской области-Кузбасса и Юргинского муниципального округа, а также результатов муниципальной программы в области образования в течение последних лет.

**2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы**

Стратегической целью муниципальной политики в сфере образования на территории Юргинского муниципального округа является обеспечение доступности качественного образования в муниципальных образовательных организациях для жителей муниципального округа.

Анализ результатов реализации муниципальной политики Юргинского муниципального округа в сфере образования за последние годы позволяет зафиксировать ряд положительных результатов и наметить ключевые проблемы, которые должны стать предметом работы образовательных организаций Юргинского муниципального округа на ближайшую перспективу.

Основной целью муниципальной программы «Развитие системы образования в Юргинском муниципальном округе» является создание оптимальных условий для удовлетворения потребностей участников образовательных отношений в качественном и доступном образовании.

Достижение целей муниципальной программы обеспечивается посредством реализации системы мероприятий, предусмотренных:

мероприятия по обеспечению прав граждан Юргинского муниципального округа на получение доступного качественного бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительного образования;

мероприятия социальные гарантии в системе образования»;

мероприятия по обеспечению прочих учреждений образования;

мероприятия по организации отдыха, занятости и оздоровления детей в летнее каникулярное время;

мероприятия по охране труда.

1. **Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Российской Федерации, Кемеровской области – Кузбасса, Юргинского муниципального округа**

Государственной программой Кемеровской области – Кузбасса «Развитие системы образования Кузбасса» на 2024-2030 годы, утвержденной постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 28.11.2023 №784 (далее – государственная программа Кемеровской области – Кузбасса «Развитие системы образования Кузбасса»), основными целями определены:

выравнивание стартовых возможностей детей дошкольного возраста за счет обеспечения и сохранения 100% доступности качественного дошкольного образования, в том числе присмотра и ухода за детьми;

формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся.

Указанные цели отражены с учетом региональной декомпозиции в структурных элементах государственной программы, в том числе в паспортах региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов в рамках национальных проектов «Педагоги и наставники», «Многодетная семья» на региональном уровне, что в совокупности позволяет достичь соответствующих запланированных параметров на уровне национального проекта и целей государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Развитие системы образования Кузбасса» до 2030 года.

**4. Задачи муниципальной программы, способы их эффективного решения в соответствующей отрасли экономики и сфере муниципального управления**

Задачами муниципальной программы являются:

- обеспечение доступности дошкольного, школьного, дополнительного образования;

- сохранение уровня заработной платы работников образования в соответствие с целевыми показателями заработной платы работников образования;

-создание доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья;

- обеспечение бесплатными учебниками школьников, обучающихся по Федеральным государственным образовательным стандартам общеобразовательных организаций (далее - ФГОС ОО);

- обеспечить школьников организованным горячим питанием;

- обеспечить выплату педагогическим работникам образовательных организаций;

- сохранение и развитие системы социальной поддержки участников образовательного процесса;

- создать оптимальные условия для отдыха детей и подростков в летний период;

- создать безопасные условия для организации учебно - воспитательного процесса в образовательных организациях.

− совершенствовать систему выявления, развития и осуществления социальной поддержки и защиты одаренных детей, реализация их потенциальных возможностей, обеспечение всестороннего развития и образования личности;

− организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков;

− развивать механизмы стимулирования профессионального совершенствования педагогов, поддержка лидеров образования;

− развивать систему подготовки водителей транспортных средств и их допуска к участию в дорожном движении;

− проводить мероприятия по сокращению детского дорожно-транспортного травматизма;

− повысить уровень пожарной безопасности образовательных организаций, снизить риски возникновения пожаров, аварийных ситуаций;

− совершенствовать материально-техническую базу ОО;

− обеспечить кадрами образовательные организации Юргинского муниципального округа;

− увеличить число педагогических работников с высшим образованием;

− увеличить долю педагогических работников со стажем работы до 5 лет за счет выпускников учреждений среднего и высшего профессионального образования;

− введение дополнительных мест в образовательные организации; ликвидация 2 смены;

− модернизация образовательных организаций;

− переход от системы персонифицированного финансирования дополнительного образования (ПФДО) в Юргинском муниципальном округе на систему социального заказа (социальный сертификат);

− возрождение и развитие в образовательных организациях Юргинского муниципального округа школьной лиги КВН и школьных театров;

- реализация национального проекта «Образование» и «Демография» на территории Юргинского муниципального округа;

− повысить результаты выпускников на ГИА;

− достижение базового уровня в международных сопоставительных исследованиях качества образования (ВПР, НИКО, PISAи др.);

− повысить профилактическую работу по антинаркотической и правоохранительной направленности;

− совершенствовать профориентационную работу в ОО.

**Паспорт**

**муниципальной программы «Развитие системы образования в Юргинском муниципальном округе на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»**

**1. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Либец К.А. – первый заместитель главы Юргинского муниципального округа по экономическим вопросам, транспорту и связи |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | 1. Управление образования администрации Юргинского муниципального округа;  2. Образовательные организации Юргинского муниципального округа;  3. МКУ «Информационно-методический центр Юргинского муниципального округа» (далее МКУ «ИМЦ ЮМО»);  4. Военно-мобилизационный отдел администрации Юргинского муниципального округа;  5. Общественная организация «Совет отцов» (по согласованию);  6. Совет ветеранов Юргинского муниципального округа (по согласованию);  7. Муниципальное автономное учреждение «Оздоровительный лагерь «Сосновый бор» (далее МАУ «О/л «Сосновый бор»);  8. Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству администрации Юргинского муниципального округа;  9. Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Юргинского муниципального округа;  10. Управление социальной защиты населения администрации Юргинского муниципального округа;  11. Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Юргинского муниципального округа» (далее МКУ «ЦБ ОУ»);  12. ООО «Уют» |
| Период реализации муниципальной программы | 2026-2028 годы |
| Цели муниципальной программы | Создание оптимальных условий для удовлетворения потребностей участников образовательных отношений в качественном и доступном образовании |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | Подпрограмма 1: «Капитальный и текущий ремонт, строительство образовательных организаций. Материально-техническое оснащение» |
| Подпрограмма 2: «Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (ремонтные работы)» |
| Подпрограмма №3: «Обеспечение деятельности учреждений общего и дополнительного образования для предоставления образовательных услуг» |
| Подпрограмма №4: «Развитие одаренности и творчества участников образовательного процесса в Юргинском муниципальном округе» |
| Подпрограмма №5: «Социальные гарантии в системе образования» |
| Подпрограмма №6: «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
| Подпрограмма №7: «Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности в учреждениях социальной сферы» |
| Подпрограмма №8: «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей |
| Подпрограмма №9: Развитие кадрового потенциала работников образования» |
| Подпрограмма №10: «Безопасность дорожного движения» |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | Всего по программе 2 125 438,2 тыс. рублей, в том числе – 847 816,4 тыс. рублей. местный бюджет, 1 150 447,0 тыс. рублей – региональный бюджет, 122 044,8 тыс. рублей – федеральный бюджет, 5 130,0 тыс. рублей – внебюджетные источники.  В том числе:  2026 г. – 754 806,10 тыс. рублей, в т.ч. 277 847,70 тыс. рублей – местный бюджет, 434 578,80 тыс. рублей – региональный бюджет, 40 681,60 тыс. рублей - федеральный бюджет, 1 698,00 тыс. рублей – внебюджетные источники.  2027 г. – 680 134,20 тыс. рублей, в т.ч. 279 801,50 тыс. рублей – местный бюджет, 357 934,10 тыс. рублей – региональный бюджет, 40 681,60 тыс. рублей - федеральный бюджет, 1 717,0 тыс. рублей – внебюджетные источники.  2028 г. – 690 497,90 тыс. рублей, в т.ч. 290 167,20 тыс. рублей – местный бюджет, 357 934,10 тыс. рублей – региональный бюджет, 40 681,60 тыс. рублей - федеральный бюджет, 1 715,00 тыс. рублей – внебюджетные источники. |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой Российской Федерации, Кемеровской области – Кузбасса | Национальная цель - Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи.  Показатель №1 Доля образовательных организаций соответствующим требованиям пребывания детей, %/  Показатель №2 Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет, %/  Показатель №3 Достижение установленных целевых показателей заработной платы педагогических работников дополнительного образования,%/  Показатель №4 Доля обучающихся и воспитанников, получивших меры социальной поддержки, %/  Показатель №5 Охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет дошкольным образованием, %/  Показатель №6 Доля детей, охваченных вариативными формами дошкольного образования (группы кратковременного пребывания, группы дополнительного образования), %/  Показатель №7 Достижение установленных целевых показателей заработной платы педагогических работников дошкольного образования,%  Показатель №8 Доля детей охваченных учебными, наглядными пособиями и игровым инвентарем дошкольного образования, %/  Показатель №9 Доля педагогических работников прошедших курсы повышения квалификации и профессиональную подготовку, стажировку, %/  Показатель №10 Доля педагогов, имеющих первую и высшую квалификационную категорию, %/  Показатель №11 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования, %/  Показатель №12 Обеспечены выплаты заработной платы в рамках с социального заказа, предоставляемые прочему персоналу образовательных организаций, %/  Показатель №13 Обеспечены выплаты заработной платы в рамках с социального заказа, педагогическим работникам образовательных организаций, %/  Показатель №14 Доля образовательных организаций соответствующих требованиям образовательного процесса, %/  Показатель №15 Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно, человек/  Показатель №16 Охват детей бесплатным горячим питанием, %/  Показатель №17 Доля численности обучающихся, участвующих в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня,%/  Показатель №18 В государственных и муниципальных образовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, человек/  Показатель №19 Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, человек/  Показатель №20 Доля победителей и призеров школьного/муниципального этапа ВсОШ, %/  Показатель №21 Доля обучающихся, принявших участие в конкурсах, спортивных мероприятиях, слетах и др., %/  Показатель №22 Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального округа,%/  Показатель №23 Доля участников образовательного процесса, получивших социальную поддержку, %  Показатель №24 Доля общеобразовательных организаций, соответствующих требованиям безопасного пребывания детей в общеобразовательных организациях, от общего количества общеобразовательных организаций, %/  Показатель №25 Доля удовлетворенных качеством предоставляемых услуг МКУ «ЦБ УО ЮМО», МКУ «ИМЦ ЮМО», %/  Показатель №26 Доля персонала прошедшего обучение по пожарной безопасности, %/  Показатель №27 Доля образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению безопасности жизнедеятельности, %/  Показатель №28 Доля обучающихся образовательных организаций Юргинского муниципального округа, охваченных различными видами отдыха, оздоровления и занятости, от общего числа обучающихся общеобразовательных организаций в возрасте от 6 до 18 лет, в том числе малозатратными формами отдыха, %/  Показатель №29 Отношение оздоровленных детей к общему количеству детей, %/  Показатель №30 Доля общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных организаций, %/  Показатель №31 Количество школьных автобусов, отвечающих требованиям перевозки обучающихся, количество/  Показатель №32 Доля водителей, прошедших обучение по тех. Минимуму и успешно сдавших экзамены по ПДД, %/ |

**2. Показатели муниципальной программы (МП)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по[ОКЕИ](consultantplus://offline/ref%3D918BFE1593AB5AE0FBC12AB9C1E200F46F666D16B36BC9B6ABD64F9C6DD45B34796E814340A7C38CB9D11B9825ZDi4D)) | Базовое значение 2025 год | Значение показателя по годам | | | Документ | Ответственныйза достижение показателя (участник МП) | Связь с показателями национальных целей |
| 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель программы Создание оптимальных условий для удовлетворения потребностей участников образовательных отношений в качественном и доступном образовании | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля образовательных организаций соответствующим требованиям пребывания детей | «МП» | - | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | Указ Президента РФ от 28.04.2008 №607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов» | Управление образования  Юргинского муниципального округа | Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи |
| 2. | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет | «МП» | возрастание | процент | 80 | 82 | 82 | 83 | Указ Президента РФ от 28.04.2008 №607  «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов | Управление образования  Юргинского муниципального округа | Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи |
| 3. | Достижение установленных целевых показателей заработной платы педагогических работников дополнительного образования | «МП» | - | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях про реализации государственной социальной политики» | Управление образования  Юргинского муниципального округа | Комфортная и безопасная среда для жизни |
| 4. | Доля обучающихся и воспитанников, получивших меры социальной поддержки | «МП» | - | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | нормативно –правовые акт об образовании | Управление образования  Юргинского муниципального округа | Комфортная и безопасная среда для жизни |
| 5. | Охват детей в возрасте  от 1,5 до 7 лет дошкольным  образованием | «МП» | - | процент | 50 | 55 | 55 | 55 | Указ Президента РФ от 28.04.2008 №607  «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов» | Управление образования  Юргинского муниципального округа | Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи |
| 6. | Доля детей, охваченных вариативными формами дошкольного образования (группы кратковременного пребывания, группы дополнительного образования) | «МП» | возрастание | процент | 1,8 | 2 | 2 | 2 | Указ Президента РФ от 28.04.2008 №607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов» | Управление образования  Юргинского муниципального округа | Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи |
| 7. | Достижение установленных целевых показателей заработной платы педагогических работников дошкольного образования | «МП» | - | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Управление образования  Юргинского муниципального округа | Комфортная и безопасная среда для жизни |
| 8. | Доля детей охваченных учебными, наглядными пособиями и игровым инвентарем дошкольного образования | «МП» | - | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | Указ Президента РФ от 28.04.2008 №607  «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов» | Управление образования  Юргинского муниципального округа | Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи |
| 9. | Доля педагогических работников прошедших курсы повышения квалификации и профессиональную подготовку, стажировку | «МП» | - | процент | 80 | 80 | 80 | 80 | Указ Президента РФ от 28.04.2008 №607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов» | Управление образования  Юргинского муниципального округа | Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи |
| 10. | Доля педагогов, имеющих первую и высшую квалификационную категорию | «МП» | возрастание | процент | 65 | 70 | 75 | 80 | Указ Президента РФ от 28.04.2008 №607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов» | Управление образования  Юргинского муниципального округа | Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи |
| 11. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | «МП» | - | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» от 13.07.2020 №189-ФЗ | Управление образования  Юргинского муниципального округа | Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи |
| 12. | Обеспечены выплаты заработной платы в рамках с социального заказа, предоставляемые прочему персоналу образовательных организаций | «МП» | - | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» от 13.07.2020 №189-ФЗ | Управление образования  Юргинского муниципального округа | Комфортная и безопасная среда для жизни |
| 13. | Обеспечены выплаты заработной платы в рамках с социального заказа, педагогическим работникам образовательных организаций | «МП» | - | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» от 13.07.2020 №189-ФЗ | Управление образования  Юргинского муниципального округа | Комфортная и безопасная среда для жизни |
| 14. | Доля образовательных организаций соответствующих требованиям образовательного процесса | «МП» | - | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | Указ Президента РФ от 28.04.2008 №607  «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов» | Управление образования  Юргинского муниципального округа | Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи |
| 15. | Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно | «НП» | - | человек | 146 | 146 | 146 | 146 | Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое  назначение, из бюджета Кемеровской области - Кузбасса бюджету Юргинского  муниципального округа на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения  за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных  образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального  общего образования, образовательные программы основного общего образования,  образовательные программы среднего общего образования от 21.04.2025 года №32540000-1-2025-006 | Управление образования  Юргинского муниципального округа | Комфортная и безопасная среда для жизни |
| 16. | Охват детей бесплатным горячим питанием | «МП» | - | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Кемеровской области - Кузбасса бюджету Юргинского муниципального округа на реализацию мероприятия «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях» от 07.02.2025 года №32540000-1-2025-012 | Управление образования  Юргинского муниципального округа | Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи |
| 17. | Доля численности обучающихся, участвующих в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня | «МП» | - | процент | 90 | 90 | 90 | 90 | Указ Президента РФ от 28.04.2008 №607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов» | Управление образования  Юргинского муниципального округа | Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи |
| 18. | В государственных и муниципальных образовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | «НП» | - | человек | 13 | 13 | 13 | 13 | Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета Кемеровской области - Кузбасса бюджету Юргинского муниципального округа на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, города Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций от 24.01.2025года №32540000-1-2025-007 | Управление образования  Юргинского муниципального округа | Комфортная и безопасная среда для жизни |
| 19. | Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | «НП» | - | человек | 6 | 6 | 6 | 6 | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Кемеровской области - Кузбасса  бюджету Юргинского муниципального округа  на финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению  деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими  общественными объединениями в общеобразовательных организациях от 24.01.2025года №32540000-1-2025-002 | Управление образования  Юргинского муниципального округа | Комфортная и безопасная среда для жизни |
| 20. | Доля победителей и призеров школьного/муниципального этапа ВсОШ | «МП» | - | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | Указ Президента РФ от 28.04.2008 №607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов» | Управление образования  Юргинского муниципального округа | Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи |
| 21. | Доля обучающихся, принявших участие в конкурсах, спортивных мероприятиях, слетах и др. | «МП» | - | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | Указ Президента РФ от 28.04.2008 №607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов» | Управление образования  Юргинского муниципального округа | Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи |
| 22. | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального округа | «МП» | возрастание | процент | 60 | 65 | 66 | 67 | Постановление Правительства РФ от 17.12.2012 №1317  (ред. от 30.06.2021)  "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. №607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов" | Управление образования  Юргинского муниципального округа | Обеспечение к 2030 году повышения уровня удовлетворённости граждан качеством работы государственных и муниципальных служащих и работников организаций социальной сферы не менее чем на 50% |
| 23. | Доля участников образовательного процесса, получивших социальную поддержку | «НП» | - | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | Постановление Правительство Кемеровской области-Кузбасса от 14.08.2024 №533 «О реализации Закона Кемеровской области от 14.11.2005 №123 ОЗ 2О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области» | Управление образования  Юргинского муниципального округа | Комфортная и безопасная среда для жизни |
| 24. | Доля общеобразовательных организаций, соответствующих требованиям безопасного пребывания детей в общеобразовательных организациях, от общего количества общеобразовательных организаций | «МП» | - | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | Указ Президента РФ от 28.04.2008 №607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов» | Управление образования  Юргинского муниципального округа | Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи |
| 25. | Доля удовлетворенных качеством предоставляемых услуг МКУ «ЦБ УО ЮМО», МКУ «ИМЦ ЮМО» | «МП» | - | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | Указ Президента РФ от 28.04.2008 №607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов» | Управление образования  Юргинского муниципального округа | Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи |
| 26. | Доля персонала прошедшего обучение по пожарной безопасности | «МП» | - | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | Закон Кемеровской области-Кузбасса от 06.10.1997 года №33-ОЗ Об обеспечении пожарной безопасности | Управление образования  Юргинского муниципального округа | Комфортная и безопасная среда для жизни |
| 27. | Доля образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению безопасности жизнедеятельности | «МП» | - | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | Закон Кемеровской области-Кузбасса от 06.10.1997 года №33-ОЗ Об обеспечении пожарной безопасности | Управление образования  Юргинского муниципального округа | Комфортная и безопасная среда для жизни |
| 28. | Доля обучающихся образовательных организаций Юргинского муниципального округа, охваченных различными видами отдыха, оздоровления и занятости, от общего числа обучающихся общеобразовательных организаций в возрасте от 6 до 18 лет, в том числе малозатратными формами отдыха | «МП» | - | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | Постановление Администрации Юргинского муниципального округа №329 от 26.03.2025 года «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Юргинском муниципальном округе в летний период 2025г.» на территории Юргинского муниципального округа | Управление образования  Юргинского муниципального округа | Комфортная и безопасная среда для жизни |
| 29. | Отношение оздоровленных детей к общему количеству детей | «МП» | - | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | Постановление Администрации Юргинского муниципального округа №329 от 26.03.2025года «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Юргинском муниципальном округе в летний период 2025г.» на территории Юргинского муниципального округа | Управление образования  Юргинского муниципального округа | Комфортная и безопасная среда для жизни |
| 30. | Доля общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных организаций | «МП» | - | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | Указ Президента РФ от 28.04.2008 №607  «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов | Управление образования  Юргинского муниципального округа | Комфортная и безопасная среда для жизни |
| 31. | Количество школьных автобусов, отвечающих требованиям перевозки обучающихся | «МП» | - | количество | 18 | 18 | 18 | 18 | Федеральный закон "О безопасности дорожного движения" от 10.12.1995 N 196-ФЗ | Управление образования  Юргинского муниципального округа | Комфортная и безопасная среда для жизни |
| 32. | Доля водителей, прошедших обучение по тех. Минимуму и успешно сдавших экзамены по ПДД | «МП» | - | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | Федеральный закон "О безопасности дорожного движения" от 10.12.1995 N 196-ФЗ | Управление образования  Юргинского муниципального округа | Комфортная и безопасная среда для жизни |

**2.1. Прокси-показатели муниципальной программы**

В 2026-2028 годах прокси-показатели муниципальной программы отсутствуют.

**3. Структура муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Подпрограмма «Капитальный и текущий ремонт, строительство образовательных организаций. Материально-техническое оснащение» | | |
| 1.1 | Муниципальный проект «Капитальный и текущий ремонт, строительство образовательных организаций. Материально-техническое оснащение» (куратор – Либец Константин Анатольевич) согласно приложению №1 к муниципальной программе | | |
|  | Ответственный за реализацию: Управление образования | Срок реализации 2026 год | |
| 1.1.1 | Реализация мероприятий по оснащению и проведению капитального ремонта зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций, включенных в Программу, соответствующих безопасным и современным условиям для обучения | Приведение материально-технического состояния образовательных организаций в соответствие с санитарными, противопожарными и антитеррористическими требованиями и нормативами до создания благоприятных, комфортных, здоровьесберегающих условий для организации образовательного процесса, создания доступной среды | Количество объектов, в которых выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательной организации |
| 2. | Подпрограмма «Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (ремонтные работы)» | | |
| 2.1 | Муниципальный проект «Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (ремонтные работы)» (куратор – Либец Константин Анатольевич) согласно приложению №2 к муниципальной программе | | |
|  | Ответственный за реализацию: Управление образования | Срок реализации 2026 год | |
| 2.1.1 | Реализация мероприятий по проведению ремонтных работ в региональных (муниципальных) организациях общего и дополнительного образования, включенных в программу, соответствующих безопасным и современным условиям для обучения | Приведение материально-технического состояния образовательных организаций в соответствие с санитарными, противопожарными и антитеррористическими требованиями и нормативами до создания благоприятных, комфортных, здоровьесберегающих условий для организации образовательного процесса, создания доступной среды | Количество объектов, в которых  проведены текущие ремонтные работы |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений общего и дополнительного образования для предоставления образовательных услуг» | | |  |
|  | Ответственный исполнитель программы: Управление образования администрации Юргинского муниципального округа | Срок реализации: 2026-2028 годы | |
| 3.1 | Задача «Создание и обеспечение в образовательных организациях условий, отвечающих современным требованиям к образовательному процессу» | 1.Создание условий для повышения эффективного и качественного образования в соответствии  с федеральным государственным образовательным стандартом образования  2.Улучшение условий для повышения качества образовательного процесса | Доля образовательных организаций соответствующих требованиям образовательного процесса |
| 3.2 | Задача « Сохранение уровня заработной платы работников образования в соответствие с целевыми показателями заработной платы работников образования» | 1. Рост уровня охвата детей дополнительным образованием. Оказание услуги по предоставлению дополнительного образования детям в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей  2. Улучшение условий для повышения качества образовательного процесса | 1. Достижение установленных целевых показателей заработной платы педагогических работников дополнительного образования  2. Достижение установленных целевых показателей заработной платы педагогических работников дошкольного образования |
|  |
| 3.3 | Задача «Обеспечение доступности дополнительного образования» | Рост уровня охвата детей дополнительным образованием. Оказание услуги по предоставлению дополнительного образования детям в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет |
| 3.4 | Задача «Обеспечение доступности дошкольного образования» | Создание условий для повышения эффективного и качественного дошкольного образования в соответствии  с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования | 1.Доля детей, охваченных вариативными формами дошкольного образования (группы кратковременного пребывания, группы дополнительного образования)  2.Охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет дошкольным образованием |
| 3.5 | Задача «Обеспечение бесплатными учебниками детей дошкольного и общего образования» | Улучшение условий для повышения качества образовательного процесса. | Доля детей охваченных учебными, наглядными пособиями и игровым инвентарем дошкольного образования |
| 3.6 | Задача «Обеспечение доступности дошкольного и общего образования» | Улучшение условий для повышения качества образовательного процесса | 1.Доля педагогических работников прошедших курсы повышения квалификации и профессиональную подготовку, стажировку  2.Доля педагогов, имеющих первую и высшую квалификационную категорию |
| 3.7 | Задача «Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в рамках социального заказа» | Рост уровня охвата детей дополнительным образованием в рамках социального заказа. Оказание услуги по предоставлению дополнительного образования детям в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей | 1.Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования  2.Обеспечены выплаты заработной платы в рамках с социального заказа, предоставляемые прочему персоналу образовательных организаций  3.Обеспечены выплаты заработной платы в рамках с социального заказа, педагогическим работникам образовательных организаций |
| 3.8 | Задача «Обеспечить выплату педагогическим работникам образовательных организаций» | 1.Выплата денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемая педагогическим работникам образовательных организаций  2.Проведение мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями  3.Выплата ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | 1.Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно  2.В государственных и муниципальных образовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями  3.Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями |
| 3.9 | Задача «Обеспечить школьников организованным горячим питанием» | 1.Организация бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных общеобразовательных организациях Юргинского муниципального округа  2.Организация бесплатного горячего питания бесплатного двухразового питания детям-инвалидам, не имеющим ограниченных возможностей здоровья, обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях  3.Обеспечение двухразовым бесплатным питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях  4.Предоставление членам семей участников специальной военной операции, указанным в подпункте 2 статьи 2 Закона  Кемеровской области - Кузбасса «О мерах социальной поддержки семей граждан, принимающих участие в специальной военной операции», обучающимся в пятых - одиннадцатых классах муниципальных общеобразовательных организаций, бесплатного одноразового | 1.Охват детей бесплатным горячим питанием |
| 3.10 | Задача «Обеспечение повышения качества образовательных результатов» | Изучение потребностей обучающихся, имеющих высокий уровень учебно-познавательной мотивации, формирование системы диагностики интересов творческих возможностей обучающихся, исследование результативности развития предметных компетенций обучающихся, проведение и участие в семинарах и конкурсах педагогических работников | Доля обучающихся, участвующих в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий подпрограмма «Развитие одаренности и творчества участников образовательного процесса в Юргинском муниципальном округе» | | |
|  | Ответственный исполнитель программы: Управление образования администрации Юргинского муниципального округа | Срок реализации 2026-2028 годы | |
| 4.1 | Задача «Поддержка педагогических работников и участников конкурсов профессионального мастерства, распространение педагогического опыта, повышение социального статуса учителя, престижа педагогической профессии, освоение инновационных технологий другими педагогами округа и повышение качества обучения как результата профессионального роста педагогических кадров» | Победы в конкурсах профессионального мастерства. Распространение педагогического опыта | 1.Количество проведенных мероприятий  2.Количество победителей в конкурсах |
| 4.2 | Задача «Увеличение числа участников, победителей и призеров олимпиад, конкурсов, совершенствование системы выявления и развития одаренных детей» | Создание и пополнение базы данных одаренных детей,  Целевая поддержка детей | 1.Доля победителей и призеров школьного/муниципального этапа ВсОШ  2. Доля обучающихся, принявших участие в конкурсах, спортивных мероприятиях, слетах и др. |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий Подпрограмма «Социальные гарантии в системе образования» | | |
|  | Ответственный исполнитель программы: Управление образования администрации Юргинского муниципального округа | Срок реализации 2026-2028 годы | |
| 5.1 | Задача «Сохранение и развитие системы социальной поддержки участников образовательного процесса» | 1.Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком, оказание платных услуг  2. Ежемесячные социальные денежные выплаты отдельным категориям граждан  3. Обеспечение зачисления денежных средств детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей на банковские счета  4. Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет  5 Осуществление назначения и выплаты денежных средств гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  6. Осуществление назначения и выплаты единовременного государственного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  7. Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью  8. Выплаты по Акции «Первое сентября – каждому школьнику», материальная помощь на выпускной бал, дневники для первоклассников | Доля участников образовательного процесса, получивших социальную поддержку |
| 6. | Комплекс процессных мероприятий Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | | |
|  | Ответственный исполнитель программы: Управление образования администрации Юргинского муниципального округа | Срок реализации 2026-2028 годы | |
| 6.1 | Задача «Создать условия для организации учебно-воспитательного процесса в образовательных организациях» | Обеспечение эффективного управления функционированием и развитием системы образования  Повышение качества и эффективности муниципальных услуг в системе образования | 1.Доля общеобразовательных организаций, соответствующих требованиям безопасного пребывания детей в общеобразовательных организациях, от общего количества общеобразовательных организаций  2.Доля удовлетворенных качеством предоставляемых услуг МКУ «ЦБ УО ЮМО», МКУ «ИМЦ ЮМО» |
| 6.2 | Задача «Обеспечение муниципальных услуг в социальной сфере дополнительного образования детей в рамках социального заказа» | Обеспечение эффективного управления функционированием и развитием системы образования  Повышение качества и эффективности муниципальных услуг в системе образования | Обеспечение заработной платы педагогическим работникам в рамках социального заказа |
| 7 | Комплекс процессных мероприятий Подпрограмма «Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности в учреждениях социальной сферы» | | |
|  | Ответственный исполнитель программы: Управление образования администрации Юргинского муниципального округа | Срок реализации 2026-2028 годы | |
| 7.1 | Задача «Создать условий в рамках антитеррористической и пожарной защищенности» | Обеспечение эффективного управления функционированием и развитием системы образования | 1. Доля образовательных организаций, соответствующих требованиям безопасного пребывания детей в образовательных организациях, от общего количества образовательных организаций  2. Доля персонала прошедшего обучение по пожарной безопасности  3.Доля образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению безопасности жизнедеятельности |
| 8 | Комплекс процессных мероприятий Подпрограмма «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей» | | |
|  | Ответственный исполнитель программы: Управление образования администрации Юргинского муниципального округа | Срок реализации 2026-2028 годы | |
| 8.1 | Задача «Создать оптимальные условия для эффективного отдыха детей и подростков разностороннего развития их способностей в процессе творческой и спортивно-оздоровительной деятельности, трудоустройство несовершеннолетних» | Созданы условия для полноценного отдыха, оздоровления и занятости  детей и подростков, проживающих на территории района, в каникулярное время | 1.Доля обучающихся образовательных организаций Юргинского муниципального округа, охваченных различными видами отдыха, оздоровления и занятости, от общего числа обучающихся общеобразовательных организаций в возрасте от 6 до 18 лет, в том числе малозатратными формами отдыха  2.Отношение оздоровленных детей к общему количеству детей |
| 9. | Комплекс процессных мероприятий Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала работников образования» | | |
|  | Ответственный исполнитель программы: Управление образования администрации Юргинского муниципального округа | Срок реализации 2026-2028 годы | |
| 9.1 | Задача «Создание условий для развития и совершенствования работников образования в Юргинском муниципальном округе и повышения эффективности образовательного процесса» | Укрепление кадрового потенциала, повышение профессионального уровня работников образования | Доля общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных организаций |
| 10. | Комплекс процессных мероприятий Подпрограмма «Безопасность дорожного движения» | | |
|  | Ответственный исполнитель программы: Управление образования администрации Юргинского муниципального округа | Срок реализации 2026-2028 годы | |
| 10.1 | Задача «Снижение детского дорожно-транспортного травматизма. Организация безопасных перевозок» | Обеспечение безопасных условий для организации учебно - воспитательного процесса в образовательных организациях | 1.Количество школьных автобусов, отвечающих требованиям перевозки обучающихся  2.Доля водителей, прошедших обучение по тех. Минимуму и успешно сдавших экзамены по ПДД |

**4.Финансовое обеспечение муниципальной программы**

Расчет объема финансовых ресурсов осуществляется путем оценки объема финансирования по каждому мероприятию исходя из необходимого достижения целевых показателей по укрупненной структуре затрат, учитывающей все необходимые расходы.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.рублей | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | №+n | Всего |
| Муниципальная программа Юргинского муниципального округа «Развитие системы образования в Юргинском муниципальном округе» на 2026 и на плановый период 2027 и 2028 годов» всего, в том числе: | 754 806,10 | 680 134,20 | 690 497,90 | 0 | 2 125 438,2 |
| Местный бюджет | 277 847,70 | 279 801,50 | 290 167,20 | 0 | 847 816,4 |
| Региональный бюджет | 434 578,80 | 357 934,10 | 357 934,10 | 0 | 1 150 447,0 |
| Федеральный бюджет | 40 681,60 | 40 681,60 | 40 681,60 | 0 | 122 044,8 |
| Средства фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 1 698,00 | 1 717,00 | 1 715,00 | 0 | 5 130,0 |
| Объем налоговых расходов Юргинского муниципального округа (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.Структурный элемент – муниципальный проект «Капитальный и текущий ремонт, строительство образовательных организаций. Материально-техническое оснащение» (всего),  в том числе: | 72 846,5 | 0 | 0 | 0 | 72 846,5 |
| Местный бюджет | 2 185,4 | 0 | 0 | 0 | 2 185,4 |
| Региональный бюджет | 70 661,1 | 0 | 0 | 0 | 70 661,1 |
| Федеральный бюджет (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.Структурный элемент – муниципальный проект «Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (ремонтные работы)» (всего),  в том числе: | 31 206,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0 | 91 206,0 |
| Местный бюджет | 31 206,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0 | 91 206,0 |
| Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Структурный элемент - комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности учреждений общего и дополнительного образования для предоставления образовательных услуг» | 555 090,70 | 568 217,50 | 583 163,30 | 0 | 1 706 471,5 |
| Местный бюджет | 176 024,60 | 189 132,40 | 204 080,20 | 0 | 569 237,20 |
| Региональный бюджет | 336 686,50 | 336 686,50 | 336 686,50 | 0 | 1 010 059,50 |
| Федеральный бюджет | 40 681,60 | 40 681,60 | 40 681,60 | 0 | 122 044,80 |
| Средства фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 1 698,00 | 1 717,00 | 1 715,00 | 0 | 5 130,00 |
| 4.Структурный элемент - комплекс процессных мероприятий «Развитие одаренности и творчества участников образовательного процесса в Юргинском муниципальном округе» | 3 606,00 | 3 590,00 | 3 420,00 | 0 | 10 616,0 |
| Местный бюджет | 3 606,00 | 3 590,00 | 3 420,00 | 0 | 10 616,0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.Структурный элемент - комплекс процессных мероприятий «Социальные гарантии в системе образования» | 19 143,90 | 19 143,90 | 19 143,90 | 0 | 57 431,7 |
| Местный бюджет | 64,20 | 64,20 | 64,20 | 0 | 192,6 |
| Региональный бюджет | 19 079,70 | 19 079,70 | 19 079,70 | 0 | 57 239,10 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.Структурный элемент - комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 34 643,80 | 34 780,70 | 34 938,60 | 0 | 104 363,1 |
| Местный бюджет | 32 475,90 | 32 612,80 | 32 770,70 | 0 | 97 859,4 |
| Региональный бюджет | 2 167,90 | 2 167,90 | 2 167,90 | 0 | 6 503,7 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.Структурный элемент - комплекс процессных мероприятий «Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности в учреждениях социальной сферы» | 26 914,40 | 12 532,70 | 7 373,10 | 0 | 46 820,2 |
| Местный бюджет | 20 930,80 | 12 532,70 | 7 373,10 | 0 | 40 836,6 |
| Региональный бюджет | 5 983,60 | 0,00 | 0,00 | 0 | 5 983,6 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.Структурный элемент - комплекс процессных мероприятий «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей» | 9 124,80 | 9 639,40 | 10 229,00 | 0 | 28 993,2 |
| Местный бюджет | 9 124,80 | 9 639,40 | 10 229,00 | 0 | 28 993,2 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.Структурный элемент - комплекс процессных мероприятий «Развитие кадрового потенциала работников образования» | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0 | 1 050,0 |
| Местный бюджет | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0 | 1 050,0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.Структурный элемент - комплекс процессных мероприятий «Безопасность дорожного движения» | 1 880,00 | 1 880,00 | 1 880,00 | 0 | 5 640,0 |
| Местный бюджет | 1 880,00 | 1 880,00 | 1 880,00 | 0 | 5 640,0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение №1

к муниципальной программе

«Развитие системы образования

в Юргинском муниципальном округе на 2026 год

и на плановый период 2027 и 2028 годов»

**1. ПАСПОРТ**

**муниципального проекта «Капитальный и текущий ремонт, строительство образовательных организаций. Материально-техническое оснащение»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование муниципального проекта | Капитальный ремонт школы | Срок реализации проекта -ежегодно | Дата начала - апрель  2024г. | Дата окончания  -декабрь 2026г. |
| Куратор проекта | Либец К.А. | Первый заместитель главы Юргинского муниципального округа по экономическим вопросам, транспорту и связи | | |
| Руководитель проекта | Колпакова Л.А. | Начальник управления образования | | |
| Соисполнители МП |  | Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Новоромановская основная общеобразовательная школа» | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Кемеровской области – Кузбасса и с муниципальными программами (комплексными программами) ЮМО | Государственная программа  Кемеровской области – Кузбасса | Государственная программа Кемеровской области – Кузбасса «Развитие системы образования Кузбасса», утвержденная постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 28.11.2023 №784 | | |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа «Развитие системы образования в Юргинском муниципальном округе на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» | | |

**2. Показатели муниципального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели  муниципального проекта | Уровень  показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | Признак  возрастания/  убывания | Нарастающий итог |
| значение | год | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача «Реализация мероприятий по оснащению и проведению капитального ремонта зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций, включенных в Программу, соответствующих безопасным и современным условиям для обучения» | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество объектов, в которых  выполнены мероприятия  по капитальному ремонту  общеобразовательной организации | «МП»  «РП» | единица | 1 | 2024 | 1 | 0 | 0 | убывание | 1 |

**3. План достижения показателей муниципального проекта в 2026 году**

| №  п/п | Показатели  муниципального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения | | | | | | | | | | | На конец  2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1. | Задача «Реализация мероприятий по оснащению и проведению капитального ремонта зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций, включенных в Программу, соответствующих безопасным и современным условиям для обучения» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество объектов, в которых  выполнены мероприятия  по капитальному ремонту  общеобразовательной организации | «МП»  «РП» | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

**4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями муниципального проекта |
| 2026 | 2027 | 2028 | N+n |
| значение | год |
| 1. | Задача «Реализация мероприятий по оснащению и проведению капитального ремонта зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций, включенных в Программу, соответствующих безопасным и современным условиям для обучения» | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Реализация мероприятий по Строительству, реконструкции и капитальному ремонту образовательных организаций (субсидии муниципальным образованиям) (капитальный ремонт и оснащение общеобразовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса) | единиц | 1 | 2024 | 1 | 0 | 0 | - | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и оснащение общеобразовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса | Ремонт общеобразовательных объектов.  Приобретение товаров, работ, услуг | Количество объектов, в которых  выполнены мероприятия  по капитальному ремонту  общеобразовательной организации |
| 1.2 | Реализация мероприятий по капитальному ремонту и оснащению образовательных организаций в рамках Цифровой образовательной среды | единиц | 1 | 2025 | 1 | 0 | 0 | - | Модернизация материально-технического оснащения образовательных организаций в рамках участия в Федеральной программе Цифровая образовательная среда | Ремонт общеобразовательных объектов.  Приобретение товаров, работ, услуг | Количество объектов, в которых  выполнены мероприятия  по капитальному ремонту  общеобразовательной организации |

1. **Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата)  и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.рублей | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | №+n | Всего |
| 1. | Задача «Реализация мероприятий по оснащению и проведению капитального ремонта зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций, включенных в Программу, соответствующих безопасным и современным условиям для обучения» | | | | | |
| 1.1 | Реализация мероприятий по Строительству, реконструкции и капитальному ремонту образовательных организаций (субсидии муниципальным образованиям) (капитальный ремонт и оснащение общеобразовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса), в том числе:,(\*)всего | 15 463,9 | 0 | 0 | х | 15 463,9 |
| 1.1.1 | Местный бюджет | 463,9 | 0 | 0 | х | 463,9 |
| 1.1.2 | Региональный бюджет | 15 000,0 | 0 | 0 | х | 15 000,0 |
| 1.2 | Реализация мероприятий по капитальному ремонту и оснащению образовательных организаций в рамках Цифровой образовательной среды, в том числе:,(\*) всего | 57 382,6 | 0 | 0 | х | 57 382,6 |
| 1.2.1 | Местный бюджет | 1 721,5 | 0 | 0 | х | 1 721,5 |
| 1.2.2 | Региональный бюджет | 55 661,1 | 0 | 0 | х | 55 661,1 |
|  | Итого по муниципальному (ведомственному) проекту: | 72 846,5 | 0 | 0 | х | 72 846,5 |
|  | в том числе: | 0 | 0 | 0 | х | 0 |
|  | Местный бюджет | 2 185,4 | 0 | 0 | х | 2 185,4 |
|  | Региональный бюджет | 70 661,1 | 0 | 0 | х | 70 661,1 |

**6. План исполнения бюджета Юргинского муниципального округа в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта в 2026 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс.рублей) | | | | | | | | | | | | Всего  на конец  2026 г.  (тыс.  рублей) |
| январь | | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1. | Задача «Реализация мероприятий по оснащению и проведению капитального ремонта зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций, включенных в Программу, соответствующих безопасным и современным условиям для обучения» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Реализация мероприятий по Строительству, реконструкции и капитальному ремонту образовательных организаций (субсидии муниципальным образованиям) (капитальный ремонт и оснащение общеобразовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса) | 15 463,9 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 463,9 |
| 1.2 | Реализация мероприятий по капитальному ремонту и оснащению образовательных организаций в рамках Цифровой образовательной среды | 0 | 0 | | 57 382,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 382,6 |
| Итого: | | 15 463,9 | 0 | | 57 382,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 846,5 |

**7. Дополнительная информация**

|  |
| --- |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новоромановская основная общеобразовательная школа», в которой будет проведен капитальный ремонт в срок не позднее до 25.12.2026 года. |

**8. План реализации муниципального проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Ответственный  исполнитель (участник муниципальной программы) | Вид документа и характеристика  мероприятия (результата), контрольной точки |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Задача «Реализация мероприятий по оснащению и проведению капитального ремонта зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций, включенных в Программу, соответствующих безопасным и современным условиям для обучения» | | | | |
| 1.1 | Реализация мероприятий по Строительству, реконструкции и капитальному ремонту образовательных организаций (субсидии муниципальным образованиям) (капитальный ремонт и оснащение общеобразовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса) | 2019 | 2026 | Управление образования АЮМО | - |
| 1.1.К | Контрольная точка «Контрольная точка  «Разработана сметная  (проектно-сметная)  документация на  капитальный ремонт  зданий (обособленных  помещений, помещений)  общеобразовательной  организаций» | 2019 | 2023 | Управление образования АЮМО | Отчет об объекте, получивший  положительное  заключение  государственной  экспертизы  уполномоченной на  проведение данной  проверки организации |
| 1.2.К | Контрольная точка «Заключение соглашения на получение субсидий на реализацию проекта капитального ремонта образовательных организаций» | 2024 | 2025 | Управление образования АЮМО | Подписанное Соглашение с двух сторон |
| 1.3.К | Контрольная точка «Проведение закупок (конкурентных процедур) товаров, работ, услуг для исполнения проекта капитального ремонта общеобразовательной организации» | 2024 | 2025 | Управление образования АЮМО | Заключение муниципальных контрактов |
| 1.4.К | Контрольная точка «Контроль за ходом работ по реализации проекта капитального ремонта общеобразовательной организации» | еженедельно | | Управление образования АЮМО | Фотоотчет за ходом работ, составление протоколов |
| 1.5.К | Контрольная точка «Приемка выполненных работ, подписание акта приемки выполненных работ» | Ежемесячно в срок не позднее 25.12. | | Управление образования АЮМО | Акт приемки выполненных работ |
| 1.2 | Реализация мероприятий по капитальному ремонту и оснащению образовательных организаций в рамках Цифровой образовательной среды | 2025 | 2026 | Управление образования АЮМО | - |
| 1.2.К | «Заключение соглашения на получение субсидий на реализацию проекта капитального ремонта и оснащения образовательных организаций в рамках Цифровой образовательной среды» | 2025 | 2026 | Управление образования АЮМО | Подписанное Соглашение с двух сторон |
| 1.2.К | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 2025 | 2026 | Управление образования АЮМО | Прочий тип документа  Товарные накладные,  акты приемки |
| 1.3.К | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту» | 2025 | 2026 | Управление образования АЮМО | Прочий тип документа  Платежное поручение /  Счёт – договор на  оплату поставленных  товаров |

Приложение №2

к муниципальной программе

«Развитие системы образования

в Юргинском муниципальном округе на 2026 год

и на плановый период 2027 и 2028 годов»

**1. ПАСПОРТ**

**муниципального проекта «Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (ремонтные работы)»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование муниципального проекта | Капитальный ремонт школы | Срок реализации проекта - ежегодно | Дата начала  2025г. | Дата окончания  -декабрь 2026г. |
| Куратор проекта | Либец К.А. | Первый заместитель главы Юргинского муниципального округа по экономическим вопросам, транспорту и связи | | |
| Руководитель проекта | Колпакова Л.А. | Начальник управления образования | | |
| Соисполнители МП |  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Арлюкская общеобразовательная школа" | | |
| Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Белянинская основная общеобразовательная школа" | | |
| Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Большеямская основная общеобразовательная школа имени Сергея Грезина" | | |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Верх-Тайменская основная общеобразовательная школа" | | |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Зеледеевская средняя общеобразовательная школа" | | |
| Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Зимниковская основная общеобразовательная школа" | | |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Проскоковская средняя общеобразовательная школа" | | |
| Дошкольное отделение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Тальская средняя общеобразовательная школа" | | |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Юргинская средняя общеобразовательная школа" | | |
| Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеский центр» | | |
| Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа Юргинского муниципального округа | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Кемеровской области – Кузбасса и с муниципальными программами (комплексными программами) ЮМО | Государственная программа  Кемеровской области – Кузбасса | Государственная программа Кемеровской области – Кузбасса «Развитие системы образования Кузбасса», утвержденной постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 28.11.2023 №784 | | |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа «Развитие системы образования в Юргинском муниципальном округе на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» | | |

**2. Показатели муниципального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели  муниципального проекта | Уровень  показателя | | Единица измерения  (по ОКЕИ) | | Базовое значение | | Период, год | | | Признак  возрастания/  убывания | Нарастающий итог |
| значение | год | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача «Реализация мероприятий по проведению ремонтных работ в региональных (муниципальных) организациях общего и дополнительного образования, включенных в программу, соответствующих безопасным и современным условиям для обучения» | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество объектов, в которых  проведены текущие ремонтные работы | «МП» | единица | | 11 | | 2025 | 11 | 5 | 5 | убывание | 21 |

**3. План достижения показателей муниципального проекта в 2026 году**

| №  п/п | Показатели  муниципального проекта | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения | | | | | | | | | | | На конец  2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1. | Задача «Реализация мероприятий по проведению ремонтных работ в региональных (муниципальных) организациях общего и дополнительного образования, включенных в Программу, соответствующих безопасным и современным условиям для обучения» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество объектов, в которых  проведены текущие ремонтные работы | «МП» | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |

**4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период,год | | | | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями муниципального проекта |
| 2026 | 2027 | 2028 | N+n |
| значение | год |
| 1 | Задача «Реализация мероприятий по проведению ремонтных работ в региональных (муниципальных) организациях общего и дополнительного образования, включенных в Программу, соответствующих безопасным и современным условиям для обучения» | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений дополнительного образования  (ремонтные работы) | единиц | 9 | 2025 | 9 | 5 | 5 | - | Проведение ремонтных работ | Оказание услуг (выполнение работ)  Приобретение товаров, работ, услуг | Количество объектов, в которых  проведены текущие ремонтные работы |

1. **Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата)  и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | №+n | Всего |
| 1. | Задача «Реализация мероприятий по проведению ремонтных работ в региональных (муниципальных) организациях общего и дополнительного образования, включенных в Программу, соответствующих безопасным и современным условиям для обучения» | | | | | |
| 1.1 | Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений дополнительного образования  (ремонтные работы), в том числе:,(\*) всего | 31 206,0 | 0 | 0 | х | 31 206,0 |
| 1.1.1 | Местный бюджет | 31 206,0 | 0 | 0 | х | 31 206,0 |
|  | Итого по муниципальному (ведомственному) проекту: | 31 206,0 | 0 | 0 | х | 31 206,0 |
|  | в том числе: | 0 | 0 | 0 | х | 0 |
|  | Местный бюджет | 31 206,0 | 0 | 0 | х | 31 206,0 |

**6. План исполнения бюджета Юргинского муниципального округа в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта в 2026 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс.рублей) | | | | | | | | | | | Всего  на конец  2026 г.  (тыс.  рублей) |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1. | Задача «Реализация мероприятий по проведению ремонтных работ в региональных (муниципальных) организациях общего и дополнительного образования, включенных в Программу, соответствующих безопасным и современным условиям для обучения» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений дополнительного образования  (ремонтные работы) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 306,0 | 9 100,0 | 800,0 | 0 | 0 | 0 | 31 206,0 |
| Итого: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 306,0 | 9 100,0 | 800,0 | 0 | 0 | 0 | 31 206,0 |

**7. Дополнительная информация**

|  |
| --- |
| Перечень общеобразовательных организаций, в которых будет проведен ремонт в 2026 году:  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Арлюкская общеобразовательная школа" (кабинетов, мастерской, туалетов, гардеробной, замена дверей);  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Белянинская основная общеобразовательная школа" (установка пандуса);  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Большеямская основная общеобразовательная школа имени Сергея Грезина" (установка пандуса);  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Верх-Тайменская основная общеобразовательная школа" (установка пандуса, ремонт кровли);  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Зеледеевская средняя общеобразовательная школа" (ремонт кровли);  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Зимниковская основная общеобразовательная школа" (ремонт кровли);  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Проскоковская средняя общеобразовательная школа" (ремонт: кровли, столовой, отмостки);  Дошкольное отделение Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Тальская средняя общеобразовательная школа" (ремонт кровли);  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Юргинская средняя общеобразовательная школа" (пусконаладочные работы);  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеский центр» и Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа Юргинского муниципального округа (ремонт системы отопления, текущий ремонт полового покрытия, ремонт отмостков). |

**8. План реализации муниципального проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Ответственный  исполнитель (участник муниципальной программы) | Вид документа и характеристика  мероприятия (результата), контрольной точки |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Задача «Реализация мероприятий по проведению ремонтных работ в региональных (муниципальных) организациях общего и дополнительного образования, включенных в Программу, соответствующих безопасным и современным условиям для обучения» | | | | |
| 1.1 | Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений дополнительного образования  (ремонтные работы) | 2025 | 2026 | Управление образования АЮМО | - |
| 1.1.К | Контрольная точка «Контрольная точка «Разработана сметная (проектно-сметная) документация на ремонт зданий (обособленных помещений, помещений) общеобразовательной  организаций» | 2025 | 2026 | Управление образования АЮМО | Отчет о объекте, получивший  положительное  заключение  государственной  экспертизы  уполномоченной на  проведение данной  проверки организации  на 2026 год |
| 1.2.К | Контрольная точка «Заключение соглашения между УО АЮМО и образовательной организацией на получение субсидий на иные цели» | 2025 | 2026 | Управление образования АЮМО | Подписанное Соглашение с двух сторон |
| 1.3.К | Контрольная точка «Проведение закупок (конкурентных процедур) товаров, работ, услуг для исполнения проекта ремонта общеобразовательных организаций» | 2025 | 2026 | Управление образования АЮМО | Заключение муниципальных контрактов |
| 1.4.К | Контрольная точка «Контроль за ходом работ по реализации проекта ремонта общеобразовательной организации» | еженедельно | | Управление образования АЮМО | Управление образования АЮМО |
| 1.5.К | Контрольная точка «Приемка выполненных работ, подписание акта приемки выполненных работ» | 2026 | 2026 | Управление образования АЮМО | Акт приемки выполненных работ |

Приложение №3

к муниципальной программе

«Развитие системы образования

в Юргинском муниципальном округе на 2026 год

и на плановый период 2027 и 2028 годов»

**Паспорт**

**комплекса процессных мероприятий подпрограммы «Обеспечение деятельности учреждений общего и дополнительного образования для предоставления образовательных услуг»**

* 1. **Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган администрации Юргинского муниципального округа, иной муниципальный орган, организация | Управление образования администрации Юргинского муниципального округа (далее – УО АЮМО) |
| Связь с Государственной программой | Государственная программа Кемеровской области – Кузбасса «Развитие системы образования Кузбасса», утвержденная постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 28.11.2023 №784 |

1. **Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень соответствия декомпозированного показателя | Единиц  а  измерения (по  ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1. | Задача «Создание и обеспечение в образовательных организациях условий, отвечающих современным требованиям к образовательному процессу» | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля образовательных организаций соответствующих требованиям образовательного процесса | - | «МП» | процент | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | Управление образования АЮМО | - |
| 2. | Задача «Сохранение уровня заработной платы работников образования в соответствие с целевыми показателями заработной платы работников образования» | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Достижение установленных целевых показателей заработной платы педагогических работников дополнительного образования | - | «МП» | процент | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | Управление образования АЮМО | - |
| 2.2 | Достижение установленных целевых показателей заработной платы педагогических работников дошкольного образования | - | «МП» | процент | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | Управление образования АЮМО | - |
| 3. | Задача «Обеспечение доступности дополнительного образования» | | | | | | | | | |  |
|  | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет | возрастание | «МП» | процент | 80 | 2025 | 82 | 82 | 83 | Управление образования АЮМО | - |
| 4. | Задача «Обеспечение доступности дошкольного образования» | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Доля детей, охваченных вариативными формами дошкольного образования (группы кратковременного пребывания, группы дополнительного образования) | - | «МП» | процент | 1,8 | 2025 | 2 | 2 | 2 | Управление образования АЮМО | - |
| 4.2 | Охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет дошкольным образованием | - | «МП» | процент | 50 | 2025 | 55 | 55 | 55 | Управление образования АЮМО | - |
| 5. | Задача «Обеспечение бесплатными учебниками детей дошкольного и общего образования» | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Доля детей охваченных учебными, наглядными пособиями и игровым инвентарем дошкольного образования | - | «МП» | процент | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | Управление образования АЮМО | - |
| 6. | Задача «Обеспечение доступности дошкольного и общего образования» | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Доля педагогических работников прошедших курсы повышения квалификации и профессиональную подготовку, стажировку | - | «МП» | процент | 80 | 2025 | 80 | 80 | 80 | Управление образования АЮМО | - |
|  | Доля педагогов, имеющих первую и высшую квалификационную категорию | возрастание | «МП» | процент | 65 | 2025 | 75 | 75 | 80 | Управление образования АЮМО | - |
| 7. | Задача «Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в рамках социального заказа» | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | - | «МП» | процент | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | Управление образования АЮМО | - |
| 7.2 | Обеспечены выплаты заработной платы в рамках с социального заказа, предоставляемые прочему персоналу образовательных организаций | - | «МП» | процент | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | Управление образования АЮМО | - |
| 7.3 | Обеспечены выплаты заработной платы в рамках с социального заказа, педагогическим работникам образовательных организаций | - | «МП» | процент | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | Управление образования АЮМО | - |
| 8. | Задача «Обеспечить выплату педагогическим работникам образовательных организаций» | | | | | | | | | | |
| 8.1 | 1. Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно | - | «НП» | человек | 146 | 2025 | 146 | 146 | 146 | Управление образования АЮМО | - |
| 8.2 | 2. В государственных и муниципальных образовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | - | «НП» | человек | 13 | 2025 | 13 | 13 | 13 | Управление образования АЮМО | - |
| 8.3 | 3. Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | - | «НП» | человек | 6 | 2025 | 6 | 6 | 6 | Управление образования АЮМО | - |
| 9. | Задача «Обеспечить школьников организованным горячим питанием» | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Охват детей бесплатным горячим питанием | - | «МП» | процент | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | Управление образования АЮМО | - |
| 10. | Задача «Обеспечение повышения качества образовательных результатов» | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Доля обучающихся, участвующих в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня | - | «МП» | процент | 90 | 2025 | 90 | 90 | 90 | Управление образования АЮМО | - |

**2.1. Прокси – показатели комплекса процессных мероприятий**

В 2026-2028 годах прокси-показатели муниципального проекта отсутствуют.

**3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица  Измерения  (по  ОКЕИ) | Плановые значения | | | | | | | | | | | На конец 2026 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1. | Задача «Создание и обеспечение в образовательных организациях условий, отвечающих современным требованиям к образовательному процессу» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля образовательных организаций соответствующих требованиям образовательного процесса | «МП» | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Задача «Сохранение уровня заработной платы работников образования в соответствие с целевыми показателями заработной платы работников образования» | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Достижение установленных целевых показателей заработной платы педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей | «МП» | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2 | Достижение установленных целевых показателей заработной платы педагогических работников дошкольного образования | «МП» | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Задача «Обеспечение доступности дополнительного образования» | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет | «МП» | процент | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| 4. | Задача «Обеспечение доступности дошкольного образования» | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Доля детей, охваченных вариативными формами дошкольного образования (группы кратковременного пребывания, группы дополнительного образования) | «МП» | процент | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4.2 | Охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет дошкольным образованием | «МП» | процент | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 5. | Задача «Обеспечение бесплатными учебниками детей дошкольного и общего образования» | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Доля детей охваченных учебными, наглядными пособиями и игровым инвентарем дошкольного образования | «МП» | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Задача «Обеспечение доступности дошкольного и общего образования» | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Доля педагогических работников прошедших курсы повышения квалификации и профессиональную подготовку, стажировку | «МП» | процент | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 6.2 | Доля педагогов, имеющих первую и высшую квалификационную категорию | «МП» | процент | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 7. | Задача «Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в рамках социального заказа» | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | «МП» | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7.2 | Обеспечены выплаты заработной платы в рамках с социального заказа, предоставляемые прочему персоналу образовательных организаций | «МП» | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7.3 | Обеспечены выплаты заработной платы в рамках с социального заказа, педагогическим работникам образовательных организаций | «МП» | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8. | Задача «Обеспечить выплату педагогическим работникам образовательных организаций» | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно | «НП» | человек | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 |
| 8.2 | В государственных и муниципальных образовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | «НП» | человек | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 8.3 | Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | «НП» | человек | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 9. | Задача «Обеспечить школьников организованным горячим питанием» | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Охват детей бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | «МП» | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9.2 | Охват детей-инвалидов бесплатным двухразовым питанием, не имеющим ограниченных возможностей здоровья, обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях | «МП» | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9.3 | Охват детей с ограниченными возможностями здоровья бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих образование в муниципальных образовательных организациях | «МП» | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9.4 | Охват детей бесплатным горячим питанием обучающихся 5-11 классов в государственных и муниципальных образовательных организациях | «МП» | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10. | Задача «Обеспечение повышения качества образовательных результатов» | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Доля обучающихся, участвующих в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня | «МП» | процент | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |

План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2027 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единиц  а  измерения (по  ОКЕИ) | Плановые значения | | | | | | | | | | | На конец 2027 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1. | Задача «Создание и обеспечение в образовательных организациях условий, отвечающих современным требованиям к образовательному процессу» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля образовательных организаций соответствующих требованиям образовательного процесса | «МП» | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Задача «Сохранение уровня заработной платы работников образования в соответствие с целевыми показателями заработной платы работников образования» | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Достижение установленных целевых показателей заработной платы педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей | «МП» | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2 | Достижение установленных целевых показателей заработной платы педагогических работников дошкольного образования | «МП» | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Задача «Обеспечение доступности дополнительного образования» | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет | «МП» | процент | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| 4. | Задача «Обеспечение доступности дошкольного образования» | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Доля детей, охваченных вариативными формами дошкольного образования (группы кратковременного пребывания, группы дополнительного образования) | «МП» | процент | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4.2 | Охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет дошкольным образованием | «МП» | процент | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 5. | Задача «Обеспечение бесплатными учебниками детей дошкольного и общего образования» | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Доля детей охваченных учебными, наглядными пособиями и игровым инвентарем дошкольного образования | «МП» | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Задача «Обеспечение доступности дошкольного и общего образования» | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Доля педагогических работников прошедших курсы повышения квалификации и профессиональную подготовку, стажировку | «МП» | процент | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 6.2 | Доля педагогов, имеющих первую и высшую квалификационную категорию | «МП» | процент | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 7. | Задача «Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в рамках социального заказа» | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | «МП» | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7.2 | Обеспечены выплаты заработной платы в рамках с социального заказа, предоставляемые прочему персоналу образовательных организаций | «МП» | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7.3 | Обеспечены выплаты заработной платы в рамках с социального заказа, педагогическим работникам образовательных организаций | «МП» | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8. | Задача «Обеспечить выплату педагогическим работникам образовательных организаций» | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно | «НП» | человек | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 |
| 8.2 | В государственных и муниципальных образовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | «НП» | человек | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 8.3 | Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | «НП» | человек | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 9. | Задача «Обеспечить школьников организованным горячим питанием» | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Охват детей бесплатным горячим питанием (результат «Охват детей бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях») | «МП» | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10. | Задача «Обеспечение повышения качества образовательных результатов» | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Доля обучающихся, участвующих в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня | «МП» | процент | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |

**4. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2028 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единиц  а  измерения (по  ОКЕИ) | Плановые значения | | | | | | | | | | | На конец 2028 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1. | Задача «Создание и обеспечение в образовательных организациях условий, отвечающих современным требованиям к образовательному процессу» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля образовательных организаций соответствующих требованиям образовательного процесса | «МП» | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Задача «Сохранение уровня заработной платы работников образования в соответствие с целевыми показателями заработной платы работников образования» | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Достижение установленных целевых показателей заработной платы педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей | «МП» | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2 | Достижение установленных целевых показателей заработной платы педагогических работников дошкольного образования | «МП» | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Задача «Обеспечение доступности дополнительного образования» | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет | «МП» | процент | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| 4. | Задача «Обеспечение доступности дошкольного образования» | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Доля детей, охваченных вариативными формами дошкольного образования (группы кратковременного пребывания, группы дополнительного образования) | «МП» | процент | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4.2 | Охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет дошкольным образованием | «МП» | процент | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 5. | Задача «Обеспечение доступности дошкольного и общего образования» | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Доля детей охваченных учебными, наглядными пособиями и игровым инвентарем дошкольного образования | «МП» | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Задача «Обеспечение доступности дошкольного и общего образования» | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Доля педагогических работников прошедших курсы повышения квалификации и профессиональную подготовку, стажировку | «МП» | процент | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 6.2 | Доля педагогов, имеющих первую и высшую квалификационную категорию | «МП» | процент | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 7. | Задача «Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в рамках социального заказа» | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | «МП» | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7.2 | Обеспечены выплаты заработной платы в рамках с социального заказа, предоставляемые прочему персоналу образовательных организаций | «МП» | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7.3 | Обеспечены выплаты заработной платы в рамках с социального заказа, педагогическим работникам образовательных организаций | «МП» | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8. | Задача «Обеспечить выплату педагогическим работникам образовательных организаций» | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно | «НП» | человек | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 |
| 8.2 | В государственных и муниципальных образовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | «НП» | человек | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 8.3 | Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | «НП» | человек | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 9. | Задача «Обеспечить школьников организованным горячим питанием» | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Охват детей бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | «МП» | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9.2 | Охват детей-инвалидов бесплатным двухразовым питанием, не имеющим ограниченных возможностей здоровья, обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях | «МП» | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9.3 | Охват детей с ограниченными возможностями здоровья бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих образование в муниципальных образовательных организациях | «МП» | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9.4 | Охват детей бесплатным горячим питанием обучающихся 5-11 классов в государственных и муниципальных образовательных организациях | «МП» | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10. | Задача «Обеспечение повышения качества образовательных результатов» | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Доля обучающихся, участвующих в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня | «МП» | процент | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |

**5. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам | | | |
| значение | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | №+n |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача «Создание и обеспечение в образовательных организациях условий, отвечающих современным требованиям к образовательному процессу» | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие №1 Обеспечение деятельности по оказанию услуг в подведомственных учреждениях в том числе: (результат «Доля образовательных организаций соответствующим требованиям пребывания детей») | Оказание услуг | Создание условий для повышения эффективного и качественного образования в соответствии  с федеральным государственным образовательным стандартом образования | процент | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | x |
| 1.1 | Мероприятие №1.1 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (коммунальные услуги)(результат «Доля образовательных организаций соответствующим требованиям пребывания детей») | Оказание услуг | Создание условий для повышения эффективного и качественного образования в соответствии  с федеральным государственным образовательным стандартом образования | процент | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | x |
| 1.2 | Мероприятие №1.2 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (продукты питания) (результат «Доля образовательных организаций соответствующим требованиям пребывания детей») | Оказание услуг | Создание условий для повышения эффективного и качественного образования в соответствии  с федеральным государственным образовательным стандартом образования | процент | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | x |
| 1.3 | Мероприятие №1.3 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (ГСМ) (результат «Доля образовательных организаций соответствующим требованиям пребывания детей») | Оказание услуг | Создание условий для повышения эффективного и качественного образования в соответствии  с федеральным государственным образовательным стандартом образования | процент | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | x |
| 1.4 | Мероприятие №1.4 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (медицинские осмотры работников) (результат «Доля образовательных организаций соответствующим требованиям пребывания детей») | Оказание услуг | Создание условий для повышения эффективного и качественного образования в соответствии  с федеральным государственным образовательным стандартом образования | процент | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | x |
| 1.5 | Мероприятие №1.5 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (прочее) (результат «Доля образовательных организаций соответствующим требованиям пребывания детей») | Оказание услуг | Создание условий для повышения эффективного и качественного образования в соответствии  с федеральным государственным образовательным стандартом образования | процент | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | x |
| 2. | Мероприятие №2 «Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (оплата услуг аутсорсинга)» | Оказание услуг | Улучшение условий для повышения качества образовательного процесса | процент | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | x |
| Задача «Обеспечение доступности дополнительного образования» | | | | | | | | |  | |
| 1. | Мероприятие №1 Обеспечение деятельности по оказанию услуг в подведомственных учреждениях дополнительного образования, в том числе: (результат «Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет») | Оказание услуг | Рост уровня охвата детей дополнительным образованием. Оказание услуги по предоставлению дополнительного образования детям в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей | процент | 80 | 2025 | 82 | 82 | 83 | x |
| 1.1 | Мероприятие №1.1 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений дополнительного образования (коммунальные услуги) (результат «Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет») | Оказание услуг | Рост уровня охвата детей дополнительным образованием. Оказание услуги по предоставлению дополнительного образования детям в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей | процент | 80 | 2025 | 82 | 82 | 83 | x |
| 1.2 | Мероприятие №1.2 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений дополнительного образования (медицинские осмотры работников) (результат «Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет») | Оказание услуг | Рост уровня охвата детей дополнительным образованием. Оказание услуги по предоставлению дополнительного образования детям в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей | процент | 80 | 2025 | 82 | 82 | 83 | x |
| 1.3 | Мероприятие №1.3 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений дополнительного образования (прочее) (результат «Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет») | Оказание услуг | Рост уровня охвата детей дополнительным образованием. Оказание услуги по предоставлению дополнительного образования детям в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей | процент | 80 | 2025 | 82 | 82 | 83 | x |
| Задача «Сохранение уровня заработной платы работников образования в соответствие с целевыми показателями заработной платы работников образования» | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие №1 Обеспечение деятельности по оказанию услуг (в части заработной платы) в подведомственных учреждениях дополнительного образования (результат «Достижение установленных целевых показателей заработной платы педагогических работников дополнительного образования») | Оказание услуг | 1.Рост уровня охвата детей дополнительным образованием. Оказание услуги по предоставлению дополнительного образования детям в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей | процент | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | x |
| 2. | Мероприятие №2 Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (в части выплаты заработной платы) (результат «Достижение установленных целевых показателей заработной платы педагогических работников дошкольного образования») | Оказание услуг | Улучшение условий для повышения качества образовательного процесса | процент | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | x |
| Задача «Обеспечение доступности дошкольного образования» | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие №1 Обеспечение доступности дошкольного образования (результат «Доля детей, охваченных вариативными формами дошкольного образования (группы кратковременного пребывания, группы дополнительного образования)»)  (результат «Охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет дошкольным образованием») | Оказание услуг | Создание условий для повышения эффективного и качественного дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования | процент | 1,8 | 2025 | 2 | 2 | 2 | x |
| процент | 50 | 2025 | 55 | 55 | 55 | х |
| Задача «Обеспечение доступности дошкольного и общего образования» | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие №1 Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (учебные расходы) (результат «Доля детей охваченных учебными, наглядными пособиями и игровым инвентарем дошкольного образования») | Оказание услуг | Улучшение условий для повышения качества образовательного процесса. | процент | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | x |
| 2. | Мероприятие №2 Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (повышение квалификации) (результат «Доля педагогических работников прошедших курсы повышения квалификации и профессиональную подготовку, стажировку») | Оказание услуг | Улучшение условий для повышения качества образовательного процесса | процент | 80 | 2025 | 80 | 80 | 80 | x |
| 3. | Мероприятие №2 Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ всех направленностей (результат «Доля педагогов, имеющих первую и высшую квалификационную категорию») | Оказание услуг | Улучшение условий для повышения качества образовательного процесса | процент | 65 | 2025 | 70 | 75 | 80 | х |
| Задача «Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в рамках социального заказа» | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие №1 Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в рамках социального заказа, обеспечение муниципальных услуг в социальной сфере дополнительного образования детей в рамках социального заказа, в том числе: (результат «Доля детей в возрасте от 5 до18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования») | Оказание услуг | Рост уровня охвата детей дополнительным образованием в рамках социального заказа. Оказание услуги по предоставлению дополнительного образования детям в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей | процент | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | x |
| 1.1 | Мероприятие №1.1 Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в рамках социального заказа, обеспечение муниципальных услуг в социальной сфере дополнительного образования детей в рамках социального заказа (в части выплаты заработной платы прочему персоналу) (результат «Обеспечены выплаты заработной платы в рамках с социального заказа, предоставляемые прочему персоналу образовательных организаций») | Оказание услуг | Рост уровня охвата детей дополнительным образованием в рамках социального заказа. Оказание услуги по предоставлению дополнительного образования детям в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей | процент | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | x |
| 1.2 | Мероприятие №1.2 Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в рамках социального заказа, обеспечение муниципальных услуг в социальной сфере дополнительного образования детей в рамках социального заказа (в части выплаты заработной платы педагогическим работникам) (результат «Обеспечены выплаты заработной платы в рамках с социального заказа, педагогическим работникам образовательных организаций») | Оказание услуг | Рост уровня охвата детей дополнительным образованием в рамках социального заказа. Оказание услуги по предоставлению дополнительного образования детям в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей | процент | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | x |
| Задача «Обеспечение повышения качества образовательных результатов» | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие №1 Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных результатов (результат «Доля обучающихся, участвующих в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня») | Оказание услуг | Изучение потребностей обучающихся, имеющих высокий уровень учебно-познавательной мотивации, формирование системы диагностики интересов творческих возможностей обучающихся, исследование результативности развития предметных компетенций обучающихся, проведение и участие в семинарах и конкурсах педагогических работников | процент | 90 | 2025 | 90 | 90 | 90 | x |
| Задача «Обеспечить школьников организованным горячим питанием» | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие №1 Организация бесплатного горячего питания (результат «Охват детей бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях») | Оказание услуг | Организация бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных общеобразовательных организациях Юргинского муниципального округа | процент | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | x |
| Задача «Обеспечить выплату педагогическим работникам образовательных организаций» | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие №1 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования (результат «Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно») | Оказание услуг | Выплата денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемая педагогическим работникам образовательных организаций | человек | 146 | 2025 | 146 | 146 | 146 | x |
| 2. | Мероприятие №2 Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (результат «В государственных и муниципальных образовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями») | Оказание услуг | Проведение мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | человек | 13 | 2025 | 13 | 13 | 13 | x |
| 3. | Мероприятие №3 Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (результат «Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями») | Оказание услуг | Ежемесячные выплаты денежного вознаграждения советникам директоров в муниципальных общеобразовательных организациях | человек | 6 | 2025 | 6 | 6 | 6 | x |

**6. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.руб. | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | №+n | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности учреждений общего и дополнительного образования для предоставления образовательных услуг», всего, в том числе: | 555 090,7 | 568 217,5 | 583 163,3 | 0 | 1 706 471,5 |
| Местный бюджет | 176 024,6 | 189 132,4 | 204 080,2 | 0 | 569 237,2 |
| Региональный бюджет | 336 686,5 | 336 686,5 | 336 686,5 | 0 | 1 010 059,5 |
| Федеральный бюджет | 40 681,6 | 40 681,6 | 40 681,6 | 0 | 122 044,8 |
| Средства фондов (справочно указываются наименования внебюджетных фондов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 1 698,0 | 1 717,0 | 1 715,0 | 0 | 5 130,0 |
| Мероприятие №1 Обеспечение деятельности по оказанию услуг в подведомственных учреждениях, в том числе:», всего в том числе: | 104 276,9 | 117 192,1 | 131 917,9 | 0 | 353 386,9 |
| Местный бюджет | 104 276,9 | 117 192,1 | 131 917,9 | 0 | 353 386,9 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие №1.1 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (коммунальные услуги), всего, в том числе: | 85 257,9 | 98 173,1 | 112 898,9 | 0 | 296 329,9 |
| Местный бюджет | 85 257,9 | 98 173,1 | 112 898,9 | 0 | 296 329,9 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие №1.2 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (продукты питания), всего, в том числе: | 1 950,0 | 1 950,0 | 1 950,0 | 0 | 5 850,0 |
| Местный бюджет | 1 950,0 | 1 950,0 | 1 950,0 | 0 | 5 850,0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие №1.3 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (ГСМ), всего, в том числе: | 8 100,0 | 8 100,0 | 8 100,0 | 0 | 24 300,0 |
| Местный бюджет | 8 100,0 | 8 100,0 | 8 100,0 | 0 | 24 300,0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие №1.4 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (медицинские осмотры работников), всего, в том числе: | 1 769,0 | 1 769,0 | 1 769,0 | 0 | 5 307,0 |
| Местный бюджет | 1 769,0 | 1 769,0 | 1 769,0 | 0 | 5 307,0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие №1.5 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (прочее), всего, в том числе: | 7 200,0 | 7 200,0 | 7 200,0 | 0 | 21 600,0 |
| Местный бюджет | 7 200,0 | 7 200,0 | 7 200,0 | 0 | 21 600,0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие №2 Обеспечение деятельности по оказанию услуг в подведомственных учреждениях дополнительного образования, всего, в том числе: | 1 934,1 | 2 126,7 | 2 348,7 | 0 | 6 409,5 |
| Местный бюджет | 1 934,1 | 2 126,7 | 2 348,7 | 0 | 6 409,5 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие №2.1 Обеспечение деятельности по оказанию услуг в подведомственных учреждениях дополнительного образования (коммунальные услуги), всего, в том числе: | 1 298,7 | 1 491,3 | 1 713,3 | 0 | 4 503,3 |
| Местный бюджет | 1 298,7 | 1 491,3 | 1 713,3 | 0 | 4 503,3 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие №2.2 Обеспечение деятельности по оказанию услуг в подведомственных учреждениях дополнительного образования (медицинские осмотры работников), всего, в том числе: | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 0 | 420,0 |
| Местный бюджет | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 0 | 420,0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие №2.3 Обеспечение деятельности по оказанию услуг в подведомственных учреждениях дополнительного образования (прочее), всего, в том числе: | 495,4 | 495,4 | 495,4 | 0 | 1 486,2 |
| Местный бюджет | 495,4 | 495,4 | 495,4 | 0 | 1 486,2 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие №3 Обеспечение деятельности по оказанию услуг в (в части выплаты заработной платы) подведомственных учреждений дополнительного образования, всего, в том числе: | 28 870,3 | 28 870,3 | 28 870,3 | 0 | 86 610,9 |
| Местный бюджет | 28 870,3 | 28 870,3 | 28 870,3 | 0 | 86 610,9 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие №4 Расходы за счет платных услуг и безвозмездных поступлений всего, в том числе: | 1 698,00 | 1 717,00 | 1 715,00 | 0 | 5 130,0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 1 698,00 | 1 717,00 | 1 715,00 | 0 | 5 130,0 |
| Мероприятие №5 Обеспечение доступности дошкольного образования, всего, в том числе: | 171,0 | 171,1 | 171,0 | 0 | 513,0 |
| Местный бюджет | 171,0 | 171,1 | 171,0 | 0 | 513,0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие №6 Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (в части выплаты заработной платы), всего, в том числе: | 332 084,0 | 332 084,0 | 332 084,0 | 0 | 996 252,0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Региональный бюджет | 332 084,0 | 332 084,0 | 332 084,0 | 0 | 996 252,0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие №7 Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (учебные расходы)», всего, в том числе: | 1 239,4 | 1 239,4 | 1 239,4 | 0 | 3 718,2 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Региональный бюджет | 1 239,4 | 1 239,4 | 1 239,4 | 0 | 3 718,2 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие №8 Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (повышение квалификации), всего, в том числе: | 47,7 | 47,7 | 47,7 | 0 | 143,1 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Региональный бюджет | 47,7 | 47,7 | 47,7 | 0 | 143,1 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие №9 Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в рамках социального заказа, обеспечение муниципальных услуг в социальной сфере дополнительного образования детей в рамках социального заказа, всего, в том числе: | 5 591,50 | 5 591,50 | 5 591,50 | 0 | 16 774,5 |
| Местный бюджет | 5 591,50 | 5 591,50 | 5 591,50 | 0 | 16 774,5 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие №9.1 Программное мероприятие – «Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в рамках социального заказа, обеспечение муниципальных услуг в социальной сфере дополнительного образования детей в рамках социального заказа (в части выплаты заработной платы прочему персоналу), всего, в том числе: | 649,7 | 649,7 | 649,7 | 0 | 1 949,1 |
| Местный бюджет | 649,7 | 649,7 | 649,7 | 0 | 1 949,1 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие №9.2 Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в рамках социального заказа, обеспечение муниципальных услуг в социальной сфере дополнительного образования детей в рамках социального заказа (в части выплаты заработной платы педагогическим работникам), всего, в том числе: | 4 941,80 | 4 941,80 | 4 941,80 | 0 | 14 825,4 |
| Местный бюджет | 4 941,80 | 4 941,80 | 4 941,80 | 0 | 14 825,4 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие №10 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (оплата услуг аутсорсинга), всего, в том числе: | 34 302,3 | 34 302,3 | 34 302,3 | 0 | 102 906,9 |
| Местный бюджет | 34 302,3 | 34 302,3 | 34 302,3 | 0 | 102 906,9 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие №11 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования, всего, в том числе: | 29 654,40 | 29 654,40 | 29 654,40 | 0 | 88 963,2 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 29 654,40 | 29 654,40 | 29 654,40 | 0 | 88 963,2 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие №12 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, всего, в том числе: | 10 132,5 | 10 132,5 | 10 132,5 | 0 | 30 397,5 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Региональный бюджет | 2 330,5 | 2 330,5 | 2 330,5 | 0 | 6 991,5 |
| Федеральный бюджет | 7 802,0 | 7 802,0 | 7 802,0 | 0 | 23 406,0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие №13 Обеспечение двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях, всего, в том числе: | 878,5 | 878,5 | 878,5 | 0 | 2 635,5 |
| Местный бюджет | 878,5 | 878,5 | 878,5 | 0 | 2 635,5 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие №14 Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных результатов, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие №18 Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ всех направленностей, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие №19 Предоставление членам семей участников специальной военной операции, указанным в пп. 2 статьи 2 Закона Кемеровской области - Кузбасса «О мерах социальной поддержки семей граждан, принимающих участие в специальной военной операции», обучающимся в 5-11 классах муниципальных общеобразовательных организаций, бесплатного одноразового горячего питания, всего, в том числе: | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 0 | 1 950,0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Региональный бюджет | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 0 | 1 950,0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие №20 Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях, всего, в том числе: | 2 005,2 | 2 005,2 | 2 005,2 | 0 | 6 015,6 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Региональный бюджет | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 0 | 300,6 |
| Федеральный бюджет | 1 905,0 | 1 905,0 | 1 905,0 | 0 | 5 715,0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие №21 Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях, всего, в том числе: | 1 320,2 | 1 320,2 | 1 320,2 | 0 | 3 960,6 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 1 320,2 | 1 320,2 | 1 320,2 | 0 | 3 960,6 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие «Предоставление бесплатного двухразового питания детям-инвалидам, не имеющим ограниченных возможностей здоровья, обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях», всего, в том числе: | 234,7 | 234,7 | 234,7 | 0 | 704,1 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Региональный бюджет | 234,7 | 234,7 | 234,7 | 0 | 704,1 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/  Контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ администрации Юргинского муниципального округа, иного муниципального органа, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача «Создание и обеспечение в образовательных организациях условий, отвечающих современным требованиям к образовательному процессу» | | | | |
| Мероприятие №1 Обеспечение деятельности по оказанию услуг в подведомственных учреждениях в 2026 году реализации, в том числе: | x | Управление образования АЮМО | - | - |
| Мероприятие №1.1 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (коммунальные услуги) | x | Управление образования АЮМО |  |  |
| Контрольная точка 1.1.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление  услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2027 | Управление образования АЮМО | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Мероприятие №1.2 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (продукты питания) | x | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 1.2.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление  услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2027 | Управление образования АЮМО | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Мероприятие №1.3 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (ГСМ) | x | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 1.3.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление  услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2027 | Управление образования АЮМО | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Мероприятие №1.4 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (медицинские осмотры работников) | x | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 1.4.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление  услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2027 | Управление образования АЮМО | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Мероприятие №1.5 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (прочее) | x | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 1.5.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление  услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2027 | Управление образования АЮМО | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Мероприятие №2 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (оплата услуг аутсорсинга) в 2026 году реализации | x | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 2.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление  услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2027 | Управление образования АЮМО | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Задача «Обеспечение доступности дополнительного образования» | | | | |
| Мероприятие №1 Обеспечение деятельности по оказанию услуг в подведомственных учреждениях дополнительного образования в 2026 году реализации, в том числе: | x | Управление образования АЮМО | - |  |
| Мероприятие №1.1 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений дополнительного образования (коммунальные услуги) | x | Управление образования АЮМО | - |  |
| Контрольная точка 1.1.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление  услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2027 | Управление образования АЮМО | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Мероприятие №1.2 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений дополнительного образования (медицинские осмотры работников) | x | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 1.2.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление  услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2027 | Управление образования АЮМО | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Мероприятие №1.3 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений дополнительного образования (прочее) | x | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 1.3.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление  услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2027 | Управление образования АЮМО | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Задача «Сохранение уровня заработной платы работников образования в соответствие с целевыми показателями заработной платы работников образования» | | | | |
| Мероприятие №1 Обеспечение деятельности по оказанию услуг (в части заработной платы) в подведомственных учреждениях дополнительного образования в 2026 году реализации | x | Управление образования АЮМО | Осуществление  выплат сотрудникам | - |
| Контрольная точка не предусматривается | - | - | - | - |
| Мероприятие №2 Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (в части выплаты заработной платы) в 2026 году реализации | x | Управление образования АЮМО | Осуществление  выплат сотрудникам | - |
| Контрольная точка не предусматривается | - | - | - | - |
| Задача «Обеспечение доступности дошкольного образования» | | | | |
| Мероприятие №1 Обеспечение доступности дошкольного образования в 2026 году реализации | х | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 1.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление  услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2027 | Управление образования АЮМО | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Задача «Обеспечение доступности дошкольного и общего образования» | | | | |
| Мероприятие №1 Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (учебные расходы) в 2026 году реализации | x | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 1.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление  услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2027 | Управление образования АЮМО | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Мероприятие №2 Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (повышение квалификации) в 2026 году реализации | x | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 1.1- направление сотрудника на место проведения повышения квалификации | 01.01.2027 | Управление образования АЮМО | Распоряжение УО АЮМО о направлении на курсы повышения квалификации | - |
| Контрольная точка 1.2. - услуга оказана | 01.01.2027 | Управление образования АЮМО | Получение сотрудником сертификата, удостоверения, диплома | - |
| Мероприятие №3 Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ всех направленностей в 2026 году реализации | x | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 3.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление  услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2027 | Управление образования АЮМО | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Задача «Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в рамках социального заказа» | | | | |
| Мероприятие №1 Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в рамках социального заказа, обеспечение муниципальных услуг в социальной сфере дополнительного образования детей в рамках социального заказа в 2026 году реализации, в том числе: | x | Управление образования АЮМО | - | - |
| Мероприятие №1.1 Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в рамках социального заказа, обеспечение муниципальных услуг в социальной сфере дополнительного образования детей в рамках социального заказа (в части выплаты заработной платы прочему персоналу) | x | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 1.1.1 Заключение соглашения о финансовом возмещении, связанных с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом на получение муниципальной услуги в социальной сфере | 01.01.2027 | Управление образования АЮМО | Подписанное Соглашение с двух сторон | - |
| Контрольная точка 1.1.2 Выплаты осуществлены. | 01.01.2027 | Управление образования АЮМО | Акт об оказании услуг | - |
| Мероприятие №1.2 Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в рамках социального заказа, обеспечение муниципальных услуг в социальной сфере дополнительного образования детей в рамках социального заказа (в части выплаты заработной платы педагогическим работникам) | x | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 1.2.1 Заключение соглашения о финансовом возмещении, связанных с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом на получение муниципальной услуги в социальной сфере | 01.01.2027 | Управление образования АЮМО | Подписанное Соглашение с двух сторон | - |
| Контрольная точка 1.2.2 Выплаты осуществлены. | 01.01.2027 | Управление образования АЮМО | Акт об оказании услуг | - |
| Задача «Обеспечение повышения качества образовательных результатов» | | | | |
| Мероприятие №1 «Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных результатов» в 2026 году реализации | х | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 1.1 Формирование системы диагностики интересов творческих возможностей обучающихся, исследование результативности развития предметных компетенций обучающихся | 01.01.2027 | Управление образования АЮМО (уточнить у Натальи Петровны) | Распоряжение | - |
| Контрольная точка 1.2 услуга оказана | 01.01.2027 | Управление образования АЮМО | Сертификаты, дипломы, грамоты | - |
| Задача «Обеспечить школьников организованным горячим питанием» | | | | |
| Мероприятие №1 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях в 2026 году реализации | x | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 1.1 Заключение Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Кемеровской области - Кузбасса  бюджету Юргинского муниципального округа на реализацию мероприятия «Организация  бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в  государственных и муниципальных образовательных организациях» | 01.01.2027 | Управление образования АЮМО | Подписанное Соглашение с двух сторон | - |
| Контрольная точка 1.2 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление  услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2027 | Управление образования АЮМО | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Мероприятие №2 Обеспечение двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях в 2026 году реализации | x | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 2.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление  услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2027 | Управление образования АЮМО | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Мероприятие №3 Предоставление членам семей участников специальной военной операции, указанным в пп. 2 статьи 2 Закона Кемеровской области - Кузбасса «О мерах социальной поддержки семей граждан, принимающих участие в специальной военной операции», обучающимся в 5-11 классах муниципальных общеобразовательных организаций, бесплатного одноразового горячего питания в 2026 году реализации | x | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 3.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление  услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2027 | Управление образования АЮМО | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Мероприятие №4 Предоставление бесплатного двухразового питания детям-инвалидам, не имеющим ограниченных возможностей здоровья, обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях в 2026 году реализации | x | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 4.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление  услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2027 | Управление образования АЮМО | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Задача «Обеспечить выплату педагогическим работникам образовательных организаций» | | | | |
| Мероприятие №1 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования в 2026 году реализации | x | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка №1.1 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | 01.01.2027 | Управление образования АЮМО | Подписанное Соглашение с двух сторон | - |
| Контрольная точка №1.2 Выплаты осуществлены | 01.01.2027 | Управление образования АЮМО | Платежная ведомость | - |
| Мероприятие №2 Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в 2026 году реализации | x | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка №2.1 Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 01.01.2027 | Управление образования АЮМО | Подписанное Соглашение с двух сторон | - |
| Контрольная точка №2.2 Выплаты осуществлены | 01.01.2027 | Управление образования АЮМО | Платежная ведомость | - |
| Мероприятие №3 Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в 2026 году реализации | x | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка №3.1 Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 01.01.2027 | Управление образования АЮМО | Подписанное Соглашение с двух сторон | - |
| Контрольная точка №3.2 Выплаты осуществлены | 01.01.2027 | Управление образования АЮМО | Платежная ведомость | - |
| Задача «Создание и обеспечение в образовательных организациях условий, отвечающих современным требованиям к образовательному процессу» | | | | |
| Мероприятие №1 Обеспечение деятельности по оказанию услуг в подведомственных учреждениях в 2027 году реализации, в том числе: | x | Управление образования АЮМО | - | - |
| Мероприятие №1.1 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (коммунальные услуги) | x | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 1.1.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление  услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2028 | Управление образования АЮМО | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Мероприятие №1.2 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (продукты питания) | x | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 1.2.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление  услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2028 | Управление образования АЮМО | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Мероприятие №1.3 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (ГСМ) | x | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 1.3.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление  услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2028 | Управление образования АЮМО | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Мероприятие №1.4 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (медицинские осмотры работников) | x | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 1.4.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление  услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2028 | Управление образования АЮМО | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Мероприятие №1.5 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (прочее) | x | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 1.5.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление  услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2028 | Управление образования АЮМО | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Мероприятие №2 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (оплата услуг аутсорсинга) в 2027 году реализации | x | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 2.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление  услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2028 | Управление образования АЮМО | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Задача «Обеспечение доступности дополнительного образования» | | | | |
| Мероприятие №1 Обеспечение деятельности по оказанию услуг в подведомственных учреждениях дополнительного образования в 2027 году реализации, в том числе: | x | Управление образования АЮМО | - | - |
| Мероприятие №1.1 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений дополнительного образования (коммунальные услуги) | x | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 1.1.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление  услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2028 | Управление образования АЮМО | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Мероприятие №1.2 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений дополнительного образования (медицинские осмотры работников) | x | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 1.2.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление  услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2028 | Управление образования АЮМО | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Мероприятие №1.3 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений дополнительного образования (прочее) | x | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 1.3.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление  услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2028 | Управление образования АЮМО | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Задача «Сохранение уровня заработной платы работников образования в соответствие с целевыми показателями заработной платы работников образования» | | | | |
| Мероприятие №1 Обеспечение деятельности по оказанию услуг (в части заработной платы) в подведомственных учреждениях дополнительного образования в 2027 году реализации | x | Управление образования АЮМО | Осуществление  выплат сотрудникам | - |
| Контрольная точка не предусматривается | - | - | - | - |
| Мероприятие №2 Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (в части выплаты заработной платы) в 2027 году реализации | x | Управление образования АЮМО | Осуществление  выплат сотрудникам | - |
| Контрольная точка не предусматривается | - | - | - | - |
| Задача «Обеспечение доступности дошкольного образования» | | | | |
| Мероприятие №1 Обеспечение доступности дошкольного образования в 2027 году реализации | х | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 1.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление  услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2028 | Управление образования АЮМО | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Задача «Обеспечение доступности дошкольного и общего образования» | | | | |
| Мероприятие №1 Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (учебные расходы) в 2027 году реализации | x | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 1.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление  услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2028 | Управление образования АЮМО | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Мероприятие №2 Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (повышение квалификации) в 2027 году реализации | x | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 1.1- направление сотрудника на место проведения повышения квалификации | 01.01.2028 | Управление образования АЮМО | Распоряжение УО АЮМО о направлении на курсы повышения квалификации | - |
| Контрольная точка 1.2. - услуга оказана | 01.01.2028 | Управление образования АЮМО | Получение сотрудником сертификата, удостоверения, диплома | - |
| Мероприятие №3 Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ всех направленностей в 2027 году реализации | x | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 3.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление  услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2028 | Управление образования АЮМО | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Задача «Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в рамках социального заказа» | | | | |
| Мероприятие №1 Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в рамках социального заказа, обеспечение муниципальных услуг в социальной сфере дополнительного образования детей в рамках социального заказа в 2027 году реализации, в том числе: | x | Управление образования АЮМО | - | - |
| Мероприятие №1.1 Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в рамках социального заказа, обеспечение муниципальных услуг в социальной сфере дополнительного образования детей в рамках социального заказа (в части выплаты заработной платы прочему персоналу) | x | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 1.1.1 Заключение соглашения о финансовом возмещении, связанных с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом на получение муниципальной услуги в социальной сфере | 01.01.2028 | Управление образования АЮМО | Подписанное Соглашение с двух сторон | - |
| Контрольная точка 1.1.2 Выплаты осуществлены. | 01.01.2028 | Управление образования АЮМО | Акт об оказании услуг | - |
| Мероприятие №1.2 Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в рамках социального заказа, обеспечение муниципальных услуг в социальной сфере дополнительного образования детей в рамках социального заказа (в части выплаты заработной платы педагогическим работникам) | x | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 1.2.1 Заключение соглашения о финансовом возмещении, связанных с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом на получение муниципальной услуги в социальной сфере | 01.01.2028 | Управление образования АЮМО | Подписанное Соглашение с двух сторон | - |
| Контрольная точка 1.2.2 Выплаты осуществлены. | 01.01.2028 | Управление образования АЮМО | Акт об оказании услуг | - |
| Задача «Обеспечение повышения качества образовательных результатов» | | | | |
| Мероприятие №1 «Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных результатов» в 2027 году реализации | х | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 1.1 Формирование системы диагностики интересов творческих возможностей обучающихся, исследование результативности развития предметных компетенций обучающихся | 01.01.2028 | Управление образования АЮМО (уточнить у Натальи Петровны) | Распоряжение | - |
| Контрольная точка 1.2 услуга оказана | 01.01.2028 | Управление образования АЮМО | Сертификаты, дипломы, грамоты | - |
| Задача «Обеспечить школьников организованным горячим питанием» | | | | |
| Мероприятие №1 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях в 2027 году реализации | x | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 1.1 Заключение Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Кемеровской области - Кузбасса  бюджету Юргинского муниципального округа на реализацию мероприятия «Организация  бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в  государственных и муниципальных образовательных организациях» | 01.01.2028 | Управление образования АЮМО | Подписанное Соглашение с двух сторон | - |
| Контрольная точка 1.2 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление  услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2028 | Управление образования АЮМО | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Мероприятие №2 Обеспечение двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях в 2027 году реализации | x | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 2.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление  услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2028 | Управление образования АЮМО | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Мероприятие №3 Предоставление членам семей участников специальной военной операции, указанным в пп. 2 статьи 2 Закона Кемеровской области - Кузбасса «О мерах социальной поддержки семей граждан, принимающих участие в специальной военной операции», обучающимся в 5-11 классах муниципальных общеобразовательных организаций, бесплатного одноразового горячего питания в 2026 году реализации | x | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 3.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление  услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2028 | Управление образования АЮМО | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Мероприятие №4 Предоставление бесплатного двухразового питания детям-инвалидам, не имеющим ограниченных возможностей здоровья, обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях в 2027 году реализации | x | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 4.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление  услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2028 | Управление образования АЮМО | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Задача «Обеспечить выплату педагогическим работникам образовательных организаций» | | | | |
| Мероприятие №1 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования в 2027 году реализации | x | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка №1.1 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | 01.01.2028 | Управление образования АЮМО | Подписанное Соглашение с двух сторон | - |
| Контрольная точка №1.2 Выплаты осуществлены | 01.01.2028 | Управление образования АЮМО | Платежная ведомость | - |
| Мероприятие №2 Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в 2027 году реализации | x | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка №2.1 Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 01.01.2028 | Управление образования АЮМО | Подписанное Соглашение с двух сторон | - |
| Контрольная точка №2.2 Выплаты осуществлены | 01.01.2028 | Управление образования АЮМО | Платежная ведомость | - |
| Мероприятие №3 Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в 2027 году реализации | x | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка №3.1 Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 01.01.2028 | Управление образования АЮМО | Подписанное Соглашение с двух сторон | - |
| Контрольная точка №3.2 Выплаты осуществлены | 01.01.2028 | Управление образования АЮМО | Платежная ведомость | - |
| Задача «Создание и обеспечение в образовательных организациях условий, отвечающих современным требованиям к образовательному процессу» | | | | |
| Мероприятие №1 Обеспечение деятельности по оказанию услуг в подведомственных учреждениях в 2028 году реализации, в том числе: | x | Управление образования АЮМО | - | - |
| Мероприятие №1.1 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (коммунальные услуги) | x | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 1.1.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление  услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2029 | Управление образования АЮМО | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Мероприятие №1.2 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (продукты питания) | x | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 1.2.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление  услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2029 | Управление образования АЮМО | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Мероприятие №1.3 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (ГСМ) | x | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 1.3.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление  услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2029 | Управление образования АЮМО | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Мероприятие №1.4 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (медицинские осмотры работников) | x | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 1.4.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление  услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2029 | Управление образования АЮМО | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Мероприятие №1.5 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (прочее) | x | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 1.5.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление  услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2029 | Управление образования АЮМО | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Мероприятие №2 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (оплата услуг аутсорсинга) в 2028 году реализации | x | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 2.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление  услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2029 | Управление образования АЮМО | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Задача «Обеспечение доступности дополнительного образования» | | | | |
| Мероприятие №1 Обеспечение деятельности по оказанию услуг в подведомственных учреждениях дополнительного образования в 2028 году реализации, в том числе: | x | Управление образования АЮМО | - | - |
| Мероприятие №1.1 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений дополнительного образования (коммунальные услуги) | x | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 1.1.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление  услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2029 | Управление образования АЮМО | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Мероприятие №1.2 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений дополнительного образования (медицинские осмотры работников) | x | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 1.2.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление  услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2029 | Управление образования АЮМО | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Мероприятие №1.3 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений дополнительного образования (прочее) | x | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 1.3.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление  услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2029 | Управление образования АЮМО | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Задача «Сохранение уровня заработной платы работников образования в соответствие с целевыми показателями заработной платы работников образования» | | | | |
| Мероприятие №1 Обеспечение деятельности по оказанию услуг (в части заработной платы) в подведомственных учреждениях дополнительного образования в 2028 году реализации | x | Управление образования АЮМО | Осуществление  выплат сотрудникам | - |
| Контрольная точка не предусматривается | - | - | - | - |
| Мероприятие №2 Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (в части выплаты заработной платы) в 2028 году реализации | x | Управление образования АЮМО | Осуществление  выплат сотрудникам |  |
| Контрольная точка не предусматривается | - | - | - | - |
| Задача «Обеспечение доступности дошкольного образования» | | | | |
| Мероприятие №1 Обеспечение доступности дошкольного образования в 2028 году реализации | х | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 1.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление  услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2029 | Управление образования АЮМО | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Задача «Обеспечение доступности дошкольного и общего образования» | | | | |
| Мероприятие №1 Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (учебные расходы) в 2028 году реализации | x | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 1.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление  услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2029 | Управление образования АЮМО | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Мероприятие №2 Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (повышение квалификации) в 2028 году реализации | x | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 1.1- направление сотрудника на место проведения повышения квалификации | 01.01.2029 | Управление образования АЮМО | Распоряжение УО АЮМО о направлении на курсы повышения квалификации | - |
| Контрольная точка 1.2. - услуга оказана | 01.01.2029 | Управление образования АЮМО | Получение сотрудником сертификата, удостоверения, диплома | - |
| Мероприятие №3 Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ всех направленностей в 2028 году реализации | x | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 3.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление  услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2029 | Управление образования АЮМО | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Задача «Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в рамках социального заказа» | | | | |
| Мероприятие №1 Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в рамках социального заказа, обеспечение муниципальных услуг в социальной сфере дополнительного образования детей в рамках социального заказа в 2028 году реализации, в том числе: | x | Управление образования АЮМО | - | - |
| Мероприятие №1.1 Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в рамках социального заказа, обеспечение муниципальных услуг в социальной сфере дополнительного образования детей в рамках социального заказа (в части выплаты заработной платы прочему персоналу) | x | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 1.1.1 Заключение соглашения о финансовом возмещении, связанных с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом на получение муниципальной услуги в социальной сфере | 01.01.2028 | Управление образования АЮМО | Подписанное Соглашение с двух сторон | - |
| Контрольная точка 1.1.2 Выплаты осуществлены. | 01.01.2029 | Управление образования АЮМО | Акт об оказании услуг | - |
| Мероприятие №1.2 «Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в рамках социального заказа, обеспечение муниципальных услуг в социальной сфере дополнительного образования детей в рамках социального заказа (в части выплаты заработной платы педагогическим работникам)» | x | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 1.2.1 Заключение соглашения о финансовом возмещении, связанных с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом на получение муниципальной услуги в социальной сфере | 01.01.2029 | Управление образования АЮМО | Подписанное Соглашение с двух сторон | - |
| Контрольная точка 1.2.2 Выплаты осуществлены. | 01.01.2029 | Управление образования АЮМО | Акт об оказании услуг | - |
| Задача «Обеспечение повышения качества образовательных результатов» | | | | |
| Мероприятие №1 «Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных результатов» в 2028 году реализации | х | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 1.1 Формирование системы диагностики интересов творческих возможностей обучающихся, исследование результативности развития предметных компетенций обучающихся | 01.01.2029 | Управление образования АЮМО (уточнить у Натальи Петровны) | Распоряжение | - |
| Контрольная точка 1.2 услуга оказана | 01.01.2029 | Управление образования АЮМО | Сертификаты, дипломы, грамоты | - |
| Задача «Обеспечить школьников организованным горячим питанием» | | | | |
| Мероприятие №1 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях в 2028 году реализации | x | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 1.1 Заключение Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Кемеровской области - Кузбасса  бюджету Юргинского муниципального округа на реализацию мероприятия «Организация  бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в  государственных и муниципальных образовательных организациях» | 01.01.2029 | Управление образования АЮМО | Подписанное Соглашение с двух сторон | - |
| Контрольная точка 1.2 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление  услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2029 | Управление образования АЮМО | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Мероприятие №2 Обеспечение двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях в 2028 году реализации | x | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 2.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление  услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2029 | Управление образования АЮМО | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Мероприятие №3 Предоставление членам семей участников специальной военной операции, указанным в пп. 2 статьи 2 Закона Кемеровской области - Кузбасса «О мерах социальной поддержки семей граждан, принимающих участие в специальной военной операции», обучающимся в 5-11 классах муниципальных общеобразовательных организаций, бесплатного одноразового горячего питания в 2028 году реализации | x | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 3.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление  услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2029 | Управление образования АЮМО | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Мероприятие №4 Предоставление бесплатного двухразового питания детям-инвалидам, не имеющим ограниченных возможностей здоровья, обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях в 2028 году реализации | x | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 4.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление  услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2029 | Управление образования АЮМО | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Задача «Обеспечить выплату педагогическим работникам образовательных организаций» | | | | |
| Мероприятие №1 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования в 2028 году реализации | x | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка №1.1 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | 01.01.2029 | Управление образования АЮМО | Подписанное Соглашение с двух сторон | - |
| Контрольная точка №1.2 Выплаты осуществлены | 01.01.2029 | Управление образования АЮМО | Платежная ведомость | - |
| Мероприятие №2 Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в 2028 году реализации | x | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка №2.1 Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 01.01.2029 | Управление образования АЮМО | Подписанное Соглашение с двух сторон | - |
| Контрольная точка №2.2 Выплаты осуществлены | 01.01.2029 | Управление образования АЮМО | Платежная ведомость | - |
| Мероприятие №3 Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в 2028 году реализации | x | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка №3.1 Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 01.01.2029 | Управление образования АЮМО | Подписанное Соглашение с двух сторон | - |
| Контрольная точка №3.2 Выплаты осуществлены | 01.01.2029 | Управление образования АЮМО | Платежная ведомость | - |

Приложение №4

к муниципальной программе

«Развитие системы образования

в Юргинском муниципальном округе на 2026 год

и на плановый период 2027 и 2028 годов»

**Паспорт**

**комплекса процессных мероприятий подпрограммы «Развитие одаренности и творчества участников образовательного процесса в Юргинском муниципальном округе»**

* 1. **Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган администрации Юргинского муниципального округа, иной муниципальный орган, организация | Управление образования администрации Юргинского муниципального округа (далее – УО АЮМО) |
| Связь с Государственной программой | Государственная программа Кемеровской области – Кузбасса «Развитие системы образования Кузбасса», утвержденной постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 28.11.2023 №784 |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень соответствия декомпозированного показателя | Единиц  а  измерения (по  ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | Задача «Поддержка педагогических работников и участников конкурсов профессионального мастерства, распространение педагогического опыта, повышение социального статуса учителя, престижа педагогической профессии, освоение инновационных технологий другими педагогами округа и повышение качества обучения как результата профессионального роста педагогических кадров» | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля проведенных мероприятий | - | «МП» | процент | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | Управление образования АЮМО | - |
| 1.2 | Доля победителей в конкурсах | возрастание | «МП» | процент | 70 | 2025 | 72 | 75 | 77 | Управление образования АЮМО | - |
| 2. | Задача «Совершенствование системы образования» | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Доля победителей и призеров школьного/муниципального этапа ВсОШ | - | «МП» | процент | 65 | 2025 | 65 | 65 | 65 | Управление образования АЮМО | - |
| 2.2 | Доля обучающихся, принявших участие в конкурсах, спортивных мероприятиях, слетах и др. | - | «МП» | процент | 61,5 | 2025 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | Управление образования АЮМО | - |
| 2.3 | Доля обучающихся принявших участие в независимой оценки оценки качества образования | возрастание | «МП» | процент | 65 | 2025 | 65 | 66 | 67 | Управление образования АЮМО | - |
| 2.4 | Доля обучающихся успешно прошедших ГИА | возрастание | «МП» | процент | 97 | 2025 | 97 | 98 | 98 | Управление образования АЮМО | - |
| 2.5 | Доля обучающихся принявших участия в исследованиях качества образования | возрастание | «МП» | процент | 88 | 2025 | 90 | 90 | 91 | Управление образования АЮМО | - |
| 3. | Задача «Создание и развитие интегрированной системы школьных медиацентров, музеев и театров, как единого культурно-образовательного пространства, направленного на всестороннее развитие личности учащихся» | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Повышение уровня вовлеченности и творческой активности учащихся в культурно-образовательную деятельность | - | «МП» | процент | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | Управление образования АЮМО | - |

**2.1. Прокси – показатели комплекса процессных мероприятий**

В 2026-2028 годах прокси-показатели муниципального проекта отсутствуют.

**3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица  измерения (по  ОКЕИ) | Плановые значения | | | | | | | | | | | На конец 2026 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1. | Задача «Поддержка педагогических работников и участников конкурсов профессионального мастерства, распространение педагогического опыта, повышение социального статуса учителя, престижа педагогической профессии, освоение инновационных технологий другими педагогами округа и повышение качества обучения как результата профессионального роста педагогических кадров» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля проведенных мероприятий | «МП» | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Доля победителей в конкурсах | «МП» | процент | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 2. | Задача «Совершенствование системы образования» | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Доля победителей и призеров школьного/муниципального этапа ВсОШ | «МП» | процент | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 2.2 | Доля обучающихся, принявших участие в конкурсах, спортивных мероприятиях, слетах и др. | «МП» | процент | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 |
| 2.3 | Доля обучающихся принявших участие в независимой оценки оценки качества образования | «МП» | процент | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 2.4 | Доля обучающихся успешно прошедших ГИА | «МП» | процент | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| 2.5 | Доля обучающихся принявших участия в исследованиях качества образования | «МП» | процент | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 4. | Задача «Создание и развитие интегрированной системы школьных медиацентров, музеев и театров, как единого культурно-образовательного пространства, направленного на всестороннее развитие личности учащихся» | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Повышение уровня вовлеченности и творческой активности учащихся в культурно-образовательную деятельность | «МП» | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2027 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица  измерения (по  ОКЕИ) | Плановые значения | | | | | | | | | | | На конец 2027 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1. | Задача «Поддержка педагогических работников и участников конкурсов профессионального мастерства, распространение педагогического опыта, повышение социального статуса учителя, престижа педагогической профессии, освоение инновационных технологий другими педагогами округа и повышение качества обучения как результата профессионального роста педагогических кадров» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля проведенных мероприятий | «МП» | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Доля победителей в конкурсах | «МП» | процент | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 2. | Задача «Совершенствование системы образования» | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Доля победителей и призеров школьного/муниципального этапа ВсОШ | «МП» | процент | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 2.2 | Доля обучающихся, принявших участие в конкурсах, спортивных мероприятиях, слетах и др. | «МП» | процент | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 |
| 2.3 | Доля обучающихся принявших участие в независимой оценки оценки качества образования | «МП» | процент | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| 2.4 | Доля обучающихся успешно прошедших ГИА | «МП» | процент | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 2.5 | Доля обучающихся принявших участия в исследованиях качества образования | «МП» | процент | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 4. | Задача «Создание и развитие интегрированной системы школьных медиацентров, музеев и театров, как единого культурно-образовательного пространства, направленного на всестороннее развитие личности учащихся» | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Повышение уровня вовлеченности и творческой активности учащихся в культурно-образовательную деятельность | «МП» | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2028 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица  измерения (по  ОКЕИ) | Плановые значения | | | | | | | | | | | На конец 2028 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1. | Задача «Поддержка педагогических работников и участников конкурсов профессионального мастерства, распространение педагогического опыта, повышение социального статуса учителя, престижа педагогической профессии, освоение инновационных технологий другими педагогами округа и повышение качества обучения как результата профессионального роста педагогических кадров» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля проведенных мероприятий | «МП» | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Доля победителей в конкурсах | «МП» | процент | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| 2. | Задача «Совершенствование системы образования» | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Доля победителей и призеров школьного/муниципального этапа ВсОШ | «МП» | процент | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 2.2 | Доля обучающихся, принявших участие в конкурсах, спортивных мероприятиях, слетах и др. | «МП» | процент | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 |
| 2.3 | Доля обучающихся принявших участие в независимой оценки оценки качества образования | «МП» | процент | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| 2.4 | Доля обучающихся успешно прошедших ГИА | «МП» | процент | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 2.5 | Доля обучающихся принявших участия в исследованиях качества образования | «МП» | процент | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| 4. | Задача «Создание и развитие интегрированной системы школьных медиацентров, музеев и театров, как единого культурно-образовательного пространства, направленного на всестороннее развитие личности учащихся» | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Повышение уровня вовлеченности и творческой активности учащихся в культурно-образовательную деятельность | «МП» | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам | | | |
| значение | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | №+n |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача «Поддержка педагогических работников и участников конкурсов профессионального мастерства, распространение педагогического опыта, повышение социального статуса учителя, престижа педагогической профессии, освоение инновационных технологий другими педагогами округа и повышение качества обучения как результата профессионального роста педагогических кадров» | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие №1 Обеспечение и развитие конкурсного движения среди образовательных учреждений и работников образования, в том числе: (результат«Доля проведенных мероприятий») | Оказание услуг | Победы в конкурсах профессионального мастерства, распространении педагогического опыта | процент | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | - |
| 1.1 | Мероприятие №1.1 Реализация мероприятий в рамках конкурсного движения (результат «Доля проведенных мероприятий») | Оказание услуг | Победы в конкурсах профессионального мастерства, распространении педагогического опыта | процент | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | - |
| 1.2 | Мероприятие №1.2 Реализация мероприятий по социальной поддержке населения (результат «Доля победителей в конкурсах») | Оказание услуг | Победы в конкурсах профессионального мастерства, распространении педагогического опыта | процент | 70 | 2025 | 72 | 75 | 77 | - |
| Задача «Совершенствование системы образования» | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие №1 Обеспечение поддержки одаренных детей, в том числе: (результат «Доля победителей и призеров школьного/муниципального этапа ВсОШ») | Оказание услуг | Создание и пополнение базы данных одаренных детей | процент | 65 | 2025 | 65 | 65 | 65 | - |
| 1.1 | Мероприятие №1.1 Реализация мероприятий в рамках конкурсного движения одаренных детей, в том числе: (результат «Доля обучающихся, принявших участие в конкурсах, спортивных мероприятиях, слетах и др.») | Оказание услуг | Проведение рекламно-информационного обеспечения, организация конкурсов для обучающихся и воспитанников | процент | 61,5 | 2025 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | - |
| 1.1.1 | Мероприятие №1.1.1 Проведение процедуры независимой оценки качества образования (результат «Доля обучающихся принявших участие в независимой оценки качества образования») | Оказание услуг | Организация и проведение: всероссийских проверочных работ; региональных контрольных работ; диагностических тестирований в 9-х и 11-х классах; итогового сочинения/изложения в 11-х классах; итогового собеседования в 9-х классах; единого дня сдачи ЕГЭ и ОГЭ родителями (приобретение канцелярских товаров, бумага офисная для проведения ВПР) | процент | 65 | 2025 | 65 | 66 | 67 | - |
| 1.1.2 | Мероприятие №1.1.2 Проведение ГИА (результат «Доля обучающихся успешно прошедших ГИА») | Оказание услуг | Организация и проведение государственной итоговой аттестации | процент | 97 | 2025 | 97 | 98 | 98 | - |
| 1.1.3 | Мероприятие №1.1.3 Проведение международных сопоставительных исследований качества образования (результат «Доля обучающихся принявших участия в исследованиях качества образования») | Оказание услуг | Проведение НИКО | процент | 88 | 2025 | 90 | 90 | 91 | - |
| 1.2 | Мероприятие №1.2 Реализация мероприятий по социальной поддержке населения за счет безвозмездных поступлений (результат «Доля проведенных мероприятий») | Оказание услуг | Организация семинаров, мастер-классов, стажировок по распространению педагогического опыта, участие в образовательных форумах | процент | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | - |
| Задача «Создание и обеспечение в образовательных организациях условий, отвечающих современным требованиям к образовательному процессу» | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие №1 «Развитие школьных медиацентров, театров и музеев, в том числе:» (результат Повышение уровня вовлеченности и творческой активности учащихся в культурно-образовательную деятельность) | Оказание услуг | Создание и пополнение материально-технической базы школьных медиацентров, театров и музеев. | процент | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | - |
| 1.1 | Мероприятие №1.1 «Реализация мероприятий по развитию школьных музеев» (результат Повышение уровня вовлеченности и творческой активности учащихся в культурно-образовательную деятельность) | Оказание услуг | Создание и пополнение материально-технической базы школьных музеев. Организация конкурсной деятельности. Поддержка одаренных детей | процент | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | - |
| 1.2 | Мероприятие №1.2 «Реализация мероприятий по развитию школьных театров» (результат Повышение уровня вовлеченности и творческой активности учащихся в культурно-образовательную деятельность) | Оказание услуг | Создание и пополнение материально-технической базы школьных театров. Организация конкурсной деятельности. Поддержка одаренных детей | процент | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | - |
| 1.3 | Мероприятие №1.3 «Реализация мероприятий по развитию школьных медиацентров» (результат Повышение уровня вовлеченности и творческой активности учащихся в культурно-образовательную деятельность) | Оказание услуг | Создание и пополнение материально-технической базы школьных медиацентров. Организация конкурсной деятельности. Поддержка одаренных детей | процент | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | - |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.руб. | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | №+n | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие одаренности и творчества участников образовательного процесса в Юргинском муниципальном округе» (всего), в том числе: | 3 606,0 | 3 590,0 | 3 420,0 | 0 | 10 616,0 |
| Местный бюджет | 3 606,0 | 3 590,0 | 3 420,0 | 0 | 10 616,0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие №1 Обеспечение и развитие конкурсного движения среди образовательных учреждений и работников образования, в том числе: | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 0 | 1 200,0 |
| Местный бюджет | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 0 | 1 200,0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие №1.1 Реализация мероприятий в рамках конкурсного движения, всего, в том числе: | 391,5 | 391,5 | 391,5 | 0 | 1 174,5 |
| Местный бюджет | 391,5 | 391,5 | 391,5 | 0 | 1 174,5 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие №1.2 Реализация мероприятий по социальной поддержке населения, всего, в том числе: | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 0 | 25,5 |
| Местный бюджет | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 0 | 25,5 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие №2 Обеспечение поддержки одаренных детей, в том числе:, всего, в том числе: | 2 830,0 | 2 830,0 | 2 830,0 | 0 | 8 490,0 |
| Местный бюджет | 2 830,0 | 2 830,0 | 2 830,0 | 0 | 8 490,0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие №2.1 Реализация мероприятий в рамках конкурсного движения одаренных детей, в том числе:, всего, в том числе: | 2 830,0 | 2 830,0 | 2 830,0 | 0 | 8 490,0 |
| Местный бюджет | 2 830,0 | 2 830,0 | 2 830,0 | 0 | 8 490,0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие №2.1.1 Проведение процедуры независимой оценки качества образования, всего, в том числе: | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 0 | 45,0 |
| Местный бюджет | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 0 | 45,0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие №2.1.2 Проведение ГИА, всего, в том числе: | 2 800,0 | 2 800,0 | 2 800,0 | 0 | 8 400,0 |
| Местный бюджет | 2 800,0 | 2 800,0 | 2 800,0 | 0 | 8 400,0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Мероприятие №2.1.3 Проведение международных сопоставительных исследований качества образования, всего, в том числе: | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 0 | 45,0 |
| Местный бюджет | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 0 | 45,0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие №2.2 Реализация мероприятий по социальной поддержке населения за счет безвозмездных поступлений, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие №3 Реализация мероприятий по развитию школьных медиацентров, театров и музеев, в т.ч., всего, в том числе: | 376,0 | 360,0 | 190,0 | 0 | 926,0 |
| Местный бюджет | 376,0 | 360,0 | 190,0 | 0 | 926,0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие №3.1 Реализация мероприятий по развитию школьных музеев, всего, в том числе: | 50,0 | 30,0 | 20,0 | 0 | 100,0 |
| Местный бюджет | 50,0 | 30,0 | 20,0 | 0 | 100,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Мероприятие №3.2 Реализация мероприятий по развитию школьных театров, всего, в том числе: | 26,0 | 30,0 | 20,0 | 0 | 76,0 |
| Местный бюджет | 26,0 | 30,0 | 20,0 | 0 | 76,0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие №3.3 Реализация мероприятий по развитию школьных театров, всего, в том числе: | 300,0 | 300,0 | 150,0 | 0 | 750,0 |
| Местный бюджет | 300,0 | 300,0 | 150,0 | 0 | 750,0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **6. План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году** | | | | |
| Задача, мероприятие (результат)/  Контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ администрации Юргинского муниципального округа, иного муниципального органа, организации | Вид подтверждающего документа | Информационная система |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача «Поддержка учителей-победителей и участников конкурсов профессионального мастерства, распространение педагогического опыта, повышение социального статуса учителя, престижа педагогической профессии, освоение инновационных технологий другими педагогами округа и повышение качества обучения как результата профессионального роста педагогических кадров» | | | | |
| Мероприятие №1 Обеспечение и развитие конкурсного движения среди образовательных учреждений и работников образования, в 2026 году реализации в том числе: | х | Управление образования АЮМО | - | - |
| Мероприятие №1.1 Реализация мероприятий в рамках конкурсного движения | х | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 1.1.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление  услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2027 | Управление образования АЮМО | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Мероприятие №1.2 Реализация мероприятий по социальной поддержке населения | х | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 1.2.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление  услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2027 | Управление образования АЮМО | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Задача «Совершенствование системы образования» | | | | |
| Мероприятие №1 Обеспечение поддержки одаренных детей, в 2026 году реализации в том числе: | х | Управление образования АЮМО | - | - |
| Мероприятие №1.1 Реализация мероприятий в рамках конкурсного движения одаренных детей, в том числе: | х | Управление образования АЮМО | - | - |
| Мероприятие №1.1.1 Проведение процедуры независимой оценки качества образования | х | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 1.1.1.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление  услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2027 | Управление образования АЮМО | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Мероприятие №1.1.2 Проведение ГИА | х | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 1.1.2.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление  услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2027 | Управление образования АЮМО | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Мероприятие №1.1.3 «Проведение международных сопоставительных исследований качества образования» | х | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 1.1.3.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление  услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2027 | Управление образования АЮМО | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Мероприятие №1.2 Реализация мероприятий по социальной поддержке населения за счет безвозмездных поступлений в 2026 году реализации | х | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 1.2.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление  услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2027 | Управление образования АЮМО | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Задача «Создание и обеспечение в образовательных организациях условий, отвечающих современным требованиям к образовательному процессу» | | | | |
| Мероприятие №1 Развитие школьных медиацентров, театров и музеев в 2026 году реализации, в том числе: | х | Управление образования АЮМО | - | - |
| Мероприятие №1.1 Развитие школьных медиацентров, театров и музеев в 2026 году реализации, в том числе: | х | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 1.1.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление  услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2027 | Управление образования АЮМО | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Мероприятие №1.2 Развитие школьных медиацентров, театров и музеев в 2026 году реализации, в том числе: | х | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 1.2.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление  услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2027 | Управление образования АЮМО | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Мероприятие №1.3 «Развитие школьных медиацентров, театров и музеев в 2026 году реализации, в том числе:» | х | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 1.3.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление  услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2027 | Управление образования АЮМО | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Задача «Поддержка учителей-победителей и участников конкурсов профессионального мастерства, распространение педагогического опыта, повышение социального статуса учителя, престижа педагогической профессии, освоение инновационных технологий другими педагогами округа и повышение качества обучения как результата профессионального роста педагогических кадров» | | | | |
| Мероприятие №1 Обеспечение и развитие конкурсного движения среди образовательных учреждений и работников образования, в 2027 году реализации в том числе: | х | Управление образования АЮМО | - | - |
| Мероприятие №1.1 Реализация мероприятий в рамках конкурсного движения | х | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 1.1.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление  услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2028 | Управление образования АЮМО | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Мероприятие №1.2 Реализация мероприятий по социальной поддержке населения | х | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 1.2.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление  услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2028 | Управление образования АЮМО | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Задача «Совершенствование системы образования» | | | | |
| Мероприятие №1 Обеспечение поддержки одаренных детей, в 2027 году реализации в том числе: | х | Управление образования АЮМО | - | - |
| Мероприятие №1.1 Реализация мероприятий в рамках конкурсного движения одаренных детей, в том числе: | х | Управление образования АЮМО | - | - |
| Мероприятие №1.1.1 Проведение процедуры независимой оценки качества образования | х | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 1.1.1.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление  услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2028 | Управление образования АЮМО | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Мероприятие №1.1.2 Проведение ГИА | х | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 1.1.2.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление  услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2028 | Управление образования АЮМО | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Мероприятие №1.1.3 «Проведение международных сопоставительных исследований качества образования» | х | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 1.1.3.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление  услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2028 | Управление образования АЮМО | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Мероприятие №1.2 Реализация мероприятий по социальной поддержке населения за счет безвозмездных поступлений в 2027 году реализации | х | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 1.2.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление  услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2028 | Управление образования АЮМО | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Задача «Создание и обеспечение в образовательных организациях условий, отвечающих современным требованиям к образовательному процессу» | | | | |
| Мероприятие №1 Развитие школьных медиацентров, театров и музеев в 2027 году реализации, в том числе: | х | Управление образования АЮМО | - | - |
| Мероприятие №1.1 Развитие школьных медиацентров, театров и музеев в 2027 году реализации, в том числе: | х | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 1.1.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление  услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2028 | Управление образования АЮМО | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Мероприятие №1.2 Развитие школьных медиацентров, театров и музеев в 2027 году реализации, в том числе: | х | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 1.2.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление  услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2028 | Управление образования АЮМО | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Мероприятие №1.3 «Развитие школьных медиацентров, театров и музеев в 2027 году реализации, в том числе:» | х | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 1.3.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление  услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2028 | Управление образования АЮМО | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Задача «Поддержка учителей-победителей и участников конкурсов профессионального мастерства, распространение педагогического опыта, повышение социального статуса учителя, престижа педагогической профессии, освоение инновационных технологий другими педагогами округа и повышение качества обучения как результата профессионального роста педагогических кадров» | | | | |
| Мероприятие №1 Обеспечение и развитие конкурсного движения среди образовательных учреждений и работников образования, в 2028 году реализации в том числе: | х | Управление образования АЮМО | - | - |
| Мероприятие №1.1 Реализация мероприятий в рамках конкурсного движения | х | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 1.1.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление  услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2029 | Управление образования АЮМО | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Мероприятие №1.2 Реализация мероприятий по социальной поддержке населения | х | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 1.2.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление  услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2029 | Управление образования АЮМО | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Задача «Совершенствование системы образования» | | | | |
| Мероприятие №1 Обеспечение поддержки одаренных детей, в 2028 году реализации в том числе: | х | Управление образования АЮМО | - | - |
| Мероприятие №1.1 Реализация мероприятий в рамках конкурсного движения одаренных детей, в том числе: | х | Управление образования АЮМО | - | - |
| Мероприятие №1.1.1 Проведение процедуры независимой оценки качества образования | х | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 1.1.1.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление  услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2029 | Управление образования АЮМО | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Мероприятие №1.1.2 Проведение ГИА | х | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 1.1.2.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление  услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2029 | Управление образования АЮМО | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Мероприятие №1.1.3 «Проведение международных сопоставительных исследований качества образования» | х | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 1.1.3.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление  услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2029 | Управление образования АЮМО | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Мероприятие №1.2 Реализация мероприятий по социальной поддержке населения за счет безвозмездных поступлений в 2028 году реализации | х | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 1.2.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление  услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2029 | Управление образования АЮМО | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Задача «Создание и обеспечение в образовательных организациях условий, отвечающих современным требованиям к образовательному процессу» | | | | |
| Мероприятие №1 Развитие школьных медиацентров, театров и музеев в 2028 году реализации, в том числе: | х | Управление образования АЮМО | - | - |
| Мероприятие №1.1 Развитие школьных медиацентров, театров и музеев в 2028 году реализации, в том числе: | х | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 1.1.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление  услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2029 | Управление образования АЮМО | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Мероприятие №1.2 Развитие школьных медиацентров, театров и музеев в 2028 году реализации, в том числе: | х | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 1.2.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление  услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2029 | Управление образования АЮМО | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Мероприятие №1.3 «Развитие школьных медиацентров, театров и музеев в 2028 году реализации, в том числе:» | х | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 1.3.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление  услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2029 | Управление образования АЮМО | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Мероприятие №1 Обеспечение и развитие конкурсного движения среди образовательных учреждений и работников образования, в 2028 году реализации в том числе: | х | Управление образования АЮМО | - | - |
| Мероприятие №1.1 Реализация мероприятий в рамках конкурсного движения | х | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 1.1.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление  услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2029 | Управление образования АЮМО | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |

Приложение №5

к муниципальной программе

«Развитие системы образования

в Юргинском муниципальном округе на 2026 год

и на плановый период 2027 и 2028 годов»

**Паспорт**

**комплекса процессных мероприятий подпрограммы «Социальные гарантии в системе образования»**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган администрации Юргинского муниципального округа, иной муниципальный орган, организация | Управление образования администрации Юргинского муниципального округа (далее – УО АЮМО) |
| Связь с Государственной программой | Государственная программа Кемеровской области – Кузбасса «Развитие системы образования Кузбасса» , утвержденной постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 28.11.2023 №784 |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень соответствия декомпозированного показателя | Единиц  а  измерения (по  ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1. | Задача «Сохранение и развитие системы социальной поддержки участников образовательного процесса» | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля участников образовательного процесса, получивших социальную поддержку | - | «МП» | процент | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | Управление образования АЮМО | - |

**2.1. Прокси – показатели комплекса процессных мероприятий**

В 2026-2028 годах прокси-показатели муниципального проекта отсутствуют.

**3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единиц  а  измерения (по  ОКЕИ) | Плановые значения | | | | | | | | | | | На конец 2026 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1. | Задача «Сохранение и развитие системы социальной поддержки участников образовательного процесса» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля участников образовательного процесса, получивших социальную поддержку | «МП» | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**4. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2027 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица  измерения (по  ОКЕИ) | Плановые значения | | | | | | | | | | | На конец 2027 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1. | Задача «Сохранение и развитие системы социальной поддержки участников образовательного процесса» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля участников образовательного процесса, получивших социальную поддержку | «МП» | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2028 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица  измерения (по  ОКЕИ) | Плановые значения | | | | | | | | | | | На конец 2028 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1. | Задача «Сохранение и развитие системы социальной поддержки участников образовательного процесса» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля участников образовательного процесса, получивших социальную поддержку | «МП» | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**5. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий подпрограмма «Социальные гарантии в системе образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам | | | |
| значение | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | №+n |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача «Сохранение и развитие системы социальной поддержки участников образовательного процесса» | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие №1 Социальные гарантии в системе образования (результат «Доля участников образовательного процесса, получивших социальную поддержку») | Оказание услуг | Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком, оказание платных услуг | процент | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | x |
| 2. | Мероприятие №2 Социальная поддержка работников образовательных организаций и участников образовательного процесса (результат «Доля участников образовательного процесса, получивших социальную поддержку») | Оказание услуг | Ежемесячные социальные денежные выплаты отдельным категориям граждан | процент | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | x |
| 3. | Мероприятие №3 Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, в соответствии с Законом Кемеровской области от 10 декабря 2007 года №162-ОЗ "О ежемесячной денежной выплате отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет" (результат «Доля участников образовательного процесса, получивших социальную поддержку») | Оказание услуг | Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет | процент | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | x |
| 4. | Мероприятие №4 Осуществление назначения и выплаты денежных средств семьям, взявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставление им мер социальной поддержки, осуществление назначения и выплаты денежных средств лицам, находившимся под попечительством, лицам, являвшимся приемными родителями, в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 декабря 2010 года №124-ОЗ "О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних (результат «Доля участников образовательного процесса, получивших социальную поддержку») | Оказание услуг | Осуществление назначения и выплаты денежных средств гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | процент | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | x |
| 5. | Мероприятие №5 Осуществление назначения и выплаты единовременного государственного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, установленного Законом Кемеровской области от 13 марта 2008 года №5-ОЗ "О предоставлении меры социальной поддержки гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (результат «Доля участников образовательного процесса, получивших социальную поддержку») | Оказание услуг | Осуществление назначения и выплаты единовременного государственного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | процент | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | x |
| 6. | Мероприятие №6 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью (результат «Доля участников образовательного процесса, получивших социальную поддержку») | Оказание услуг | Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | процент | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | x |
| 7. | Мероприятие №7 Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса (результат «Доля участников образовательного процесса, получивших социальную поддержку») | Оказание услуг | Выплаты по Акции «Первое сентября – каждому школьнику», материальная помощь на выпускной бал, дневники для первоклассников | процент | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | x |

**6. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.руб. | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | №+n | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Комплекс процессных мероприятий «Социальные гарантии в системе образования» (всего), в том числе: | 19 143,9 | 19 143,9 | 19 143,9 | 0 | 57 431,7 |
| Местный бюджет | 64,2 | 64,2 | 64,2 | 0 | 192,6 |
| Региональный бюджет | 19 079,7 | 19 079,7 | 19 079,7 | 0 | 57 239,1 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства фондов (справочно указываются наименования внебюджетных фондов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие №1 Социальные гарантии в системе образования, всего, в том числе: | 412,0 | 412,0 | 412,0 | 0 | 1 236,0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Региональный бюджет | 412,0 | 412,0 | 412,0 | 0 | 1 236,0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие №2 Социальная поддержка работников образовательных организаций и участников образовательного процесса, всего, в том числе: | 304,0 | 304,0 | 304,0 | 0 | 912,0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Региональный бюджет | 304,0 | 304,0 | 304,0 | 0 | 912,0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие №3 Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, в соответствии с Законом Кемеровской области от 10 декабря 2007 года №162-ОЗ "О ежемесячной денежной выплате отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет", всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие №4 Осуществление назначения и выплаты денежных средств семьям, взявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставление им мер социальной поддержки, осуществление назначения и выплаты денежных средств лицам, находившимся под попечительством, лицам, являвшимся приемными родителями, в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 декабря 2010 года №124-ОЗ "О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних, всего, в том числе: | 17 788,9 | 17 788,9 | 17 788,9 | 0 | 53 366,7 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Региональный бюджет | 17 788,9 | 17 788,9 | 17 788,9 | 0 | 53 366,7 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие №5 Осуществление назначения и выплаты единовременного государственного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, установленного Законом Кемеровской области от 13 марта 2008 года №5-ОЗ "О предоставлении меры социальной поддержки гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", всего, в том числе: | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0 | 150,0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Региональный бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0 | 150,0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие №6 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие №7 Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса, всего, в том числе: | 589,0 | 589,0 | 589,0 | 0 | 1 767,0 |
| Местный бюджет | 64,2 | 64,2 | 64,2 | 0 | 192,6 |
| Региональный бюджет | 524,8 | 524,8 | 524,8 | 0 | 1 574,4 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**7. План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/  Контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ администрации Юргинского муниципального округа, иного муниципального органа, организации | Вид подтверждающего документа | Информационная система |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача « Сохранение и развитие системы социальной поддержки участников образовательного процесса » | | | | |
| Мероприятие №1 Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных представителей) детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования в 2026 году реализации | х | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 1.1 Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных представителей) детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования | 01.01.2027 | Управление образования АЮМО | Протокол Администрации Юргинского муниципального округа Управление образования | - |
| Мероприятие №2 Социальная поддержка работников образовательных организаций и участников образовательного процесса в 2026 году реализации | х | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 2.1 Осуществление назначения и выплаты денежных средств детям отличникам и «Учитель года» | 01.01.2027 | Управление образования АЮМО | Распоряжение УО АЮМО | - |
| Контрольная точка 2.2 Выплаты осуществлены | 01.01.2027 | Управление образования АЮМО | Списки на перечисление, ведомость | - |
| Мероприятие №3 Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, в соответствии с Законом Кемеровской области от 10 декабря 2007 года №162-ОЗ "О ежемесячной денежной выплате отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет" в 2026 году реализации | х | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 3.1 Осуществление назначения и выплаты денежных средств семьям, взявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставление им мер социальной поддержки, осуществление назначения и выплаты денежных средств лицам, являвшимся приемными родителями в соответствии с Законом Кемеровской области от 14.12.2010 №124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних» | 01.01.2027 | Управление образования АЮМО | Распоряжение УО АЮМО | - |
| Контрольная точка 3.2 Выплаты осуществлены | 01.01.2027 | Управление образования АЮМО | Списки на перечисление, ведомость | - |
| Мероприятие №4 Осуществление назначения и выплаты денежных средств семьям, взявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставление им мер социальной поддержки, осуществление назначения и выплаты денежных средств лицам, находившимся под попечительством, лицам, являвшимся приемными родителями, в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 декабря 2010 года №124-ОЗ "О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних в 2026 году реализации | х | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 4.1 Осуществление назначения и выплаты денежных средств семьям, взявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставление им мер социальной поддержки, осуществление назначения и выплаты денежных средств лицам, являвшимся приемными родителями в соответствии с Законом Кемеровской области от 14.12.2010 №124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних» | 01.01.2027 | Управление образования АЮМО | Распоряжение УО АЮМО | - |
| Контрольная точка 4.2 Выплаты осуществлены | 01.01.2027 | Управление образования АЮМО | Списки на перечисление, ведомость | - |
| Мероприятие №5 Осуществление назначения и выплаты единовременного государственного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, установленного Законом Кемеровской области от 13 марта 2008 года №5-ОЗ "О предоставлении меры социальной поддержки гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" в 2026 году реализации | х | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 5.1 Осуществление назначения и выплаты единовременного государственного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, установленного Законом Кемеровской области от 13 марта 2008 года №5-ОЗ "О предоставлении меры социальной поддержки гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | 01.01.2027 | Управление образования АЮМО | Распоряжение УО АЮМО | - |
| Контрольная точка 5.2 Выплаты осуществлены | 01.01.2027 | Управление образования АЮМО | Списки на перечисление, ведомость | - |
| Мероприятие №6 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в 2026 году реализации | х | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 6.1 Осуществление назначения и выплаты единовременного государственного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) детей | 01.01.2027 | Управление образования АЮМО | Распоряжение УО АЮМО | - |
| Контрольная точка 6.2 Выплаты осуществлены | 01.01.2027 | Управление образования АЮМО | Списки на перечисление, ведомость | - |
| Мероприятие №7 «Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса» в 2026 году реализации | х | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 7.1 Заключение Cоглашения о предоставлении субсидии из бюджета Кемеровской области - Кузбасса  бюджету Юргинского муниципального округа на адресную социальную поддержку  участникам образовательного процесса | 01.01.2027 | Управление образования АЮМО | Подписанное Соглашение с двух сторон | - |
| Контрольная точка 7.2 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление  услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2027 | Управление образования АЮМО | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Задача « Сохранение и развитие системы социальной поддержки участников образовательного процесса » | | | | |
| Мероприятие №1 Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных представителей) детей, осваивающих образовательные программы  дошкольного образования | х | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 1.1 Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных представителей) детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования | 01.01.2028 | Управление образования АЮМО | Протокол Администрации Юргинского муниципального округа Управление образования | - |
| Мероприятие №2 Социальная поддержка работников образовательных организаций и участников образовательного процесса в 2027 году реализации | - | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 2.1 Осуществление назначения и выплаты денежных средств детям отличникам и «Учитель года» | 01.01.2028 | Управление образования АЮМО | Распоряжение УО АЮМО | - |
| Контрольная точка 2.2 Выплаты осуществлены | 01.01.2028 | Управление образования АЮМО | Списки на перечисление, ведомость | - |
| Мероприятие №3 Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, в соответствии с Законом Кемеровской области от 10 декабря 2007 года №162-ОЗ "О ежемесячной денежной выплате отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет" в 2027 году реализации | х | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 3.1 Осуществление назначения и выплаты денежных средств семьям, взявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставление им мер социальной поддержки, осуществление назначения и выплаты денежных средств лицам, являвшимся приемными родителями в соответствии с Законом Кемеровской области от 14.12.2010 №124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних» | 01.01.2028 | Управление образования АЮМО | Распоряжение УО АЮМО | - |
| Контрольная точка 3.2 Выплаты осуществлены | 01.01.2028 | Управление образования АЮМО | Списки на перечисление, ведомость | - |
| Мероприятие №4 Осуществление назначения и выплаты денежных средств семьям, взявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставление им мер социальной поддержки, осуществление назначения и выплаты денежных средств лицам, находившимся под попечительством, лицам, являвшимся приемными родителями, в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 декабря 2010 года №124-ОЗ "О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних в 2027 году реализации | х | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 4.1 Осуществление назначения и выплаты денежных средств семьям, взявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставление им мер социальной поддержки, осуществление назначения и выплаты денежных средств лицам, являвшимся приемными родителями в соответствии с Законом Кемеровской области от 14.12.2010 №124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних» | 01.01.2028 | Управление образования АЮМО | Распоряжение УО АЮМО | - |
| Контрольная точка 4.2 Выплаты осуществлены | 01.01.2028 | Управление образования АЮМО | Списки на перечисление, ведомость | - |
| Мероприятие №5 Осуществление назначения и выплаты единовременного государственного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, установленного Законом Кемеровской области от 13 марта 2008 года №5-ОЗ "О предоставлении меры социальной поддержки гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" в 2027 году реализации | х | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 5.1 Осуществление назначения и выплаты единовременного государственного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) детей | 01.01.2028 | Управление образования АЮМО | Распоряжение УО АЮМО | - |
| Контрольная точка 5.2 Выплаты осуществлены | 01.01.2028 | Управление образования АЮМО | Списки на перечисление, ведомость | - |
| Мероприятие №6 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в 2027 году реализации | х | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 6.1 Осуществление назначения и выплаты единовременного государственного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) детей | 01.01.2028 | Управление образования АЮМО | Распоряжение УО АЮМО | - |
| Контрольная точка 6.2 Выплаты осуществлены | 01.01.2028 | Управление образования АЮМО | Списки на перечисление, ведомость | - |
| Мероприятие №7 Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса в 2027 году реализации | - | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 7.1 Заключение Cоглашения о предоставлении субсидии из бюджета Кемеровской области - Кузбасса  бюджету Юргинского муниципального округа на адресную социальную поддержку  участникам образовательного процесса | 01.01.2028 | Управление образования АЮМО | Подписанное Соглашение с двух сторон | - |
| Контрольная точка 7.2 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление  услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2028 | Управление образования АЮМО | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Задача «Сохранение и развитие системы социальной поддержки участников образовательного процесса» | | | | |
| Мероприятие №1 Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных представителей) детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования в 2028 году реализации | х | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 1.1 Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных представителей) детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования | 01.01.2029 | Управление образования АЮМО | Протокол Администрации Юргинского муниципального округа Управление образования | - |
| Мероприятие №2 Социальная поддержка работников образовательных организаций и участников образовательного процесса в 2028 году реализации | х | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 2.1 Осуществление назначения и выплаты денежных средств детям отличникам и «Учитель года» | 01.01.2029 | Управление образования АЮМО | Распоряжение УО АЮМО | - |
| Контрольная точка 2.2 Выплаты осуществлены | 01.01.2029 | Управление образования АЮМО | Списки на перечисление, ведомость | - |
| Мероприятие №3 Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, в соответствии с Законом Кемеровской области от 10 декабря 2007 года №162-ОЗ "О ежемесячной денежной выплате отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет" в 2028 году реализации | х | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 3.1 Осуществление назначения и выплаты денежных средств семьям, взявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставление им мер социальной поддержки, осуществление назначения и выплаты денежных средств лицам, являвшимся приемными родителями в соответствии с Законом Кемеровской области от 14.12.2010 №124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних» | 01.01.2029 | Управление образования АЮМО | Распоряжение УО АЮМО | - |
| Контрольная точка 3.2 Выплаты осуществлены | 01.01.2029 | Управление образования АЮМО | Списки на перечисление, ведомость | - |
| Мероприятие №4 Осуществление назначения и выплаты денежных средств семьям, взявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставление им мер социальной поддержки, осуществление назначения и выплаты денежных средств лицам, находившимся под попечительством, лицам, являвшимся приемными родителями, в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 декабря 2010 года №124-ОЗ "О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних в 2028 году реализации | х | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 4.1 Осуществление назначения и выплаты денежных средств семьям, взявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставление им мер социальной поддержки, осуществление назначения и выплаты денежных средств лицам, являвшимся приемными родителями в соответствии с Законом Кемеровской области от 14.12.2010 №124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних» | 01.01.2029 | Управление образования АЮМО | Распоряжение УО АЮМО | - |
| Контрольная точка 4.2 Выплаты осуществлены | 01.01.2029 | Управление образования АЮМО | Списки на перечисление, ведомость | - |
| Мероприятие №5 Осуществление назначения и выплаты единовременного государственного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, установленного Законом Кемеровской области от 13 марта 2008 года №5-ОЗ "О предоставлении меры социальной поддержки гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" в 2028 году реализации | х | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 5.1 Осуществление назначения и выплаты единовременного государственного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) детей | 01.01.2029 | Управление образования АЮМО | Распоряжение УО АЮМО | - |
| Контрольная точка 5.2 Выплаты осуществлены | 01.01.2029 | Управление образования АЮМО | Списки на перечисление, ведомость | - |
| Мероприятие №6 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в 2028 году реализации | х | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 6.1 Осуществление назначения и выплаты единовременного государственного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) детей | 01.01.2029 | Управление образования АЮМО | Распоряжение УО АЮМО | - |
| Контрольная точка 6.2 Выплаты осуществлены | 01.01.2029 | Управление образования АЮМО | Списки на перечисление, ведомость | - |
| Мероприятие №7 Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса в 2028 году реализации | х | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 7.1 Заключение Cоглашения о предоставлении субсидии из бюджета Кемеровской области - Кузбасса  бюджету Юргинского муниципального округа на адресную социальную поддержку  участникам образовательного процесса | 01.01.2029 | Управление образования АЮМО | Подписанное Соглашение с двух сторон | - |
| Контрольная точка 7.2 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление  услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2029 | Управление образования АЮМО | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |

Приложение №6

к муниципальной программе

«Развитие системы образования

в Юргинском муниципальном округе на 2026 год

и на плановый период 2027 и 2028 годов»

**Паспорт**

**комплекса процессных мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы»**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган администрации Юргинского муниципального округа, иной муниципальный орган, организация | Управление образования администрации Юргинского муниципального округа (далее – УО АЮМО) |
| Связь с Государственной программой | Государственная программа Кемеровской области – Кузбасса «Развитие системы образования Кузбасса», утвержденной постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 28.11.2023 №784 |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень соответствия декомпозированного показателя | Единица  измерения (по  ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | Задача «Создать условия для организации учебно-воспитательного процесса в образовательных организациях» | | | | | | | | | | |
| 1.1 | 1.Доля общеобразовательных организаций, соответствующих требованиям безопасного пребывания детей в общеобразовательных организациях, от общего количества общеобразовательных организаций | - | «МП» | процент | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | Управление образования АЮМО | - |
| 1.2 | 2.Доля удовлетворенных качеством предоставляемых услуг МКУ «ЦБ УО ЮМО», МКУ «ИМЦ ЮМО» | - | «МП» | процент | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | Управление образования АЮМО | - |
| 2. | Задача «Обеспечение муниципальных услуг в социальной сфере дополнительного образования детей в рамках социального заказа» | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Обеспечение заработной платы педагогическим работникам в рамках социального заказа | - | «МП» | процент | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | Управление образования АЮМО | - |

**2.1. Прокси – показатели комплекса процессных мероприятий**

В 2026-2028 годах прокси-показатели муниципального проекта отсутствуют.

**3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица  измерения (по  ОКЕИ) | Плановые значения | | | | | | | | | | | На конец 2026 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1. | Задача «Создать условия для организации учебно-воспитательного процесса в образовательных организациях» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля общеобразовательных организаций, соответствующих требованиям безопасного пребывания детей в общеобразовательных организациях, от общего количества общеобразовательных организаций | «МП» | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Доля удовлетворенных качеством предоставляемых услуг МКУ «ЦБ УО ЮМО», МКУ «ИМЦ ЮМО» | «МП» | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Задача «Обеспечение муниципальных услуг в социальной сфере дополнительного образования детей в рамках социального заказа» | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Обеспечение заработной платы педагогическим работникам в рамках социального заказа | «МП» | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2027 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единиц  а  измерения (по  ОКЕИ) | Плановые значения | | | | | | | | | | | На конец 2027 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1. | Задача «Создать условия для организации учебно-воспитательного процесса в образовательных организациях» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля общеобразовательных организаций, соответствующих требованиям безопасного пребывания детей в общеобразовательных организациях, от общего количества общеобразовательных организаций | «МП» | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Доля удовлетворенных качеством предоставляемых услуг МКУ «ЦБ УО ЮМО», МКУ «ИМЦ ЮМО» | «МП» | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Задача «Обеспечение муниципальных услуг в социальной сфере дополнительного образования детей в рамках социального заказа» | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Обеспечение заработной платы педагогическим работникам в рамках социального заказа | «МП» | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2028 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единиц  а  измерения (по  ОКЕИ) | Плановые значения | | | | | | | | | | | На конец 2028 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1. | Задача «Создать условия для организации учебно-воспитательного процесса в образовательных организациях» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля общеобразовательных организаций, соответствующих требованиям безопасного пребывания детей в общеобразовательных организациях, от общего количества общеобразовательных организаций | «МП» | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Доля удовлетворенных качеством предоставляемых услуг МКУ «ЦБ УО ЮМО», МКУ «ИМЦ ЮМО» | «МП» | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Задача «Обеспечение муниципальных услуг в социальной сфере дополнительного образования детей в рамках социального заказа» | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Обеспечение заработной платы педагогическим работникам в рамках социального заказа | «МП» | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам | | | |
| значение | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | №+n |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача «Создать условия для организации учебно-воспитательного процесса в образовательных организациях» | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие №1 Обеспечение деятельности по оказанию услуг (в части выплаты заработной платы) подведомственных учреждений»  (результат «Доля удовлетворенных качеством предоставляемых услуг МКУ «ЦБ УО ЮМО», МКУ «ИМЦ ЮМО») | Оказание услуг | Обеспечение эффективного управления функционированием и развитием системы образования  Повышение качества и эффективности муниципальных услуг в системе образования | процент | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | x |
| 2. | Мероприятие №2 Обеспечение деятельности по оказанию услуг прочих учреждений образования, в том числе: (результат Доля общеобразовательных организаций, соответствующих требованиям безопасного пребывания детей в общеобразовательных организациях, от общего количества общеобразовательных организаций) | Оказание услуг | Обеспечение эффективного управления функционированием и развитием системы образования  Повышение качества и эффективности муниципальных услуг в системе образования | процент | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | x |
| 2.1 | Мероприятие №2.1 Обеспечение деятельности по оказанию услуг прочих учреждений образования (коммунальные услуги) (результат «Доля общеобразовательных организаций, соответствующих требованиям безопасного пребывания детей в общеобразовательных организациях, от общего количества общеобразовательных организаций») | Оказание услуг | Обеспечение эффективного управления функционированием и развитием системы образования  Повышение качества и эффективности муниципальных услуг в системе образования | процент | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | x |
| 2.2 | Мероприятие №2.2 Обеспечение деятельности по оказанию услуг прочих учреждений образования (медицинские осмотры работников) (результат «Доля общеобразовательных организаций, соответствующих требованиям безопасного пребывания детей в общеобразовательных организациях, от общего количества общеобразовательных организаций») | Оказание услуг | Обеспечение эффективного управления функционированием и развитием системы образования  Повышение качества и эффективности муниципальных услуг в системе образования | процент | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | x |
| 2.3 | Мероприятие №2.3 Обеспечение деятельности по оказанию услуг прочих учреждений образования (прочее) (результат «Доля общеобразовательных организаций, соответствующих требованиям безопасного пребывания детей в общеобразовательных организациях, от общего количества общеобразовательных организаций») | Оказание услуг | Обеспечение эффективного управления функционированием и развитием системы образования  Повышение качества и эффективности муниципальных услуг в системе образования | процент | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | x |
| 3. | Мероприятие №3 Обеспечение деятельности органов муниципальной власти (результат «Доля общеобразовательных организаций, соответствующих требованиям безопасного пребывания детей в общеобразовательных организациях, от общего количества общеобразовательных организаций») | Оказание услуг | Обеспечение эффективного управления функционированием и развитием системы образования  Повышение качества и эффективности муниципальных услуг в системе образования | процент | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | x |
| 4. | Мероприятие №4 Расходы за счет платных услуг и безвозмездных поступлений (результат «Доля общеобразовательных организаций, соответствующих требованиям безопасного пребывания детей в общеобразовательных организациях, от общего количества общеобразовательных организаций») | Оказание услуг | Обеспечение эффективного управления функционированием и развитием системы образования  Повышение качества и эффективности муниципальных услуг в системе образования | процент | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | x |
| 5. | Мероприятие №5 Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, осуществление контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также осуществление контроля за распоряжением ими (результат «Доля общеобразовательных организаций, соответствующих требованиям безопасного пребывания детей в общеобразовательных организациях, от общего количества общеобразовательных организаций») | Оказание услуг | Обеспечение эффективного управления функционированием и развитием системы образования  Повышение качества и эффективности муниципальных услуг в системе образования | процент | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | x |
| Задача «Обеспечение муниципальных услуг в социальной сфере дополнительного образования детей в рамках социального заказа» | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие №1 Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в рамках социального заказа, обеспечение муниципальных услуг в социальной сфере дополнительного образования детей в рамках социального заказа (в части выплаты заработной платы педагогическим работникам) (результат «Обеспечение заработной платы педагогическим работникам в рамках социального заказа») | Оказание услуг | Обеспечение эффективного управления функционированием и развитием системы образования  Повышение качества и эффективности муниципальных услуг в системе образования | процент | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | x |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.руб. | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | №+n | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы» (всего), в том числе: | 34 643,8 | 34 780,7 | 34 938,6 | 0 | 104 363,1 |
| Местный бюджет | 32 475,9 | 32 612,8 | 32 770,7 | 0 | 97 859,4 |
| Региональный бюджет | 2 167,9 | 2 167,9 | 2 167,9 | 0 | 6 503,7 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства фондов (справочно указываются наименования внебюджетных фондов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие №1 Обеспечение деятельности по оказанию услуг (в части выплаты заработной платы) подведомственных учреждений, всего, в том числе: | 27 163,8 | 27 163,8 | 27 163,8 | 0 | 81 491,4 |
| Местный бюджет | 27 163,8 | 27 163,8 | 27 163,8 | 0 | 81 491,4 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие №2 Обеспечение деятельности по оказанию услуг прочих учреждений образования, в том числе:, всего, в том числе: | 2 455,5 | 2 592,4 | 2 750,3 | 0 | 7 798,2 |
| Местный бюджет | 2 455,5 | 2 592,4 | 2 750,3 | 0 | 7 798,2 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие №2.1 Обеспечение деятельности по оказанию услуг прочих учреждений образования (коммунальные услуги), всего, в том числе: | 908,4 | 1 045,3 | 1 203,2 | 0 | 3 156,9 |
| Местный бюджет | 908,4 | 1 045,3 | 1 203,2 | 0 | 3 156,9 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие №2.2 Обеспечение деятельности по оказанию услуг прочих учреждений образования (медицинские осмотры работников), всего, в том числе: | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 0 | 540,0 |
| Местный бюджет | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 0 | 540,0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие №2.3 Обеспечение деятельности по оказанию услуг прочих учреждений образования (прочее), всего, в том числе: | 1 367,1 | 1 367,1 | 1 367,1 | 0 | 4 101,3 |
| Местный бюджет | 1 367,1 | 1 367,1 | 1 367,1 | 0 | 4 101,3 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие №3 Обеспечение деятельности органов муниципальной власти, всего, в том числе: | 2 483,2 | 2 483,2 | 2 483,2 | 0 | 7 449,6 |
| Местный бюджет | 2 483,2 | 2 483,2 | 2 483,2 | 0 | 7 449,6 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие №4 Расходы за счет платных услуг и безвозмездных поступлений, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие №5 Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, осуществление контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также осуществление контроля за распоряжением ими, всего, в том числе: | 2 167,9 | 2 167,9 | 2 167,9 | 0 | 6 503,7 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Региональный бюджет | 2 167,9 | 2 167,9 | 2 167,9 | 0 | 6 503,7 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие №6 Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в рамках социального заказа, обеспечение муниципальных услуг в социальной сфере дополнительного образования детей в рамках социального заказа (в части выплаты заработной платы педагогическим работникам), всего, в том числе: | 373,4 | 373,4 | 373,4 | 0 | 1 120,2 |
| Местный бюджет | 373,4 | 373,4 | 373,4 | 0 | 1 120,2 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**6. План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/  Контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ администрации Юргинского муниципального округа, иного муниципального органа, организации | Вид подтверждающего документа | Информационная система |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача « Сохранение и развитие системы социальной поддержки участников образовательного процесса » | | | | |
| Мероприятие №1 Обеспечение деятельности по оказанию услуг (в части выплаты заработной платы) подведомственных учреждений в 2026 году реализации | x | Управление образования АЮМО | Осуществление  выплат сотрудникам | - |
| Контрольная точка не предусматривается | - | - | - | - |
| Мероприятие №2 Обеспечение деятельности по оказанию услуг прочих учреждений образования в 2026 году реализации, в том числе: | x | Управление образования АЮМО | - | - |
| Мероприятие №2.1 Обеспечение деятельности по оказанию услуг прочих учреждений образования (коммунальные услуги) | x | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка №2.1.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на  приобретение товаров, предоставление  услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты  поставленных товаров, выполненных  работ, оказанных услуг» | 01.01.2027 | Управление образования АЮМО | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Мероприятие №2.2 Обеспечение деятельности по оказанию услуг прочих учреждений образования (медицинские осмотры работников) | x | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка №2.2.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на  приобретение товаров, предоставление  услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты  поставленных товаров, выполненных  работ, оказанных услуг» | 01.01.2027 | Управление образования АЮМО | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Мероприятие №2.3 Обеспечение деятельности по оказанию услуг прочих учреждений образования (прочее) | x | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка №2.3.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на  приобретение товаров, предоставление  услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты  поставленных товаров, выполненных  работ, оказанных услуг» | 01.01.2027 | Управление образования АЮМО | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Мероприятие №3 Обеспечение деятельности органов муниципальной власти в 2026 году реализации | x | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка №3.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на  приобретение товаров, предоставление  услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты  поставленных товаров, выполненных  работ, оказанных услуг | 01.01.2027 | Управление образования АЮМО | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Мероприятие №4 Расходы за счет платных услуг и безвозмездных поступлений в 2026 году реализации | x | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка №4.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на  приобретение товаров, предоставление  услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты  поставленных товаров, выполненных  работ, оказанных услуг» | 01.01.2027 | Управление образования АЮМО | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Мероприятие №5 Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, осуществление контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также осуществление контроля за распоряжением ими в 2026 году реализации | x | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка №5.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на  приобретение товаров, предоставление  услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты  поставленных товаров, выполненных  работ, оказанных услуг» | 01.01.2027 | Управление образования АЮМО | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Задача «Обеспечение муниципальных услуг в социальной сфере дополнительного образования детей в рамках социального заказа» | | | | |
| Мероприятие №1 Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в рамках социального заказа, обеспечение муниципальных услуг в социальной сфере дополнительного образования детей в рамках социального заказа (в части выплаты заработной платы педагогическим работникам) в 2026 году реализации | x | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 1.1 Заключение соглашения о финансовом возмещении, связанных с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом на получение муниципальной услуги в социальной сфере | 01.01.2027 | Управление образования АЮМО | Соглашение | - |
| Контрольная точка 1.2 Выплаты осуществлены. | 01.01.2027 | Управление образования АЮМО | Акт об оказании услуг | - |
| Задача « Сохранение и развитие системы социальной поддержки участников образовательного процесса » | | | | |
| Мероприятие №1 Обеспечение деятельности по оказанию услуг (в части выплаты заработной платы) подведомственных учреждений в 2027 году реализации | x | Управление образования АЮМО | Осуществление  выплат сотрудникам | - |
| Контрольная точка не предусматривается | - | - | - | - |
| Мероприятие №2 Обеспечение деятельности по оказанию услуг прочих учреждений образования в 2027 году реализации, в том числе: | x | Управление образования АЮМО | - | - |
| Мероприятие №2.1 Обеспечение деятельности по оказанию услуг прочих учреждений образования (коммунальные услуги) | x | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка №2.1.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на  приобретение товаров, предоставление  услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты  поставленных товаров, выполненных  работ, оказанных услуг» | 01.01.2028 | Управление образования АЮМО | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Мероприятие №2.2 Обеспечение деятельности по оказанию услуг прочих учреждений образования (медицинские осмотры работников) | x | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка №2.2.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на  приобретение товаров, предоставление  услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты  поставленных товаров, выполненных  работ, оказанных услуг» | 01.01.2028 | Управление образования АЮМО | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Мероприятие №2.3 Обеспечение деятельности по оказанию услуг прочих учреждений образования (прочее) | x | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка №2.3.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на  приобретение товаров, предоставление  услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты  поставленных товаров, выполненных  работ, оказанных услуг» | 01.01.2028 | Управление образования АЮМО | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Мероприятие №3 Обеспечение деятельности органов муниципальной власти в 2027 году реализации | x | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка №3.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на  приобретение товаров, предоставление  услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты  поставленных товаров, выполненных  работ, оказанных услуг | 01.01.20  28 | Управление образования АЮМО | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Мероприятие №4 Расходы за счет платных услуг и безвозмездных поступлений в 2027 году реализации | x | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка №4.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на  приобретение товаров, предоставление  услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты  поставленных товаров, выполненных  работ, оказанных услуг» | 01.01.20  28 | Управление образования АЮМО | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Мероприятие №5 Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, осуществление контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также осуществление контроля за распоряжением ими в 2027 году реализации | x | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка №5.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на  приобретение товаров, предоставление  услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты  поставленных товаров, выполненных  работ, оказанных услуг» | 01.01.2028 | Управление образования АЮМО | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Задача «Обеспечение муниципальных услуг в социальной сфере дополнительного образования детей в рамках социального заказа» | | | | |
| Мероприятие №1 Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в рамках социального заказа, обеспечение муниципальных услуг в социальной сфере дополнительного образования детей в рамках социального заказа (в части выплаты заработной платы педагогическим работникам) в 2027 году реализации | x | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 1.1 Заключение соглашения о финансовом возмещении, связанных с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом на получение муниципальной услуги в социальной сфере | 01.01.20  28 | Управление образования АЮМО | Соглашение | - |
| Контрольная точка 1.2 Выплаты осуществлены. | 01.01.2028 | Управление образования АЮМО | Акт об оказании услуг | - |
| Задача « Сохранение и развитие системы социальной поддержки участников образовательного процесса » | | | | |
| Мероприятие №1 Обеспечение деятельности по оказанию услуг (в части выплаты заработной платы) подведомственных учреждений в 2028 году реализации | x | Управление образования АЮМО | Осуществление  выплат сотрудникам | - |
| Контрольная точка не предусматривается | - | - | - | - |
| Мероприятие №2 Обеспечение деятельности по оказанию услуг прочих учреждений образования в 2028 году реализации, в том числе: | x | Управление образования АЮМО | - | - |
| Мероприятие №2.1 Обеспечение деятельности по оказанию услуг прочих учреждений образования (коммунальные услуги) | x | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка №2.1.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на  приобретение товаров, предоставление  услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты  поставленных товаров, выполненных  работ, оказанных услуг» | 01.01.2029 | Управление образования АЮМО | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Мероприятие №2.2 Обеспечение деятельности по оказанию услуг прочих учреждений образования (медицинские осмотры работников) | x | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка №2.2.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на  приобретение товаров, предоставление  услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты  поставленных товаров, выполненных  работ, оказанных услуг» | 01.01.2029 | Управление образования АЮМО | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Мероприятие №2.3 Обеспечение деятельности по оказанию услуг прочих учреждений образования (прочее) | x | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка №2.3.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на  приобретение товаров, предоставление  услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты  поставленных товаров, выполненных  работ, оказанных услуг» | 01.01.2029 | Управление образования АЮМО | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Мероприятие №3 Обеспечение деятельности органов муниципальной власти в 2028 году реализации | x | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка №3.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на  приобретение товаров, предоставление  услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты  поставленных товаров, выполненных  работ, оказанных услуг | 01.01.2029 | Управление образования АЮМО | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Мероприятие №4 Расходы за счет платных услуг и безвозмездных поступлений в 2028 году реализации | x | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка №4.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на  приобретение товаров, предоставление  услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты  поставленных товаров, выполненных  работ, оказанных услуг» | 01.01.2029 | Управление образования АЮМО | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Мероприятие №5 Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, осуществление контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также осуществление контроля за распоряжением ими в 2028 году реализации | x | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка №5.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на  приобретение товаров, предоставление  услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты  поставленных товаров, выполненных  работ, оказанных услуг» | 01.01.2029 | Управление образования АЮМО | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Задача «Обеспечение муниципальных услуг в социальной сфере дополнительного образования детей в рамках социального заказа» | | | | |
| Мероприятие №1 Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в рамках социального заказа, обеспечение муниципальных услуг в социальной сфере дополнительного образования детей в рамках социального заказа (в части выплаты заработной платы педагогическим работникам) в 2028 году реализации | x | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 1.1 Заключение соглашения о финансовом возмещении, связанных с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом на получение муниципальной услуги в социальной сфере | 01.01.2029 | Управление образования АЮМО | Соглашение | - |
| Контрольная точка 1.2 Выплаты осуществлены. | 01.01.2029 | Управление образования АЮМО | Акт об оказании услуг | - |

Приложение №7

к муниципальной программе

«Развитие системы образования

в Юргинском муниципальном округе на 2026 год

и на плановый период 2027 и 2028 годов»

**Паспорт**

**комплекса процессных мероприятий подпрограммы «Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности в учреждениях социальной сферы»**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган администрации Юргинского муниципального округа, иной муниципальный орган, организация | Управление образования администрации Юргинского муниципального округа (далее – УО АЮМО) |
| Связь с Государственной программой | Государственная программа Кемеровской области – Кузбасса «Развитие системы образования Кузбасса», утвержденной постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 28.11.2023 №784 |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень соответствия декомпозированного показателя | Единица  измерения (по  ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | Задача «Создать условий в рамках антитеррористической и пожарной защищенности» | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля образовательных организаций, соответствующих требованиям безопасного пребывания детей в образовательных организациях, от общего количества образовательных организаций | - | «МП» | процент | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | Управление образования АЮМО | - |
| 1.2 | Доля персонала прошедшего обучение по пожарной безопасности | - | «МП» | процент | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | Управление образования АЮМО | - |
| 1.3 | Доля образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению безопасности жизнедеятельности | - | «МП» | процент | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | Управление образования АЮМО | - |

**2.1. Прокси – показатели комплекса процессных мероприятий**

В 2026-2028 годах прокси-показатели муниципального проекта отсутствуют.

**3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица  измерения (по  ОКЕИ) | Плановые значения | | | | | | | | | | | На конец 2026 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1. | Задача «Создать условий в рамках антитеррористической и пожарной защищенности» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению безопасности жизнедеятельности | «МП» | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Доля образовательных организаций, соответствующих требованиям безопасного пребывания детей в образовательных организациях, от общего количества образовательных организаций | «МП» | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Доля персонала прошедшего обучение по пожарной безопасности | «МП» | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2027 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единиц  а  измерения (по  ОКЕИ) | Плановые значения | | | | | | | | | | | На конец 2027 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1. | Задача «Создать условий в рамках антитеррористической и пожарной защищенности» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Доля образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению безопасности жизнедеятельности | «МП» | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3 | Доля образовательных организаций, соответствующих требованиям безопасного пребывания детей в образовательных организациях, от общего количества образовательных организаций | «МП» | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3 | Доля персонала прошедшего обучение по пожарной безопасности | «МП» | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2028 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единиц  а  измерения (по  ОКЕИ) | Плановые значения | | | | | | | | | | | На конец 2028 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1. | Задача «Создать условий в рамках антитеррористической и пожарной защищенности» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению безопасности жизнедеятельности | «МП» | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Доля образовательных организаций, соответствующих требованиям безопасного пребывания детей в образовательных организациях, от общего количества образовательных организаций | «МП» | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3 | Доля персонала прошедшего обучение по пожарной безопасности | «МП» | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам | | | |
| значение | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | №+n |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача «Создать условия в рамках антитеррористической и пожарной защищенности» | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие №1 Реализация мероприятий по пожарной и антитеррористической безопасности, в том числе: (результат «Доля образовательных организаций, соответствующих требованиям безопасного пребывания детей в образовательных организациях, от общего количества образовательных организаций») | Оказание услуг | Обеспечение эффективного управления функционированием и развитием системы образования | процент | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | x |
| 1.1 | Мероприятие №1.1 Обеспечение первичными средствами пожаротушения (результат «Доля образовательных организаций, соответствующих требованиям безопасного пребывания детей в образовательных организациях, от общего количества образовательных организаций») | Оказание услуг | Обеспечение эффективного управления функционированием и развитием системы образования | процент | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | x |
| 1.2 | Мероприятие №1.2 Приведение состояния электропроводки в соответствие с установленными требованиями (результат «Доля образовательных организаций, соответствующих требованиям безопасного пребывания детей в образовательных организациях, от общего количества образовательных организаций») | Оказание услуг | Обеспечение эффективного управления функционированием и развитием системы образования | процент | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | x |
| 1.3 | Мероприятие №1.3 Приведение в соответствие с установленными требованиями путей эвакуации (результат «Доля образовательных организаций, соответствующих требованиям безопасного пребывания детей в образовательных организациях, от общего количества образовательных организаций») | Оказание услуг | Обеспечение эффективного управления функционированием и развитием системы образования | процент | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | x |
| 1.4 | Мероприятие №1.4 Огнезащитная пропитка чердачных помещений (результат «Доля образовательных организаций, соответствующих требованиям безопасного пребывания детей в образовательных организациях, от общего количества образовательных организаций») | Оказание услуг | Обеспечение эффективного управления функционированием и развитием системы образования | процент | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | x |
| 1.5 | Мероприятие №1.5 Обеспечение автоматической пожарной сигнализацией (результат «Доля образовательных организаций, соответствующих требованиям безопасного пребывания детей в образовательных организациях, от общего количества образовательных организаций») | Оказание услуг | Обеспечение эффективного управления функционированием и развитием системы образования | процент | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | x |
| 1.6 | Мероприятие №1.6 Организация обучения (результат «Доля персонала прошедшего обучение по пожарной безопасности») | Оказание услуг | Обеспечение эффективного управления функционированием и развитием системы образования | процент | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | x |
| 2. | Мероприятие №2 Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области- Кузбасса (результат «Доля образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению безопасности жизнедеятельности») | Оказание услуг | Обеспечение эффективного управления функционированием и развитием системы образования | процент | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | x |
| 3. | Мероприятие №3 Обеспечение мероприятий по антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области-Кузбасса (результат «Доля образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению безопасности жизнедеятельности») | Оказание услуг | Обеспечение эффективного управления функционированием и развитием системы образования | процент | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | x |
| 3.1 | Мероприятие №3.1 Из них реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области-Кузбасса («результат Доля образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению безопасности жизнедеятельности») | Оказание услуг | Обеспечение эффективного управления функционированием и развитием системы образования | процент | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | x |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.руб. | | | |  |
| 2026 | 2027 | 2028 | №+n | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности в учреждениях социальной сферы» (всего), в том числе: | 26 914,4 | 12 532,7 | 7 373,1 | 0 | 46 820,2 |
| Местный бюджет | 20 930,8 | 12 532,7 | 7 373,1 | 0 | 40 836,6 |
| Региональный бюджет | 5 983,6 | 0 | 0 | 0 | 5 983,6 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства фондов (справочно указываются наименования внебюджетных фондов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие №1 Реализация мероприятий по пожарной и антитеррористической безопасности, в том числе:, всего, в том числе: | 18 245,7 | 10 032,7 | 4 873,1 | 0 | 33 151,5 |
| Местный бюджет | 18 245,7 | 10 032,7 | 4 873,1 | 0 | 33 151,5 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие №1.1 Обеспечение первичными средствами пожаротушения, всего, в том числе: | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 300,0 |
| Местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 300,0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие №1.2 Приведение состояния электропроводки в соответствие с установленными требованиями, всего, в том числе: | 3 595,7 | 2 800,0 | 3 000,0 | 0 | 9 395,7 |
| Местный бюджет | 3 595,7 | 2 800,0 | 3 000,0 | 0 | 9 395,7 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие №1.3 Приведение в соответствие с установленными требованиями путей эвакуации, всего, в том числе: | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0 | 3 000,0 |
| Местный бюджет | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0 | 3 000,0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие №1.4 Огнезащитная пропитка чердачных помещений, всего, в том числе: | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0 | 1 500,0 |
| Местный бюджет | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0 | 1 500,0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие №1.5 Обеспечение автоматической пожарной сигнализацией, всего, в том числе: | 13 000,0 | 5 582,7 | 223,1 | 0 | 18 805,8 |
| Местный бюджет | 13 000,0 | 5 582,7 | 223,1 | 0 | 18 805,8 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие №1.6 Организация обучения, всего, в том числе: | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0 | 150,0 |
| Местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0 | 150,0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие №2 Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области- Кузбасса, всего, в том числе: | 4 122,5 | 0 | 0 | 0 | 4 122,5 |
| Местный бюджет | 123,7 | 0 | 0 | 0 | 123,7 |
| Региональный бюджет | 3 998,8 | 0 | 0 | 0 | 3 998,8 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие №3 Обеспечение мероприятий по антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области-Кузбасса, всего, в том числе: | 4 546,2 | 2 500,0 | 2 500,0 | 0 | 9 546,2 |
| Местный бюджет | 2 561,4 | 2 500,0 | 2 500,0 | 0 | 7 561,4 |
| Региональный бюджет | 1 984,8 | 0 | 0 | 0 | 1 984,8 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие №3.1 Из них реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области- Кузбасса, всего, в том числе: | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 0 | 7 500,0 |
| Местный бюджет | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 0 | 7 500,0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**6. План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/  Контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ администрации Юргинского муниципального округа, иного муниципального органа, организации | Вид подтверждающего документа | Информационная система |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача « Создать условий в рамках антитеррористической и пожарной защищенности » | | | | |
| Мероприятие №1 Реализация мероприятий по пожарной и антитеррористической безопасности в 2026 году реализации, в том числе: | x | Управление образования АЮМО | - | - |
| Мероприятие №1.1 Обеспечение первичными средствами пожаротушения | х | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 1.1.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на  приобретение товаров, предоставление  услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты  поставленных товаров, выполненных  работ, оказанных услуг» | 01.01.2027 | Управление образования АЮМО | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Мероприятие №1.2 Приведение состояния электропроводки в соответствие с установленными требованиями | х | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка1.2.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на  приобретение товаров, предоставление  услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты  поставленных товаров, выполненных  работ, оказанных услуг» | 01.01.2027 | Управление образования АЮМО | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Мероприятие №1.3 Приведение в соответствие с установленными требованиями путей эвакуации | х | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 1.3.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на  приобретение товаров, предоставление  услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты  поставленных товаров, выполненных  работ, оказанных услуг» | 01.01.2027 | Управление образования АЮМО | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Мероприятие №1.4 Огнезащитная пропитка чердачных помещений | х | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 1.4.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на  приобретение товаров, предоставление  услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты  поставленных товаров, выполненных  работ, оказанных услуг» | 01.01.2027 | Управление образования АЮМО | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Мероприятие №1.5 Обеспечение автоматической пожарной сигнализацией | х | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 1.5.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на  приобретение товаров, предоставление  услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты  поставленных товаров, выполненных  работ, оказанных услуг» | 01.01.2027 | Управление образования АЮМО | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Мероприятие №1.6 Организация обучения | х | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 1.6.1- направление сотрудника на место проведения повышения квалификации | 01.01.2027 | Управление образования АЮМО | Распоряжение АЮМО УО о направлении на курсы повышения квалификации | - |
| Контрольная точка 1.6.1- услуга оказана | 01.01.2027 | Управление образования АЮМО | Получение сотрудником сертификата, удостоверения, диплома | - |
| Мероприятие №2 Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области- Кузбасса в 2026 году реализации | х | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 2.1- Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Юргинского  муниципального округа на реализацию мероприятий по обеспечению пожарной  безопасности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области -  Кузбасса | 01.01.2027 | Управление образования АЮМО | Подписанное Соглашение с двух сторон | - |
| Контрольная точка 2.2- только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на  приобретение товаров, предоставление  услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты  поставленных товаров, выполненных  работ, оказанных услуг» | 01.01.2027 | Управление образования АЮМО | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Мероприятие №3 Обеспечение мероприятий по антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области-Кузбасса в 2026 году реализации | х | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 3.1 Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Юргинского  муниципального округа на реализацию мероприятий по обеспечению  антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях  Кемеровской области - Кузбасса | 01.01.2027 | Управление образования АЮМО | Подписанное Соглашение с двух сторон | - |
| Контрольная точка 3.2- - только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на  приобретение товаров, предоставление  услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты  поставленных товаров, выполненных  работ, оказанных услуг» | 01.01.2027 | Управление образования АЮМО | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Задача « Создать условий в рамках антитеррористической и пожарной защищенности » | | | | |
| Мероприятие №1 Реализация мероприятий по пожарной и антитеррористической безопасности, в 2027 году реализации в том числе: | x | Управление образования АЮМО | - | - |
| Мероприятие №1.1 Обеспечение первичными средствами пожаротушения | х | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 1.1.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на  приобретение товаров, предоставление  услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты  поставленных товаров, выполненных  работ, оказанных услуг» | 01.01.2028 | Управление образования АЮМО | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Мероприятие №1.2 Приведение состояния электропроводки в соответствие с установленными требованиями | х | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 1.2.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на  приобретение товаров, предоставление  услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты  поставленных товаров, выполненных  работ, оказанных услуг» | 01.01.2028 | Управление образования АЮМО | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Мероприятие №1.3 Приведение в соответствие с установленными требованиями путей эвакуации | х | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 1.3.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на  приобретение товаров, предоставление  услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты  поставленных товаров, выполненных  работ, оказанных услуг» | 01.01.2028 | Управление образования АЮМО | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Мероприятие №1.4 Огнезащитная пропитка чердачных помещений | х | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 1.4.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на  приобретение товаров, предоставление  услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты  поставленных товаров, выполненных  работ, оказанных услуг» | 01.01.2028 | Управление образования АЮМО | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Мероприятие №1.5 Обеспечение автоматической пожарной сигнализацией | х | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 1.5.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на  приобретение товаров, предоставление  услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты  поставленных товаров, выполненных  работ, оказанных услуг» | 01.01.2028 | Управление образования АЮМО | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Мероприятие №1.6 Организация обучения | х | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 1.6.1- направление сотрудника на место проведения повышения квалификации | 01.01.2028 | Управление образования АЮМО | Распоряжение АЮМО УО о направлении на курсы повышения квалификации | - |
| Контрольная точка 1.6.1- услуга оказана | 01.01.2028 | Управление образования АЮМО | Получение сотрудником сертификата, удостоверения, диплома | - |
| Мероприятие №3 Обеспечение мероприятий по антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области-Кузбасса в 2027 году реализации | х | Управление образования АЮМО | - | - |
| Мероприятие №3.1 Из них реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области- Кузбасса | х | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 3.1- только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на  приобретение товаров, предоставление  услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты  поставленных товаров, выполненных  работ, оказанных услуг» | 01.01.2028 | Управление образования АЮМО | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Задача « Создать условий в рамках антитеррористической и пожарной защищенности » | | | | |
| Мероприятие №1 Реализация мероприятий по пожарной и антитеррористической безопасности, в 2028 году реализации в том числе: | x | Управление образования АЮМО | - | - |
| Мероприятие №1.1 Обеспечение первичными средствами пожаротушения | х | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 1.1.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на  приобретение товаров, предоставление  услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты  поставленных товаров, выполненных  работ, оказанных услуг» | 01.01.2029 | Управление образования АЮМО | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Мероприятие №1.2 Приведение состояния электропроводки в соответствие с установленными требованиями | х | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 1.2.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на  приобретение товаров, предоставление  услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты  поставленных товаров, выполненных  работ, оказанных услуг» | 01.01.2029 | Управление образования АЮМО | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Мероприятие №1.3 Приведение в соответствие с установленными требованиями путей эвакуации | х | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 1.3.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на  приобретение товаров, предоставление  услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты  поставленных товаров, выполненных  работ, оказанных услуг» | 01.01.2029 | Управление образования АЮМО | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Мероприятие №1.4 Огнезащитная пропитка чердачных помещений | х | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 1.4.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на  приобретение товаров, предоставление  услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты  поставленных товаров, выполненных  работ, оказанных услуг» | 01.01.2029 | Управление образования АЮМО | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Мероприятие №1.5 Обеспечение автоматической пожарной сигнализацией | х | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 1.5.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на  приобретение товаров, предоставление  услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты  поставленных товаров, выполненных  работ, оказанных услуг» | 01.01.2029 | Управление образования АЮМО | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Мероприятие №1.6 Организация обучения | х | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 1.6.1- направление сотрудника на место проведения повышения квалификации | 01.01.2029 | Управление образования АЮМО | Распоряжение АЮМО УО о направлении на курсы повышения квалификации | - |
| Контрольная точка 1.6.1- услуга оказана | 01.01.2029 | Управление образования АЮМО | Получение сотрудником сертификата, удостоверения, диплома | - |
| Мероприятие №3 Обеспечение мероприятий по антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области-Кузбасса в 2028 году реализации | х | Управление образования АЮМО | - | - |
| Мероприятие №3.1 Из них реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области- Кузбасса | х | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 3.1- только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на  приобретение товаров, предоставление  услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты  поставленных товаров, выполненных  работ, оказанных услуг» | 01.01.2029 года | Управление образования АЮМО | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |

Приложение №8

к муниципальной программе

«Развитие системы образования

в Юргинском муниципальном округе на 2026 год

и на плановый период 2027 и 2028 годов»

**Паспорт**

**комплекса процессных мероприятий подпрограммы «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей»**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган администрации Юргинского муниципального округа, иной муниципальный орган, организация | Управление образования администрации Юргинского муниципального округа (далее – УО АЮМО) |
| Связь с Государственной программой | Государственная программа Кемеровской области – Кузбасса «Развитие системы образования Кузбасса», утвержденной постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 28.11.2023 №784 |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень соответствия декомпозированного показателя | Единиц  а  измерения (по  ОКЕИ) | | Базовое значение | | | Значение показателя по годам | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | | год | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1. | Задача «Создать оптимальные условия для эффективного отдыха детей и подростков разностороннего развития их способностей в процессе творческой и спортивно-оздоровительной деятельности, трудоустройство несовершеннолетних» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля обучающихся образовательных организаций Юргинского муниципального округа, охваченных различными видами отдыха, оздоровления и занятости, от общего числа обучающихся общеобразовательных организаций в возрасте от 6 до 18 лет, в том числе малозатратными формами отдыха | - | «МП» | процент | | 100 | | 2025 | 100 | 100 | 100 | Управление образования | - |
| 1.2 | Отношение оздоровленных детей к общему количеству детей | - | «МП» | процент | 100 | | 2025 | | 100 | 100 | 100 | Управление образования | - |

**2.1. Прокси– показатели комплекса процессных мероприятий**

В 2026-2028 годах прокси-показатели муниципального проекта отсутствуют.

**3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица  измерения (по  ОКЕИ) | Плановые значения | | | | | | | | | | | На конец 2026 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1. | Задача «Создать оптимальные условия для эффективного отдыха детей и подростков разностороннего развития их способностей в процессе творческой и спортивно-оздоровительной деятельности, трудоустройство несовершеннолетних» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля расходов на обеспечение функций деятельности подведомственных учреждений ЮМО от запланированных лимитов бюджетных средств на отчетный финансовый год | «МП» | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Отношение оздоровленных детей к общему количеству детей | «МП» | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2027 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица  измерения (по  ОКЕИ) | Плановые значения | | | | | | | | | | | На конец 2027 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1. | Задача «Создать оптимальные условия для эффективного отдыха детей и подростков разностороннего развития их способностей в процессе творческой и спортивно-оздоровительной деятельности, трудоустройство несовершеннолетних» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля расходов на обеспечение функций деятельности подведомственных учреждений ЮМО от запланированных лимитов бюджетных средств на отчетный финансовый год | «МП» | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Отношение оздоровленных детей к общему количеству детей | «МП» | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2028 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица  измерения (по  ОКЕИ) | Плановые значения | | | | | | | | | | | На конец 2028 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1. | Задача «Создать оптимальные условия для эффективного отдыха детей и подростков разностороннего развития их способностей в процессе творческой и спортивно-оздоровительной деятельности, трудоустройство несовершеннолетних» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля расходов на обеспечение функций деятельности подведомственных учреждений ЮМО от запланированных лимитов бюджетных средств на отчетный финансовый год | «МП» | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Отношение оздоровленных детей к общему количеству детей | «МП» | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам | | | |
| значение | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | №+n |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача «Создать оптимальные условия для эффективного отдыха детей и подростков разностороннего развития их способностей в процессе творческой и спортивно-оздоровительной деятельности, трудоустройство несовершеннолетних» | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие №1 Обеспечение деятельности по оказанию услуг (в части выплаты заработной платы) подведомственных учреждений (результат «Доля обучающихся образовательных организаций Юргинского муниципального округа, охваченных различными видами отдыха, оздоровления и занятости, от общего числа обучающихся общеобразовательных организаций в возрасте от 6 до 18 лет, в том числе малозатратными формами отдых»)  (результат «Отношение оздоровленных детей к общему количеству детей») | Оказание услуг | Созданы условия для полноценного отдыха, оздоровления и занятости  детей и подростков, проживающих на территории района, в каникулярное время | процент | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | x |
| 2. | Мероприятие №2 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений, в том числе: (результат «Доля обучающихся образовательных организаций Юргинского муниципального округа, охваченных различными видами отдыха, оздоровления и занятости, от общего числа обучающихся общеобразовательных организаций в возрасте от 6 до 18 лет, в том числе малозатратными формами отдых»)  (результат «Отношение оздоровленных детей к общему количеству детей») | Оказание услуг | Созданы условия для полноценного отдыха, оздоровления и занятости  детей и подростков, проживающих на территории района, в каникулярное время | процент | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | x |
| 2.1 | Мероприятие №2.1 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждении (коммунальные услуги) (результат «Доля обучающихся образовательных организаций Юргинского муниципального округа, охваченных различными видами отдыха, оздоровления и занятости, от общего числа обучающихся общеобразовательных организаций в возрасте от 6 до 18 лет, в том числе малозатратными формами отдых»)  (результат «Отношение оздоровленных детей к общему количеству детей») | Оказание услуг | Созданы условия для полноценного отдыха, оздоровления и занятости  детей и подростков, проживающих на территории района, в каникулярное время | процент | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | x |
| 2.2 | Мероприятие №2.2 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (медицинские осмотры работников) (результат «Доля обучающихся образовательных организаций Юргинского муниципального округа, охваченных различными видами отдыха, оздоровления и занятости, от общего числа обучающихся общеобразовательных организаций в возрасте от 6 до 18 лет, в том числе малозатратными формами отдых»)  (результат «Отношение оздоровленных детей к общему количеству детей») | Оказание услуг | Созданы условия для полноценного отдыха, оздоровления и занятости  детей и подростков, проживающих на территории района, в каникулярное время | процент | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | x |
| 2.3 | Мероприятие №2.3 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (прочее) (результат «Доля обучающихся образовательных организаций Юргинского муниципального округа, охваченных различными видами отдыха, оздоровления и занятости, от общего числа обучающихся общеобразовательных организаций в возрасте от 6 до 18 лет, в том числе малозатратными формами отдых»)  (результат «Отношение оздоровленных детей к общему количеству детей») | Оказание услуг | Созданы условия для полноценного отдыха, оздоровления и занятости  детей и подростков, проживающих на территории района, в каникулярное время | процент | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | x |
| 3. | Мероприятие №3 Организация круглогодичного отдыха, оздоровление и занятости обучающихся (результат «Доля обучающихся образовательных организаций Юргинского муниципального округа, охваченных различными видами отдыха, оздоровления и занятости, от общего числа обучающихся общеобразовательных организаций в возрасте от 6 до 18 лет, в том числе малозатратными формами отдых»)  (результат «Отношение оздоровленных детей к общему количеству детей») | Оказание услуг | Созданы условия для полноценного отдыха, оздоровления и занятости  детей и подростков, проживающих на территории района, в каникулярное время | процент | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | x |
| 4. | Мероприятие №4 Реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей (результат «Доля обучающихся образовательных организаций Юргинского муниципального округа, охваченных различными видами отдыха, оздоровления и занятости, от общего числа обучающихся общеобразовательных организаций в возрасте от 6 до 18 лет, в том числе малозатратными формами отдых»)  (результат «Отношение оздоровленных детей к общему количеству детей») | Оказание услуг | Созданы условия для полноценного отдыха, оздоровления и занятости  детей и подростков, проживающих на территории района, в каникулярное время | процент | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | x |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.руб. | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | №+n | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Комплекс процессных мероприятий «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей» (всего), в том числе: | 9 124,8 | 9 639,4 | 10 229,0 | 0 | 28 993,2 |
| Местный бюджет | 9 124,8 | 9 639,4 | 10 229,0 | 0 | 28 993,2 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие №1 Обеспечение деятельности по оказанию услуг (в части выплаты заработной платы) подведомственных учреждений, всего, в том числе: | 3 918,1 | 3 918,1 | 3 918,1 | 0 | 11 754,3 |
| Местный бюджет | 3 918,1 | 3 918,1 | 3 918,1 | 0 | 11 754,3 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие №2 «Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений, в том числе:», всего, в том числе: | 4 336,6 | 4 851,2 | 5 440,8 | 0 | 14 628,6 |
| Местный бюджет | 4 336,6 | 4 851,2 | 5 440,8 | 0 | 14 628,6 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие №2.1 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждении (коммунальные услуги), всего, в том числе: | 3 577,5 | 4 092,1 | 4 681,7 | 0 | 12 351,3 |
| Местный бюджет | 3 577,5 | 4 092,1 | 4 681,7 | 0 | 12 351,3 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие №2.2 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (медицинские осмотры работников), всего, в том числе: | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 0 | 540,0 |
| Местный бюджет | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 0 | 540,0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие №2.3 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (прочее), всего, в том числе: | 579,1 | 579,1 | 579,1 | 0 | 1 737,3 |
| Местный бюджет | 579,1 | 579,1 | 579,1 | 0 | 1 737,3 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие №3 Организация круглогодичного отдыха, оздоровление и занятости обучающихся, всего, в том числе: | 870,1 | 870,1 | 870,1 | 0 | 2 610,3 |
| Местный бюджет | 870,1 | 870,1 | 870,1 | 0 | 2 610,3 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие №4 Реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**6. План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/  Контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ администрации Юргинского муниципального округа, иного муниципального органа, организации | Вид подтверждающего документа | Информационная система |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача «Создать оптимальные условия для эффективного отдыха детей и подростков разностороннего развития их способностей в процессе творческой и спортивно-оздоровительной деятельности, трудоустройство несовершеннолетних» | | | | |
| Мероприятие №1 Обеспечение деятельности по оказанию услуг (в части выплаты заработной платы) подведомственных учреждений в 2026 году реализации | x | Управление образования АЮМО | Осуществление  выплат сотрудникам | -  - |
| Контрольная точка 1.1 не предусматривается | - | - | - | - |
| Мероприятие №2 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений в 2026 году реализации, в том числе: | х | Управление образования АЮМО | - | - |
| Мероприятие №2.1 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждении (коммунальные услуги) | х | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 2.1.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг «Заключение контракта (договора) на  приобретение товаров, предоставление услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2027 | Управление образования АЮМО | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Мероприятие №2.2 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (медицинские осмотры работников) | х | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 2.2.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг «Заключение контракта (договора) на  приобретение товаров, предоставление услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2027 | Управление образования АЮМО | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Мероприятие №2.3 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (прочее) | х | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 2.3.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг «Заключение контракта (договора) на  приобретение товаров, предоставление услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2027 | Управление образования АЮМО | Муниципальный контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Мероприятие №3 Организация круглогодичного отдыха, оздоровление и занятости обучающихся в 2026 году реализации | х | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 3.1 Организация отдыха детей, сбор заявок | 01.01.2027 | Управление образования АЮМО | Приказ УО АЮМО | - |
| Контрольная точка 3.2 Заключение договоров с физическими лицами | 01.01.2027 | Управление образования АЮМО | Подписание договора с двух сторон | - |
| Контрольная точка 3.3 Услуга оказана | 01.01.2027 | Управление образования АЮМО | платежный  документ | - |
| Задача «Создать оптимальные условия для эффективного отдыха детей и подростков разностороннего развития их способностей в процессе творческой и спортивно-оздоровительной деятельности, трудоустройство несовершеннолетних» | | | | |
| Мероприятие №1 Обеспечение деятельности по оказанию услуг (в части выплаты заработной платы) подведомственных учреждений в 2027 году реализации | x | Управление образования АЮМО | Осуществление  выплат сотрудникам | -  - |
| Контрольная точка 1.1 не предусматривается | - | - | - | - |
| Мероприятие №2 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений в 2027 году реализации, в том числе: | х | Управление образования АЮМО | - | - |
| Мероприятие №2.1 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждении (коммунальные услуги) | х | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 2.1.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг «Заключение контракта (договора) на  приобретение товаров, предоставление услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2028 | Управление образования АЮМО | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Мероприятие №2.2 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (медицинские осмотры работников) | х | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 2.2.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг «Заключение контракта (договора) на  приобретение товаров, предоставление услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2028 | Управление образования АЮМО | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Мероприятие №2.3 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (прочее) | х | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 2.3.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг «Заключение контракта (договора) на  приобретение товаров, предоставление услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2028 года | Управление образования АЮМО | Муниципальный контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Мероприятие №3 Организация круглогодичного отдыха, оздоровление и занятости обучающихся в 2027 году реализации | х | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 3.1 Организация отдыха детей, сбор заявок | 01.01.2028 | Управление образования АЮМО | Приказ УО АЮМО | - |
| Контрольная точка 3.2 Заключение договоров с физическими лицами | 01.01.2028 | Управление образования АЮМО | Подписание договора с двух сторон | - |
| Контрольная точка 3.3 Услуга оказана | 01.01.2028 | Управление образования АЮМО | платежный  документ | - |
| Задача «Создать оптимальные условия для эффективного отдыха детей и подростков разностороннего развития их способностей в процессе творческой и спортивно-оздоровительной деятельности, трудоустройство несовершеннолетних» | | | | |
| Мероприятие №1 Обеспечение деятельности по оказанию услуг (в части выплаты заработной платы) подведомственных учреждений в 2028 году реализации | x | Управление образования АЮМО | Осуществление  выплат сотрудникам | -  - |
| Контрольная точка 1.1 не предусматривается | - | - | - | - |
| Мероприятие №2 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений в 2028 году реализации, в том числе: | х | Управление образования АЮМО | - | - |
| Мероприятие №2.1 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждении (коммунальные услуги) | х | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 2.1.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг «Заключение контракта (договора) на  приобретение товаров, предоставление услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2029 | Управление образования АЮМО | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Мероприятие №2.2 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (медицинские осмотры работников) | х | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 2.2.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг «Заключение контракта (договора) на  приобретение товаров, предоставление услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2029 | Управление образования АЮМО | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Мероприятие №2.3 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (прочее) | х | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 2.3.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг «Заключение контракта (договора) на  приобретение товаров, предоставление услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 01.01.2029 | Управление образования АЮМО | Муниципальный контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Мероприятие №3 Организация круглогодичного отдыха, оздоровление и занятости обучающихся в 2028 году реализации | х | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 3.1 Организация отдыха детей, сбор заявок | 01.01.2029 | Управление образования АЮМО | Приказ УО АЮМО | - |
| Контрольная точка 3.2 Заключение договоров с физическими лицами | 01.01.2029 | Управление образования АЮМО | Подписание договора с двух сторон | - |
| Контрольная точка 3.3 Услуга оказана | 01.01.2029 | Управление образования АЮМО | платежный  документ | - |

Приложение №9

к муниципальной программе

«Развитие системы образования

в Юргинском муниципальном округе на 2026 год

и на плановый период 2027 и 2028 годов»

**Паспорт**

**комплекса процессных мероприятий подпрограммы «Развитие кадрового потенциала работников образования»**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган администрации Юргинского муниципального округа, иной муниципальный орган, организация | Управление образования администрации Юргинского муниципального округа (далее – УО АЮМО) |
| Связь с Государственной программой | Государственная программа Кемеровской области – Кузбасса «Развитие системы образования Кузбасса», утвержденной постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 28.11.2023 №784 |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень соответствия декомпозированного показателя | Единиц  а  измерения (по  ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение показателя по годам | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | год | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1. | Задача «Создание условий для развития и совершенствования работников образования в Юргинском муниципальном округе и повышения эффективности образовательного процесса» | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных организаций | - | «МП» | процент | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | Управление образования АЮМО | - |

**2.1. Прокси– показатели комплекса процессных мероприятий**

В 2026-2028 годах прокси-показатели муниципального проекта отсутствуют.

**3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица  измерения (по  ОКЕИ) | Плановые значения | | | | | | | | | | | На конец 2026 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1. | Задача «Создание условий для развития и совершенствования работников образования в Юргинском муниципальном округе и повышения эффективности образовательного процесса» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных организаций | «МП» | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2027 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица  измерения (по  ОКЕИ) | Плановые значения | | | | | | | | | | | На конец 2027 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1. | Задача «Создание условий для развития и совершенствования работников образования в Юргинском муниципальном округе и повышения эффективности образовательного процесса» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных организаций | «МП» | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2028 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица  измерения (по  ОКЕИ) | Плановые значения | | | | | | | | | | | На конец 2028 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1. | Задача «Создание условий для развития и совершенствования работников образования в Юргинском муниципальном округе и повышения эффективности образовательного процесса» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных организаций | «МП» | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам | | | |
| значение | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | №+n |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача «Создание условий для развития и совершенствования работников образования в Юргинском муниципальном округе и повышения эффективности образовательного процесса» | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие №1 Реализация мероприятий по развитию кадрового потенциала работников образования, в том числе: (результат «Доля общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных организаций») | Повышение квалификации кадров | Укрепление кадрового потенциала, повышение профессионального уровня работников образования | процент | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | x |
| 1.1 | Мероприятие №1.1 Реализация мероприятий в рамках конкурсного движения (расходы на выплаты молодым специалистам образовательных учреждений (результат «Доля общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных организаций») | Повышение квалификации кадров | Укрепление кадрового потенциала, повышение профессионального уровня работников образования | процент | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | x |
| 2. | Мероприятие №2 Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста (результат «Доля общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных организаций») | Повышение квалификации кадров | Укрепление кадрового потенциала, повышение профессионального уровня работников образования | процент | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | x |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.руб. | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | №+n | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие кадрового потенциала работников образования» (всего), в том числе: | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 0 | 1 050,0 |
| Местный бюджет | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 0 | 1 050,0 |
| Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства фондов (справочно указываются наименования внебюджетных фондов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие №1 Реализация мероприятий по развитию кадрового потенциала работников образования, в том числе:, всего, в том числе: | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 0 | 1 050,0 |
| Местный бюджет | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 0 | 1 050,0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие №1.1 Реализация мероприятий в рамках конкурсного движения (расходы на выплаты молодым специалистам образовательных учреждений, всего, в том числе: | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0 | 150,0 |
| Местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0 | 150,0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие №2 Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**6. План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/  Контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ администрации Юргинского муниципального округа, иного муниципального органа, организации | Вид подтверждающего документа | Информационная система |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача « Создание условий для развития и совершенствования работников образования в Юргинском муниципальном округе и повышения эффективности образовательного процесса » | | | | |
| Мероприятие №1 Реализация мероприятий по развитию кадрового потенциала работников образования, в 2026 году реализации в том числе: | x | Управление образования АЮМО | - | - |
| Мероприятие №1.1 Реализация мероприятий в рамках конкурсного движения (расходы на выплаты молодым специалистам образовательных учреждений | х | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 1.1.1- направление сотрудника на место проведения повышения квалификации | 01.01.2027 | Управление образования АЮМО | Распоряжение УО АЮМО | - |
| Контрольная точка 2.2.- услуга оказана | 01.01.2027 | Управление образования АЮМО | Получение сотрудником сертификата, удостоверения диплома | - |
| Мероприятие №2 Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста в 2026 году реализации | х | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 2.1- Направление старшего поколения на место проведения мероприятий | 01.01.2027 | Управление образования АЮМО | Распоряжение УО АЮМО | - |
| Контрольная точка 2.2.- услуга оказана | 01.01.2027 | Управление образования АЮМО | Получение сертификата, удостоверения диплома | - |
| Задача « Создание условий для развития и совершенствования работников образования в Юргинском муниципальном округе и повышения эффективности образовательного процесса » | | | | |
| Мероприятие №1 Реализация мероприятий по развитию кадрового потенциала работников образования, в 2027 году реализации в том числе: | x | Управление образования АЮМО | - | - |
| Мероприятие №1.1 Реализация мероприятий в рамках конкурсного движения (расходы на выплаты молодым специалистам образовательных учреждений | х | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 1.1.1- направление сотрудника на место проведения повышения квалификации | 01.01.2028 | Управление образования АЮМО | Распоряжение УО АЮМО | - |
| Контрольная точка 2.2.- услуга оказана | 01.01.2028 | Управление образования АЮМО | Получение сотрудником сертификата, удостоверения диплома | - |
| Мероприятие №2 Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста в 2027 году реализации | х | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 2.1- Направление старшего поколения на место проведения мероприятий | 01.01.2028 | Управление образования АЮМО | Распоряжение УО АЮМО | - |
| Контрольная точка 2.2.- услуга оказана | 01.01.2028 | Управление образования АЮМО | Получение сертификата, удостоверения диплома | - |
| Задача « Создание условий для развития и совершенствования работников образования в Юргинском муниципальном округе и повышения эффективности образовательного процесса » | | | | |
| Мероприятие №1 Реализация мероприятий по развитию кадрового потенциала работников образования, в 2028 году реализации в том числе: | x | Управление образования АЮМО | - | - |
| Мероприятие №1.1 Реализация мероприятий в рамках конкурсного движения (расходы на выплаты молодым специалистам образовательных учреждений | х | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 1.1.1- направление сотрудника на место проведения повышения квалификации | 01.01.2029 | Управление образования АЮМО | Распоряжение УО АЮМО | - |
| Контрольная точка 2.2.- услуга оказана | 01.01.2029 | Управление образования АЮМО | Получение сотрудником сертификата, удостоверения диплома | - |
| Мероприятие №2 Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста в 2028 году реализации | х | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 2.1- Направление старшего поколения на место проведения мероприятий | 01.01.2029 | Управление образования АЮМО | Распоряжение УО АЮМО | - |
| Контрольная точка 2.2.- услуга оказана | 01.01.2029 | Управление образования АЮМО | Получение сертификата, удостоверения диплома | - |

Приложение №10

к муниципальной программе

«Развитие системы образования

в Юргинском муниципальном округе на 2026 год

и на плановый период 2027 и 2028 годов»

**Паспорт**

**комплекса процессных мероприятий подпрограммы «Безопасность дорожного движения»**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный орган администрации Юргинского муниципального округа, иной муниципальный орган, организация | Управление образования администрации Юргинского муниципального округа (далее – УО АЮМО) |
| Связь с Государственной программой | Государственная программа Кемеровской области – Кузбасса «Развитие системы образования Кузбасса», утвержденной постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 28.11.2023 №784 |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень соответствия декомпозированного показателя | Единица  измерения (по  ОКЕИ) | | Базовое значение | | | Значение показателя по годам | | | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| значение | | год | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | Задача «Снижение детского дорожно-транспортного травматизма. Организация безопасных перевозок» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество школьных автобусов, отвечающих требованиям перевозки обучающихся | - | «МП» | количество | 18 | | 2025 | | 18 | 18 | 18 | Управление образования АЮМО | - |
| 1.2 | Доля водителей, прошедших обучение по тех. Минимуму и успешно сдавших экзамены по ПДД | - | «МП» | процент | 100 | | 2025 | | 100 | 100 | 100 | Управление образования АЮМО | - |

**2.1. Прокси–показатели комплекса процессных мероприятий**

В 2026-2028 годах прокси-показатели муниципального проекта отсутствуют.

**3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2026 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица  измерения (по  ОКЕИ) | Плановые значения | | | | | | | | | | | На конец 2026 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1. | Задача «Снижение детского дорожно-транспортного травматизма. Организация безопасных перевозок» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество школьных автобусов, отвечающих требованиям перевозки обучающихся | «МП» | количество | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 1.2 | Доля водителей, прошедших обучение по тех. Минимуму и успешно сдавших экзамены по ПДД | «МП» | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2027 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единиц  а  измерения (по  ОКЕИ) | Плановые значения | | | | | | | | | | | На конец 2027 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1. | Задача «Снижение детского дорожно-транспортного травматизма. Организация безопасных перевозок» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество школьных автобусов, отвечающих требованиям перевозки обучающихся | «МП» | количество | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 1.2 | Доля водителей, прошедших обучение по тех. Минимуму и успешно сдавших экзамены по ПДД | «МП» | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2028 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица  измерения (по  ОКЕИ) | Плановые значения | | | | | | | | | | | На конец 2028 года |
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1. | Задача «Снижение детского дорожно-транспортного травматизма. Организация безопасных перевозок» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество школьных автобусов, отвечающих требованиям перевозки обучающихся | «МП» | количество | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 1.2 | Доля водителей, прошедших обучение по тех. Минимуму и успешно сдавших экзамены по ПДД | «МП» | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата) по годам | | | |
| значение | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | №+n |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача «Снижение детского дорожно-транспортного травматизма. Организация безопасных перевозок» | | | | | | | | | | |
| 1. | Мероприятие №1 Реализация мероприятий по безопасности дорожного движения (результат «Количество школьных автобусов, отвечающих требованиям перевозки обучающихся») | Оказание услуг | Обеспечение безопасных условий для организации учебно - воспитательного процесса в образовательных организациях | количество | 18 | 2025 | 18 | 18 | 18 | x |
| 2. | Мероприятие №2 Расходы на содержание транспортных средств и обслуживающего персонала, в том числе: (результат «Количество школьных автобусов, отвечающих требованиям перевозки обучающихся») | Оказание услуг | Обеспечение безопасных условий для организации учебно - воспитательного процесса в образовательных организациях | количество | 18 | 2025 | 18 | 18 | 18 | x |
| 2.1 | Мероприятие №2.1 Расходы на содержание транспортных средств и обслуживающего персонала (безопасность дорожного движения) (результат «Количество школьных автобусов, отвечающих требованиям перевозки обучающихся») | Оказание услуг | Обеспечение безопасных условий для организации учебно - воспитательного процесса в образовательных организациях | количество | 18 | 2025 | 18 | 18 | 18 | x |
| 2.2 | Мероприятие №2.2 Расходы на содержание транспортных средств и обслуживающего персонала (техническое состояние школьных автобусов, материально-техническое оснащение школьных автобусов (результат «Количество школьных автобусов, отвечающих требованиям перевозки обучающихся») | Оказание услуг | Обеспечение безопасных условий для организации учебно - воспитательного процесса в образовательных организациях | количество | 18 | 2025 | 18 | 18 | 18 | x |
| 2.3 | Мероприятие №2.3 Расходы на содержание транспортных средств и обслуживающего персонала (обучение, повышение квалификации) (результат «Доля водителей, прошедших обучение по тех. Минимуму и успешно сдавших экзамены по ПДД») | Повышение квалификации кадров | Обеспечение безопасных условий для организации учебно - воспитательного процесса в образовательных организациях | процент | 100 | 2025 | 100 | 100 | 100 | x |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.руб. | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | №+n | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Комплекс процессных мероприятий «Безопасность дорожного движения» (всего), в том числе: | 1 880,0 | 1 880,0 | 1 880,0 | 0 | 5 640,0 |
| Местный бюджет | 1 880,0 | 1 880,0 | 1 880,0 | 0 | 5 640,0 |
| Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства фондов (справочно указываются наименования внебюджетных фондов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие №1 Реализация мероприятий по безопасности дорожного движения, всего, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие №2 Расходы на содержание транспортных средств и обслуживающего персонала, в том числе:, всего, в том числе: | 1 880,0 | 1 880,0 | 1 880,0 | 0 | 5 640,0 |
| Местный бюджет | 1 880,0 | 1 880,0 | 1 880,0 | 0 | 5 640,0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие №2.1 Расходы на содержание транспортных средств и обслуживающего персонала (безопасность дорожного движения), всего, в том числе: | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0 | 150,0 |
| Местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0 | 150,0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие №2.2 Расходы на содержание транспортных средств и обслуживающего персонала (техническое состояние школьных автобусов, материально-техническое оснащение школьных автобусов, всего, в том числе: | 1 800,0 | 1 800,0 | 1 800,0 | 0 | 5 400,0 |
| Местный бюджет | 1 800,0 | 1 800,0 | 1 800,0 | 0 | 5 400,0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие №2.3 Расходы на содержание транспортных средств и обслуживающего персонала (обучение, повышение квалификации), всего, в том числе: | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0 | 90,0 |
| Местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 0 | 90,0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**6. План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача, мероприятие (результат)/  Контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ администрации Юргинского муниципального округа, иного муниципального органа, организации | Вид подтверждающего документа | Информационная система |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача « Снижение детского дорожно-транспортного травматизма. Организация безопасных перевозок» | | | | |
| Мероприятие №1 Реализация мероприятий по безопасности дорожного движения в 2026 году реализации | х | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 1.1  приобретение товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты  поставленных товаров, выполненных  работ, оказанных услуг» | 01.01.2027 | Управление образования АЮМО | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Мероприятие №2 Расходы на содержание транспортных средств и обслуживающего персонала, в том числе: в 2026 году реализации | х | Управление образования АЮМО | - | - |
| Мероприятие №2.1 Расходы на содержание транспортных средств и обслуживающего персонала (безопасность дорожного движения) | х | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 2.1.1  приобретение товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты  поставленных товаров, выполненных  работ, оказанных услуг» | 01.01.2027 | Управление образования АЮМО | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Мероприятие №2.2 Расходы на содержание транспортных средств и обслуживающего персонала (техническое состояние школьных автобусов, материально-техническое оснащение школьных автобусов | х | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 2.2.1  приобретение товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты  поставленных товаров, выполненных  работ, оказанных услуг» | 01.01.2027 | Управление образования АЮМО | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Мероприятие №2.3 Расходы на содержание транспортных средств и обслуживающего персонала (обучение, повышение квалификации) | х | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 2.3.1- направление сотрудника на место проведения повышения квалификации | 01.01.2027 | Управление образования АЮМО | Распоряжение о направлении на курсы повышения квалификации | - |
| Контрольная точка 2.3.2 - услуга оказана | 01.01.2027 | Управление образования АЮМО | Получение сотрудником сертификата, удостоверения, диплома | - |
| Задача « Снижение детского дорожно-транспортного травматизма. Организация безопасных перевозок.» | | | | |
| Мероприятие №1 Реализация мероприятий по безопасности дорожного движения в 2027 году реализации | х | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 1.1  приобретение товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты  поставленных товаров, выполненных  работ, оказанных услуг» | 01.01.2028 | Управление образования АЮМО | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Мероприятие №2 Расходы на содержание транспортных средств и обслуживающего персонала, в том числе: в 2027 году реализации | х | Управление образования АЮМО | - | - |
| Мероприятие №2.1 Расходы на содержание транспортных средств и обслуживающего персонала (безопасность дорожного движения) | х | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 2.1.1  приобретение товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты  поставленных товаров, выполненных  работ, оказанных услуг» | 01.01.2028 | Управление образования АЮМО | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Мероприятие №2.2 Расходы на содержание транспортных средств и обслуживающего персонала (техническое состояние школьных автобусов, материально-техническое оснащение школьных автобусов | х | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 2.2.1  приобретение товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты  поставленных товаров, выполненных  работ, оказанных услуг» | 01.01.2028 | Управление образования АЮМО | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Мероприятие №2.3 Расходы на содержание транспортных средств и обслуживающего персонала (обучение, повышение квалификации) | х | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 2.3.1- направление сотрудника на место проведения повышения квалификации | 01.01.2028 | Управление образования АЮМО | Распоряжение о направлении на курсы повышения квалификации | - |
| Контрольная точка 2.3.2 - услуга оказана | 01.01.2028 | Управление образования АЮМО | Получение сотрудником сертификата, удостоверения, диплома | - |
| Задача « Снижение детского дорожно-транспортного травматизма. Организация безопасных перевозок» | | | | |
| Мероприятие №1 Реализация мероприятий по безопасности дорожного движения в 2028 году реализации | х | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 1.1  приобретение товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты  поставленных товаров, выполненных  работ, оказанных услуг» | 01.01.2029 | Управление образования АЮМО | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Мероприятие №2 Расходы на содержание транспортных средств и обслуживающего персонала, в том числе: в 2028 году реализации | х | Управление образования АЮМО | - | - |
| Мероприятие №2.1 Расходы на содержание транспортных средств и обслуживающего персонала (безопасность дорожного движения) | х | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 2.1.1  приобретение товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты  поставленных товаров, выполненных  работ, оказанных услуг» | 01.01.2029 | Управление образования АЮМО | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Мероприятие №2.2 Расходы на содержание транспортных средств и обслуживающего персонала (техническое состояние школьных автобусов, материально-техническое оснащение школьных автобусов | х | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 2.2.1  приобретение товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление услуг, выполнение работ";  «Осуществление приемки и оплаты  поставленных товаров, выполненных  работ, оказанных услуг» | 01.01.2029 | Управление образования АЮМО | Муниципальный  контракт  (договор);  Акт и платежный  документ | - |
| Мероприятие №2.3 Расходы на содержание транспортных средств и обслуживающего персонала (обучение, повышение квалификации) | х | Управление образования АЮМО | - | - |
| Контрольная точка 2.3.1- направление сотрудника на место проведения повышения квалификации | 01.01.2029 | Управление образования АЮМО | Распоряжение о направлении на курсы повышения квалификации | - |
| Контрольная точка 2.3.2 - услуга оказана | 01.01.2029 | Управление образования АЮМО | Получение сотрудником сертификата, удостоверения, диплома | - |