РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Кемеровская область - Кузбасс

Юргинский муниципальный округ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

администрации Юргинского муниципального округа

| от « | 10 | » | 12 | 20 | 25 |  |  | № | 135-МНА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений и дополнений

в постановление администрации Юргинского муниципального округа от 20.05.2025 №65-МНА «Об утверждении Положения о порядке разработки

и реализации муниципальных программ Юргинского муниципального округа, внесении изменений в постановление администрации Юргинского муниципального округа от 22.07.2020 №22-МНА «Об утверждении Положения о муниципальных программах Юргинского муниципального округа»

и признании утратившими силу некоторых постановлений администрации Юргинского муниципального округа»

В целях обеспечения эффективности и результативности расходования бюджетных средств, направляемых на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ Юргинского муниципального округа, проведения оценки эффективности их реализации, в соответствии с п.3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации Юргинского муниципального округа от 20.05.2025 №65-МНА «Об утверждении Положения о порядке разработки и реализации муниципальных программ Юргинского муниципального округа, внесении изменений в постановление администрации Юргинского муниципального округа от 22.07.2020 №22-МНА                   «Об утверждении Положения о муниципальных программах Юргинского муниципального округа» и признании утратившими силу некоторых постановлений администрации Юргинского муниципального округа», согласно Приложению.

2. Настоящее постановление действует на период основного постановления администрации Юргинского муниципального округа от 20.05.2025 №65-МНА                           «Об утверждении Положения о порядке разработки и реализации муниципальных программ Юргинского муниципального округа, внесении изменений                                  в постановление администрации Юргинского муниципального округа от 22.07.2020 №22-МНА «Об утверждении Положения о муниципальных программах Юргинского муниципального округа» и признании утратившими силу некоторых постановлений администрации Юргинского муниципального округа».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в сетевом издании - «Вестник Юргинского муниципального округа» (доменное имя: vestnik-umo.ru), но не ранее 01 января 2027 года.

4. Разместить настоящее постановление в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Юргинского муниципального округа.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                         на первого заместителя главы Юргинского муниципального округа                                   по экономическим вопросам, транспорту и связи К.А. Либец.

| Глава Юргинского муниципального округа | Д.К. Дадашов |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению администрации

Юргинского муниципального округа

от 10.12.2025 № 135-МНА

## 1. Раздел 7 Положения о порядке разработки и реализации муниципальных программ Юргинского муниципального округа изложить в следующей редакции:

## «7. Мониторинг реализации муниципальной программы (комплексной программы)

7.1. Мониторинг реализации муниципальной программы (комплексной программы) представляет собой систему мероприятий по измерению фактических параметров исполнения муниципальной  программы (комплексной программы) и ее структурных элементов, определению отклонений фактических параметров от плановых, анализу их причин, определению рисков, а также по прогнозированию хода реализации муниципальной программы (комплексной программы) и ее структурных элементов.

Целью мониторинга является получение на постоянной основе информации о ходе реализации муниципальной программы (комплексной программы) для принятия управленческих решений по определению, согласованию и реализации возможных корректирующих воздействий.

Мониторинг реализации муниципальной программы (комплексной программы) ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы (комплексной программы) от запланированного уровня и осуществляется не реже одного раза в квартал.

Мониторинг реализации муниципальной программы (комплексной программы) осуществляется на основе отчетов о ходе реализации муниципальной программы (комплексной программы).

7.2. В ходе мониторинга формируются ежеквартальные и годовые отчеты о ходе реализации муниципальной программы (комплексной программы) и ее структурных элементов.

Подготовка отчета о ходе реализации муниципальной программы (комплексной программы) осуществляется ее ответственным исполнителем с учетом отчетов о ходе реализации муниципальных проектов, направленных на достижение национальных проектов, иных муниципальных проектов, входящих в состав муниципальной программы (комплексной программы), а также информации о ходе реализации комплексов процессных мероприятий.

## 7.3. Формирование ежеквартального отчета о реализации муниципальной  программы (комплексной программы) осуществляется не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом по форме в соответствии  с Приложением № 7,8 к настоящему Положению.

Формирование годового отчета о реализации муниципальной  программы (комплексной программы) осуществляется не позднее 14 февраля года, следующего за отчетным (уточненного итогового годового отчета – до 12 апреля года, следующего за отчетным) по форме в соответствии  с Приложением № 7, 8 к настоящему Положению.

7.4. Финансовое управление Юргинского муниципального округа представляет в отдел экономики, планирования и торговли администрации Юргинского муниципального округа Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальных программ (комплексных программ):

-ежеквартально в срок до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

- годовой до 25 февраля года, следующего за отчетным годом в соответствии с Приложением №9 к настоящему Положению.

7.5. В годовом отчете о реализации муниципальной программы (комплексной программы), отчетах о реализации структурных элементов такой программы подлежат отражению фактические сведения о параметрах:

а) показатели;

б) мероприятия (результаты);

в) показатели финансового обеспечения за счет всех источников финансирования.

В отчеты, указанные в настоящем пункте, включаются иные сведения, в том числе информация о возможных рисках.

Формирование отчетности осуществляется с учетом сопоставимости с данными, содержащимися в паспорте муниципальной программы (комплексной программы), паспорте ее структурного элемента.

7.6. К годовому отчету о реализации муниципальной программы (комплексной программы) об исполнении муниципальной программы составляется Пояснительная записка, которая содержит:

а) информацию о достижении целей муниципальной программы (комплексной программы) за отчетный период, а также прогноз достижения целей муниципальной программы (комплексной программы) на предстоящий год;

б) перечень контрольных точек, пройденных и не пройденных (с указанием причин) в установленные сроки;

в) информацию о достижении фактических значений показателей муниципальной программы (комплексной программы) и фактических значений показателей за отчетный период;

г) информацию о структурных элементах, реализация которых осуществляется с нарушением установленных параметров и сроков;

д) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной  программы (комплексной программы);

е) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы (комплексной программы);

ж) предложения о корректировке, досрочном прекращении структурных элементов или муниципальной программы (комплексной программы) в целом;

з) сведения об изменениях, внесенных в отчетном периоде в муниципальную программу (комплексную программу).

7.7. Ответственный исполнитель, соисполнители и участники муниципальных программ (комплексных программ) обеспечивают достоверность данных, представляемых в рамках мониторинга реализации муниципальной программы (комплексной программы).

7.8. Ежеквартальный и годовой отчеты о реализации муниципальной программы (комплексной программы) представляется ответственным исполнителем в отдел экономики, планирования и торговли администрации Юргинского муниципального округа за подписью куратора муниципальной программы (комплексной программы).

7.9. Отдел экономики, планирования и торговли администрации Юргинского муниципального округа на основании представленных годовых отчетов о реализации муниципальных программ (комплексных программ) готовит Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ (комплексных программ) и направляет заместителю главы Юргинского муниципального округа по экономическим вопросам, транспорту и связи  не позднее 1 июня года, следующего за отчетным годом.

7.10. Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ (комплексных программ) подлежит размещению на официальном сайте администрации Юргинского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 10 июня года, следующего за отчетным годом.

7.11. По результатам оценки эффективности муниципальной  программы (комплексной программы) администрация Юргинского муниципального округа может принять решение о сокращении на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (комплексной программы) или о досрочном прекращении реализации муниципальной программы (комплексной программы) в целом или ее структурных элементов начиная с очередного финансового года.

7.12. В случае досрочного прекращения реализации муниципальной  программы (комплексной программы) ответственный исполнитель представляет в Финансовое управление Юргинского муниципального округа и отдел экономики, планирования и торговли администрации Юргинского муниципального округа годовой отчет о реализации муниципальной программы (комплексной программы) в 2-месячный срок с даты досрочного прекращения реализации муниципальной программы (комплексной программы).

2. Дополнить Положение о порядке разработки и реализации муниципальных программ Юргинского муниципального округа Приложением №7 в следующей редакции:

## «Приложение №7

# к Положению о порядке разработки

# и реализации муниципальных программ

# Юргинского муниципального округа

## Отчет об объемах финансового обеспечения муниципальной программы (комплексной программы) по состоянию на __________ года

| ## № ## п/п | ## Наименование ## муниципальной программы (комплексной программы), структурного элемента | ## Объем финансового обеспечения ## (очередной год) |  |  |  |  | ## Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ## Источник | ## Объем финансирования, предусмотренный ## на ______ год, тыс. руб. | ## Кассовое исполнение, тыс. руб. |  |  | ## -/+ | ## % |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 |  |  | ## 6 | ## 7 |
|  | ## Муниципальная программа | ## Всего, ## в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства фондов |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| ## 1 | Проектная часть |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1.1 | ## Структурный элемент 1 | ## Всего, ## в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства фондов |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Всего, ## в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| ## 1.n | ## Структурный элемент n…. | ……………….. |  |  |  |  |  |  |
| ## 2 | Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2.1 | ## Структурный элемент 1 | ## Всего, ## в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства фондов |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| ## 1.n | ## Структурный элемент n…. | ………. |  |  |  |  |  |  |
| ## 3 | Отдельные мероприятия, направленные на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций (при необходимости) |  |  |  |  |  |  |  |

Куратор муниципальной программы: _______________    ___________   __________

должность               подпись           Ф.И.О.

Исполнитель:      ______________   ________________     _________________

должность               подпись                           Ф.И.О.

телефон ________________»

3. Дополнить Положение о порядке разработки и реализации муниципальных программ Юргинского муниципального округа Приложением №8 в следующей редакции:

## «Приложение №8

# к Положению о порядке разработки

# и реализации муниципальных программ

# Юргинского  муниципального округа

## Отчет об исполнении показателей муниципальной программы

## по состоянию на ____________ года

| ## № ## п/п | ## Наименование показателя | ## Единица измерения | ## Признак возрастания/убывания | ## Плановое значение | ## Фактическое значение | ## Отклонение фактического значения от планового |  |  | ## Расчет фактического значения показателя | ## Основание причин отклонения (при отклонении более, чем на +/-5% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ## - | ## + | ## % |  |  |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 | ## 6 | ## 7 | ## 8 | ## 9 | ## 10 | ## 11 |
| ## Наименование цели муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Куратор муниципальной программы: ______________    __________   ____________

должность              подпись             Ф.И.О.

Исполнитель:      ______________   ________________     _________________

должность                 подпись                         Ф.И.О.

телефон ________________»

4. Дополнить Положение о порядке разработки и реализации муниципальных программ Юргинского муниципального округа приложением №9 в следующей редакции:

## «Приложение №9

# к Положению о порядке разработки

# и реализации муниципальных программ

# Юргинского  муниципального округа

# Отчет

# об использовании ассигнований местного бюджета

# на реализацию муниципальных программ (комплексных программ) Юргинского муниципального округа за январь - ___________  ______ года

| # № п/п | Наименование муниципальной программы (комплексной программы), подпрограммы | Наименование ГРБС | Расходы (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на _____ год | кассовое исполнение за январь- ________20__ года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Муниципальная программа 1 |  |  |  |
| 1.1 | # Подпрограмма 1 |  |  |  |
| 1.2 | Подпрограмма 2 |  |  |  |
| n… | ……………… |  |  |  |
| 2 | Муниципальная программа 2 |  |  |  |
| 2.1 | # Подпрограмма 1 |  |  |  |
| 2.2 | Подпрограмма 2 |  |  |  |
| n… | ……………… |  |  |  |
|  | Итого по программам |  |  |  |

Заместитель главы Юргинского

муниципального округа - начальник

Финансового Управления ____________________/___________________/

подпись                              Ф.И.О.»

# 5. Дополнить Положение о порядке разработки и реализации муниципальных программ Юргинского муниципального округа разделом 8 в следующей редакции:

# «8. Методика оценки эффективности реализации муниципальных программ

# 8.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы  проводится ответственным исполнителем по единой методике оценки и представляется в отдел экономики, планирования и торговли администрации Юргинского муниципального  округа за подписью куратора муниципальной программы.

# 8.2. Единая методика оценки представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и основана на оценке уровня достижения муниципальной программы  и оценке качества финансового управления.

# 8.3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы  (Rмп) рассчитывается как средневзвешенная оценка уровня достижения муниципальной программы (УДмп) в отчетном году (80 процентов интегральной оценки) и оценка качества финансового управления (ФУмп) реализации муниципальной программы  в отчетном году (20 процентов интегральной оценки) по формуле:

Rмп = 0,8 * УДмп + 0,2 * ФУмп, где:

Rмп - оценка эффективности реализации i-й муниципальной программы;

УДмп - уровень достижения муниципальной программы;

ФУмп - оценка качества финансового управления реализацией муниципальной программы.

8.4.Уровень достижения муниципальной программы (УДмп) за отчетный период рассчитывается по формуле:

УДмп = 0,5 * УДп + 0,5 * УДстр.эл., где:

УДп - уровень достижения показателей муниципальной программы  в отчетном периоде;

УДстр.эл. - уровень достижения структурных элементов муниципальной программы  в отчетном периоде.

В расчет уровня достижения муниципальной программы не включаются аналитические показатели такой муниципальной программы.

В случае если показатель включен одновременно в паспорт муниципальной программы и в паспорт структурного элемента муниципальной программы, то в расчете уровня достижения муниципальной программы  такой показатель учитывается единожды как показатель уровня муниципальной программы.

8.5. Уровень достижения показателей муниципальной программы  (УДп) в отчетном периоде рассчитывается исходя из среднего значения уровней достижения всех показателей муниципальной программы по формуле:

, где:

УДпi - уровень достижения i-го показателя муниципальной программы;

P - количество показателей муниципальной программы.

8.6. Базовой формулой для расчета уровня достижения показателя (УДпi), для которого возможно осуществление расчета, при достижении его не в полном объеме и на дату расчета уровня достижения которого наступила плановая дата его достижения или имеется информация о фактическом досрочном достижении, является:

, где:

ПП - плановое значение показателя;

Пф - фактическое значение показателя;

Кн - понижающий коэффициент показателя;

X - индикатор возрастания (убывания).

Индикатор возрастания (убывания) для показателей определяется на основании информации, содержащейся в паспорте. Для убывающих показателей X считается равным -1 (минус единица), для возрастающих показателей считается равным 1. В случае отсутствия указанной информации в паспорте муниципальной программы индикатор возрастания (убывания) для показателей рассчитывается по формуле:

, где:

Пб - базовое значение показателя;

Пц - плановое значение показателя на последнюю плановую дату его реализации.

В случае расчета уровня достижения показателя, у которого плановое значение отсутствует или равно 0, при этом имеется информация о фактическом досрочном достижении, плановым значением такого показателя считается его первое последующее плановое значение, отличное от 0.

8.7. Если на плановую дату достижения показателя или позднее отсутствует информация о его фактически достигнутом значении, при расчете уровня достижения показателя:

а) для показателей, спланированных нарастающим итогом, учитывается их последнее фактическое значение на дату расчета;

б) для показателей, спланированных ненарастающим итогом, применяется понижающий коэффициент (Кн), равный 0.

В случае наличия информации о фактически достигнутом значении показателя и ее подтверждения понижающий коэффициент показателя (Кн) равен 1.

8.8. В случае если уровень достижения показателя превышает 100 процентов, уровень достижения такого показателя в расчете приравнивается к 100 процентам.

В случае если уровень достижения показателя принимает отрицательное значение, уровень достижения такого показателя в расчете приравнивается к 0.

8.9. Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы  (УДстр.эл.) рассчитывается исходя из средневзвешенного значения уровней достижения всех структурных элементов по формуле:

, где:

УДстр.эл.i - уровень достижения i-го структурного элемента муниципальной программы;

Кв - повышающий коэффициент;

L - количество структурных элементов муниципальной программы.

Определение значения повышающего коэффициента (Кв) осуществляется с учетом типа структурного элемента муниципальной программы:

а) для муниципального проекта, направленного на достижение национального проекта, - 2;

б) для иного муниципального проекта - 1,5;

в) для комплекса процессных мероприятий - 1.

8.10.Уровень достижения структурных элементов - иного муниципального  проекта,  комплекса процессных мероприятий муниципальной программы  (УДстр.эл.i) рассчитывается по формуле:

УДстр.эл.i = 0,5 * УДпсэ + 0,5 * УДрез, где:

УДпсэ - уровень достижения показателей структурного элемента муниципальной программы;

УДрез - уровень достижения мероприятий (результатов) структурного элемента муниципальной программы.

8.11. В случае отсутствия запланированных или досрочно достигнутых значений показателей на дату расчета уровня достижения или при наличии показателей только с плановым значением, равным 0, расчет уровня достижения структурного элемента муниципальной программы (УДстр.эл.i) осуществляется по формуле:

УДстр.эл.i = УДрез.

8.12. Уровень достижения показателей структурного элемента муниципальной программы  (УДпсэ) рассчитывается по формуле:

, где:

УДпсэi - уровень достижения i-го показателя структурного элемента муниципальной программы;

Nпсэ - количество запланированных и (или) досрочно достигнутых показателей структурного элемента муниципальной программы без учета прокси-показателей.

В расчете указанного уровня достижения учитываются показатели:

-по которым на дату расчета установлено плановое значение;

-по которым на дату расчета есть информация о фактическом досрочном достижении;

-завершенные показатели в случае, если на дату завершения наступила плановая дата их достижения.

8.13. Базовой формулой для расчета уровня достижения показателя структурного элемента муниципальной программы  (УДпсэi), для которого возможно осуществление расчета, при достижении его не в полном объеме и на дату расчета уровня достижения которого наступила плановая дата его достижения или имеется информация о фактическом досрочном достижении, является:

, где:

Псэп - плановое значение показателя структурного элемента муниципальной программы;

Псэф - фактическое значение показателя структурного элемента муниципальной программы;

Кн - понижающий коэффициент показателя;

X - индикатор возрастания (убывания).

Индикатор возрастания (убывания) для показателей структурного элемента муниципальной программы определяется на основании информации, содержащейся в паспорте. Для убывающих показателей X считается равным -1 (минус единица), для возрастающих показателей считается равным 1. В случае отсутствия указанной информации в паспорте проекта индикатор возрастания (убывания) для показателей рассчитывается по формуле:

, где:

Псэб - базовое значение показателя структурного элемента муниципальной программы;

Псэц - плановое значение показателя структурного элемента муниципальной программы на последнюю плановую дату его реализации.

В случае расчета уровня достижения показателя структурного элемента муниципальной программы, у которого плановое значение отсутствует или равно 0, при этом имеется информация о фактическом досрочном достижении, плановым значением такого показателя считается его первое последующее плановое значение, отличное от 0.

8.13.1. Если на плановую дату достижения показателя структурного элемента муниципальной программы  или позднее отсутствует информация о его фактически достигнутом значении, при расчете уровня достижения показателя:

а) для показателей структурного элемента муниципальной программы, спланированных нарастающим итогом, учитывается их последнее фактическое значение на дату расчета;

б) для показателей структурного элемента муниципальной программы, спланированных не нарастающим итогом, применяется понижающий коэффициент (Кн), равный 0.

В случае наличия информации о фактически достигнутом значении показателя структурного элемента муниципальной программы и ее подтверждения понижающий коэффициент показателя (Кн) равен 1.

8.13.2. В случае если уровень достижения показателя структурного элемента муниципальной программы  превышает 100 процентов, уровень достижения такого показателя в расчете приравнивается к 100 процентам.

В случае если уровень достижения показателя структурного элемента муниципальной программы принимает отрицательное значение, уровень достижения такого показателя в расчете приравнивается к 0.

8.14. Уровень достижения мероприятий (результатов) структурного элемента муниципальной программы  (УДрез) рассчитывается по формуле:

, где:

УДрезi - уровень достижения i-го мероприятия (результата) структурного элемента муниципальной программы;

Мрез.сэ - количество запланированных мероприятий (результатов) муниципальной программы.

В расчете указанного уровня достижения учитываются мероприятия (результаты):

-по которым на дату расчета установлено плановое значение;

-по которым на дату расчета есть информация о фактическом досрочном достижении;

-завершенные мероприятия (результаты) в случае, если на дату завершения наступила плановая дата их достижения.

8.15. Уровень достижения мероприятия (результата) структурного элемента муниципальной программы (УДрезi) рассчитывается по формуле:

, где:

Ппл.резi - плановое значение i-го мероприятия (результата) на дату расчета или в случае досрочного достижения;

Пф.резi - фактическое значение i-го мероприятия (результата), включая досрочно достигнутые значения;

КТпл.резi - количество контрольных точек i-го мероприятия (результата), установленных на год, в котором осуществляется расчет, или на последующие годы, которые досрочно достигнуты;

КТф.резi - количество достигнутых и досрочно достигнутых контрольных точек i-го мероприятия (результата), установленных на год, в котором осуществляется расчет, или на последующие годы.

8.15.1. Если по мероприятию (результату) отсутствуют контрольные точки, установленные на год, в котором осуществляется расчет, или на последующие годы, у которых на дату расчета наступила плановая дата достижения и (или) которые досрочно достигнуты, уровень достижения мероприятия (результата) рассчитывается по формуле:

.

8.15.2. Если на дату расчета по мероприятию (результату) структурного элемента муниципальной программы отсутствует информация о фактическом достижении мероприятия (результата) и не наступила плановая дата достижения или плановое значение равно 0, уровень достижения мероприятия (результата) (УДрезi) рассчитывается по формуле:

.

8.15.3. Мероприятия (результаты) с типом "Осуществление текущей деятельности" не включаются в расчет уровня достижения.

8.16. Оценка качества финансового управления (ФУмп) при реализации муниципальной программы за счет всех источников, направленных на реализацию муниципальной программы, рассчитывается по формуле:

ФУмп=ОФфОФп*100%, где:

ФУмп - качество финансового управления реализацией муниципальной программы;

ОФф - фактический объем финансирования муниципальных проектов,  комплексов процессных мероприятий, включенных в муниципальную программу (кассовое исполнение за счет всех источников финансового обеспечения).

ОФп - плановый объем финансирования муниципальных проектов, комплексов процессных мероприятий, включенных в муниципальной программу  (сводная бюджетная роспись соответствующих бюджетов и внебюджетные источники, предусмотренные паспортом муниципальной программы.

8.16. По количественному значению оценки (Rмп) муниципальной программе  присваивается соответствующая качественная оценка:

-высокая эффективность реализации;

-эффективность реализации выше средней;

-эффективность реализации ниже средней;

-низкая эффективность реализации.

Муниципальная программа  относится к категории "высокая эффективность реализации", если оценка эффективности реализации муниципальной программы  составляет более 90 процентов (включительно).

Муниципальная программа относится к категории "эффективность реализации выше среднего", если оценка эффективности реализации муниципальной программы  находится в диапазоне выше среднего значения эффективности реализации муниципальной программ Rмп.ср до 90 процентов.

Муниципальная программа  относится к категории "эффективность реализации ниже среднего", если оценка эффективности реализации муниципальной программы  находится в диапазоне ниже среднего значения эффективности реализации муниципальных программ Rмп.ср до 40 процентов.

Муниципальная программа относится к категории "низкая эффективность реализации", если оценка эффективности реализации муниципальной программы  составляет менее 40 процентов (включительно).

8.17. Среднее значение эффективности реализации муниципальных программ Rмп.ср в отчетном году рассчитывается по формуле:

Rмп.ср=i=1GRгпG, где:

Rмп.ср - среднее значение эффективности реализации муниципальных программ;

G - количество муниципальных программ.