              Главе  Юргинского          муниципального округа
                  Д.К.Дадашову

Сводный отчет
о результатах реализации муниципальных программ 
Юргинского муниципального округа за 2025 год

								                          от 12.03.2026г.
Согласно постановлению администрации Юргинского  муниципального округа от 22.07.2020г. № 22-МНА «Об утверждении Положения  о муниципальных программах Юргинского муниципального округа» Отделом экономики планирования и торговли администрации Юргинского муниципального округа подготовлен данный Сводный отчет о результатах реализации муниципальных программ Юргинского муниципального округа за отчетный 2025 год. 
Доклад подготовлен на основании отчётов о выполнении муниципальных программ Юргинского муниципального округа за 2025 год, предоставленных ответственными исполнителями муниципальных программ. 
Постановлением администрации Юргинского муниципального округа от 02.09.2024г. № 1308 утверждён Перечень муниципальных программ Юргинского муниципального округа на 2025 год на плановый период 2026 и 2027 годов (далее – Перечень). 
Перечень содержит 18 муниципальных программ, которые реализовывались в Юргинском муниципальном округе в течение 2025 года: 
1.Повышение уровня социальной защиты населения Юргинского муниципального округа на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. 
2. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. 
3.Муниципальная поддержка агропромышленного комплекса в Юргинском муниципальном округе» на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. 
4. Сохранение и развитие культуры в Юргинском муниципальном округе» на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. 
5.  Развитие молодёжной политики и спорта Юргинского муниципального округа на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. 
6. Развитие системы образования в Юргинском муниципальном округе на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. 
7.Патриотическое воспитание детей и молодежи в Юргинском муниципальном округе на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. 
8.Развитие административной системы местного самоуправления в Юргинском муниципальном округе» на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. 
9.Развитие жилищного строительства на территории Юргинского муниципального округа и обеспечение доступности жилья социально-незащищенным категориям граждан и молодым семьям в Юргинском муниципальном округе на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. 
10.Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Юргинского муниципального округа  на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. 
11.Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Юргинском муниципальном округе на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. 
12.Содержание автомобильных дорог местного значения и повышение безопасности дорожного движения в Юргинском муниципальном округе на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.
13. Защита населения и территории Юргинского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций, природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.
14.Профилактика терроризма и экстремизма на территории Юргинского муниципального округа на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. 
15.Развитие туризма в Юргинском муниципальном округе на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. 
16. Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Юргинского муниципального округа на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. 
17. Реализация государственной национальной политики на территории Юргинского муниципального округа на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.
18. Формирование современной городской среды  Юргинского муниципального округа.
	 В соответствии с изменениями в течение 2025 года параметров бюджета Юргинского муниципального округа, уточнялись (корректировались) объемы бюджетных ассигнований муниципальных программ на 2025-2027 годы (утверждались на сессиях Совета народных депутатов Юргинского муниципального округа). На основании чего в отдельных программах наблюдались изменения в финансовой части, которые вносились в программы и утверждались постановлениями администрации Юргинского муниципального округа.

    Отчёты о реализации муниципальных программ 
1. Отчет об объемах финансовых ресурсов муниципальных программ, представленный Финансовым управлением Юргинского муниципального округа отражен в приложении №1. 
2. Отчет о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ с обоснованием отклонений фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) за отчетный год по сравнению с плановыми представлен в приложении №2. 
Эффективность реализации муниципальной программы (Iэ), состоящей из мероприятий (подпрограмм), определяется как оценка эффективности реализации каждого мероприятия (подпрограммы), входящего в ее состав.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы определяется по индексу эффективности, который рассчитывается по формуле: 
Iэ = (Vф * I р ) / Vп, где 
Iэ - индекс эффективности муниципальной программы; 
Vф - объем фактического совокупного финансирования муниципальной программы; 
Iр - индекс результативности муниципальной программы; 
Vп - объем запланированного совокупного финансирования муниципальной программы. 
При определении индекса результативности муниципальной программы (Iр) используются плановые и фактические значения соответствующих показателей (индикаторов). 
Индекс результативности муниципальной программы рассчитывается по формуле: 
Iр = Σ S *Mn , где 
Iр – индекс результативности муниципальной программы; 
S – соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей (индикаторов), которое рассчитывается по формуле: 
- в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений: 
S = Rф / Rп 
- в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений: 
S = Rп / Rф, где 
Rф – достигнутый результат целевого значения показателя; 
Rп – плановый результат целевого значения показателя; 
Mn – весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего муниципальную программу, который рассчитывается по формуле:
Mn = 1 / N, где 
N – общее число показателей, характеризующих выполнение муниципальной программы. 

	Оценка эффективности муниципальной программы.
Значение индекса 
	Оценка муниципальной программы считается:

	0,9 ≤ Iэ ≤ 1,1 
	высокий уровень эффективности

	0,8 ≤ Iэ ≤ 0,9 
	средний уровень эффективности

	Iэ < 0,8 
	низкий уровень эффективности



В результате проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ (МП) за 2025 год ответственными исполнителями (координаторами) значения индексов эффективности каждой из программ следующие:
	№
п/п
	Наименование МП
	Значение индекса эффектив-ности МП
	Принятое решение

	1
	Повышение уровня социальной защиты населения Юргинского муниципального округа на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
	0,8
	Целесообразность сохранения и продолжения МП

	2
	Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов 
	1,1
	Целесообразность сохранения и продолжения МП

	3
	Муниципальная поддержка агропромышленного комплекса в Юргинском муниципальном округе на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
	1,0
	Целесообразность сохранения и продолжения МП

	4
	Сохранение и развитие культуры в Юргинском муниципальном округе на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов 
	1,073
	Целесообразность сохранения и продолжения МП

	5
	Развитие молодёжной политики и спорта Юргинского муниципального округа на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
	1,012
	Целесообразность сохранения и продолжения МП

	6
	Развитие системы образования в Юргинском муниципальном округе на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
	0,98
	Целесообразность сохранения и продолжения МП

	7
	Патриотическое воспитание детей и молодежи в Юргинском муниципальном округе на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
	0,99
	Целесообразность сохранения и продолжения МП

	8
	Развитие административной системы местного самоуправления в Юргинском округе на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
	0,99
	Целесообразность сохранения и продолжения МП

	9
	Развитие жилищного строительства на территории Юргинского муниципального округа и обеспечение доступности жилья социально-незащищенной категории граждан и молодым семьям в Юргинском муниципальном округе на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов 
	0,96
	Целесообразность сохранения и продолжения МП

	10
	Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Юргинского муниципального округа на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов 
	0,98
	Целесообразность сохранения и продолжения МП

	11
	Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Юргинском муниципальном округе на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
	1,03
	Целесообразность сохранения и продолжения МП

	 12
	Содержание автомобильных дорог местного значения и повышение безопасности дорожного движения в Юргинском муниципальном округе на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
	0,84
	Целесообразность сохранения и продолжения МП

	 13
	Защита населения и территории Юргинского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций, природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
	1,0
	Целесообразность сохранения и продолжения МП

	 14
	Профилактика терроризма и экстремизма на территории Юргинского муниципального округа на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
	1,0
	Целесообразность сохранения и продолжения МП

	 15
	Развитие туризма в Юргинском муниципальном округе на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
	0,98
	Целесообразность сохранения и продолжения МП

	16
	Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Юргинского муниципального округа на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
	1,08
	Целесообразность сохранения и продолжения МП

	17
	Реализация государственной национальной политики на территории Юргинского муниципального округа на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
	0,985
	Целесообразность сохранения и продолжения МП

	18
	Формирование современной городской среды Юргинского муниципального округа 
	1,49
	Целесообразность сохранения и продолжения МП










          Приложение 1
Отчет об объеме финансовых ресурсов муниципальных программ
     Юргинского муниципального округа за 2025 год
	Наименование показателя
	Уточненная роспись/план
на 2025 год, рублей
	Кассовый расход за 2025 год,
рублей

	
	
	

	    1.Муниципальная программа "Повышение уровня социальной защиты населения Юргинского муниципального округа"
	127 896 750,59
	121 643 430,44

	      Подпрограмма "Социальная поддержка населения"
	6 001 497,59
	5 554 101,80

	          Реализация мероприятий по социальной поддержке населения
	914 335,00
	857 600,00

	          Реализация мероприятий по социальной поддержке населения за счет безвозмездных поступлений
	887 762,59
	497 101,80

	          Доставка и хранение гуманитарного угля
	4 199 400,00
	4 199 400,00

	      Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан"
	12 960 000,00
	12 075 220,71

	        Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан"
	9 449 000,00
	8 564 220,71

	          Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности Юргинского муниципального округа, и муниципальным гражданским служащим Юргинского муниципального округа
	7 021 000,00
	6 610 851,73

	          Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда
	1 060 000,00
	990 746,00

	          Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны
	0,00
	0,00

	          Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий
	0,00
	0,00

	          Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей
	65 000,00
	56 127,00

	          Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий приемных родителей
	0,00
	0,00

	          Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
	301 000,00
	240 891,00

	          Социальная поддержка отдельных категорий семей в форме оснащения жилых помещений автономными дымовыми пожарными извещателями и (или) датчиками (извещателями) угарного газа
	0,00
	0,00

	          Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению
	1 002 000,00
	665 604,98

	        Региональный проект "Многодетная семья"
	3 511 000,00
	3 511 000,00

	          Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей
	3 511 000,00
	3 511 000,00

	      Подпрограмма "Социальная защита ветеранов и инвалидов боевых действий, лиц, пострадавших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)"
	6 369 965,00
	4 483 415,00

	          Адресная социальная помощь членам семей военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной республики, Луганской Народной республики, Запорожской и Херсонской областей и Украины
	6 369 965,00
	4 483 415,00

	      Подпрограмма "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений"
	91 430 100,00
	88 524 104,93

	        Подпрограмма "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений"
	88 857 700,00
	85 951 704,93

	          Расходы за счет поступлений от платных услуг
	5 823 000,00
	5 822 757,36

	          Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям (муниципальные учреждения)
	20 033 400,00
	19 681 341,85

	          Предоставление меры стимулирования работников муниципальных учреждений социального обслуживания в виде пособий и компенсации
	9 600,00
	9 600,00

	          Социальное обслуживание граждан, достигших возраста 18 лет, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, за исключением государственного полномочия по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в государственных организациях социального обслуживания
	62 991 700,00
	60 438 005,72

	        Региональный проект "Старшее поколение"
	2 572 400,00
	2 572 400,00

	          Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами
	2 572 400,00
	2 572 400,00

	      Подпрограмма "Управление системой социальной поддержки и социального обслуживания населения"
	11 088 900,00
	10 973 300,00

	          Обеспечение деятельности органов муниципальной власти
	9 700,00
	0,00

	          Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания органов местного самоуправления
	11 079 200,00
	10 973 300,00

	      Подпрограмма "Доступная среда для инвалидов"
	33 288,00
	33 288,00

	          Реализация мероприятий по обеспечению доступной среды для инвалидов
	33 288,00
	33 288,00

	      Подпрограмма "Безопасный дом"
	13 000,00
	0,00

	          Реализация мероприятий по пожарной безопасности социальных групп населения
	13 000,00
	0,00

	      Подпрограмма "Социальная поддержка работников социальной сферы"
	0,00
	0,00

	          Реализация мероприятий по поддержке работников социальной сферы
	0,00
	0,00

	   2. Муниципальная программа "Муниципальная поддержка агропромышленного комплекса в Юргинском муниципальном округе"
	6 173 400,00
	6 159 447,82

	      Подпрограмма "Стимулирование развития деятельности сельскохозяйственных производителей"
	184 300,00
	184 214,35

	          Реализация мероприятий для развития деятельности сельскохозяйственных производителей
	184 300,00
	184 214,35

	      Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"
	5 576 600,00
	5 562 801,47

	          Обеспечение деятельности органов муниципальной власти
	5 382 180,00
	5 368 397,89

	          Выплата единовременного поощрения в связи с выходом на пенсию муниципальным служащим Юргинского муниципального округа
	194 420,00
	194 403,58

	      Подпрограмма "Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев"
	412 500,00
	412 432,00

	          Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев
	412 500,00
	412 432,00

	   3. Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Юргинском муниципальном округе"
	39 000,00
	20 305,00

	      Подпрограмма "Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства"
	5 695,00
	0,00

	          Мероприятия по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы "Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства"
	5 695,00
	0,00

	      Подпрограмма "Содействие в получении и расширения доступа субъектам малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе льготному финансированию"
	13 000,00
	0,00

	          Мероприятия по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы "Содействие в получении и расширения доступа субъектам малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе льготному финансированию"
	13 000,00
	0,00

	      Подпрограмма "Организация и проведение мероприятий по популяризации предпринимательской деятельности среди различных групп населения"
	20 305,00
	20 305,00

	          Мероприятия по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы "Организация и проведение мероприятий по популяризации предпринимательской деятельности среди различных групп населения"
	20 305,00
	20 305,00

	    4.Муниципальная программа "Защита населения и территории Юргинского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций, природного и техногенного характера, гражданская оборона, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"
	23 095 219,25
	22 883 250,72

	      Подпрограмма "Обеспечение мероприятий по гражданской обороне в Юргинском муниципальном округе"
	21 349 305,82
	21 336 432,82

	          Реализация мероприятий по гражданской обороне
	1 058 721,82
	1 057 489,91

	          Обеспечение и содержание муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Кемеровской области - Кузбасса
	374 484,00
	362 942,91

	          Модернизация муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Кемеровской области - Кузбасса
	19 916 100,00
	19 916 000,00

	      Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Юргинского муниципального округа"
	0,00
	0,00

	          Реализация мероприятий по снижению рисков и смягчению последствий ЧС
	0,00
	0,00

	      Подпрограмма "Комплексные меры по обеспечению пожарной безопасности на территории Юргинского муниципального округа"
	1 654 970,25
	1 458 082,90

	          Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
	1 654 970,25
	1 458 082,90

	      Подпрограмма "Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений"
	90 943,18
	88 735,00

	          Реализация мероприятий по обеспечению безопасности гидросооружений
	90 943,18
	88 735,00

	      Подпрограмма "Обеспечение безопасности людей на водных объектах"
	0,00
	0,00

	          Реализация мероприятий по обеспечению безопасности людей на воде
	0,00
	0,00

	    5.Муниципальная программа "Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Юргинского муниципального округа"
	467 901 611,60
	462 220 598,85

	      Подпрограмма "Капитальный ремонт жилищного фонда Юргинского муниципального округа"
	2 687 529,32
	1 649 412,85

	          Капитальный и текущий ремонт жилищного фонда (в том числе для социально-незащищенных граждан и ветеранов ВОВ)
	1 923 000,00
	1 625 883,53

	          Ежемесячные взносы в фонд капитального ремонта (за муниципальный жилищный фонд)
	764 529,32
	23 529,32

	      Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства"
	343 639 562,13
	343 590 322,94

	          Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства"
	1 071 992,51
	1 052 339,39

	          Капитальный, текущий ремонт котельных и сетей теплоснабжения
	7 602 017,00
	7 601 834,73

	          Строительство и реконструкция котельных и сетей теплоснабжения
	0,00
	0,00

	          Поддержка жилищно-коммунального хозяйства
	36 019,00
	36 019,00

	          Реализация мероприятий по технической эксплуатации без принятия на баланс и техническому обслуживанию котельной
	0,00
	0,00

	          Капитальный ремонт и замена оборудования
	0,00
	0,00

	          Капитальный ремонт и замена оборудования (Приобретение тягодутьевого и насосного оборудования, материалов для ремонта тепловых и водопроводных сетей)
	1 397 942,62
	1 394 267,82

	          Строительство, капитальный ремонт систем водоснабжения
	1 961 491,00
	1 935 904,83

	          Компенсация (возмещение) выпадающих доходов организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение, реализацию сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов) (водоотведение)
	6 935 507,47
	6 935 490,04

	          Компенсация (возмещение) выпадающих доходов организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение, реализацию сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов) (газ населению)
	182 469,31
	182 465,75

	          Компенсация (возмещение) выпадающих доходов организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение, реализацию сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов) (холодное водоснабжение)
	26 794 923,22
	26 794 917,46

	          Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, реализацию твердого топлива, возникающих при применении льготных цен (тарифов) (уголь населению)
	36 291 115,05
	36 291 030,60

	          Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, реализацию твердого топлива, возникающих при применении льготных цен (тарифов) (теплоснабжение)
	246 988 557,26
	246 988 543,66

	          Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, реализацию твердого топлива, возникающих при применении льготных цен (тарифов) (горячее водоснабжение)
	14 377 527,69
	14 377 509,66

	      Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики"
	22 535 991,17
	20 380 599,07

	          Реализация мероприятий в целях энергосбережения и повышение энергоэффективности экономики (в т.ч. Проектирование, строительство, реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения с применением энергоэффективных технологий, материалов и оборудования)
	44 931,00
	0,00

	          Реализация мероприятий в целях энергосбережения и повышение энергоэффективности экономики (Актуализация схем теплоснабжения)
	44 896,87
	44 896,87

	          Реализация мероприятий в целях энергосбережения и повышение энергоэффективности экономики (Разработка схем водоснабжения и водоотведения)
	0,00
	0,00

	          Капитальный ремонт котлов на котельных
	14 870 590,00
	12 760 129,19

	          Капитальный ремонт тепловых сетей
	0,00
	0,00

	          Капитальный ремонт водопроводных сетей
	970 000,00
	969 999,90

	          Проектирование, строительство, реконструкция котельных и сетей теплоснабжения, с применением энергоэффективных технологий, материалов и оборудования
	0,00
	0,00

	          Мероприятия по повышению энергетической эффективности в бюджетных учреждениях
	6 605 573,30
	6 605 573,11

	      Подпрограмма "Борьба с преступностью, профилактика правонарушений, противодействие терроризму в сфере ЖКХ"
	0,00
	0,00

	          Мероприятия по обеспечению безопасности объектов ЖКХ
	0,00
	0,00

	      Подпрограмма "Реализация муниципальной политики"
	8 063 328,60
	8 049 680,90

	          Обеспечение деятельности органов муниципальной власти
	8 063 328,60
	8 049 680,90

	      Подпрограмма "Благоустройство"
	26 047 761,38
	25 114 844,65

	          Мероприятия по благоустройству (благоустройство памятников, стел, обелисков и т.д.)
	1 622 894,40
	1 620 674,40

	          Мероприятия по благоустройству (прочее)
	2 578 264,84
	2 497 874,65

	          Уличное освещение
	12 384 942,99
	12 030 085,80

	          Ликвидация несанкционированных свалок
	7 759 892,15
	7 300 339,29

	          Содержание мест захоронения
	1 174 298,00
	1 138 401,51

	          Приобретение контейнеров для сбора ТКО
	182 400,00
	182 400,00

	          Обустройство контейнерных площадок для сбора ТКО
	345 069,00
	345 069,00

	      Подпрограмма "Дорожное хозяйство"
	64 066 439,00
	62 774 738,44

	          Реализация мероприятий в рамках подпрограммы по ремонту дорог
	11 040 862,48
	11 040 862,48

	          Реализация мероприятий по ремонту и содержанию дорог. Территориальные управления
	21 384 276,52
	20 092 638,85

	          Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них
	0,00
	0,00

	          Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них
	0,00
	0,00

	          Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них (за счет средств областного бюджета)
	31 641 300,00
	31 641 237,11

	      Подпрограмма "Развитие газоснабжения в Юргинском муниципальном округе"
	0,00
	0,00

	          Реализация мероприятий по развитию газоснабжения
	0,00
	0,00

	      Подпрограмма "Исполнение судебных решений, предписаний"
	861 000,00
	661 000,00

	          Исполнение судебных решений, предписаний
	861 000,00
	661 000,00

	   6. Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
	682 600,00
	607 439,92

	          Реализация мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (По оказанию помощи в организации оздоровления и трудоустройства несовершеннолетних, склонных к употреблению алкоголя, наркотических, токсических и психотропных веществ, несовершеннолетних, оказавшихся в социально-опасном положении)
	134 000,00
	129 855,73

	          Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
	548 600,00
	477 584,19

	          Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
	0,00
	0,00

	    7.Муниципальная программа "Развитие системы образования в Юргинском муниципальном округе"
	767 798 786,96
	753 013 817,52

	      Подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений общего и дополнительного образования для предоставления образовательных услуг"
	554 812 195,11
	548 695 543,90

	        Подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений общего и дополнительного образования для предоставления образовательных услуг"
	521 862 302,31
	519 827 827,39

	          Обеспечение двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях
	878 500,00
	877 159,86

	          Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (горюче-смазочные материалы)
	7 784 925,23
	7 648 586,69

	          Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (продукты питания)
	2 014 423,97
	2 004 673,42

	          Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (коммунальные услуги)
	68 994 236,62
	67 448 301,62

	          Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (медицинские осмотры работников)
	1 562 000,16
	1 562 000,15

	          Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (прочее)
	5 930 749,25
	5 930 377,69

	          Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (ремонтные работы)
	9 714 994,14
	9 714 994,14

	          Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений дополнительного образования (коммунальные услуги)
	1 050 392,98
	1 038 504,03

	          Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений дополнительного образования (медицинские осмотры работников)
	118 782,00
	118 782,00

	          Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений дополнительного образования (прочее)
	405 279,06
	403 270,50

	          Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений дополнительного образования (ремонтные работы)
	171 391,00
	171 391,00

	          Обеспечение деятельности по оказанию услуг (в части выплаты заработной платы) подведомственных учреждений дополнительного образования
	28 870 300,00
	28 870 300,00

	          Расходы за счет платных услуг и безвозмездных поступлений
	1 647 903,33
	1 526 864,44

	          Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (оплата услуг аутсорсинга)
	34 302 300,00
	34 302 300,00

	          Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в рамках социального заказа, обеспечение муниципальных услуг в социальной сфере дополнительного образования детей в рамках социального заказа (в части выплаты заработной платы прочему персоналу)
	590 600,00
	458 060,46

	          Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в рамках социального заказа, обеспечение муниципальных услуг в социальной сфере дополнительного образования детей в рамках социального заказа (в части выплаты заработной платы педагогическим работникам)
	4 941 800,00
	4 868 536,82

	          Мероприятия по обеспечению доступности дошкольного образования
	89 089,46
	89 089,46

	          Подготовка к капитальному ремонту образовательных организаций
	139 300,00
	139 300,00

	          Предоставление бесплатного двухразового питания детям-инвалидам, не имеющим ограниченных возможностей здоровья, обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях
	190 900,00
	190 900,00

	          Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (в части выплаты заработной платы)
	340 394 900,00
	340 394 900,00

	          Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (учебные расходы)
	1 279 900,00
	1 279 900,00

	          Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (повышение квалификации)
	7 200,00
	7 200,00

	          Предоставление членам семей участников специальной военной операции, указанным в подпункте 2 статьи 2 Закона Кемеровской области - Кузбасса "О мерах социальной поддержки семей граждан, принимающих участие в специальной военной операции", обучающимся в пятых - одиннадцатых классах муниципальных общеобразовательных организаций, бесплатного одноразового горячего питания
	650 000,00
	650 000,00

	          Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях
	10 132 435,11
	10 132 435,11

	        Региональный проект "Педагоги и наставники (Кемеровская область – Кузбасс)"
	32 949 892,80
	28 867 716,51

	          Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, города Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций
	1 320 228,00
	1 043 704,71

	          Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях
	1 975 264,80
	1 710 011,80

	          Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования
	29 654 400,00
	26 114 000,00

	      Подпрограмма "Развитие одаренности и творчества участников образовательного процесса в Юргинском муниципальном округе"
	2 533 687,76
	2 533 687,76

	        Основное мероприятие "Обеспечение и развитие конкурсного движения среди образовательных учреждений и работников образования"
	157 687,76
	157 687,76

	          Реализация мероприятий в рамках конкурсного движения
	157 687,76
	157 687,76

	        Основное мероприятие "Обеспечение поддержки одаренных детей"
	2 000 000,00
	2 000 000,00

	          Реализация мероприятий по поддержке одаренных детей
	2 000 000,00
	2 000 000,00

	        Основное мероприятие "Развитие школьных медиацентров, театров и музеев"
	376 000,00
	376 000,00

	          Реализация мероприятий по развитию школьных музеев
	50 000,00
	50 000,00

	          Реализация мероприятий по развитию школьных театров
	26 000,00
	26 000,00

	          Реализация мероприятий по развитию школьных медиацентров
	300 000,00
	300 000,00

	      Подпрограмма "Социальные гарантии в системе образования"
	15 195 100,00
	15 142 623,40

	          Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных представителей) детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования
	276 600,00
	236 663,40

	          Социальная поддержка работников образовательных организаций и участников образовательного процесса
	245 700,00
	233 160,00

	          Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на специальные накопительные банковские счета
	0,00
	0,00

	          Осуществление назначения и выплаты денежных средств семьям, взявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставление им мер социальной поддержки, осуществление назначения и выплаты денежных средств лицам, находившимся под попечительством, лицам, являвшимся приемными родителями, в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 декабря 2010 года № 124-ОЗ "О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних"
	14 037 800,00
	14 037 800,00

	          Осуществление назначения и выплаты единовременного государственного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, установленного Законом Кемеровской области от 13 марта 2008 года № 5-ОЗ "О предоставлении меры социальной поддержки гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
	50 000,00
	50 000,00

	          Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса
	585 000,00
	585 000,00

	      Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"
	34 803 479,28
	34 552 859,39

	          Обеспечение деятельности органов муниципальной власти
	2 391 114,00
	2 391 058,24

	          Обеспечение деятельности по оказанию услуг (в части выплаты заработной платы) подведомственных учреждений
	27 163 800,00
	27 163 800,00

	          Обеспечение деятельности по оказанию услуг прочих учреждений образования (коммунальные услуги)
	767 578,28
	690 396,10

	          Обеспечение деятельности по оказанию услуг прочих учреждений образования (медицинские осмотры работников)
	99 178,00
	99 178,00

	          Обеспечение деятельности по оказанию услуг прочих учреждений образования (прочее)
	1 615 709,00
	1 602 803,71

	          Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в рамках социального заказа, обеспечение муниципальных услуг в социальной сфере дополнительного образования детей в рамках социального заказа (в части выплаты заработной платы педагогическим работникам)
	373 400,00
	273 213,34

	          Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, осуществление контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также осуществление контроля за распоряжением ими
	2 392 700,00
	2 332 410,00

	      Подпрограмма "Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности в учреждениях социальной сферы"
	13 263 425,98
	13 230 185,76

	          Реализация мероприятий по пожарной и антитеррористической безопасности
	7 094 766,17
	7 061 525,95

	          Реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса
	2 046 185,58
	2 046 185,58

	          Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса
	4 122 474,23
	4 122 474,23

	      Подпрограмма "Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей"
	9 061 882,71
	8 975 739,11

	          Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся
	870 100,00
	870 100,00

	          Обеспечение деятельности по оказанию услуг (в части выплаты заработной платы) подведомственных учреждений
	3 918 100,00
	3 918 100,00

	          Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (коммунальные услуги)
	2 760 800,00
	2 674 656,40

	          Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (медицинские осмотры работников)
	122 011,00
	122 011,00

	          Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (прочее)
	433 471,71
	433 471,71

	          Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (подготовка и укрепление материально-технической базы)
	5 100,00
	5 100,00

	          Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся
	952 300,00
	952 300,00

	      Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала работников образования"
	17 241,00
	17 241,00

	          Реализация мероприятий по развитию кадрового потенциала работников образования
	17 241,00
	17 241,00

	      Подпрограмма "Безопасность дорожного движения"
	2 273 713,32
	2 270 899,32

	          Расходы на содержание транспортных средств и обслуживающего персонала (безопасность дорожного движения)
	36 520,00
	36 520,00

	          Расходы на содержание транспортных средств и обслуживающего персонала (техническое состояние школьных автобусов, материально-техническое оснащение школьных автобусов)
	2 237 193,32
	2 234 379,32

	          Расходы на содержание транспортных средств и обслуживающего персонала (обучение, повышение квалификации)
	0,00
	0,00

	      Подпрограмма "Капитальный и текущий ремонт, строительство образовательных организаций. Материально-техническое оснащение"
	135 838 061,80
	127 595 037,88

	        Подпрограмма "Капитальный и текущий ремонт, строительство образовательных организаций. Материально-техническое оснащение"
	71 535 343,89
	63 292 319,97

	          Укрепление материально-технической базы организаций отдыха детей и их оздоровления
	40 538,65
	0,00

	          Реализация мероприятий по оснащению образовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса
	841 585,00
	841 585,00

	          Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (ремонтные работы)
	11 192 915,27
	11 192 915,27

	          Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных организаций (субсидии муниципальным образованиям)
	57 376 542,56
	51 257 819,70

	          Укрепление материально-технической базы организаций отдыха детей и их оздоровления
	2 083 762,41
	0,00

	        Региональный проект "Все лучшее детям (Кемеровская область – Кузбасс)"
	64 302 717,91
	64 302 717,91

	          Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования
	64 302 717,91
	64 302 717,91

	    8.Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры в Юргинском муниципальном округе"
	219 653 494,74
	218 978 321,10

	      Подпрограмма "Сохранение и развитие клубной системы"
	113 915 370,52
	113 627 562,69

	          Поддержка и развитие добровольчества
	10 000,00
	10 000,00

	          Реализация мероприятий в клубной системе
	852 108,77
	852 108,77

	          Мероприятия, направленные на пополнение базы музыкальных инструментов
	111 740,00
	111 740,00

	          Обеспечение деятельности по оказанию услуг (в части выплаты заработной платы) подведомственных учреждений
	81 271 700,00
	80 984 591,77

	          Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений
	4 876 221,94
	4 876 221,94

	          Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (коммунальные услуги)
	19 139 894,53
	19 139 894,53

	          Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (ремонтные работы)
	4 540 127,96
	4 540 127,96

	          Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (за счет безвозмездных поступлений)
	50 000,00
	50 000,00

	          Государственная поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры)
	134 020,62
	134 020,62

	          Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений
	2 929 556,70
	2 928 857,10

	      Подпрограмма "Сохранение и развитие библиотечной системы"
	30 658 338,88
	30 457 914,77

	          Улучшение материально-технической базы учреждений культуры, искусства и образовательных организаций культуры, пополнение библиотечных и музейных фондов
	30 900,00
	30 900,00

	          Реализация мероприятий в учреждениях библиотечной системы
	0,00
	0,00

	          Мероприятия по улучшению материально-технической базы подведомственных учреждений
	150 000,00
	150 000,00

	          Создание модельных муниципальных библиотек
	682 000,00
	682 000,00

	          Обеспечение деятельности по оказанию услуг (в части выплаты заработной платы) подведомственных учреждений
	26 548 860,00
	26 506 195,38

	          Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений
	1 743 534,32
	1 743 534,32

	          Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (коммунальные услуги)
	52 097,43
	52 097,43

	          Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (ремонтные работы)
	182 565,68
	182 565,68

	          Государственная поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры)
	134 020,62
	134 020,62

	          Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений
	1 134 360,83
	976 601,34

	      Подпрограмма "Развитие учреждений дополнительного образования"
	30 101 999,99
	30 059 904,00

	          Мероприятия, направленные на пополнение базы музыкальных инструментов
	128 889,00
	128 889,00

	          Обеспечение деятельности по оказанию услуг (в части выплаты заработной платы) подведомственных учреждений
	25 339 900,00
	25 297 804,01

	          Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений
	1 702 355,17
	1 702 355,17

	          Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (коммунальные услуги)
	2 306 401,87
	2 306 401,87

	          Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (ремонтные работы)
	624 453,95
	624 453,95

	      Подпрограмма "Сохранение и развитие музейной деятельности"
	2 860 322,47
	2 816 991,71

	          Реализация мероприятий по развитию музейной деятельности
	34 500,00
	34 500,00

	          Мероприятия по улучшению материально-технической базы подведомственных учреждений
	50 000,00
	50 000,00

	          Обеспечение деятельности по оказанию услуг (в части выплаты заработной платы) подведомственных учреждений
	2 491 240,00
	2 468 694,85

	          Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений
	183 500,00
	183 500,00

	          Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений
	101 082,47
	80 296,86

	      Подпрограмма "Содержание аппарата управления и финансовое обеспечение деятельности учреждений"
	6 817 500,00
	6 817 013,30

	          Обеспечение деятельности органов муниципальной власти
	2 594 417,20
	2 593 932,57

	          Обеспечение деятельности по оказанию услуг (в части выплаты заработной платы) подведомственных учреждений
	3 443 600,00
	3 443 597,93

	          Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений
	779 482,80
	779 482,80

	      Подпрограмма "Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности в учреждениях социальной сферы"
	5 716 362,88
	5 716 362,88

	          Реализация мероприятий по пожарной и антитеррористической безопасности
	5 716 362,88
	5 716 362,88

	      Подпрограмма "Обслуживание учреждений культуры"
	29 583 600,00
	29 482 571,75

	          Обеспечение деятельности по оказанию услуг (в части выплаты заработной платы) подведомственных учреждений
	29 320 400,00
	29 219 371,75

	          Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений
	263 200,00
	263 200,00

	   9. Муниципальная программа "Формирование современной городской среды Юргинского муниципального округа"
	3 768 723,65
	3 756 723,65

	      Подпрограмма "Благоустройство общественных территорий"
	3 574 372,65
	3 574 372,65

	        Подпрограмма "Благоустройство общественных территорий"
	0,00
	0,00

	          Реализация программы "Формирование современной городской среды Юргинского муниципального округа"
	0,00
	0,00

	        Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"
	3 574 372,65
	3 574 372,65

	          Реализация программ формирования современной городской среды
	3 574 372,65
	3 574 372,65

	      Подпрограмма "Подготовительные мероприятия в рамках программы "Формирование современной городской среды Юргинского муниципального округа""
	194 351,00
	182 351,00

	          Реализация мероприятий в рамках программы "Формирование современной городской среды Юргинского муниципального округа"
	194 351,00
	182 351,00

	    10.Муниципальная программа "Развитие административной системы органов местного самоуправления в Юргинском муниципальном округе"
	172 263 857,51
	165 743 180,65

	      Подпрограмма "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления"
	119 024 808,22
	114 586 100,00

	          Обеспечение деятельности органов муниципальной власти
	34 556 601,78
	34 212 965,23

	          Обеспечение деятельности органов Территориальных управлений
	19 231 727,00
	18 967 357,99

	          Повышение квалификации работников органов местного самоуправления
	14 000,00
	13 950,00

	          Обеспечение деятельности МКУ "Административно-Хозяйственная часть"
	36 901 826,31
	36 194 982,39

	          Хозяйственное обеспечение деятельности Территориальных управлений
	5 540 179,77
	5 286 127,30

	          Обеспечение деятельности МКУ "Административно-Хозяйственная часть" (горюче-смазочные материалы)
	8 500 800,00
	6 834 374,79

	          Обеспечение деятельности МКУ "Административно-Хозяйственная часть" (коммунальные услуги)
	5 134 573,36
	4 023 570,01

	          Обеспечение деятельности работников, не являющихся муниципальными служащими (отдел ЕДДС)
	5 430 900,00
	5 348 699,45

	          Обеспечение деятельности работников, не являющихся муниципальными служащими (отдел технического обслуживания)
	3 714 200,00
	3 704 072,84

	      Подпрограмма "Мероприятия Юргинского муниципального округа"
	8 636 751,00
	8 508 018,64

	          Обеспечение информированности населения
	2 649 100,00
	2 649 089,82

	          Внедрение информационных технологий
	1 014 337,00
	1 014 336,00

	          Проведение мероприятий (День Победы)
	1 411 567,00
	1 411 567,00

	          Проведение мероприятий (прочее)
	3 561 747,00
	3 433 025,82

	      Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом"
	11 505 370,68
	11 121 317,43

	          Обеспечение деятельности органов муниципальной власти
	7 218 900,00
	7 154 996,38

	          Реализация функций органов местного самоуправления
	4 286 470,68
	3 966 321,05

	      Подпрограмма "Градостроение"
	2 107 349,00
	637 200,00

	          Внедрение информационных технологий
	70 000,00
	41 200,00

	          Реализация функций органов местного самоуправления
	2 037 349,00
	596 000,00

	      Подпрограмма "Управление муниципальными финансами"
	17 998 400,00
	17 899 365,97

	          Обеспечение деятельности органов муниципальной власти
	14 715 700,00
	14 616 917,70

	          Обеспечение деятельности органов муниципальной власти (отдел централизованных полномочий)
	2 497 700,00
	2 497 559,32

	          Обеспечение деятельности работников, не являющихся муниципальными служащими
	785 000,00
	784 888,95

	      Подпрограмма "Инициативное бюджетирование территорий"
	12 991 178,61
	12 991 178,61

	        Подпрограмма "Инициативное бюджетирование территорий"
	88 634,51
	88 634,51

	          Реализация мероприятий по инициативному бюджетированию территорий
	88 634,51
	88 634,51

	        Основное мероприятие "Благоустройство спортивной площадки (текущий ремонт), расположенной по адресу: 652050, Кемеровская область - Кузбасс, Юргинский муниципальный округ, поселок Линейный, улица Школьная, 1В" (Арлюкская сельская территория)
	1 212 103,93
	1 212 103,93

	          Реализация проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива"
	1 109 241,12
	1 109 241,12

	          Реализация проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива" (за счет поступлений от населения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, общественных организаций)
	102 862,81
	102 862,81

	        Основное мероприятие "Благоустройство спортивной площадки (текущий ремонт), расположенной по адресу: 652093, Кемеровская область - Кузбасс, Юргинский муниципальный округ, деревня Макурино, улица Молодежная, 1б" (Зеледеевская сельская территория)
	1 939 408,48
	1 939 408,48

	          Реализация проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива"
	1 814 631,87
	1 814 631,87

	          Реализация проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива" (за счет поступлений от населения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, общественных организаций)
	124 776,61
	124 776,61

	        Основное мероприятие "Благоустройство спортивной площадки (текущий ремонт) расположенной по адресу: 652072, Кемеровская область - Кузбасс, Юргинский муниципальный округ, поселок Юргинский, ул. Центральная, 27а" (Лебяжье - Асановская сельская территория)
	1 522 331,41
	1 522 331,41

	          Реализация проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива"
	1 355 855,14
	1 355 855,14

	          Реализация проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива" (за счет поступлений от населения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, общественных организаций)
	166 476,27
	166 476,27

	        Основное мероприятие "Благоустройство территории массового отдыха (текущий ремонт), расположенной по адресу: 652082, Кемеровская область - Кузбасс, Юргинский муниципальный округ, д. Новороманово, ул. Рабочая, земельный участок 45a" (Новоромановская сельская территория)
	1 107 130,78
	1 107 130,78

	          Реализация проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива"
	996 417,70
	996 417,70

	          Реализация проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива" (за счет поступлений от населения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, общественных организаций)
	110 713,08
	110 713,08

	        Основное мероприятие "Благоустройство детской игровой площадки (текущий ремонт) расположенной по адресу: 652071, Кемеровская область - Кузбасс, Юргинский муниципальный округ, деревня Любаровка, ул. Украинская, 43б" (Попереченская сельская территория)
	796 502,38
	796 502,38

	          Реализация проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива"
	649 449,94
	649 449,94

	          Реализация проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива" (за счет поступлений от населения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, общественных организаций)
	147 052,44
	147 052,44

	        Основное мероприятие "Благоустройство территории массового отдыха (текущий ремонт), расположенной по адресу: 652090, Кемеровская область - Кузбасс, Юргинский муниципальный округ, п. Заозерный, пер. Школьный, 6а" (Проскоковская сельская территория)
	1 451 838,46
	1 451 838,46

	          Реализация проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива"
	1 260 588,49
	1 260 588,49

	          Реализация проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива" (за счет поступлений от населения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, общественных организаций)
	191 249,97
	191 249,97

	        Основное мероприятие "Благоустройство территории места памяти (текущий ремонт), расположенной по адресу: 652087, Кемеровская область - Кузбасс, Юргинский муниципальный округ, д. Пятково, ул. Набережная, 7б" (Тальская сельская территория)
	1 266 087,51
	1 266 087,51

	          Реализация проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива"
	1 148 881,14
	1 148 881,14

	          Реализация проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива" (за счет поступлений от населения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, общественных организаций)
	117 206,37
	117 206,37

	        Основное мероприятие "Благоустройство спортивной площадки (текущий ремонт), расположенной по адресу: 652092, Кемеровская область - Кузбасс, Юргинский муниципальный округ, п.ст. Юрга 2-я, ул. Заводская, земельный участок 15a" (Юргинская сельская территория)
	890 672,69
	890 672,69

	          Реализация проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива"
	801 605,43
	801 605,43

	          Реализация проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива" (за счет поступлений от населения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, общественных организаций)
	89 067,26
	89 067,26

	        Основное мероприятие "Благоустройство спортивно - игровой площадки (текущий ремонт), расположенной по адресу: 652086, Кемеровская область - Кузбасс, Юргинский муниципальный округ, деревня Елгино, ул. Заречная, 13" (Мальцевская сельская территория)
	2 716 468,46
	2 716 468,46

	          Реализация проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива"
	2 586 494,14
	2 586 494,14

	          Реализация проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива" (за счет поступлений от населения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, общественных организаций)
	129 974,32
	129 974,32

	    11.Муниципальная программа "Развитие молодёжной политики и спорта Юргинского муниципального округа"
	748 658,76
	748 658,69

	      Подпрограмма "Мероприятия в сфере молодежной политики"
	411 658,76
	411 658,69

	          Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
	208 950,76
	208 950,76

	          Реализация мероприятий по трудоустройству детей в возрасте до 18 лет за счет средств местного бюджета
	111 008,00
	111 007,93

	          Реализация программ и мероприятий по работе с детьми и молодежью
	91 700,00
	91 700,00

	      Подпрограмма "Физическая культура и оздоровление детей, подростков и молодежи"
	337 000,00
	337 000,00

	          Реализация мероприятий по развитию физической культуры
	337 000,00
	337 000,00

	    12.Муниципальная программа "Содержание автомобильных дорог местного значения и повышение безопасности дорожного движения в Юргинском муниципальном округе"
	1 825 200,00
	1 538 750,37

	          Реализация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения
	1 825 200,00
	1 538 750,37

	    13.Муниципальная программа "Патриотическое воспитание детей и молодёжи в Юргинском муниципальном округе"
	2 272 292,83
	1 746 292,83

	          Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию детей и молодёжи
	1 746 292,83
	1 746 292,83

	          Создание кадетских (казачьих) классов в общеобразовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса
	526 000,00
	0,00

	    14.Муниципальная программа "Развитие жилищного строительства на территории Юргинского муниципального округа и обеспечение доступности жилья социально-незащищенным категориям граждан и молодым семьям в Юргинском муниципальном округе"
	25 679 185,13
	25 588 341,00

	      Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного и ветхого жилья"
	6 200 000,00
	6 150 000,00

	          Приобретение жилых помещений в собственность Юргинского муниципального округа для предоставления по договорам социального найма взамен непригодных для проживания
	6 200 000,00
	6 150 000,00

	      Подпрограмма "Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
	16 967 355,00
	16 967 355,00

	          Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями
	13 573 884,00
	13 573 884,00

	          Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями
	3 393 471,00
	3 393 471,00

	      Подпрограмма "Обеспечение жильем категории граждан "Молодая семья""
	2 511 830,13
	2 470 986,00

	          Реализация мероприятий за счет МБ по обеспечению жильем молодых семей
	40 844,13
	0,00

	          Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
	2 470 986,00
	2 470 986,00

	      Подпрограмма "Исполнение судебных решений, предписаний"
	0,00
	0,00

	          Исполнение судебных решений, предписаний (Исполнение судебного решения № 2-1077/2024 о предоставлении жилого помещения по договору социального найма в пределах границ д. Талая Филоновой Т.А. Лощининой Е.Г.)
	0,00
	0,00

	          Исполнение судебных решений, предписаний (Исполнение судебного решения № 2-1094/2021 о предоставлении отдельного благоустроенного жилого помещения по договору социального найма площадью не менее 61,3 кв.м. на территории Юргинского муниципального округа)
	0,00
	0,00

	    15.Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма на территории Юргинского муниципального округа"
	1 535,00
	1 535,00

	          Реализация мероприятий в рамках программы "Профилактика терроризма и экстремизма на территории Юргинского муниципального округа"
	1 535,00
	1 535,00

	    16.Муниципальная программа "Развитие туризма в Юргинском муниципальном округе"
	73 869,00
	73 869,00

	          Реализация мероприятий в рамках программы "Развитие туризма в Юргинском муниципальном округе"
	73 869,00
	73 869,00

	    17.Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Юргинского муниципального округа"
	15 000,00
	15 000,00

	          Реализация мероприятий в рамках программы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Юргинского муниципального округа"
	15 000,00
	15 000,00

	    18.Муниципальная программа "Реализация государственной национальной политики на территории Юргинского муниципального округа"
	269 432,50
	269 431,50

	          Реализация мероприятий направленных на "Укрепление общероссийской гражданской идентичности и единства народов Кемеровской области - Кузбасса, содействие этнокультурному и духовному развитию народов Кемеровской области - Кузбасса"
	259 432,50
	259 431,50

	          Реализация мероприятий направленных на "Совершенствование государственного управления в сфере государственной национальной политики Кемеровской области-Кузбасса"
	0,00
	0,00

	          Реализация мероприятий направленных на "Межкультурное сотрудничество"
	10 000,00
	10 000,00
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												       Приложение 2
     Отчет
о целевых показателях (индикаторах) муниципальных программ 
Юргинского муниципального округа  за 2025 год
	                                   №  
п/п
	Наименование 
муниципальной программы  (МП)
	Наименование 
целевого показателя
 (индикатора)
	Единица 
измерения
	План     
  на
2025 год
	Факт      
  за 
 2025 год
	Оценка эффективности МП  за 2025 год 
(индекс эффективности)
	Обоснование отклонений значений целевых показателей (индикаторов)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	«Повышение уровня социальной защиты населения Юргинского муниципального района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»
(утверждена  постановлением АЮМО от 28.10.2024 № 125-МНА)
	
	
	
	
	0,8
(средний уровень эффективности)
	

	
	1
	Количество граждан, получивших материальную помощь
	человек
	80
	214
	
	

	
	2
	Количество граждан, получивших помощь на покупку угля
	человек
	2
	0
	
	Заявительный характер

	
	3
	Количество граждан, получивших помощь в виде продуктовых наборов 
	человек
	5
	2
	
	По мере обращения граждан заявительный характер

	
	4
	Количество граждан, получивших помощь.
 (оплата расходов по доставке овощных наборов гражданам округа в рамках ежегодно проводимой областной благотворительной акции)
	человек
	92
	120
	
	

	
	5
	Количество граждан, получивших помощь
в виде гуманитарного угля в рамках ежегодно проводимой ежегодной акции)
	человек
	520
	535
	
	

	
	6
	Количество детей, получивших Новогодних подарки
	человек
	475
	370
	
	

	
	7
	Количество граждан, получивших помощь.
Оказание материальной помощи (натуральной или денежной форме) ветеранам ВОВ, инвалидам ВОВ и труженикам тыла, в честь празднования Дня Победы в ВОВ 
	человек
	64
	58
	
	Уменьшение численности

	
	8
	Количество граждан, получивших помощь
(обеспечение транспортом пенсионеров, инвалидов – граждан округа при направлении в лечебные учреждения, пансионаты (интернаты) на постоянное проживание )
	
	2
	2
	
	

	
	9
	Количество граждан, состоящих на социальном обслуживании на дому
	человек
	750
	758
	
	

	
	10
	Количество детей, прошедших реабилитацию в социально-реабилитационном центре
	человек
	15
	10
	
	

	
	Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»
	
	
	
	
	
	

	
	11
	Количество граждан, получивших денежные выплаты и компенсации
	человек
	8080
	8080
	
	

	
	Подпрограмма «Социальная защита ветеранов и инвалидов боевых действий, лиц, пострадавших при исполнении обязанностей  
	
	
	
	
	
	

	
	12
	Количество граждан, получивших помощь
	человек
	0
	0
	
	Не планируемый показатель

	
	Подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений»
	
	
	
	
	
	

	
	13
	Доля работников от штатной численности 

	%
	100
	100
	
	

	
	Подпрограмма «Управление системой социальной поддержки и социального обслуживания населения»
	
	
	
	
	
	

	
	14
	Доля работников от штатной численности 

	%
	100
	100
	
	

	
	Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов»
	
	
	
	
	
	

	
	15
	Доля оборудованных объектов от числа объектов, подлежащих оборудованию
	%
	100
	100
	
	

	
	16
	Доля инвалидов (детей-инвалидов), получивших социальную реабилитацию, от общего числа обратившихся
	%
	100
	100
	
	По мере обращения граждан

	
	Подпрограмма «Оказание помощи людям, отбывшим наказание в виде лишения свободы, и содействие их социальной реабилитации в ЮМО»
	
	
	
	
	
	

	
	17
	Количество граждан, получивших адресную помощь
	человек
	100
	0
	
	По мере обращения граждан

	
	Подпрограмма «Безопасный дом»
	
	
	
	
	
	

	
	18
	Доля граждан, обеспеченных автономными пожарными извещателями
	%
	100
	100
	
	

	2
	Муниципальная поддержка агропромышленного комплекса в Юргинском муниципальном округе на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
(утверждена постановлением АЮМО от 17.10.2024 № 116-МНА)
	
	
	
	
	1,0
(высокий уровень эффективности)
	

	
	1
	Объем производства зерновых в хозяйствах всех категорий
	тыс.
тонн
	89,31
	116,1
	
	

	
	2
	Объем производства картофеля в хозяйствах всех категорий
	тыс.
тонн
	6,0
	5,6
	
	За счет снижения в личных подсобных хозяйствах посевных площадей

	
	3
	Объем производства овощей в хозяйствах всех категорий
	тыс.
тонн
	1,3
	1,28
	
	За счет снижения в личных подсобных хозяйствах посевных площадей

	
	4
	Объем производства молока в хозяйствах всех категорий
	тыс.тонн
	21,7
	22,46
	
	

	
	5
	Объем производства скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий
	тыс.тонн
	1,8
	1,4
	
	Снижение в ЛПХ (население)

	
	6
	Производство яиц в хозяйствах всех категорий
	тыс.штук
	4670
	2840
	
	Снижение в ЛПХ (население)

	
	7
	Валовая продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий 
	млн.руб.
	2932,2
	2946,8
	
	

	3
	«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Юргинском муниципальном округе на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»
(утверждена постановлением АЮМО от 15.10.2024 № 111-МНА)
	
	
	
	
	1,03
(высокий уровень эффективности)
	

	
	1
	Открытие новых субъектов предпринимательства
	единиц
	60
	49
	
	

	
	2
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства к концу года
	единиц
	336
	357
	
	

	
	3
	Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения
	единиц
	168
	184
	
	

	
	4
	Создание субъектами предпринимательства новых рабочих мест
	единиц
	100
	100
	
	

	
	5
	Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий (без внешних совместителей) в среднесписочной численности работников предприятий и организаций (без внешних совместителей)
	%
	24,42
	24,42
	
	

	
	6
	Объем производства товаров, услуг, произведенных предприятиями малого бизнеса
	млн. руб.
	1650
	1650
	
	

	
	7
	Прирост объемов производства товаров, услуг в действующих ценах
	%
	6
	6
	
	

	4
	«Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Юргинского муниципального на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»
(утверждена постановлением АЮМО от 23.10.2024 № 123-МНА)
	
	
	
	
	0,98
(высокий уровень эффективности)
	

	
	1
	Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных 
	(т.у.т/Гкал)
	0,212
	0,212
	
	

	
	2
	Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения 
	(кВт*ч/Гкал)
	45,47
	45,47
	
	

	
	3
	Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии
	%
	33,4
	33,4
	
	

	
	4
	Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения
	(кВтч/куб.м)
	25,93
	25,93
	
	

	
	5
	Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды
	%
	25,22
	
25,22
	
	

	
	6
	Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения 
	(кВтч/куб.м)
	1,24
	

1,24
	
	

	
	7
	Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам
	(кВтч/кв.м)
	4,0
	



4,0
	
	

	5
	«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»
(утверждена постановлением АЮМО от 23.10.2024 № 120-МНА) 
	
	
	
	
	1,1 
(высокий уровень эффективности)
	

	
	1
	Снижение количества семей, в которых родители злоупотребляют спиртными напитками
	единиц
	2
	2
	
	

	
	2
	Сокращение преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних
	человек
	1
	1
	
	

	
	3
	Сокращение количества несовершеннолетних, вовлеченных в совершение преступлений и антиобщественные действия
	человек
	3
	3
	
	

	
	4
	Сокращение вовлечения несовершеннолетних в употребления алкогольной продукции и употребления наркотических средств
	человек
	2
	4
	
	

	6
	«Развитие системы образования в Юргинском муниципальном округе на 2025 год и на плановый период до 2026 и 2027 годов»
(утверждена постановлением АЮМО от 28.10.2024 № 127-МНА)
	
	
	
	
	0,98
(высокий уровень эффективности)
	

	
	1
	Доля детей в муниципалитете в возрасте от 1,5 до 7-ми лет, охваченных дошкольным образованием
	%
	36,5
	34,5
	
	

	
	2
	Доля детей, охваченных вариативными формами дошкольного образования (группы кратковременного пребывания, группы дополнительного образования)
	%
	2
	2
	
	

	
	3
	Доля обучающихся,  получивших начальное общее образование и перешедших на следующую ступень образования из общего числа обучающихся 4 кл.
	%
	95
	95
	
	

	
	4
	Доля обучающихся, освоивших в полном объёме образовательную программу учебного года перешедших в следующий класс 
	%
	95
	95
	
	

	
	5
	Доля обучающихся, успешно прошедших государственную(итоговую аттестацию) и получивших аттестат о среднем(полном) общем образовании к общему числу выпускников 11 классов
	%
	100
	100
	
	

	
	6
	Отношение обучающихся, не  получивших аттестат об основном  общем образовании к общему числу выпускников 9 классов
	%
	7
	7
	
	

	
	7
	Доля выпускников, окончивших школу аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в учении» к общему числу выпускников 11 классов
	%
	1
	1
	
	

	
	8
	Отношение обучающихся получивших на ГИА количество баллов выше среднеобластных к общему числу сдавших данный предмет
	%
	7
	7
	
	

	
	9
	Доля детей, охваченных услугами дополнительного образования с использованием сертификата в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счёт бюджетных средств
	%
	83
	83
	
	

	
	10
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования
	%
	27
	27
	
	

	
	11
	Сокращение количества обучающихся, состоящих на всех видах профилактического учёта
	%
	7
	7
	
	

	
	12
	Доля ОО, заключающих договора с профессиональными организациями на проведение профессиональных проб
	%
	100
	100
	
	

	
	13
	Доля обучающихся, охваченных профилактической работой по антинаркотической и правоохранительной  направленности
	%
	100
	100
	
	

	
	14
	Условия для получения общего образования детьми с ограниченными возможностями здоровья
	%
	61,5
	61,5
	
	

	
	15
	Доля оздоровленных детей
 ( отношение оздоровленных детей к общему количеству детей)
	%
	85
	80
	
	

	
	16
	Доля трудоустроенных подростков в летний период 
( отношение трудоустроенных подростков к общему количеству подростков от 14 до 18 лет)
	%
	4
	4
	
	

	
	17
	Отношение числа одаренных детей к общему количеству детей
	%
	40
	40
	
	

	
	18
	Доля обучающихся и воспитанников, получивших меры социальной  поддержки из  общего количества обучающихся
	%
	40
	40
	
	

	
	19
	Доля педагогических работников—участников конкурсов проф. мастерства (от общего количества педагогов)
	%
	30
	30
	
	

	
	20
	Доля обучающихся, принявших участие в конкурсах, спортивных мероприятиях, слетах и др., от общего числа обучающихся
	%
	30
	40
	
	

	
	21
	Соответствие требованиям надзорно-контрольной службы в обеспечении комплексной безопасности ОУ (100%)
	кол-во
	13
	13
	
	

	
	22
	Количество школьных автобусов, отвечающих требованиям перевозки обучающихся
	шт.
	16
	16
	
	

	
	23
	Доля образовательных организаций, в которых созданы отряды ЮИД и проводятся мероприятия по профилактике ДДТ
	%
	100
	100
	
	

	
	24
	Доля педагогов в общей их численности прошедших обучение и повышение квалификации
	%
	100
	100
	
	

	
	25
	Доля педагогов,  имеющих первую и высшую квалификационную категории
	%
	60
	60
	
	

	
	26
	Доля педагогических работников, имеющих высшее образование
	%
	60
	60
	
	

	
	27
	Доля педагогических работников со стажем менее 5 лет
	%
	5
	5
	
	

	
	28
	Доля обучающихся, получивших адресную поддержку (от общего количества заявившихся)
	%
	92
	92
	
	

	
	29
	Количество проделанных капитальных ремонтов школ
	ед.
	1
	1
	
	

	
	30
	Количество проделанных капитальных спортивных залов
	ед.
	1
	1
	
	

	
	31
	Доля ОУ, обновивших материально-техническую базу
	%
	92
	92
	
	

	
	32
	Доля ОО, в которых проведены текущие ремонтные работы
	%
	30
	30
	
	

	
	33
	Доля ОУ, удовлетворенных качеством предоставляемых услуг МКУ «ЦБ ОУ ЮМО», МКУ «ИМЦ ЮМО»
	%
	100
	100
	
	

	7
	«Патриотическое воспитание детей и молодежи в Юргинском муниципальном округе на 2025 год и на плановый период на 2026 и 2027 годы»
(утверждена постановлением АЮМО от 28.10.2024 № 126-МНА)
	
	
	
	
	0,99
(высокий уровень эффективности)
	

	
	1
	Доля выполненных мероприятий по патриотическому воспитанию по отношению к запланированному количеству
	%
	100
	100
	
	

	
	2
	Организация обучения ответственных лиц
	%
	60
	60
	
	

	
	3
	Доля участвующих в реализации Программы образовательных организаций всех типов в общей численности образовательных организаций Юргинского муниципального округа
	%
	100
	100
	
	

	
	4
	Объём  информации, достаточной для освещения патриотической тематики в СМИ
	%
	100
	100
	
	

	
	5
	Доля обучающихся в образовательных организациях Юргинского муниципального округа принимающих участие в конкурсных мероприятиях в общей численности обучающихся ЮМО
	%
	82
	82
	
	

	8
	«Сохранение и развитие культуры в Юргинском муниципальном округе на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»
(утверждена постановлением АЮМО от 23.10.2024 № 121-МНА)
	
	
	
	
	1,073
(высокий уровень эффективности)
	

	
	1
	Количество посетителей клубных формирований
	человек
	 624 180
	625 198
	
	

	
	2
	Количество клубных формирований
	единиц
	280
	280
	
	

	
	3
	Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий
	единиц
	7611
	7610
	
	

	
	4
	Количество участников
	человек
	16 000
	16 639
	
	

	
	5
	Удельный вес населения участников в культурно-досуговых мероприятиях
	%
	19
	19
	
	

	
	6
	Число посещений библиотек
	человек
	221 894
	220 888
	
	

	
	7
	Количество пользователей
	человек
	14 896
	15 750
	
	

	
	8
	Количество  книговыдач
	тыс.
единиц
	200 000
	255 210
	
	

	
	9
	Количество мероприятий
	тыс.ед.
	2 800
	3 122
	
	

	
	10
	Количество выставок в году
	единиц
	52
	55
	
	

	
	11
	Количество внеклассных мероприятий, акций и выставок
	единиц
	210
	244
	
	

	
	12
	Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования
	%
	13,0
	13,0
	
	

	
	13
	Доля выпускников, поступившие в СУЗы 
и ВУЗы
	человек
	1
	0
	
	

	
	14
	Удельный вес численности педагогов, своевременно прошедших повышение квалификации
	%
	100
	100
	
	

	
	15
	Удельный вес численности педагогов, своевременно прошедших аттестацию
	%
	100
	100
	
	

	
	16
	Увеличение доли средств привлеченных от внебюджетных доходов
	%
	7
	20
	
	

	
	17
	Увеличение количества участников в областных, межрегиональных конкурсах
	единиц
	35
	38
	
	

	
	18
	Рост показателей концертно-просветительской и творческой деятельности
	единиц
	18
	18
	
	

	9
	«Развитие административной системы местного самоуправления в Юргинском муниципальном округе на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»
(утверждена постановлением АЮМО от 17.10.2024 № 114-МНА)
	
	
	
	
	0,99
(высокий уровень эффективности)
	

	
	1
	Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования
	рублей
	5640,0
	6271,0
	
	

	
	2
	Количество муниципальных служащих повысивших квалификацию и прошедших обучение
	человек
	40
	58
	
	

	
	3
	Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального округа
	%
	60,0
	60,3
	
	

	
	4
	Доля массовых социально-значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, представляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, представляемых в электронном  виде
	%
	95
	86
	
	

	
	5
	Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года по полной учетной стоимости).
	%
	0
	0
	
	

	
	6
	Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета муниципального округа.
	тыс. руб.
	0
	0
	
	

	
	7
	Реализация проектов инициативного бюджетирования
	Кол-во
	9
	9
	
	

	10
	Развитие молодёжной политики и спорта Юргинского муниципального округа на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
(утверждена постановлением АЮМО от 15.10.2024 № 113-МНА)
	
	
	
	
	1,012
(высокий уровень эффективности)
	

	
	1
	Количество молодежных мероприятий
	единиц
	70
	75
	
	

	
	2
	Численность лиц, участвующих 
в муниципальных  мероприятиях
	человек
	5000
	5200
	
	

	
	3
	Доля населения, систематически участвующих в муниципальных мероприятиях
	%
	18,0
	18,0
	
	

	
	4
	Численность молодежи, участвующей в молодежных мероприятиях
	человек
	2 950
	2 970
	
	

	
	5
	Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом
	человек
	10 598
	10 598
	
	

	
	7
	Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом
	%
	17,0
	17,0
	
	

	
	8
	Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов
	%
	50,0
	50,0
	
	

	
	9
	Единовременная пропускная способность объектов спорта
	человек
	1531
	1531
	
	

	
	10
	Количество спортивных сооружений
	единиц
	36
	36
	
	

	11
	«Содержание автомобильных дорог местного значения и повышение безопасности дорожного движения в Юргинском муниципальном округе на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»
 (утверждена постановлением АЮМО от 17.10.2024 № 117-МНА)
	
	
	
	
	0,84
(средний уровень эффективности)
	Мероприятия выполнены в рамках выделенного финансирования

	
	
	Количество погибших в ДТП на 100 тыс. населения 
	единиц
	24
	0
	
	

	12
	«Развитие жилищного строительства на территории Юргинского муниципального округа и обеспечение доступности жилья социально-незащищенным категориям граждан и молодым семьям в Юргинском муниципальном округе на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов»
(утверждена постановлением АЮМО от 17.10.2024 № 118-МНА )
	
	
	
	
	0,96
(высокий уровень эффективности)
	

	
	1
	Ввод жилья
	кв.м.
	6284
	4857
	
	

	
	2
	Обеспечение жильем социально-незащищенных категорий граждан
	ед.
	8
	9
	
	

	
	3
	Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	ед.
	10
	11
	
	

	
	4
	Обеспечение жильем категории граждан «молодая семья»
	ед.
	3
	1
	
	

	
	5
	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
	единиц 
	2
	3
	
	

	13
	«Формирование современной городской среды Юргинского муниципального округа» (утверждена постановлением АЮМО от 28.10.2024  № 128-МНА)
	
	
	
	
	1,49
(высокий уровень эффективности)
	

	
	
	Количество благоустроенных территорий общего пользования
	единиц
	2
	3
	
	

	14
	«Профилактика терроризма и экстремизма на территории Юргинского муниципального округа на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»
(утверждена постановлением АЮМО от 17.10.2024 № 115-МНА)
	
	
	
	
	1,0
(высокий уровень эффективности)
	

	
	1
	Доля обучающихся и молодежи, участвующих в мероприятиях, направленных на развитие межэтнической интеграции, воспитание культуры мира, профилактику проявлений ксенофобии и экстремизма
	%
	




90
	




90
	
	

	
	2
	Увеличение числа семей, участвующих в мероприятиях, пропагандирующих идеи толерантности, позитивные установки к представителям различных этнических и конфессиональных сообществ
	%
	




73
	




73
	
	

	
	3
	Формирование у населения внутренней потребности в толерантном поведении к людям других национальностей и религиозных конфессий, на основе ценностей многонационального российского общества 
	%
	75
	75
	
	

	
	4
	Формирование у обучающихся образовательных организаций, культуры мирного поведения, межнациональной и межконфессиональной дружбы, навыков бесконфликтного общения 
	%
	90
	90
	
	

	
	5
	Число жителей округа, охваченных мероприятиями в сфере профилактики терроризма и экстремизма
	%
	

93
	

93
	
	

	15
	Защита населения и территории Юргинского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций, природного и техногенного характера, гражданская оборона, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
(утверждена постановлением АЮМО от 23.10.2024 № 119-МНА)
	
	
	
	
	1,0
(высокий уровень эффективности)
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	Уровень обеспеченности материальными средствами, для нужд гражданской обороны
	%
	
70
	
70
	
	

	
	2
	Степень оснащенности подразделений добровольной пожарной охраны
	%
	65
	65
	
	

	
	3
	Уровень обеспеченности резервами материальных средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного характера
	%
	65
	65
	
	

	
	4
	Площади опашки для предотвращения перехода природных пожаров на населенные пункты
	Км.
	62
	60
	
	

	
	5
	Количество гидротехнических сооружений, по которым проведены регулярные обследования, необходимые для декларирования безопасности объекта
	Ед.
	1
	1
	
	

	
	6
	Количество гидротехнических сооружений, приведенных в технически безопасное состояние
	Ед.
	1
	1
	
	

	
	7
	Количество оборудованных мест массового отдыха населения у воды
	Ед.
	1
	1
	
	

	16
	Развитие туризма в Юргинском муниципальном округе на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов    
(утверждена постановлением АЮМО от 28.10.2024 № 124-МНА)        
	
	
	
	
	0,98
(высокий уровень эффективности)
	

	
	1
	Количество организованных и проведенных мероприятий туристской направленности
	Ед.
	5
	4
	
	

	
	2
	Увеличение количества посещений платных и бесплатных культурно-досуговых мероприятий
	%
	25
	24
	
	

	
	3
	Увеличение туристических экскурсий выставочных проектов в краеведческом музее
	%
	

6
	

6
	
	

	
	4
	Увеличение количества объектов показа и посещения
	единиц
	3
	3
	
	

	
	5
	Объекты размещения/прирост численности лиц, размещенных в средствах размещения
	%/
единиц
	

10/3
	

10/3
	
	

	
	6
	Количество точек общественного питания
	единиц
	3
	3
	
	

	17
	Реализация государственной национальной политики на территории Юргинского муниципального округа на период 2025 года и на плановый период 2026 и 2027 годов
(утверждена постановлением АЮМО от 23.10.2024 № 122-МНА)   

	
	
	
	
	0,985
(высокий уровень эффективности)
	

	
	1
	Количество мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства, гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений
	единиц
	30
	30
	
	

	
	2
	Количество мероприятий, направленных на сохранение этнокультурного и языкового многообразия народов, проживающих на территории округа, сохранения русского языка как государственного и языка межнационального общения
	единиц
	30
	28
	
	

	
	3
	Количество мероприятий, организованных и проведенных национально-культурными и этноконфессиональными организациями и объединениями и с их участием
	единиц
	30
	32
	
	

	
	4
	Количество публикаций в СМИ о мероприятиях и о деятельности национально-культурных и этноконфессиональных организаций и объединений
	единиц
	90
	85
	
	

	18
	Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Юргинского муниципального округа на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов
(утверждена постановлением АЮМО от 15.10.2024 № 109-МНА)
	
	
	
	
	1,08
(высокий уровень эффективности)
	

	
	1
	Число больных наркоманией, состоящих на учете на конец отчетного года на 100 тыс. человек
	человек
	37
	26
	
	

	
	2
	Количество зарегистрированных вызовов скорой мед. помощи по фактам острого отравления наркотиками на конец отчетного периода
	число вызовов
	80
	95
	
	

	
	3
	Количество смертельных отравлений наркотиками 
	человек
	1
	1
	
	

	
	4
	Количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков
	число преступлений
	17
	9
	
	

	
	5
	Количество детей, подростков и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет, занимающихся добровольческой деятельностью по пропаганде здорового образа жизни в молодежной среде
	человек
	500
	302
	
	

	
	6
	Количество профилактических мероприятий, акций, проведенных в молодежной среде, на конец отчетного периода
	Кол-во мероприятий
	25
	40
	
	

	
	7
	Общая площадь уничтоженных в отчетном периоде очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений
	га
	33
	11,76
	
	




