Главе  Юргинского          муниципального округа

Д.К.Дадашову

Сводный отчет

о результатах реализации муниципальных программ

Юргинского муниципального округа за 2025 год

от 12.03.2026г.

Согласно постановлению администрации Юргинского  муниципального округа от 22.07.2020г. № 22-МНА «Об утверждении Положения  о муниципальных программах Юргинского муниципального округа» Отделом экономики планирования и торговли администрации Юргинского муниципального округа подготовлен данный Сводный отчет о результатах реализации муниципальных программ Юргинского муниципального округа за отчетный 2025 год.

Доклад подготовлен на основании отчётов о выполнении муниципальных программ Юргинского муниципального округа за 2025 год, предоставленных ответственными исполнителями муниципальных программ.

Постановлением администрации Юргинского муниципального округа от 02.09.2024г. № 1308 утверждён Перечень муниципальных программ Юргинского муниципального округа на 2025 год на плановый период 2026 и 2027 годов (далее – Перечень).

Перечень содержит 18 муниципальных программ, которые реализовывались в Юргинском муниципальном округе в течение 2025 года:

1.Повышение уровня социальной защиты населения Юргинского муниципального округа на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

2. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

3.Муниципальная поддержка агропромышленного комплекса в Юргинском муниципальном округе» на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

4. Сохранение и развитие культуры в Юргинском муниципальном округе» на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

5.  Развитие молодёжной политики и спорта Юргинского муниципального округа на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

6. Развитие системы образования в Юргинском муниципальном округе на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

7.Патриотическое воспитание детей и молодежи в Юргинском муниципальном округе на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

8.Развитие административной системы местного самоуправления в Юргинском муниципальном округе» на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

9.Развитие жилищного строительства на территории Юргинского муниципального округа и обеспечение доступности жилья социально-незащищенным категориям граждан и молодым семьям в Юргинском муниципальном округе на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

10.Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Юргинского муниципального округа  на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

11.Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Юргинском муниципальном округе на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

12.Содержание автомобильных дорог местного значения и повышение безопасности дорожного движения в Юргинском муниципальном округе на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

13. Защита населения и территории Юргинского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций, природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

14.Профилактика терроризма и экстремизма на территории Юргинского муниципального округа на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

15.Развитие туризма в Юргинском муниципальном округе на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

16. Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Юргинского муниципального округа на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

17. Реализация государственной национальной политики на территории Юргинского муниципального округа на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

18. Формирование современной городской среды  Юргинского муниципального округа.

В соответствии с изменениями в течение 2025 года параметров бюджета Юргинского муниципального округа, уточнялись (корректировались) объемы бюджетных ассигнований муниципальных программ на 2025-2027 годы (утверждались на сессиях Совета народных депутатов Юргинского муниципального округа). На основании чего в отдельных программах наблюдались изменения в финансовой части, которые вносились в программы и утверждались постановлениями администрации Юргинского муниципального округа.

Отчёты о реализации муниципальных программ

1. Отчет об объемах финансовых ресурсов муниципальных программ, представленный Финансовым управлением Юргинского муниципального округа отражен в приложении №1.

2. Отчет о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ с обоснованием отклонений фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) за отчетный год по сравнению с плановыми представлен в приложении №2.

Эффективность реализации муниципальной программы (Iэ), состоящей из мероприятий (подпрограмм), определяется как оценка эффективности реализации каждого мероприятия (подпрограммы), входящего в ее состав.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы определяется по индексу эффективности, который рассчитывается по формуле:

Iэ = (Vф * I р ) / Vп, где

Iэ - индекс эффективности муниципальной программы;

Vф - объем фактического совокупного финансирования муниципальной программы;

Iр - индекс результативности муниципальной программы;

Vп - объем запланированного совокупного финансирования муниципальной программы.

При определении индекса результативности муниципальной программы (Iр) используются плановые и фактические значения соответствующих показателей (индикаторов).

Индекс результативности муниципальной программы рассчитывается по формуле:

Iр = Σ S *Mn , где

Iр – индекс результативности муниципальной программы;

S – соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей (индикаторов), которое рассчитывается по формуле:

- в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений:

S = Rф / Rп

- в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений:

S = Rп / Rф, где

Rф – достигнутый результат целевого значения показателя;

Rп – плановый результат целевого значения показателя;

Mn – весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего муниципальную программу, который рассчитывается по формуле:

Mn = 1 / N, где

N – общее число показателей, характеризующих выполнение муниципальной программы.

| Оценка эффективности муниципальной программы. Значение индекса | Оценка муниципальной программы считается: |
| --- | --- |
| 0,9 ≤ Iэ ≤ 1,1 | высокий уровень эффективности |
| 0,8 ≤ Iэ ≤ 0,9 | средний уровень эффективности |
| Iэ < 0,8 | низкий уровень эффективности |

В результате проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ (МП) за 2025 год ответственными исполнителями (координаторами) значения индексов эффективности каждой из программ следующие:

| № п/п | Наименование МП | Значение индекса эффектив-ности МП | Принятое решение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Повышение уровня социальной защиты населения Юргинского муниципального округа на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов | 0,8 | Целесообразность сохранения и продолжения МП |
| 2 | Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов | 1,1 | Целесообразность сохранения и продолжения МП |
| 3 | Муниципальная поддержка агропромышленного комплекса в Юргинском муниципальном округе на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов | 1,0 | Целесообразность сохранения и продолжения МП |
| 4 | Сохранение и развитие культуры в Юргинском муниципальном округе на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов | 1,073 | Целесообразность сохранения и продолжения МП |
| 5 | Развитие молодёжной политики и спорта Юргинского муниципального округа на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов | 1,012 | Целесообразность сохранения и продолжения МП |
| 6 | Развитие системы образования в Юргинском муниципальном округе на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов | 0,98 | Целесообразность сохранения и продолжения МП |
| 7 | Патриотическое воспитание детей и молодежи в Юргинском муниципальном округе на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов | 0,99 | Целесообразность сохранения и продолжения МП |
| 8 | Развитие административной системы местного самоуправления в Юргинском округе на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов | 0,99 | Целесообразность сохранения и продолжения МП |
| 9 | Развитие жилищного строительства на территории Юргинского муниципального округа и обеспечение доступности жилья социально-незащищенной категории граждан и молодым семьям в Юргинском муниципальном округе на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов | 0,96 | Целесообразность сохранения и продолжения МП |
| 10 | Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Юргинского муниципального округа на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов | 0,98 | Целесообразность сохранения и продолжения МП |
| 11 | Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Юргинском муниципальном округе на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов | 1,03 | Целесообразность сохранения и продолжения МП |
| 12 | Содержание автомобильных дорог местного значения и повышение безопасности дорожного движения в Юргинском муниципальном округе на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов | 0,84 | Целесообразность сохранения и продолжения МП |
| 13 | Защита населения и территории Юргинского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций, природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов | 1,0 | Целесообразность сохранения и продолжения МП |
| 14 | Профилактика терроризма и экстремизма на территории Юргинского муниципального округа на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов | 1,0 | Целесообразность сохранения и продолжения МП |
| 15 | Развитие туризма в Юргинском муниципальном округе на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов | 0,98 | Целесообразность сохранения и продолжения МП |
| 16 | Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Юргинского муниципального округа на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов | 1,08 | Целесообразность сохранения и продолжения МП |
| 17 | Реализация государственной национальной политики на территории Юргинского муниципального округа на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов | 0,985 | Целесообразность сохранения и продолжения МП |
| 18 | Формирование современной городской среды Юргинского муниципального округа | 1,49 | Целесообразность сохранения и продолжения МП |

Приложение 1

Отчет об объеме финансовых ресурсов муниципальных программ

Юргинского муниципального округа за 2025 год

| Наименование показателя | Уточненная роспись/план на 2025 год, рублей | Кассовый расход за 2025 год, рублей |
| --- | --- | --- |
| 1.Муниципальная программа "Повышение уровня социальной защиты населения Юргинского муниципального округа" | 127 896 750,59 | 121 643 430,44 |
| # Подпрограмма "Социальная поддержка населения" | # 6 001 497,59 | # 5 554 101,80 |
| ### Реализация мероприятий по социальной поддержке населения | ### 914 335,00 | ### 857 600,00 |
| ### Реализация мероприятий по социальной поддержке населения за счет безвозмездных поступлений | ### 887 762,59 | ### 497 101,80 |
| ### Доставка и хранение гуманитарного угля | ### 4 199 400,00 | ### 4 199 400,00 |
| # Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" | # 12 960 000,00 | # 12 075 220,71 |
| ## Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" | ## 9 449 000,00 | ## 8 564 220,71 |
| ### Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности Юргинского муниципального округа, и муниципальным гражданским служащим Юргинского муниципального округа | ### 7 021 000,00 | ### 6 610 851,73 |
| ### Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда | ### 1 060 000,00 | ### 990 746,00 |
| ### Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны | ### 0,00 | ### 0,00 |
| ### Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | ### 0,00 | ### 0,00 |
| ### Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей | ### 65 000,00 | ### 56 127,00 |
| ### Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий приемных родителей | ### 0,00 | ### 0,00 |
| ### Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан | ### 301 000,00 | ### 240 891,00 |
| ### Социальная поддержка отдельных категорий семей в форме оснащения жилых помещений автономными дымовыми пожарными извещателями и (или) датчиками (извещателями) угарного газа | ### 0,00 | ### 0,00 |
| ### Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению | ### 1 002 000,00 | ### 665 604,98 |
| ## Региональный проект "Многодетная семья" | ## 3 511 000,00 | ## 3 511 000,00 |
| ### Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей | ### 3 511 000,00 | ### 3 511 000,00 |
| # Подпрограмма "Социальная защита ветеранов и инвалидов боевых действий, лиц, пострадавших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)" | # 6 369 965,00 | # 4 483 415,00 |
| ### Адресная социальная помощь членам семей военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной республики, Луганской Народной республики, Запорожской и Херсонской областей и Украины | ### 6 369 965,00 | ### 4 483 415,00 |
| # Подпрограмма "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений" | # 91 430 100,00 | # 88 524 104,93 |
| ## Подпрограмма "Обеспечение деятельности подведомственных учреждений" | ## 88 857 700,00 | ## 85 951 704,93 |
| ### Расходы за счет поступлений от платных услуг | ### 5 823 000,00 | ### 5 822 757,36 |
| ### Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям (муниципальные учреждения) | ### 20 033 400,00 | ### 19 681 341,85 |
| ### Предоставление меры стимулирования работников муниципальных учреждений социального обслуживания в виде пособий и компенсации | ### 9 600,00 | ### 9 600,00 |
| ### Социальное обслуживание граждан, достигших возраста 18 лет, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, за исключением государственного полномочия по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в государственных организациях социального обслуживания | ### 62 991 700,00 | ### 60 438 005,72 |
| ## Региональный проект "Старшее поколение" | ## 2 572 400,00 | ## 2 572 400,00 |
| ### Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | ### 2 572 400,00 | ### 2 572 400,00 |
| # Подпрограмма "Управление системой социальной поддержки и социального обслуживания населения" | # 11 088 900,00 | # 10 973 300,00 |
| ### Обеспечение деятельности органов муниципальной власти | ### 9 700,00 | ### 0,00 |
| ### Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания органов местного самоуправления | ### 11 079 200,00 | ### 10 973 300,00 |
| # Подпрограмма "Доступная среда для инвалидов" | # 33 288,00 | # 33 288,00 |
| ### Реализация мероприятий по обеспечению доступной среды для инвалидов | ### 33 288,00 | ### 33 288,00 |
| # Подпрограмма "Безопасный дом" | # 13 000,00 | # 0,00 |
| ### Реализация мероприятий по пожарной безопасности социальных групп населения | ### 13 000,00 | ### 0,00 |
| # Подпрограмма "Социальная поддержка работников социальной сферы" | # 0,00 | # 0,00 |
| ### Реализация мероприятий по поддержке работников социальной сферы | ### 0,00 | ### 0,00 |
| 2. Муниципальная программа "Муниципальная поддержка агропромышленного комплекса в Юргинском муниципальном округе" | 6 173 400,00 | 6 159 447,82 |
| # Подпрограмма "Стимулирование развития деятельности сельскохозяйственных производителей" | # 184 300,00 | # 184 214,35 |
| ### Реализация мероприятий для развития деятельности сельскохозяйственных производителей | ### 184 300,00 | ### 184 214,35 |
| # Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" | # 5 576 600,00 | # 5 562 801,47 |
| ### Обеспечение деятельности органов муниципальной власти | ### 5 382 180,00 | ### 5 368 397,89 |
| ### Выплата единовременного поощрения в связи с выходом на пенсию муниципальным служащим Юргинского муниципального округа | ### 194 420,00 | ### 194 403,58 |
| # Подпрограмма "Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев" | # 412 500,00 | # 412 432,00 |
| ### Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | ### 412 500,00 | ### 412 432,00 |
| 3. Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Юргинском муниципальном округе" | 39 000,00 | 20 305,00 |
| # Подпрограмма "Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства" | # 5 695,00 | # 0,00 |
| ### Мероприятия по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы "Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства" | ### 5 695,00 | ### 0,00 |
| # Подпрограмма "Содействие в получении и расширения доступа субъектам малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе льготному финансированию" | # 13 000,00 | # 0,00 |
| ### Мероприятия по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы "Содействие в получении и расширения доступа субъектам малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе льготному финансированию" | ### 13 000,00 | ### 0,00 |
| # Подпрограмма "Организация и проведение мероприятий по популяризации предпринимательской деятельности среди различных групп населения" | # 20 305,00 | # 20 305,00 |
| ### Мероприятия по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы "Организация и проведение мероприятий по популяризации предпринимательской деятельности среди различных групп населения" | ### 20 305,00 | ### 20 305,00 |
| 4.Муниципальная программа "Защита населения и территории Юргинского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций, природного и техногенного характера, гражданская оборона, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" | 23 095 219,25 | 22 883 250,72 |
| # Подпрограмма "Обеспечение мероприятий по гражданской обороне в Юргинском муниципальном округе" | # 21 349 305,82 | # 21 336 432,82 |
| ### Реализация мероприятий по гражданской обороне | ### 1 058 721,82 | ### 1 057 489,91 |
| ### Обеспечение и содержание муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Кемеровской области - Кузбасса | ### 374 484,00 | ### 362 942,91 |
| ### Модернизация муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Кемеровской области - Кузбасса | ### 19 916 100,00 | ### 19 916 000,00 |
| # Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Юргинского муниципального округа" | # 0,00 | # 0,00 |
| ### Реализация мероприятий по снижению рисков и смягчению последствий ЧС | ### 0,00 | ### 0,00 |
| # Подпрограмма "Комплексные меры по обеспечению пожарной безопасности на территории Юргинского муниципального округа" | # 1 654 970,25 | # 1 458 082,90 |
| ### Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности | ### 1 654 970,25 | ### 1 458 082,90 |
| # Подпрограмма "Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений" | # 90 943,18 | # 88 735,00 |
| ### Реализация мероприятий по обеспечению безопасности гидросооружений | ### 90 943,18 | ### 88 735,00 |
| # Подпрограмма "Обеспечение безопасности людей на водных объектах" | # 0,00 | # 0,00 |
| ### Реализация мероприятий по обеспечению безопасности людей на воде | ### 0,00 | ### 0,00 |
| 5.Муниципальная программа "Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Юргинского муниципального округа" | 467 901 611,60 | 462 220 598,85 |
| # Подпрограмма "Капитальный ремонт жилищного фонда Юргинского муниципального округа" | # 2 687 529,32 | # 1 649 412,85 |
| ### Капитальный и текущий ремонт жилищного фонда (в том числе для социально-незащищенных граждан и ветеранов ВОВ) | ### 1 923 000,00 | ### 1 625 883,53 |
| ### Ежемесячные взносы в фонд капитального ремонта (за муниципальный жилищный фонд) | ### 764 529,32 | ### 23 529,32 |
| # Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства" | # 343 639 562,13 | # 343 590 322,94 |
| ### Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства" | ### 1 071 992,51 | ### 1 052 339,39 |
| ### Капитальный, текущий ремонт котельных и сетей теплоснабжения | ### 7 602 017,00 | ### 7 601 834,73 |
| ### Строительство и реконструкция котельных и сетей теплоснабжения | ### 0,00 | ### 0,00 |
| ### Поддержка жилищно-коммунального хозяйства | ### 36 019,00 | ### 36 019,00 |
| ### Реализация мероприятий по технической эксплуатации без принятия на баланс и техническому обслуживанию котельной | ### 0,00 | ### 0,00 |
| ### Капитальный ремонт и замена оборудования | ### 0,00 | ### 0,00 |
| ### Капитальный ремонт и замена оборудования (Приобретение тягодутьевого и насосного оборудования, материалов для ремонта тепловых и водопроводных сетей) | ### 1 397 942,62 | ### 1 394 267,82 |
| ### Строительство, капитальный ремонт систем водоснабжения | ### 1 961 491,00 | ### 1 935 904,83 |
| ### Компенсация (возмещение) выпадающих доходов организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение, реализацию сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов) (водоотведение) | ### 6 935 507,47 | ### 6 935 490,04 |
| ### Компенсация (возмещение) выпадающих доходов организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение, реализацию сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов) (газ населению) | ### 182 469,31 | ### 182 465,75 |
| ### Компенсация (возмещение) выпадающих доходов организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение, реализацию сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов) (холодное водоснабжение) | ### 26 794 923,22 | ### 26 794 917,46 |
| ### Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, реализацию твердого топлива, возникающих при применении льготных цен (тарифов) (уголь населению) | ### 36 291 115,05 | ### 36 291 030,60 |
| ### Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, реализацию твердого топлива, возникающих при применении льготных цен (тарифов) (теплоснабжение) | ### 246 988 557,26 | ### 246 988 543,66 |
| ### Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, реализацию твердого топлива, возникающих при применении льготных цен (тарифов) (горячее водоснабжение) | ### 14 377 527,69 | ### 14 377 509,66 |
| # Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики" | # 22 535 991,17 | # 20 380 599,07 |
| ### Реализация мероприятий в целях энергосбережения и повышение энергоэффективности экономики (в т.ч. Проектирование, строительство, реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения с применением энергоэффективных технологий, материалов и оборудования) | ### 44 931,00 | ### 0,00 |
| ### Реализация мероприятий в целях энергосбережения и повышение энергоэффективности экономики (Актуализация схем теплоснабжения) | ### 44 896,87 | ### 44 896,87 |
| ### Реализация мероприятий в целях энергосбережения и повышение энергоэффективности экономики (Разработка схем водоснабжения и водоотведения) | ### 0,00 | ### 0,00 |
| ### Капитальный ремонт котлов на котельных | ### 14 870 590,00 | ### 12 760 129,19 |
| ### Капитальный ремонт тепловых сетей | ### 0,00 | ### 0,00 |
| ### Капитальный ремонт водопроводных сетей | ### 970 000,00 | ### 969 999,90 |
| ### Проектирование, строительство, реконструкция котельных и сетей теплоснабжения, с применением энергоэффективных технологий, материалов и оборудования | ### 0,00 | ### 0,00 |
| ### Мероприятия по повышению энергетической эффективности в бюджетных учреждениях | ### 6 605 573,30 | ### 6 605 573,11 |
| # Подпрограмма "Борьба с преступностью, профилактика правонарушений, противодействие терроризму в сфере ЖКХ" | # 0,00 | # 0,00 |
| ### Мероприятия по обеспечению безопасности объектов ЖКХ | ### 0,00 | ### 0,00 |
| # Подпрограмма "Реализация муниципальной политики" | # 8 063 328,60 | # 8 049 680,90 |
| ### Обеспечение деятельности органов муниципальной власти | ### 8 063 328,60 | ### 8 049 680,90 |
| # Подпрограмма "Благоустройство" | # 26 047 761,38 | # 25 114 844,65 |
| ### Мероприятия по благоустройству (благоустройство памятников, стел, обелисков и т.д.) | ### 1 622 894,40 | ### 1 620 674,40 |
| ### Мероприятия по благоустройству (прочее) | ### 2 578 264,84 | ### 2 497 874,65 |
| ### Уличное освещение | ### 12 384 942,99 | ### 12 030 085,80 |
| ### Ликвидация несанкционированных свалок | ### 7 759 892,15 | ### 7 300 339,29 |
| ### Содержание мест захоронения | ### 1 174 298,00 | ### 1 138 401,51 |
| ### Приобретение контейнеров для сбора ТКО | ### 182 400,00 | ### 182 400,00 |
| ### Обустройство контейнерных площадок для сбора ТКО | ### 345 069,00 | ### 345 069,00 |
| # Подпрограмма "Дорожное хозяйство" | # 64 066 439,00 | # 62 774 738,44 |
| ### Реализация мероприятий в рамках подпрограммы по ремонту дорог | ### 11 040 862,48 | ### 11 040 862,48 |
| ### Реализация мероприятий по ремонту и содержанию дорог. Территориальные управления | ### 21 384 276,52 | ### 20 092 638,85 |
| ### Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них | ### 0,00 | ### 0,00 |
| ### Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них | ### 0,00 | ### 0,00 |
| ### Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них (за счет средств областного бюджета) | ### 31 641 300,00 | ### 31 641 237,11 |
| # Подпрограмма "Развитие газоснабжения в Юргинском муниципальном округе" | # 0,00 | # 0,00 |
| ### Реализация мероприятий по развитию газоснабжения | ### 0,00 | ### 0,00 |
| # Подпрограмма "Исполнение судебных решений, предписаний" | # 861 000,00 | # 661 000,00 |
| ### Исполнение судебных решений, предписаний | ### 861 000,00 | ### 661 000,00 |
| 6. Муниципальная программа "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" | 682 600,00 | 607 439,92 |
| ### Реализация мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (По оказанию помощи в организации оздоровления и трудоустройства несовершеннолетних, склонных к употреблению алкоголя, наркотических, токсических и психотропных веществ, несовершеннолетних, оказавшихся в социально-опасном положении) | ### 134 000,00 | ### 129 855,73 |
| ### Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | ### 548 600,00 | ### 477 584,19 |
| ### Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | ### 0,00 | ### 0,00 |
| 7.Муниципальная программа "Развитие системы образования в Юргинском муниципальном округе" | 767 798 786,96 | 753 013 817,52 |
| # Подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений общего и дополнительного образования для предоставления образовательных услуг" | # 554 812 195,11 | # 548 695 543,90 |
| ## Подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений общего и дополнительного образования для предоставления образовательных услуг" | ## 521 862 302,31 | ## 519 827 827,39 |
| ### Обеспечение двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях | ### 878 500,00 | ### 877 159,86 |
| ### Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (горюче-смазочные материалы) | ### 7 784 925,23 | ### 7 648 586,69 |
| ### Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (продукты питания) | ### 2 014 423,97 | ### 2 004 673,42 |
| ### Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (коммунальные услуги) | ### 68 994 236,62 | ### 67 448 301,62 |
| ### Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (медицинские осмотры работников) | ### 1 562 000,16 | ### 1 562 000,15 |
| ### Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (прочее) | ### 5 930 749,25 | ### 5 930 377,69 |
| ### Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (ремонтные работы) | ### 9 714 994,14 | ### 9 714 994,14 |
| ### Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений дополнительного образования (коммунальные услуги) | ### 1 050 392,98 | ### 1 038 504,03 |
| ### Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений дополнительного образования (медицинские осмотры работников) | ### 118 782,00 | ### 118 782,00 |
| ### Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений дополнительного образования (прочее) | ### 405 279,06 | ### 403 270,50 |
| ### Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений дополнительного образования (ремонтные работы) | ### 171 391,00 | ### 171 391,00 |
| ### Обеспечение деятельности по оказанию услуг (в части выплаты заработной платы) подведомственных учреждений дополнительного образования | ### 28 870 300,00 | ### 28 870 300,00 |
| ### Расходы за счет платных услуг и безвозмездных поступлений | ### 1 647 903,33 | ### 1 526 864,44 |
| ### Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (оплата услуг аутсорсинга) | ### 34 302 300,00 | ### 34 302 300,00 |
| ### Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в рамках социального заказа, обеспечение муниципальных услуг в социальной сфере дополнительного образования детей в рамках социального заказа (в части выплаты заработной платы прочему персоналу) | ### 590 600,00 | ### 458 060,46 |
| ### Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в рамках социального заказа, обеспечение муниципальных услуг в социальной сфере дополнительного образования детей в рамках социального заказа (в части выплаты заработной платы педагогическим работникам) | ### 4 941 800,00 | ### 4 868 536,82 |
| ### Мероприятия по обеспечению доступности дошкольного образования | ### 89 089,46 | ### 89 089,46 |
| ### Подготовка к капитальному ремонту образовательных организаций | ### 139 300,00 | ### 139 300,00 |
| ### Предоставление бесплатного двухразового питания детям-инвалидам, не имеющим ограниченных возможностей здоровья, обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях | ### 190 900,00 | ### 190 900,00 |
| ### Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (в части выплаты заработной платы) | ### 340 394 900,00 | ### 340 394 900,00 |
| ### Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (учебные расходы) | ### 1 279 900,00 | ### 1 279 900,00 |
| ### Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (повышение квалификации) | ### 7 200,00 | ### 7 200,00 |
| ### Предоставление членам семей участников специальной военной операции, указанным в подпункте 2 статьи 2 Закона Кемеровской области - Кузбасса "О мерах социальной поддержки семей граждан, принимающих участие в специальной военной операции", обучающимся в пятых - одиннадцатых классах муниципальных общеобразовательных организаций, бесплатного одноразового горячего питания | ### 650 000,00 | ### 650 000,00 |
| ### Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | ### 10 132 435,11 | ### 10 132 435,11 |
| ## Региональный проект "Педагоги и наставники (Кемеровская область – Кузбасс)" | ## 32 949 892,80 | ## 28 867 716,51 |
| ### Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, города Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций | ### 1 320 228,00 | ### 1 043 704,71 |
| ### Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | ### 1 975 264,80 | ### 1 710 011,80 |
| ### Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | ### 29 654 400,00 | ### 26 114 000,00 |
| # Подпрограмма "Развитие одаренности и творчества участников образовательного процесса в Юргинском муниципальном округе" | # 2 533 687,76 | # 2 533 687,76 |
| ## Основное мероприятие "Обеспечение и развитие конкурсного движения среди образовательных учреждений и работников образования" | ## 157 687,76 | ## 157 687,76 |
| ### Реализация мероприятий в рамках конкурсного движения | ### 157 687,76 | ### 157 687,76 |
| ## Основное мероприятие "Обеспечение поддержки одаренных детей" | ## 2 000 000,00 | ## 2 000 000,00 |
| ### Реализация мероприятий по поддержке одаренных детей | ### 2 000 000,00 | ### 2 000 000,00 |
| ## Основное мероприятие "Развитие школьных медиацентров, театров и музеев" | ## 376 000,00 | ## 376 000,00 |
| ### Реализация мероприятий по развитию школьных музеев | ### 50 000,00 | ### 50 000,00 |
| ### Реализация мероприятий по развитию школьных театров | ### 26 000,00 | ### 26 000,00 |
| ### Реализация мероприятий по развитию школьных медиацентров | ### 300 000,00 | ### 300 000,00 |
| # Подпрограмма "Социальные гарантии в системе образования" | # 15 195 100,00 | # 15 142 623,40 |
| ### Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных представителей) детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования | ### 276 600,00 | ### 236 663,40 |
| ### Социальная поддержка работников образовательных организаций и участников образовательного процесса | ### 245 700,00 | ### 233 160,00 |
| ### Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на специальные накопительные банковские счета | ### 0,00 | ### 0,00 |
| ### Осуществление назначения и выплаты денежных средств семьям, взявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставление им мер социальной поддержки, осуществление назначения и выплаты денежных средств лицам, находившимся под попечительством, лицам, являвшимся приемными родителями, в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 декабря 2010 года № 124-ОЗ "О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних" | ### 14 037 800,00 | ### 14 037 800,00 |
| ### Осуществление назначения и выплаты единовременного государственного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, установленного Законом Кемеровской области от 13 марта 2008 года № 5-ОЗ "О предоставлении меры социальной поддержки гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | ### 50 000,00 | ### 50 000,00 |
| ### Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса | ### 585 000,00 | ### 585 000,00 |
| # Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" | # 34 803 479,28 | # 34 552 859,39 |
| ### Обеспечение деятельности органов муниципальной власти | ### 2 391 114,00 | ### 2 391 058,24 |
| ### Обеспечение деятельности по оказанию услуг (в части выплаты заработной платы) подведомственных учреждений | ### 27 163 800,00 | ### 27 163 800,00 |
| ### Обеспечение деятельности по оказанию услуг прочих учреждений образования (коммунальные услуги) | ### 767 578,28 | ### 690 396,10 |
| ### Обеспечение деятельности по оказанию услуг прочих учреждений образования (медицинские осмотры работников) | ### 99 178,00 | ### 99 178,00 |
| ### Обеспечение деятельности по оказанию услуг прочих учреждений образования (прочее) | ### 1 615 709,00 | ### 1 602 803,71 |
| ### Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в рамках социального заказа, обеспечение муниципальных услуг в социальной сфере дополнительного образования детей в рамках социального заказа (в части выплаты заработной платы педагогическим работникам) | ### 373 400,00 | ### 273 213,34 |
| ### Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, осуществление контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также осуществление контроля за распоряжением ими | ### 2 392 700,00 | ### 2 332 410,00 |
| # Подпрограмма "Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности в учреждениях социальной сферы" | # 13 263 425,98 | # 13 230 185,76 |
| ### Реализация мероприятий по пожарной и антитеррористической безопасности | ### 7 094 766,17 | ### 7 061 525,95 |
| ### Реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса | ### 2 046 185,58 | ### 2 046 185,58 |
| ### Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса | ### 4 122 474,23 | ### 4 122 474,23 |
| # Подпрограмма "Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей" | # 9 061 882,71 | # 8 975 739,11 |
| ### Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся | ### 870 100,00 | ### 870 100,00 |
| ### Обеспечение деятельности по оказанию услуг (в части выплаты заработной платы) подведомственных учреждений | ### 3 918 100,00 | ### 3 918 100,00 |
| ### Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (коммунальные услуги) | ### 2 760 800,00 | ### 2 674 656,40 |
| ### Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (медицинские осмотры работников) | ### 122 011,00 | ### 122 011,00 |
| ### Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (прочее) | ### 433 471,71 | ### 433 471,71 |
| ### Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (подготовка и укрепление материально-технической базы) | ### 5 100,00 | ### 5 100,00 |
| ### Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся | ### 952 300,00 | ### 952 300,00 |
| # Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала работников образования" | # 17 241,00 | # 17 241,00 |
| ### Реализация мероприятий по развитию кадрового потенциала работников образования | ### 17 241,00 | ### 17 241,00 |
| # Подпрограмма "Безопасность дорожного движения" | # 2 273 713,32 | # 2 270 899,32 |
| ### Расходы на содержание транспортных средств и обслуживающего персонала (безопасность дорожного движения) | ### 36 520,00 | ### 36 520,00 |
| ### Расходы на содержание транспортных средств и обслуживающего персонала (техническое состояние школьных автобусов, материально-техническое оснащение школьных автобусов) | ### 2 237 193,32 | ### 2 234 379,32 |
| ### Расходы на содержание транспортных средств и обслуживающего персонала (обучение, повышение квалификации) | ### 0,00 | ### 0,00 |
| # Подпрограмма "Капитальный и текущий ремонт, строительство образовательных организаций. Материально-техническое оснащение" | # 135 838 061,80 | # 127 595 037,88 |
| ## Подпрограмма "Капитальный и текущий ремонт, строительство образовательных организаций. Материально-техническое оснащение" | ## 71 535 343,89 | ## 63 292 319,97 |
| ### Укрепление материально-технической базы организаций отдыха детей и их оздоровления | ### 40 538,65 | ### 0,00 |
| ### Реализация мероприятий по оснащению образовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса | ### 841 585,00 | ### 841 585,00 |
| ### Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (ремонтные работы) | ### 11 192 915,27 | ### 11 192 915,27 |
| ### Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных организаций (субсидии муниципальным образованиям) | ### 57 376 542,56 | ### 51 257 819,70 |
| ### Укрепление материально-технической базы организаций отдыха детей и их оздоровления | ### 2 083 762,41 | ### 0,00 |
| ## Региональный проект "Все лучшее детям (Кемеровская область – Кузбасс)" | ## 64 302 717,91 | ## 64 302 717,91 |
| ### Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования | ### 64 302 717,91 | ### 64 302 717,91 |
| 8.Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры в Юргинском муниципальном округе" | 219 653 494,74 | 218 978 321,10 |
| # Подпрограмма "Сохранение и развитие клубной системы" | # 113 915 370,52 | # 113 627 562,69 |
| ### Поддержка и развитие добровольчества | ### 10 000,00 | ### 10 000,00 |
| ### Реализация мероприятий в клубной системе | ### 852 108,77 | ### 852 108,77 |
| ### Мероприятия, направленные на пополнение базы музыкальных инструментов | ### 111 740,00 | ### 111 740,00 |
| ### Обеспечение деятельности по оказанию услуг (в части выплаты заработной платы) подведомственных учреждений | ### 81 271 700,00 | ### 80 984 591,77 |
| ### Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений | ### 4 876 221,94 | ### 4 876 221,94 |
| ### Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (коммунальные услуги) | ### 19 139 894,53 | ### 19 139 894,53 |
| ### Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (ремонтные работы) | ### 4 540 127,96 | ### 4 540 127,96 |
| ### Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (за счет безвозмездных поступлений) | ### 50 000,00 | ### 50 000,00 |
| ### Государственная поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры) | ### 134 020,62 | ### 134 020,62 |
| ### Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений | ### 2 929 556,70 | ### 2 928 857,10 |
| # Подпрограмма "Сохранение и развитие библиотечной системы" | # 30 658 338,88 | # 30 457 914,77 |
| ### Улучшение материально-технической базы учреждений культуры, искусства и образовательных организаций культуры, пополнение библиотечных и музейных фондов | ### 30 900,00 | ### 30 900,00 |
| ### Реализация мероприятий в учреждениях библиотечной системы | ### 0,00 | ### 0,00 |
| ### Мероприятия по улучшению материально-технической базы подведомственных учреждений | ### 150 000,00 | ### 150 000,00 |
| ### Создание модельных муниципальных библиотек | ### 682 000,00 | ### 682 000,00 |
| ### Обеспечение деятельности по оказанию услуг (в части выплаты заработной платы) подведомственных учреждений | ### 26 548 860,00 | ### 26 506 195,38 |
| ### Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений | ### 1 743 534,32 | ### 1 743 534,32 |
| ### Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (коммунальные услуги) | ### 52 097,43 | ### 52 097,43 |
| ### Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (ремонтные работы) | ### 182 565,68 | ### 182 565,68 |
| ### Государственная поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры) | ### 134 020,62 | ### 134 020,62 |
| ### Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений | ### 1 134 360,83 | ### 976 601,34 |
| # Подпрограмма "Развитие учреждений дополнительного образования" | # 30 101 999,99 | # 30 059 904,00 |
| ### Мероприятия, направленные на пополнение базы музыкальных инструментов | ### 128 889,00 | ### 128 889,00 |
| ### Обеспечение деятельности по оказанию услуг (в части выплаты заработной платы) подведомственных учреждений | ### 25 339 900,00 | ### 25 297 804,01 |
| ### Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений | ### 1 702 355,17 | ### 1 702 355,17 |
| ### Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (коммунальные услуги) | ### 2 306 401,87 | ### 2 306 401,87 |
| ### Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (ремонтные работы) | ### 624 453,95 | ### 624 453,95 |
| # Подпрограмма "Сохранение и развитие музейной деятельности" | # 2 860 322,47 | # 2 816 991,71 |
| ### Реализация мероприятий по развитию музейной деятельности | ### 34 500,00 | ### 34 500,00 |
| ### Мероприятия по улучшению материально-технической базы подведомственных учреждений | ### 50 000,00 | ### 50 000,00 |
| ### Обеспечение деятельности по оказанию услуг (в части выплаты заработной платы) подведомственных учреждений | ### 2 491 240,00 | ### 2 468 694,85 |
| ### Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений | ### 183 500,00 | ### 183 500,00 |
| ### Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений | ### 101 082,47 | ### 80 296,86 |
| # Подпрограмма "Содержание аппарата управления и финансовое обеспечение деятельности учреждений" | # 6 817 500,00 | # 6 817 013,30 |
| ### Обеспечение деятельности органов муниципальной власти | ### 2 594 417,20 | ### 2 593 932,57 |
| ### Обеспечение деятельности по оказанию услуг (в части выплаты заработной платы) подведомственных учреждений | ### 3 443 600,00 | ### 3 443 597,93 |
| ### Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений | ### 779 482,80 | ### 779 482,80 |
| # Подпрограмма "Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности в учреждениях социальной сферы" | # 5 716 362,88 | # 5 716 362,88 |
| ### Реализация мероприятий по пожарной и антитеррористической безопасности | ### 5 716 362,88 | ### 5 716 362,88 |
| # Подпрограмма "Обслуживание учреждений культуры" | # 29 583 600,00 | # 29 482 571,75 |
| ### Обеспечение деятельности по оказанию услуг (в части выплаты заработной платы) подведомственных учреждений | ### 29 320 400,00 | ### 29 219 371,75 |
| ### Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений | ### 263 200,00 | ### 263 200,00 |
| 9. Муниципальная программа "Формирование современной городской среды Юргинского муниципального округа" | 3 768 723,65 | 3 756 723,65 |
| # Подпрограмма "Благоустройство общественных территорий" | # 3 574 372,65 | # 3 574 372,65 |
| ## Подпрограмма "Благоустройство общественных территорий" | ## 0,00 | ## 0,00 |
| ### Реализация программы "Формирование современной городской среды Юргинского муниципального округа" | ### 0,00 | ### 0,00 |
| ## Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" | ## 3 574 372,65 | ## 3 574 372,65 |
| ### Реализация программ формирования современной городской среды | ### 3 574 372,65 | ### 3 574 372,65 |
| # Подпрограмма "Подготовительные мероприятия в рамках программы "Формирование современной городской среды Юргинского муниципального округа"" | # 194 351,00 | # 182 351,00 |
| ### Реализация мероприятий в рамках программы "Формирование современной городской среды Юргинского муниципального округа" | ### 194 351,00 | ### 182 351,00 |
| 10.Муниципальная программа "Развитие административной системы органов местного самоуправления в Юргинском муниципальном округе" | 172 263 857,51 | 165 743 180,65 |
| # Подпрограмма "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления" | # 119 024 808,22 | # 114 586 100,00 |
| ### Обеспечение деятельности органов муниципальной власти | ### 34 556 601,78 | ### 34 212 965,23 |
| ### Обеспечение деятельности органов Территориальных управлений | ### 19 231 727,00 | ### 18 967 357,99 |
| ### Повышение квалификации работников органов местного самоуправления | ### 14 000,00 | ### 13 950,00 |
| ### Обеспечение деятельности МКУ "Административно-Хозяйственная часть" | ### 36 901 826,31 | ### 36 194 982,39 |
| ### Хозяйственное обеспечение деятельности Территориальных управлений | ### 5 540 179,77 | ### 5 286 127,30 |
| ### Обеспечение деятельности МКУ "Административно-Хозяйственная часть" (горюче-смазочные материалы) | ### 8 500 800,00 | ### 6 834 374,79 |
| ### Обеспечение деятельности МКУ "Административно-Хозяйственная часть" (коммунальные услуги) | ### 5 134 573,36 | ### 4 023 570,01 |
| ### Обеспечение деятельности работников, не являющихся муниципальными служащими (отдел ЕДДС) | ### 5 430 900,00 | ### 5 348 699,45 |
| ### Обеспечение деятельности работников, не являющихся муниципальными служащими (отдел технического обслуживания) | ### 3 714 200,00 | ### 3 704 072,84 |
| # Подпрограмма "Мероприятия Юргинского муниципального округа" | # 8 636 751,00 | # 8 508 018,64 |
| ### Обеспечение информированности населения | ### 2 649 100,00 | ### 2 649 089,82 |
| ### Внедрение информационных технологий | ### 1 014 337,00 | ### 1 014 336,00 |
| ### Проведение мероприятий (День Победы) | ### 1 411 567,00 | ### 1 411 567,00 |
| ### Проведение мероприятий (прочее) | ### 3 561 747,00 | ### 3 433 025,82 |
| # Подпрограмма "Управление муниципальным имуществом" | # 11 505 370,68 | # 11 121 317,43 |
| ### Обеспечение деятельности органов муниципальной власти | ### 7 218 900,00 | ### 7 154 996,38 |
| ### Реализация функций органов местного самоуправления | ### 4 286 470,68 | ### 3 966 321,05 |
| # Подпрограмма "Градостроение" | # 2 107 349,00 | # 637 200,00 |
| ### Внедрение информационных технологий | ### 70 000,00 | ### 41 200,00 |
| ### Реализация функций органов местного самоуправления | ### 2 037 349,00 | ### 596 000,00 |
| # Подпрограмма "Управление муниципальными финансами" | # 17 998 400,00 | # 17 899 365,97 |
| ### Обеспечение деятельности органов муниципальной власти | ### 14 715 700,00 | ### 14 616 917,70 |
| ### Обеспечение деятельности органов муниципальной власти (отдел централизованных полномочий) | ### 2 497 700,00 | ### 2 497 559,32 |
| ### Обеспечение деятельности работников, не являющихся муниципальными служащими | ### 785 000,00 | ### 784 888,95 |
| # Подпрограмма "Инициативное бюджетирование территорий" | # 12 991 178,61 | # 12 991 178,61 |
| ## Подпрограмма "Инициативное бюджетирование территорий" | ## 88 634,51 | ## 88 634,51 |
| ### Реализация мероприятий по инициативному бюджетированию территорий | ### 88 634,51 | ### 88 634,51 |
| ## Основное мероприятие "Благоустройство спортивной площадки (текущий ремонт), расположенной по адресу: 652050, Кемеровская область - Кузбасс, Юргинский муниципальный округ, поселок Линейный, улица Школьная, 1В" (Арлюкская сельская территория) | ## 1 212 103,93 | ## 1 212 103,93 |
| ### Реализация проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива" | ### 1 109 241,12 | ### 1 109 241,12 |
| ### Реализация проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива" (за счет поступлений от населения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, общественных организаций) | ### 102 862,81 | ### 102 862,81 |
| ## Основное мероприятие "Благоустройство спортивной площадки (текущий ремонт), расположенной по адресу: 652093, Кемеровская область - Кузбасс, Юргинский муниципальный округ, деревня Макурино, улица Молодежная, 1б" (Зеледеевская сельская территория) | ## 1 939 408,48 | ## 1 939 408,48 |
| ### Реализация проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива" | ### 1 814 631,87 | ### 1 814 631,87 |
| ### Реализация проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива" (за счет поступлений от населения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, общественных организаций) | ### 124 776,61 | ### 124 776,61 |
| ## Основное мероприятие "Благоустройство спортивной площадки (текущий ремонт) расположенной по адресу: 652072, Кемеровская область - Кузбасс, Юргинский муниципальный округ, поселок Юргинский, ул. Центральная, 27а" (Лебяжье - Асановская сельская территория) | ## 1 522 331,41 | ## 1 522 331,41 |
| ### Реализация проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива" | ### 1 355 855,14 | ### 1 355 855,14 |
| ### Реализация проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива" (за счет поступлений от населения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, общественных организаций) | ### 166 476,27 | ### 166 476,27 |
| ## Основное мероприятие "Благоустройство территории массового отдыха (текущий ремонт), расположенной по адресу: 652082, Кемеровская область - Кузбасс, Юргинский муниципальный округ, д. Новороманово, ул. Рабочая, земельный участок 45a" (Новоромановская сельская территория) | ## 1 107 130,78 | ## 1 107 130,78 |
| ### Реализация проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива" | ### 996 417,70 | ### 996 417,70 |
| ### Реализация проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива" (за счет поступлений от населения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, общественных организаций) | ### 110 713,08 | ### 110 713,08 |
| ## Основное мероприятие "Благоустройство детской игровой площадки (текущий ремонт) расположенной по адресу: 652071, Кемеровская область - Кузбасс, Юргинский муниципальный округ, деревня Любаровка, ул. Украинская, 43б" (Попереченская сельская территория) | ## 796 502,38 | ## 796 502,38 |
| ### Реализация проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива" | ### 649 449,94 | ### 649 449,94 |
| ### Реализация проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива" (за счет поступлений от населения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, общественных организаций) | ### 147 052,44 | ### 147 052,44 |
| ## Основное мероприятие "Благоустройство территории массового отдыха (текущий ремонт), расположенной по адресу: 652090, Кемеровская область - Кузбасс, Юргинский муниципальный округ, п. Заозерный, пер. Школьный, 6а" (Проскоковская сельская территория) | ## 1 451 838,46 | ## 1 451 838,46 |
| ### Реализация проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива" | ### 1 260 588,49 | ### 1 260 588,49 |
| ### Реализация проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива" (за счет поступлений от населения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, общественных организаций) | ### 191 249,97 | ### 191 249,97 |
| ## Основное мероприятие "Благоустройство территории места памяти (текущий ремонт), расположенной по адресу: 652087, Кемеровская область - Кузбасс, Юргинский муниципальный округ, д. Пятково, ул. Набережная, 7б" (Тальская сельская территория) | ## 1 266 087,51 | ## 1 266 087,51 |
| ### Реализация проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива" | ### 1 148 881,14 | ### 1 148 881,14 |
| ### Реализация проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива" (за счет поступлений от населения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, общественных организаций) | ### 117 206,37 | ### 117 206,37 |
| ## Основное мероприятие "Благоустройство спортивной площадки (текущий ремонт), расположенной по адресу: 652092, Кемеровская область - Кузбасс, Юргинский муниципальный округ, п.ст. Юрга 2-я, ул. Заводская, земельный участок 15a" (Юргинская сельская территория) | ## 890 672,69 | ## 890 672,69 |
| ### Реализация проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива" | ### 801 605,43 | ### 801 605,43 |
| ### Реализация проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива" (за счет поступлений от населения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, общественных организаций) | ### 89 067,26 | ### 89 067,26 |
| ## Основное мероприятие "Благоустройство спортивно - игровой площадки (текущий ремонт), расположенной по адресу: 652086, Кемеровская область - Кузбасс, Юргинский муниципальный округ, деревня Елгино, ул. Заречная, 13" (Мальцевская сельская территория) | ## 2 716 468,46 | ## 2 716 468,46 |
| ### Реализация проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива" | ### 2 586 494,14 | ### 2 586 494,14 |
| ### Реализация проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива" (за счет поступлений от населения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, общественных организаций) | ### 129 974,32 | ### 129 974,32 |
| 11.Муниципальная программа "Развитие молодёжной политики и спорта Юргинского муниципального округа" | 748 658,76 | 748 658,69 |
| # Подпрограмма "Мероприятия в сфере молодежной политики" | # 411 658,76 | # 411 658,69 |
| ### Реализация мероприятий в сфере молодежной политики | ### 208 950,76 | ### 208 950,76 |
| ### Реализация мероприятий по трудоустройству детей в возрасте до 18 лет за счет средств местного бюджета | ### 111 008,00 | ### 111 007,93 |
| ### Реализация программ и мероприятий по работе с детьми и молодежью | ### 91 700,00 | ### 91 700,00 |
| # Подпрограмма "Физическая культура и оздоровление детей, подростков и молодежи" | # 337 000,00 | # 337 000,00 |
| ### Реализация мероприятий по развитию физической культуры | ### 337 000,00 | ### 337 000,00 |
| 12.Муниципальная программа "Содержание автомобильных дорог местного значения и повышение безопасности дорожного движения в Юргинском муниципальном округе" | 1 825 200,00 | 1 538 750,37 |
| ### Реализация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения | ### 1 825 200,00 | ### 1 538 750,37 |
| 13.Муниципальная программа "Патриотическое воспитание детей и молодёжи в Юргинском муниципальном округе" | 2 272 292,83 | 1 746 292,83 |
| ### Реализация мероприятий по патриотическому воспитанию детей и молодёжи | ### 1 746 292,83 | ### 1 746 292,83 |
| ### Создание кадетских (казачьих) классов в общеобразовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса | ### 526 000,00 | ### 0,00 |
| 14.Муниципальная программа "Развитие жилищного строительства на территории Юргинского муниципального округа и обеспечение доступности жилья социально-незащищенным категориям граждан и молодым семьям в Юргинском муниципальном округе" | 25 679 185,13 | 25 588 341,00 |
| # Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного и ветхого жилья" | # 6 200 000,00 | # 6 150 000,00 |
| ### Приобретение жилых помещений в собственность Юргинского муниципального округа для предоставления по договорам социального найма взамен непригодных для проживания | ### 6 200 000,00 | ### 6 150 000,00 |
| # Подпрограмма "Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | # 16 967 355,00 | # 16 967 355,00 |
| ### Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями | ### 13 573 884,00 | ### 13 573 884,00 |
| ### Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями | ### 3 393 471,00 | ### 3 393 471,00 |
| # Подпрограмма "Обеспечение жильем категории граждан "Молодая семья"" | # 2 511 830,13 | # 2 470 986,00 |
| ### Реализация мероприятий за счет МБ по обеспечению жильем молодых семей | ### 40 844,13 | ### 0,00 |
| ### Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | ### 2 470 986,00 | ### 2 470 986,00 |
| # Подпрограмма "Исполнение судебных решений, предписаний" | # 0,00 | # 0,00 |
| ### Исполнение судебных решений, предписаний (Исполнение судебного решения № 2-1077/2024 о предоставлении жилого помещения по договору социального найма в пределах границ д. Талая Филоновой Т.А. Лощининой Е.Г.) | ### 0,00 | ### 0,00 |
| ### Исполнение судебных решений, предписаний (Исполнение судебного решения № 2-1094/2021 о предоставлении отдельного благоустроенного жилого помещения по договору социального найма площадью не менее 61,3 кв.м. на территории Юргинского муниципального округа) | ### 0,00 | ### 0,00 |
| 15.Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма на территории Юргинского муниципального округа" | 1 535,00 | 1 535,00 |
| ### Реализация мероприятий в рамках программы "Профилактика терроризма и экстремизма на территории Юргинского муниципального округа" | ### 1 535,00 | ### 1 535,00 |
| 16.Муниципальная программа "Развитие туризма в Юргинском муниципальном округе" | 73 869,00 | 73 869,00 |
| ### Реализация мероприятий в рамках программы "Развитие туризма в Юргинском муниципальном округе" | ### 73 869,00 | ### 73 869,00 |
| 17.Муниципальная программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Юргинского муниципального округа" | 15 000,00 | 15 000,00 |
| ### Реализация мероприятий в рамках программы "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Юргинского муниципального округа" | ### 15 000,00 | ### 15 000,00 |
| 18.Муниципальная программа "Реализация государственной национальной политики на территории Юргинского муниципального округа" | 269 432,50 | 269 431,50 |
| ### Реализация мероприятий направленных на "Укрепление общероссийской гражданской идентичности и единства народов Кемеровской области - Кузбасса, содействие этнокультурному и духовному развитию народов Кемеровской области - Кузбасса" | ### 259 432,50 | ### 259 431,50 |
| ### Реализация мероприятий направленных на "Совершенствование государственного управления в сфере государственной национальной политики Кемеровской области-Кузбасса" | ### 0,00 | ### 0,00 |
| ### Реализация мероприятий направленных на "Межкультурное сотрудничество" | ### 10 000,00 | ### 10 000,00 |

Приложение 2

Отчет

о целевых показателях (индикаторах) муниципальных программ

Юргинского муниципального округа  за 2025 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы (МП) | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | План на 2025 год | Факт за 2025 год | Оценка эффективности МП за 2025 год (индекс эффективности) | Обоснование отклонений значений целевых показателей (индикаторов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | «Повышение уровня социальной защиты населения Юргинского муниципального района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (утверждена постановлением АЮМО от 28.10.2024 № 125-МНА) |  |  |  |  | 0,8 (средний уровень эффективности) |  |
|  | 1 | Количество граждан, получивших материальную помощь | человек | 80 | 214 |  |  |
|  | 2 | Количество граждан, получивших помощь на покупку угля | человек | 2 | 0 |  | Заявительный характер |
|  | 3 | Количество граждан, получивших помощь в виде продуктовых наборов | человек | 5 | 2 |  | По мере обращения граждан заявительный характер |
|  | 4 | Количество граждан, получивших помощь. (оплата расходов по доставке овощных наборов гражданам округа в рамках ежегодно проводимой областной благотворительной акции) | человек | 92 | 120 |  |  |
|  | 5 | Количество граждан, получивших помощь в виде гуманитарного угля в рамках ежегодно проводимой ежегодной акции) | человек | 520 | 535 |  |  |
|  | 6 | Количество детей, получивших Новогодних подарки | человек | 475 | 370 |  |  |
|  | 7 | Количество граждан, получивших помощь. Оказание материальной помощи (натуральной или денежной форме) ветеранам ВОВ, инвалидам ВОВ и труженикам тыла, в честь празднования Дня Победы в ВОВ | человек | 64 | 58 |  | Уменьшение численности |
|  | 8 | Количество граждан, получивших помощь (обеспечение транспортом пенсионеров, инвалидов – граждан округа при направлении в лечебные учреждения, пансионаты (интернаты) на постоянное проживание ) |  | 2 | 2 |  |  |
|  | 9 | Количество граждан, состоящих на социальном обслуживании на дому | человек | 750 | 758 |  |  |
|  | 10 | Количество детей, прошедших реабилитацию в социально-реабилитационном центре | человек | 15 | 10 |  |  |
|  | Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | Количество граждан, получивших денежные выплаты и компенсации | человек | 8080 | 8080 |  |  |
|  | Подпрограмма «Социальная защита ветеранов и инвалидов боевых действий, лиц, пострадавших при исполнении обязанностей |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | Количество граждан, получивших помощь | человек | 0 | 0 |  | Не планируемый показатель |
|  | Подпрограмма «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | Доля работников от штатной численности | % | 100 | 100 |  |  |
|  | Подпрограмма «Управление системой социальной поддержки и социального обслуживания населения» |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | Доля работников от штатной численности | % | 100 | 100 |  |  |
|  | Подпрограмма «Доступная среда для инвалидов» |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | Доля оборудованных объектов от числа объектов, подлежащих оборудованию | % | 100 | 100 |  |  |
|  | 16 | Доля инвалидов (детей-инвалидов), получивших социальную реабилитацию, от общего числа обратившихся | % | 100 | 100 |  | По мере обращения граждан |
|  | Подпрограмма «Оказание помощи людям, отбывшим наказание в виде лишения свободы, и содействие их социальной реабилитации в ЮМО» |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | Количество граждан, получивших адресную помощь | человек | 100 | 0 |  | По мере обращения граждан |
|  | Подпрограмма «Безопасный дом» |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 | Доля граждан, обеспеченных автономными пожарными извещателями | % | 100 | 100 |  |  |
| 2 | Муниципальная поддержка агропромышленного комплекса в Юргинском муниципальном округе на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов (утверждена постановлением АЮМО от 17.10.2024 № 116-МНА) |  |  |  |  | 1,0 (высокий уровень эффективности) |  |
|  | 1 | Объем производства зерновых в хозяйствах всех категорий | тыс. тонн | 89,31 | 116,1 |  |  |
|  | 2 | Объем производства картофеля в хозяйствах всех категорий | тыс. тонн | 6,0 | 5,6 |  | За счет снижения в личных подсобных хозяйствах посевных площадей |
|  | 3 | Объем производства овощей в хозяйствах всех категорий | тыс. тонн | 1,3 | 1,28 |  | За счет снижения в личных подсобных хозяйствах посевных площадей |
|  | 4 | Объем производства молока в хозяйствах всех категорий | тыс.тонн | 21,7 | 22,46 |  |  |
|  | 5 | Объем производства скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий | тыс.тонн | 1,8 | 1,4 |  | Снижение в ЛПХ (население) |
|  | 6 | Производство яиц в хозяйствах всех категорий | тыс.штук | 4670 | 2840 |  | Снижение в ЛПХ (население) |
|  | 7 | Валовая продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | млн.руб. | 2932,2 | 2946,8 |  |  |
| 3 | «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Юргинском муниципальном округе на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (утверждена постановлением АЮМО от 15.10.2024 № 111-МНА) |  |  |  |  | 1,03 (высокий уровень эффективности) |  |
|  | 1 | Открытие новых субъектов предпринимательства | единиц | 60 | 49 |  |  |
|  | 2 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства к концу года | единиц | 336 | 357 |  |  |
|  | 3 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 тыс. человек населения | единиц | 168 | 184 |  |  |
|  | 4 | Создание субъектами предпринимательства новых рабочих мест | единиц | 100 | 100 |  |  |
|  | 5 | Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий (без внешних совместителей) в среднесписочной численности работников предприятий и организаций (без внешних совместителей) | % | 24,42 | 24,42 |  |  |
|  | 6 | Объем производства товаров, услуг, произведенных предприятиями малого бизнеса | млн. руб. | 1650 | 1650 |  |  |
|  | 7 | Прирост объемов производства товаров, услуг в действующих ценах | % | 6 | 6 |  |  |
| 4 | «Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Юргинского муниципального на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (утверждена постановлением АЮМО от 23.10.2024 № 123-МНА) |  |  |  |  | 0,98 (высокий уровень эффективности) |  |
|  | 1 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | (т.у.т/Гкал) | 0,212 | 0,212 |  |  |
|  | 2 | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | (кВт*ч/Гкал) | 45,47 | 45,47 |  |  |
|  | 3 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 33,4 | 33,4 |  |  |
|  | 4 | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения | (кВтч/куб.м) | 25,93 | 25,93 |  |  |
|  | 5 | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 25,22 | 25,22 |  |  |
|  | 6 | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения | (кВтч/куб.м) | 1,24 | 1,24 |  |  |
|  | 7 | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам | (кВтч/кв.м) | 4,0 | 4,0 |  |  |
| 5 | «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (утверждена постановлением АЮМО от 23.10.2024 № 120-МНА) |  |  |  |  | 1,1 (высокий уровень эффективности) |  |
|  | 1 | Снижение количества семей, в которых родители злоупотребляют спиртными напитками | единиц | 2 | 2 |  |  |
|  | 2 | Сокращение преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних | человек | 1 | 1 |  |  |
|  | 3 | Сокращение количества несовершеннолетних, вовлеченных в совершение преступлений и антиобщественные действия | человек | 3 | 3 |  |  |
|  | 4 | Сокращение вовлечения несовершеннолетних в употребления алкогольной продукции и употребления наркотических средств | человек | 2 | 4 |  |  |
| 6 | «Развитие системы образования в Юргинском муниципальном округе на 2025 год и на плановый период до 2026 и 2027 годов» (утверждена постановлением АЮМО от 28.10.2024 № 127-МНА) |  |  |  |  | 0,98 (высокий уровень эффективности) |  |
|  | # 1 | Доля детей в муниципалитете в возрасте от 1,5 до 7-ми лет, охваченных дошкольным образованием | % | 36,5 | 34,5 |  |  |
|  | 2 | Доля детей, охваченных вариативными формами дошкольного образования (группы кратковременного пребывания, группы дополнительного образования) | % | 2 | 2 |  |  |
|  | 3 | Доля обучающихся, получивших начальное общее образование и перешедших на следующую ступень образования из общего числа обучающихся 4 кл. | % | 95 | 95 |  |  |
|  | 4 | Доля обучающихся, освоивших в полном объёме образовательную программу учебного года перешедших в следующий класс | % | 95 | 95 |  |  |
|  | 5 | Доля обучающихся, успешно прошедших государственную(итоговую аттестацию) и получивших аттестат о среднем(полном) общем образовании к общему числу выпускников 11 классов | % | 100 | 100 |  |  |
|  | 6 | Отношение обучающихся, не получивших аттестат об основном общем образовании к общему числу выпускников 9 классов | % | 7 | 7 |  |  |
|  | 7 | Доля выпускников, окончивших школу аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в учении» к общему числу выпускников 11 классов | % | 1 | 1 |  |  |
|  | 8 | Отношение обучающихся получивших на ГИА количество баллов выше среднеобластных к общему числу сдавших данный предмет | % | 7 | 7 |  |  |
|  | 9 | Доля детей, охваченных услугами дополнительного образования с использованием сертификата в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счёт бюджетных средств | % | 83 | 83 |  |  |
|  | 10 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | % | 27 | 27 |  |  |
|  | 11 | Сокращение количества обучающихся, состоящих на всех видах профилактического учёта | % | 7 | 7 |  |  |
|  | 12 | Доля ОО, заключающих договора с профессиональными организациями на проведение профессиональных проб | % | 100 | 100 |  |  |
|  | 13 | Доля обучающихся, охваченных профилактической работой по антинаркотической и правоохранительной направленности | % | 100 | 100 |  |  |
|  | 14 | Условия для получения общего образования детьми с ограниченными возможностями здоровья | % | 61,5 | 61,5 |  |  |
|  | 15 | Доля оздоровленных детей ( отношение оздоровленных детей к общему количеству детей) | % | 85 | 80 |  |  |
|  | 16 | Доля трудоустроенных подростков в летний период ( отношение трудоустроенных подростков к общему количеству подростков от 14 до 18 лет) | % | 4 | 4 |  |  |
|  | 17 | Отношение числа одаренных детей к общему количеству детей | % | 40 | 40 |  |  |
|  | 18 | Доля обучающихся и воспитанников, получивших меры социальной поддержки из общего количества обучающихся | % | 40 | 40 |  |  |
|  | 19 | Доля педагогических работников—участников конкурсов проф. мастерства (от общего количества педагогов) | % | 30 | 30 |  |  |
|  | 20 | Доля обучающихся, принявших участие в конкурсах, спортивных мероприятиях, слетах и др., от общего числа обучающихся | % | 30 | 40 |  |  |
|  | 21 | Соответствие требованиям надзорно-контрольной службы в обеспечении комплексной безопасности ОУ (100%) | кол-во | # 13 | # 13 |  |  |
|  | 22 | Количество школьных автобусов, отвечающих требованиям перевозки обучающихся | шт. | # 16 | # 16 |  |  |
|  | 23 | Доля образовательных организаций, в которых созданы отряды ЮИД и проводятся мероприятия по профилактике ДДТ | % | # 100 | # 100 |  |  |
|  | 24 | Доля педагогов в общей их численности прошедших обучение и повышение квалификации | # % | # 100 | # 100 |  |  |
|  | 25 | Доля педагогов, имеющих первую и высшую квалификационную категории | % | # 60 | # 60 |  |  |
|  | 26 | # Доля педагогических работников, имеющих высшее образование | % | # 60 | # 60 |  |  |
|  | 27 | # Доля педагогических работников со стажем менее 5 лет | % | # 5 | # 5 |  |  |
|  | 28 | # Доля обучающихся, получивших адресную поддержку (от общего количества заявившихся) | # % | # 92 | # 92 |  |  |
|  | 29 | # Количество проделанных капитальных ремонтов школ | # ед. | # 1 | # 1 |  |  |
|  | 30 | # Количество проделанных капитальных спортивных залов | # ед. | # 1 | # 1 |  |  |
|  | 31 | # Доля ОУ, обновивших материально-техническую базу | # % | # 92 | # 92 |  |  |
|  | 32 | # Доля ОО, в которых проведены текущие ремонтные работы | # % | # 30 | # 30 |  |  |
|  | 33 | # Доля ОУ, удовлетворенных качеством предоставляемых услуг МКУ «ЦБ ОУ ЮМО», МКУ «ИМЦ ЮМО» | # % | # 100 | # 100 |  |  |
| 7 | «Патриотическое воспитание детей и молодежи в Юргинском муниципальном округе на 2025 год и на плановый период на 2026 и 2027 годы» (утверждена постановлением АЮМО от 28.10.2024 № 126-МНА) |  |  |  |  | # 0,99 # (высокий уровень эффективности) |  |
|  | 1 | Доля выполненных мероприятий по патриотическому воспитанию по отношению к запланированному количеству | % | # 100 | # 100 |  |  |
|  | 2 | Организация обучения ответственных лиц | % | # 60 | # 60 |  |  |
|  | 3 | Доля участвующих в реализации Программы образовательных организаций всех типов в общей численности образовательных организаций Юргинского муниципального округа | % | # 100 | # 100 |  |  |
|  | 4 | Объём информации, достаточной для освещения патриотической тематики в СМИ | % | # 100 | # 100 |  |  |
|  | 5 | Доля обучающихся в образовательных организациях Юргинского муниципального округа принимающих участие в конкурсных мероприятиях в общей численности обучающихся ЮМО | % | # 82 | # 82 |  |  |
| 8 | «Сохранение и развитие культуры в Юргинском муниципальном округе на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (утверждена постановлением АЮМО от 23.10.2024 № 121-МНА) |  |  |  |  | # 1,073 # (высокий уровень эффективности) |  |
|  | 1 | Количество посетителей клубных формирований | человек | # 624 180 | # 625 198 |  |  |
|  | 2 | Количество клубных формирований | единиц | # 280 | # 280 |  |  |
|  | 3 | Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий | единиц | # 7611 | # 7610 |  |  |
|  | 4 | Количество участников | человек | # 16 000 | # 16 639 |  |  |
|  | 5 | Удельный вес населения участников в культурно-досуговых мероприятиях | % | # 19 | # 19 |  |  |
|  | 6 | Число посещений библиотек | человек | # 221 894 | # 220 888 |  |  |
|  | 7 | # Количество пользователей | человек | # 14 896 | # 15 750 |  |  |
|  | 8 | Количество книговыдач | тыс. единиц | # 200 000 | # 255 210 |  |  |
|  | 9 | Количество мероприятий | тыс.ед. | # 2 800 | # 3 122 |  |  |
|  | 10 | Количество выставок в году | единиц | # 52 | # 55 |  |  |
|  | 11 | Количество внеклассных мероприятий, акций и выставок | единиц | # 210 | # 244 |  |  |
|  | 12 | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования | % | # 13,0 | # 13,0 |  |  |
|  | 13 | Доля выпускников, поступившие в СУЗы и ВУЗы | человек | # 1 | # 0 |  |  |
|  | 14 | Удельный вес численности педагогов, своевременно прошедших повышение квалификации | % | # 100 | # 100 |  |  |
|  | 15 | Удельный вес численности педагогов, своевременно прошедших аттестацию | % | # 100 | # 100 |  |  |
|  | 16 | Увеличение доли средств привлеченных от внебюджетных доходов | % | # 7 | # 20 |  |  |
|  | 17 | Увеличение количества участников в областных, межрегиональных конкурсах | единиц | # 35 | # 38 |  |  |
|  | 18 | Рост показателей концертно-просветительской и творческой деятельности | единиц | # 18 | # 18 |  |  |
| 9 | «Развитие административной системы местного самоуправления в Юргинском муниципальном округе на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (утверждена постановлением АЮМО от 17.10.2024 № 114-МНА) |  |  |  |  | 0,99 (высокий уровень эффективности) |  |
|  | 1 | Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования | рублей | 5640,0 | 6271,0 |  |  |
|  | 2 | Количество муниципальных служащих повысивших квалификацию и прошедших обучение | человек | 40 | 58 |  |  |
|  | 3 | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального округа | % | 60,0 | 60,3 |  |  |
|  | 4 | Доля массовых социально-значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, представляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, представляемых в электронном виде | % | 95 | 86 |  |  |
|  | 5 | Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года по полной учетной стоимости). | % | 0 | 0 |  |  |
|  | 6 | Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета муниципального округа. | тыс. руб. | 0 | 0 |  |  |
|  | 7 | Реализация проектов инициативного бюджетирования | Кол-во | 9 | 9 |  |  |
| 10 | Развитие молодёжной политики и спорта Юргинского муниципального округа на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов (утверждена постановлением АЮМО от 15.10.2024 № 113-МНА) |  |  |  |  | 1,012 (высокий уровень эффективности) |  |
|  | 1 | Количество молодежных мероприятий | единиц | 70 | 75 |  |  |
|  | 2 | Численность лиц, участвующих в муниципальных мероприятиях | человек | 5000 | 5200 |  |  |
|  | 3 | Доля населения, систематически участвующих в муниципальных мероприятиях | % | 18,0 | 18,0 |  |  |
|  | 4 | Численность молодежи, участвующей в молодежных мероприятиях | человек | 2 950 | 2 970 |  |  |
|  | 5 | Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом | человек | 10 598 | 10 598 |  |  |
|  | 7 | Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 17,0 | 17,0 |  |  |
|  | 8 | Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов | % | 50,0 | 50,0 |  |  |
|  | 9 | Единовременная пропускная способность объектов спорта | человек | 1531 | 1531 |  |  |
|  | 10 | Количество спортивных сооружений | единиц | 36 | 36 |  |  |
| 11 | «Содержание автомобильных дорог местного значения и повышение безопасности дорожного движения в Юргинском муниципальном округе на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (утверждена постановлением АЮМО от 17.10.2024 № 117-МНА) |  |  |  |  | 0,84 (средний уровень эффективности) | Мероприятия выполнены в рамках выделенного финансирования |
|  |  | Количество погибших в ДТП на 100 тыс. населения | единиц | 24 | 0 |  |  |
| 12 | «Развитие жилищного строительства на территории Юргинского муниципального округа и обеспечение доступности жилья социально-незащищенным категориям граждан и молодым семьям в Юргинском муниципальном округе на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов» (утверждена постановлением АЮМО от 17.10.2024 № 118-МНА ) |  |  |  |  | 0,96 (высокий уровень эффективности) |  |
|  | 1 | Ввод жилья | кв.м. | 6284 | 4857 |  |  |
|  | 2 | Обеспечение жильем социально-незащищенных категорий граждан | ед. | 8 | 9 |  |  |
|  | 3 | Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | ед. | 10 | 11 |  |  |
|  | 4 | Обеспечение жильем категории граждан «молодая семья» | ед. | 3 | 1 |  |  |
|  | 5 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | единиц | 2 | 3 |  |  |
| 13 | «Формирование современной городской среды Юргинского муниципального округа» (утверждена постановлением АЮМО от 28.10.2024 № 128-МНА) |  |  |  |  | 1,49 (высокий уровень эффективности) |  |
|  |  | Количество благоустроенных территорий общего пользования | единиц | 2 | 3 |  |  |
| 14 | «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Юргинского муниципального округа на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (утверждена постановлением АЮМО от 17.10.2024 № 115-МНА) |  |  |  |  | 1,0 (высокий уровень эффективности) |  |
|  | 1 | Доля обучающихся и молодежи, участвующих в мероприятиях, направленных на развитие межэтнической интеграции, воспитание культуры мира, профилактику проявлений ксенофобии и экстремизма | % | 90 | 90 |  |  |
|  | 2 | Увеличение числа семей, участвующих в мероприятиях, пропагандирующих идеи толерантности, позитивные установки к представителям различных этнических и конфессиональных сообществ | % | 73 | 73 |  |  |
|  | 3 | Формирование у населения внутренней потребности в толерантном поведении к людям других национальностей и религиозных конфессий, на основе ценностей многонационального российского общества | % | 75 | 75 |  |  |
|  | 4 | Формирование у обучающихся образовательных организаций, культуры мирного поведения, межнациональной и межконфессиональной дружбы, навыков бесконфликтного общения | % | 90 | 90 |  |  |
|  | 5 | Число жителей округа, охваченных мероприятиями в сфере профилактики терроризма и экстремизма | % | 93 | 93 |  |  |
| 15 | Защита населения и территории Юргинского муниципального округа от чрезвычайных ситуаций, природного и техногенного характера, гражданская оборона, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов (утверждена постановлением АЮМО от 23.10.2024 № 119-МНА) |  |  |  |  | 1,0 (высокий уровень эффективности) |  |
|  | 1 | Уровень обеспеченности материальными средствами, для нужд гражданской обороны | % | 70 | 70 |  |  |
|  | 2 | Степень оснащенности подразделений добровольной пожарной охраны | % | 65 | 65 |  |  |
|  | 3 | Уровень обеспеченности резервами материальных средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного характера | % | 65 | 65 |  |  |
|  | 4 | Площади опашки для предотвращения перехода природных пожаров на населенные пункты | Км. | 62 | 60 |  |  |
|  | 5 | Количество гидротехнических сооружений, по которым проведены регулярные обследования, необходимые для декларирования безопасности объекта | Ед. | 1 | 1 |  |  |
|  | 6 | Количество гидротехнических сооружений, приведенных в технически безопасное состояние | Ед. | 1 | 1 |  |  |
|  | 7 | Количество оборудованных мест массового отдыха населения у воды | Ед. | 1 | 1 |  |  |
| 16 | Развитие туризма в Юргинском муниципальном округе на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов (утверждена постановлением АЮМО от 28.10.2024 № 124-МНА) |  |  |  |  | 0,98 (высокий уровень эффективности) |  |
|  | 1 | Количество организованных и проведенных мероприятий туристской направленности | Ед. | 5 | 4 |  |  |
|  | 2 | Увеличение количества посещений платных и бесплатных культурно-досуговых мероприятий | % | 25 | 24 |  |  |
|  | 3 | Увеличение туристических экскурсий выставочных проектов в краеведческом музее | % | 6 | 6 |  |  |
|  | 4 | Увеличение количества объектов показа и посещения | единиц | 3 | 3 |  |  |
|  | 5 | Объекты размещения/прирост численности лиц, размещенных в средствах размещения | %/ единиц | 10/3 | 10/3 |  |  |
|  | 6 | Количество точек общественного питания | единиц | 3 | 3 |  |  |
| 17 | Реализация государственной национальной политики на территории Юргинского муниципального округа на период 2025 года и на плановый период 2026 и 2027 годов (утверждена постановлением АЮМО от 23.10.2024 № 122-МНА) |  |  |  |  | 0,985 (высокий уровень эффективности) |  |
|  | 1 | Количество мероприятий, направленных на укрепление гражданского единства, гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений | единиц | 30 | 30 |  |  |
|  | 2 | Количество мероприятий, направленных на сохранение этнокультурного и языкового многообразия народов, проживающих на территории округа, сохранения русского языка как государственного и языка межнационального общения | единиц | 30 | 28 |  |  |
|  | 3 | Количество мероприятий, организованных и проведенных национально-культурными и этноконфессиональными организациями и объединениями и с их участием | единиц | 30 | 32 |  |  |
|  | 4 | Количество публикаций в СМИ о мероприятиях и о деятельности национально-культурных и этноконфессиональных организаций и объединений | единиц | 90 | 85 |  |  |
| 18 | Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Юргинского муниципального округа на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов (утверждена постановлением АЮМО от 15.10.2024 № 109-МНА) |  |  |  |  | 1,08 (высокий уровень эффективности) |  |
|  | 1 | Число больных наркоманией, состоящих на учете на конец отчетного года на 100 тыс. человек | человек | 37 | 26 |  |  |
|  | 2 | Количество зарегистрированных вызовов скорой мед. помощи по фактам острого отравления наркотиками на конец отчетного периода | число вызовов | 80 | 95 |  |  |
|  | 3 | Количество смертельных отравлений наркотиками | человек | 1 | 1 |  |  |
|  | 4 | Количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков | число преступлений | 17 | 9 |  |  |
|  | 5 | Количество детей, подростков и молодежи в возрасте от 11 до 30 лет, занимающихся добровольческой деятельностью по пропаганде здорового образа жизни в молодежной среде | человек | 500 | 302 |  |  |
|  | 6 | Количество профилактических мероприятий, акций, проведенных в молодежной среде, на конец отчетного периода | Кол-во мероприятий | 25 | 40 |  |  |
|  | 7 | Общая площадь уничтоженных в отчетном периоде очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений | га | 33 | 11,76 |  |  |