РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Кемеровская область - Кузбасс
Юргинский муниципальный округ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

администрации Юргинского муниципального округа
	от  « 
	19
	»
	12
	20
	24
	
	
	№
	743-р


Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)
Создание в Юргинском муниципальном округе системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами
на 2025 год
На основании постановления Правительства Кемеровской области-Кузбасса                  от 29.09.2023 № 641 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области-Кузбасса «Социальная поддержка населения Кузбасса»:
1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») Создание в Юргинском муниципальном округе системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами на 2025 год, согласно Приложению.

2. Управлению социальной защиты населения администрации Юргинского муниципального округа (А.М. Алиева) обеспечить реализацию плана мероприятий.

3. Распоряжение от 27.10.2021 №436-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Создание в Юргинском муниципальном округе системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами» на 2022-2024 годы» считать утратившим силу.
4. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте администрации Юргинского муниципального округа.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить                                    на заместителя главы Юргинского муниципального округа по социальным вопросам С.В. Гордееву.
	Глава Юргинского

муниципального округа
	            Д.К. Дадашов

	
	


Приложение

к распоряжению администрации

Юргинского муниципального округа

от 19.12.2024 № 743-р
ПЛАН

мероприятий («дорожная карта»)

Создание в Юргинском муниципальном округе системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами на 2025 год
1. Общее описание «дорожной карты»

Увеличение численности лиц старше трудоспособного возраста и их удельного веса в общей численности населения Юргинского муниципального округа увеличивает у граждан старшего возраста потребность в социальных услугах и медицинской помощи, которые должны оказываться с учетом возрастных особенностей пожилых людей и происходящих физиологических изменений.

Результатом оказания гражданам пожилого возраста социальных услуг и медицинской помощи с учетом их возрастных и физиологических особенностей должно быть увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет в 2024 году.

Для реализации указанной задачи необходимо внедрение новых форм ухода и патронажа, которые позволят поддержать социальную активность, психологический и физический статус граждан пожилого возраста, а также улучшить качество их жизни вне зависимости от места проживания.

Реализация плана мероприятий («дорожной карты») Создание в Юргинском муниципальном округе системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами на 2025 год направлена на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также на поддержку семейного ухода (далее - система долговременного ухода, СДУ).
В Юргинском муниципальном округе функционирует 1 государственная стационарная организация социального обслуживания – ГАСУСО «Юргинский дом –интернат для престарелых и инвалидов», предоставляющий социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания на 253 места.

Предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста, инвалидам и лицам без определенного места жительства в Юргинском муниципальном округе осуществляет муниципальное казенное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Юргинского муниципального округа»» (далее – МКУ «КЦСОН»).

В структуре МКУ «КЦСОН» действуют следующие подразделения:

1 отделение срочного социального обслуживания;

5 отделений социального обслуживания на дому;
1 отделение дневного пребывания;

1 социально-реабилитационное отделение.

Предоставление социальных услуг осуществляется с учетом отдаленности расположения населенных пунктов Юргинского муниципального округа и позволяет обеспечить гражданам равный доступ к социальным услугам вне зависимости от места проживания путем использования мобильной социальной службы.

В 2023 году Юргинский муниципальный округ вошел в число муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса, осуществляющих реализацию пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами (далее - пилотный проект).
Для организации ухода за получателями социальных услуг на дому, отнесенных к I, II, III уровням нуждаемости, приняты 3 сиделки (помощника по уходу).
В рамках системы долговременного ухода с 09.01.2022 в МКУ «КЦСОН» открыты отделение дневного пребывания на 10 мест и социально-реабилитационное отделение, в составе которого организована школа ухода.  

2. Цель «дорожной карты»
Целью «дорожной карты» является создание в Юргинском муниципальном округе системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной формах социального обслуживания с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода.

3. Задачи «дорожной карты»
Задачами «дорожной карты» являются:

· системная поддержка и повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов в Юргинском муниципальном округе при получении ими социальных услуг и медицинской помощи;
· совершенствование порядка выявления граждан, нуждающихся (потенциально нуждающихся) в предоставлении социальных услуг;

· актуализация критериев определения граждан, нуждающихся (потенциально нуждающихся) в предоставлении социальных услуг, для использования в медицинских организациях в целях выявления граждан, нуждающихся (потенциально нуждающихся) в предоставлении социальных услуг, и передачи информации об указанных гражданах в организации социального обслуживания;

· организация порядка межведомственного взаимодействия медицинских организаций и организаций социального обслуживания;

· развитие и поддержка семейного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.
4. Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»
4.1. Организовано межведомственное взаимодействие в рамках реализации пилотного проекта.

4.2. Совершенствование нормативной правовой базы, обеспечивающей создание системы долговременного ухода.

4.3. Улучшение условий предоставления социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам.

4.4. Развитие и поддержка семейного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.

5. Контрольные показатели реализации «дорожной карты»
	№ п/п
	Наименование контрольного показателя
	Единица измере-ния
	Плановый период

	
	
	
	2025 год

	1
	Количество получателей социальных услуг,

отнесенных к III уровню нуждаемости в уходе по 

результатам определения индивидуальной потребности граждан в социальном обслуживании и установления уровня нуждаемости в уходе с использованием анкеты-опросника по определению индивидуальной потребности граждан в социальном обслуживании 
	человек
	6


6. Ответственные за реализацию «дорожной карты»
	№
п/п
	Фамилия, инициалы
	Должность

	1
	Алиева

Аниса Мансуровна
	И.о. начальника управления социальной защиты населения администрации Юргинского муниципального округа

	2
	Смирнов

Андрей Леонидович
(по согласованию)
	Главный врач ГБУЗ «Юргинская городская больница»


7. План мероприятий («дорожная карта») 

по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, Юргинском муниципальном округе в 2025 году

	№ п/п
	Наименование мероприятия/

контрольные точки
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат/вид документа
	Срок реализации
	Финансирование мероприятий

	
	
	
	
	начало
	окончание
	Источник
	Объем финансирования, тыс. рублей

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Организационные мероприятия

	1.1
	Утверждение модели системы долговременного ухода, реализуемой в муниципальном образовании Кемеровской области - Кузбасса в 2025 году
	Орган социальной защиты населения Кузбасса 
	Нормативный правовой акт администрации муниципального образования Кемеровской области - Кузбасса
	01.01.2025
	28.02.2025
	-
	-

	1.2.
	Проведение оценки результативности и эффективности создания системы долговременного ухода в муниципальном образовании Кемеровской области - Кузбасса, 

за 2024 год
	Орган социальной защиты населения Кузбасса


	 
	01.03.2025


	31.03.2025


	-
	-

	1.3
	Проведение оценки численности получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, численности социальных работников в муниципальном образовании Кемеровской области - Кузбасса и объема финансового обеспечения предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому 
	Орган социальной защиты населения Кузбасса


	-
	01.01.2025
	31.12.2025
	
	

	1.3.1
	в 2024 году (факт):
	
	
	
	
	
	

	1
	Численность получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому – 833 человек
	Орган социальной защиты населения Кузбасса
	-
	01.01.2025
	01.04.2025
	
	

	2
	Численность социальных работников в субъекте Российской Федерации – 54 человека
	Орган социальной защиты населения Кузбасса
	-
	01.01.2025
	01.04.2025
	
	

	3
	Объем финансового обеспечения предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому – 44904,0 тыс. рублей


	Орган социальной защиты населения Кузбасса
	-
	01.01.2025
	01.04.2025
	
	

	1.3.2
	в 2025 году оценка (планируемые):
	
	
	
	
	
	

	1
	Численности получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому 800 - человек
	Орган социальной защиты населения Кузбасса
	-


	-
	-
	
	

	2
	Численности социальных работников в субъекте Российской Федерации – 54 человека
	Орган социальной защиты населения Кузбасса
	-


	-
	-
	
	

	3
	Объема финансового обеспечения предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому 

40413,6 тыс. рублей
	Орган социальной защиты населения Кузбасса
	-
	-
	-
	
	

	2.
	Организация работы территориальных координационных центров, поставщиков социальных услуг

	2.1
	Функционирование территориальных координационных центров (ТКЦ) На базе Управления социальной защиты населения администрации Юргинского муниципального округа, г. Юрга, ул. Машиностроителей, 37
	Орган социальной защиты населения Кузбасса
	Функционирует 1 ТКЦ

	01.01.2025
	31.12.2025
	-
	в рамках текущего финансирования



	2.2
	Организация работы специалистов по социальной работе (экспертов по оценке нуждаемости) в ТКЦ
	Орган социальной защиты населения Кузбасса
	В штатном расписании ТКЦ 2 штатных единиц экспертов по оценке нуждаемости), из них:

на базе Управления социальной защиты населения администрации Юргинского муниципального округа, г. Юрга, ул. Машиностроителей, 37
	01.01.2025
	31.12.2025
	-
	в рамках текущего финансирования



	2.3
	Функционирование пунктов проката технических средств реабилитации (ТСР) на базе организаций социального обслуживания
	Орган социальной защиты населения Кузбасса
	Пункт проката ТСР 
функционирует на базе муниципального казанного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения Юргинского муниципального округа» по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Юрга, ул.Строительная, д.17
	01.01.2025
	31.12.2025
	-
	в рамках текущего финансирования



	2.4
	Функционирование «школ ухода» на базе организаций социального обслуживания
	Орган социальной защиты населения Кузбасса
	 «Школа ухода» функционирует на базе муниципального казанного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения Юргинского муниципального округа» по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Юрга, ул.Строительная, д.17
	01.01.2025
	31.12.2025
	-
	в рамках текущего финансирования



	3
	Мероприятия по подготовке и дополнительному профессиональному 
обучению сотрудников организаций социального обслуживанию в рамках пилотного проекта

	3.1
	Оценка потребности в экспертах по оценке нуждаемости, организаторов ухода и работников РКЦ и ТКЦ (специалистов по социальной работе), а также поиск кандидатов на данные должности (постоянно)
	Орган социальной защиты населения Кузбасса
	подобраны эксперты по оценке нуждаемости, организаторы ухода и работники РКЦ и ТКЦ
	01.01.2025
	31.12.2025
	-
	в рамках текущего финансирования

	3.2
	Оценка потребности в помощниках по уходу, а также поиск кандидатов на данные должности (постоянно)


	Орган социальной защиты населения Кузбасса
	подобраны помощники по уходу
	01.01.2025
	31.12.2025
	-
	в рамках текущего финансирования

	3.3
	Организация обучения экспертов по оценке нуждаемости по программе «Экспертная деятельность по определению индивидуальной потребности граждан в социальном обслуживании, в том числе в социальных услугах по уходу»
	Орган социальной защиты населения Кузбасса, образовательная организация
	Организовано обучение 00 работников РКЦ и ТКЦ по профессиональной  программе обучения
	01.01.2025
	31.12.2025
	-
	в рамках текущего финансирования

	3.4
	Организация обучения работников организаций социального обслуживания, участвующих в организации и предоставлении социальных услуг по уходу (помощники по уходу) по профессиональной программе «Помощник по уходу»
	Орган социальной защиты населения Кузбасса, образовательная организация
	организовано обучение 3 (трех) помощников по уходу поставщиков социальных услуг по профессиональной программе обучения по должности «Помощник по уходу»


	01.01.2025
	31.12.2025
	бюджет муниципального образования Кемеровской области - Кузбасса
	в рамках текущего финансирования

	3.5
	Разработка и организация обучения работников, участвующих в организации оказания социальных услуг по уходу (организаторы ухода) по профессиональной программе «Организатор ухода»


	Орган социальной защиты населения Кузбасса, образовательная организация
	Организовано обучение 3 (трех) организаторов ухода поставщиков социальных услуг по профессиональной программе обучения
	01.01.2025
	31.12.2025
	бюджет муниципального образования Кемеровской области - Кузбасса
	в рамках текущего финансирования

	4.
	Организация предоставления социальных услуг по уходу в рамках системы долговременного ухода 
поставщиками социальных услуг в муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса

	4.1
	Обеспечение функционирования организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги по уходу на дому
	Орган социальной защиты населения Кузбасса
	На территории Юргинского муниципального округа социальные услуги по уходу на дому предоставляет

муниципальное казанное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Юргинского муниципального округа» по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Юрга, пер. Нахановича, д.6а
	01.01.2025
	31.12.2025
	-
	-

	4.2
	Организация работы организаторов ухода в организациях социального обслуживания – поставщиках социальных услуг, предоставляющих социальные услуги по уходу на дому
	Орган социальной защиты населения Кузбасса
	Функции организаторов ухода возложены на заведующих отделениями социального обслуживания на дому, всего 5 шт. ед., из них 5 шт. ед. в муниципальном казанном учреждении «Комплексный центр социального обслуживания населения Юргинского муниципального округа» по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Юрга, пер. Нахановича, д.6а
	01.01.2025
	31.12.2025
	бюджет муниципального образования Кемеровской области - Кузбасса
	в рамках текущего финансирования



	4.3
	Организация работы помощников по уходу в организациях социального обслуживания – поставщиках социальных услуг, предоставляющих социальные услуги по уходу на дому
	Орган социальной защиты населения Кузбасса
	Трудоустроено в организации социального обслуживания 3 помощников по уходу
	01.01.2025
	31.12.2025
	-
	-

	4.4
	Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу в рамках системы долговременного ухода в субъекте Российской Федерации
	Орган социальной защиты населения Кузбасса
	численность граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги в рамках системы долговременного ухода, 13 человек, из них:

4 человек - 1 уровня нуждаемости;

6 человек – 2 уровня нуждаемости;

3 человек – 3 уровня нуждаемости 
	01.01.2025
	31.12.2025
	всего 
	2572,4

	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	2443,8

	
	
	
	
	
	
	бюджет муниципального образования Кемеровской области - Кузбасса
	128,6

	4.4.1
	Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому
	Орган социальной защиты населения Кузбасса
	численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 13 человек, из них:

4 человек - 1 уровня нуждаемости;

6 человек – 2 уровня нуждаемости;

3 человек – 3 уровня нуждаемости
	01.01.2025
	31.12.2025
	всего
	2572,4

	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	2443,8

	
	
	
	
	
	
	бюджет муниципального образования Кемеровской области - Кузбасса
	128,6

	4.4.2
	Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в январе 2025 года
	Орган социальной защиты населения Кузбасса
	численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 13 человек, из них:

4 человек - 1 уровня нуждаемости;

6 человек – 2 уровня нуждаемости;

3 человек – 3 уровня нуждаемости
	01.01.2025
	31.01.2025
	всего
	214,37

	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	203,65

	
	
	
	
	
	
	бюджет муниципального образования Кемеровской области - Кузбасса
	10,72

	4.4.3
	Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в феврале 2025 года
	Орган социальной защиты населения Кузбасса
	численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 13 человек, из них:

4 человек - 1 уровня нуждаемости;

6 человек – 2 уровня нуждаемости;

3 человек – 3 уровня нуждаемости
	01.02.2025
	28.02.2025
	всего 
	214,37

	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	203,65

	
	
	
	
	
	
	бюджет муниципального образования Кемеровской области - Кузбасса
	10,72

	4.4.4
	Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в марте 2025 года
	Орган социальной защиты населения Кузбасса
	численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 13 человек, из них:

4 человек - 1 уровня нуждаемости;

6 человек – 2 уровня нуждаемости;

3 человек – 3 уровня нуждаемости
	01.03.2025
	31.03.2025
	всего 
	214,37

	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	203,65

	
	
	
	
	
	
	бюджет муниципального образования Кемеровской области - Кузбасса
	10,72

	4.4.5.
	Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в апреле 2025 года
	Орган социальной защиты населения Кузбасса
	численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 13 человек, из них:

4 человек - 1 уровня нуждаемости;

6 человек – 2 уровня нуждаемости;

3 человек – 3 уровня нуждаемости
	01.04.2025
	30.04.2025
	всего 
	214,37

	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	203,65

	
	
	
	
	
	
	бюджет муниципального образования Кемеровской области - Кузбасса
	10,72

	4.4.6.
	Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в мае 2025 года
	Орган социальной защиты населения Кузбасса
	численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 13 человек, из них:

4 человек - 1 уровня нуждаемости;

6 человек – 2 уровня нуждаемости;

3 человек – 3 уровня нуждаемости
	01.05.2025
	31.05.2025
	всего
	214,37

	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	203,65

	
	
	
	
	
	
	бюджет муниципального образования Кемеровской области - Кузбасса
	10,72

	4.4.7.
	Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в июне 2025 года
	Орган социальной защиты населения Кузбасса
	численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 13 человек, из них:

4 человек - 1 уровня нуждаемости;

6 человек – 2 уровня нуждаемости;

3 человек – 3 уровня нуждаемости
	01.06.2025
	30.06.2025
	всего 
	214,37

	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	203,65

	
	
	
	
	
	
	бюджет муниципального образования Кемеровской области - Кузбасса
	10,72

	4.4.8.
	Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в июле 2025 года
	Орган социальной защиты населения Кузбасса
	численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 13 человек, из них:

4 человек - 1 уровня нуждаемости;

6 человек – 2 уровня нуждаемости;

3 человек – 3 уровня нуждаемости
	01.07.2025
	31.07.2025
	всего
	214,37

	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	203,65

	
	
	
	
	
	
	бюджет муниципального образования Кемеровской области - Кузбасса
	10,72

	4.4.9.
	Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в августе 2025 года
	Орган социальной защиты населения Кузбасса
	численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 13 человек, из них:

4 человек - 1 уровня нуждаемости;

6 человек – 2 уровня нуждаемости;

3 человек – 3 уровня нуждаемости
	01.08.2025
	31.08.2025
	всего 
	214,37

	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	203,65

	
	
	
	
	
	
	бюджет муниципального образования Кемеровской области - Кузбасса
	10,72

	4.4.10.
	Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в сентябре 2025 года
	Орган социальной защиты населения Кузбасса
	численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 13 человек, из них:

4 человек - 1 уровня нуждаемости;

6 человек – 2 уровня нуждаемости;

3 человек – 3 уровня нуждаемости
	01.09.2025
	30.09.2025
	всего 
	214,37

	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	203,65

	
	
	
	
	
	
	бюджет муниципального образования Кемеровской области - Кузбасса
	10,72

	4.4.11.
	Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в октябре 2025 года
	Орган социальной защиты населения Кузбасса
	численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 13 человек, из них:

4 человек - 1 уровня нуждаемости;

6 человек – 2 уровня нуждаемости;

3 человек – 3 уровня нуждаемости
	01.10.2025
	31.10.2025
	всего
	214,37

	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	203,65

	
	
	
	
	
	
	бюджет муниципального образования Кемеровской области - Кузбасса
	10,72

	4.4.12.
	Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в ноябре 2025 года
	Орган социальной защиты населения Кузбасса
	численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 13 человек, из них:

4 человек - 1 уровня нуждаемости;

6 человек – 2 уровня нуждаемости;

3 человек – 3 уровня нуждаемости
	01.11.2025
	30.11.2025
	всего
	214,37

	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	203,65

	
	
	
	
	
	
	бюджет муниципального образования Кемеровской области - Кузбасса
	10,72

	4.4.13.
	Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в декабре 2025 года
	Орган социальной защиты населения Кузбасса
	численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому, 13 человек, из них:

4 человек - 1 уровня нуждаемости;

6 человек – 2 уровня нуждаемости;

3 человек – 3 уровня нуждаемости
	01.12.2025
	31.12.2025
	всего
	214,33

	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	203,65

	
	
	
	
	
	
	бюджет муниципального образования Кемеровской области - Кузбасса
	10,68

	4.4.14.
	Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу на дому в рамках системы долговременного ухода 


	Орган социальной защиты населения Кузбасса
	численность граждан, нуждающихся в уходе, получающих социальные услуги по уходу на дому в рамках системы долговременного ухода, 13 человек, из них:

4 человек - 1 уровня нуждаемости;

6 человек – 2 уровня нуждаемости;

3 человек – 3 уровня нуждаемости
	01.01.2025
	31.12.2025
	бюджет муниципального образования Кемеровской области - Кузбасса 
	в рамках текущего финансирования

	
	Всего
	2572,4

	Итого
	федеральный бюджет
	2443,8

	
	бюджет муниципального образования Кемеровской области - Кузбасса (в рамках софинансирования)
	

	
	бюджет муниципального образования Кемеровской области - Кузбасса
	128,6


