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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Кемеровская область - Кузбасс
Юргинский муниципальный округ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

администрации Юргинского муниципального округа

	от «
	30
	»
	06
	20
	26
	
	
	№
	103-МНА




О внесении изменений в постановление администрации
Юргинского муниципального округа от 30.09.2025 №111-МНА
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие административной системы органов местного самоуправления в Юргинском муниципальном округе на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»

[bookmark: _GoBack]В целях реализации бюджетного процесса в Юргинском муниципальном округе, руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 20.03.2025 №33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», решением Совета народных депутатов Юргинского муниципального округа от 21.05.2026 № 64-НА
«О внесении дополнений и изменений в решение Совета народных депутатов Юргинского муниципального округа от 18 декабря 2025 года №48-НА
«Об утверждении бюджета Юргинского муниципального округа на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», постановлением администрации Юргинского муниципального округа от 20.05.2025 №65-МНА «Об утверждении Положения о порядке разработки и реализации муниципальных программ Юргинского муниципального округа, внесении изменений в постановление администрации Юргинского муниципального округа от 22.07.2020 №22-МНА «Об утверждении Положения о муниципальных программах Юргинского муниципального округа» и признании утратившими силу некоторых постановлений администрации Юргинского муниципального округа, Уставом муниципального образования Юргинский муниципальный округ Кемеровской области – Кузбасса:

1. Внести изменения в постановление администрации Юргинского муниципального округа от 30.09.2025 №111-МНА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие административной системы органов местного самоуправления в Юргинском муниципальном округе на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», согласно Приложению.

2. Финансирование муниципальной программы осуществлять в пределах средств, утвержденных в бюджете Юргинского муниципального округа на соответствующие финансовые годы.

3. Настоящее постановление действует на период основного постановления администрации Юргинского муниципального округа от 30.09.2025 №111-МНА «Об утверждении муниципальной программы «Развитие административной системы органов местного самоуправления в Юргинском муниципальном округе на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов».

4. Разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Юргинского муниципального округа.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования в сетевом издании – «Вестник Юргинского муниципального округа» (доменное имя: vestnik-umo.ru).

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Юргинского муниципального округа по экономическим вопросам, транспорту и связи К.А. Либец.




	Глава Юргинского
муниципального округа
	
           Д.К. Дадашов

	
	




Приложение
к постановлению администрации
Юргинского муниципального округа
от 30.06.2026 № 103-МНА


1. В таблице 1 «Основные положения» Паспорта муниципальной программы «Развитие административной системы органов местного самоуправления в Юргинском муниципальном округе на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» раздел «Объемы финансового обеспечения за весь период реализации» изложить в следующей редакции:
«
	Объемы финансового обеспечения за весь период реализации
	Всего -  406 061,5 тыс. руб.
2026 год – 158 577,0 тыс. руб.
2027 год - 127 631,3 тыс. руб.
2028 год - 119 853,2 тыс. руб.


»

2. Таблицу 4. «Финансовое обеспечение муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы «Развитие административной системы органов местного самоуправления в Юргинском муниципальном округе на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» изложить в следующей редакции:

«4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

	[bookmark: _bookmark3]Наименование муниципального программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2026
	2027
	2028
	№+n
	Всего

	Муниципальная программа «Развитие административной системы органов местного самоуправления в Юргинском муниципальном округе» на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» всего, в том числе:
	158 577,0
	127 631,3
	119 853,2
	0
	406061,5

	Местный бюджет
	152 141,5
	127 631,3
	119 853,2
	0
	399626,0

	Региональный бюджет
	5 038,3
	0
	0
	0
	5 038,3

	Федеральный бюджет 
	0
	0
	0
	0
	0

	Средства фондов
	0
	0
	0
	0
	0

	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	0
	0

	Внебюджетные источники
	1397,2
	0
	0
	0
	1397,2

	Объем налоговых расходов Юргинского муниципального округа (справочно)
	4 324,0
	4 324,0
	4 324,0
	0
	12 972,0

	1.Структурный элемент – региональный проект «Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс – твоя инициатива» в Кемеровской области - Кузбассе» (всего), 
в том числе:
	10 035,5
	0
	0
	0
	10 035,5

	Местный бюджет
	3 600,0
	0
	0
	0
	3 600,0

	Региональный бюджет
	5 038,3
	0
	0
	0
	5 038,3

	Федеральный бюджет (справочно)
	0
	0
	0
	0
	0

	Средства фондов
	0
	0
	0
	0
	0

	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	0
	0

	Внебюджетные источники 
	1397,2
	0
	0
	0
	1397,2

	2.Структурный элемент - комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления» (всего), в том числе:
	110 037,7
	93 921,5
	88 214,1
	0
	292 173,3


	Местный бюджет
	110 037,7
	93 921,5
	88 214,1
	0
	292 173,3

	3.Структурный элемент - комплекс процессных мероприятий «Мероприятия Юргинского муниципального округа» (всего), в том числе:
	6 081,2
	1 581,1
	710,4
	0
	8 372,7

	Местный бюджет
	6 081,2
	1 581,1
	710,4
	0
	8 372,7

	4.Структурный элемент - комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным имуществом» (всего), в том числе:
	11 122,7
	11 206,5
	10 087,2
	0
	32 416,4

	Местный бюджет
	11 122,7
	11 206,5
	10 087,2
	0
	32 416,4

	5. Структурный элемент - комплекс процессных мероприятий «Градостроение» (всего), в том числе:
	2 065,0
	2 720,0
	2 720,0
	0
	7 505,0

	Местный бюджет
	2 065,0
	2 720,0
	2 720,0
	0
	7 505,0

	6.Структурный элемент - комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальными финансами» (всего), в том числе:
	19 234,9
	18 202,2
	18 121,5
	0
	55 558,6

	Местный бюджет
	19 234,9
	18 202,2
	18 121,5
	0
	55 558,6


»
3. Приложение №1 к муниципальной программе «Развитие административной системы органов местного самоуправления в Юргинском муниципальном округе на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» изложить в следующей редакции:



«Приложение №1
к муниципальной программе
«Развитие административной системы органов местного самоуправления в Юргинском муниципальном округе на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»

ПАСПОРТ
регионального проекта «Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс – твоя инициатива» в Кемеровской области - Кузбассе»

1.Основные положения

	Краткое наименование регионального проекта
	Реализация проектов инициативного бюджетирования
	Срок реализации проекта - ежегодно
	Дата начала
-август 2025г.
	Дата окончания
-декабрь 2026г.

	Куратор проекта 
	Либец К.А.
	Первый заместитель главы Юргинского муниципального округа по экономическим вопросам, транспорту и связи

	Руководитель проекта 
	Либец К.А.
	Первый заместитель главы Юргинского муниципального округа по экономическим вопросам, транспорту и связи

	Соисполнители МП
	Пилипушко О.Н.
	Начальник Арлюкского
территориального управления АЮМО

	
	Семке В.В.
	Начальник Попереченского
территориального управления АЮМО

	
	Попов А.С.
	Начальник Проскоковского
территориального управления АЮМО

	
	Андреев М.М.
	Начальник Мальцевского
территориального управления АЮМО



2.Показатели регионального проекта

	№
п/п
	Показатели
регионального проекта
	Уровень
показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Признак
возрастания/
убывания
	Нарастающий итог

	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Задача: Повышение эффективности бюджетных расходов за счет вовлечения жителей в процессы принятия решений на местном уровне и усиление гражданского контроля о деятельности органов местного самоуправления в ходе реализации проектов инициативного бюджетирования.

	1.1
	Реализация проектов инициативного бюджетирования
	«РП», «МП»
	единиц
	9
	2025
	4
	9
	9
	-
	Нет


3. План достижения показателей регионального проекта в 2026 году

	№
п/п
	Показатели
регионального проекта
	Уровень показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения
	На конец
2026 года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1
	Задача: Повышение эффективности бюджетных расходов за счет вовлечения жителей в процессы принятия решений на местном уровне и усиление гражданского контроля о деятельности органов местного самоуправления в ходе реализации проектов инициативного бюджетирования

	1.1
	Количество реализованных проектов инициативного бюджетирования территорий 
	«РП», «МП»
	единиц
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	2
	0
	0
	4



4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

	№
 п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое
значение
	Период, год
	Характеристика мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Связь с показателями регионального проекта

	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	N+n
	
	
	

	
	
	
	значение
	год
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Задача: Повышение эффективности бюджетных расходов за счет вовлечения жителей в процессы принятия решений на местном уровне и усиление гражданского контроля о деятельности органов местного самоуправления в ходе реализации проектов инициативного бюджетирования 

	1.1
	Реализовано проектов инициативного бюджетирования территорий (*)
	единиц
	9
	2025
	4
	9
	9
	-
	Реализация проектов инициативного бюджетирования, отобранных областной конкурсной комиссией в соответствии с балльной оценкой.
Сохранение стабильной вовлеченности жителей ЮМО в участие по выбору проектов инициативного бюджетирования "Твой Кузбасс - твоя инициатива" не менее 9 проектов ежегодно. Развитие взаимодействия органов местного самоуправления и населения ЮМО.
	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества.
Приобретение товаров, работ, услуг

	Количество реализованных проектов инициативного бюджетирования территорий



5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации,
тыс. рублей

	
	
	2026
	2027(*)
	2028(*)
	№+n
	Всего

	1
	Задача: Повышение эффективности бюджетных расходов за счет вовлечения жителей в процессы принятия решений на местном уровне и усиление гражданского контроля о деятельности органов местного самоуправления в ходе реализации проектов инициативного бюджетирования

	1.1
	Наименование мероприятия:
«Благоустройство многофункциональной спортивной площадки» (текущий ремонт), расположенной по адресу: Юргинский муниципальный округ, с. Поперечное,
ул. Школьная, земельный участок 8б
(Попереченская сельская территория), всего
	3 878,9
	0
	0
	х
	3 878,9

	
	в том числе:
	
	
	
	
	

	1.1.1
	Местный бюджет
	1 188,1
	0
	0
	х
	1 188,1

	1.1.2
	Региональный бюджет
	2 000,0
	0
	0
	х
	2 000,0

	1.1.3
	Внебюджетные источники 
	690,8
	0
	0
	х
	690,8

	1.2
	Наименование мероприятия: 
«Благоустройство места захоронения» (текущий ремонт), расположенного по адресу: Юргинский муниципальный округ, с. Мальцево,
ул. Советская
(Мальцевская сельская территория), всего
	925,5
	0
	0
	х
	925,5

	
	в том числе:
	
	
	
	
	

	1.2.1
	Местный бюджет
	90,5
	0
	0
	х
	90,5

	1.2.2
	Региональный бюджет
	650,0
	0
	0
	х
	650,0

	1.2.3
	Внебюджетные источники 
	185,0
	0
	0
	х
	185,0

	1.3
	Наименование мероприятия:
«Благоустройство места отдыха «Лучший шахматист» (текущий ремонт), расположенного по адресу: Юргинский муниципальный округ,
п. Линейный, ул. Школьная, 1г (Арлюкская сельская территория), всего
	1 570,4
	0
	0
	х
	1 570,4

	
	в том числе:
	
	
	
	
	

	1.3.1
	Местный бюджет
	248,1
	0
	0
	х
	248,1

	1.3.2
	Региональный бюджет
	1 045,9
	0
	0
	х
	1 045,9

	1.3.3
	Внебюджетные источники 
	276,4
	0
	0
	х
	276,4

	1.4
	Наименование мероприятия:
«Благоустройство детской игровой площадки «Солнечная полянка» (текущий ремонт), расположенной по адресу: Юргинский муниципальный округ, п. Заозерный,
ул. Солнечная, 1б (Проскоковская сельская территория), всего
	1 972,4
	0
	0
	х
	1 972,4

	
	в том числе:
	
	
	
	
	

	1.4.1
	Местный бюджет
	385,0
	0
	0
	х
	385,0

	1.4.2
	Региональный бюджет
	1 342,4
	0
	0
	х
	1342,4

	1.4.3
	Внебюджетные источники 
	245,0
	0
	0
	х
	245,0

	1.5
	Наименование мероприятия:
Реализация мероприятий по инициативному бюджетированию территорий
	1688,3
	
	
	
	1688,3

	
	в том числе:
	
	
	
	
	

	1.5.1
	Местный бюджет
	1688,3
	0
	0
	х
	1688,3

	1.5.2
	Региональный бюджет
	0
	0
	0
	х
	0

	1.5.3
	Внебюджетные источники 
	0
	0
	0
	х
	0

	
	Итого по Региональному проекту:
	10 035,5
	0
	0
	х
	10 035,5

	
	в том числе:
	
	
	
	
	

	
	Местный бюджет
	3 600,0
	0
	0
	х
	3 600,0

	
	Региональный бюджет
	5 038,3
	0
	0
	х
	5 038,3

	
	Внебюджетные источники 
	1 397,2
	0
	0
	х
	1 397,2



6. План исполнения бюджета Юргинского муниципального округа в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения по месяцам (тыс. рублей)
	Всего 
на конец 
2026г. 
(тыс. 
рублей)

	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1
	 Задача: Повышение эффективности бюджетных расходов за счет вовлечения жителей в процессы принятия решений на местном уровне и усиление гражданского контроля за деятельностью органов местного самоуправления в ходе реализации проектов инициативного бюджетирования

	1.1
	Реализация мероприятия: «Благоустройство многофункциональной спортивной площадки» (текущий ремонт), расположенной по адресу: Юргинский муниципальный округ, с.Поперечное, ул.Школьная,земельный участок 8б
(Попереченская сельская территория)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	620,6
	1629,2
	1629,1
	0
	0
	3878,9

	1.2
	Реализация мероприятия: 
«Благоустройство места захоронения» (текущий ремонт), расположенного по адресу: Юргинский муниципальный округ, с.Мальцево, ул.Советская
(Мальцевская сельская территория)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	148,0
	388,8
	388,7
	0
	0
	925,5

	1.3
	Реализация мероприятия:
«Благоустройство места отдыха «Лучший шахматист» (текущий ремонт), расположенного по адресу: Юргинский муниципальный округ, п.Линейный, ул.Школьная, 1г (Арлюкская сельская территория)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	251,2
	659,6
	659,6
	0
	0
	1570,4

	1.4
	Реализация мероприятия:
«Благоустройство детской игровой площадки «Солнечная полянка» (текущий ремонт), расположенной по адресу: Юргинский муниципальный округ, п.Заозерный, ул.Солнечная, 1б Проскоковская сельская территория)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	316,0
	828,2
	828,2
	0
	0
	1972,4

	1.5
	Реализация мероприятий по инициативному бюджетированию территорий
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1688,3
	0
	1 688,3

	Итого:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1335,8
	3505,8
	3505,6
	1688,3
	0
	10 035,5



7. Дополнительная информация

	(*) - на 2027-2028 годы перечень проектов по направлениям (объектам) и муниципальным образованиям Кузбасса определяется ежегодно в январе в соответствии с Порядком об областной конкурсной комиссии и проведении конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс – твоя инициатива» в Кемеровской области – Кузбассе (постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 11.12.2018 №565 «Об областной конкурсной комиссии, порядке рассмотрения и проведении конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс – твоя инициатива» в Кемеровской области – Кузбассе»).



8. План реализации регионального проекта

	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Срок реализации
	Ответственный
 исполнитель (участник муниципальной программы)
	Вид документа и характеристика
мероприятия (результата), контрольной точки

	
	
	начало
	окончание
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	 Задача: Повышение эффективности бюджетных расходов за счет вовлечения жителей в процессы принятия решений на местном уровне и усиление гражданского контроля за деятельностью органов местного самоуправления в ходе реализации проектов инициативного бюджетирования

	1.1
	 Реализация общих мероприятий по инициативному бюджетированию территорий в 2026 году реализации
	2025
	2026
	Территориальные
Управления АЮМО
	

	1.1.К
	Контрольная точка «Информирование населения округа о целях, задачах, формах и возможностях инициативного бюджетирования при решении значимых для населения территории вопросов местного значения»
	Август
2025
	Октябрь
2025
	Территориальные
Управления АЮМО,
Пресс-служба главы
	СМИ, интернет-сайты, информационные
стенды, листовки

	1.2.К
	Контрольная точка «Организация и проведение собраний жителей по выявлению (идентификации) проблем населения (предварительное собрание), создании инициативных групп, проведении заключительных собраний по выдвижению проектов решения проблемы для участия в конкурсном отборе, оформлении соответствующей документации»
	Август
2025
	До 31.10.2025
	Территориальные
Управления АЮМО
	Протокол собрания жителей округа

	1.3.К 
	Контрольная точка «Оформление заявки на участие в конкурсном отборе проектов, подготовка документов, в том числе технической документации»
	Август
2025
	До 31.10.2025
	Территориальные
Управления АЮМО, Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству АЮМО
	Направление заявки на участие в конкурсном отборе проектов в областную конкурсную комиссию

	1.4.К
	Контрольная точка «Заключено соглашение на получение субсидии на реализацию проектов инициативного бюджетирования» 
	-
	До 20.03.2026
	Финансовое Управление АЮМО
	Подписанное Соглашение с двух сторон

	1.5.К
	Контрольная точка «Проведение закупок (конкурентных процедур) товаров, работ, услуг для исполнения проектов инициативного бюджетирования»
	-
	До 01.05.2026
	Отдел по муниципальным закупкам АЮМО
	Заключение муниципальных контрактов

	1.6.К
	 Контрольная точка «Контроль за ходом работ по реализации проектов инициативного бюджетирования»
	Ежемесячно до 05 числа с направлением фотоотчета в Минфин Кузбасса
	Территориальные управления АЮМО, Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству АЮМО
	Фотоотчет за ходом работ

	1.7.К
	 Контрольная точка «Предоставление информации для сводного отчета о подготовке и реализации в Территориальных Управлениях ЮМО проектов инициативного бюджетирования»
	Еженедельно
(по пятницам)
с начала подготовки документов и до конца реализации проектов инициативного бюджетирования
	Территориальные управления АЮМО, Отдел по муниципальным закупкам АЮМО
	Информация для сводного отчета

	1.8.К
	 Контрольная точка «Приемка выполненных работ, подписание акта приемки выполненных работ»
	Август
2026
	Сентябрь 2026
	Территориальные управления АЮМО, Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству АЮМО
	Акт приемки выполненных работ

	1.2
	 Объект мероприятия (результата) «Благоустройство многофункциональной спортивной площадки» (текущий ремонт), расположенный по адресу: 652071 Кемеровская область-Кузбасс, Юргинский муниципальный округ,
с. Поперечное, ул. Школьная, земельный участок 8б»
	х
	х
	х
	х

	1.2.1.К.1
	Контрольная точка «Проведение закупок (конкурентных процедур) товаров, работ, услуг для исполнения проекта инициативного бюджетирования» 
	-
	До 01.05.2026
	Отдел по муниципальным закупкам АЮМО
	Заключение муниципальных контрактов

	1.2.1.К.2
	Контрольная точка «Контроль за ходом работ по реализации проектов инициативного бюджетирования»
	Ежемесячно до
05 числа с направлением фотоотчета в Минфин Кузбасса
	Попереченское Территориальное управление АЮМО, Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству АЮМО
	Фотоотчет за ходом работ

	1.2.1.К.3
	Контрольная точка «Предоставление информации для сводного отчета о подготовке и реализации в Территориальных Управлениях ЮМО проектов инициативного бюджетирования»
	Еженедельно
(по пятницам)
с начала подготовки документов и до конца реализации проектов инициативного бюджетирования
	Попереченское Территориальное управление АЮМО,
Отдел по муниципальным закупкам АЮМО
	Информация для сводного отчета

	1.2.1.К.4
	 Контрольная точка «Приемка выполненных работ, подписание акта приемки выполненных работ»
	Август
2026
	Сентябрь 2026
	Попереченское Территориальное управления АЮМО, Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству АЮМО
	Акт приемки выполненных работ

	1.3
	Объект мероприятия: 
«Благоустройство места захоронения» (текущий ремонт), расположенного по адресу: Юргинский муниципальный округ, с.Мальцево, ул.Советская
(Мальцевская сельская территория)
	х
	х
	х
	х

	1.3.1.К.1
	 Контрольная точка «Проведение закупок (конкурентных процедур) товаров, работ, услуг для исполнения проекта инициативного бюджетирования» 
	-
	До 01.05.2026
	Отдел по муниципальным закупкам АЮМО
	Заключение муниципальных контрактов

	1.3.1.К.2
	Контрольная точка «Контроль за ходом работ по реализации проектов инициативного бюджетирования»
	Ежемесячно
до 05 числа с направлением фотоотчета в Минфин Кузбасса
	Мальцевское Территориальное управление АЮМО, Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству АЮМО
	Фотоотчет за ходом работ

	1.3.1.К.3
	Контрольная точка «Предоставление информации для сводного отчета о подготовке и реализации в Территориальных Управлениях ЮМО проектов инициативного бюджетирования»
	Еженедельно
(по пятницам)
с начала подготовки документов и до конца реализации проектов инициативного бюджетирования
	Мальцевское
Территориальное управление АЮМО,
Отдел по муниципальным закупкам АЮМО
	Информация для сводного отчета

	1.3.1.К.4
	 Контрольная точка «Приемка выполненных работ, подписание акта приемки выполненных работ»
	Август
2026
	Сентябрь 2026
	Мальцевское Территориальное управление АЮМО, Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству АЮМО
	Акт приемки выполненных работ

	1.4
	Объект  мероприятия:
«Благоустройство места отдыха «Лучший шахматист» (текущий ремонт), расположенного по адресу: Юргинский муниципальный округ, п.Линейный, ул.Школьная, 1г (Арлюкская сельская территория)
	х
	х
	х
	х

	1.4.1.К.1
	 Контрольная точка «Проведение закупок (конкурентных процедур) товаров, работ, услуг для исполнения проекта инициативного бюджетирования» 
	-
	До 01.05.2026
	Отдел
по муниципальным закупкам
АЮМО
	Заключение муниципальных контрактов

	1.4.1.К.2
	Контрольная точка «Контроль за ходом работ по реализации проектов инициативного бюджетирования»
	Ежемесячно
до 05 числа с направлением фотоотчета в Минфин Кузбасса
	Арлюкское Территориальное управление АЮМО, Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству АЮМО
	Фотоотчет за ходом работ

	1.4.1.К.3
	Контрольная точка «Предоставление информации для сводного отчета о подготовке и реализации в Территориальных Управлениях ЮМО проектов инициативного бюджетирования»
	Еженедельно
(по пятницам)
с начала подготовки документов и до конца реализации проектов инициативного бюджетирования
	Арлюкское
Территориальное управление АЮМО,
Отдел по муниципальным закупкам АЮМО
	Информация для сводного отчета

	1.4.1.К.4
	 Контрольная точка «Приемка выполненных работ, подписание акта приемки выполненных работ»
	Август
2026
	Сентябрь 2026
	Арлюкское Территориальное управление АЮМО, Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству АЮМО
	Акт приемки выполненных работ

	1.5
	Объект мероприятия:
«Благоустройство детской игровой площадки «Солнечная полянка» (текущий ремонт), расположенной по адресу: Юргинский муниципальный округ, п. Заозерный,
ул. Солнечная, 1б Проскоковская сельская территория)
	х
	х
	х
	х

	1.4.1.К.1
	 Контрольная точка «Проведение закупок (конкурентных процедур) товаров, работ, услуг для исполнения проекта инициативного бюджетирования» 
	-
	До 01.05.2026
	Отдел по муниципальным закупкам АЮМО
	Заключение муниципальных контрактов

	1.4.1.К.2
	Контрольная точка «Контроль за ходом работ по реализации проектов инициативного бюджетирования»
	Ежемесячно
до 05 числа с направлением фотоотчета в Минфин Кузбасса
	Проскоковское Территориальное управление АЮМО, Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству АЮМО
	Фотоотчет за ходом работ

	1.4.1.К.3
	Контрольная точка «Предоставление информации для сводного отчета о подготовке и реализации в Территориальных Управлениях ЮМО проектов инициативного бюджетирования»
	Еженедельно
(по пятницам)
с начала подготовки документов и до конца реализации проектов инициативного бюджетирования
	Проскоковское
Территориальное управление АЮМО,
Отдел по муниципальным закупкам АЮМО
	Информация для сводного отчета

	1.4.1.К.4
	 Контрольная точка «Приемка выполненных работ, подписание акта приемки выполненных работ»
	Август
2026
	Сентябрь 2026
	Проскоковское Территориальное управление АЮМО, Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству АЮМО
	Акт приемки выполненных работ


            »
4. Таблицу 5. «Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий» Паспорта комплекса процессных мероприятий подпрограммы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления» Приложения №2 к муниципальной программе «Развитие административной системы органов местного самоуправления в Юргинском муниципальном округе на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» изложить в следующей редакции:

«5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

	Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2026
	2027
	2028
	№+n
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления» (всего), в том числе:
	110 037,7
	93 921,5
	88 214,1
	0
	292 173,3

	Местный бюджет, в том числе
	110 037,7
	93 921,5
	88 214,1
	0
	292 173,3

	Региональный бюджет (справочно)
	0
	0
	0
	0
	0

	Федеральный бюджет (справочно)
	
	
	
	
	

	Средства фондов (справочно указываются наименования внебюджетных фондов)
	0
	0
	0
	0
	0

	Внебюджетные источники 
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие №1 «Обеспечение деятельности органов муниципальной власти, Территориальных управлений Юргинского муниципального округа», всего, в том числе:
	51 706,9
	48 810,5
	48 386,4
	0
	148 903,8

	Местный бюджет
	51 706,9
	48 810,5
	48 386,4
	0
	148 903,8

	Внебюджетные источники 
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие №1.1
Обеспечение деятельности органов муниципальной власти, всего, в том числе:
	32 415,3
	30 526,2
	30 252,8
	0
	93 194,3

	Местный бюджет
	32 415,3
	30 526,2
	30 252,8
	0
	93 194,3

	Внебюджетные источники 
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие №1.2
Обеспечение деятельности органов Территориальных управлений
	19 291,6
	18 284,3
	18 133,6
	0
	55 709,5

	Местный бюджет
	19 291,6
	18 284,3
	18 133,6
	0
	55 709,5

	Внебюджетные источники 
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие №2 «Повышение квалификации работников органов местного самоуправления» всего, в том числе:
	8,0
	12,2
	5,5
	0
	25,7

	Местный бюджет
	8,0
	12,2
	5,5
	0
	25,7

	Внебюджетные источники 
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие №3 
Обеспечение деятельности МКУ «Административно-хозяйственная часть администрации Юргинского муниципального округа», хозяйственное обеспечение деятельности Территориальных управлений всего, в том числе:
	45 225,8
	32 575,7
	28 482,0
	0
	106 283,5

	Местный бюджет
	45 225,8
	32 575,7
	28 482,0
	0
	106 283,5

	Внебюджетные источники 
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие №3.1 –обеспечение деятельности МКУ «Административно-хозяйственная часть администрации Юргинского муниципального округа» всего, в том числе:
	30 800,2
	24 884,1
	23 440,3
	0
	79 124,6

	Местный бюджет
	30 800,2
	24 884,1
	23 440,3
	0
	79 124,6

	Внебюджетные источники 
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие №3.2 – обеспечение деятельности МКУ «Административно-хозяйственная часть администрации Юргинского муниципального округа» (горюче-смазочные материалы) всего, в том числе:
	8 500,0
	1 891,6
	850,0
	0
	11 241,6

	Местный бюджет
	8 500,0
	1 891,6
	850,0
	0
	11 241,6

	Внебюджетные источники 
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие №3.3 – обеспечение деятельности МКУ «Административно-хозяйственная часть администрации Юргинского муниципального округа» (коммунальные услуги) всего, в том числе:
	5 925,6
	5 800,0
	4 191,7
	0
	15 917,3

	Местный бюджет
	5 925,6
	5 800,0
	4 191,7
	0
	15 917,3

	Внебюджетные источники 
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие №3.4 – хозяйственное обеспечение деятельности Территориальных управлений всего, в том числе:
	4 636,6
	4 114,1
	2 939,2
	0
	11 689,9

	Местный бюджет
	4 636,6
	4 114,1
	2 939,2
	0
	11 689,9

	Внебюджетные источники 
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие №4 
Обеспечение деятельности работников, не являющихся муниципальными служащими всего, в том числе:
	8 460,4
	8 409,0
	8 401,0
	0
	25 270,4

	Местный бюджет
	8 460,4
	8 409,0
	8 401,0
	0
	25 270,4

	 Внебюджетные источники 
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие №4.1
Обеспечение деятельности работников, не являющихся муниципальными служащими (отдел ЕДДС) всего, в том числе:
	4 782,5
	4 735,0
	4 727,6
	0
	14 245,1

	Местный бюджет
	4 782,5
	4 735,0
	4 727,6
	0
	14 245,1

	Внебюджетные источники 
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие №4.2 - обеспечение деятельности работников, не являющихся муниципальными служащими (отдел технического обслуживания) всего, в том числе:
	3 677,9
	3 674,0
	3 673,4
	0
	11 025,3

	Местный бюджет
	3 677,9
	3 674,0
	3 673,4
	0
	11 025,3

	Внебюджетные источники 
	0
	0
	0
	0
	0


»
          
5. Таблицу 5. «Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий» Паспорта комплекса процессных мероприятий подпрограммы «Мероприятия Юргинского муниципального округа» Приложения №3 к муниципальной программе «Развитие административной системы органов местного самоуправления в Юргинском муниципальном округе на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» изложить в следующей редакции:

«5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

	Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2026
	2027
	2028
	№+n
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия Юргинского муниципального округа» (всего), в том числе:
	6 081,2
	1 581,1
	710,4
	0
	8372,7

	Местный бюджет, в том числе
	6 081,2
	1 581,1
	710,4
	0
	8372,7

	Региональный бюджет (справочно)
	0
	0
	0
	0
	0

	Федеральный бюджет (справочно)
	0
	0
	0
	0
	0

	Средства фондов (справочно указываются наименования внебюджетных фондов)
	0
	0
	0
	0
	0

	Внебюджетные источники 
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие №1«Обеспечение информированности населения», всего, в том числе:
	3 239,1
	720,8
	323,9
	0
	4283,8

	Местный бюджет
	3 239,1
	720,8
	323,9
	0
	4283,8

	Внебюджетные источники 
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие №2
Проведение мероприятий Юргинского муниципального округа, всего, в том числе:
	2 692,1
	526,4
	236,5
	0
	3 455,0

	Местный бюджет
	2 692,1
	526,4
	236,5
	0
	3 455,0

	Внебюджетные источники 
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие №2.1 - Проведение мероприятий (День Победы), всего, в том числе:
	439,9
	25,6
	11,5
	0
	477,0

	Местный бюджет
	439,9
	25,6
	11,5
	0
	477,0

	Внебюджетные источники 
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие №2.2 - Проведение мероприятий (прочее), всего, в том числе:
	2 252,2
	500,8
	225,0
	0
	2978,0

	Местный бюджет
	2 252,2
	500,8
	225,0
	0
	2978,0

	Внебюджетные источники 
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие №3 «Внедрение информационных технологий, всего, в том числе:
	150,0
	333,9
	150,0
	0
	633,9

	Местный бюджет
	150,0
	333,9
	150,0
	0
	633,9

	Внебюджетные источники 
	0
	0
	0
	0
	0


»
6. Таблицу 5. «Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий» Паспорта комплекса процессных мероприятий подпрограммы «Градостроение» Приложения №5 к муниципальной программе «Развитие административной системы органов местного самоуправления в Юргинском муниципальном округе на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» изложить в следующей редакции:

«5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

	Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2026
	2027
	2028
	№+n
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Комплекс процессных мероприятий «Градостроение» (всего), в том числе:
	2 065,0
	2 720,0
	2 720,0
	0
	7 505,0

	Местный бюджет, в том числе:
	2 065,0
	2 720,0
	2 720,0
	0
	7 505,0

	Региональный бюджет (справочно)
	0
	0
	0
	0
	0

	Федеральный бюджет (справочно)
	0
	0
	0
	0
	0

	Средства фондов (справочно указываются наименования внебюджетных фондов)
	0
	0
	0
	0
	0

	Внебюджетные источники 
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие №1
Внедрение информационных 
технологий, всего, 
в том числе:
	70,0
	70,0
	70,0
	0
	210,0

	Местный бюджет
	70,0
	70,0
	70,0
	0
	210,0

	Внебюджетные источники 
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие №2
Реализация функций органов местного самоуправления, всего, 
в том числе:
	1 995,0
	2 650,0
	2 650,0
	0
	7 295,0

	Местный бюджет
	1 995,0
	2 650,0
	2 650,0
	0
	7 295,0

	Внебюджетные источники 
	0
	0
	0
	0
	0


           »
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