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Приложение к постановлению администрации Юргинского муниципального округа
от ________.2026 № _____-МНА



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие системы образования в Юргинском муниципальном округе на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов»

Стратегические приоритеты государственной программы
муниципальной программы «Развитие системы образования в Юргинском муниципальном округе на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов»

1. Оценка текущего состояния уровня образование на территории Юргинского муниципального округа
	
Современная образовательная сеть Юргинского муниципального округа характеризуется многообразием видов учреждений, что позволяет удовлетворять различные образовательные и воспитательные потребности детей и подростков.
Образовательная сеть Юргинского муниципального округа  представлена  15-ю образовательными  организациями:
- 13 школ, в структуре которых 21 дошкольное отделение;
- 2 организации дополнительного образования детей.
Для организации обслуживания образовательных учреждений функционируют: МКУ «Информационно-методический центр Юргинского муниципального округа», МКУ «ЦБ образовательных учреждений Юргинского муниципального округа», МАУ «Оздоровительный лагерь «Сосновый бор», МБУ «ЦООУ ЮМО».
12 школ реализуют программы дошкольного образования (с 10,5-часовым пребыванием воспитанников): МКОУ «Большеямская ООШ имени Сергея Грезина», МБОУ «Новоромановская ООШ», МБОУ «Верх-Тайменская ООШ», МБОУ «Тальская СОШ», МБОУ «Проскоковская СОШ», МКОУ «Мальцевская ООШ», МБОУ «Юргинская СОШ», МБОУ «Арлюкская СОШ», МБОУ «Попереченская ООШ», МКОУ «Белянинская ООШ», МБОУ «Зеледеевская СОШ», МБОУ «Искитимская СОШ».
1 школа реализуют программы дошкольного образования (с 8 - часовым пребыванием воспитанников): МКОУ «Зимниковская ООШ».
1 школа реализуют программы дошкольного образования в группах кратковременного пребывания (ГКП): МКОУ «Мальцевская ООШ» (д. Ёлгино).
Все образовательные организации имеют лицензии на право осуществления образовательной деятельности и государственную аккредитацию, лицензии на осуществление медицинской деятельности.
Образовательные организации посещает 1456 обучающихся и 315 воспитанников.
Деятельность муниципальной образовательной системы Юргинского  муниципального округа направлена на предоставление современного качественного дошкольного, общего и дополнительного образования, обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения полноценного образования.
Мероприятия по развитию инфраструктуры направлены на создание оптимальных условий во всех образовательных организациях, соответствующих требованиям федерального законодательства. С этой целью ведутся координация деятельности образовательных организаций по учету детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования и форм получения образования каждого уровня детьми, проживающими на территории Юргинского муниципального округа, плановые мониторинги численности детей, получающих образовательные услуги по дошкольному образованию, состояния очередности в организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, сведений по движению обучающихся по итогам 1 полугодия и учебного года, организации каникулярного времени обучающихся, обеспеченности учебной литературой общеобразовательных организаций, трудоустройства и социальной адаптации выпускников 9, 11 классов, наличия вакансий в образовательных организациях, состояния детского общественного и добровольческого движения, удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством предоставления услуг в сфере образования, обеспеченности горячим питанием в общеобразовательных организациях, организации подвоза обучающихся к месту учебы, соблюдения действующих санитарно-эпидемиологических норм и правил.
На особом контроле находятся вопросы обеспечения безопасности. Во всех образовательных организациях имеются разработанные и согласованные в соответствии с установленным порядком Паспорта безопасности. Все образовательные организации оснащены системами автоматической пожарной сигнализации с выведением на централизованные пульты подразделений пожарной охраны, оборудованы системами видеонаблюдения, имеется кнопка экстренного вызова. 
Для обучающихся организована бесплатная перевозка в муниципальные общеобразовательные организации. В округе организовано 30 школьных маршрутов. Подвоз осуществляется из 34 населенных пунктов. Общее количество детей на подвозе - 552 человека. 17 школьных автобусов оборудованы системой GPS/ГЛОНАСС и тахографами. 
 В рамках реализации национального проекта «Образование»: 
−	в 2024 году в рамках внедрения цифровой модели образовательной среды   поставлены комплекты компьютерного оборудования в МКОУ «Зимниковская ООШ”, МКОУ “Мальцевская ООШ”, таким образом 10 образовательных организаций получили новое компьютерное оборудование. В рамках реализации регионального проекта «Современная школа» в период 2021-2023 г. в Юргинском муниципальном округе открыты 12 центров образования «Точка роста» и обновлена материально-техническая база.
в 2024 году - замена оконных блоков в МКОУ «Мальцевская ООШ». Проведен ремонт кровли в МБОУ «Верх-Тайменская ООШ», дошкольное отделение д. Безменово МБОУ «Проскоковская СОШ», структурное подразделение МБОУ «Юргинская СОШ» д. Лебяжье-Асаново. 
В рамках реализации регионального проекта «Вкусная перемена», осуществлен ремонт пищеблока МБОУ «Юргинская СОШ».
Во всех образовательных организациях введена должность советника директора школы по воспитанию, одной из основных задач которых является реализация программ воспитательной работы.
В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья детей при подготовке образовательных организаций к течение  2024 - 2026 гг. в рамках выделенной субсидии из областного бюджета и средств местного бюджета  в  Юргинском муниципальном округе проведены следующие мероприятия по антитеррористической защищенности объектов:
- установка (СОУЭ) громкоговорящей связи в 5 организациях (Зимниковская, Зеледеевская, Искитимская, Проскоковская, Тальская, Верх - Тайменская) в зданиях, как школ так и дошкольных отделениях;
-  оборудованы помещения для дежурных по зданию в 6 организациях (Зеледеевская, Попереченская, Верх - Тайменская, Мальцевская, Большеямская, Белянинская школах);
-  замена  ограждения Попереченской школы.
В рамках исполнения требований пожарной безопасности были разработаны проекты на выполнение работ по установки и  монтажу:
Установка АПС взамен истекшей по сроку эксплуатации:
МБОУ «Тальская СОШ» (школа и дошкольное отделение д. Талая);
МБОУ «Искитимская СОШ» (дошкольное отделение п.ст. Юрга-2, ул. Заводская, 4);
МБОУ «Юргинская СОШ» (3 здания);
Установка противопожарных дверей:
- МКОУ «Мальцевская ООШ»;
-МБОУ «Попереченская ООШ»
- МКОУ «Большеямская ООШ»
В рамках подготовки к отопительному сезону проведены следующие мероприятия: ревизия системы отопления, проверка на гидравлические испытания, опрессовка системы отопления, ремонт участка теплотрассы в Попереченской школе, частичный ремонт системы отопления в кабинете химии Арлюкской школы и в дошкольном отделении п.ст.Юрга-2. Организовано обучение ответственных за эксплуатацию теплоустановок.
В рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» и региональной программы «Моя новая школа»  завершен капитальный ремонт Новоромановской школы. 
В 2026 году общеобразовательными организациями Юргинского муниципального округа централизованно заключены договоры на закупку учебной литературы. Общая сумма заказа по Юргинскому муниципальному округу составила 640,0тыс.  рублей.
Все образовательные организации Юргинского муниципального округа оснащены необходимым оборудованием для организации горячего питания.
Бесплатное горячее питание будут, получают следующие категории:
- обучающиеся начальной школы – 100 %;
- обучающиеся основной и средней школ из многодетных малообеспеченных семей (согласно предоставленных справок, подтверждающих статус данной категории;
- обучающиеся из  семей граждан, призванных на военную службу для участия в специальной военной операции на территории Украины;
- дети-инвалиды;
- обучающиеся со статусом ОВЗ;
- обучающиеся из малоимущих семей и из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (20 человек).
Стоимость питания в школе за родительскую плату составляет от 60 до 80  руб. в день. Стоимость льготного питания многодетных малообеспеченных семей и детей из малоимущих семей и из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, утверждена в размере 75 руб. в день.
Стоимость питания детей из семей граждан, призванных на военную службу для участия в специальной военной операции на территории Украины также утверждена в размере 75 руб. в день;
Стоимость питания детей-инвалидов составляет 150 руб. в день.
Стоимость питания детей со статусом ОВЗ утверждена в размере 135 руб. в день для обучающихся начальной школы и 155 руб. в день для обучающихся основной и средней школ. Стоимость утверждена Постановлением администрации Юргинского муниципального округа № 7-МНА от 07.04.2020 г. (в ред. от 14.08.2023 г.).
Предположительный охват горячим питанием составляет 90% общего количества обучающихся.
В МБОУ ДО «Детско-юношеский центр» (ДЮЦ) образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам осуществляется на бесплатной основе, исходя из государственной гарантии прав граждан на получение бесплатного образования.
На данный момент в ДЮЦ реализуются 40 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программы различной направленности:
− техническая;
− естественнонаучная;
− физкультурно-спортивная;
− художественная;
− туристско-краеведческая;
− социально-гуманитарная.
По состоянию на 1 января 2026 года в ДЮЦ обучались 1544 учащихся (списочный состав), 961 учащихся (факт) в  23 детских объединениях, в 97 учебных группах, что составило 27 % от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в Юргинском муниципальном округе.
 Основной  контингент  составляют  учащиеся от  7  до  14  лет,  что  составляет  81 % от общего количества обучающихся в ДЮЦ.  По сравнению с 2024 г. количество учащихся 15-18 лет увеличилось на 9 %. 
В МБУ ДО “Детско-юношеская спортивная школа” Юргинского муниципального округа работает 6 отделений:
-	баскетбол;
-	волейбол;
-	греко-римская борьба;
-	лыжные гонки;
-	самбо;
-	футбол. 
Их посещает 695 детей.
Проведена  модернизация МАУ “Оздоровительный лагерь” Сосновый бор”.
С 1 сентября 2024 года все образовательные организации перешли  на ФОП. 
Муниципальная политика в области образования на протяжении последних лет осуществлялась в соответствии с национальным проектом «Образование», национальной образовательной инициативой «Наша новая школа», долгосрочной целевой программой «Развитие системы образования и повышения уровня потребности в образовании населения Кемеровской области», муниципальных долгосрочных целевых программ.
К основным итогам реализации долгосрочных муниципальных целевых программ в период 2021-2026 годов следует отнести следующее:
– сформирована система выявления и поддержки одаренных детей, увеличилось количество участников олимпиадного и конкурсного движения;
– сформирована эффективная система организации отдыха и оздоровления детей и подростков;
– укрепляется материально-техническая база образовательных организаций Юргинского муниципального округа через обновление и приобретение нового оборудования;
– пополняются библиотечные фонды образовательных организаций учебной и методической литературой.
-модернизируются пищеблоки образовательных организаций;
-ремонтируются организации отдыха и оздоровления детей в летний период.
В ходе реализации Программы выявлялись и распространялись успешные образцы инновационной практики и нового качества образования, увеличилось число педагогов, участвующих в областных и муниципальных конкурсах (Лукашевич Оксана Михайловна, воспитатель структурного подразделения МБОУ «Искитимская СОШ» стала победителем муниципального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года России», Албитова Вероника Юрьевна, учитель начальных классов МКОУ «Искитимская СОШ» стала победителем муниципального этапа  этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России»; Военкова Татьяна Сергеевна – победитель муниципального этапа Всероссийского конкурса педагогов в системе дополнительного образования «Сердце отдаю детям»; Карманов Степан и Черных Андрей, обучающиеся  МБОУ «Искитимская  СОШ» стали финалистами Всероссийского конкурса «История местного самоуправления моего края»; Пахирко Мария, обучающаяся в  МБОУ «Искитимская СОШ» получила диплом II степени на региональной научно-исследовательской конференции обучающихся «Кузбасская школьная академия наук»;Пушкарева Алина, обучающаяся  МБОУ Искитимская СОШ» получила диплом II степени на региональной научно-исследовательской конференции обучающихся «Кузбасская школьная академия наук»; Вяткин Андрей, Коваленко Никита, обучающиеся  МБОУ «Юргинская СОШ»;  Бурикова Ирина, обучающаяся  МБОУ «Проскоковская СОШ» стали победителями муниципального этапа Международного конкурса юных чтецов «Живая классика».
Сиразетдинова Альмира, обучающаяся МКОУ “Зимниковская ООШ” под руководством Карманаевой Равии Рафаэловны, Сиразетдинова Ильнара, обучающаяся МКОУ “Зимниковская ООШ”  под руководством Файзулиной Галии Рашитовны, Иванова Анна, обучающаяся МБОУ “Большеямская ООШ” под руководством Ивановой Марины  Валерьевны стали участниками региональной конференции “История школы - история страны”.
Лауреатами конкурса стали учителя МБОУ “Арлюкская СОШ” Паньковский Вадим Павлович, Тюрина Тамара Владимировна.
Заглян Юрий Витальевич, обучающийся МБОУ «Тальская СОШ» стал  призером регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре.
Спортивная жизнь Юргинского муниципального округа в отчетном периоде характеризуется высокой интенсивностью, охватом всех возрастных групп населения — от обучающихся до семейных команд и педагогов, а также успешным представлением региона на областных, сибирских и всероссийских уровнях. Деятельность МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» (ДЮСШ) при поддержке администрации округа строится на принципах патриотического воспитания, преемственности поколений и популяризации здорового образа жизни.
Общие статистические показатели. На базе ДЮСШ функционируют 6 отделений 
Игровые виды спорта:
Баскетбол;
Волейбол;
Футбол.
Единоборства:
Греко-римская борьба;
Самбо.
Зимние циклические виды спорта: Лыжные гонки.
В МБУ ДО «ДЮСШ» обучается 651 ребенок. Занятия проводятся под руководством квалифицированного тренерского состава с соблюдением федеральных стандартов спортивной подготовки.
Всего проведено 56 спортивных мероприятий согласно календарному плану спортивно- массовых мероприятий МБУ ДО «ДЮСШ»
11	муниципальных этапов Всероссийских спортивных игр школьников («Кузбасская спортивная школьная лига» — КСШЛ), участие приняли 316 обучающихся;
5 мероприятий Всероссийских спортивных игр школьников (ВСИМШ) с охватом 119 ребят;
Более 30 городских и региональных соревнований, собравших 165 воспитанников.
Из 165 участников выездных соревнований 147 человек стали победителями и призерами.
В марте текущего года присвоены спортивные разряды кандидатов в мастера спорта по греко-римской борьбе и лыжным гонкам.
Основные направления деятельности и достижения.
1. Единоборства: успехи на региональном и федеральном уровнях
Борцы под руководством тренеров-преподавателей Арнольда Михайловича и Августы Ильиничны Топоевых продемонстрировали стабильно высокие результаты:
-	Первенство России: В Уфе (Республика Башкортостан) воспитанники ДЮСШ успешно выступили на первенстве России по борьбе на поясах. На турнире памяти Заслуженного тренера СССР Дмитрия Посуконько в Новокузнецке Синянский Виктор занял первое место, Арсений Синянский — второе, а Николай Липатов, Александр Кауцман и Иван Конаково стали третьими призерами.
-	Сибирский федеральный округ: Серьезным достижением стало серебро команды на первенстве СФО по борьбе на поясах в г. Бийск. Победителями в личном зачете стали Донгак Милиан, Вячеслав Голиков и Елена Топоева. Команда получила право представлять регион на первенстве России.
-	Всероссийские турниры: В Казани на Первенстве России по борьбе корэш Вячеслав Голиков вошел в топ-10 сильнейших спортсменов страны. На региональных турнирах в Томске воспитанники МБУ ДО «ДЮСШ» часто занимают призовые места
-	Греко-римская борьба: В мае 2026 года в Новокузнецке воспитанники ДЮСШ заняли весь пьедестал в нескольких весовых категориях. На первенстве СФО в Бийске Донгак Милиан завоевал золото.
2. Командные виды спорта и массовые турниры
Развитие массового спорта остается приоритетом. Традиционные турниры собирают большое количество участников и зрителей:
-	Футбол и футзал: Открытые соревнования «Мы в игре» в п. ст. Юрга-2 показали хороший уровень подготовки юношеских команд. Команда ФК «Юность» достойно представила округ на первенстве города Юрги. Воспитанники З.Г. Садыкова завоевали вторые места на блицтурнире «Кубок Надежд» в г. Тайга, где лучшими игроками были признаны Вегнер Максим, Шипицин Матвей, Демлер Иван и Лысенко Иван.
-	Турниры памяти: Спортсмены активно участвуют в мероприятиях проекта «Отцы и дети Zа Россию». В апреле состоялись турниры по волейболу памяти Н.Н. Довженко (победитель — Проскоковская СОШ), греко-римской борьбе памяти И.Г. Балахнина, мини-футболу памяти погибших в Чернобыльской АЭС и специальной военной операции (в турнире памяти В. Шагабиева и Р. Хаирова). 
-	Хоккей в валенках: Популярный народный вид спорта объединяет любителей разных возрастов. В открытом первенстве среди мужских команд,  победу одержала команда «Зимник», а в марте состоялся турнир у д. Мальцево среди школьников.
-	Баскетбол и волейбол: По итогам муниципальных этапов Кузбасской спортивной школьной лиги (КСШЛ) команды-победители («Юниор», «Витязь», «Олимпиец») представили МО  на дивизиональном этапе.
3. Всероссийский комплекс ГТО и легкая атлетика
Комплекс «Готов к труду и обороне» стал фундаментом физкультурной работы в школах округа:
-	Патриотический фестиваль «Равнение на ГТО!»: Муниципальный этап объединил школьников от 10 до 17 лет. Главная цель состязаний — приобщение к ценностям патриотизма и дисциплины.
-	Семейный ГТО: Ярким событием мая стал муниципальный этап фестиваля среди семейных команд, посвященный Году единства народов России. За звание сильнейшей боролись семьи Черновал (пос. ст. Юрга-2) и Прислупских (пос. Заозерный). Победу одержала семья Черновал.
-	Эстафеты: 7 мая в деревне Зимник прошла традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная 81-й годовщине Победы. В ней приняли участие 68 юных спортсменов из восьми школ. Призовые места распределились между командами Юргинской, Тальской и Проскоковской СОШ. Лучшие спортсмены 9 мая принесли победу команде округа в городской эстафете в г. Юрга.
-	Марафон «Начальные классы в ГТО!»: Дан старт новому масштабному конкурсу для учеников начальной школы, направленному на раннее вовлечение детей в занятия спортом.
4. Патриотическое воспитание через спорт
Большинство мероприятий носят мемориальный характер, сохраняя память о героях Отечества. Соревнования проводятся в память о воинах-интернационалистах Геннадии Некрасове и Игоре Никитенко (турнир по самбо), воинах, погибших в Чечне (лыжная эстафета памяти Сергея Грезина), ликвидаторах аварии на ЧАЭС, а также о погибших участниках специальной военной операции. Это формирует у подрастающего поколения чувство сопричастности к истории своей страны.
  Успехи юргинских спортсменов неразрывно связаны с самоотверженным трудом тренерского состава:
Тренера-преподаватели Топоев Арнольд Михайлович и Августа Ильинична подготовили победителей и призеров первенств Сибири и России. Их труд отмечен Благодарственными письмами на чемпионате в Томске.
Арнольд Михайлович Топоев удостоен награды от Федерации спортивной борьбы Новосибирской области за высокий профессионализм и вклад в развитие греко-римской борьбы по итогам 2025 года.
5. Соглашение по развитию массового спорта В целях укрепления здоровья подрастающего поколения заключен  договор о сотрудничестве между ОО и СК «Темп» г. Юрга. Предметом соглашения стала реализация программы «Плавание для всех». Проект обеспечит доступ воспитанников общеобразовательных организаций к занятиям в бассейне спортивного комплекса «Темп».
7. В целях развития и популяризации физической культуры и спорта как средства укрепления здоровья работников образовательных организаций, формирования здорового образа жизни и повышения двигательной активности педагогов проведен муниципальный этап Спартакиады работников общеобразовательных организаций Юргинского муниципального округа.
Организатором выступила Детско-юношеская спортивная школа при поддержке администрации Юргинского муниципального округа. Программа спартакиады включала комплексные испытания, направленные на проверку общей физической подготовки: лыжные гонки, легкоатлетические эстафеты, соревнования по волейболу, настольному теннису и шахматам.
В спартакиаде приняли участие 13 образовательных учреждений округа. По итогам соревнований победителями и призерами стали:
I место	МБОУ «Тальская СОШ»	Фисюк Вера Александровна
II место	МБОУ «Проскоковская СОШ»	Баянова Александра Анатолиевна
III место	МБОУ «Юргинская СОШ»	Богазий Ольга Альбертовна
Итог: МБУ ДО «ДЮСШ» Юргинского МО демонстрирует сплоченность и высокие показатели. Накопленный потенциал, сильная тренерская школа и системная работа по линии ГТО позволяют прогнозировать дальнейший рост результатов на областных и федеральных соревнованиях.
В 2025-2026 учебном году 691 обучающихся  ДЮЦ  приняли участие в конкурсных мероприятиях разного уровня, где заняли 324 призовых места, из них: в муниципальных – 115, в региональных и областных – 13, в Международных и Всероссийских (заочное участие) – 196. 
 Результативным было участие в значимых областных конкурсах, таких как: профильная смена по ДПИ и ИЗО «Страна мастеров» - 1 место заняла Утина Алена, 2 место - Козак Зинаида, 3 место - Уфимцев Сергей и Булекова Елизавета -  (рук. Утина Е.А.), Региональный фотоконкурс «Пейзаж сквозь объектив» - 2 место – Кербес Андрей (рук. Кербес М.П.), Региональный детский фестиваль народной культуры «Наследники традиций» - Лунина Маргарита заняла 3 место (рук. Гребнева Л.М.), Областной конкурс «Лучший спортивный комментатор»  - 3 место  заняли Носков Степан и Кузмина Софья (рук. Кербес М.П.).
 В апреле 2026 г. в Региональном онлайн – конкурсе детского творчества «Цветочная палитра» для обучающихся с особыми образовательными потребностями приняли участие Колпаков Ярослав, Шарифуллина Самира и  Шарифуллина Изабелла (рук. Гребнева Л.М.). Колпаков Ярослав и Шарифуллина Самира были награждены дипломами в рамках областного фестиваля творчества детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью «Рождественские встречи друзей» (г. Кемерово). 
 Танцевальные коллективы «Фиеста» и «Грация» под руководством Романовой А.А. приняли участие в заключительном гала – концерте муниципального фестиваля  детского творчества «Территория талантов».
В 2025-2026 учебном году обучающиеся ДЮЦ приняли участие в областных мероприятиях: слет «Юный путешественник» (ГАУДО ДООЦ «Сибирская сказка», с.Костенково), соревнования «Школа безопасности» (ТСП «Солнечный туристан» д. Подьяково), профильная смена «НАШЕ ВРЕМЯ. Кузбасс» (ГАУДО ДООЦ «Сибирская сказка», с.Костенково).
В марте 2026 г. 3 обучающихся творческого объединения «» под руководством Кербес М.П. приняли участие в медиапрактикуме «Школа журналистов», организованном в рамках литературного фестиваля-эксперимента «Чивилихинский март» (г. Мариинск), где получили диплом за 2 место в номинации «Блогинг». 
В областной акции «Люби и знай родной Кузбасс!» приняли участие 20 обучающихся ДЮЦ, в рамках которой посетили Яшкинский МО.
Несмотря на достигнутые в предыдущие годы позитивные результаты, в системе образования округа требуется решение ряда проблем и рисков, к которым относятся:
−	недостаточное финансирование на поддержку и развитие материально-технической базы пищеблоков образовательных организаций округа, приведшее к техническому и моральному износу большей части оборудования;
−	износ зданий образовательных организаций из-за длительной эксплуатации без капитального ремонта. Темпы износа зданий существенно опережают темпы их реконструкции. Более половины зданий и сооружений требуют ремонта. Необходимо строительство блока начальной школы с целью ликвидации второй смены в МБОУ «Искитимская СОШ».
−	несоответствие нормам САНПин санузлов в большинстве образовательных организаций.
−	длительный срок эксплуатации школьных автобусов, который приводит к частым поломкам и срыву доставки детей к месту учебы и обратно, а также к дополнительным затратам бюджетных средств на частый ремонт автотранспорта. Необходима замена автобусов в МБОУ «Проскоковская СОШ», МБОУ «Зеледеевская ООШ».
Для решения существующих проблем и последовательного развития дошкольного, общего и дополнительного образования в Юргинском муниципальном округе необходим программно-целевой подход, а также планирование соответствующих мероприятий.
Мероприятия Программы определяются исходя из приоритетов социально-экономического развития Кемеровской области-Кузбасса и Юргинского муниципального округа, а также результатов муниципальной программы в области образования в течение последних лет.

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики
в сфере реализации муниципальной программы

Стратегической целью муниципальной политики в сфере образования на территории Юргинского муниципального округа является обеспечение доступности качественного образования в муниципальных образовательных организациях для жителей муниципального округа. 
Анализ результатов реализации муниципальной политики Юргинского муниципального округа в сфере образования за последние годы позволяет зафиксировать ряд положительных результатов и наметить ключевые проблемы, которые должны стать предметом работы образовательных организаций Юргинского муниципального округа на ближайшую перспективу. 
Основной целью муниципальной программы «Развитие системы образования в Юргинском муниципальном округе» является создание оптимальных условий для удовлетворения потребностей участников образовательных отношений в качественном и доступном образовании.
Достижение целей муниципальной программы обеспечивается посредством реализации системы мероприятий, предусмотренных:
мероприятия по обеспечению прав граждан Юргинского муниципального округа на получение доступного качественного бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования  и дополнительного образования; 
мероприятия социальные гарантии в системе образования»; 
мероприятия по обеспечению прочих учреждений образования;
мероприятия по организации отдыха, занятости и оздоровления детей в летнее каникулярное время;
мероприятия по охране труда.

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Российской Федерации, Кемеровской области – Кузбасса, Юргинского муниципального округа

Государственной программой Кемеровской области – Кузбасса «Развитие системы образования Кузбасса» на 2024-2030 годы, утвержденной постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 28.11.2023 № 784 (далее – государственная программа Кемеровской области – Кузбасса «Развитие системы образования Кузбасса»), основными целями определены: 
выравнивание стартовых возможностей детей дошкольного возраста за счет обеспечения и сохранения 100% доступности качественного дошкольного образования, в том числе присмотра и ухода за детьми; 
формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение  и профессиональную ориентацию всех обучающихся.
Указанные цели отражены с учетом региональной декомпозиции в структурных элементах государственной программы, в том числе в паспортах региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов в рамках национальных проектов «Педагоги и наставники», «Многодетная семья» на региональном уровне, что в совокупности позволяет достичь соответствующих запланированных параметров на уровне национального проекта и целей государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Развитие системы образования Кузбасса» до 2030 года.

4. Задачи муниципальной программы, способы их эффективного решения в соответствующей отрасли экономики и сфере муниципального  управления

Задачами муниципальной программы являются:
- обеспечение доступности дошкольного, школьного, дополнительного образования; 
- сохранение уровня заработной платы работников образования в соответствие с целевыми показателями заработной платы работников образования;
-создание доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья; 
- обеспечение бесплатными учебниками школьников, обучающихся по Федеральным государственным образовательным стандартам общеобразовательных организаций (далее - ФГОС ОО); 
- обеспечить школьников организованным горячим питанием;
- обеспечить выплату педагогическим работникам образовательных организаций; 
- сохранение и развитие системы социальной поддержки участников образовательного процесса;
- создать оптимальные условия для отдыха детей и подростков в летний период;
- создать безопасные условия для организации учебно - воспитательного процесса в образовательных организациях.
− совершенствовать систему выявления, развития и осуществления социальной поддержки и защиты одаренных детей, реализация их потенциальных возможностей, обеспечение всестороннего развития и образования личности;
− организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков;
− развивать механизмы стимулирования профессионального совершенствования педагогов, поддержка лидеров образования;
− развивать систему подготовки водителей транспортных средств и их допуска к участию в дорожном движении;
− проводить мероприятия по сокращению детского дорожно-транспортного травматизма;
− повысить уровень пожарной безопасности образовательных организаций, снизить риски возникновения пожаров, аварийных ситуаций;
− совершенствовать материально-техническую базу ОО;
− обеспечить кадрами образовательные организации Юргинского муниципального округа;
− увеличить число педагогических работников с высшим образованием;
− увеличить долю педагогических работников со стажем работы до 5 лет за счет выпускников учреждений среднего и высшего профессионального образования;
− введение дополнительных мест в образовательные организации; ликвидация 2 смены;
− модернизация образовательных организаций;
− переход от системы персонифицированного финансирования дополнительного образования (ПФДО) в Юргинском муниципальном округе на систему социального заказа (социальный сертификат);
− возрождение и развитие в образовательных организациях Юргинского муниципального округа школьной лиги КВН и школьных театров;
- реализация национального проекта «Образование» и «Демография» на территории Юргинского муниципального округа;
− повысить результаты выпускников на ГИА;
− достижение базового уровня в международных сопоставительных исследованиях качества образования (ВПР, НИКО, PISAи др.);
− повысить профилактическую работу по антинаркотической и правоохранительной направленности;
− совершенствовать профориентационную работу в ОО.  

Паспорт 
муниципальной программы
 «Развитие системы образования в Юргинском муниципальном округе
на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов»

1.Основные положения

	Куратор муниципальной программы
	Либец К.А. – Первый заместитель главы Юргинского муниципального округа по экономическим вопросам, транспорту и связи 

	Ответственный исполнитель  муниципальной программы
	1. Управление образования администрации Юргинского муниципального округа;
2. Образовательные организации Юргинского муниципального округа;
3. МКУ «Информационно-методический центр Юргинского муниципального округа» (далее МКУ «ИМЦ ЮМО»);
4. Военно-мобилизационный отдел администрации Юргинского муниципального округа;
5. Общественная организация «Совет отцов» (по согласованию);
6. Совет ветеранов Юргинского муниципального округа (по согласованию);
7. Муниципальное автономное учреждение «Оздоровительный лагерь «Сосновый бор» (далее МАУ «О/л «Сосновый бор»);
8. Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству администрации Юргинского муниципального округа;
9. Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Юргинского муниципального округа;
10. Управление социальной защиты населения администрации Юргинского муниципального округа; 

	Период реализации муниципальной программы
	2027-2029 годы

	Цели муниципальной программы
	Создание оптимальных условий для удовлетворения потребностей участников образовательных отношений в качественном и доступном образовании

	Направления (подпрограммы) муниципальной программы
	Подпрограмма 1: «Обеспечение и организация мероприятий в области антитеррористической защищенности в муниципальных организациях Кемеровской области - Кузбасса»

	
	Подпрограмма 2: «Развитие инфраструктуры в области защиты населения и территории Кемеровской области - Кузбасса от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожарной безопасности»

	
	Подпрограмма №3: «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и оснащение объектов региональных (муниципальных) образовательных организаций Кемеровской области - Кузбасса»

	
	Подпрограмма №4: «Педагоги и наставники (Кемеровская область – Кузбасс)»

	
	Подпрограмма №5: «Обеспечение деятельности учреждений общего и дополнительного образования для предоставления образовательных услуг»

	
	Подпрограмма №6: «Развитие одаренности и творчества участников образовательного процесса в Юргинском муниципальном округе»

	
	Подпрограмма №7: «Социальные гарантии в системе образования»

	
	Подпрограмма №8: «Обеспечение реализации муниципальной программы»

	
	Подпрограмма №9: «Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности в учреждениях социальной сферы»

	
	Подпрограмма №10: «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей»

	
	Подпрограмма №11: «Развитие кадрового потенциала работников образования»

	
	Подпрограмма №12: «Безопасность дорожного движения»

	
	Подпрограмма №13: «Обслуживание учреждений образования»

	Объемы финансового обеспечения за весь период реализации







	Всего по программе  2 102 071,0 тыс. рублей, в том числе   –  1 159 249,5 тыс. рублей. местный бюджет, 816 353,7 тыс. рублей – региональный бюджет, 113 772,8 тыс. рублей – федеральный бюджет, 3 143,0 тыс. рублей – внебюджетные источники.
В том числе:
2027 г. –  695 987,7 тыс. рублей, в т.ч.  383 141,2 тыс. рублей – местный бюджет, 270 499,1 тыс. рублей – региональный бюджет, 38 098,4 тыс. рублей - федеральный  бюджет, 1 065,0  тыс. рублей – внебюджетные источники.
2028 г. –  694 299,6 тыс. рублей, в т.ч.  379 285,1 тыс. рублей – местный бюджет, 272 927,3 тыс. рублей – региональный бюджет, 37 837,2 тыс. рублей - федеральный  бюджет, 1 066,0  тыс. рублей – внебюджетные источники.
2029 г. –  711 783,7 тыс. рублей, в т.ч.  396 823,2 тыс. рублей – местный бюджет, 272 927,3 тыс. рублей – региональный бюджет, 37 837,2 тыс. рублей - федеральный  бюджет, 1 012,0  тыс. рублей – внебюджетные источники.

	Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой Российской Федерации, Кемеровской области – Кузбасса
	Национальная цель - Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи.
Показатель №1 Доля  образовательных организаций соответствующим требованиям пребывания детей, %/
Показатель №2 Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет, %/
Показатель №3 Достижение установленных целевых показателей заработной платы педагогических работников дополнительного образования, %/
Показатель №4  Количество образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области – Кузбасса, ед/
Показатель №5 Охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет дошкольным образованием, %/
Показатель №6 Доля детей, охваченных вариативными формами дошкольного образования (группы кратковременного пребывания, группы дополнительного образования), %/
Показатель №7 Достижение установленных целевых показателей заработной платы педагогических работников дошкольного образования,%
Показатель №8 Доля детей охваченных учебными, наглядными пособиями и игровым инвентарем дошкольного образования, %/
Показатель №10 Доля педагогов, имеющих первую и высшую квалификационную категорию, %/
Показатель №11 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования, %/
Показатель №12 Обеспечены выплаты заработной платы в рамках с социального заказа, предоставляемые прочему персоналу образовательных организаций, %/
Показатель №13 Обеспечены выплаты заработной платы в рамках с социального заказа, педагогическим работникам  образовательных организаций, %/
Показатель №14 Доля  образовательных организаций соответствующих требованиям образовательного процесса, %/
Показатель №15 Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно, человек/
Показатель №16 Охват детей бесплатным горячим питанием, %/
Показатель №17  Количество образовательных организаций, в которых  проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области – Кузбасса, ед/
Показатель №18 В государственных и муниципальных образовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, человек/
Показатель №19 Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, человек/
Показатель №20 Доля победителей и призеров школьного/муниципального  этапа ВсОШ, %/
Показатель №21 Доля обучающихся, принявших участие в конкурсах, спортивных мероприятиях, слетах и др., %/
Показатель №22 Количество объектов, в которых проведены текущие ремонтные работы, ед/
Показатель №23 Доля участников образовательного процесса, получивших социальную поддержку, %/
Показатель №24 Доля общеобразовательных организаций, соответствующих требованиям безопасного пребывания детей в общеобразовательных организациях, от общего количества общеобразовательных организаций, %/
Показатель №25 Доля удовлетворенных качеством предоставляемых услуг МКУ «ЦБ УО ЮМО», МКУ «ИМЦ ЮМО», %/
Показатель №26 Доля персонала прошедшего обучение по пожарной безопасности, %/
Показатель №27 Доля образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению безопасности жизнедеятельности, %/
Показатель №28 Доля обучающихся образовательных организаций Юргинского муниципального округа, охваченных различными видами отдыха, оздоровления и занятости, от общего числа обучающихся общеобразовательных организаций в возрасте от  6 до 18 лет, в том числе малозатратными формами отдыха, %/
Показатель №29 Отношение оздоровленных детей к общему количеству детей, %/
Показатель №30 Доля общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных организаций, %/   
Показатель №31 Количество школьных автобусов, отвечающих требованиям перевозки обучающихся, количество/
Показатель №32 Доля водителей, прошедших обучение по тех. Минимуму и успешно сдавших экзамены по ПДД, %/



2. Показатели муниципальной программы (МП)

	

N
п/п
	


Наименование показателя
	

Уровень показателя
	

Признак возрастания/ убывания
	

Единица измерения (поОКЕИ)
	Базовое  значение  2026 год
	Значение показателя по годам
	


Документ
	Ответственныйза  достижение показателя (участник МП)
	Связь с показателями национальных целей

	
	
	
	
	
	
	
2027
	
2028
	
2029
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Цель программы Создание оптимальных условий для удовлетворения потребностей участников образовательных отношений в качественном и доступном образовании

	1.
	Доля  образовательных организаций соответствующим требованиям пребывания детей
	«МП»
	-
	процент
	100
	100
	100
	100
	Указ Президента РФ от 28.04.2008 № 607
«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов»
	Управление образования
Юргинского муниципального округа
	Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи


	2.
	Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет
	«МП»
	возрастание
	процент
	80
	82
	82
	83
	Указ Президента РФ от 28.04.2008 № 607
«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов
	Управление образования
Юргинского муниципального округа
	Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи


	3.
	Достижение установленных целевых показателей заработной платы педагогических работников дополнительного образования
	«МП»
	-
	процент
	100
	100
	100
	100
	Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012  № 597 «О мероприятиях про реализации государственной социальной политики»
	Управление образования
Юргинского муниципального округа
	Комфортная и безопасная среда для жизни

	4.
	Количество образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области – Кузбасса
	«МП»
«РП»
	-
	единиц
	8
	-
	2
	4
	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Юргинского
муниципального округа на реализацию мероприятий по обеспечению
антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях
Кемеровской области – Кузбасса от 22.01.2026 № 32540000-1-2026-004
	Управление образования
Юргинского муниципального округа
	Комфортная и безопасная среда для жизни

	5.
	Охват детей в возрасте
от 1,5 до 7 лет дошкольным
образованием
	«МП»
	-
	процент
	50
	55
	55
	55
	Указ Президента РФ от 28.04.2008 № 607
«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов»
	Управление образования
Юргинского муниципального округа
	Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи

	6.
	Доля детей, охваченных вариативными формами дошкольного образования (группы кратковременного пребывания, группы дополнительного образования)
	«МП»
	возрастание
	процент
	1,8
	2
	2
	2
	Указ Президента РФ от 28.04.2008 № 607
«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов»
	Управление образования
Юргинского муниципального округа
	Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи


	7.
	Достижение установленных целевых показателей заработной платы педагогических работников дошкольного  образования
	«МП»
	-
	процент
	100
	100
	100
	100
	Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012  № 597 «О  мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
	Управление образования
Юргинского муниципального округа
	Комфортная и безопасная среда для жизни

	8.
	Доля детей охваченных учебными, наглядными пособиями и игровым инвентарем дошкольного образования
	«МП»
	-
	процент
	100
	100
	100
	100
	Указ Президента РФ от 28.04.2008 № 607
«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов»
	Управление образования
Юргинского муниципального округа
	Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи

	9.
	Доля педагогов, имеющих первую и высшую квалификационную категорию
	«МП»
	возрастание
	процент
	65
	70
	75
	80
	Указ Президента РФ от 28.04.2008 № 607
«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов»
	Управление образования
Юргинского муниципального округа
	Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи


	11.
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования
	«МП»
	-
	процент
	100
	100
	100
	100
	ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» от 13.07.2020 № 189-ФЗ
	Управление образования
Юргинского муниципального округа
	Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи

	12.
	Обеспечены выплаты заработной платы в рамках с социального заказа, предоставляемые прочему персоналу образовательных организаций
	«МП»
	-
	процент
	100
	100
	100
	100
	ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» от 13.07.2020 № 189-ФЗ
	Управление образования
Юргинского муниципального округа
	Комфортная и безопасная среда для жизни

	13.
	Обеспечены выплаты заработной платы в рамках с социального заказа, педагогическим работникам  образовательных организаций
	«МП»
	-
	процент
	100
	100
	100
	100
	ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» от 13.07.2020 № 189-ФЗ
	Управление образования
Юргинского муниципального округа
	Комфортная и безопасная среда для жизни

	14.
	Доля  образовательных организаций соответствующих требованиям образовательного процесса
	«МП»
	-
	процент
	100
	100
	100
	100
	Указ Президента РФ от 28.04.2008 № 607
«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов»
	Управление образования
Юргинского муниципального округа
	Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи


	15.
	Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно
	«НП»
«РП»
«МП»
	убывание
	человек
	143
	137
	137
	137
	Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое
назначение, из бюджета Кемеровской области - Кузбасса бюджету Юргинского
муниципального округа на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения
за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных
образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального
общего образования, образовательные программы основного общего образования,
образовательные программы среднего общего образования от 16.01.2027г. №32540000-1-2027-001
	Управление образования
Юргинского муниципального округа
	Комфортная и безопасная среда для жизни


	16.
	Охват детей бесплатным горячим питанием 
	«МП»
	-
	процент
	100
	100
	100
	100
	Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета
Кемеровской области - Кузбасса бюджету Юргинского муниципального округа на
реализацию мероприятия «Организация бесплатного горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных
образовательных организациях» от 7 февраля 2026г. № 32540000-1-2026-012 от 16.01.2027г. №32540000-1-2026-012/4
	Управление образования
Юргинского муниципального округа
	Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи


	17.
	Количество образовательных организаций, в которых  проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области – Кузбасса
	«МП»
«РП»
	-
	единиц
	3
	-
	1
	1
	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету Юргинского
муниципального округа на реализацию мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области -
Кузбасса  от 22.01.2026г. №32540000-1-2026-003
	Управление образования
Юргинского муниципального округа
	Комфортная и безопасная среда для жизни

	18.
	Проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
	«НП»
«РП»
«МП»
	-
	человек
	13
	13
	13
	13
	Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое
назначение, из бюджета Кемеровской области - Кузбасса бюджету Юргинского
муниципального округа на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения
советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными
объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных
образовательных организаций субъектов Российской Федерации, города Байконура и
федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и
профессиональных образовательных организаций от 29.01.2027г. №32540000-1-2027-012
	Управление образования
Юргинского муниципального округа
	Комфортная и безопасная среда для жизни

	19.
	Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
	«НП»
«РП»
«МП»
	-
	человек
	6

	13
	13
	13
	Соглашение о предоставлении субсидии в 2027-2029 годах из бюджета Кемеровской
области - Кузбасса
бюджету Юргинского муниципального округа на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими
общественными объединениями в общеобразовательных организациях от 29.01.2027г. №32540000-1-2027-013
	Управление образования
Юргинского муниципального округа
	Комфортная и безопасная среда для жизни

	20.
	Доля победителей и призеров школьного/муниципального  этапа ВсОШ
	«МП»
	убывание
	процент
	70
	65
	65
	65
	Указ Президента РФ от 28.04.2008 № 607
«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов»
	Управление образования
Юргинского муниципального округа
	Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи


	21.
	Доля обучающихся, принявших участие в конкурсах, спортивных мероприятиях, слетах и др.  
	«МП»
	возрастание
	процент
	61,5
	63
	64
	65
	Указ Президента РФ от 28.04.2008 № 607
«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов»
	Управление образования
Юргинского муниципального округа
	Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи


	22.
	Количество объектов, в которых проведены текущие ремонтные работы
	«МП»
	убывание
	единиц
	9
	0
	5
	3
	Постановление Правительства РФ от 17.12.2012 № 1317
(ред. от 30.06.2021)
"О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов"
	Управление образования
Юргинского муниципального округа
	Комфортная и безопасная среда для жизни

	23.
	Доля участников образовательного процесса, получивших социальную поддержку
	«НП»
	-
	процент
	100
	100
	100
	100
	Постановление Правительство Кемеровской области-Кузбасса от 14.08.2024 № 533 «О реализации Закона Кемеровской области от 14.11.2005 №123 ОЗ 2О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области»
	Управление образования
Юргинского муниципального округа
	Комфортная и безопасная среда для жизни

	24.
	Доля общеобразовательных организаций, соответствующих требованиям безопасного пребывания детей в общеобразовательных организациях, от общего количества общеобразовательных организаций
	«МП»
	-
	процент
	100
	100
	100
	100
	Указ Президента РФ от 28.04.2008 № 607
«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов»
	Управление образования
Юргинского муниципального округа
	Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи


	25.
	Доля удовлетворенных качеством предоставляемых услуг МКУ «ЦБ УО ЮМО», МКУ «ИМЦ ЮМО»
	«МП»
	-
	процент
	100
	100
	100
	100
	Указ Президента РФ от 28.04.2008 № 607
«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов»
	Управление образования
Юргинского муниципального округа
	Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи


	26.
	Доля персонала прошедшего обучение по пожарной безопасности
	«МП»
	-
	процент
	100
	100
	100
	100
	Закон Кемеровской области-Кузбасса  от 06.10.1997 года №33-ОЗ Об обеспечении пожарной безопасности
	Управление образования
Юргинского муниципального округа
	Комфортная и безопасная среда для жизни

	27.
	Доля образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению безопасности жизнедеятельности
	«МП»
	-
	процент
	100
	100
	100
	100
	Закон Кемеровской области-Кузбасса  от 06.10.1997 года №33-ОЗ Об обеспечении пожарной безопасности
	Управление образования
Юргинского муниципального округа
	Комфортная и безопасная среда для жизни

	28.
	Доля обучающихся образовательных организаций Юргинского муниципального округа, охваченных различными видами отдыха, оздоровления и занятости, от общего числа обучающихся общеобразовательных организаций в возрасте от  6 до 18 лет, в том числе малозатратными формами отдыха
	«МП»
	-
	процент
	100
	100
	100
	100
	Постановление Администрации Юргинского муниципального округа №329 от 26.03.2026 года «Об организации  отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Юргинском муниципальном округе в летний период 2026г.» на территории Юргинского муниципального округа
	Управление образования
Юргинского муниципального округа
	Комфортная и безопасная среда для жизни

	29.
	Отношение оздоровленных детей к общему количеству детей
	«МП»
	-
	процент
	100
	100
	100
	100
	Постановление Администрации Юргинского муниципального округа №329 от 26.03.2026года «Об организации  отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в Юргинском муниципальном округе в летний период 2026г.» на территории Юргинского муниципального округа
	Управление образования
Юргинского муниципального округа
	Комфортная и безопасная среда для жизни

	30.
	Доля общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных организаций   
	«МП»
	-
	процент
	100
	100
	100
	100
	Указ Президента РФ от 28.04.2008 № 607
«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов
	Управление образования
Юргинского муниципального округа
	Комфортная и безопасная среда для жизни

	31.
	Количество школьных автобусов, отвечающих требованиям перевозки обучающихся
	«МП»
	-
	количество
	18
	18
	18
	18
	Федеральный закон "О безопасности дорожного движения" от 10.12.1995 N 196-ФЗ
	Управление образования
Юргинского муниципального округа
	Комфортная и безопасная среда для жизни

	32.
	Доля водителей, прошедших обучение по тех. Минимуму и успешно сдавших экзамены по ПДД
	«МП»
	-
	процент
	100
	100
	100
	100
	Федеральный закон "О безопасности дорожного движения" от 10.12.1995 N 196-ФЗ
	Управление образования
Юргинского муниципального округа
	Комфортная и безопасная среда для жизни



2.1. Прокси-показатели муниципальной программы

В 2027-2029 годах прокси-показатели муниципальной программы отсутствуют.

3. Структура муниципальной программы

	Nп/п
	Задачи структурного элемента
	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента
	Связь с показателями

	1
	2
	3
	4

	1.
	Региональный проект «Обеспечение и организация мероприятий в области антитеррористической защищенности в муниципальных организациях Кемеровской области - Кузбасса» 

	1.1
	Региональный проект «Обеспечение и организация мероприятий в области антитеррористической защищенности в муниципальных организациях Кемеровской области - Кузбасса» (куратор – Либец Константин Анатольевич) согласно приложению №1 к муниципальной программе

	
	Ответственный исполнитель программы: Управление образования администрации Юргинского муниципального округа
	Срок реализации 2027-2029 годы

	1.1.1
	Создать безопасные условия для организации  учебно - воспитательного процесса в образовательных организациях

	Реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса
	Количество
образовательных
организаций, в которых
проведены мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса

	2.
	Региональный проект «Развитие инфраструктуры в области защиты населения и территории Кемеровской области - Кузбасса от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожарной безопасности»

	2.1
	Региональный проект «Развитие инфраструктуры в области защиты населения и территории Кемеровской области - Кузбасса от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожарной безопасности» (куратор – Либец Константин Анатольевич) согласно приложению №2 к муниципальной программе

	
	Ответственный исполнитель программы: Управление образования администрации Юргинского муниципального округа
	Срок реализации 2027-2029 годы

	2.1.1
	Создать безопасные условия для организации  учебно - воспитательного процесса в образовательных организациях

	Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса
	Количество
образовательных
организаций, в которых
проведены мероприятия по  обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса

	3.
	Региональный проект, входящий в состав национального проекта «Педагоги и наставники (Кемеровская область – Кузбасс)»

	3.1
	Региональный проект «Педагоги и наставники (Кемеровская область – Кузбасс)» (куратор – Либец Константин Анатольевич) согласно приложению №3 к муниципальной программе

	
	Ответственный исполнитель программы: Управление образования администрации Юргинского муниципального округа
	Срок реализации 2027-2029 годы

	3.1.1
	Обеспечить выплату педагогическим работникам образовательных организаций
	1. Ежемесячные  выплаты денежного  вознаграждения советникам директоров в муниципальных образовательных организациях
2. Проведение мероприятий
по обеспечению
деятельности советников
директора по воспитанию
и взаимодействию с
детскими
общественными
объединениями в
общеобразовательных
организациях
3. Выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций 
	1. Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями,
2. Проведение мероприятий
по обеспечению
деятельности советников
директора по воспитанию
и взаимодействию с
детскими
общественными
объединениями в
общеобразовательных
организациях
3. Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно

	4.
	Комплекс процессных мероприятий «Капитальный и текущий ремонт, строительство образовательных организаций. Материально-техническое оснащение» (куратор – Либец Константин Анатольевич) согласно приложению №4 к муниципальной программе

	
	Ответственный исполнитель программы: Управление образования администрации Юргинского муниципального округа
	Срок реализации 2027-2029 годы

	4.1.
	Реализация мероприятий по проведению ремонтных работ в региональных (муниципальных) организациях общего и дополнительного образования, включенных в программу, соответствующих безопасным и современным условиям для обучения
	Приведение материально-технического состояния образовательных организаций в соответствие с санитарными, противопожарными и антитеррористическими требованиями и нормативами до создания благоприятных, комфортных, здоровьесберегающих условий для организации образовательного процесса, создания доступной среды
	Количество объектов, в которых
проведены текущие ремонтные работы

	5.
	Комплекс процессных мероприятий подпрограмма «Обеспечение деятельности учреждений общего и дополнительного образования для предоставления образовательных услуг» (куратор – Либец Константин Анатольевич) согласно приложению №5 к муниципальной программе

	
	Ответственный исполнитель программы: Управление образования администрации Юргинского муниципального округа
	Срок реализации: 2027-2029 годы

	5.1
	Задача «Создание и обеспечение в образовательных организациях условий, отвечающих современным требованиям к образовательному процессу»
	1.Создание условий для повышения эффективного и качественного образования в соответствии 
с федеральным государственным образовательным стандартом образования
2.Улучшение условий для повышения качества образовательного процесса
	Доля  образовательных организаций соответствующих требованиям образовательного процесса

	5.2
	Задача « Сохранение уровня заработной платы работников образования в соответствие с целевыми показателями заработной платы работников образования»
	1. Рост уровня охвата детей дополнительным образованием. Оказание услуги по предоставлению дополнительного образования детям в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей
2. Улучшение условий для повышения качества образовательного процесса
	1. Достижение установленных целевых показателей заработной платы педагогических работников дополнительного  образования
2. Достижение установленных целевых показателей заработной платы педагогических работников дошкольного  образования

	5.3
	Задача «Обеспечение доступности  дополнительного образования»
	Рост уровня охвата детей дополнительным образованием. Оказание услуги по предоставлению дополнительного образования детям в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей
	Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет


	5.4
	Задача «Обеспечение доступности дошкольного образования»

	Создание условий для повышения эффективного и качественного дошкольного образования в соответствии 
с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования
	1.Доля детей, охваченных вариативными формами дошкольного образования (группы кратковременного пребывания, группы дополнительного образования)
2.Охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет дошкольным образованием

	5.5
	Задача «Обеспечение доступности дошкольного и общего образования»
	Улучшение условий для повышения качества образовательного процесса
	1. Доля детей охваченных учебными, наглядными пособиями и игровым инвентарем дошкольного образования
2.Доля педагогов, имеющих первую и высшую квалификационную категорию

	5.6
	Задача «Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в рамках социального заказа»
	Рост уровня охвата детей дополнительным образованием в рамках социального заказа. Оказание услуги по предоставлению дополнительного образования детям в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей
	1.Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования
 2.Обеспечены выплаты заработной платы в рамках с социального заказа, предоставляемые прочему персоналу образовательных организаций
3.Обеспечены выплаты заработной платы в рамках с социального заказа, педагогическим работникам  образовательных организаций

	5.7
	Задача «Обеспечить школьников организованным горячим питанием»
	1.Организация бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных общеобразовательных организациях Юргинского муниципального округа
2.Организация бесплатного горячего питания бесплатного двухразового питания детям-инвалидам, не имеющим ограниченных возможностей здоровья, обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях
3.Обеспечение двухразовым бесплатным питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
4.Предоставление членам семей участников специальной военной операции, указанным в подпункте 2 статьи 2 Закона 
Кемеровской области - Кузбасса «О мерах социальной поддержки семей граждан, принимающих  участие в специальной военной операции», обучающимся в пятых - одиннадцатых классах муниципальных общеобразовательных организаций, бесплатного одноразового
	1.Охват детей бесплатным горячим питанием 

	6.
	Комплекс процессных мероприятий подпрограмма «Развитие одаренности и творчества участников образовательного процесса в Юргинском муниципальном округе» (куратор – Либец Константин Анатольевич) согласно приложению №6 к муниципальной программе

	
	Ответственный исполнитель программы: Управление образования администрации Юргинского муниципального округа 
	Срок реализации 2027-2029 годы

	6.1
	Задача «Поддержка педагогических работников и участников конкурсов профессионального мастерства, распространение педагогического опыта, повышение социального статуса учителя, престижа педагогической профессии, освоение инновационных технологий другими педагогами округа и повышение качества обучения как результата профессионального роста педагогических кадров»
	Победы в конкурсах профессионального мастерства. Распространение педагогического опыта
	1.Доля победителей в конкурсах

	6.2
	Задача «Совершенствование системы образования»  
	Создание и пополнение базы данных одаренных детей,
Целевая поддержка детей
	1.Доля победителей и призеров школьного/муниципального  этапа ВсОШ
2. Доля обучающихся, принявших участие в конкурсах, спортивных мероприятиях, слетах и др.  
3. Доля обучающихся успешно прошедших ГИА
4. Доля обучающихся принявших участия в исследованиях качества образования

	6.3
	Задача «Создание и развитие интегрированной системы школьных медиацентров, музеев и театров, как единого культурно-образовательного пространства, направленного на всестороннее развитие личности учащихся»  
	Улучшение условий для повышения качества образовательного процесса.
	1. Повышение уровня вовлеченности и творческой активности учащихся в культурно-образовательную деятельность

	7.
	Комплекс процессных мероприятий Подпрограмма «Социальные гарантии в системе образования» (куратор – Либец Константин Анатольевич) согласно приложению №7 к муниципальной программе

	
	Ответственный исполнитель программы: Управление образования администрации Юргинского муниципального округа 
	Срок реализации 2027-2029 годы

	7.1
	Задача «Сохранение и развитие системы социальной поддержки участников образовательного процесса»
	1.Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком, оказание платных услуг
2. Ежемесячные социальные денежные выплаты отдельным категориям граждан
3. Обеспечение зачисления денежных средств детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей на банковские счета
4. Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет
5 Осуществление назначения и выплаты денежных средств гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
6. Осуществление назначения и выплаты единовременного государственного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
7. Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
8. Выплаты по Акции «Первое сентября – каждому школьнику», материальная помощь на выпускной бал, дневники для первоклассников
	Доля участников образовательного процесса, получивших социальную поддержку

	8.
	Комплекс процессных мероприятий Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» (куратор – Либец Константин Анатольевич) согласно приложению №8 к муниципальной программе

	
	Ответственный исполнитель программы: Управление образования администрации Юргинского муниципального округа 
	Срок реализации 2027-2029 годы

	8.1
	Задача «Создать условия для организации учебно-воспитательного процесса в образовательных организациях»
	Обеспечение эффективного управления функционированием и развитием системы образования 
Повышение качества и эффективности муниципальных услуг в системе образования
	1.Доля общеобразовательных организаций, соответствующих требованиям безопасного пребывания детей в общеобразовательных организациях, от общего количества общеобразовательных организаций
2.Доля удовлетворенных качеством предоставляемых услуг МКУ «ЦБ УО ЮМО», МКУ «ИМЦ ЮМО»

	8.2
	Задача «Обеспечение  муниципальных услуг в социальной сфере дополнительного образования детей в рамках социального заказа»
	Обеспечение эффективного управления функционированием и развитием системы образования 
Повышение качества и эффективности муниципальных услуг в системе образования
	Обеспечение заработной платы педагогическим работникам в рамках социального заказа

	9.
	Комплекс процессных мероприятий Подпрограмма «Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности в учреждениях социальной сферы» (куратор – Либец Константин Анатольевич) согласно приложению №9 к муниципальной программе

	
	Ответственный исполнитель программы: Управление образования администрации Юргинского муниципального округа 
	Срок реализации 2027-2029 годы

	9.1
	Задача «Создать условий в рамках антитеррористической и пожарной защищенности»
	Обеспечение эффективного управления функционированием и развитием системы образования
	1. Доля образовательных организаций, соответствующих требованиям безопасного пребывания детей в образовательных организациях, от общего количества образовательных организаций
2. Доля персонала прошедшего обучение по пожарной безопасности
3.Доля образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению безопасности жизнедеятельности

	10.
	Комплекс процессных мероприятий Подпрограмма «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей» (куратор – Либец Константин Анатольевич) согласно приложению №10 к муниципальной программе

	
	Ответственный исполнитель программы: Управление образования администрации Юргинского муниципального округа 
	Срок реализации 2027-2029 годы

	10.1
	Задача «Создать оптимальные условия для эффективного отдыха детей и подростков  разностороннего развития их способностей в процессе творческой и спортивно-оздоровительной деятельности, трудоустройство несовершеннолетних»
	Созданы условия для полноценного отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков, проживающих на территории района, в каникулярное время
	1.Доля обучающихся образовательных организаций Юргинского муниципального округа, охваченных различными видами отдыха, оздоровления и занятости, от общего числа обучающихся общеобразовательных организаций в возрасте от  6 до 18 лет,  в том числе малозатратными формами отдыха
2.Отношение оздоровленных детей к общему количеству детей

	11.
	Комплекс процессных мероприятий Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала работников образования»

	
	Ответственный исполнитель программы: Управление образования администрации Юргинского муниципального округа 
	Срок реализации 2027-2029 годы

	11.1
	Задача «Создание условий для развития и совершенствования работников образования  в Юргинском муниципальном округе и повышения эффективности образовательного процесса»

	Укрепление кадрового потенциала, повышение профессионального уровня работников образования
	Доля общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных организаций   

	12.
	Комплекс процессных мероприятий Подпрограмма «Безопасность дорожного движения» (куратор – Либец Константин Анатольевич) согласно приложению №12 к муниципальной программе

	
	Ответственный исполнитель программы: Управление образования администрации Юргинского муниципального округа 
	Срок реализации 2027-2029 годы

	12.1
	Задача «Снижение детского дорожно-транспортного травматизма. Организация безопасных перевозок»
	Обеспечение безопасных условий для организации  учебно - воспитательного процесса в образовательных организациях
	1.Количество школьных автобусов, отвечающих требованиям перевозки обучающихся
2.Доля водителей, прошедших обучение по тех. Минимуму и успешно сдавших экзамены по ПДД

	13.
	Комплекс процессных мероприятий Подпрограмма «Обслуживание учреждений образования» (куратор – Либец Константин Анатольевич) согласно приложению №13 к муниципальной программе

	
	Ответственный исполнитель программы: Управление образования администрации Юргинского муниципального округа 
	Срок реализации 2027-2029 годы

	
	Задача «Обеспечить деятельность по оказанию подведомственных учреждений»
	Создание условий для повышения эффективного и качественного образования в соответствии
	1.Количество обслуживаемых образовательных организаций



4.Финансовое обеспечение муниципальной программы

Расчет объема финансовых ресурсов осуществляется путем оценки объема финансирования по каждому мероприятию исходя из необходимого достижения целевых показателей по укрупненной структуре затрат, учитывающей все необходимые расходы. 

	Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения 
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.рублей

	
	2027
	2028
	2029
	№+n
	Всего


	Муниципальная программа Юргинского муниципального округа «Развитие системы образования в Юргинском муниципальном округе» на 2027 и на плановый период 2028 и 2029 годов» всего, в том числе: 
	



695 987,7
	694 299,6



	711 783,7



	






0
	2 102 071,0




	 Местный бюджет
	383 141,2
	379 285,1
	396 823,2
	0
	1 159 249,5

	 Региональный бюджет
	270 499,1
	272 927,3
	272 927,3
	0
	816 353,7

	 Федеральный бюджет 
	38 098,4
	37 837,2
	37 837,2
	0
	113 772,8

	 Средства фондов
	0
	0
	0
	0
	0

	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	0
	0

	 Внебюджетные источники
	1 065,0
	1 066,0
	1 012,0
	0
	3 143,0

	Объем налоговых расходов Юргинского муниципального округа 
	3 184,0
	3 184,0
	3 184,0
	0
	9 552,0

	1. Структурный элемент – региональный проект «Обеспечение и организация мероприятий в области антитеррористической защищенности в муниципальных организациях Кемеровской области – Кузбасса» (всего), в том числе:
	383,8
	1 534,7
	1 534,7
	0
	3 453,2

	Местный бюджет
	11,6
	46,1
	46,1
	0
	103,8

	 Региональный бюджет
	372,2
	1 488,6
	1 488,6
	0
	3 349,4 

	 Федеральный бюджет 
	0
	0
	0
	0
	0

	 Средства фондов
	0
	0
	0
	0
	0

	 Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	0
	0

	 Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0

	2. Структурный элемент – региональный проект «Развитие инфраструктуры в области защиты населения и территории Кемеровской области - Кузбасса от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожарной безопасности» (всего), в том числе:
	383,8
	1 896,1
	1 896,1
	0
	4 176,0

	Местный бюджет
	11,6
	56,9
	56,9
	0
	125,4

	 Региональный бюджет
	372,2
	1 839,2
	1 839,2
	0
	4 050,6

	 Федеральный бюджет 
	0
	0
	0
	0
	0

	 Средства фондов
	0
	0
	0
	0
	0

	 Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	0
	0

	 Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0

	3.Структурный элемент – региональный проект «Педагоги и наставники (Кемеровская область – Кузбасс)» (всего), в том числе:
	33 367,3
	33 419,6
	33 419,6
	0
	100 206,5






	Местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0
	0,0

	 Региональный бюджет
	717,5
	726,4
	726,4
	0
	2 170,3

	 Федеральный бюджет 
	32 649,8
	32 693,2
	32 693,2
	0
	98 036,2

	 Средства фондов
	0
	0
	0
	0
	0

	 Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	0
	0

	 Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0

	4.Структурный элемент – комплекс процессных мероприятий «Капитальный и текущий ремонт, строительство образовательных организаций. Материально-техническое оснащение» (всего), в том числе:
	22 500,0
	9 500,0
	10 000,0
	0
	42 000,0

	Местный бюджет
	22 500,0
	9 500,0
	10 000,0
	0
	42 000,0

	 Региональный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0

	 Федеральный бюджет 
	0
	0
	0
	0
	0

	 Средства фондов
	0
	0
	0
	0
	0

	 Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	0
	0

	 Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0

	5. Структурный элемент - комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности учреждений общего и дополнительного образования для предоставления образовательных услуг» (всего), в том числе:
	507 231,3
	522 402,5
	540 488,3
	



0
	



1 570 122,1





	 Местный бюджет
	248 370,6
	264 009,5
	282 149,3
	0
	794 529,4

	Региональный бюджет
	252 347,1
	252 183,0
	252 183,0
	0
	756 713,1

	 Федеральный бюджет 
	5 448,6
	5 144,0
	5 144,0
	0
	15 736,6

	 Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	0
	0

	 Средства фондов
	0
	0
	0
	0
	0

	 Внебюджетные источники
	1 065,00
	1 066,00
	1 012,00
	0
	3 143,00

	6.Структурный элемент - комплекс процессных мероприятий «Развитие одаренности и творчества участников образовательного процесса  в Юргинском муниципальном округе» (всего), в том числе:
	2 061,00
	2 061,00
	2 061,00
	



0


	6 183,00

	Местный бюджет
	2 061,00
	2 061,00
	2 061,00
	0
	6 183,00

	Региональный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0

	 Федеральный бюджет 
	0
	0
	0
	0
	0

	 Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	0
	0

	 Средства фондов
	0
	0
	0
	0
	0

	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0

	7.Структурный элемент - комплекс процессных мероприятий «Социальные гарантии в системе образования» (всего), в том числе:
	


14 370,5
	


14 370,5
	


14 370,5
	


0
	43 111,5




	Местный бюджет
	48,2
	48,2
	48,2
	0
	144,6

	Региональный бюджет
	14 322,3
	14 322,3
	14 322,3
	0
	42 966,9

	 Федеральный бюджет 
	0
	0
	0
	0
	0

	 Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	0
	0

	 Средства фондов
	0
	0
	0
	0
	0

	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0

	8.Структурный элемент - комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы» (всего), в том числе:
	38 481,8
	38 618,1
	38 937,8
	0
	116 037,7

	Местный бюджет
	36 855,9
	36 992,2
	37 311,9
	0
	111 160,0

	Региональный бюджет
	1 625,9
	1 625,9
	1 625,9
	0
	4 877,7

	 Федеральный бюджет 
	0
	0
	0
	0
	0

	 Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	0
	0

	 Средства фондов
	0
	0
	0
	0
	0

	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0

	9.Структурный элемент - комплекс процессных мероприятий «Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности в учреждениях социальной сферы» (всего), в том числе:
	10 000,00
	2 789,10
	737,30
	0
	13 526,40

	Местный бюджет
	10 000,00
	2 789,10
	737,30
	0
	13 526,40

	Региональный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0

	 Федеральный бюджет 
	0
	0
	0
	0
	0

	 Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	0
	0

	 Средства фондов
	0
	0
	0
	0
	0

	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0

	10.Структурный элемент - комплекс процессных мероприятий «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей» (всего), в том числе:
	




12 346,9
	




12 894,9
	13 525,3
	0
	38 767,1

	Местный бюджет
	11 605,0
	12 153,0
	12 783,4
	0
	36 541,4

	Региональный бюджет
	741,9
	741,9
	741,9
	0
	2 225,7

	 Федеральный бюджет 
	0
	0
	0
	0
	0

	 Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	0
	0

	 Средства фондов
	0
	0
	0
	0
	0

	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0

	11.Структурный элемент - комплекс процессных мероприятий «Развитие кадрового потенциала работников образования» (всего), в том числе:
	350,00
	350,00
	350,00
	0
	1 050,00

	Местный бюджет
	350,00
	350,00
	350,00
	0
	1 050,00

	Региональный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0

	 Федеральный бюджет 
	0
	0
	0
	0
	0

	 Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	0
	0

	 Средства фондов
	0
	0
	0
	0
	0

	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0

	12.Структурный элемент - комплекс процессных мероприятий «Безопасность дорожного движения» (всего), в том числе:
	2 700,00
	2 700,00
	2 700,00
	0
	8 100,00

	Местный бюджет
	2 700,00
	2 700,00
	2 700,00
	0
	8 100,00

	Региональный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0

	 Федеральный бюджет 
	0
	0
	0
	0
	0

	 Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	0
	0

	 Средства фондов
	0
	0
	0
	0
	0

	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0

	13.Структурный элемент - комплекс процессных мероприятий «Обслуживание учреждений образования» (всего), в том числе:
	48 627,3
	48 579,10
	48 579,10
	0
	145 785,5

	Местный бюджет
	48 627,3
	48 579,10
	48 579,10
	0
	145 785,5

	Региональный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0

	 Федеральный бюджет 
	0
	0
	0
	0
	0

	 Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
	0
	0
	0
	0
	0

	 Средства фондов
	0
	0
	0
	0
	0

	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0




Приложение №1
к муниципальной программе
«Развитие системы образования в
Юргинском муниципальном округе на 2027 год
 и на плановый период 2028 и 2029 годов»

1. ПАСПОРТ
регионального проекта, не входящий в состав национального проекта «Обеспечение и организация мероприятий в области антитеррористической защищенности в муниципальных организациях Кемеровской области - Кузбасса»
1.Основные положения

	Краткое наименование регионального проекта
	Капитальный ремонт школы
	Срок реализации проекта -ежегодно
	Дата начала -  январь
2027г.
	Дата окончания
- декабрь 2029г.

	 Куратор проекта 
	Либец К.А.
	Первый заместитель главы Юргинского муниципального округа по экономическим вопросам, транспорту и связи

	Руководитель проекта 
	Колпакова Л.А.
	Начальник управления образования

	 Соисполнители МП
	
	Образовательные учреждения Юргинского муниципального округа

	Связь с государственными программами (комплексными программами) Кемеровской области – Кузбасса и с муниципальными программами (комплексными программами) ЮМО 
	Государственная программа
Кемеровской области – Кузбасса
	Государственная программа Кемеровской области – Кузбасса «Развитие системы образования Кузбасса», утвержденная постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 28.11.2023 № 784

	
	Муниципальная программа
	Муниципальная программа «Развитие системы образования в Юргинском муниципальном округе на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов»



2. Показатели регионального проекта

	№
п/п
	Показатели
регионального проекта
	Уровень
показателя 
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Признак
возрастания/
убывания
	Нарастающий итог

	
	
	
	
	значение
	год
	2027
	2028
	2029
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Задача: Создать безопасные условия для организации  учебно - воспитательного процесса в образовательных организациях

	1.1
	Количество
образовательных
организаций, в которых
проведены мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса
	«МП»
«РП»

	единиц
	-
	2026
	1
	4
	4
	-
	нет



3. План достижения показателей регионального проекта в 2027 году

	№
п/п
	Показатели 
регионального  проекта 
	Уровень показателя

	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения 
	На конец 
2027 года


	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1.
	Задача: Создать безопасные условия для организации  учебно - воспитательного процесса в образовательных организациях

	1.1.
	Количество
образовательных
организаций, в которых
проведены мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса
	«МП»
«РП»

	единиц
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1



План достижения показателей регионального проекта в 2028 году

	№
п/п
	Показатели 
регионального  проекта 
	Уровень показателя

	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения 
	На конец 
2028 года


	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1.
	Задача: Создать безопасные условия для организации учебно - воспитательного процесса в образовательных организациях

	1.1.
	Количество
образовательных
организаций, в которых
проведены мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса
	«МП»
«РП»

	единиц
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	2
	1
	0
	0
	0
	4



План достижения показателей регионального проекта в 2029 году

	№
п/п
	Показатели 
регионального  проекта 
	Уровень показателя

	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения 
	На конец 
2029 года


	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1.
	Задача: Создать безопасные условия для организации учебно - воспитательного процесса в образовательных организациях

	1.1.
	Количество
образовательных
организаций, в которых
проведены мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса
	«МП»
«РП»

	единиц
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	2
	1
	0
	0
	0
	4



4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

	

№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение

	Период, год
	Характеристика мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Связь с показателями регионального проекта

	
	
	
	
	2027
	2028
	2029
	N+n
	
	
	

	
	
	
	значение
	год
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Задача: Создать безопасные условия для организации  учебно - воспитательного процесса в образовательных организациях

	1.1.
	Реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса
	единиц
	-
	2026
	1
	4
	4
	-
	Реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности
	Замена АПС
	Количество
образовательных
организаций, в которых
проведены мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности



5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) 
и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.рублей

	
	
	2027
	2028
	2029
	№+n
	Всего

	1.
	Задача: Создать безопасные условия для организации  учебно – воспитательного процесса в образовательных организациях

	1.1.
	Реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области – Кузбасса,  всего
	






383,8
	






1 534,7
	






1 534,7
	
х
	3 453,2

	1.1.1.
	 Местный бюджет
	11,6
	46,1
	46,1
	х
	103,8

	1.1.2.
	Региональный бюджет
	372,2
	1 488,6
	1 488,6
	х
	3 349,4

	1.1.3.
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	х
	0

	
	Итого по региональному (ведомственному) проекту:
	
383,8
	
1 534,7
	
1 534,7
	х
	3 453,2


	
	в том числе:
	0
	0
	0
	х
	0

	
	 Местный бюджет
	11,6
	46,1
	46,1
	х
	103,8

	
	Региональный бюджет
	372,2
	1 488,6
	1 488,6
	х
	3 349,4

	
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	х
	0



6. План исполнения бюджета Юргинского муниципального округа в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2027 году

	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс.рублей)
	Всего
на конец
2027 г.
(тыс.
рублей)

	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1
	Задача: Создать безопасные условия для организации  учебно – воспитательного процесса в образовательных организациях

	1.1
	Реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области – Кузбасса
	0
	0
	0
	0
	0
	191,9
	191,9
	0
	0
	0
	0
	383,8

	Итого:
	0
	0
	0
	0
	0
	191,9
	191,9
	0
	0
	0
	0
	383,8



План исполнения бюджета Юргинского муниципального округа в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2028 году

	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс.рублей)
	Всего 
на конец
2028 г.
(тыс.
рублей)

	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1
	Задача: Создать безопасные условия для организации  учебно – воспитательного процесса в образовательных организациях

	1.1
	Реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области – Кузбасса
	0
	0
	0
	0
	0
	383,7
	767,3
	383,7
	0
	0
	0
	1 534,7

	Итого:
	0
	0
	0
	0
	0
	383,7
	767,3
	383,7
	0
	0
	0
	1 534,7



План исполнения бюджета Юргинского муниципального округа в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2029 году

	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс.рублей)
	Всего 
на конец
2029 г.
(тыс.
рублей)

	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1
	Задача: Создать безопасные условия для организации  учебно – воспитательного процесса в образовательных организациях

	1.1
	Реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области – Кузбасса
	0
	0
	0
	0
	0
	383,7
	767,3
	383,7
	0
	0
	0
	1 534,7

	Итого:
	0
	0
	0
	0
	0
	383,7
	767,3
	383,7
	0
	0
	0
	1 534,7



7. Дополнительная информация

	Замена автоматической пожарной сигнализации (АПС) в подведомственных учреждениях управления образования.



8.План реализации регионального проекта

	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Срок реализации
	Ответственный
исполнитель (участник муниципальной программы)
	Вид документа и характеристика
мероприятия (результата), контрольной точки

	
	
	начало
	окончание
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Задача: Создать безопасные условия для организации учебно – воспитательного процесса в образовательных организациях

	1.1
	Реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области – Кузбасса в 2027 году реализации
	2027
	2027
	Управление образования АЮМО
	 -

	1.1.К.1
	Контрольная точка 
«Заключение соглашения на получение субсидий на  Реализацию мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области»
	январь
2027
	декабрь
2027
	Управление образования АЮМО
	Подписанное Соглашение с двух сторон проверки организации

	1.1.К.2
	Контрольная точка «Выплаты осуществлены»
	январь
2027
	декабрь
2027
	Управление образования АЮМО
	Платежная ведомость
Отчеты: ежемесячные, квартальные, годовые

	1.1
	Реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области – Кузбасса в 2028 году реализации
	2028
	2028
	Управление образования АЮМО
	 -

	1.1.К.1
	Контрольная точка 
«Заключение соглашения на получение субсидий на  Реализацию мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области»
	январь
2028
	декабрь
2028
	Управление образования АЮМО
	Подписанное Соглашение с двух сторон проверки организации

	1.1.К.2
	Контрольная точка «Выплаты осуществлены»
	январь
2028
	декабрь
2028
	Управление образования АЮМО
	Платежная ведомость
Отчеты: ежемесячные, квартальные, годовые

	1.1
	Реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области – Кузбасса в 2029 году реализации
	2029
	2029
	Управление образования АЮМО
	 -

	1.1.К.1
	Контрольная точка 
«Заключение соглашения на получение субсидий на  Реализацию мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области»
	январь
2029
	декабрь
2029
	Управление образования АЮМО
	Подписанное Соглашение с двух сторон проверки организации

	1.1.К.2
	Контрольная точка «Выплаты осуществлены»
	январь
2029
	декабрь
2029
	Управление образования АЮМО
	Платежная ведомость
Отчеты: ежемесячные, квартальные, годовые




Приложение №2
к муниципальной программе
«Развитие системы образования в
Юргинском муниципальном округе на 2027 год
 и на плановый период 2028 и 2029 годов»

1. ПАСПОРТ
регионального проекта, не входящего в состав национального проекта «Развитие инфраструктуры в области защиты населения и территории Кемеровской области – Кузбасса от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и пожарной безопасности»

1.Основные положения

	Краткое наименование регионального проекта
	Капитальный ремонт школы
	Срок реализации проекта –ежегодно
	Дата начала -  январь
2027г.
	Дата окончания
- декабрь 2029г.

	 Куратор проекта 
	Либец К.А.
	Первый заместитель главы Юргинского муниципального округа по экономическим вопросам, транспорту и связи

	Руководитель проекта 
	Колпакова Л.А.
	Начальник управления образования

	 Соисполнители МП
	
	Образовательные учреждения Юргинского муниципального округа

	Связь с государственными программами (комплексными программами) Кемеровской области – Кузбасса и с муниципальными программами (комплексными программами) ЮМО 
	Государственная программа
Кемеровской области – Кузбасса
	Государственная программа Кемеровской области – Кузбасса «Развитие системы образования Кузбасса», утвержденная постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 28.11.2023 № 784

	
	Муниципальная программа
	Муниципальная программа «Развитие системы образования в Юргинском муниципальном округе на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов»



2. Показатели регионального проекта

	№
п/п
	Показатели
регионального проекта
	Уровень
показателя 
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Признак
возрастания/
убывания
	Нарастающий итог

	
	
	
	
	значение
	год
	2027
	2028
	2029
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Задача: Создать безопасные условия для организации  учебно – воспитательного процесса в образовательных организациях

	1.1
	Количество
образовательных
организаций, в которых
проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области – Кузбасса
	«МП»
«РП»

	единиц
	-
	2026
	1
	2
	2
	-
	нет



3. План достижения показателей регионального проекта в 2027 году

	№
п/п
	Показатели 
регионального  проекта 
	Уровень показателя

	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения 
	На конец 
2027 года


	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1.
	Задача: Создать безопасные условия для организации  учебно – воспитательного процесса в образовательных организациях

	1.1.
	Количество
образовательных
организаций, в которых
проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области – Кузбасса
	«МП»
«РП»

	единиц
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	1



План достижения показателей регионального проекта в 2028 году

	№
п/п
	Показатели 
регионального  проекта 
	Уровень показателя

	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения 
	На конец 
2028 года


	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1.
	Задача: Создать безопасные условия для организации учебно – воспитательного процесса в образовательных организациях

	1.1.
	Количество
образовательных
организаций, в которых
проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области – Кузбасса
	«МП»
«РП»

	единиц
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	2



План достижения показателей регионального проекта в 2029 году

	№
п/п
	Показатели 
регионального  проекта 
	Уровень показателя

	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения 
	На конец 
2029 года


	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1.
	Задача: Создать безопасные условия для организации учебно – воспитательного процесса в образовательных организациях

	1.1.
	Количество
образовательных
организаций, в которых
проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области – Кузбасса
	«МП»
«РП»

	единиц
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	2



4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение

	Период, год
	Характеристика мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Связь с показателями регионального проекта

	
	
	
	
	2027
	2028
	2029
	N+n
	
	
	

	
	
	
	значение
	год
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Задача: Создать безопасные условия для организации учебно – воспитательного процесса в образовательных организациях

	1.1.
	Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области – Кузбасса
	единиц
	-
	2026
	1
	2
	2
	-
	Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
	Установка системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) 
	Количество
образовательных
организаций, в которых
проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности



5.Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) 
и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.рублей

	
	
	2027
	2028
	2029
	№+n
	Всего

	1.
	Задача: Создать безопасные условия для организации  учебно – воспитательного процесса в образовательных организациях

	1.1.
	Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области – Кузбасса, всего
	


383,8
	


1 896,1
	


1 896,1
	
х
	4 176,0



	1.1.1.
	 Местный бюджет
	11,6
	56,9
	56,9
	х
	125,4

	1.1.2.
	Региональный бюджет
	372,2
	1 839,2
	1 839,2
	х
	4 050,6

	1.1.3.
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	х
	0

	
	Итого по региональному (ведомственному) проекту:
	
383,8
	
1 896,1
	
1 896,1
	х
	4 176,0

	
	в том числе:
	0
	0
	0
	х
	0

	
	 Местный бюджет
	11,6
	56,9
	56,9
	х
	125,4

	
	Региональный бюджет
	372,2
	1 839,2
	1 839,2
	х
	4 050,6

	
	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	х
	0



6. План исполнения бюджета Юргинского муниципального округа в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2027 году

	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс.рублей)
	Всего 
на конец
2027 г.
(тыс.
рублей)

	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1
	Задача: Создать безопасные условия для организации  учебно – воспитательного процесса в образовательных организациях

	1.1
	Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области – Кузбасса
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	383,8
	0
	0
	0
	0
	383,8

	Итого:
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	383,8
	0
	0
	0
	0
	383,8



План исполнения бюджета Юргинского муниципального округа в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2028 году

	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс.рублей)
	Всего 
на конец
2028 г.
(тыс.
рублей)

	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1
	Задача: Создать безопасные условия для организации  учебно – воспитательного процесса в образовательных организациях

	1.1
	Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области – Кузбасса
	0
	0
	0
	0
	0
	948,05
	948,05
	0
	0
	0
	0
	1 896,1

	Итого:
	0
	0
	0
	0
	0
	948,05
	948,05
	0
	0
	0
	0
	1 896,1



План исполнения бюджета Юргинского муниципального округа в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2029 году

	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс.рублей)
	Всего 
на конец
2029 г.
(тыс.
рублей)

	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1
	Задача: Создать безопасные условия для организации  учебно – воспитательного процесса в образовательных организациях

	1.1
	Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области – Кузбасса
	0
	0
	0
	0
	0
	948,05
	948,05
	0
	0
	0
	0
	1 896,1

	Итого:
	0
	0
	0
	0
	0
	948,05
	948,05
	0
	0
	0
	0
	1 896,1



7. Дополнительная информация
	Установка системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) — комплексный процесс, который включает проектирование, монтаж, настройку, тестирование и последующее обслуживание. СОУЭ предназначена для своевременного информирования людей о возникновении опасности и организации их безопасной эвакуации при пожаре или другой чрезвычайной ситуации.



8.План реализации регионального проекта

	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Срок реализации
	Ответственный
исполнитель (участник муниципальной программы)
	Вид документа и характеристика
мероприятия (результата), контрольной точки

	
	
	начало
	окончание
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Задача: Создать безопасные условия для организации  учебно – воспитательного процесса в образовательных организациях

	1.1
	Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области – Кузбасса в 2027 году реализации
	2027
	2027
	Управление образования АЮМО
	 -

	1.1.К.1
	Контрольная точка 
«Заключение соглашения на получение субсидий на  Реализацию мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области»
	январь
2027
	декабрь
2027
	Управление образования АЮМО
	Подписанное Соглашение с двух сторон проверки организации

	1.1.К.2
	Контрольная точка «Выплаты осуществлены»
	январь
2027
	декабрь
2027
	Управление образования АЮМО
	Платежная ведомость
Отчеты: ежемесячные, квартальные, годовые

	1.1
	Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области – Кузбасса в 2028 году реализации
	2028
	2028
	Управление образования АЮМО
	 -

	1.1.К.1
	Контрольная точка 
«Заключение соглашения на получение субсидий на  Реализацию мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области»
	январь
2028
	декабрь
2028
	Управление образования АЮМО
	Подписанное Соглашение с двух сторон проверки организации

	1.1.К.2
	Контрольная точка «Выплаты осуществлены»
	январь
2028
	декабрь
2028
	Управление образования АЮМО
	Платежная ведомость
Отчеты: ежемесячные, квартальные, годовые

	1.1
	Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области – Кузбасса в 2029 году реализации
	2029
	2029
	Управление образования АЮМО
	 -

	1.1.К.1
	Контрольная точка 
«Заключение соглашения на получение субсидий на  Реализацию мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области»
	январь
2029
	декабрь
2029
	Управление образования АЮМО
	Подписанное Соглашение с двух сторон проверки организации

	1.1.К.2
	Контрольная точка «Выплаты осуществлены»
	январь
2029
	декабрь
2029
	Управление образования АЮМО
	Платежная ведомость
Отчеты: ежемесячные, квартальные, годовые




Приложение №3
к муниципальной программе
«Развитие системы образования в
Юргинском муниципальном округе на 2027 год  и на плановый период 2028 и 2029 годов»


ПАСПОРТ

регионального проекта, входящего в состав национального проекта «Педагоги и наставники (Кемеровская область – Кузбасс)»
1.Основныеположения

	Краткое наименование регионального проекта
	Капитальный ремонт школы
	Срок реализации проекта –ежегодно
	Дата начала -  январь
2027г.
	Дата окончания
- декабрь 2029г.

	 Куратор проекта 
	Либец К.А.
	Первый заместитель главы Юргинского муниципального округа по экономическим вопросам, транспорту и связи

	Руководитель проекта 
	Колпакова Л.А.
	Начальник управления образования

	 Соисполнители МП
	
	Образовательные учреждения Юргинского муниципального округа

	Связь с государственными программами (комплексными программами) Кемеровской области – Кузбасса и с муниципальными программами (комплексными программами) ЮМО 
	Государственная программа
Кемеровской области – Кузбасса
	Государственная программа Кемеровской области – Кузбасса «Развитие системы образования Кузбасса», утвержденная постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 28.11.2023 № 784

	
	Муниципальная программа
	Муниципальная программа «Развитие системы образования в Юргинском муниципальном округе на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов»



2. Показатели регионального проекта

	№
п/п
	Показатели
регионального проекта
	Уровень
показателя 
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Признак
возрастания/
убывания
	Нарастающий итог

	
	
	
	
	значение
	год
	2027
	2028
	2029
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Задача: Обеспечить выплату педагогическим работникам образовательных организаций

	1.1
	Обеспечены
выплаты
ежемесячного
денежного
вознаграждения
советникам
директоров по
воспитанию и
взаимодействию с детскими
общественными
объединениями
	 «МП»
«РП»
«НП»
	человек
	13
	2026
	13
	13
	13
	-
	нет

	1.2
	Проведение мероприятий
по обеспечению
деятельности советников
директора по воспитанию
и взаимодействию с
детскими
общественными
объединениями в
общеобразовательных
организациях
	 «МП»
«РП»
«НП»
	человек
	13
	2026
	13
	13
	13
	-
	нет

	1.3
	Обеспечены выплаты
денежного
вознаграждения за
классное
руководство,
предоставляемые
педагогическим
работникам
образовательных
организаций,
ежемесячно
	 «МП»
«РП»
«НП»
	единица
	137
	2026
	137
	137
	137
	-
	нет



3. План достижения показателей регионального проекта в 2027 году

	№
п/п
	Показатели 
регионального  проекта 
	Уровень показателя

	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения 
	На конец 
2027 года


	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1.
	Задача: Обеспечить выплату педагогическим работникам образовательных организаций

	1.1.
	Обеспечены
выплаты
ежемесячного
денежного
вознаграждения
советникам
директоров по
воспитанию и
взаимодействию с детскими
общественными
объединениями
	«МП»
«РП»
«НП»
	человек
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13

	1.2.
	Проведение мероприятий
по обеспечению
деятельности советников
директора по воспитанию
и взаимодействию с
детскими
общественными
объединениями в
общеобразовательных
организациях
	«МП»
«РП»
«НП»
	человек
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13

	1.3.
	Обеспечены выплаты
денежного
вознаграждения за
классное
руководство,
предоставляемые
педагогическим
работникам
образовательных
организаций,
ежемесячно
	«МП»
«РП»
«НП»
	человек
	137
	137
	137
	137
	137
	137
	137
	137
	137
	137
	137
	137



План достижения показателей регионального проекта в 2028 году

	№
п/п
	Показатели 
регионального  проекта 
	Уровень показателя

	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения 
	На конец 
2028 года


	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1.
	Задача: Обеспечить выплату педагогическим работникам образовательных организаций

	1.1.
	Обеспечены
выплаты
ежемесячного
денежного
вознаграждения
советникам
директоров по
воспитанию и
взаимодействи
ю с детскими
общественными
объединениями
	«МП»
«РП»
«НП»
	человек
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13

	1.2.
	Проведение мероприятий
по обеспечению
деятельности советников
директора по воспитанию
и взаимодействию с
детскими
общественными
объединениями в
общеобразовательных
организациях
	«МП»
«РП»
«НП»
	человек
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13

	1.3.
	Обеспечены выплаты
денежного
вознаграждения за
классное
руководство,
предоставляемые
педагогическим
работникам
образовательных
организаций,
ежемесячно
	«МП»
«РП»
«НП»
	человек
	137
	137
	137
	137
	137
	137
	137
	137
	137
	137
	137
	137



План достижения показателей регионального проекта в 2029 году

	№
п/п
	Показатели 
регионального  проекта 
	Уровень показателя

	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения 
	На конец 
2029 года


	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1.
	Задача: Обеспечить выплату педагогическим работникам образовательных организаций

	1.1.
	Обеспечены
выплаты
ежемесячного
денежного
вознаграждения
советникам
директоров по
воспитанию и
взаимодействию с детскими
общественными
объединениями
	«МП»
«РП»
«НП»
	человек
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13

	1.2.
	Проведение мероприятий
по обеспечению
деятельности советников
директора по воспитанию
и взаимодействию с
детскими
общественными
объединениями в
общеобразовательных
организациях
	«МП»
«РП»
«НП»
	человек
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13

	1.3.
	Обеспечены выплаты
денежного
вознаграждения за
классное
руководство,
предоставляемые
педагогическим
работникам
образовательных
организаций,
ежемесячно
	«МП»
«РП»
«НП»
	человек
	137
	137
	137
	137
	137
	137
	137
	137
	137
	137
	137
	137



4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение

	Период, год
	Характеристика мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Связь с показателями регионального проекта

	
	
	
	
	2027
	2028
	2029
	N+n
	
	
	

	
	
	
	значение
	год
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Задача: Обеспечить выплату педагогическим работникам образовательных организаций

	1.1.
	Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, города Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций 
	человек
	13
	2026
	13
	13
	13
	-
	Ежемесячные выплаты советникам директоров
	Выплаты физическим лицам
	Обеспечение финансовой поддержки советникам директоров в количестве 13 человек

	1.2.
	Проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях
	человек
	13
	2026
	13
	13
	13
	-
	Ежемесячные выплаты советникам директоров
	Выплаты физическим лицам
	Обеспечение финансовой поддержки советникам директоров в количестве 13 человек

	1.3.
	Ежемесячные денежные вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования
	единиц
	137
	2026
	137
	137
	137
	-
	Ежемесячные выплаты классным руководителям
	Выплаты физическим лицам
	Обеспечение финансовой поддержки классных  руководителей в количестве 137 человек



6. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) 
и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.рублей

	
	
	2027
	2028
	2029
	№+n
	Всего

	1.
	Задача: Обеспечить выплату педагогическим работникам образовательных организаций

	1.1.
	Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, города Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, всего
	1 320,3
	









1 320,3
	









1 320,3
	х
	3 960,9

	1.1.1.
	 Местный бюджет
	0
	0
	0
	х
	 0

	1.1.2.
	Федеральный бюджет
	1 320,3
	1 320,3
	1 320,3
	х
	3 960,9

	1.2
	Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях, всего
	

4 220,6
	

4 272,9
	

4 272,9
	

х
	

12 766,4

	1.2.1.
	 Местный бюджет
	0
	0
	0
	х
	0,0

	1.2.2.
	Региональный бюджет
	717,5
	726,4
	726,4
	х
	2 170,3

	1.2.3.
	Федеральный бюджет
	3 503,1
	3 546,5
	3 546,5
	х
	10 596,1

	1.3.
	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования, всего
	27 826,4
	27 826,4
	27 826,4
	х
	83 479,2

	1.3.1.
	 Местный бюджет
	0
	0
	0
	х
	0

	1.3.2.
	Федеральный бюджет
	27 826,4
	27 826,4
	27 826,4
	х
	83 479,2

	
	Итого по региональному (ведомственному) проекту:
	33 367,30
	33 419,6
	33 419,6
	х
	100 206,5

	
	в том числе:
	0
	0
	0
	х
	0

	
	 Местный бюджет
	0
	0
	0
	х
	0

	
	Региональный бюджет
	717,5
	726,4
	726,4
	х
	2 170,3

	
	Федеральный бюджет
	32 649,80
	32 693,20
	32 693,2
	х
	98 036,2



6. План исполнения бюджета Юргинского муниципального округа в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2027 году

	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс.рублей)
	Всего 
на конец
2027 г.
(тыс.
рублей)

	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1.
	Задача: Обеспечить выплату педагогическим работникам образовательных организаций

	1.1
	Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, города Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций
	110,025
	110,025
	110,025
	110,025
	110,025
	110,025
	110,025
	110,025
	110,025
	110,025
	110,025
	110,025

	1.2
	Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях
	351,7
	351,7
	351,7
	351,7
	351,7
	351,7
	351,7
	351,7
	351,7
	351,7
	351,7
	351,9

	1.3
	Ежемесячное денежному вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования
	2 318,8
	2 318,8
	2 318,8
	2 318,8
	2 318,8
	2 318,8
	2 318,8
	2 318,8
	2 318,8
	2 318,8
	2 318,8
	2 319,6

	Итого:
	2780,5
	2780,5
	2780,5
	2780,5
	2780,5
	2780,5
	2780,5
	2780,5
	2780,5
	2780,5
	2780,5
	2781,5



План исполнения бюджета Юргинского муниципального округа в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2028 году

	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс.рублей)
	Всего 
на конец
2028 г.
(тыс.
рублей)

	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1.
	Задача: Обеспечить выплату педагогическим работникам образовательных организаций

	1.1
	Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, города Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций
	110,025
	110,025
	110,025
	110,025
	110,025
	110,025
	110,025
	110,025
	110,025
	110,025
	110,025
	110,025

	1.2
	Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях
	351,72
	351,72
	351,72
	351,72
	351,72
	351,72
	351,72
	351,72
	351,72
	351,72
	351,72
	351,72

	1.3
	Ежемесячное денежному вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования
	2 318,8
	2 318,8
	2 318,8
	2 318,8
	2 318,8
	2 318,8
	2 318,8
	2 318,8
	2 318,8
	2 318,8
	2 318,8
	2 319,5

	Итого:
	2 780,55
	2 780,55
	2 780,55
	2 780,55
	2 780,55
	2 780,55
	2 780,55
	2 780,55
	2 780,55
	2 780,55
	2 780,55
	2785,8



План исполнения бюджета Юргинского муниципального округа в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2029 году

	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	План исполнения нарастающим итогом (тыс.рублей)
	Всего 
на конец
2029 г.
(тыс.
рублей)

	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1.
	Задача: Обеспечить выплату педагогическим работникам образовательных организаций

	1.1
	Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, города Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций
	110,025
	110,025
	110,025
	110,025
	110,025
	110,025
	110,025
	110,025
	110,025
	110,025
	110,025
	110,025

	1.2
	Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях
	351,72
	351,72
	351,72
	351,72
	351,72
	351,72
	351,72
	351,72
	351,72
	351,72
	351,72
	351,72

	1.3
	Ежемесячное денежному вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования
	2 318,8
	2 318,8
	2 318,8
	2 318,8
	2 318,8
	2 318,8
	2 318,8
	2 318,8
	2 318,8
	2 318,8
	2 318,8
	2 319,5

	Итого:
	2 780,55
	2 780,55
	2 780,55
	2 780,55
	2 780,55
	2 780,55
	2 780,55
	2 780,55
	2 780,55
	2 780,55
	2 780,55
	2785,8



7. Дополнительная информация

	отсутствует



8.План реализации регионального проекта

	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки
	Срок реализации
	Ответственный
исполнитель (участник муниципальной программы)
	Вид документа и характеристика
мероприятия (результата), контрольной точки

	
	
	начало

	окончание
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Задача: Обеспечить выплату педагогическим работникам образовательных организаций

	1.1
	Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, города Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций в 2027 году реализации
	2027
	2027
	Управление образования АЮМО
	 -

	1.1.К.1
	Контрольная точка 
«Заключение соглашения на получение субсидий на  обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, города Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций»
	январь
2027
	декабрь
2027
	Управление образования АЮМО
	Подписанное Соглашение с двух сторон проверки организации

	1.1.К.2
	Контрольная точка «Выплаты осуществлены»
	январь
2027
	декабрь
2027
	Управление образования АЮМО
	Платежная ведомость
Отчеты: ежемесячные, квартальные, годовые

	1.2
	Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в 2027 году реализации
	2027
	2027
	Управление образования АЮМО
	 -

	1.2.К.1
	Контрольная точка 
«Заключение соглашения на получение субсидий по   обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях»
	январь
2027
	декабрь
2027
	Управление образования АЮМО
	Подписанное Соглашение с двух сторон проверки организации


	1.2.К.2
	Контрольная точка «Выплаты осуществлены»
	январь
2027
	декабрь
2027
	Управление образования АЮМО
	Платежная ведомость
Отчеты: ежемесячные, квартальные, годовые

	1.3
	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования в 2027 году реализации
	2027
	2027
	Управление образования АЮМО
	 -

	1.3.К.1
	Контрольная точка 
«Заключение соглашения на получение субсидий на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования»
	январь
2027
	декабрь
2027
	Управление образования АЮМО
	Подписанное Соглашение с двух сторон проверки организации

	1.3.К.2
	Контрольная точка «Выплаты осуществлены»
	январь
2027
	декабрь
2027
	Управление образования АЮМО
	Платежная ведомость
Отчеты: ежемесячные, квартальные, годовые

	1.1
	Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, города Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций в 2028 году реализации
	2028
	2028
	Управление образования АЮМО
	 -

	1.1.К.1
	Контрольная точка 
«Заключение соглашения на получение субсидий по Обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, города Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций»
	январь
2028
	декабрь
2028
	Управление образования АЮМО
	Подписанное Соглашение с двух сторон проверки организации

	1.1.К.2
	Контрольная точка «Выплаты осуществлены»
	январь
2028
	декабрь
2028
	Управление образования АЮМО
	Платежная ведомость
Отчеты: ежемесячные, квартальные, годовые

	1.2
	Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в 2028 году реализации
	2028
	2028
	Управление образования АЮМО
	 -

	1.2.К.1
	Контрольная точка 
«Заключение соглашения на получение субсидий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях»
	январь
2028
	декабрь
2028
	Управление образования АЮМО
	Подписанное Соглашение с двух сторон проверки организации


	1.2.К.2
	Контрольная точка «Выплаты осуществлены»
	январь
2028
	декабрь
2028
	Управление образования АЮМО
	Платежная ведомость
Отчеты: ежемесячные, квартальные, годовые

	1.3
	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования в 2027 году реализации
	2028
	2028
	Управление образования АЮМО
	 -

	1.3.К.1
	Контрольная точка 
«Заключение соглашения на получение субсидий  на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования»
	январь
2028
	декабрь
2028
	Управление образования АЮМО
	Подписанное Соглашение с двух сторон проверки организации

	1.3.К.2
	Контрольная точка «Выплаты осуществлены»
	январь
2028
	декабрь
2028
	Управление образования АЮМО
	Платежная ведомость
Отчеты: ежемесячные, квартальные, годовые

	1.1
	Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, города Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций в 2029 году реализации
	2029
	2029
	Управление образования АЮМО
	 -

	1.1.К.1
	Контрольная точка 
«Заключение соглашения на получение субсидий на  обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, города Байконура и федеральной территории "Сириус", муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций»
	январь
2029
	декабрь
2029
	Управление образования АЮМО
	Подписанное Соглашение с двух сторон проверки организации

	1.1.К.2
	Контрольная точка «Выплаты осуществлены»
	январь
2029
	декабрь
2029
	Управление образования АЮМО
	Платежная ведомость
Отчеты: ежемесячные, квартальные, годовые

	1.2
	Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в 2029 году реализации
	2029
	2029
	Управление образования АЮМО
	 -

	1.2.К.1
	Контрольная точка 
«Заключение соглашения на получение субсидий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях»
	январь
2029
	декабрь
2029
	Управление образования АЮМО
	Подписанное Соглашение с двух сторон проверки организации


	1.2.К.2
	Контрольная точка «Выплаты осуществлены»
	январь
2029
	декабрь
2029
	Управление образования АЮМО
	Платежная ведомость
Отчеты: ежемесячные, квартальные, годовые

	1.3
	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования в 2029 году реализации
	2029
	2029
	Управление образования АЮМО
	 -

	1.3.К.1
	Контрольная точка 
«Заключение соглашения на получение субсидий на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования»
	январь
2029
	декабрь
2029
	Управление образования АЮМО
	Подписанное Соглашение с двух сторон проверки организации

	1.3.К.2
	Контрольная точка «Выплаты осуществлены»
	январь
2029
	декабрь
2029
	Управление образования АЮМО
	Платежная ведомость
Отчеты: ежемесячные, квартальные, годовые




Приложение №4
к муниципальной программе
«Развитие системы образования в
Юргинском муниципальном округе на 2027 год
 и на плановый период 2028 и 2029 годов»

ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий "Капитальный и текущий ремонт, строительство образовательных организаций. Материально-техническое оснащение" 

1. Общие положения

	Ответственный орган администрации Юргинского муниципального округа, иной муниципальный орган, организация
	Управление образования администрации Юргинского муниципального округа (далее – УО АЮМО) 

	Связь с Государственной программой 
	Государственная программа Кемеровской области – Кузбасса «Развитие системы образования Кузбасса», утвержденной постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 28.11.2023 № 784



2. Показатели комплекса процессных мероприятий
	№
п/п
	Наименование показателя/задачи
	Признак возрастания/ убывания
	Уровень соответствия декомпозированного показателя
	Единиц
а 
измерения (по 
ОКЕИ)
	Базовое значение
	Период, год
	Ответственный за достижение показателя 
	Информационная система


	
	
	
	
	
	значение
	год
	2027
	2028
	2029
	
	

	1.
	Задача «Реализация мероприятий по проведению ремонтных работ в региональных (муниципальных) организациях общего и дополнительного образования, включенных в программу, соответствующих безопасным и современным условиям для обучения»

	1.1
	Количество объектов, в которых
проведены текущие ремонтные работы
	 убывание 
	«МП»
	единица
	0
	2026
	10
	4
	1
	Управление образования АЮМО
	-



2.1. Прокси – показатели комплекса процессных 
мероприятий
В 2027-2029 годах прокси-показатели комплекса процессных мероприятий отсутствуют.

3. План достижения показателей комплекса процессных 
мероприятий в 2027 году

	№
п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Уровень показателя

	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения 
	На конец 
2027 года


	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1.
	Задача «Реализация мероприятий по проведению ремонтных работ в  региональных (муниципальных) организациях общего и дополнительного образования, включенных в Программу, соответствующих безопасным и современным условиям для обучения»

	1.1
	Количество объектов, в которых
проведены текущие ремонтные работы
	«МП»

	единиц
	0
	0
	0
	0
	0
	4
	4
	2
	0
	0
	0
	10



План достижения показателей комплекса процессных 
мероприятий в 2028 году
 
	№
п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Уровень показателя

	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения 
	На конец 
2028 года


	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1.
	Задача «Реализация мероприятий по проведению ремонтных работ в  региональных (муниципальных) организациях общего и дополнительного образования, включенных в Программу, соответствующих безопасным и современным условиям для обучения»

	1.1
	Количество объектов, в которых
проведены текущие ремонтные работы
	«МП»

	единиц
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	1
	1
	0
	0
	0
	4



План достижения показателей комплекса процессных 
мероприятий в 2029 году
 
	№
п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Уровень показателя

	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Плановые значения 
	На конец 
2029 года


	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1.
	Задача «Реализация мероприятий по проведению ремонтных работ в  региональных (муниципальных) организациях общего и дополнительного образования, включенных в Программу, соответствующих безопасным и современным условиям для обучения»

	1.1
	Количество объектов, в которых
проведены текущие ремонтные работы
	«МП»

	единиц
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1



4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика 
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	
	значение
	2026
	2027
	2028
	

2029
	

№+n

	1
	Задача «Реализация мероприятий по проведению ремонтных работ в  региональных (муниципальных) организациях общего и дополнительного образования, включенных в Программу, соответствующих безопасным и современным условиям для обучения»

	1.1
	Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (ремонтные работы)
	Выполнение работ
	Приведение материально-технического состояния образовательных организаций в соответствие с санитарными, противопожарными и антитеррористическими требованиями и нормативами до создания благоприятных, комфортных, здоровьесберегающих условий для организации образовательного процесса, создания доступной среды
	единиц
	0
	2026
	10
	4
	1
	-



5.Финансовое обеспечение реализации комплекса 
процессных мероприятий

	Наименование мероприятия (результата) 
и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2027
	2028
	2029
	№+n
	Всего

	Задача «Реализация мероприятий по проведению ремонтных работ в  региональных (муниципальных) организациях общего и дополнительного образования, включенных в Программу, соответствующих безопасным и современным условиям для обучения»

	Комплекс процессных мероприятий «Капитальный и текущий ремонт, строительство образовательных организаций. Материально-техническое оснащение» (всего), в том числе:
	


22 500,0
	


9 500,0
	


10 000,0
	
0
	
42 000,0

	 Местный бюджет
	22 500,0
	9 500,0
	10 000,0
	0
	42 000,0

	Региональный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0

	Средства фондов (справочно указываются наименования внебюджетных фондов)
	0
	0
	
0
	0
	0

	Мероприятие №1 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (ремонтные работы), всего, в том числе:
	


22 500,0
	


9 500,0
	


10 000,0
	
0
	
42 000,0

	 Местный бюджет
	22 500,0
	9 500,0
	10 000,0
	0
	42 000,0

	 Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0



6. План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году

	Задача, мероприятие (результат)/
Контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель
(Ф.И.О., должность, наименование ОИВ администрации Юргинского муниципального округа, иного муниципального органа, организации
	Вид подтверждающего документа
	Информационная система

	1
	2
	3
	4
	5

	Задача «Реализация мероприятий по проведению ремонтных работ в  региональных (муниципальных) организациях общего и дополнительного образования, включенных в Программу, соответствующих безопасным и современным условиям для обучения»

	Мероприятие №1 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (ремонтные работы) в 2027 году реализации
	х
	Управление образования АЮМО
	-
	 -

	Контрольная точка 1.1 Разработана сметная (проектно-сметная) документация на ремонт зданий (обособленных помещений, помещений) общеобразовательной
организаций
	До 01.01.2028
	Управление образования АЮМО
	Отчет о объекте, получивший
положительное
заключение
государственной
экспертизы
уполномоченной на
проведение данной
проверки организации
на 2028 год
	-

	Контрольная точка 1.2 Заключение соглашения между УО АЮМО и образовательной организацией на получение субсидий на  иные цели
	До 01.01.2028
	Управление образования АЮМО
	Подписанное Соглашение с двух сторон
	-

	Контрольная точка 1.3 Проведение закупок (конкурентных процедур) товаров, работ, услуг для исполнения проекта ремонта общеобразовательных организаций
	До 01.01.2028
	Управление образования АЮМО
	Заключение муниципальных контрактов
	-

	Контрольная точка 1.4 Приемка выполненных работ, подписание акта приемки выполненных работ
	До 01.01.2028
	Управление образования АЮМО
	Акт приемки выполненных работ
	-

	Мероприятие №1 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (ремонтные работы) в 2028 году реализации
	х
	Управление образования АЮМО
	-
	 -

	Контрольная точка 1.1 Разработана сметная (проектно-сметная) документация на ремонт зданий (обособленных помещений, помещений) общеобразовательной
организаций
	До 01.01.2029
	Управление образования АЮМО
	Отчет о объекте, получивший
положительное
заключение
государственной
экспертизы
уполномоченной на
проведение данной
проверки организации
на 2028 год
	-

	Контрольная точка 1.2 Заключение соглашения между УО АЮМО и образовательной организацией на получение субсидий на  иные цели
	До 01.01.2029
	Управление образования АЮМО
	Подписанное Соглашение с двух сторон
	-

	Контрольная точка 1.3 Проведение закупок (конкурентных процедур) товаров, работ, услуг для исполнения проекта ремонта общеобразовательных организаций
	До 01.01.2029
	Управление образования АЮМО
	Заключение муниципальных контрактов
	-

	Контрольная точка 1.4 Приемка выполненных работ, подписание акта приемки выполненных работ
	До 01.01.2029
	Управление образования АЮМО
	Акт приемки выполненных работ
	-

	Мероприятие №1 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (ремонтные работы) в 2029 году реализации
	х
	Управление образования АЮМО
	-
	 -

	Контрольная точка 1.1 Разработана сметная (проектно-сметная) документация на ремонт зданий (обособленных помещений, помещений) общеобразовательной
организаций
	До 01.01.2030
	Управление образования АЮМО
	Отчет о объекте, получивший
положительное
заключение
государственной
экспертизы
уполномоченной на
проведение данной
проверки организации
на 2029 год
	-

	Контрольная точка 1.2 Заключение соглашения между УО АЮМО и образовательной организацией на получение субсидий на  иные цели
	До 01.01.2030
	Управление образования АЮМО
	Подписанное Соглашение с двух сторон
	-

	Контрольная точка 1.3 Проведение закупок (конкурентных процедур) товаров, работ, услуг для исполнения проекта ремонта общеобразовательных организаций
	До 01.01.2030
	Управление образования АЮМО
	Заключение муниципальных контрактов
	-

	Контрольная точка 1.4 Приемка выполненных работ, подписание акта приемки выполненных работ
	До 01.01.2030
	Управление образования АЮМО
	Акт приемки выполненных работ
	-




Приложение №5
к муниципальной программе
«Развитие системы образования в
Юргинском муниципальном округе на 2027 год
 и на плановый период 2028 и 2029 годов»

Паспорт  
комплекса процессных мероприятий подпрограммы «Обеспечение деятельности учреждений общего и дополнительного образования для предоставления образовательных услуг»

1.Общие положения

	Ответственный орган администрации Юргинского муниципального округа, иной муниципальный орган, организация
	Управление образования администрации Юргинского муниципального округа (далее – УО АЮМО)


	Связь с Государственной программой 
	Государственная программа Кемеровской области – Кузбасса «Развитие системы образования Кузбасса», утвержденная постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 28.11.2023 № 784



2. Показатели комплекса процессных мероприятий

	№ 
п/п
	Наименование показателя/задачи 
	Признак возрастания/ убывания
	Уровень соответствия декомпозированного показателя
	Единиц
а 
измерения (по 
ОКЕИ) 
	Базовое значение
	Значение показателя по годам 
	Ответственный за достижение показателя 
	Информационная система


	
	
	
	
	
	значение
	год
	2027
	2028 
	2029 
	
	

	1.
	Задача «Создание и обеспечение в образовательных организациях условий, отвечающих современным требованиям к образовательному процессу»

	1.1
	Доля  образовательных организаций соответствующих требованиям образовательного процесса
	-
	«МП»
	процент
	100
	2026
	100
	100
	100
	Управление образования АЮМО
	-


	2.
	Задача «Сохранение уровня заработной платы работников образования в соответствие с целевыми показателями заработной платы работников образования»

	2.1
	Достижение установленных целевых показателей заработной платы педагогических работников дополнительного  образования
	-
	«МП»
	процент
	100
	2026
	100
	100
	100
	Управление образования АЮМО
	-

	2.2
	Достижение установленных целевых показателей заработной платы педагогических работников дошкольного  образования
	-
	«МП»
	процент
	100
	2026
	100
	100
	100
	Управление образования АЮМО
	-

	3.
	Задача «Обеспечение доступности  дополнительного образования»
	

	
	Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет
	возрастание
	«МП»
	процент
	82
	2026
	82
	83
	83
	Управление образования АЮМО
	-

	4.
	Задача «Обеспечение доступности дошкольного образования»

	4.1
	Доля детей, охваченных вариативными формами дошкольного образования (группы кратковременного пребывания, группы дополнительного образования)
	-
	«МП»
	процент
	2
	2026
	2
	2
	2
	Управление образования АЮМО
	-

	4.2
	Охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет дошкольным образованием
	-
	«МП»
	процент
	55
	2026
	55
	55
	55
	Управление образования АЮМО
	-

	5.
	Задача «Обеспечение доступности дошкольного и общего образования»

	5.1
	Доля детей охваченных учебными, наглядными пособиями и игровым инвентарем дошкольного образования
	-
	«МП»
	процент
	100
	2026
	100
	100
	100
	Управление образования АЮМО
	-

	5.2
	Доля педагогов, имеющих первую и высшую квалификационную категорию
	возрастание
	«МП»
	процент
	70
	2026
	75
	80
	80
	Управление образования АЮМО
	-

	6.
	Задача «Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в рамках социального заказа»

	6.1
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования
	-
	«МП»
	процент
	100
	2026
	100
	100
	100
	Управление образования АЮМО
	-

	6.2
	Обеспечены выплаты заработной платы в рамках с социального заказа, предоставляемые прочему персоналу образовательных организаций
	-
	«МП»
	процент
	100
	2026
	100
	100
	100
	Управление образования АЮМО
	-

	6.3
	Обеспечены выплаты заработной платы в рамках с социального заказа, педагогическим работникам  образовательных организаций
	-
	«МП»
	процент
	100
	2026
	100
	100
	100
	Управление образования АЮМО
	-

	7.
	Задача «Обеспечить школьников организованным горячим питанием»

	7.1
	Охват детей бесплатным горячим питанием 
	-
	«МП»
	процент
	100
	2026
	100
	100
	100
	Управление образования АЮМО
	-



2.1. Прокси – показатели комплекса процессных мероприятий
В 2027-2029 годах прокси-показатели муниципального проекта отсутствуют.

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2027 году

	№ п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Уровень показателя
	Единиц
а 
измерения (по 
ОКЕИ) 
	Плановые значения 
	На конец 2027 года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1.
	Задача «Создание и обеспечение в образовательных организациях условий, отвечающих современным требованиям к образовательному процессу»

	1.1
	Доля образовательных организаций соответствующих требованиям образовательного процесса
	«МП»
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	2.
	Задача «Сохранение уровня заработной платы работников образования в соответствие с целевыми показателями заработной платы работников образования»

	2.1
	Достижение установленных целевых показателей  заработной платы педагогических работников образовательных  организаций дополнительного образования детей
	«МП»
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	2.2
	Достижение установленных целевых показателей заработной платы педагогических работников дошкольного  образования
	«МП»
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	3.
	Задача «Обеспечение доступности  дополнительного образования»

	3.1
	Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет
	«МП»
	процент
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82
	82

	4.
	Задача «Обеспечение доступности дошкольного образования»

	4.1
	Доля детей, охваченных вариативными формами дошкольного образования (группы кратковременного пребывания, группы дополнительного образования)
	«МП»
	процент
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	4.2
	Охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет дошкольным образованием
	«МП»
	процент
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55

	5.
	Задача «Обеспечение доступности дошкольного и общего образования»

	5.1
	Доля детей охваченных учебными, наглядными пособиями и игровым инвентарем дошкольного образования
	«МП»
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	5.2
	Доля педагогов, имеющих первую и высшую квалификационную категорию
	«МП»
	процент
	75
	75
	75
	75
	75
	75
	75
	75
	75
	75
	75
	75

	6.
	Задача «Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в рамках социального заказа»

	6.1
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования
	«МП»
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	6.2
	Обеспечены выплаты заработной платы в рамках с социального заказа, предоставляемые прочему персоналу образовательных организаций
	«МП»
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	6.3
	Обеспечены выплаты заработной платы в рамках с социального заказа, педагогическим работникам  образовательных организаций
	«МП»
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	7.
	Задача «Обеспечить школьников организованным горячим питанием»

	7.1
	Охват детей бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях
	«МП»
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	7.2
	Охват детей-инвалидов бесплатным двухразовым питанием, не имеющим ограниченных возможностей здоровья, обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях
	«МП»
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	7.3
	Охват детей с ограниченными возможностями здоровья бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих образование в  муниципальных образовательных организациях
	«МП»
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	7.4
	Охват детей бесплатным горячим питанием обучающихся 5-11 классов в государственных и муниципальных образовательных организациях
	«МП»
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100



План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2028 году

	№ п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Уровень показателя
	Единиц
а 
измерения (по 
ОКЕИ) 
	Плановые значения 
	На конец 2028 года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1.
	Задача «Создание и обеспечение в образовательных организациях условий, отвечающих современным требованиям к образовательному процессу»

	1.1
	Доля образовательных организаций соответствующих требованиям образовательного процесса
	«МП»
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	2.
	Задача «Сохранение уровня заработной платы работников образования в соответствие с целевыми показателями заработной платы работников образования»

	2.1
	Достижение установленных целевых показателей  заработной платы педагогических работников образовательных  организаций дополнительного образования детей
	«МП»
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	2.2
	Достижение установленных целевых показателей заработной платы педагогических работников дошкольного  образования
	«МП»
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	3.
	Задача «Обеспечение доступности  дополнительного образования»

	3.1
	Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет
	«МП»
	процент
	83
	83
	83
	83
	83
	83
	83
	83
	83
	83
	83
	83

	4.
	Задача «Обеспечение доступности дошкольного образования»

	4.1
	Доля детей, охваченных вариативными формами дошкольного образования (группы кратковременного пребывания, группы дополнительного образования)
	«МП»
	процент
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	4.2
	Охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет дошкольным образованием
	«МП»
	процент
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55

	5.
	Задача «Обеспечение доступности дошкольного и общего образования»

	5.1
	Доля детей охваченных учебными, наглядными пособиями и игровым инвентарем дошкольного образования
	«МП»
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	5.2
	Доля педагогов, имеющих первую и высшую квалификационную категорию
	«МП»
	процент
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80

	6.
	Задача «Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в рамках социального заказа»

	6.1
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования
	«МП»
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	6.2
	Обеспечены выплаты заработной платы в рамках с социального заказа, предоставляемые прочему персоналу образовательных организаций
	«МП»
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	6.3
	Обеспечены выплаты заработной платы в рамках с социального заказа, педагогическим работникам  образовательных организаций
	«МП»
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	7.
	Задача «Обеспечить школьников организованным горячим питанием»

	7.1
	Охват детей бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях
	«МП»
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	7.2
	Охват детей-инвалидов бесплатным двухразовым питанием, не имеющим ограниченных возможностей здоровья, обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях
	«МП»
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	7.3
	Охват детей с ограниченными возможностями здоровья бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих образование в  муниципальных образовательных организациях
	«МП»
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	7.4
	Охват детей бесплатным горячим питанием обучающихся 5-11 классов в государственных и муниципальных образовательных организациях
	«МП»
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100



План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2029 году

	№ п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Уровень показателя
	Единиц
а 
измерения (по 
ОКЕИ) 
	Плановые значения 
	На конец 2029 года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1.
	Задача «Создание и обеспечение в образовательных организациях условий, отвечающих современным требованиям к образовательному процессу»

	1.1
	Доля образовательных организаций соответствующих требованиям образовательного процесса
	«МП»
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	2.
	Задача «Сохранение уровня заработной платы работников образования в соответствие с целевыми показателями заработной платы работников образования»

	2.1
	Достижение установленных целевых показателей  заработной платы педагогических работников образовательных  организаций дополнительного образования детей
	«МП»
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	2.2
	Достижение установленных целевых показателей заработной платы педагогических работников дошкольного  образования
	«МП»
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	3.
	Задача «Обеспечение доступности  дополнительного образования»

	3.1
	Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет

	«МП»
	процент
	83
	83
	83
	83
	83
	83
	83
	83
	83
	83
	83
	83

	4.
	Задача «Обеспечение доступности дошкольного образования»

	4.1
	Доля детей, охваченных вариативными формами дошкольного образования (группы кратковременного пребывания, группы дополнительного образования)
	«МП»
	процент
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	4.2
	Охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет дошкольным образованием
	«МП»
	процент
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55
	55

	5.
	Задача «Обеспечение доступности дошкольного и общего образования»

	5.1
	Доля детей охваченных учебными, наглядными пособиями и игровым инвентарем дошкольного образования
	«МП»
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	5.2
	Доля педагогов, имеющих первую и высшую квалификационную категорию
	«МП»
	процент
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80
	80

	6.
	Задача «Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в рамках социального заказа»

	6.1
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования
	«МП»
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	6.2
	Обеспечены выплаты заработной платы в рамках с социального заказа, предоставляемые прочему персоналу образовательных организаций
	«МП»
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	6.3
	Обеспечены выплаты заработной платы в рамках с социального заказа, педагогическим работникам  образовательных организаций
	«МП»
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	7.
	Задача «Обеспечить школьников организованным горячим питанием»

	7.1
	Охват детей бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях
	«МП»
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	7.2
	Охват детей-инвалидов бесплатным двухразовым питанием, не имеющим ограниченных возможностей здоровья, обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях
	«МП»
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	7.3
	Охват детей с ограниченными возможностями здоровья бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих образование в  муниципальных образовательных организациях
	«МП»
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	7.4
	Охват детей бесплатным горячим питанием обучающихся 5-11 классов в государственных и муниципальных образовательных организациях
	«МП»
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100



4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	
	значение
	2026
	2027
	2028
	2029
	№+n

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Задача «Создание и обеспечение в образовательных организациях условий, отвечающих современным требованиям к образовательному процессу»

	1.
	Мероприятие №1 Обеспечение деятельности по оказанию услуг в подведомственных учреждениях в том числе: (результат «Доля  образовательных организаций соответствующим требованиям пребывания детей»)
	Оказание услуг

	Создание условий для повышения эффективного и качественного образования в соответствии
с федеральным государственным образовательным стандартом образования
	процент
	100
	2026
	100
	100
	100
	x

	1.1
	Мероприятие №1.1 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (коммунальные услуги) (результат «Доля  образовательных организаций соответствующим требованиям пребывания детей»)
	Оказание услуг

	Создание условий для повышения эффективного и качественного образования в соответствии
с федеральным государственным образовательным стандартом образования
	процент
	100
	2026
	100
	100
	100
	x

	1.2
	Мероприятие №1.2 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (продукты питания) (результат «Доля  образовательных организаций соответствующим требованиям пребывания детей»)
	Оказание услуг

	Создание условий для повышения эффективного и качественного образования в соответствии
с федеральным государственным образовательным стандартом образования
	процент
	100
	2026
	100
	100
	100
	x

	1.3
	Мероприятие №1.3 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (ГСМ) (результат «Доля  образовательных организаций соответствующим требованиям пребывания детей»)
	Оказание услуг

	Создание условий для повышения эффективного и качественного образования в соответствии
с федеральным государственным образовательным стандартом образования
	процент
	100
	2026
	100
	100
	100
	x

	1.4
	Мероприятие №1.4 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (медицинские осмотры работников) (результат «Доля  образовательных организаций соответствующим требованиям пребывания детей»)
	Оказание услуг

	Создание условий для повышения эффективного и качественного образования в соответствии
с федеральным государственным образовательным стандартом образования
	процент
	100
	2026
	100
	100
	100
	x

	1.5
	Мероприятие №1.5 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (прочее) (результат «Доля  образовательных организаций соответствующим требованиям пребывания детей»)
	Оказание услуг

	Создание условий для повышения эффективного и качественного образования в соответствии
с федеральным государственным образовательным стандартом образования
	процент
	100
	2026
	100
	100
	100
	x

	2.
	Мероприятие №2 «Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (оплата услуг аутсорсинга)» 
	Оказание услуг

	Улучшение условий для повышения качества образовательного процесса
	процент
	100
	2026
	100
	100
	100
	x

	Задача «Обеспечение доступности дополнительного образования»
	

	1.
	Мероприятие №1  Обеспечение деятельности по оказанию услуг в подведомственных учреждениях дополнительного образования, в том числе: (результат «Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет»)
	Оказание услуг

	Рост уровня охвата детей дополнительным образованием. Оказание услуги по предоставлению дополнительного образования детям в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей
	процент
	82
	2026
	82
	83
	83
	x

	1.1
	Мероприятие №1.1 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений дополнительного образования (коммунальные услуги) (результат «Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет»)
	Оказание услуг

	Рост уровня охвата детей дополнительным образованием. Оказание услуги по предоставлению дополнительного образования детям в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей
	процент
	82
	2026
	82
	83
	83
	x

	1.2
	Мероприятие №1.2 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений дополнительного образования (медицинские осмотры работников) (результат «Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет»)
	Оказание услуг

	Рост уровня охвата детей дополнительным образованием. Оказание услуги по предоставлению дополнительного образования детям в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей
	процент
	82
	2026
	82
	83
	83
	x

	1.3
	Мероприятие №1.3 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений дополнительного образования (прочее) (результат «Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет»)
	Оказание услуг

	Рост уровня охвата детей дополнительным образованием. Оказание услуги по предоставлению дополнительного образования детям в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей
	процент
	82
	2026
	82
	83
	83
	x

	Задача «Сохранение уровня заработной платы работников образования в соответствие с целевыми показателями заработной платы работников образования»

	1.
	Мероприятие №1 Обеспечение деятельности по оказанию услуг (в части заработной платы) в подведомственных учреждениях дополнительного образования (результат «Достижение установленных целевых показателей заработной платы педагогических работников дополнительного  образования»)
	Оказание услуг

	Рост уровня охвата детей дополнительным образованием. Оказание услуги по предоставлению дополнительного образования детям в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей
	процент
	100
	2026
	100
	100
	100
	x

	2.
	Мероприятие №2 Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (в части выплаты заработной платы) (результат «Достижение установленных целевых показателей заработной платы педагогических работников дошкольного  образования»)
	Оказание услуг

	Улучшение условий для повышения качества образовательного процесса
	процент
	100
	2026
	100
	100
	100
	x

	Задача «Обеспечение доступности дошкольного образования»

	1.
	Мероприятие №1 Обеспечение доступности дошкольного образования (результат «Доля детей, охваченных вариативными формами дошкольного образования (группы кратковременного пребывания, группы дополнительного образования)»)
(результат «Охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет дошкольным образованием»)
	Оказание услуг
	Создание условий для повышения эффективного и качественного дошкольного образования в соответствии
с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования
	процент
	2
	2026
	2
	2
	2
	x

	
	
	
	
	процент
	55
	2026
	55
	55
	55
	х

	Задача «Обеспечение доступности дошкольного и общего образования»

	1.
	Мероприятие №1 Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (учебные расходы) (результат «Доля детей охваченных учебными, наглядными пособиями и игровым инвентарем дошкольного образования»)
	Оказание услуг 
	Улучшение условий для повышения качества образовательного процесса.
	процент
	100
	2026
	100
	100
	100
	x

	2.
	Мероприятие №2 Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (повышение квалификации) (результат «Доля педагогов, имеющих первую и высшую квалификационную категорию»)
	Оказание услуг
	Улучшение условий для повышения качества образовательного процесса
	процент
	70
	2026
	75
	80
	80
	x

	Задача «Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в рамках социального заказа»

	1.
	Мероприятие №1 Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в рамках социального заказа, обеспечение муниципальных услуг в социальной сфере дополнительного образования детей в рамках социального заказа, в том числе: (результат «Доля детей в возрасте от 5 до18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования»)
	Оказание услуг
	Рост уровня охвата детей дополнительным образованием в рамках социального заказа. Оказание услуги по предоставлению дополнительного образования детям в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей
	процент
	100
	2026
	100
	100
	100
	x

	1.1
	Мероприятие №1.1 Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в рамках социального заказа, обеспечение муниципальных услуг в социальной сфере дополнительного образования детей в рамках социального заказа (в части выплаты заработной платы прочему персоналу) (результат «Обеспечены выплаты заработной платы в рамках с социального заказа, предоставляемые прочему персоналу образовательных организаций»)
	Оказание услуг
	Рост уровня охвата детей дополнительным образованием в рамках социального заказа. Оказание услуги по предоставлению дополнительного образования детям в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей
	процент
	100
	2026
	100
	100
	100
	x

	1.2
	Мероприятие №1.2 Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в рамках социального заказа, обеспечение муниципальных услуг в социальной сфере дополнительного образования детей в рамках социального заказа (в части выплаты заработной платы педагогическим работникам) (результат «Обеспечены выплаты заработной платы в рамках с социального заказа, педагогическим работникам  образовательных организаций»)
	Оказание услуг
	Рост уровня охвата детей дополнительным образованием в рамках социального заказа. Оказание услуги по предоставлению дополнительного образования детям в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей
	процент
	100
	2026
	100
	100
	100
	x

	Задача «Обеспечить школьников организованным горячим питанием»

	1.
	Мероприятие №1 «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях» (результат «Охват детей бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях»)
	Оказание услуг
	Организация бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных общеобразовательных организациях Юргинского муниципального округа
	процент
	100
	2026
	100
	100
	100
	x

	2.
	Мероприятие №2 «Обеспечение двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях» (Охват детей с ограниченными возможностями здоровья бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих образование в  муниципальных образовательных организациях)
	Оказание услуг
	Обеспечение двухразовым бесплатным питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
	процент
	100
	2026
	100
	100
	100
	x

	3.
	Мероприятие №3 «Предоставление членам семей участников специальной военной операции, указанным в пп. 2 статьи 2 Закона Кемеровской области - Кузбасса «О мерах социальной поддержки семей граждан, принимающих участие в специальной военной операции», обучающимся в 5-11 классах муниципальных общеобразовательных организаций, бесплатного одноразового горячего питания» (Охват детей бесплатным горячим питанием обучающихся 5-11 классов в государственных и муниципальных образовательных организациях)
	Оказание услуг
	Предоставление членам семей участников специальной военной операции, 
обучающимся в пятых - одиннадцатых классах муниципальных общеобразовательных организаций, бесплатного одноразового горячего питания
	процент
	100
	2026
	100
	100
	100
	x

	4.
	Мероприятие №4 «Предоставление бесплатного двухразового питания детям-инвалидам, не имеющим ограниченных возможностей здоровья, обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях» (Охват детей-инвалидов бесплатным двухразовым питанием, не имеющим ограниченных возможностей здоровья, обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях)
	Оказание услуг
	Предоставление бесплатного двухразового питания детям-инвалидам, не имеющим ограниченных возможностей здоровья, обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях
	процент
	100
	2026
	100
	100
	100
	x



5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
	
	Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.руб. 

	
	2027
	2028
	2029
	№+n
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности учреждений общего и дополнительного образования для предоставления образовательных услуг», всего, в том числе:
	507 231,3
	522 402,5
	540 488,3
	


0
	






1 570 122,1

	 Местный бюджет
	248 370,6
	264 009,5
	282 149,3
	0
	794 529,4

	 Региональный бюджет 
	252 347,1
	252 183,0
	252 183,0
	0
	756 713,1

	 Федеральный бюджет 
	5 448,6
	5 144,0
	5 144,0
	0
	15 736,6

	Средства фондов (справочно указываются наименования внебюджетных фондов)
	0
	0
	0
	0
	0

	 Внебюджетные источники
	1 065,0
	1 066,0
	1 012,0
	0
	3 143,0

	Мероприятие №1 Обеспечение деятельности по оказанию услуг в подведомственных учреждениях, в том числе:», всего в том числе:
	115 659,1
	131 047,6
	148 910,8
	0
	395 617,5

	 Местный бюджет
	115 659,1
	131 047,6
	148 910,8
	0
	395 617,5

	 Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие №1.1 «Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (коммунальные услуги)», всего, в том числе:
	96 790,1
	111 308,6
	128 004,8
	0
	336 103,5

	 Местный бюджет
	96 790,1
	111 308,6
	128 004,8
	0
	336 103,5

	 Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие №1.2 «Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (продукты питания)», всего, в том числе:
	2 300,0
	2 300,0
	2 300,0
	0
	6 900,0

	 Местный бюджет
	2 300,0
	2 300,0
	2 300,0
	0
	6 900,0

	 Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие №1.3 «Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (ГСМ)», всего, в том числе:
	9 000,0
	9 000,0
	9 500,0
	0
	27 500,0

	 Местный бюджет
	9 000,0
	9 000,0
	9 500,0
	0
	27 500,0

	 Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие №1.4 «Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (медицинские осмотры работников)», всего, в том числе:
	1 769,0
	1 769,0
	1 769,0
	0
	5 307,0

	 Местный бюджет
	1 769,0
	1 769,0
	1 769,0
	0
	5 307,0

	 Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие №1.5 «Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (прочее)», всего, в том числе:
	5 800,0
	6 670,0
	7 337,0
	0
	19 807,0

	 Местный бюджет
	5 800,0
	6 670,0
	7 337,0
	0
	19 807,0

	 Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие №2 «Обеспечение деятельности по оказанию услуг в подведомственных учреждениях дополнительного образования», всего, в том числе:
	2 233,1
	2 483,5
	2 760,1
	0
	7 476,7

	 Местный бюджет
	2 233,1
	2 483,5
	2 760,1
	0
	7 476,7

	 Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие №2.1 «Обеспечение деятельности по оказанию услуг в подведомственных учреждениях дополнительного образования (коммунальные услуги)», всего, в том числе:
	1 603,1
	1 843,5
	2 120,1
	0
	5 566,7

	Местный бюджет
	1 603,1
	1 843,5
	2 120,1
	0
	5 566,7

	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие №2.2 «Обеспечение деятельности по оказанию услуг в подведомственных учреждениях дополнительного образования (медицинские осмотры работников)», всего, в том числе:
	140,0
	140,0
	140,0
	0
	420,0

	Местный бюджет
	140,0
	140,0
	140,0
	0
	420,0

	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие №2.3 «Обеспечение деятельности по оказанию услуг в подведомственных учреждениях дополнительного образования (прочее)», всего, в том числе:
	490,0
	500,0
	500,0
	0
	1 490,0

	Местный бюджет
	490,0
	500,0
	500,0
	0
	1 490,0

	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие №3 «Обеспечение деятельности по оказанию услуг в (в части выплаты заработной платы) подведомственных учреждений дополнительного образования», всего, в том числе:
	31 758,5
	31 758,5
	31 758,5
	0
	95 275,5

	Местный бюджет
	31 758,5
	31 758,5
	31 758,5
	0
	95 275,5

	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие №4 «Расходы за счет платных услуг и безвозмездных поступлений», всего, в том числе:
	1 065,0
	1 066,0
	1 012,0
	0
	3 143,0


	Местный бюджет 
	0
	0
	0
	0
	0

	Внебюджетные источники 
	1 065,0
	1 066,0
	1 012,0
	0
	3 143,0

	Мероприятие №5 «Обеспечение доступности дошкольного образования», всего, в том числе:
	120,0
	120,0
	120,0
	0
	360,0

	Местный бюджет 
	120,0
	120,0
	120,0
	0
	360,0

	Внебюджетные источники 
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие №6 «Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (в части выплаты заработной платы)», всего, в том числе:
	339 948,6
	339 948,6
	339 948,6
	
0
	
1 019 845,8


	Местный бюджет
	92 043,5
	92 043,5
	92 043,5
	0
	276 130,5

	Региональный бюджет
	247 905,1
	247 905,1
	247 905,1
	0
	743 715,3

	Внебюджетные источники 
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие №7 «Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (учебные расходы)», всего, в том числе:
	1 003,2
	1 003,2
	1 003,2
	0
	3 009,6

	Местный бюджет 
	0
	0
	0
	0
	0

	Региональный бюджет
	1 003,2
	1 003,2
	1 003,2
	0
	3 009,6

	Внебюджетные источники 
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие №8 «Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (повышение квалификации)», всего, в том числе:
	51,8
	51,8
	51,8
	0
	155,4

	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0

	Региональный бюджет
	51,8
	51,8
	51,8
	0
	155,4

	Внебюджетные источники 
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие №9 «Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в рамках социального заказа, обеспечение муниципальных услуг в социальной сфере дополнительного образования детей в рамках социального заказа», всего, в том числе:
	5 532,4
	5 532,4
	5 532,4
	0
	16 597,2

	Местный бюджет 
	5 532,4
	5 532,4
	5 532,4
	0
	16 597,2

	Внебюджетные источники 
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие №9.1 «Программное мероприятие – «Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в рамках социального заказа, обеспечение муниципальных услуг в социальной сфере дополнительного образования детей в рамках социального заказа (в части выплаты заработной платы прочему персоналу)», всего, в том числе:
	590,6
	590,6
	590,6
	0
	1 771,8

	Местный бюджет 
	590,6
	590,6
	590,6
	0
	1 771,8

	Внебюджетные источники 
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие №9.2 «Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в рамках социального заказа, обеспечение муниципальных услуг в социальной сфере дополнительного образования детей в рамках социального заказа (в части выплаты заработной платы педагогическим работникам)», всего, в том числе:
	4 941,8
	4 941,8
	4 941,8
	0
	14 825,4

	Местный бюджет 
	4 941,8
	4 941,8
	4 941,8
	0
	14 825,4

	Внебюджетные источники 
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие №10 «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях», всего, в том числе:
	8 382,5
	7 913,8
	7 913,8
	0
	24 210,1

	Местный бюджет 
	0
	0
	0
	0
	0,0

	Региональный бюджет 
	2 933,9
	2 769,8
	2 769,8
	0
	8 473,5

	Федеральный бюджет
	5 448,6
	5 144,0
	5 144,0
	0
	15 736,6

	Внебюджетные источники 
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие №11 «Обеспечение двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях», всего, в том числе:
	1 024,0
	1 024,0
	1 024,0
	0
	3 072,0

	Местный бюджет 
	1 024,0
	1 024,0
	1 024,0
	0
	3 072,0

	Внебюджетные источники 
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие №12 «Предоставление членам семей участников специальной военной операции, указанным в пп. 2 статьи 2 Закона Кемеровской области - Кузбасса «О мерах социальной поддержки семей граждан, принимающих участие в специальной военной операции», обучающимся в 5-11 классах муниципальных общеобразовательных организаций, бесплатного одноразового горячего питания», всего, в том числе:
	322,5
	322,5
	322,5
	0
	967,5

	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0

	Региональный бюджет 
	322,5
	322,5
	322,5
	0
	967,5

	Внебюджетные источники 
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие №13 «Предоставление бесплатного двухразового питания детям-инвалидам, не имеющим ограниченных возможностей здоровья, обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях», всего, в том числе:
	130,6
	130,6
	130,6
	0
	391,8

	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0

	Региональный бюджет 
	130,6
	130,6
	130,6
	0
	391,8

	Внебюджетные источники 
	0
	0
	0
	0
	0



6. План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году

	Задача, мероприятие (результат)/
Контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель
(Ф.И.О., должность, наименование ОИВ администрации Юргинского муниципального округа, иного муниципального органа, организации)
	Вид подтверждающего документа
	Информационная система


	1
	2
	3
	4
	5

	Задача «Создание и обеспечение в образовательных организациях условий, отвечающих современным требованиям к образовательному процессу»

	Мероприятие №1 Обеспечение деятельности по оказанию услуг в подведомственных учреждениях в 2027 году реализации, в том числе:
	

x
	Управление образования АЮМО
	

-
	

-

	Мероприятие №1.1 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (коммунальные услуги)
	


x
	Управление образования АЮМО
	
	

	Контрольная точка 1.1.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление
услуг, выполнение работ";
«Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	До 01.01.2028
	Управление образования АЮМО

	Муниципальный
контракт
(договор);
Акт и платежный
документ
	

-

	Мероприятие №1.2 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (продукты питания)
	
x
	Управление образования АЮМО
	
-
	
          -

	Контрольная точка 1.2.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление
услуг, выполнение работ";
«Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	До 01.01.2028 
	Управление образования АЮМО

	Муниципальный
контракт
(договор);
Акт и платежный
документ
	-

	Мероприятие №1.3 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (ГСМ) 
	
x
	Управление образования АЮМО
	
-
	-

	Контрольная точка 1.3.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление
услуг, выполнение работ";
«Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	До 01.01.2028 

	Управление образования АЮМО

	Муниципальный
контракт
(договор);
Акт и платежный
документ
	-

	Мероприятие №1.4 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (медицинские осмотры работников)
	


x
	Управление образования АЮМО
	

-
	-

	Контрольная точка 1.4.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление
услуг, выполнение работ";
«Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	До 01.01.2028 

	Управление образования АЮМО

	Муниципальный
контракт
(договор);
Акт и платежный
документ
	-

	Мероприятие №1.5 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (прочее)
	

x
	Управление образования АЮМО
	

-

	

-

	Контрольная точка 1.5.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление
услуг, выполнение работ";
«Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	До 01.01.2028 

	Управление образования АЮМО

	Муниципальный
контракт
(договор);
Акт и платежный
документ
	-

	Мероприятие №2 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (оплата услуг аутсорсинга) в 2027 году реализации
	
         x
	Управление образования АЮМО

	

-
	

-

	Контрольная точка 2.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление
услуг, выполнение работ";
«Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	До 01.01.2028 

	Управление образования АЮМО

	Муниципальный
контракт
(договор);
Акт и платежный
документ
	-

	Задача «Обеспечение доступности дополнительного образования»

	Мероприятие №3  Обеспечение деятельности по оказанию услуг в подведомственных учреждениях дополнительного образования в 2027 году реализации, в том числе:
	


x
	Управление образования АЮМО
	

-
	

	Мероприятие №3.1 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений дополнительного образования (коммунальные услуги)
	


x
	Управление образования АЮМО
	


-
	

	Контрольная точка 3.1.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление
услуг, выполнение работ";
«Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	До 01.01.2028 

	Управление образования АЮМО

	Муниципальный
контракт
(договор);
Акт и платежный
документ
	



-

	Мероприятие №3.2 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений дополнительного образования (медицинские осмотры работников)
	

x
	Управление образования АЮМО
	

-
	

-

	Контрольная точка 3.2.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление
услуг, выполнение работ";
«Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	До 01.01.2028 

	Управление образования АЮМО

	Муниципальный
контракт
(договор);
Акт и платежный
документ
	

-

	Мероприятие №3.3 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений дополнительного образования (прочее)
	

x
	Управление образования АЮМО
	

-
	

-

	Контрольная точка 3.3.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление
услуг, выполнение работ";
«Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	До 01.01.2028 

	Управление образования АЮМО

	Муниципальный
контракт
(договор);
Акт и платежный
документ
	-

	Задача «Сохранение уровня заработной платы работников образования в соответствие с целевыми показателями заработной платы работников образования»

	Мероприятие №4 Обеспечение деятельности по оказанию услуг (в части заработной платы) в подведомственных учреждениях дополнительного образования в 2027 году реализации
	

x
	Управление образования АЮМО

	Осуществление
выплат сотрудникам
	

-

	Контрольная точка не предусматривается
	-
	-
	-
	-

	Мероприятие №5 Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (в части выплаты заработной платы) в 2027 году реализации
	

x
	

Управление образования АЮМО

	

Осуществление
выплат сотрудникам
	

-

	Контрольная точка не предусматривается
	-
	-
	-
	-

	Задача «Обеспечение доступности дошкольного образования»

	Мероприятие №6 Обеспечение доступности дошкольного образования в 2027 году реализации
	х
	Управление образования АЮМО
	-
	-

	Контрольная точка 6.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление
услуг, выполнение работ";
«Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	До 01.01.2028 

	Управление образования АЮМО
	Муниципальный
контракт
(договор);
Акт и платежный
документ
	-

	Задача «Обеспечение доступности дошкольного и общего образования»

	Мероприятие №7 Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (учебные расходы) в 2027 году реализации
	x
	Управление образования АЮМО

	-
	-

	Контрольная точка 7.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление
услуг, выполнение работ";
«Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	До 01.01.2028 

	Управление образования АЮМО

	Муниципальный
контракт
(договор);
Акт и платежный
документ
	-

	Мероприятие №8 Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (повышение квалификации) в 2027 году реализации
	x
	Управление образования АЮМО

	-
	-

	Контрольная точка 8.1 - направление сотрудника на место проведения повышения квалификации
	До 01.01.2028

	Управление образования АЮМО

	Распоряжение УО АЮМО о направлении на курсы повышения квалификации
	-

	Контрольная точка 8.2. - услуга оказана
	До 01.01.2028 
	Управление образования АЮМО

	Получение сотрудником сертификата, удостоверения, диплома
	-

	Задача «Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в рамках социального заказа»

	Мероприятие №9 Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в рамках социального заказа, обеспечение муниципальных услуг в социальной сфере дополнительного образования детей в рамках социального заказа в 2027 году реализации, в том числе:
	x
	Управление образования АЮМО

	-
	-

	Мероприятие №9.1 Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в рамках социального заказа, обеспечение муниципальных услуг в социальной сфере дополнительного образования детей в рамках социального заказа (в части выплаты заработной платы прочему персоналу) 
	x
	Управление образования АЮМО

	-
	-

	Контрольная точка 9.1.1 Заключение соглашения о финансовом возмещении, связанных с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом на получение муниципальной услуги в социальной сфере
	До 01.01.2028 
	Управление образования АЮМО
	Подписанное Соглашение с двух сторон
	-

	Контрольная точка 9.1.2 Выплаты осуществлены.

	До 01.01.2028 

	Управление образования АЮМО
	Акт об оказании услуг
	-

	Мероприятие №9.2 Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в рамках социального заказа, обеспечение муниципальных услуг в социальной сфере дополнительного образования детей в рамках социального заказа (в части выплаты заработной платы педагогическим работникам)
	x
	Управление образования АЮМО
	-
	-

	Контрольная точка 9.2.1 Заключение соглашения о финансовом возмещении, связанных с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом на получение муниципальной услуги в социальной сфере
	До 01.01.2028 
	Управление образования АЮМО
	Подписанное Соглашение с двух сторон
	-

	Контрольная точка 9.2.2 Выплаты осуществлены.
	До 01.01.2028 

	Управление образования АЮМО
	Акт об оказании услуг
	-

	Задача «Обеспечить школьников организованным горячим питанием»

	Мероприятие №10 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях в 2027 году реализации
	x
	Управление образования АЮМО
	-
	-

	Контрольная точка 10.1 Заключение Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Кемеровской области - Кузбасса
бюджету Юргинского муниципального округа на реализацию мероприятия «Организация
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в
государственных и муниципальных образовательных организациях»
	До 01.01.2028 
	Управление образования АЮМО
	Подписанное Соглашение с двух сторон
	-

	Контрольная точка 10.2 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление
услуг, выполнение работ";
«Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	До 01.01.2028 
	Управление образования АЮМО
	Муниципальный
контракт
(договор);
Акт и платежный
документ
	-

	Мероприятие №11 Обеспечение двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях в 2027 году реализации
	x
	Управление образования АЮМО
	-
	-

	Контрольная точка 11.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление
услуг, выполнение работ";
«Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	До 01.01.2028 
	Управление образования АЮМО
	Муниципальный
контракт
(договор);
Акт и платежный
документ
	-

	Мероприятие №12 Предоставление членам семей участников специальной военной операции, указанным в пп. 2 статьи 2 Закона Кемеровской области - Кузбасса «О мерах социальной поддержки семей граждан, принимающих участие в специальной военной операции», обучающимся в 5-11 классах муниципальных общеобразовательных организаций, бесплатного одноразового горячего питания в 2027 году реализации
	x
	Управление образования АЮМО
	-
	-

	Контрольная точка 12.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление
услуг, выполнение работ";
«Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	До 01.01.2028 
	Управление образования АЮМО
	Муниципальный
контракт
(договор);
Акт и платежный
документ
	-

	Мероприятие №13 Предоставление бесплатного двухразового питания детям-инвалидам, не имеющим ограниченных возможностей здоровья, обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях в 2027 году реализации
	x
	Управление образования АЮМО
	-
	-

	Контрольная точка 13.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление
услуг, выполнение работ";
«Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	До 01.01.2028 
	Управление образования АЮМО
	Муниципальный
контракт
(договор);
Акт и платежный
документ
	-

	Мероприятие №1 Обеспечение деятельности по оказанию услуг в подведомственных учреждениях в 2028 году реализации, в том числе:
	

x
	Управление образования АЮМО
	

-
	

-

	Мероприятие №1.1 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (коммунальные услуги)
	


x
	Управление образования АЮМО
	-
	-

	Контрольная точка 1.1.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление
услуг, выполнение работ";
«Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	До 01.01.2029 
	Управление образования АЮМО

	Муниципальный
контракт
(договор);
Акт и платежный
документ
	

-

	Мероприятие №1.2 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (продукты питания)
	
x
	Управление образования АЮМО
	
-
	
-

	Контрольная точка 1.2.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление
услуг, выполнение работ";
«Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	До 01.01.2029 
	Управление образования АЮМО

	Муниципальный
контракт
(договор);
Акт и платежный
документ
	-

	Мероприятие №1.3 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (ГСМ) 
	
x
	Управление образования АЮМО
	
-
	
-

	Контрольная точка 1.3.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление
услуг, выполнение работ";
«Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	До 01.01.2029 

	Управление образования АЮМО

	Муниципальный
контракт
(договор);
Акт и платежный
документ
	-

	Мероприятие №1.4 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (медицинские осмотры работников)
	

x
	Управление образования АЮМО
	

-
	

-

	Контрольная точка 1.4.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление
услуг, выполнение работ";
«Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	До 01.01.2029 

	Управление образования АЮМО

	Муниципальный
контракт
(договор);
Акт и платежный
документ
	-

	Мероприятие №1.5 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (прочее)
	

x
	Управление образования АЮМО
	

-

	

-

	Контрольная точка 1.5.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление
услуг, выполнение работ";
«Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	До 01.01.2029 

	Управление образования АЮМО

	Муниципальный
контракт
(договор);
Акт и платежный
документ
	-

	Мероприятие №2 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (оплата услуг аутсорсинга) в 2028 году реализации
	
         x
	Управление образования АЮМО

	

-
	

-

	Контрольная точка 2.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление
услуг, выполнение работ";
«Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	До 01.01.2029 

	Управление образования АЮМО

	Муниципальный
контракт
(договор);
Акт и платежный
документ
	-

	Мероприятие №3  Обеспечение деятельности по оказанию услуг в подведомственных учреждениях дополнительного образования в 2028 году реализации, в том числе:
	


x
	Управление образования АЮМО
	

-
	

-

	Мероприятие №3.1 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений дополнительного образования (коммунальные услуги)
	


x
	Управление образования АЮМО
	


-
	


-

	Контрольная точка 3.1.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление
услуг, выполнение работ";
«Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	До 01.01.2029 

	Управление образования АЮМО

	Муниципальный
контракт
(договор);
Акт и платежный
документ
	
-

	Мероприятие №3.2 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений дополнительного образования (медицинские осмотры работников)
	

x
	Управление образования АЮМО
	

-
	

-

	Контрольная точка 3.2.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление
услуг, выполнение работ";
«Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	До 01.01.2029 

	Управление образования АЮМО

	Муниципальный
контракт
(договор);
Акт и платежный
документ
	

-

	Мероприятие №3.3 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений дополнительного образования (прочее)
	

x
	Управление образования АЮМО
	

-
	

-

	Контрольная точка 3.3.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление
услуг, выполнение работ";
«Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	До 01.01.2029 

	Управление образования АЮМО

	Муниципальный
контракт
(договор);
Акт и платежный
документ
	-

	Мероприятие №4 Обеспечение деятельности по оказанию услуг (в части заработной платы) в подведомственных учреждениях дополнительного образования в 2028 году реализации
	

x
	Управление образования АЮМО

	Осуществление
выплат сотрудникам
	-

	Контрольная точка не предусматривается
	-
	-
	-
	-

	Мероприятие №5 Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (в части выплаты заработной платы) в 2028 году реализации
	

x
	Управление образования АЮМО

	Осуществление
выплат сотрудникам
	-

	Контрольная точка не предусматривается
	-
	-
	-
	-

	Мероприятие №6 Обеспечение доступности дошкольного образования в 2028 году реализации
	х
	Управление образования АЮМО
	-
	-

	Контрольная точка 6.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление
услуг, выполнение работ";
«Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	До 01.01.2029 

	Управление образования АЮМО
	Муниципальный
контракт
(договор);
Акт и платежный
документ
	-

	Мероприятие №7 Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (учебные расходы) в 2028 году реализации
	x
	Управление образования АЮМО

	-
	-

	Контрольная точка 7.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление
услуг, выполнение работ";
«Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	До 01.01.2029 

	Управление образования АЮМО

	Муниципальный
контракт
(договор);
Акт и платежный
документ
	-

	Мероприятие №8 Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (повышение квалификации) в 2028 году реализации
	x
	Управление образования АЮМО

	-
	-

	Контрольная точка 8.1- направление сотрудника на место проведения повышения квалификации
	До 01.01.2029 

	Управление образования АЮМО

	Распоряжение УО АЮМО о направлении на курсы повышения квалификации
	-

	Контрольная точка 8.2. - услуга оказана
	До 01.01.2029 
	Управление образования АЮМО

	Получение сотрудником сертификата, удостоверения, диплома
	-

	Мероприятие №9 Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в рамках социального заказа, обеспечение муниципальных услуг в социальной сфере дополнительного образования детей в рамках социального заказа в 2028 году реализации, в том числе:
	x
	Управление образования АЮМО

	-
	-

	Мероприятие №9.1 Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в рамках социального заказа, обеспечение муниципальных услуг в социальной сфере дополнительного образования детей в рамках социального заказа (в части выплаты заработной платы прочему персоналу) 
	x
	Управление образования АЮМО

	-
	-

	Контрольная точка 9.1.1 Заключение соглашения о финансовом возмещении, связанных с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом на получение муниципальной услуги в социальной сфере
	До 01.01.2029
	Управление образования АЮМО
	Подписанное Соглашение с двух сторон
	-

	Контрольная точка 9.1.2 Выплаты осуществлены.

	До 01.01.2029 

	Управление образования АЮМО
	Акт об оказании услуг
	-

	Мероприятие №9.2 Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в рамках социального заказа, обеспечение муниципальных услуг в социальной сфере дополнительного образования детей в рамках социального заказа (в части выплаты заработной платы педагогическим работникам)
	x
	Управление образования АЮМО
	-
	-

	Контрольная точка 9.2.1 Заключение соглашения о финансовом возмещении, связанных с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом на получение муниципальной услуги в социальной сфере
	До 01.01.2029 
	Управление образования АЮМО
	Подписанное Соглашение с двух сторон
	-

	Контрольная точка 9.2.2 Выплаты осуществлены.
	До 01.01.2029 

	Управление образования АЮМО
	Акт об оказании услуг
	-

	Мероприятие №10 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях в 2028 году реализации
	x
	Управление образования АЮМО
	-
	-

	Контрольная точка 10.1 Заключение Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Кемеровской области - Кузбасса
бюджету Юргинского муниципального округа на реализацию мероприятия «Организация
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в
государственных и муниципальных образовательных организациях»
	До 01.01.2029 
	Управление образования АЮМО
	Подписанное Соглашение с двух сторон
	-

	Контрольная точка 10.2 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление
услуг, выполнение работ";
«Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	До 01.01.2029 
	Управление образования АЮМО
	Муниципальный
контракт
(договор);
Акт и платежный
документ
	-

	Мероприятие №11 Обеспечение двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях в 2028 году реализации
	x
	Управление образования АЮМО
	-
	-

	Контрольная точка 11.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление
услуг, выполнение работ";
«Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	До 01.01.2029 
	Управление образования АЮМО
	Муниципальный
контракт
(договор);
Акт и платежный
документ
	-

	Мероприятие №12 Предоставление членам семей участников специальной военной операции, указанным в п. 2 статьи 2 Закона Кемеровской области - Кузбасса «О мерах социальной поддержки семей граждан, принимающих участие в специальной военной операции», обучающимся в 5-11 классах муниципальных общеобразовательных организаций, бесплатного одноразового горячего питания в 2028 году реализации
	x
	Управление образования АЮМО
	-
	-

	Контрольная точка 12.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление
услуг, выполнение работ";
«Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	До 01.01.2029 
	Управление образования АЮМО
	Муниципальный
контракт
(договор);
Акт и платежный
документ
	-

	Мероприятие №13 Предоставление бесплатного двухразового питания детям-инвалидам, не имеющим ограниченных возможностей здоровья, обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях в 2028 году реализации
	x
	Управление образования АЮМО
	-
	-

	Контрольная точка 13.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление
услуг, выполнение работ";
«Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	До 01.01.2029 
	Управление образования АЮМО
	Муниципальный
контракт
(договор);
Акт и платежный
документ
	-

	Мероприятие №1 Обеспечение деятельности по оказанию услуг в подведомственных учреждениях в 2029 году реализации, в том числе:
	

x
	Управление образования АЮМО
	

-
	

-

	Мероприятие №1.1 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (коммунальные услуги)
	

x
	Управление образования АЮМО
	

-
	

-

	Контрольная точка 1.1.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление
услуг, выполнение работ";
«Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	До 01.01.2030 
	Управление образования АЮМО

	Муниципальный
контракт
(договор);
Акт и платежный
документ
	
-

	Мероприятие №1.2 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (продукты питания)
	
x
	
Управление образования АЮМО
	
-
	
          -

	Контрольная точка 1.2.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление
услуг, выполнение работ";
«Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	До 01.01.2030
	Управление образования АЮМО

	Муниципальный
контракт
(договор);
Акт и платежный
документ
	-

	Мероприятие №1.3 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (ГСМ) 
	
x
	Управление образования АЮМО
	
-
	
-

	Контрольная точка 1.3.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление
услуг, выполнение работ";
«Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	До 01.01.2030 

	Управление образования АЮМО

	Муниципальный
контракт
(договор);
Акт и платежный
документ
	-

	Мероприятие №1.4 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (медицинские осмотры работников)
	


x
	Управление образования АЮМО
	

-
	

-

	Контрольная точка 1.4.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление
услуг, выполнение работ";
«Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	До 01.01.2030 

	Управление образования АЮМО

	Муниципальный
контракт
(договор);
Акт и платежный
документ
	-

	Мероприятие №1.5 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (прочее)
	

x
	Управление образования АЮМО
	

-

	

-

	Контрольная точка 1.5.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление
услуг, выполнение работ";
«Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	До 01.01.2030 

	Управление образования АЮМО

	Муниципальный
контракт
(договор);
Акт и платежный
документ
	-

	Мероприятие №2 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (оплата услуг аутсорсинга) в 2029 году реализации
	
         x
	Управление образования АЮМО

	

-
	

-

	Контрольная точка 2.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление
услуг, выполнение работ";
«Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	До 01.01.2030 

	Управление образования АЮМО

	Муниципальный
контракт
(договор);
Акт и платежный
документ
	-

	Мероприятие №3  Обеспечение деятельности по оказанию услуг в подведомственных учреждениях дополнительного образования в 2029 году реализации, в том числе:
	


x
	Управление образования АЮМО
	

-
	

-

	Мероприятие №3.1 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений дополнительного образования (коммунальные услуги)
	


x
	Управление образования АЮМО
	


-
	


-

	Контрольная точка 3.1.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление
услуг, выполнение работ";
«Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	До 01.01.2030 

	Управление образования АЮМО

	Муниципальный
контракт
(договор);
Акт и платежный
документ
	-

	Мероприятие №3.2 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений дополнительного образования (медицинские осмотры работников)
	

x
	Управление образования АЮМО
	

-
	

-

	Контрольная точка 3.2.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление
услуг, выполнение работ";
«Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	До 01.01.2030 

	Управление образования АЮМО

	Муниципальный
контракт
(договор);
Акт и платежный
документ
	

-

	Мероприятие №3.3 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений дополнительного образования (прочее)
	

x
	Управление образования АЮМО
	

-
	

-

	Контрольная точка 3.3.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление
услуг, выполнение работ";
«Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	До 01.01.2030 

	Управление образования АЮМО

	Муниципальный
контракт
(договор);
Акт и платежный
документ
	-

	Мероприятие №4 Обеспечение деятельности по оказанию услуг (в части заработной платы) в подведомственных учреждениях дополнительного образования в 2029 году реализации
	

x
	Управление образования АЮМО

	Осуществление
выплат сотрудникам
	-

	Контрольная точка не предусматривается
	-
	-
	-
	-

	Мероприятие №5 Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (в части выплаты заработной платы) в 2029 году реализации
	

x
	Управление образования АЮМО

	Осуществление
выплат сотрудникам
	

	Контрольная точка не предусматривается
	-
	-
	-
	-

	Мероприятие №6 Обеспечение доступности дошкольного образования в 2029 году реализации
	х
	Управление образования АЮМО
	-
	-

	Контрольная точка 6.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление
услуг, выполнение работ";
«Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	До 01.01.2030 

	Управление образования АЮМО
	Муниципальный
контракт
(договор);
Акт и платежный
документ
	-

	Мероприятие №7 Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (учебные расходы) в 2029 году реализации
	x
	Управление образования АЮМО

	-
	-

	Контрольная точка 7.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление
услуг, выполнение работ";
«Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	До 01.01.2030 

	Управление образования АЮМО

	Муниципальный
контракт
(договор);
Акт и платежный
документ
	-

	Мероприятие №8 Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (повышение квалификации) в 2029 году реализации
	x
	Управление образования АЮМО

	-
	-

	Контрольная точка 8.1- направление сотрудника на место проведения повышения квалификации
	До 01.01.2030 

	Управление образования АЮМО

	Распоряжение УО АЮМО о направлении на курсы повышения квалификации
	-

	Контрольная точка 8.2. - услуга оказана
	До 01.01.2030 
	Управление образования АЮМО

	Получение сотрудником сертификата, удостоверения, диплома
	-

	Мероприятие №9 Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в рамках социального заказа, обеспечение муниципальных услуг в социальной сфере дополнительного образования детей в рамках социального заказа в 2029 году реализации, в том числе:
	x
	Управление образования АЮМО

	-
	-

	Мероприятие №9.1 Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в рамках социального заказа, обеспечение муниципальных услуг в социальной сфере дополнительного образования детей в рамках социального заказа (в части выплаты заработной платы прочему персоналу) 
	x
	Управление образования АЮМО

	-
	-

	Контрольная точка 9.1.1 Заключение соглашения о финансовом возмещении, связанных с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом на получение муниципальной услуги в социальной сфере
	До 01.01.2030
	Управление образования АЮМО
	Подписанное Соглашение с двух сторон
	-

	Контрольная точка 9.1.2 Выплаты осуществлены.

	До 01.01.2030 

	Управление образования АЮМО
	Акт об оказании услуг
	-

	Мероприятие №9.2 «Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в рамках социального заказа, обеспечение муниципальных услуг в социальной сфере дополнительного образования детей в рамках социального заказа (в части выплаты заработной платы педагогическим работникам)»
	x
	Управление образования АЮМО
	-
	-

	Контрольная точка 9.2.1 Заключение соглашения о финансовом возмещении, связанных с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом на получение муниципальной услуги в социальной сфере
	До 01.01.2030 
	Управление образования АЮМО
	Подписанное Соглашение с двух сторон
	-

	Контрольная точка 9.2.2 Выплаты осуществлены.
	До 01.01.2030 

	Управление образования АЮМО
	Акт об оказании услуг
	-

	Мероприятие №10 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях в 2029 году реализации
	x
	Управление образования АЮМО
	-
	-

	Контрольная точка 10.1 Заключение Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Кемеровской области - Кузбасса
бюджету Юргинского муниципального округа на реализацию мероприятия «Организация
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в
государственных и муниципальных образовательных организациях»
	До 01.01.2030
	Управление образования АЮМО
	Подписанное Соглашение с двух сторон
	-

	Контрольная точка 10.2 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление
услуг, выполнение работ";
«Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	До 01.01.2030 
	Управление образования АЮМО
	Муниципальный
контракт
(договор);
Акт и платежный
документ
	-

	Мероприятие №11 Обеспечение двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях в 2029 году реализации
	x
	Управление образования АЮМО
	-
	-

	Контрольная точка 11.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление
услуг, выполнение работ";
«Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	До 01.01.2030 
	Управление образования АЮМО
	Муниципальный
контракт
(договор);
Акт и платежный
документ
	-

	Мероприятие №12 Предоставление членам семей участников специальной военной операции, указанным в п. 2 статьи 2 Закона Кемеровской области - Кузбасса «О мерах социальной поддержки семей граждан, принимающих участие в специальной военной операции», обучающимся в 5-11 классах муниципальных общеобразовательных организаций, бесплатного одноразового горячего питания в 2029 году реализации
	x
	Управление образования АЮМО
	-
	-

	Контрольная точка 12.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление
услуг, выполнение работ";
«Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	До 01.01.2030 
	Управление образования АЮМО
	Муниципальный
контракт
(договор);
Акт и платежный
документ
	-

	Мероприятие №13 Предоставление бесплатного двухразового питания детям-инвалидам, не имеющим ограниченных возможностей здоровья, обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях в 2029 году реализации
	x
	Управление образования АЮМО
	-
	-

	Контрольная точка 13.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление
услуг, выполнение работ";
«Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	До 01.01.2030 
	Управление образования АЮМО
	Муниципальный
контракт
(договор);
Акт и платежный
документ
	-




Приложение №6
к муниципальной программе
«Развитие системы образования в
Юргинском муниципальном округе на 2027 год
 и на плановый период 2028 и 2029 годов»

Паспорт  
комплекса процессных мероприятий подпрограммы «Развитие одаренности и творчества участников образовательного процесса в Юргинском муниципальном округе»

1. Общие положения

	Ответственный орган администрации Юргинского муниципального округа, иной муниципальный орган, организация
	Управление образования администрации Юргинского муниципального округа (далее – УО АЮМО) 

	Связь с Государственной программой 
	Государственная программа Кемеровской области – Кузбасса «Развитие системы образования Кузбасса», утвержденной постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 28.11.2023 № 784



2. Показатели комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование показателя/задачи 
	Признак возрастания/ убывания
	Уровень соответствия декомпозированного показателя
	Единиц
а 
измерения (по 
ОКЕИ) 
	Базовое значение
	Значение показателя по годам 
	Ответственный за достижение показателя 
	Информационная система


	
	
	
	
	
	значение
	год
	2027
	2028 
	2029 
	
	

	1
	Задача «Поддержка педагогических работников и участников конкурсов профессионального мастерства, распространение педагогического опыта, повышение социального статуса учителя, престижа педагогической профессии, освоение инновационных технологий другими педагогами округа и повышение качества обучения как результата профессионального роста педагогических кадров»

	1.1
	Доля проведенных  мероприятий
	-
	«МП»
	процент
	100
	2026
	100
	100
	100
	Управление образования АЮМО
	-

	1.2
	Доля победителей в конкурсах
	возрастание
	«МП»
	процент
	70
	2026
	72
	75
	77
	Управление образования АЮМО
	-

	2.
	Задача «Совершенствование системы образования»

	2.1
	Доля победителей и призеров школьного/муниципального этапа ВсОШ
	-
	«МП»
	процент
	65
	2026
	65
	65
	65
	Управление образования АЮМО
	-

	2.2
	Доля обучающихся, принявших участие в конкурсах, спортивных мероприятиях, слетах и др.
	-
	«МП»
	процент
	61,5
	2026
	63
	64
	65
	Управление образования АЮМО
	-

	2.3
	Доля обучающихся успешно прошедших ГИА
	возрастание
	«МП»
	процент
	97
	2026
	97
	98
	98
	Управление образования АЮМО
	-

	2.4
	Доля обучающихся принявших участия в исследованиях качества образования
	возрастание
	«МП»
	процент
	88
	2026
	90
	90
	91
	Управление образования АЮМО
	-

	3.
	Задача «Создание и развитие интегрированной системы школьных медиацентров, музеев и театров, как единого культурно-образовательного пространства, направленного на всестороннее развитие личности учащихся»

	3.1
	Повышение уровня вовлеченности и творческой активности учащихся в культурно-образовательную деятельность 
	-
	«МП»
	процент
	100
	2026
	100
	100
	100
	Управление образования АЮМО
	-


2.1. Прокси – показатели комплекса процессных 
мероприятий
В 2027-2029 годах прокси-показатели муниципального проекта отсутствуют.

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2027 году

	№п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Уровень показателя
	Единиц
а 
измерения (по 
ОКЕИ) 
	Плановые значения 
	На конец 2027 года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1.
	Задача «Поддержка педагогических работников и участников конкурсов профессионального мастерства, распространение педагогического опыта, повышение социального статуса учителя, престижа педагогической профессии, освоение инновационных технологий другими педагогами округа и повышение качества обучения как результата профессионального роста педагогических кадров»

	1.1
	Доля  победителей в конкурсах
	«МП»
	процент
	72
	72
	72
	72
	72
	72
	72
	72
	72
	72
	72
	72

	2.
	Задача «Совершенствование системы образования»

	2.1
	Доля победителей и призеров школьного/муниципального  этапа ВсОШ
	«МП»
	процент
	65
	65
	65
	65
	65
	65
	65
	65
	65
	65
	65
	65

	2.2
	Доля обучающихся, принявших участие в конкурсах, спортивных мероприятиях, слетах и др.  
	«МП»
	процент
	63
	63
	63
	63
	63
	63
	63
	63
	63
	63
	63
	63

	2.3
	Доля обучающихся успешно прошедших ГИА
	«МП»
	процент
	97
	97
	97
	97
	97
	97
	97
	97
	97
	97
	97
	97

	2.4
	Доля обучающихся принявших участия в исследованиях качества образования
	«МП»
	процент
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90

	3.
	Задача «Создание и развитие интегрированной системы школьных медиацентров, музеев и театров, как единого культурно-образовательного пространства, направленного на всестороннее развитие личности учащихся»

	3.1
	Повышение уровня вовлеченности и творческой активности учащихся в культурно-образовательную деятельность 
	«МП»
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100



План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2028 году

	№п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Уровень показателя
	Единиц
а 
измерения (по 
ОКЕИ) 
	Плановые значения 
	На конец 2028 года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1.
	Задача «Поддержка педагогических работников и участников конкурсов профессионального мастерства, распространение педагогического опыта, повышение социального статуса учителя, престижа педагогической профессии, освоение инновационных технологий другими педагогами округа и повышение качества обучения как результата профессионального роста педагогических кадров»

	1.1
	Доля  победителей в конкурсах
	«МП»
	процент
	75
	75
	75
	75
	75
	75
	75
	75
	75
	75
	75
	75

	2.
	Задача «Совершенствование системы образования»

	2.1
	Доля победителей и призеров школьного/муниципального  этапа ВсОШ
	«МП»
	процент
	65
	65
	65
	65
	65
	65
	65
	65
	65
	65
	65
	65

	2.2
	Доля обучающихся, принявших участие в конкурсах, спортивных мероприятиях, слетах и др.  
	«МП»
	процент
	64
	64
	64
	64
	64
	64
	64
	64
	64
	64
	64
	64

	2.3
	Доля обучающихся успешно прошедших ГИА
	«МП»
	процент
	98
	98
	98
	98
	98
	98
	98
	98
	98
	98
	98
	98

	2.4
	Доля обучающихся принявших участия в исследованиях качества образования
	«МП»
	процент
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90
	90

	3.
	Задача «Создание и развитие интегрированной системы школьных медиацентров, музеев и театров, как единого культурно-образовательного пространства, направленного на всестороннее развитие личности учащихся»

	3.1
	Повышение уровня вовлеченности и творческой активности учащихся в культурно-образовательную деятельность 
	«МП»
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100



План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2029 году

	№п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Уровень показателя
	Единиц
а
измерения (по
ОКЕИ)
	Плановые значения
	На конец 2029 года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1.
	Задача «Поддержка педагогических работников и участников конкурсов профессионального мастерства, распространение педагогического опыта, повышение социального статуса учителя, престижа педагогической профессии, освоение инновационных технологий другими педагогами округа и повышение качества обучения как результата профессионального роста педагогических кадров»

	1.1
	Доля  победителей в конкурсах
	«МП»
	процент
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77
	77

	2.
	Задача «Совершенствование системы образования»

	2.1
	Доля победителей и призеров школьного/муниципального  этапа ВсОШ
	«МП»
	процент
	65
	65
	65
	65
	65
	65
	65
	65
	65
	65
	65
	65

	2.2
	Доля обучающихся, принявших участие в конкурсах, спортивных мероприятиях, слетах и др.
	«МП»
	процент
	65
	65
	65
	65
	65
	65
	65
	65
	65
	65
	65
	65

	2.3
	Доля обучающихся успешно прошедших ГИА
	«МП»
	процент
	98
	98
	98
	98
	98
	98
	98
	98
	98
	98
	98
	98

	2.4
	Доля обучающихся принявших участия в исследованиях качества образования
	«МП»
	процент
	91
	91
	91
	91
	91
	91
	91
	91
	91
	91
	91
	91

	3.
	Задача «Создание и развитие интегрированной системы школьных медиацентров, музеев и театров, как единого культурно-образовательного пространства, направленного на всестороннее развитие личности учащихся»

	3.1
	Повышение уровня вовлеченности и творческой активности учащихся в культурно-образовательную деятельность 
	«МП»
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100



4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	
	значение
	2026
	2027
	2028
	2029
	№+n

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Задача «Поддержка педагогических работников и участников конкурсов профессионального мастерства, распространение педагогического опыта, повышение социального статуса учителя, престижа педагогической профессии, освоение инновационных технологий другими педагогами округа и повышение качества обучения как результата профессионального роста педагогических кадров»

	1
	Мероприятие №1 Реализация мероприятий по развитию одаренности и творчества участников образовательного процесса в Юргинском муниципальном округе (Обеспечение и развитие конкурсного движения среди образовательных учреждений и работников образования), в том числе: (результат «Доля победителей в конкурсах»)
	Оказание услуг
	Победы в конкурсах профессионального мастерства, распространении педагогического опыта 
	процент
	70
	2026
	72
	75
	77
	-

	Задача «Совершенствование системы образования»

	1
	Мероприятие №1  Реализация мероприятий по развитию одаренности и творчества участников образовательного процесса в Юргинском муниципальном округе (Обеспечение поддержки одаренных детей), в том числе: (результат «Доля победителей и призеров школьного/муниципального  этапа ВсОШ»)
	Оказание услуг
	Создание и пополнение базы данных одаренных детей

	процент
	65
	2026
	65
	65
	65
	-

	Задача «Создание и обеспечение в образовательных организациях условий, отвечающих современным требованиям к образовательному процессу»

	1
	Мероприятие №1 «Реализация мероприятий по развитию одаренности и творчества участников образовательного процесса в Юргинском муниципальном округе (Развитие школьных музеев) (результат Повышение уровня вовлеченности и творческой активности учащихся в культурно-образовательную деятельность)
	Оказание услуг
	Создание и пополнение материально-технической базы школьных  медиацентров, театров и музеев.
	процент
	100
	2026
	100
	100
	100
	-

	2
	Мероприятие №2 «Реализация мероприятий по развитию одаренности и творчества участников образовательного процесса в Юргинском муниципальном округе (Развитие школьных театров)» (результат Повышение уровня вовлеченности и творческой активности учащихся в культурно-образовательную деятельность)
	Оказание услуг
	Создание и пополнение материально-технической базы школьных  музеев. Организация конкурсной деятельности. Поддержка одаренных детей 
	процент
	100
	2026
	100
	100
	100
	-

	3
	Мероприятие №3 «Реализация мероприятий по развитию одаренности и творчества участников образовательного процесса в Юргинском муниципальном округе (Развитие школьных медиацентров)» (результат Повышение уровня вовлеченности и творческой активности учащихся в культурно-образовательную деятельность)
	Оказание услуг
	Создание и пополнение материально-технической базы школьных  театров. Организация конкурсной деятельности. Поддержка одаренных детей
	процент
	100
	2026
	100
	100
	100
	-



5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
	
	Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.руб. 

	
	2027
	2028 
	2029 
	№+n
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Комплекс процессных мероприятий «Развитие одаренности и творчества участников образовательного процесса в Юргинском муниципальном округе» (всего), в том числе:
	2 061,0


	2 061,0


	2 061,0


	
0
	
6 183,0

	 Местный бюджет
	2 061,0
	2 061,0
	2 061,0
	0
	6 183,0

	 Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие №1 Реализация мероприятий по развитию одаренности и творчества участников образовательного процесса в Юргинском муниципальном округе (Обеспечение и развитие конкурсного движения среди образовательных учреждений и работников образования), всего, в том числе:
	400,0
	400,0
	400,0
	0
	1 200,0

	 Местный бюджет
	400,0
	400,0
	400,0
	0
	1 200,0

	 Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие №2 Реализация мероприятий по развитию одаренности и творчества участников образовательного процесса в Юргинском муниципальном округе (Обеспечение поддержки одаренных детей), всего, в том числе:
	1 285,0
	1 285,0
	1 285,0
	0
	3 855,0

	 Местный бюджет
	1 285,0
	1 285,0
	1 285,0
	0
	3 855,0

	 Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие №3 Реализация мероприятий по развитию одаренности и творчества участников образовательного процесса в Юргинском муниципальном округе (Развитие школьных музеев), всего, в том числе:
	50,0
	50,0
	50,0
	0
	150,0

	 Местный бюджет
	50,0
	50,0
	50,0
	0
	150,0

	 Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие №4 Реализация мероприятий по развитию одаренности и творчества участников образовательного процесса в Юргинском муниципальном округе (Развитие школьных театров), всего, в том числе:
	26,00
	26,00
	26,00
	0
	78,00

	 Местный бюджет
	26,00
	26,00
	26,00
	0
	78,00

	 Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие №5 Реализация мероприятий по развитию одаренности и творчества участников образовательного процесса в Юргинском муниципальном округе (Развитие школьных медиацентров), всего, в том числе:
	300,0
	300,0
	300,0
	0
	900,0

	 Местный бюджет
	300,0
	300,0
	300,0
	0
	900,0

	 Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0


	6. План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году


	Задача, мероприятие (результат)/
Контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель
(Ф.И.О., должность, наименование ОИВ администрации Юргинского муниципального округа, иного муниципального органа, организации
	Вид подтверждающего документа
	Информационная система

	1
	2
	3
	4
	5

	Задача «Поддержка учителей-победителей и участников конкурсов профессионального мастерства, распространение педагогического опыта, повышение социального статуса учителя, престижа педагогической профессии, освоение инновационных технологий другими педагогами округа и повышение качества обучения как результата профессионального роста педагогических кадров»

	Мероприятие №1   Реализация мероприятий по развитию одаренности и творчества участников образовательного процесса в Юргинском муниципальном округе (Обеспечение и развитие конкурсного движения среди образовательных учреждений и работников образования), в 2027 году реализации, в том числе:
	

х
	
Управление образования АЮМО
	
-
	
-

	Контрольная точка 1.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление
услуг, выполнение работ";
«Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	До 01.01.2028 
	Управление образования АЮМО
	Муниципальный
контракт
(договор);
Акт и платежный
документ
	-

	Задача «Совершенствование системы образования»

	Мероприятие №2   Реализация мероприятий по развитию одаренности и творчества участников образовательного процесса в Юргинском муниципальном округе (Обеспечение поддержки одаренных детей) в 2027 году реализации, в том числе:
	


х

	

Управление образования АЮМО
	

-
	

-

	Контрольная точка 2.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление
услуг, выполнение работ";
«Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	До 01.01.2028 
	Управление образования АЮМО
	Муниципальный
контракт
(договор);
Акт и платежный
документ
	-

	Задача «Создание и обеспечение в образовательных организациях условий, отвечающих современным требованиям к образовательному процессу»

	Мероприятие №3  Реализация мероприятий по развитию одаренности и творчества участников образовательного процесса в Юргинском муниципальном округе (Развитие школьных музеев) в 2027 году реализации, в том числе:
	
х
	
Управление образования АЮМО
	
-
	
-

	Контрольная точка 3.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление
услуг, выполнение работ";
«Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	До 01.01.2028 
	Управление образования АЮМО
	Муниципальный
контракт
(договор);
Акт и платежный
документ
	-

	Мероприятие №4  Реализация мероприятий по развитию одаренности и творчества участников образовательного процесса в Юргинском муниципальном округе (Развитие школьных театров) в 2027 году реализации, в том числе:
	
х
	
Управление образования АЮМО
	
-
	
-

	Контрольная точка 4.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление
услуг, выполнение работ";
«Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	До 01.01.2028 
	Управление образования АЮМО
	Муниципальный
контракт
(договор);
Акт и платежный
документ
	-

	Мероприятие № 5  Реализация мероприятий по развитию одаренности и творчества участников образовательного процесса в Юргинском муниципальном округе (Развитие школьных медиацентров) в 2027 году реализации, в том числе:
	х
	Управление образования АЮМО
	-
	-

	Контрольная точка 5.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление
услуг, выполнение работ";
«Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	До 01.01.2028 
	Управление образования АЮМО
	Муниципальный
контракт
(договор);
Акт и платежный
документ
	-

	Мероприятие №1   Реализация мероприятий по развитию одаренности и творчества участников образовательного процесса в Юргинском муниципальном округе (Обеспечение и развитие конкурсного движения среди образовательных учреждений и работников образования), в 2028 году реализации, в том числе:
	

х
	
Управление образования АЮМО
	
-
	
-

	Контрольная точка 1.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление
услуг, выполнение работ";
«Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	До 01.01.2029 
	Управление образования АЮМО
	Муниципальный
контракт
(договор);
Акт и платежный
документ
	-

	Мероприятие №2   Реализация мероприятий по развитию одаренности и творчества участников образовательного процесса в Юргинском муниципальном округе (Обеспечение поддержки одаренных детей) в 2028 году реализации, в том числе:
	


х

	

Управление образования АЮМО
	

-
	

-

	Контрольная точка 2.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление
услуг, выполнение работ";
«Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	До 01.01.2029 
	Управление образования АЮМО
	Муниципальный
контракт
(договор);
Акт и платежный
документ
	-

	Мероприятие №3  Реализация мероприятий по развитию одаренности и творчества участников образовательного процесса в Юргинском муниципальном округе (Развитие школьных музеев) в 2028 году реализации, в том числе:
	
х
	
Управление образования АЮМО
	
-
	
-

	Контрольная точка 3.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление
услуг, выполнение работ";
«Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	До 01.01.2029 
	Управление образования АЮМО
	Муниципальный
контракт
(договор);
Акт и платежный
документ
	-

	Мероприятие №4  Реализация мероприятий по развитию одаренности и творчества участников образовательного процесса в Юргинском муниципальном округе (Развитие школьных театров) в 2028 году реализации, в том числе:
	
х
	
Управление образования АЮМО
	
--
	
--

	Контрольная точка 4.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление
услуг, выполнение работ";
«Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	До 01.01.2029 
	Управление образования АЮМО
	Муниципальный
контракт
(договор);
Акт и платежный
документ
	-

	Мероприятие № 5  Реализация мероприятий по развитию одаренности и творчества участников образовательного процесса в Юргинском муниципальном округе (Развитие школьных медиацентров) в 2028 году реализации, в том числе:
	х
	Управление образования АЮМО
	-
	-

	Контрольная точка 5.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление
услуг, выполнение работ";
«Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	До 01.01.2029 
	Управление образования АЮМО
	Муниципальный
контракт
(договор);
Акт и платежный
документ
	-

	Мероприятие №1   Реализация мероприятий по развитию одаренности и творчества участников образовательного процесса в Юргинском муниципальном округе (Обеспечение и развитие конкурсного движения среди образовательных учреждений и работников образования), в 2029 году реализации, в том числе:
	

х
	
Управление образования АЮМО
	
-
	
-

	Контрольная точка 1.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление
услуг, выполнение работ";
«Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	До 01.01.2030 
	Управление образования АЮМО
	Муниципальный
контракт
(договор);
Акт и платежный
документ
	-

	Мероприятие №2   Реализация мероприятий по развитию одаренности и творчества участников образовательного процесса в Юргинском муниципальном округе (Обеспечение поддержки одаренных детей) в 2029 году реализации, в том числе:
	


х

	

Управление образования АЮМО
	

-
	

-

	Контрольная точка 2.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление
услуг, выполнение работ";
«Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	До 01.01.2030 
	Управление образования АЮМО
	Муниципальный
контракт
(договор);
Акт и платежный
документ
	-

	Мероприятие №3  Реализация мероприятий по развитию одаренности и творчества участников образовательного процесса в Юргинском муниципальном округе (Развитие школьных музеев) в 2029 году реализации, в том числе:
	
х
	
Управление образования АЮМО
	
-
	
-

	Контрольная точка 3.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление
услуг, выполнение работ";
«Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	До 01.01.2030 
	Управление образования АЮМО
	Муниципальный
контракт
(договор);
Акт и платежный
документ
	-

	Мероприятие №4  Реализация мероприятий по развитию одаренности и творчества участников образовательного процесса в Юргинском муниципальном округе (Развитие школьных театров) в 2029 году реализации, в том числе:
	
х
	
Управление образования АЮМО
	
--
	
--

	Контрольная точка 4.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление
услуг, выполнение работ";
«Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	До 01.01.2030 
	Управление образования АЮМО
	Муниципальный
контракт
(договор);
Акт и платежный
документ
	-

	Мероприятие № 5  Реализация мероприятий по развитию одаренности и творчества участников образовательного процесса в Юргинском муниципальном округе (Развитие школьных медиацентров) в 2029 году реализации, в том числе:
	х
	Управление образования АЮМО
	--
	--

	Контрольная точка 5.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление
услуг, выполнение работ";
«Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	До 01.01.2030 
	Управление образования АЮМО
	Муниципальный
контракт
(договор);
Акт и платежный
документ
	-




Приложение №7
к муниципальной программе
«Развитие системы образования в
Юргинском муниципальном округе на 2027 год
 и на плановый период 2028 и 2029 годов»

Паспорт  
комплекса процессных мероприятий подпрограммы «Социальные гарантии в системе образования»

1. Общие положения

	Ответственный орган администрации Юргинского муниципального округа, иной муниципальный орган, организация
	Управление образования администрации Юргинского муниципального округа (далее – УО АЮМО)

	Связь с Государственной программой 
	Государственная программа Кемеровской области – Кузбасса «Развитие системы образования Кузбасса»  , утвержденной постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 28.11.2023 № 784



2. Показатели комплекса процессных мероприятий

	№п/п
	Наименование показателя/задачи 
	Признак возрастания/ убывания
	Уровень соответствия декомпозированного показателя
	Единиц
а 
измерения (по 
ОКЕИ) 
	Базовое значение
	Значение показателя по годам 
	Ответственный за достижение показателя 
	Информационная система


	
	
	
	
	
	значение
	год
	2027
	2028 
	2029 
	
	

	1.
	Задача «Сохранение и развитие системы социальной поддержки участников образовательного процесса»

	1.1
	Доля участников образовательного процесса, получивших социальную поддержку
	-
	«МП»
	процент
	100
	2026
	100
	100
	100
	Управление образования АЮМО
	-



2.1. Прокси – показатели комплекса процессных мероприятий
В 2027-2029 годах прокси-показатели муниципального проекта отсутствуют.

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2027 году

	№ п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Уровень показателя
	Единиц
а 
измерения (по 
ОКЕИ) 
	Плановые значения 
	На конец 2027 года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1.
	Задача «Сохранение и развитие системы социальной поддержки участников образовательного процесса»

	1.1
	Доля участников образовательного процесса, получивших социальную поддержку
	«МП»
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100



 План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2028 году

	№ п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Уровень показателя
	Единиц
а 
измерения (по 
ОКЕИ) 
	Плановые значения 
	На конец 2028 года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1.
	Задача «Сохранение и развитие системы социальной поддержки участников образовательного процесса»

	1.1
	Доля участников образовательного процесса, получивших социальную поддержку
	«МП»
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100



План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2029 году

	№ п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Уровень показателя
	Единиц
а 
измерения (по 
ОКЕИ) 
	Плановые значения 
	На конец 2029 года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1.
	Задача «Сохранение и развитие системы социальной поддержки участников образовательного процесса»

	1.1
	Доля участников образовательного процесса, получивших социальную поддержку
	«МП»
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100



4.Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	
	значение
	2026
	2027
	2028
	2029
	№+n

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Задача «Сохранение и развитие системы социальной поддержки участников образовательного процесса»

	1.
	Мероприятие №1 Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных представителей) детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования (результат «Доля участников образовательного процесса, получивших социальную поддержку»)
	Оказание услуг
	Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком, оказание платных услуг
	процент
	100
	2026
	100
	100
	100
	x

	2.
	Мероприятие №2 Социальная поддержка работников образовательных организаций и участников образовательного процесса (результат «Доля участников образовательного процесса, получивших социальную поддержку»)
	Оказание услуг
	Ежемесячные социальные денежные выплаты отдельным категориям граждан

	процент
	100
	2026
	100
	100
	100
	x

	3.
	Мероприятие №3 Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, в соответствии с Законом Кемеровской области от 10 декабря 2007 года № 162-ОЗ "О ежемесячной денежной выплате отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет" (результат «Доля участников образовательного процесса, получивших социальную поддержку»)
	Оказание услуг
	Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет

	процент
	100
	2026
	100
	100
	100
	x

	4.
	Мероприятие №4 Осуществление назначения и выплаты денежных средств семьям, взявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставление им мер социальной поддержки, осуществление назначения и выплаты денежных средств лицам, находившимся под попечительством, лицам, являвшимся приемными родителями, в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 декабря 2010 года № 124-ОЗ "О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних (результат «Доля участников образовательного процесса, получивших социальную поддержку»)
	Оказание услуг
	Осуществление назначения и выплаты денежных средств гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

	процент
	100
	2026
	100
	100
	100
	x

	5.
	Мероприятие №5 Осуществление назначения и выплаты единовременного государственного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, установленного Законом Кемеровской области от 13 марта 2008 года № 5-ОЗ "О предоставлении меры социальной поддержки гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (результат «Доля участников образовательного процесса, получивших социальную поддержку»)
	Оказание услуг
	Осуществление назначения и выплаты единовременного государственного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

	процент
	100
	2026
	100
	100
	100
	x

	6.
	Мероприятие №6 Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью (результат «Доля участников образовательного процесса, получивших социальную поддержку»)
	Оказание услуг
	Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
	процент
	100
	2026
	100
	100
	100
	x

	7.
	Мероприятие №7 Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса (результат «Доля участников образовательного процесса, получивших социальную поддержку»)
	Оказание услуг
	Выплаты по Акции «Первое сентября – каждому школьнику», материальная помощь на выпускной бал, дневники для первоклассников
	процент
	100
	2026
	100
	100
	100
	x



5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
	
	Наименование мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.руб. 

	
	2027
	2028 
	2029 
	№+n
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Комплекс процессных мероприятий «Социальные гарантии в системе образования» (всего), в том числе:
	14 370,5
	14 370,5
	14 370,5
	0
	43 111,5

	 Местный бюджет
	48,2
	48,2
	48,2
	0
	144,6

	 Региональный бюджет 
	14 322,3
	14 322,3
	14 322,3
	0
	42 966,9

	 Федеральный бюджет 
	0
	0
	0
	0
	0

	Средства фондов (справочно указываются наименования внебюджетных фондов)
	0
	0
	0
	0
	0

	 Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие №1 Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных представителей) детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, в том числе:
	309,0
	309,0
	309,0
	0
	927,0

	 Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0

	 Региональный бюджет 
	309,0
	309,0
	309,0
	0
	927,0

	 Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие №2 Социальная поддержка работников образовательных организаций и участников образовательного процесса, всего, в том числе:
	228,0
	228,0
	228,0
	0
	684,0

	 Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0

	 Региональный бюджет 
	228,0
	228,0
	228,0
	0
	684,0

	 Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие №3 Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, в соответствии с Законом Кемеровской области от 10 декабря 2007 года № 162-ОЗ "О ежемесячной денежной выплате отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет", всего, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0

	 Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0

	 Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие №4 Осуществление назначения и выплаты денежных средств семьям, взявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставление им мер социальной поддержки, осуществление назначения и выплаты денежных средств лицам, находившимся под попечительством, лицам, являвшимся приемными родителями, в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 декабря 2010 года № 124-ОЗ "О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних, всего, в том числе:
	13 341,7
	13 341,7
	13 341,7
	0
	40 025,1

	 Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0

	 Региональный бюджет 
	13 341,7
	13 341,7
	13 341,7
	0
	40 025,1

	 Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие №5 Осуществление назначения и выплаты единовременного государственного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, всего, в том числе:
	50,0
	50,0
	50,0
	0
	150,0

	 Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0

	 Региональный бюджет 
	50,0
	50,0
	50,0
	0
	150,0

	 Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие №6 Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса, всего, в том числе:
	441,8
	441,8
	441,8
	0
	1 325,4

	 Местный бюджет
	48,2
	48,2
	48,2
	0
	144,6

	 Региональный бюджет 
	393,6
	393,6
	393,6
	0
	1 180,8

	 Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0



6. План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году

	Задача, мероприятие (результат)/
Контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель
(Ф.И.О., должность, наименование ОИВ администрации Юргинского муниципального округа, иного муниципального органа, организации
	Вид подтверждающего документа
	Информационная система

	1
	2
	3
	4
	5

	Задача «Сохранение и развитие системы социальной поддержки участников образовательного процесса»

	Мероприятие №1 Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных представителей) детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования  в 2027 году реализации 
	х
	Управление образования АЮМО
	-
	-

	Контрольная точка 1.1 Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных представителей) детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования
	До 01.01.2028 
	Управление образования АЮМО
	Протокол Администрации Юргинского муниципального округа Управление образования
	-

	Мероприятие №2 Социальная поддержка работников образовательных организаций и участников образовательного процесса в 2027 году реализации  
	х
	Управление образования АЮМО
	-
	-

	Контрольная точка 2.1 Осуществление назначения и выплаты денежных средств детям отличникам и «Учитель года»
	До 01.01.2028 
	Управление образования АЮМО
	Распоряжение УО АЮМО
	-

	Контрольная точка 2.2 Выплаты осуществлены
	До 01.01.2028 
	Управление образования АЮМО
	Списки на перечисление, ведомость
	-

	Мероприятие №3 Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, в соответствии с Законом Кемеровской области от 10 декабря 2007 года № 162-ОЗ "О ежемесячной денежной выплате отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет" в 2027 году реализации  
	х
	Управление образования АЮМО
	-
	-

	Контрольная точка 3.1 Осуществление назначения и выплаты денежных средств семьям, взявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставление им мер социальной поддержки, осуществление назначения и выплаты денежных средств лицам, являвшимся приемными родителями в соответствии с Законом Кемеровской области от 14.12.2010  № 124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних»
	До 01.01.2028 
	Управление образования АЮМО
	Распоряжение УО АЮМО
	-

	Контрольная точка 3.2 Выплаты осуществлены
	До 01.01.2028 
	Управление образования АЮМО
	Списки на перечисление, ведомость
	-

	Мероприятие №4 Осуществление назначения и выплаты денежных средств семьям, взявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставление им мер социальной поддержки, осуществление назначения и выплаты денежных средств лицам, находившимся под попечительством, лицам, являвшимся приемными родителями, в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 декабря 2010 года № 124-ОЗ "О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних в 2027 году реализации  
	х
	Управление образования АЮМО
	-
	-

	Контрольная точка 4.1 Осуществление назначения и выплаты денежных средств семьям, взявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставление им мер социальной поддержки, осуществление назначения и выплаты денежных средств лицам, являвшимся приемными родителями в соответствии с Законом Кемеровской области от 14.12.2010  № 124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних»
	До 01.01.2028
	Управление образования АЮМО
	Распоряжение УО АЮМО
	-

	Контрольная точка 4.2 Выплаты осуществлены
	До 01.01.2028
	Управление образования АЮМО
	Списки на перечисление, ведомость
	-

	Мероприятие №5 Осуществление назначения и выплаты единовременного государственного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 2027 году реализации  
	х
	Управление образования АЮМО
	-
	-

	Контрольная точка 5.1 Осуществление назначения и выплаты единовременного государственного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	До 01.01.2028
	Управление образования АЮМО
	Распоряжение  УО АЮМО
	-

	Контрольная точка 5.2 Выплаты осуществлены
	До 01.01.2028
	Управление образования АЮМО
	Списки на перечисление, ведомость
	-

	Мероприятие №6 «Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса» в 2027 году реализации  
	х
	Управление образования АЮМО
	-
	-

	Контрольная точка 6.1 Заключение Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Кемеровской области - Кузбасса
бюджету Юргинского муниципального округа на адресную социальную поддержку участникам  образовательного процесса
	До 01.01.2028

	Управление образования АЮМО
	Подписанное Соглашение с двух сторон
	-

	Контрольная точка 6.2 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление
услуг, выполнение работ";
«Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	До 01.01.2028
	Управление образования АЮМО
	Муниципальный
контракт
(договор);
Акт и платежный
документ
	-


	Мероприятие №1 Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных представителей) детей, осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования в 2028 году реализации
	х
	Управление образования АЮМО
	-
	-

	Контрольная точка 1.1 Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных представителей) детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования
	До 01.01.2029
	Управление образования АЮМО
	Протокол Администрации Юргинского муниципального округа Управление образования
	-

	Мероприятие №2 Социальная поддержка работников образовательных организаций и участников образовательного процесса в 2028 году реализации
	-
	Управление образования АЮМО
	-
	-

	Контрольная точка 2.1 Осуществление назначения и выплаты денежных средств детям отличникам и «Учитель года»
	До 01.01.2029
	Управление образования АЮМО
	Распоряжение УО АЮМО
	-

	Контрольная точка 2.2 Выплаты осуществлены
	До 01.01.2029
	Управление образования АЮМО
	Списки на перечисление, ведомость
	-

	Мероприятие №3 Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, в соответствии с Законом Кемеровской области от 10 декабря 2007 года № 162-ОЗ "О ежемесячной денежной выплате отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет" в 2028 году реализации
	х
	Управление образования АЮМО
	-
	-

	Контрольная точка 3.1 Осуществление назначения и выплаты денежных средств семьям, взявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставление им мер социальной поддержки, осуществление назначения и выплаты денежных средств лицам, являвшимся приемными родителями в соответствии с Законом Кемеровской области от 14.12.2010  № 124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних»
	До 01.01.2029
	Управление образования АЮМО
	Распоряжение УО АЮМО
	-

	Контрольная точка 3.2 Выплаты осуществлены
	До 01.01.2029
	Управление образования АЮМО
	Списки на перечисление, ведомость
	-

	Мероприятие №4 Осуществление назначения и выплаты денежных средств семьям, взявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставление им мер социальной поддержки, осуществление назначения и выплаты денежных средств лицам, находившимся под попечительством, лицам, являвшимся приемными родителями, в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 декабря 2010 года № 124-ОЗ "О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних в 2028 году реализации
	х
	Управление образования АЮМО
	-
	-

	Контрольная точка 4.1 Осуществление назначения и выплаты денежных средств семьям, взявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставление им мер социальной поддержки, осуществление назначения и выплаты денежных средств лицам, являвшимся приемными родителями в соответствии с Законом Кемеровской области от 14.12.2010  № 124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних»
	До 01.01.2029
	Управление образования АЮМО
	Распоряжение УО АЮМО
	-

	Контрольная точка 4.2 Выплаты осуществлены
	До 01.01.2029
	Управление образования АЮМО
	Списки на перечисление, ведомость
	-

	Мероприятие №5 Осуществление назначения и выплаты единовременного государственного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 2028 году реализации
	х
	Управление образования АЮМО
	-
	-

	Контрольная точка 5.1 Осуществление назначения и выплаты единовременного государственного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	До 01.01.2029
	Управление образования АЮМО
	Распоряжение УО АЮМО
	-

	Контрольная точка 5.2 Выплаты осуществлены
	До 01.01.2029
	Управление образования АЮМО
	Списки на перечисление, ведомость
	-

	Мероприятие №6 Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса в 2028 году реализации
	-
	Управление образования АЮМО
	-
	-

	Контрольная точка 6.1 Заключение Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Кемеровской области - Кузбасса
бюджету Юргинского муниципального округа на адресную социальную поддержку
участникам образовательного процесса
	До 01.01.2029

	Управление образования АЮМО
	Подписанное Соглашение с двух сторон
	-

	Контрольная точка 6.2 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление
услуг, выполнение работ";
«Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	До 01.01.2029 
	Управление образования АЮМО
	Муниципальный
контракт
(договор);
Акт и платежный
документ
	-

	Мероприятие №1 Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных представителей) детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования  в 2029 году реализации
	х
	Управление образования АЮМО
	-
	-

	Контрольная точка 1.1 Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных представителей) детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования
	До 01.01.2030 
	Управление образования АЮМО
	Протокол Администрации Юргинского муниципального округа Управление образования
	-

	Мероприятие №2 Социальная поддержка работников образовательных организаций и участников образовательного процесса в 2029 году реализации
	х
	Управление образования АЮМО
	-
	-

	Контрольная точка 2.1 Осуществление назначения и выплаты денежных средств детям отличникам и «Учитель года»
	До 01.01.2030
	Управление образования АЮМО
	Распоряжение УО АЮМО
	-

	Контрольная точка 2.2 Выплаты осуществлены
	До 01.01.2030
	Управление образования АЮМО
	Списки на перечисление, ведомость
	-

	Мероприятие №3 Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, в соответствии с Законом Кемеровской области от 10 декабря 2007 года № 162-ОЗ "О ежемесячной денежной выплате отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет" в 2029 году реализации
	х
	Управление образования АЮМО
	-
	-

	Контрольная точка 3.1 Осуществление назначения и выплаты денежных средств семьям, взявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставление им мер социальной поддержки, осуществление назначения и выплаты денежных средств лицам, являвшимся приемными родителями в соответствии с Законом Кемеровской области от 14.12.2010  № 124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних»
	До 01.01.2030
	Управление образования АЮМО
	Распоряжение УО АЮМО
	-

	Контрольная точка 3.2 Выплаты осуществлены
	До 01.01.2030
	Управление образования АЮМО
	Списки на перечисление, ведомость
	-

	Мероприятие №4 Осуществление назначения и выплаты денежных средств семьям, взявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставление им мер социальной поддержки, осуществление назначения и выплаты денежных средств лицам, находившимся под попечительством, лицам, являвшимся приемными родителями, в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 декабря 2010 года № 124-ОЗ "О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних в 2029 году реализации
	х
	Управление образования АЮМО
	-
	-

	Контрольная точка 4.1 Осуществление назначения и выплаты денежных средств семьям, взявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставление им мер социальной поддержки, осуществление назначения и выплаты денежных средств лицам, являвшимся приемными родителями в соответствии с Законом Кемеровской области от 14.12.2010  № 124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних»
	До 01.01.2030
	Управление образования АЮМО
	Распоряжение УО АЮМО
	-

	Контрольная точка 4.2 Выплаты осуществлены
	До 01.01.2030 
	Управление образования АЮМО
	Списки на перечисление, ведомость
	-

	Мероприятие №5 Осуществление назначения и выплаты единовременного государственного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 2029 году реализации
	х
	Управление образования АЮМО
	-
	-

	Контрольная точка 5.1 Осуществление назначения и выплаты единовременного государственного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	До 01.01.2030
	Управление образования АЮМО
	Распоряжение УО АЮМО
	-

	Контрольная точка 5.2 Выплаты осуществлены
	До 01.01.2030
	Управление образования АЮМО
	Списки на перечисление, ведомость
	-

	Мероприятие №6 Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса в 2029 году реализации
	х
	Управление образования АЮМО
	-
	-

	Контрольная точка 6.1 Заключение Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Кемеровской области - Кузбасса
бюджету Юргинского муниципального округа на адресную социальную поддержку
участникам образовательного процесса
	До 01.01.2030

	Управление образования АЮМО
	Подписанное Соглашение с двух сторон
	-

	Контрольная точка 6.2 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление услуг, выполнение работ"; «Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	До 01.01.2030
	Управление образования АЮМО
	Муниципальный
контракт
(договор);
Акт и платежный
документ
	-




Приложение №8
к муниципальной программе
«Развитие системы образования в
Юргинском муниципальном округе на 2027 год
 и на плановый период 2028 и 2029 годов»

Паспорт  
комплекса процессных мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы»

1. Общие положения

	Ответственный орган администрации Юргинского муниципального округа, иной муниципальный орган, организация
	Управление образования администрации Юргинского муниципального округа (далее – УО АЮМО)

	Связь с Государственной программой 
	Государственная программа Кемеровской области – Кузбасса «Развитие системы образования Кузбасса», утвержденной постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 28.11.2023 № 784



2.Показатели комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование показателя/задачи 
	Признак возрастания/ убывания
	Уровень соответствия декомпозированного показателя
	Единиц
а 
измерения (по 
ОКЕИ) 
	Базовое значение
	Значение показателя по годам 
	Ответственный за достижение показателя 
	Информационная система


	
	
	
	
	
	значение
	год
	2027
	2028 
	2029 
	
	

	1
	Задача «Создать условия для организации учебно-воспитательного процесса в образовательных организациях»

	1.1
	1.Доля общеобразовательных организаций, соответствующих требованиям безопасного пребывания детей в общеобразовательных организациях, от общего количества общеобразовательных организаций
	-
	«МП»
	процент
	100
	2026
	100
	100
	100
	Управление образования АЮМО
	-

	1.2
	2.Доля удовлетворенных качеством предоставляемых услуг МКУ «ЦБ УО ЮМО», МКУ «ИМЦ ЮМО»
	-
	«МП»
	процент
	100
	2026
	100
	100
	100
	Управление образования АЮМО
	-

	2.
	Задача «Обеспечение  муниципальных услуг в социальной сфере дополнительного образования детей в рамках социального заказа»

	2.1
	Обеспечение заработной платы педагогическим работникам в рамках социального заказа
	-
	«МП»
	процент
	100
	2026
	100
	100
	100
	Управление образования АЮМО
	-



2.1. Прокси – показатели комплекса процессных 
мероприятий
В 2027-2029 годах прокси-показатели муниципального проекта отсутствуют.

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2027 году

	№ п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Уровень показателя
	Единиц
а 
измерения (по 
ОКЕИ) 
	Плановые значения 
	На конец 2027 года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1.
	Задача «Создать условия для организации учебно-воспитательного процесса в образовательных организациях»

	1.1
	Доля общеобразовательных организаций, соответствующих требованиям безопасного пребывания детей в общеобразовательных организациях, от общего количества общеобразовательных организаций
	«МП»
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	1.2
	Доля удовлетворенных качеством предоставляемых услуг МКУ «ЦБ УО ЮМО», МКУ «ИМЦ ЮМО»
	«МП»
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	2.
	Задача «Обеспечение  муниципальных услуг в социальной сфере дополнительного образования детей в рамках социального заказа»

	2.1
	Обеспечение заработной платы педагогическим работникам в рамках социального заказа
	«МП»
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100



План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2028 году

	№п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Уровень показателя
	Единиц
а 
измерения (по 
ОКЕИ) 
	Плановые значения 
	На конец 2028 года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1.
	Задача «Создать условия для организации учебно-воспитательного процесса в образовательных организациях»

	1.1
	Доля общеобразовательных организаций, соответствующих требованиям безопасного пребывания детей в общеобразовательных организациях, от общего количества общеобразовательных организаций
	«МП»
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	1.2
	Доля удовлетворенных качеством предоставляемых услуг МКУ «ЦБ УО ЮМО», МКУ «ИМЦ ЮМО»
	«МП»
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	2.
	Задача «Обеспечение  муниципальных услуг в социальной сфере дополнительного образования детей в рамках социального заказа»

	2.1
	Обеспечение заработной платы педагогическим работникам в рамках социального заказа
	«МП»
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100



План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2029 году

	№п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Уровень показателя
	Единиц
а 
измерения (по 
ОКЕИ) 
	Плановые значения 
	На конец 2029 года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1.
	Задача «Создать условия для организации учебно-воспитательного процесса в образовательных организациях»

	1.1
	Доля общеобразовательных организаций, соответствующих требованиям безопасного пребывания детей в общеобразовательных организациях, от общего количества общеобразовательных организаций
	«МП»
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	1.2
	Доля удовлетворенных качеством предоставляемых услуг МКУ «ЦБ УО ЮМО», МКУ «ИМЦ ЮМО»
	«МП»
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	2.
	Задача «Обеспечение  муниципальных услуг в социальной сфере дополнительного образования детей в рамках социального заказа»

	2.1
	Обеспечение заработной платы педагогическим работникам в рамках социального заказа
	«МП»
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100



4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	
	значение
	2026
	2027
	2028
	2029
	№+n

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Задача «Создать условия для организации учебно-воспитательного процесса в образовательных организациях»

	1.
	Мероприятие №1 Обеспечение деятельности по оказанию услуг (в части выплаты заработной платы) подведомственных учреждений» 
(результат «Доля удовлетворенных качеством предоставляемых услуг МКУ «ЦБ УО ЮМО», МКУ «ИМЦ ЮМО»)
	Оказание услуг
	Обеспечение эффективного управления функционированием и развитием системы образования 
Повышение качества и эффективности муниципальных услуг в системе образования
	процент
	100
	2026
	100
	100
	100
	x

	2.
	Мероприятие №2 Обеспечение деятельности по оказанию услуг прочих учреждений образования, в том числе: (результат Доля общеобразовательных организаций, соответствующих требованиям безопасного пребывания детей в общеобразовательных организациях, от общего количества общеобразовательных организаций)
	Оказание услуг
	Обеспечение эффективного управления функционированием и развитием системы образования 
Повышение качества и эффективности муниципальных услуг в системе образования
	процент
	100
	2026
	100
	100
	100
	x

	2.1
	Мероприятие №2.1 Обеспечение деятельности по оказанию услуг прочих учреждений образования (коммунальные услуги) (результат «Доля общеобразовательных организаций, соответствующих требованиям безопасного пребывания детей в общеобразовательных организациях, от общего количества общеобразовательных организаций»)
	Оказание услуг
	Обеспечение эффективного управления функционированием и развитием системы образования 
Повышение качества и эффективности муниципальных услуг в системе образования
	процент
	100
	2026
	100
	100
	100
	x

	2.2
	Мероприятие №2.2 Обеспечение деятельности по оказанию услуг прочих учреждений образования (медицинские осмотры работников) (результат «Доля общеобразовательных организаций, соответствующих требованиям безопасного пребывания детей в общеобразовательных организациях, от общего количества общеобразовательных организаций»)
	Оказание услуг
	Обеспечение эффективного управления функционированием и развитием системы образования 
Повышение качества и эффективности муниципальных услуг в системе образования
	процент
	100
	2026
	100
	100
	100
	x

	2.3
	Мероприятие №2.3 Обеспечение деятельности по оказанию услуг прочих учреждений образования (прочее) (результат «Доля общеобразовательных организаций, соответствующих требованиям безопасного пребывания детей в общеобразовательных организациях, от общего количества общеобразовательных организаций»)
	Оказание услуг
	Обеспечение эффективного управления функционированием и развитием системы образования 
Повышение качества и эффективности муниципальных услуг в системе образования
	процент
	100
	2026
	100
	100
	100
	x

	3.
	Мероприятие №3 Обеспечение деятельности органов муниципальной власти (результат «Доля общеобразовательных организаций, соответствующих требованиям безопасного пребывания детей в общеобразовательных организациях, от общего количества общеобразовательных организаций»)
	Оказание услуг
	Обеспечение эффективного управления функционированием и развитием системы образования 
Повышение качества и эффективности муниципальных услуг в системе образования
	процент
	100
	2026
	100
	100
	100
	x

	4.
	Мероприятие №4 Расходы за счет платных услуг и безвозмездных поступлений (результат «Доля общеобразовательных организаций, соответствующих требованиям безопасного пребывания детей в общеобразовательных организациях, от общего количества общеобразовательных организаций»)
	Оказание услуг
	Обеспечение эффективного управления функционированием и развитием системы образования 
Повышение качества и эффективности муниципальных услуг в системе образования
	процент
	100
	2026
	100
	100
	100
	x

	5.
	Мероприятие №5 Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, осуществление контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также осуществление контроля за распоряжением ими (результат «Доля общеобразовательных организаций, соответствующих требованиям безопасного пребывания детей в общеобразовательных организациях, от общего количества общеобразовательных организаций»)
	Оказание услуг
	Обеспечение эффективного управления функционированием и развитием системы образования 
Повышение качества и эффективности муниципальных услуг в системе образования
	процент
	100
	2026
	100
	100
	100
	x

	Задача «Обеспечение  муниципальных услуг в социальной сфере дополнительного образования детей в рамках социального заказа»

	1.
	Мероприятие №1 Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в рамках социального заказа, обеспечение муниципальных услуг в социальной сфере дополнительного образования детей в рамках социального заказа (в части выплаты заработной платы педагогическим работникам) (результат «Обеспечение заработной платы педагогическим работникам в рамках социального заказа»)
	Оказание услуг
	Обеспечение эффективного управления функционированием и развитием системы образования 
Повышение качества и эффективности муниципальных услуг в системе образования
	процент
	100
	2026
	100
	100
	100
	x



5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
	
	Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.руб. 

	
	2027
	2028 
	2029 
	№+n
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы» (всего), в том числе:
	38 481,8
	38 618,1
	38 937,8
	0
	116 037,7

	 Местный бюджет
	36 855,9
	36 992,2
	37 311,9
	0
	111 160,0

	 Региональный бюджет 
	1 625,9
	1 625,9
	1 625,9
	0
	4 877,7

	 Федеральный бюджет 
	0
	0
	0
	0
	0

	Средства фондов (справочно указываются наименования внебюджетных фондов)
	0
	0
	0
	0
	0

	 Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие №1 Обеспечение деятельности по оказанию услуг (в части выплаты заработной платы) подведомственных учреждений, всего, в том числе:
	31 250,4
	31 250,4
	31 250,4
	0
	93 751,2

	 Местный бюджет
	31 250,4
	31 250,4
	31 250,4
	0
	93 751,2

	 Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие №2 Обеспечение деятельности по оказанию услуг прочих учреждений образования,  всего, в том числе:
	2 421,7
	2 558,0
	2 877,7
	0
	7 857,4

	 Местный бюджет
	2 421,7
	2 558,0
	2 877,7
	0
	7 857,4

	 Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие №2.1 Обеспечение деятельности по оказанию услуг прочих учреждений образования (коммунальные услуги), всего, в том числе:
	1 041,7
	1 198,0
	1 377,7
	0
	3 617,4

	 Местный бюджет
	1 041,7
	1 198,0
	1 377,7
	0
	3 617,4

	 Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие №2.2 Обеспечение деятельности по оказанию услуг прочих учреждений образования (медицинские осмотры работников), всего, в том числе:
	180,0
	60,0
	200,0
	0
	440,0

	 Местный бюджет
	180,0
	60,0
	200,0
	0
	440,0

	 Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие №2.3 Обеспечение деятельности по оказанию услуг прочих учреждений образования (прочее), всего, в том числе:
	1 200,0
	1 300,0
	1 300,0
	0
	3 800,0

	 Местный бюджет
	1 200,0
	1 300,0
	1 300,0
	0
	3 800,0

	 Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие №3 Обеспечение деятельности органов муниципальной власти, всего, в том числе:
	2 810,4
	2 810,4
	2 810,4
	0
	8 431,2

	 Местный бюджет
	2 810,4
	2 810,4
	2 810,4
	0
	8 431,2

	 Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие №4 Расходы за счет платных услуг и безвозмездных поступлений, всего, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0

	 Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0

	 Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие №5 Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, осуществление контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также осуществление контроля за распоряжением ими, всего, в том числе:
	1 625,9
	1 625,9
	1 625,9
	0
	4 877,7

	 Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0

	 Региональный бюджет 
	1 625,9
	1 625,9
	1 625,9
	0
	4 877,7

	 Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие №6 Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в рамках социального заказа, обеспечение муниципальных услуг в социальной сфере дополнительного образования детей в рамках социального заказа (в части выплаты заработной платы педагогическим работникам), всего, в том числе:
	373,4
	373,4
	373,4
	0
	1 120,2

	 Местный бюджет
	373,4
	373,4
	373,4
	0
	1 120,2

	 Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0



6. План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году

	Задача, мероприятие (результат)/
Контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель
(Ф.И.О., должность, наименование ОИВ администрации Юргинского муниципального округа, иного муниципального органа, организации
	Вид подтверждающего документа
	Информационная система

	1
	2
	3
	4
	5

	Задача «Сохранение и развитие системы социальной поддержки участников образовательного процесса»

	Мероприятие №1 Обеспечение деятельности по оказанию услуг (в части выплаты заработной платы) подведомственных учреждений в 2027 году реализации
	x
	Управление образования АЮМО

	Осуществление
выплат сотрудникам
	-

	Контрольная точка не предусматривается
	-
	-
	-
	-

	Мероприятие №2 Обеспечение деятельности по оказанию услуг прочих учреждений образования в 2027 году реализации, в том числе:
	x
	Управление образования АЮМО

	-
	-

	Мероприятие №2.1 Обеспечение деятельности по оказанию услуг прочих учреждений образования (коммунальные услуги)
	x
	Управление образования АЮМО
	-
	-

	Контрольная точка №2.1.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на
приобретение товаров, предоставление
услуг, выполнение работ";
«Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	До 
01.01.2028 
	Управление образования АЮМО
	Муниципальный
контракт
(договор);
Акт и платежный
документ
	-

	Мероприятие №2.2 Обеспечение деятельности по оказанию услуг прочих учреждений образования (медицинские осмотры работников)
	x
	Управление образования АЮМО
	-
	-

	Контрольная точка №2.2.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на
приобретение товаров, предоставление
услуг, выполнение работ";
«Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	До 
01.01.2028
	Управление образования АЮМО
	Муниципальный
контракт
(договор);
Акт и платежный
документ
	-

	Мероприятие №2.3 Обеспечение деятельности по оказанию услуг прочих учреждений образования (прочее)
	
x
	Управление образования АЮМО
	-
	-

	Контрольная точка №2.3.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на
приобретение товаров, предоставление
услуг, выполнение работ";
«Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	До 
01.01.2028
	Управление образования АЮМО
	Муниципальный
контракт
(договор);
Акт и платежный
документ
	-

	Мероприятие №3 Обеспечение деятельности органов муниципальной власти в 2027 году реализации
	x
	Управление образования АЮМО
	-
	-

	Контрольная точка №3.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на
приобретение товаров, предоставление
услуг, выполнение работ";
«Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
	До 
01.01.2028
	Управление образования АЮМО
	Муниципальный
контракт
(договор);
Акт и платежный
документ
	-

	Мероприятие №4 Расходы за счет платных услуг и безвозмездных поступлений в 2027 году реализации
	
x
	Управление образования АЮМО
	-
	-

	Контрольная точка №4.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на
приобретение товаров, предоставление услуг, выполнение работ"; «Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	До 
01.01.2028
	Управление образования АЮМО
	Муниципальный
контракт
(договор);
Акт и платежный
документ
	-

	Мероприятие №5 Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, осуществление контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также осуществление контроля за распоряжением ими в 2027 году реализации
	x
	Управление образования АЮМО
	-
	-

	Контрольная точка №5.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на
приобретение товаров, предоставление
услуг, выполнение работ";
«Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	До 
01.01.2028
	Управление образования АЮМО

	Муниципальный
контракт
(договор);
Акт и платежный
документ

	-

	Задача «Обеспечение  муниципальных услуг в социальной сфере дополнительного образования детей в рамках социального заказа»

	Мероприятие №6 Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в рамках социального заказа, обеспечение муниципальных услуг в социальной сфере дополнительного образования детей в рамках социального заказа (в части выплаты заработной платы педагогическим работникам) в 2027 году реализации
	x
	Управление образования АЮМО
	-
	-

	Контрольная точка 6.1 Заключение соглашения о финансовом возмещении, связанных с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом на получение муниципальной услуги в социальной сфере
	До 
01.01.2028 
	Управление образования АЮМО
	Соглашение
	-

	Контрольная точка 6.2 Выплаты осуществлены.

	До 
01.01.2028 

	Управление образования АЮМО
	Акт об оказании услуг
	-

	Мероприятие №1 Обеспечение деятельности по оказанию услуг (в части выплаты заработной платы) подведомственных учреждений в 2028 году реализации
	x
	Управление образования АЮМО

	Осуществление
выплат сотрудникам
	-

	Контрольная точка не предусматривается
	-
	-
	-
	-

	Мероприятие №2 Обеспечение деятельности по оказанию услуг прочих учреждений образования в 2028 году реализации, в том числе:
	x
	Управление образования АЮМО

	-
	-

	Мероприятие №2.1 Обеспечение деятельности по оказанию услуг прочих учреждений образования (коммунальные услуги)
	x
	Управление образования АЮМО
	-
	-

	Контрольная точка №2.1.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на
приобретение товаров, предоставление
услуг, выполнение работ";
«Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	До 
01.01.2029 
	Управление образования АЮМО
	Муниципальный
контракт
(договор);
Акт и платежный
документ
	-

	Мероприятие №2.2 Обеспечение деятельности по оказанию услуг прочих учреждений образования (медицинские осмотры работников)
	x
	Управление образования АЮМО
	-
	-

	Контрольная точка №2.2.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на
приобретение товаров, предоставление
услуг, выполнение работ";
«Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных
работ, оказанных услуг»
	До 
01.01.2029
	Управление образования АЮМО
	Муниципальный
контракт
(договор);
Акт и платежный
документ
	-

	Мероприятие №2.3 Обеспечение деятельности по оказанию услуг прочих учреждений образования (прочее)
	
x
	Управление образования АЮМО
	-
	-

	Контрольная точка №2.3.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на
приобретение товаров, предоставление
услуг, выполнение работ";
«Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных
работ, оказанных услуг»
	До 
01.01.2029
	Управление образования АЮМО
	Муниципальный
контракт
(договор);
Акт и платежный
документ
	-

	Мероприятие №3 Обеспечение деятельности органов муниципальной власти в 2028 году реализации
	x
	Управление образования АЮМО
	-
	-

	Контрольная точка №3.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на
приобретение товаров, предоставление
услуг, выполнение работ";
«Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных
работ, оказанных услуг
	До 01.01.2029
	Управление образования АЮМО
	Муниципальный
контракт
(договор);
Акт и платежный
документ
	-

	Мероприятие №4 Расходы за счет платных услуг и безвозмездных поступлений в 2028 году реализации
	
x
	Управление образования АЮМО
	-
	-

	Контрольная точка №4.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на
приобретение товаров, предоставление
услуг, выполнение работ";
«Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных
работ, оказанных услуг»
	До 01.01.2029
	Управление образования АЮМО
	Муниципальный
контракт
(договор);
Акт и платежный
документ
	-

	Мероприятие №5 Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, осуществление контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также осуществление контроля за распоряжением ими в 2028 году реализации
	x
	Управление образования АЮМО
	-
	-

	Контрольная точка №5.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на
приобретение товаров, предоставление
услуг, выполнение работ";
«Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	До 01.01.2029
	Управление образования АЮМО

	Муниципальный
контракт
(договор);
Акт и платежный
документ

	-

	Мероприятие №6 Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в рамках социального заказа, обеспечение муниципальных услуг в социальной сфере дополнительного образования детей в рамках социального заказа (в части выплаты заработной платы педагогическим работникам) в 2028 году реализации
	x
	Управление образования АЮМО
	-
	-

	Контрольная точка 6.1 Заключение соглашения о финансовом возмещении, связанных с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом на получение муниципальной услуги в социальной сфере
	До 01.01.2029
	Управление образования АЮМО
	Соглашение
	-

	Контрольная точка 6.2 Выплаты осуществлены.

	До 01.01.2029 

	Управление образования АЮМО
	Акт об оказании услуг
	-

	Мероприятие №1 Обеспечение деятельности по оказанию услуг (в части выплаты заработной платы) подведомственных учреждений в 2029 году реализации
	x
	Управление образования АЮМО

	Осуществление
выплат сотрудникам
	-

	Контрольная точка не предусматривается
	-
	-
	-
	-

	Мероприятие №2 Обеспечение деятельности по оказанию услуг прочих учреждений образования в 2029 году реализации, в том числе:
	x
	Управление образования АЮМО

	-
	-

	Мероприятие №2.1 Обеспечение деятельности по оказанию услуг прочих учреждений образования (коммунальные услуги)
	x
	Управление образования АЮМО
	-
	-

	Контрольная точка №2.1.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на
приобретение товаров, предоставление
услуг, выполнение работ";
«Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных
работ, оказанных услуг»
	До 
01.01.2030
	Управление образования АЮМО
	Муниципальный
контракт
(договор);
Акт и платежный
документ
	-

	Мероприятие №2.2 Обеспечение деятельности по оказанию услуг прочих учреждений образования (медицинские осмотры работников)
	x
	Управление образования АЮМО
	-
	-

	Контрольная точка №2.2.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на
приобретение товаров, предоставление
услуг, выполнение работ";
«Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных
работ, оказанных услуг»
	До 
01.01.2030
	Управление образования АЮМО
	Муниципальный
контракт
(договор);
Акт и платежный
документ
	-

	Мероприятие №2.3 Обеспечение деятельности по оказанию услуг прочих учреждений образования (прочее)
	
x
	Управление образования АЮМО
	-
	-

	Контрольная точка №2.3.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на
приобретение товаров, предоставление
услуг, выполнение работ";
«Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных
работ, оказанных услуг»
	До 
01.01.2030 
	Управление образования АЮМО
	Муниципальный
контракт
(договор);
Акт и платежный
документ
	-

	Мероприятие №3 Обеспечение деятельности органов муниципальной власти в 2029 году реализации
	x
	Управление образования АЮМО
	-
	-

	Контрольная точка №3.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на
приобретение товаров, предоставление
услуг, выполнение работ";
«Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных
работ, оказанных услуг
	До 
01.01.2030
	Управление образования АЮМО
	Муниципальный
контракт
(договор);
Акт и платежный
документ
	-

	Мероприятие №4 Расходы за счет платных услуг и безвозмездных поступлений в 2029 году реализации
	
x
	Управление образования АЮМО
	-
	-

	Контрольная точка №4.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на
приобретение товаров, предоставление
услуг, выполнение работ";
«Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных
работ, оказанных услуг»
	До 
01.01.2030
	Управление образования АЮМО
	Муниципальный
контракт
(договор);
Акт и платежный
документ
	-

	Мероприятие №5 Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, осуществление контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также осуществление контроля за распоряжением ими в 2029 году реализации
	x
	Управление образования АЮМО
	-
	-

	Контрольная точка №5.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на
приобретение товаров, предоставление
услуг, выполнение работ";
«Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных
работ, оказанных услуг»
	До 
01.01.2030
	Управление образования АЮМО

	Муниципальный
контракт
(договор);
Акт и платежный
документ

	-

	Мероприятие №6 Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в рамках социального заказа, обеспечение муниципальных услуг в социальной сфере дополнительного образования детей в рамках социального заказа (в части выплаты заработной платы педагогическим работникам) в 2029 году реализации
	x
	Управление образования АЮМО
	-
	       -

	Контрольная точка 6.1 Заключение соглашения о финансовом возмещении, связанных с оказанием муниципальных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом на получение муниципальной услуги в социальной сфере
	До 
01.01.2030
	Управление образования АЮМО
	Соглашение
	-

	Контрольная точка 6.2 Выплаты осуществлены.

	До 
01.01.2030

	Управление образования АЮМО
	Акт об оказании услуг
	-




Приложение №9
к муниципальной программе
«Развитие системы образования в
Юргинском муниципальном округе на 2027 год
 и на плановый период 2028 и 2029 годов»

	Паспорт  
комплекса процессных мероприятий подпрограммы «Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности в учреждениях социальной сферы»

1. Общие положения

	Ответственный орган администрации Юргинского муниципального округа, иной муниципальный орган, организация
	Управление образования администрации Юргинского муниципального округа (далее – УО АЮМО)

	Связь с Государственной программой 
	Государственная программа Кемеровской области – Кузбасса «Развитие системы образования Кузбасса», утвержденной постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 28.11.2023 № 784



2. Показатели комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование показателя/задачи 
	Признак возрастания/ убывания
	Уровень соответствия декомпозированного показателя
	Единиц
а 
измерения (по 
ОКЕИ) 
	Базовое значение
	Значение показателя по годам 
	Ответственный за достижение показателя 
	Информационная система


	
	
	
	
	
	значение
	год
	2027
	2028 
	2029 
	
	

	1
	Задача «Создать условия в рамках антитеррористической и пожарной защищенности»

	1.1
	Доля образовательных организаций, соответствующих требованиям безопасного пребывания детей в образовательных организациях, от общего количества образовательных организаций
	-
	«МП»
	процент
	100
	2026
	100
	100
	100
	Управление образования АЮМО
	-

	1.2
	Доля персонала прошедшего обучение по пожарной безопасности
	-
	«МП»
	процент
	100
	2026
	100
	100
	100
	Управление образования АЮМО
	-

	1.3
	Доля образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению безопасности жизнедеятельности
	-
	«МП»
	процент
	100
	2026
	100
	100
	100
	Управление образования АЮМО
	-


2.1. Прокси – показатели комплекса процессных
мероприятий
В 2027-2029 годах прокси-показатели муниципального проекта отсутствуют.

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2027 году

	№ п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Уровень показателя
	Единиц
а 
измерения (по 
ОКЕИ) 
	Плановые значения 
	На конец 2027 года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1.
	Задача «Создать условий в рамках антитеррористической и пожарной защищенности»

	1.1
	Доля образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению безопасности жизнедеятельности
	«МП»
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	1.2
	Доля образовательных организаций, соответствующих требованиям безопасного пребывания детей в образовательных организациях, от общего количества образовательных организаций
	«МП»
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	1.2
	Доля персонала прошедшего обучение по пожарной безопасности
	«МП»
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100



План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2028 году

	№ п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Уровень показателя
	Единиц
а 
измерения (по 
ОКЕИ) 
	Плановые значения 
	На конец 2028 года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1.
	Задача «Создать условий в рамках антитеррористической и пожарной защищенности»

	1.2
	Доля образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению безопасности жизнедеятельности
	«МП»
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	1.3
	Доля образовательных организаций, соответствующих требованиям безопасного пребывания детей в образовательных организациях, от общего количества образовательных организаций
	«МП»
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	1.3
	Доля персонала прошедшего обучение по пожарной безопасности
	«МП»
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100



План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2029 году

	№ п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Уровень показателя
	Единиц
а 
измерения (по 
ОКЕИ) 
	Плановые значения 
	На конец 2029 года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1.
	Задача «Создать условий в рамках антитеррористической и пожарной защищенности»

	1.1
	Доля образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению безопасности жизнедеятельности
	«МП»
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	1.2
	Доля образовательных организаций, соответствующих требованиям безопасного пребывания детей в образовательных организациях, от общего количества образовательных организаций
	«МП»
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	1.3
	Доля персонала прошедшего обучение по пожарной безопасности
	«МП»
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100



4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	
	значение
	2026
	2027
	2028
	2029
	№+n

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Задача «Создать условия в рамках антитеррористической и пожарной защищенности»

	1.
	Мероприятие №1 Реализация мероприятий по пожарной и антитеррористической безопасности,  в том числе: (результат «Доля образовательных организаций, соответствующих требованиям безопасного пребывания детей в образовательных организациях, от общего количества образовательных организаций»)
	Оказание услуг
	Обеспечение эффективного управления функционированием и развитием системы образования
	процент
	100
	2026
	100
	100
	100
	x

	1.1
	Мероприятие №1.1 Обеспечение первичными средствами пожаротушения (результат «Доля образовательных организаций, соответствующих требованиям безопасного пребывания детей в образовательных организациях, от общего количества образовательных организаций»)
	Оказание услуг
	Обеспечение эффективного управления функционированием и развитием системы образования
	процент
	100
	2026
	100
	100
	100
	x

	1.2
	Мероприятие №1.2 Приведение состояния электропроводки в соответствие с установленными требованиями (результат «Доля образовательных организаций, соответствующих требованиям безопасного пребывания детей в образовательных организациях, от общего количества образовательных организаций»)
	Оказание услуг
	Обеспечение эффективного управления функционированием и развитием системы образования
	процент
	100
	2026
	100
	100
	100
	x

	1.3
	Мероприятие №1.3 Приведение в соответствие с установленными требованиями путей эвакуации (результат «Доля образовательных организаций, соответствующих требованиям безопасного пребывания детей в образовательных организациях, от общего количества образовательных организаций»)
	Оказание услуг
	Обеспечение эффективного управления функционированием и развитием системы образования
	процент
	100
	2026
	100
	100
	100
	x

	1.4
	Мероприятие №1.4 Огнезащитная пропитка чердачных помещений (результат «Доля образовательных организаций, соответствующих требованиям безопасного пребывания детей в образовательных организациях, от общего количества образовательных организаций»)
	Оказание услуг
	Обеспечение эффективного управления функционированием и развитием системы образования
	процент
	100
	2026
	100
	100
	100
	x

	1.5
	Мероприятие №1.5 Обеспечение автоматической пожарной сигнализацией (результат «Доля образовательных организаций, соответствующих требованиям безопасного пребывания детей в образовательных организациях, от общего количества образовательных организаций»)
	Оказание услуг
	Обеспечение эффективного управления функционированием и развитием системы образования
	процент
	100
	2026
	100
	100
	100
	x

	1.6
	Мероприятие №1.6 Организация обучения (результат «Доля персонала прошедшего обучение по пожарной безопасности»)
	Оказание услуг
	Обеспечение эффективного управления функционированием и развитием системы образования
	процент
	100
	2026
	100
	100
	100
	x

	1.7
	Мероприятие №1.7 Реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области-Кузбасса («результат Доля образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению безопасности жизнедеятельности»)
	Оказание услуг
	Обеспечение эффективного управления функционированием и развитием системы образования
	процент
	100
	2026
	100
	100
	100
	x



5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

	Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.руб. 
	

	
	2027
	2028 
	2029 
	№+n
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности в учреждениях социальной сферы» (всего), в том числе:
	10 000,0
	2 789,1
	737,3
	0
	13 526,4

	 Местный бюджет
	10 000,0
	2 789,1
	737,3
	0
	13 526,4

	 Региональный бюджет 
	0
	0
	0
	0
	0

	 Федеральный бюджет 
	0
	0
	0
	0
	0

	Средства фондов (справочно указываются наименования внебюджетных фондов)
	0
	0
	0
	0
	0

	 Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие №1 Реализация мероприятий по пожарной и антитеррористической безопасности, всего, в том числе:
	10 000,0
	2 789,1
	737,3
	0
	13 526,4

	 Местный бюджет
	10 000,0
	2 789,1
	737,3
	0
	13 526,4

	 Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие №1.1 Обеспечение первичными средствами пожаротушения, всего, в том числе:
	100,0
	30,0
	20,0
	0
	150,0

	 Местный бюджет
	100,0
	30,0
	20,0
	0
	150,0

	 Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие №1.2 Приведение состояния электропроводки в соответствие с установленными требованиями, всего, в том числе:
	700,0
	100,0
	20,0
	0
	820,0

	 Местный бюджет
	700,0
	100,0
	20,0
	0
	820,0

	 Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие №1.3 Приведение в соответствие с установленными требованиями путей эвакуации, всего, в том числе:
	500,0
	42,7
	27,6
	0
	570,3

	 Местный бюджет
	500,0
	42,7
	27,6
	0
	570,3

	 Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие №1.4 Огнезащитная пропитка чердачных помещений, всего, в том числе:
	500,0
	300,0
	150,0
	0
	950,0

	 Местный бюджет
	500,0
	300,0
	150,0
	0
	950,0

	 Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие №1.5 Обеспечение автоматической пожарной сигнализацией, всего, в том числе:
	7 850,0
	1 796,4
	414,7
	0
	10 061,1

	 Местный бюджет
	7 850,0
	1 796,4
	414,7
	0
	10 061,1

	 Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие №1.6 Организация обучения, всего, в том числе:
	50,0
	20,0
	5,0
	0
	75,0

	 Местный бюджет
	50,0
	20,0
	5,0
	0
	75,0

	 Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие №1.7 Реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области- Кузбасса, всего, в том числе:
	300,0
	500,0
	100,0
	0
	900,0

	Местный бюджет
	300,0
	500,0
	100,0
	0
	900,0

	Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0



6. План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году

	Задача, мероприятие (результат)/
Контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель
(Ф.И.О., должность, наименование ОИВ администрации Юргинского муниципального округа, иного муниципального органа, организации
	Вид подтверждающего документа
	Информационная система

	1
	2
	3
	4
	5

	Задача «Создать условий в рамках антитеррористической и пожарной защищенности»

	Мероприятие №1 Реализация мероприятий по пожарной и антитеррористической безопасности в 2027 году реализации, в том числе:
	

x
	Управление образования АЮМО
	

-
	

-

	Мероприятие №1.1 Обеспечение первичными средствами пожаротушения 
	
х
	Управление образования АЮМО
	

-
	
-

	Контрольная точка 1.1.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на
приобретение товаров, предоставление
услуг, выполнение работ";
«Осуществление приемки и оплаты
поставленных товаров, выполненных
работ, оказанных услуг»
	До 01.01.2028 
	Управление образования АЮМО
	Муниципальный
контракт
(договор);
Акт и платежный
документ
	




-

	Мероприятие №1.2 Приведение состояния электропроводки в соответствие с установленными требованиями 
	

х
	Управление образования АЮМО
	

-
	

-

	Контрольная точка 1.2.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление услуг, выполнение работ"; «Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	До 01.01.2028 
	Управление образования АЮМО
	Муниципальный
контракт
(договор);
Акт и платежный
документ
	

-

	Мероприятие №1.3 Приведение в соответствие с установленными требованиями путей эвакуации
	

х
	Управление образования АЮМО
	

-
	

-

	Контрольная точка 1.3.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на
приобретение товаров, предоставление
услуг, выполнение работ";
«Осуществление приемки и оплаты
поставленных товаров, выполненных
работ, оказанных услуг»
	До 01.01.2028 
	Управление образования АЮМО
	Муниципальный
контракт
(договор);
Акт и платежный
документ
	-

	Мероприятие №1.4 Огнезащитная пропитка чердачных помещений 
	
х
	Управление образования АЮМО
	
-
	
-

	Контрольная точка 1.4.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на
приобретение товаров, предоставление
услуг, выполнение работ";
«Осуществление приемки и оплаты
поставленных товаров, выполненных
работ, оказанных услуг»
	До 01.01.2028 
	Управление образования АЮМО
	Муниципальный
контракт
(договор);
Акт и платежный
документ
	


-

	Мероприятие №1.5 Обеспечение автоматической пожарной сигнализацией 
	
х
	Управление образования АЮМО
	
-
	
-

	Контрольная точка 1.5.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на
приобретение товаров, предоставление
услуг, выполнение работ";
«Осуществление приемки и оплаты
поставленных товаров, выполненных
работ, оказанных услуг»
	До 01.01.2028 
	Управление образования АЮМО
	Муниципальный
контракт
(договор);
Акт и платежный
документ
	


-

	Мероприятие №1.6 Организация обучения 
	х
	Управление образования АЮМО
	-
	
-

	Контрольная точка 1.6.1- направление сотрудника на место проведения повышения квалификации
	До 01.01.2028 
	Управление образования АЮМО
	Распоряжение АЮМО УО о направлении на курсы повышения квалификации
	


-

	Контрольная точка 1.6.1- услуга оказана
	До 01.01.2028 
	Управление образования АЮМО
	Получение сотрудником сертификата, удостоверения, диплома
	
-

	Мероприятие №1.7 Реализация  мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области-Кузбасса в 2027 году реализации
	



х
	Управление образования АЮМО
	



-
	



-

	Контрольная точка 1.7.1 - только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на
приобретение товаров, предоставление
услуг, выполнение работ";
«Осуществление приемки и оплаты
поставленных товаров, выполненных
работ, оказанных услуг»
	До 01.01.2028 
	Управление образования АЮМО
	Муниципальный
контракт
(договор);
Акт и платежный
документ
	


-

	Мероприятие №1 Реализация мероприятий по пожарной и антитеррористической безопасности в 2028 году реализации  в том числе:
	

x
	
Управление образования АЮМО
	

-
	

-

	Мероприятие №1.1 Обеспечение первичными средствами пожаротушения 
	
х
	Управление образования АЮМО
	

-
	
-

	Контрольная точка 1.1.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление услуг, выполнение работ"; «Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	До 01.01.2029 

	Управление образования АЮМО
	Муниципальный
контракт
(договор);
Акт и платежный
документ
	




-

	Мероприятие №1.2 Приведение состояния электропроводки в соответствие с установленными требованиями 
	


х
	Управление образования АЮМО
	


-
	
-

	Контрольная точка 1.2.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на
приобретение товаров, предоставление
услуг, выполнение работ";
«Осуществление приемки и оплаты
поставленных товаров, выполненных
работ, оказанных услуг»
	До 01.01.2029 
	Управление образования АЮМО
	Муниципальный
контракт
(договор);
Акт и платежный
документ
	

-

	Мероприятие №1.3 Приведение в соответствие с установленными требованиями путей эвакуации
	

х
	Управление образования АЮМО
	

-
	

-

	Контрольная точка 1.3.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление услуг, выполнение работ"; «Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	До 01.01.2029 
	Управление образования АЮМО
	Муниципальный
контракт
(договор);
Акт и платежный
документ
	
-

	Мероприятие №1.4 Огнезащитная пропитка чердачных помещений 
	
х
	Управление образования АЮМО
	
-
	
-

	Контрольная точка 1.4.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление услуг, выполнение работ"; «Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	До 01.01.2029 
	Управление образования АЮМО
	Муниципальный
контракт
(договор);
Акт и платежный
документ
	


-

	Мероприятие №1.5 Обеспечение автоматической пожарной сигнализацией 
	
х
	Управление образования АЮМО
	
-
	
-

	Контрольная точка 1.5.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на
приобретение товаров, предоставление
услуг, выполнение работ";
«Осуществление приемки и оплаты
поставленных товаров, выполненных
работ, оказанных услуг»
	До 01.01.2029 
	Управление образования АЮМО
	Муниципальный
контракт
(договор);
Акт и платежный
документ
	


-

	Мероприятие №1.6 Организация обучения 
	х
	Управление образования АЮМО
	-
	
-

	Контрольная точка 1.6.1 - направление сотрудника на место проведения повышения квалификации
	До 01.01.2029 
	Управление образования АЮМО
	Распоряжение АЮМО УО о направлении на курсы повышения квалификации
	


-

	Контрольная точка 1.6.1 - услуга оказана
	До 01.01.2029 
	Управление образования АЮМО
	Получение сотрудником сертификата, удостоверения, диплома
	
-

	Мероприятие №1.7 Реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области-Кузбасса в 2028 году реализации
	



х
	

Управление образования АЮМО
	



-
	



-

	Контрольная  точка 1.7.1 - только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление услуг, выполнение работ"; «Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	До 01.01.2029 
	Управление образования АЮМО
	Муниципальный
контракт
(договор);
Акт и платежный
документ
	


-

	Мероприятие №1 Реализация мероприятий по пожарной и антитеррористической безопасности,  в 2029 году реализации  в том числе:
	

x
	
Управление образования АЮМО
	

-
	

-

	Мероприятие №1.1 Обеспечение первичными средствами пожаротушения 
	
х
	Управление образования АЮМО
	

-
	
-

	Контрольная точка 1.1.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление услуг, выполнение работ"; «Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	До 01.01.2030 

	Управление образования АЮМО
	Муниципальный
контракт
(договор);
Акт и платежный
документ
	




-

	Мероприятие №1.2 Приведение состояния электропроводки в соответствие с установленными требованиями 
	


х
	Управление образования АЮМО
	


-
	
-

	Контрольная точка 1.2.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление услуг, выполнение работ"; «Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	До 01.01.2030 
	Управление образования АЮМО
	Муниципальный
контракт
(договор);
Акт и платежный
документ
	

-

	Мероприятие №1.3 Приведение в соответствие с установленными требованиями путей эвакуации
	

х
	Управление образования АЮМО
	

-
	

-

	Контрольная точка 1.3.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление услуг, выполнение работ"; «Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	До 01.01.2030 
	Управление образования АЮМО
	Муниципальный
контракт
(договор);
Акт и платежный
документ
	-

	Мероприятие №1.4 Огнезащитная пропитка чердачных помещений 
	
х
	Управление образования АЮМО
	
-
	
-

	Контрольная точка 1.4.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление услуг, выполнение работ"; «Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	До 01.01.2030 
	Управление образования АЮМО
	Муниципальный
контракт
(договор);
Акт и платежный
документ
	


-

	Мероприятие №1.5 Обеспечение автоматической пожарной сигнализацией 
	
х
	Управление образования АЮМО
	
-
	
-

	Контрольная точка 1.5.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление услуг, выполнение работ"; «Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	До 01.01.2030 
	Управление образования АЮМО
	Муниципальный
контракт
(договор);
Акт и платежный
документ
	


-

	Мероприятие №1.6 Организация обучения 
	х
	Управление образования АЮМО
	-
	
-

	Контрольная точка 1.6.1- направление сотрудника на место проведения повышения квалификации
	До 01.01.2030 
	Управление образования АЮМО
	Распоряжение АЮМО УО о направлении на курсы повышения квалификации
	


-

	Контрольная точка 1.6.1- услуга оказана
	До 01.01.2030 
	Управление образования АЮМО
	Получение сотрудником сертификата, удостоверения, диплома
	
-

	Мероприятие №1.7 Реализация  мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области-Кузбасса в 2029 году реализации
	



х
	Управление образования АЮМО
	



-
	
-

	Контрольная точка 1.7.1 - только в части приобретения товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление услуг, выполнение работ"; «Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	До 01.01.2030 года
	Управление образования АЮМО
	Муниципальный
контракт
(договор);
Акт и платежный
документ
	


-




Приложение №10
к муниципальной программе
«Развитие системы образования в
Юргинском муниципальном округе на 2027 год
 и на плановый период 2028 и 2029 годов»

Паспорт  
комплекса процессных мероприятий подпрограммы «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей»

1.Общие положения

	Ответственный орган администрации Юргинского муниципального округа, иной муниципальный орган, организация
	Управление образования администрации Юргинского муниципального округа (далее – УО АЮМО) 

	Связь с Государственной программой 
	Государственная программа Кемеровской области – Кузбасса «Развитие системы образования Кузбасса», утвержденной постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 28.11.2023 № 784



2. Показатели комплекса процессных мероприятий

	№п/п
	Наименование показателя/задачи 
	Признак возрастания/ убывания
	Уровень соответствия декомпозированного показателя
	Единиц
а 
измерения (по 
ОКЕИ) 
	Базовое значение
	Значение показателя по годам 
	Ответственный за достижение показателя 
	Информационная система


	
	
	
	
	
	значение
	год
	2027
	2028 
	2029 
	
	

	1.
	Задача «Создать оптимальные условия для эффективного отдыха детей и подростков  разностороннего развития их способностей в процессе творческой и спортивно-оздоровительной деятельности, трудоустройство несовершеннолетних»

	1.1
	Доля обучающихся образовательных организаций Юргинского муниципального округа, охваченных различными видами отдыха, оздоровления и занятости, от общего числа обучающихся общеобразовательных организаций в возрасте от  6 до 18 лет,  в том числе малозатратными формами отдыха
	-
	«МП»
	процент
	100
	2026
	100
	100
	100
	Управление образования
	-

	1.2
	Отношение оздоровленных детей к общему количеству детей
	-
	«МП»
	процент
	100
	2026
	100
	100
	100
	Управление образования
	-


2.1. Прокси– показатели комплекса процессных мероприятий
В 2027-2029 годах прокси-показатели муниципального проекта отсутствуют.

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2027 году

	№ п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Уровень показателя
	Единиц
а 
измерения (по 
ОКЕИ) 
	Плановые значения 
	На конец 2027 года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1.
	Задача «Создать оптимальные условия для эффективного отдыха детей и подростков  разностороннего развития их способностей в процессе творческой и спортивно-оздоровительной деятельности, трудоустройство несовершеннолетних»

	1.1
	Доля обучающихся образовательных организаций Юргинского муниципального округа, охваченных различными видами отдыха, оздоровления и занятости, от общего числа обучающихся общеобразовательных организаций в возрасте от  6 до 18 лет,  в том числе малозатратными формами отдыха
	«МП»
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	1.2
	Отношение оздоровленных детей к общему количеству детей
	«МП»
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100



План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2028 году

	№ п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Уровень показателя
	Единиц
а 
измерения (по 
ОКЕИ) 
	Плановые значения 
	На конец 2028 года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1.
	Задача «Создать оптимальные условия для эффективного отдыха детей и подростков  разностороннего развития их способностей в процессе творческой и спортивно-оздоровительной деятельности, трудоустройство несовершеннолетних»

	1.1
	Доля обучающихся образовательных организаций Юргинского муниципального округа, охваченных различными видами отдыха, оздоровления и занятости, от общего числа обучающихся общеобразовательных организаций в возрасте от  6 до 18 лет,  в том числе малозатратными формами отдыха
	«МП»
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	1.2
	Отношение оздоровленных детей к общему количеству детей
	«МП»
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100



План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2029 году

	№ п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Уровень показателя
	Единиц
а 
измерения (по 
ОКЕИ) 
	Плановые значения 
	На конец 2029 года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1.
	Задача «Создать оптимальные условия для эффективного отдыха детей и подростков  разностороннего развития их способностей в процессе творческой и спортивно-оздоровительной деятельности, трудоустройство несовершеннолетних»

	1.1
	Доля обучающихся образовательных организаций Юргинского муниципального округа, охваченных различными видами отдыха, оздоровления и занятости, от общего числа обучающихся общеобразовательных организаций в возрасте от  6 до 18 лет,  в том числе малозатратными формами отдыха
	«МП»
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	1.2
	Отношение оздоровленных детей к общему количеству детей
	«МП»
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100



4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	
	значение
	2026
	2027
	2028
	2029
	№+n

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Задача «Создать оптимальные условия для эффективного отдыха детей и подростков  разностороннего развития их способностей в процессе творческой и спортивно-оздоровительной деятельности, трудоустройство несовершеннолетних»

	1.
	Мероприятие №1 Обеспечение деятельности по оказанию услуг (в части выплаты заработной платы) подведомственных учреждений (результат «Доля обучающихся образовательных организаций Юргинского муниципального округа, охваченных различными видами отдыха, оздоровления и занятости, от общего числа обучающихся общеобразовательных организаций в возрасте от  6 до 18 лет,  в том числе малозатратными формами отдых»)
(результат «Отношение оздоровленных детей к общему количеству детей»)
	Оказание услуг
	Созданы условия для полноценного отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков, проживающих на территории района, в каникулярное время
	процент
	100
	2026
	100
	100
	100
	x

	2.
	Мероприятие №2 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений, в том числе: (результат «Доля обучающихся образовательных организаций Юргинского муниципального округа, охваченных различными видами отдыха, оздоровления и занятости, от общего числа обучающихся общеобразовательных организаций в возрасте от  6 до 18 лет,  в том числе малозатратными формами отдых»)
(результат «Отношение оздоровленных детей к общему количеству детей»)
	Оказание услуг
	Созданы условия для полноценного отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков, проживающих на территории района, в каникулярное время
	процент
	100
	2026
	100
	100
	100
	x

	2.1
	Мероприятие №2.1 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждении (коммунальные услуги) (результат «Доля обучающихся образовательных организаций Юргинского муниципального округа, охваченных различными видами отдыха, оздоровления и занятости, от общего числа обучающихся общеобразовательных организаций в возрасте от  6 до 18 лет,  в том числе малозатратными формами отдых»)
(результат «Отношение оздоровленных детей к общему количеству детей»)
	Оказание услуг
	Созданы условия для полноценного отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков, проживающих на территории района, в каникулярное время
	процент
	100
	2026
	100
	100
	100
	x

	2.2
	Мероприятие №2.2 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (медицинские осмотры работников) (результат «Доля обучающихся образовательных организаций Юргинского муниципального округа, охваченных различными видами отдыха, оздоровления и занятости, от общего числа обучающихся общеобразовательных организаций в возрасте от  6 до 18 лет,  в том числе малозатратными формами отдых»)
(результат «Отношение оздоровленных детей к общему количеству детей»)
	Оказание услуг
	Созданы условия для полноценного отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков, проживающих на территории района, в каникулярное время
	процент
	100
	2026
	100
	100
	100
	x

	2.3
	Мероприятие №2.3 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (прочее) (результат «Доля обучающихся образовательных организаций Юргинского муниципального округа, охваченных различными видами отдыха, оздоровления и занятости, от общего числа обучающихся общеобразовательных организаций в возрасте от  6 до 18 лет,  в том числе малозатратными формами отдых»)
(результат «Отношение оздоровленных детей к общему количеству детей»)
	Оказание услуг
	Созданы условия для полноценного отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков, проживающих на территории района, в каникулярное время
	процент
	100
	2026
	100
	100
	100
	x

	2.4
	Мероприятие №2.4 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (подготовка и укрепление материально-технической базы) (результат «Доля обучающихся образовательных организаций Юргинского муниципального округа, охваченных различными видами отдыха, оздоровления и занятости, от общего числа обучающихся общеобразовательных организаций в возрасте от  6 до 18 лет,  в том числе малозатратными формами отдых»)
(результат «Отношение оздоровленных детей к общему количеству детей»)
	Оказание услуг
	Созданы условия для полноценного отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков, проживающих на территории района, в каникулярное время
	процент
	100
	2026
	100
	100
	100
	x

	3.
	Мероприятие №3 Организация круглогодичного отдыха, оздоровление и занятости обучающихся (результат «Доля обучающихся образовательных организаций Юргинского муниципального округа, охваченных различными видами отдыха, оздоровления и занятости, от общего числа обучающихся общеобразовательных организаций в возрасте от  6 до 18 лет,  в том числе малозатратными формами отдых»)
(результат «Отношение оздоровленных детей к общему количеству детей»)
	Оказание услуг
	Созданы условия для полноценного отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков, проживающих на территории района, в каникулярное время
	процент
	100
	2026
	100
	100
	100
	x

	4.
	Мероприятие №4 Адресная социальная поддержка в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления членов семей, указанных в подпункте 2 статьи 2 Закона Кемеровской области - Кузбасса "О мерах социальной поддержки семей граждан, принимающих участие в специальной военной операции", в возрасте от 6 лет до достижения ими 18 лет (результат «Доля обучающихся образовательных организаций Юргинского муниципального округа, охваченных различными видами отдыха, оздоровления и занятости, от общего числа обучающихся общеобразовательных организаций в возрасте от  6 до 18 лет,  в том числе малозатратными формами отдых»)
(результат «Отношение оздоровленных детей к общему количеству детей»)
	Оказание услуг
	Созданы условия для полноценного отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков, проживающих на территории района, в каникулярное время
	процент
	100
	2026
	100
	100
	100
	x



5.Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
	Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.руб. 

	
	2027
	2028 
	2029 
	№+n
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Комплекс процессных мероприятий «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей» (всего), в том числе:
	12 346,9
	12 894,9
	13 525,3
	0
	38 767,1

	 Местный бюджет
	11 605,0
	12 153,0
	12 783,4
	0
	36 541,4

	Региональный бюджет
	741,9
	741,9
	741,9
	0
	2 225,7

	 Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие №1 Обеспечение деятельности по оказанию услуг (в части выплаты заработной платы) подведомственных учреждений, всего, в том числе:
	7 151,0
	7 151,0
	7 151,0
	0
	21 453,0

	 Местный бюджет
	7 151,0
	7 151,0
	7 151,0
	0
	21 453,0

	 Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие №2 «Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений, в том числе:», всего, в том числе:
	4 283,9
	4 831,9
	5 462,3
	0
	14 578,1

	 Местный бюджет
	4 283,9
	4 831,9
	5 462,3
	0
	14 578,1

	 Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие №2.1 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждении (коммунальные услуги), всего, в том числе:
	3 653,9
	4 201,9
	4 832,3
	0
	12 688,1

	 Местный бюджет
	3 653,9
	4 201,9
	4 832,3
	0
	12 688,1

	 Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие №2.2 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (медицинские осмотры работников), всего, в том числе:
	180,0
	180,0
	180,0
	0
	540,0

	 Местный бюджет
	180,0
	180,0
	180,0
	0
	540,0

	 Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие №2.3 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (прочее), всего, в том числе:
	300,0
	300,0
	300,0

	0
	900,0

	 Местный бюджет
	300,0
	300,0
	300,0
	0
	900,0

	 Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие №2.4 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (подготовка и укрепление материально-технической базы), всего, в том числе:
	150,0
	150,0
	150,0
	0
	450,0

	 Местный бюджет
	150,0
	150,0
	150,0
	0
	450,0

	 Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие №3 Организация круглогодичного отдыха, оздоровление и занятости обучающихся, всего, в том числе:
	853,2
	853,2
	853,2
	0
	2 559,6

	 Местный бюджет
	170,1
	170,1
	170,1
	0
	510,3

	 Региональный бюджет
	683,1
	683,1
	683,1
	0
	2 049,3

	 Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие №4 Адресная социальная поддержка в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления членов семей, указанных в подпункте 2 статьи 2 Закона Кемеровской области - Кузбасса "О мерах социальной поддержки семей граждан, принимающих участие в специальной военной операции", в возрасте от 6 лет до достижения ими 18 лет, всего, в том числе:
	58,8
	58,8
	58,8
	0
	176,4

	 Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0,0

	 Региональный бюджет
	58,8
	58,8
	58,8
	0
	176,4

	 Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0



6. План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году

	Задача, мероприятие (результат)/
Контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель
(Ф.И.О., должность, наименование ОИВ администрации Юргинского муниципального округа, иного муниципального органа, организации
	Вид подтверждающего документа
	Информационная система

	1
	2
	3
	4
	5

	Задача «Создать оптимальные условия для эффективного отдыха детей и подростков  разностороннего развития их способностей в процессе творческой и спортивно-оздоровительной деятельности, трудоустройство несовершеннолетних»

	Мероприятие №1 Обеспечение деятельности по оказанию услуг (в части выплаты заработной платы) подведомственных учреждений в 2027 году реализации
	
x
	Управление образования АЮМО
	Осуществление
выплат сотрудникам
	-
-

	Контрольная точка 1.1 не предусматривается
	-
	-
	-
	-

	Мероприятие №2  Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений в 2027 году реализации, в том числе:
	х
	Управление образования АЮМО
	
-
	

-

	Мероприятие №2.1  Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждении (коммунальные услуги)
	

х
	
Управление образования АЮМО
	

-
	
-



	Контрольная точка 2.1.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг «Заключение контракта (договора) на
приобретение товаров, предоставление услуг, выполнение работ";
«Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	
До 01.01.2028
	Управление образования АЮМО
	Муниципальный
контракт
(договор);
  Акт и платежный
 документ
	

-

	Мероприятие №2.2  Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (медицинские осмотры работников)
	
х

	Управление образования АЮМО
	
-
	

-

	Контрольная точка 2.2.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг «Заключение контракта (договора) на
приобретение товаров, предоставление услуг, выполнение работ";
«Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	
До 01.01.2028
	Управление образования АЮМО
	Муниципальный
контракт
(договор);
  Акт и платежный
 документ
	-

	Мероприятие №2.3  Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (прочее)
	х
	Управление образования АЮМО
	
-
	

-

	Контрольная точка 2.3.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг «Заключение контракта (договора) на
приобретение товаров, предоставление услуг, выполнение работ";
«Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	
До 01.01.2028 
	Управление образования АЮМО
	Муниципальный контракт
(договор);
  Акт и платежный документ
	
-

	Мероприятие №2.4  Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (подготовка и укрепление материально-технической базы)
	х
	Управление образования АЮМО
	
-
	

-

	Контрольная точка 2.4.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг «Заключение контракта (договора) на
приобретение товаров, предоставление услуг, выполнение работ";
«Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	
До 01.01.2028 
	Управление образования АЮМО
	Муниципальный контракт
(договор);
  Акт и платежный документ
	
-

	Мероприятие №3 Организация круглогодичного отдыха, оздоровление и занятости обучающихся в 2027 году реализации
	
х
	Управление образования АЮМО
	
-
	
-

	Контрольная точка 3.1 Организация отдыха детей, сбор заявок
	До 01.01.2028
	Управление образования АЮМО
	Приказ УО АЮМО
	-

	Контрольная точка 3.2 Заключение договоров с физическими лицами
	До 01.01.2028
	Управление образования АЮМО
	Подписание договора с двух сторон
	-

	Контрольная точка 3.3 Услуга оказана
	До 01.01.2028
	Управление образования АЮМО
	платежный
документ
	-

	Мероприятие №4 Адресная социальная поддержка в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления членов семей, указанных в подпункте 2 статьи 2 Закона Кемеровской области - Кузбасса "О мерах социальной поддержки семей граждан, принимающих участие в специальной военной операции", в возрасте от 6 лет до достижения ими 18 лет в 2027 году реализации
	

х
	
Управление образования АЮМО
	

-
	

-



	Контрольная точка 4.1 Организация отдыха детей, сбор заявок
	До 01.01.2028
	Управление образования АЮМО
	Приказ УО АЮМО
	-

	Контрольная точка 4.2 Заключение договоров с физическими лицами
	До 01.01.2028
	Управление образования АЮМО
	Подписание договора с двух сторон
	-

	Контрольная точка 4.3 Услуга оказана
	До 01.01.2028
	Управление образования АЮМО
	платежный
документ
	-

	Мероприятие №1 Обеспечение деятельности по оказанию услуг (в части выплаты заработной платы) подведомственных учреждений в 2028 году реализации
	
x
	Управление образования АЮМО
	Осуществление
выплат сотрудникам
	-
-

	Контрольная точка 1.1 не предусматривается
	-
	-
	-
	-

	Мероприятие №2  Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений в 2028 году реализации, в том числе:
	х
	Управление образования АЮМО
	
-
	

-

	Мероприятие №2.1  Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждении (коммунальные услуги)
	

х
	
Управление образования АЮМО
	

-
	
-



	Контрольная точка 2.1.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг «Заключение контракта (договора) на
приобретение товаров, предоставление услуг, выполнение работ";
«Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	
До 01.01.2029
	Управление образования АЮМО
	Муниципальный
контракт
(договор);
  Акт и платежный
 документ
	

-

	Мероприятие №2.2  Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (медицинские осмотры работников)
	
х

	Управление образования АЮМО
	
-
	

-

	Контрольная точка 2.2.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг «Заключение контракта (договора) на
приобретение товаров, предоставление услуг, выполнение работ";
«Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	
До 01.01.2029 
	Управление образования АЮМО
	Муниципальный
контракт
(договор);
  Акт и платежный
 документ
	-

	Мероприятие №2.3  Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (прочее)
	х
	Управление образования АЮМО
	
-
	

-

	Контрольная точка 2.3.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг «Заключение контракта (договора) на
приобретение товаров, предоставление услуг, выполнение работ";
«Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	
До 01.01.2029 
	Управление образования АЮМО
	Муниципальный контракт
(договор);
  Акт и платежный
 документ
	
-

	Мероприятие №2.4  Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (подготовка и укрепление материально-технической базы)
	х
	Управление образования АЮМО
	
-
	

-

	Контрольная точка 2.4.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг «Заключение контракта (договора) на
приобретение товаров, предоставление услуг, выполнение работ";
«Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	
До 01.01.2029 
	Управление образования АЮМО
	Муниципальный контракт
(договор);
  Акт и платежный
 документ
	
-

	Мероприятие №3 Организация круглогодичного отдыха, оздоровление и занятости обучающихся в 2028 году реализации
	
х
	Управление образования АЮМО
	
-
	
-

	Контрольная точка 3.1 Организация отдыха детей, сбор заявок
	До 01.01.2029
	Управление образования АЮМО
	Приказ УО АЮМО
	-

	Контрольная точка 3.2 Заключение договоров с физическими лицами
	До 01.01.2029
	Управление образования АЮМО
	Подписание договора с двух сторон
	-

	Контрольная точка 3.3 Услуга оказана
	До 01.01.2029
	Управление образования АЮМО
	платежный
документ
	-

	Мероприятие №4 Адресная социальная поддержка в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления членов семей, указанных в подпункте 2 статьи 2 Закона Кемеровской области - Кузбасса "О мерах социальной поддержки семей граждан, принимающих участие в специальной военной операции", в возрасте от 6 лет до достижения ими 18 лет в 2028 году реализации
	

х
	
Управление образования АЮМО
	

-
	

-



	Контрольная точка 4.1 Организация отдыха детей, сбор заявок
	До 01.01.2029
	Управление образования АЮМО
	Приказ УО АЮМО
	-

	Контрольная точка 4.2 Заключение договоров с физическими лицами
	До 01.01.2029
	Управление образования АЮМО
	Подписание договора с двух сторон
	-

	Контрольная точка 4.3 Услуга оказана
	До 01.01.2029
	Управление образования АЮМО
	платежный
документ
	-

	Мероприятие №1 Обеспечение деятельности по оказанию услуг (в части выплаты заработной платы) подведомственных учреждений в 2029 году реализации
	
x
	Управление образования АЮМО
	Осуществление
выплат сотрудникам
	-
-

	Контрольная точка 1.1 не предусматривается
	-
	-
	-
	-

	Мероприятие №2  Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений в 2029 году реализации, в том числе:
	х
	Управление образования АЮМО
	
-
	

-

	Мероприятие №2.1  Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждении (коммунальные услуги)
	

х
	
Управление образования АЮМО
	

-
	
-



	Контрольная точка 2.1.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг «Заключение контракта (договора) на
приобретение товаров, предоставление услуг, выполнение работ";
«Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	
До 01.01.2030
	Управление образования АЮМО
	Муниципальный
контракт
(договор);
  Акт и платежный
 документ
	

-

	Мероприятие №2.2  Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (медицинские осмотры работников)
	
х

	Управление образования АЮМО
	
-
	

-

	Контрольная точка 2.2.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг «Заключение контракта (договора) на
приобретение товаров, предоставление услуг, выполнение работ";
«Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	
До 01.01.2030 
	Управление образования АЮМО
	Муниципальный
контракт
(договор);
  Акт и платежный
 документ
	-

	Мероприятие №2.3  Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (прочее)
	х
	Управление образования АЮМО
	
-
	

-

	Контрольная точка 2.3.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг «Заключение контракта (договора) на
приобретение товаров, предоставление услуг, выполнение работ";
«Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	
До 01.01.2030 
	Управление образования АЮМО
	Муниципальный контракт
(договор);
  Акт и платежный
 документ
	
-

	Мероприятие №2.4  Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (подготовка и укрепление материально-технической базы)
	х
	Управление образования АЮМО
	
-
	

-

	Контрольная точка 2.4.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг «Заключение контракта (договора) на
приобретение товаров, предоставление услуг, выполнение работ";
«Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	
До 01.01.2030 
	Управление образования АЮМО
	Муниципальный контракт
(договор);
  Акт и платежный
 документ
	
-

	Мероприятие №3 Организация круглогодичного отдыха, оздоровление и занятости обучающихся в 2029 году реализации
	
х
	Управление образования АЮМО
	
-
	
-

	Контрольная точка 3.1 Организация отдыха детей, сбор заявок
	До 01.01.2030
	Управление образования АЮМО
	Приказ УО АЮМО
	-

	Контрольная точка 3.2 Заключение договоров с физическими лицами
	До 01.01.2030
	Управление образования АЮМО
	Подписание договора с двух сторон
	-

	Контрольная точка 3.3 Услуга оказана
	До 01.01.2030
	Управление образования АЮМО
	платежный
документ
	-

	Мероприятие №4 Адресная социальная поддержка в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления членов семей, указанных в подпункте 2 статьи 2 Закона Кемеровской области - Кузбасса "О мерах социальной поддержки семей граждан, принимающих участие в специальной военной операции", в возрасте от 6 лет до достижения ими 18 лет в 2029 году реализации
	

х
	
Управление образования АЮМО
	

-
	

-



	Контрольная точка 4.1 Организация отдыха детей, сбор заявок
	До 01.01.2030
	Управление образования АЮМО
	Приказ УО АЮМО
	-

	Контрольная точка 4.2 Заключение договоров с физическими лицами
	До 01.01.2030
	Управление образования АЮМО
	Подписание договора с двух сторон
	-

	Контрольная точка 4.3 Услуга оказана
	До 01.01.2030
	Управление образования АЮМО
	платежный
документ
	-




Приложение №11
к муниципальной программе
«Развитие системы образования в
Юргинском муниципальном округе на 2027 год
 и на плановый период 2028 и 2029 годов»

Паспорт  
комплекса процессных мероприятий подпрограммы «Развитие кадрового потенциала работников образования»

1.Общие положения

	Ответственный орган администрации Юргинского муниципального округа, иной муниципальный орган, организация
	Управление образования администрации Юргинского муниципального округа (далее – УО АЮМО)

	Связь с Государственной программой 
	Государственная программа Кемеровской области – Кузбасса «Развитие системы образования Кузбасса», утвержденной постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 28.11.2023 № 784



2. Показатели комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование показателя/задачи 
	Признак возрастания/ убывания
	Уровень соответствия декомпозированного показателя
	Единиц
а 
измерения (по 
ОКЕИ) 
	Базовое значение
	Значение показателя по годам 
	Ответственный за достижение показателя 
	Информационная система


	
	
	
	
	
	значение
	год
	2027
	2028 
	2029 
	
	

	1.
	Задача «Создание условий для развития и совершенствования работников образования  в Юргинском муниципальном округе и повышения эффективности образовательного процесса»

	1.1
	Доля общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных организаций
	-
	«МП»
	процент
	100
	2026
	100
	100
	100
	Управление образования АЮМО
	-


2.1. Прокси– показатели комплекса процессных
мероприятий
В 2027-2029 годах прокси-показатели муниципального проекта отсутствуют.

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2027 году

	№ п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Уровень показателя
	Единиц
а 
измерения (по 
ОКЕИ) 
	Плановые значения 
	На конец 2027 года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1.
	Задача «Создание условий для развития и совершенствования работников образования  в Юргинском муниципальном округе и повышения эффективности образовательного процесса»

	1.
	Доля общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных организаций
	«МП»
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100



План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2028 году

	№ п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Уровень показателя
	Единиц
а 
измерения (по 
ОКЕИ) 
	Плановые значения 
	На конец 2028 года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1.
	Задача «Создание условий для развития и совершенствования работников образования  в Юргинском муниципальном округе и повышения эффективности образовательного процесса»

	1.1
	Доля общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных организаций
	«МП»
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100



План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2029 году

	№ п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Уровень показателя
	Единиц
а 
измерения (по 
ОКЕИ) 
	Плановые значения 
	На конец 2029 года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1.
	Задача «Создание условий для развития и совершенствования работников образования  в Юргинском муниципальном округе и повышения эффективности образовательного процесса»

	1.1
	Доля общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных организаций
	«МП»
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100



4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	
	значение
	2026
	2027
	2028
	2029
	№+n

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Задача «Создание условий для развития и совершенствования работников образования  в Юргинском муниципальном округе и повышения эффективности образовательного процесса»

	1.
	Мероприятие №1 Реализация мероприятий по развитию кадрового потенциала работников образования, в том числе: (результат «Доля общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных организаций»)
	Повышение квалификации кадров
	Укрепление кадрового потенциала, повышение профессионального уровня работников образования
	процент
	100
	2026
	100
	100
	100
	x

	1.1
	Мероприятие №1.1 Реализация мероприятий в рамках конкурсного движения (расходы на выплаты молодым специалистам образовательных учреждений (результат «Доля общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных организаций»)
	Повышение квалификации кадров
	Укрепление кадрового потенциала, повышение профессионального уровня работников образования
	процент
	100
	2026
	100
	100
	100
	x

	1.2
	Мероприятие №1.2 Оказание мер социальной поддержки студентов обучающихся на основании договоров о целевом обучении (результат «Доля общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных организаций»)
	Повышение квалификации кадров
	Укрепление кадрового потенциала, повышение профессионального уровня работников образования
	процент
	100
	2026
	100
	100
	100
	x

	1.3
	Мероприятие №1.3 Августовская педагогическая конференция (результат «Доля общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве общеобразовательных организаций»)
	Повышение квалификации кадров
	Укрепление кадрового потенциала, повышение профессионального уровня работников образования
	процент
	100
	2026
	100
	100
	100
	x



5.Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
		Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.руб. 

	
	2027
	2028 
	2029 
	№+n
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Комплекс процессных мероприятий «Развитие кадрового потенциала работников образования» (всего), в том числе:
	350,0
	350,0
	350,0
	0
	1 050,0

	Местный бюджет
	350,0
	350,0
	350,0
	0
	1 050,0

	 Региональный бюджет 
	0
	0
	0
	0
	0

	 Федеральный бюджет 
	0
	0
	0
	0
	0

	Средства фондов (справочно указываются наименования внебюджетных фондов)
	0
	0
	0
	0
	0

	 Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие №1 Реализация мероприятий по развитию кадрового потенциала работников образования, всего, в том числе:
	350,0
	350,0
	350,0
	0
	1 050,0

	 Местный бюджет
	350,0
	350,0
	350,0
	0
	1 050,0

	 Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие №1.1 Реализация мероприятий в рамках конкурсного движения (расходы на выплаты молодым специалистам образовательных учреждений, всего, в том числе:
	125,0
	125,0
	125,0
	0
	375,0






	 Местный бюджет
	125,0
	125,0
	125,0
	0
	375,0

	 Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие №1.2 Оказание мер социальной поддержки студентов обучающихся на основании договоров о целевом обучении, всего, в том числе:
	125,0
	125,0
	125,0
	0
	375,0

	 Местный бюджет
	125,0
	125,0
	125,0
	0
	375,0

	 Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие №1.3 Августовская педагогическая конференция, всего, в том числе:
	100,0
	100,0
	100,0
	0
	300,0

	 Местный бюджет
	100,0
	100,0
	100,0
	0
	300,0

	 Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0



6.План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году

	Задача, мероприятие (результат)/
Контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель
(Ф.И.О., должность, наименование ОИВ администрации Юргинского муниципального округа, иного муниципального органа, организации
	Вид подтверждающего документа
	Информационная система

	1
	2
	3
	4
	5

	Задача «Создание условий для развития и совершенствования работников образования  в Юргинском муниципальном округе и повышения эффективности образовательного процесса»

	Мероприятие №1 Реализация мероприятий по развитию кадрового потенциала работников образования в 2027 году реализации в том числе:
	x
	Управление образования АЮМО

	-
	-

	Мероприятие №1.1 Реализация мероприятий в рамках конкурсного движения (расходы на выплаты молодым специалистам образовательных учреждений
	х
	Управление образования АЮМО
	-
	-

	Контрольная точка 1.1.1- направление сотрудника на место проведения повышения квалификации
	До 01.01.2028
	Управление образования АЮМО
	Распоряжение УО АЮМО
	-

	Контрольная точка 2.2.- услуга оказана
	До 01.01.2028
	Управление образования АЮМО
	Получение сотрудником сертификата, удостоверения диплома
	-

	Мероприятие №1.2 Оказание мер социальной поддержки студентов обучающихся на основании договоров о целевом обучении
	х
	Управление образования АЮМО
	-
	-

	Контрольная точка 1.2.1- возмещение проезда обучающимся
	До 01.01.2028
	Управление образования АЮМО
	Постановление АЮМО
	-

	Мероприятие №1.3 Августовская педагогическая конференция
	х
	Управление образования АЮМО
	-
	-

	Контрольная точка 1.3.1- планирование нового учебного года, награждение педагогов
	До 01.01.2028
	Управление образования АЮМО
	Распоряжение  АЮМО
	-

	Мероприятие №1 Реализация мероприятий по развитию кадрового потенциала работников образования  в 2028 году реализации в том числе:
	x
	Управление образования АЮМО

	-
	-

	Мероприятие №1.1 Реализация мероприятий в рамках конкурсного движения (расходы на выплаты молодым специалистам образовательных учреждений
	х
	Управление образования АЮМО
	-
	-

	Контрольная точка 1.1.1- направление сотрудника на место проведения повышения квалификации
	До 01.01.2029
	Управление образования АЮМО
	Распоряжение УО АЮМО
	-

	Контрольная точка 2.2.- услуга оказана
	До 01.01.2029
	Управление образования АЮМО
	Получение сотрудником сертификата, удостоверения диплома
	-

	Мероприятие №1.2 Оказание мер социальной поддержки студентов обучающихся на основании договоров о целевом обучении
	х
	Управление образования АЮМО
	-
	-

	Контрольная точка 1.2.1- возмещение проезда обучающимся
	До 01.01.2029
	Управление образования АЮМО
	Постановление АЮМО
	-

	Мероприятие №1.3 Августовская педагогическая конференция
	х
	Управление образования АЮМО
	-
	-

	Контрольная точка 1.3.1- планирование нового учебного года, награждение педагогов
	До 01.01.2029
	Управление образования АЮМО
	Распоряжение  АЮМО
	-

	Мероприятие №1 Реализация мероприятий по развитию кадрового потенциала работников образования,  в 2029 году реализации в том числе:
	x
	Управление образования АЮМО

	-
	-

	Мероприятие №1.1 Реализация мероприятий в рамках конкурсного движения (расходы на выплаты молодым специалистам образовательных учреждений
	х
	Управление образования АЮМО
	-
	-

	Контрольная точка 1.1.1- направление сотрудника на место проведения повышения квалификации
	До 01.01.2030
	Управление образования АЮМО
	Распоряжение УО АЮМО
	-

	Контрольная точка 2.2.- услуга оказана
	До 01.01.2030
	Управление образования АЮМО
	Получение сотрудником сертификата, удостоверения диплома
	-

	Мероприятие №1.2 Оказание мер социальной поддержки студентов обучающихся на основании договоров о целевом обучении
	х
	Управление образования АЮМО
	-
	-

	Контрольная точка 1.2.1- возмещение проезда обучающимся
	До 01.01.2030
	Управление образования АЮМО
	Постановление АЮМО
	-

	Мероприятие №1.3 Августовская педагогическая конференция
	х
	Управление образования АЮМО
	-
	-

	Контрольная точка 1.3.1- планирование нового учебного года, награждение педагогов
	До 01.01.2030
	Управление образования АЮМО
	Распоряжение  АЮМО
	-




Приложение №12
к муниципальной программе
«Развитие системы образования в
Юргинском муниципальном округе на 2027 год
 и на плановый период 2028 и 2029 годов»

	Паспорт  
комплекса процессных мероприятий подпрограммы «Безопасность дорожного движения»

1. Общие положения

	Ответственный орган администрации Юргинского муниципального округа, иной муниципальный орган, организация
	Управление образования администрации Юргинского муниципального округа (далее – УО АЮМО)

	Связь с Государственной программой 
	Государственная программа Кемеровской области – Кузбасса «Развитие системы образования Кузбасса», утвержденной постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 28.11.2023 № 784



2. Показатели комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование показателя/задачи 
	Признак возрастания/ убывания
	Уровень соответствия декомпозированного показателя
	Единиц
а 
измерения (по 
ОКЕИ) 
	Базовое значение
	Значение показателя по годам 
	Ответственный за достижение показателя 
	Информационная система


	
	
	
	
	
	значение
	год
	2027
	2028 
	2029 
	
	

	1
	Задача «Снижение детского дорожно-транспортного травматизма. Организация безопасных перевозок»

	1.1
	Количество школьных автобусов, отвечающих требованиям перевозки обучающихся
	-
	«МП»
	количество
	18
	2026
	18
	18
	18
	Управление образования АЮМО
	-

	1.2
	Доля водителей, прошедших обучение по тех. Минимуму и успешно сдавших экзамены по ПДД
	-
	«МП»
	процент
	100
	2026
	100
	100
	100
	Управление образования АЮМО
	-


2.1. Прокси– показатели комплекса процессных мероприятий
В 2027-2029 годах прокси-показатели муниципального проекта отсутствуют.

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2027 году

	№ п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Уровень показателя
	Единиц
а 
измерения (по 
ОКЕИ) 
	Плановые значения 
	На конец 2027 года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1.
	Задача «Снижение детского дорожно-транспортного травматизма. Организация безопасных перевозок»

	1.1
	Количество школьных автобусов, отвечающих требованиям перевозки обучающихся
	«МП»
	количество
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18

	1.2
	Доля водителей, прошедших обучение по тех. Минимуму и успешно сдавших экзамены по ПДД
	«МП»
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100



План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2028 году

	№ п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Уровень показателя
	Единиц
а 
измерения (по 
ОКЕИ) 
	Плановые значения 
	На конец 2028 года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1.
	Задача «Снижение детского дорожно-транспортного травматизма. Организация безопасных перевозок»

	1.1
	Количество школьных автобусов, отвечающих требованиям перевозки обучающихся
	«МП»
	количество
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18

	1.2
	Доля водителей, прошедших обучение по тех. Минимуму и успешно сдавших экзамены по ПДД
	«МП»
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100



План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2029 году

	№ п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Уровень показателя
	Единиц
а 
измерения (по 
ОКЕИ) 
	Плановые значения 
	На конец 2029 года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1.
	Задача «Снижение детского дорожно-транспортного травматизма. Организация безопасных перевозок»

	1.1
	Количество школьных автобусов, отвечающих требованиям перевозки обучающихся
	«МП»
	количество
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18

	1.2
	Доля водителей, прошедших обучение по тех. Минимуму и успешно сдавших экзамены по ПДД 
	«МП»
	процент
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100



4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	
	значение
	2026
	2027
	2028
	2029
	№+n

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Задача «Снижение детского дорожно-транспортного травматизма. Организация безопасных перевозок»

	1.
	Мероприятие №1 Реализация мероприятий по безопасности дорожного движения (результат «Количество школьных автобусов, отвечающих требованиям перевозки обучающихся»)
	Оказание услуг
	Обеспечение безопасных условий для организации  учебно - воспитательного процесса в образовательных организациях
	количество
	18
	2026
	18
	18
	18
	x

	2.
	Мероприятие №2 Расходы на содержание транспортных средств и обслуживающего персонала, в том числе: (результат «Количество школьных автобусов, отвечающих требованиям перевозки обучающихся»)
	Оказание услуг
	Обеспечение безопасных условий для организации  учебно - воспитательного процесса в образовательных организациях
	количество
	18
	2026
	18
	18
	18
	x

	2.1
	Мероприятие №2.1 Расходы на содержание транспортных средств и обслуживающего персонала (безопасность дорожного движения) (результат «Количество школьных автобусов, отвечающих требованиям перевозки обучающихся»)
	Оказание услуг
	Обеспечение безопасных условий для организации  учебно - воспитательного процесса в образовательных организациях
	количество
	18
	2026
	18
	18
	18
	x

	2.2
	Мероприятие №2.2 Расходы на содержание транспортных средств и обслуживающего персонала (техническое состояние школьных автобусов, материально-техническое оснащение школьных автобусов (результат «Количество школьных автобусов, отвечающих требованиям перевозки обучающихся»)
	Оказание услуг
	Обеспечение безопасных условий для организации  учебно - воспитательного процесса в образовательных организациях
	количество
	18
	2026
	18
	18
	18
	x

	2.3
	Мероприятие №2.3 Расходы на содержание транспортных средств и обслуживающего персонала (обучение, повышение квалификации) (результат «Доля водителей, прошедших обучение по тех. Минимуму и успешно сдавших экзамены по ПДД»)
	Повышение квалификации кадров
	Обеспечение безопасных условий для организации  учебно - воспитательного процесса в образовательных организациях
	процент
	100
	2026
	100
	100
	100
	x



5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
	
	Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.руб. 

	
	2027
	2028 
	2029 
	№+n


	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Комплекс процессных мероприятий «Безопасность дорожного движения» (всего), в том числе:
	2 700,0
	2 700,0
	2 700,0
	0
	8 100,0

	 Местный бюджет
	2 700,0
	2 700,0
	2 700,0
	0
	8 100,0

	 Региональный бюджет 
	0
	0
	0
	0
	0

	 Федеральный бюджет 
	0
	0
	0
	0
	0

	Средства фондов (справочно указываются наименования внебюджетных фондов)
	0
	0
	0
	0
	0

	 Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие №1 Реализация мероприятий по безопасности дорожного движения, всего, в том числе:
	0
	0
	0
	0
	0

	 Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0

	 Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие №2 Расходы на содержание транспортных средств и обслуживающего персонала, в том числе:, всего, в том числе:
	2 700,0
	2 700,0
	2 700,0
	0
	8 100,0

	 Местный бюджет
	2 700,0
	2 700,0
	2 700,0
	0
	8 100,0

	 Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие №2.1 Расходы на содержание транспортных средств и обслуживающего персонала (безопасность дорожного движения), всего, в том числе:
	50,0
	50,0
	50,0
	0
	150,0

	 Местный бюджет
	50,0
	50,0
	50,0
	0
	150,0

	 Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие №2.2 Расходы на содержание транспортных средств и обслуживающего персонала (техническое состояние школьных автобусов, материально-техническое оснащение школьных автобусов, всего, в том числе:
	2 600,0
	2 600,0
	2 600,0
	0
	7 800,0

	 Местный бюджет
	2 600,0
	2 600,0
	2 600,0
	0
	7 800,0

	 Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие №2.3 Расходы на содержание транспортных средств и обслуживающего персонала (обучение, повышение квалификации), всего, в том числе:
	50,0
	50,0
	50,0
	



0
	



150,0

	 Местный бюджет
	50,0
	50,0
	50,0
	0
	150,0

	 Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0



6. План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году

	Задача, мероприятие (результат)/
Контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель
(Ф.И.О., должность, наименование ОИВ администрации Юргинского муниципального округа, иного муниципального органа, организации
	Вид подтверждающего документа
	Информационная система

	1
	2
	3
	4
	5

	Задача «Снижение детского дорожно-транспортного травматизма. Организация безопасных перевозок»

	Мероприятие №1 Реализация мероприятий по безопасности дорожного движения в 2027 году реализации 
	х
	Управление образования  АЮМО
	-
	-

	Контрольная точка 1.1 
приобретение товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление услуг, выполнение работ"; «Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных
работ, оказанных услуг»
	

До 01.01.2028 
	Управление образования  АЮМО
	Муниципальный
контракт
(договор);
Акт и платежный
документ
	-

	Мероприятие №2 Расходы на содержание транспортных средств и обслуживающего персонала, в том числе: в 2027 году реализации
	
х
	Управление образования  АЮМО
	
-
	-

	Мероприятие №2.1 Расходы на содержание транспортных средств и обслуживающего персонала (безопасность дорожного движения) 
	
х
	Управление образования  АЮМО
	
-
	-

	Контрольная точка 2.1.1 
приобретение товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление услуг, выполнение работ"; «Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	

До 01.01.2028 
	Управление образования  АЮМО
	Муниципальный
контракт
(договор);
Акт и платежный
документ
	-

	Мероприятие №2.2 Расходы на содержание транспортных средств и обслуживающего персонала (техническое состояние школьных автобусов, материально-техническое оснащение школьных автобусов 
	


х
	Управление образования  АЮМО
	


-
	-

	Контрольная точка 2.2.1 
приобретение товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление услуг, выполнение работ"; «Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	

До 01.01.2028 
	Управление образования  АЮМО
	Муниципальный
контракт
(договор);
Акт и платежный
документ
	-

	Мероприятие №2.3 Расходы на содержание транспортных средств и обслуживающего персонала (обучение, повышение квалификации) 
	
х
	Управление образования  АЮМО
	

-
	-

	Контрольная точка 2.3.1- направление сотрудника на место проведения повышения квалификации
	

До 01.01.2028 
	Управление образования  АЮМО
	Распоряжение  о направлении на курсы повышения квалификации
	-

	Контрольная точка 2.3.2 - услуга оказана
	До 01.01.2028 
	Управление образования  АЮМО
	Получение сотрудником сертификата, удостоверения, диплома
	-

	Мероприятие №1 Реализация мероприятий по безопасности дорожного движения в 2028 году реализации  
	х
	Управление образования  АЮМО
	-
	-

	Контрольная точка 1.1 
приобретение товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление услуг, выполнение работ";
«Осуществление приемки и оплаты
поставленных товаров, выполненных
работ, оказанных услуг»
	

До 01.01.2029 
	Управление образования  АЮМО
	Муниципальный
контракт
(договор);
Акт и платежный
документ
	-

	Мероприятие №2 Расходы на содержание транспортных средств и обслуживающего персонала, в том числе: в 2028 году реализации
	
х
	Управление образования  АЮМО
	
-
	-

	Мероприятие №2.1 Расходы на содержание транспортных средств и обслуживающего персонала (безопасность дорожного движения) 
	
х
	Управление образования  АЮМО
	
-
	-

	Контрольная точка 2.1.1 
приобретение товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление услуг, выполнение работ"; «Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	

До 01.01.2029 
	Управление образования  АЮМО
	Муниципальный
контракт
(договор);
Акт и платежный
документ
	-

	Мероприятие №2.2 Расходы на содержание транспортных средств и обслуживающего персонала (техническое состояние школьных автобусов, материально-техническое оснащение школьных автобусов 
	


х
	Управление образования  АЮМО
	


-
	-

	Контрольная точка 2.2.1 
приобретение товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление услуг, выполнение работ"; «Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	

До 01.01.2029 
	Управление образования  АЮМО
	Муниципальный
контракт
(договор);
Акт и платежный
документ
	-

	Мероприятие №2.3 Расходы на содержание транспортных средств и обслуживающего персонала (обучение, повышение квалификации) 
	
х
	Управление образования  АЮМО
	

-
	-

	Контрольная точка 2.3.1- направление сотрудника на место проведения повышения квалификации
	

До 01.01.2029 
	Управление образования  АЮМО
	Распоряжение  о направлении на курсы повышения квалификации
	-

	Контрольная точка 2.3.2 - услуга оказана
	До 01.01.2029 
	Управление образования  АЮМО
	Получение сотрудником сертификата, удостоверения, диплома
	-

	Мероприятие №1 Реализация мероприятий по безопасности дорожного движения в 2029 году реализации  
	х
	Управление образования  АЮМО
	-
	-

	Контрольная точка 1.1 
приобретение товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление услуг, выполнение работ"; «Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	

До 01.01.2030 
	Управление образования  АЮМО
	Муниципальный
контракт
(договор);
Акт и платежный
документ
	-

	Мероприятие №2 Расходы на содержание транспортных средств и обслуживающего персонала в 2029 году реализации, в том числе: 
	
х
	Управление образования  АЮМО
	
-
	-

	Мероприятие №2.1 Расходы на содержание транспортных средств и обслуживающего персонала (безопасность дорожного движения) 
	
х
	Управление образования  АЮМО
	
-
	-

	Контрольная точка 2.1.1 
приобретение товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление услуг, выполнение работ"; «Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	

До 01.01.2030 
	Управление образования  АЮМО
	Муниципальный
контракт
(договор);
Акт и платежный
документ
	-

	Мероприятие №2.2 Расходы на содержание транспортных средств и обслуживающего персонала (техническое состояние школьных автобусов, материально-техническое оснащение школьных автобусов 
	


х
	Управление образования  АЮМО
	


-
	-

	Контрольная точка 2.2.1 
приобретение товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление услуг, выполнение работ"; «Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	

До 01.01.2030 
	Управление образования  АЮМО
	Муниципальный
контракт
(договор);
Акт и платежный
документ
	-

	Мероприятие №2.3 Расходы на содержание транспортных средств и обслуживающего персонала (обучение, повышение квалификации) 
	
х
	Управление образования  АЮМО
	

-
	-

	Контрольная точка 2.3.1- направление сотрудника на место проведения повышения квалификации
	

До 01.01.2030 
	Управление образования  АЮМО
	Распоряжение  о направлении на курсы повышения квалификации
	-

	Контрольная точка 2.3.2 - услуга оказана
	До 01.01.2030 
	Управление образования  АЮМО
	Получение сотрудником сертификата, удостоверения, диплома
	-




Приложение №13
к муниципальной программе
«Развитие системы образования в
Юргинском муниципальном округе на 2027 год
 и на плановый период 2028 и 2029 годов»
	
Паспорт  
комплекса процессных мероприятий подпрограммы «Обслуживание учреждений образования»

1. Общие положения

	Ответственный орган администрации Юргинского муниципального округа, иной муниципальный орган, организация
	Управление образования администрации Юргинского муниципального округа (далее – УО АЮМО)

	Связь с Государственной программой 
	Государственная программа Кемеровской области – Кузбасса «Развитие системы образования Кузбасса», утвержденной постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 28.11.2023 № 784



2. Показатели комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование показателя/задачи 
	Признак возрастания/ убывания
	Уровень соответствия декомпозированного показателя
	Единиц
а
измерения (по
ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение показателя по годам 
	Ответственный за достижение показателя 
	Информационная система


	
	
	
	
	
	значение
	год
	2027
	2028 
	2029 
	
	

	1
	Задача «Обеспечить оказание услуг по регулярной уборке помещений и территорий образовательных организаций»

	1.1
	Количество обслуживаемых образовательных организаций
	-
	«МП»
	количество
	13

	2026
	13
	13
	13
	Управление образования АЮМО
	-


2.1. Прокси– показатели комплекса процессных мероприятий
В 2027-2029 годах прокси-показатели муниципального проекта отсутствуют.

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2027 году

	№ п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Уровень показателя
	Единиц
а 
измерения (по 
ОКЕИ) 
	Плановые значения 
	На конец 2027 года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1.
	Задача «Обеспечить деятельность по оказанию подведомственных учреждений»

	1.1
	Количество обслуживаемых образовательных организаций
	«МП»
	количество
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13



План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2028 году

	№ п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Уровень показателя
	Единиц
а 
измерения (по 
ОКЕИ) 
	Плановые значения 
	На конец 2028 года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1.
	Задача «Обеспечить деятельность по оказанию подведомственных учреждений»

	1.1
	Количество обслуживаемых образовательных организаций
	«МП»
	количество
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13



План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2029 году

	№ п/п
	Показатели комплекса процессных мероприятий
	Уровень показателя
	Единиц
а 
измерения (по 
ОКЕИ) 
	Плановые значения 
	На конец 2029 года

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	

	1.
	Задача «Обеспечить деятельность по оказанию подведомственных учреждений»

	1.1
	Количество обслуживаемых образовательных организаций
	«МП»
	количество
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13
	13



4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	
	значение
	2026
	2027
	2028
	2029
	№+n

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Задача «Обеспечить деятельность по оказанию подведомственных учреждений»

	1.
	Мероприятие №1 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (в части выплаты заработной платы) (результат «Количество обслуживаемых образовательных организаций»)
	Оказание услуг
	Создание условий для повышения эффективного и качественного образования в соответствии
	количество
	13
	2026
	13
	13
	13
	x

	2.
	Мероприятие №2 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (медицинские осмотры работников) (результат «Количество обслуживаемых образовательных организаций»)
	Оказание услуг
	Создание условий для повышения эффективного и качественного образования в соответствии
	количество
	13
	2026
	13
	13
	13
	x

	3.
	Мероприятие №3 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (прочее) (результат «Количество обслуживаемых образовательных организаций»)
	Оказание услуг
	Создание условий для повышения эффективного и качественного образования в соответствии
	количество
	13
	2026
	13
	13
	13
	x



5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий
	
	Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.руб. 

	
	2027
	2028 
	2029 
	№+n
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Комплекс процессных мероприятий «Обслуживание учреждений образования» (всего), в том числе:
	48 627,3
	48 579,1
	48 579,1
	

0
	

145 785,5

	 Местный бюджет
	48 627,3
	48 579,1
	48 579,1
	0
	145 785,5

	 Региональный бюджет 
	0
	0
	0
	0
	0

	 Федеральный бюджет 
	0
	0
	0
	0
	0

	Средства фондов (справочно указываются наименования внебюджетных фондов)
	0
	0
	0
	0
	0

	 Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие №1 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (в части выплаты заработной платы), всего, в том числе:
	

47 952,2
	

47 952,2
	

47 952,2
	

0
	

143 856,6

	 Местный бюджет
	47 952,2
	47 952,2
	47 952,2
	0
	143 856,6

	 Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие №2 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (медицинские осмотры работников), в том числе:
	277,5
	277,5
	277,5
	




0
	




832,5

	 Местный бюджет
	277,5
	277,5
	277,5
	0
	832,5

	 Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие №3. Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (прочее), всего, в том числе:
	  397,6
	349,4
	349,4
	0
	1 096,4

	 Местный бюджет
	  397,6
	349,4
	349,4
	0
	1 096,4

	 Внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0



6. План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году

	Задача, мероприятие (результат)/
Контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель
(Ф.И.О., должность, наименование ОИВ администрации Юргинского муниципального округа, иного муниципального органа, организации
	Вид подтверждающего документа
	Информационная система

	1
	2
	3
	4
	5

	Задача «Обеспечить деятельность по оказанию подведомственных учреждений»

	Мероприятие №1 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (в части выплаты заработной платы) в 2027 году реализации 
	х
	Управление образования  АЮМО
	-
	-

	Контрольная точка не предусматривается
	- 
	-
	-
	-

	Мероприятие №2 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (медицинские осмотры работников), в том числе: в 2027 году реализации
	
х
	Управление образования  АЮМО
	
-
	
-

	Контрольная точка 2.1 
приобретение товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление услуг, выполнение работ"; «Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	

До 01.01.2028 
	Управление образования  АЮМО
	Муниципальный
контракт
(договор);
Акт и платежный
документ
	-

	Мероприятие №3 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (прочее)
	
х
	Управление образования  АЮМО
	
-
	
-

	Контрольная точка 3.1- приобретение товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление услуг, выполнение работ"; «Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	

До 01.01.2028 
	Управление образования  АЮМО
	Муниципальный
контракт
(договор);
Акт и платежный
документ
	-

	Мероприятие №1 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (в части выплаты заработной платы) в 2028 году реализации 
	х
	Управление образования  АЮМО
	-
	-

	Контрольная точка не предусматривается
	- 
	-
	-
	-

	Мероприятие №2 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (медицинские осмотры работников), в том числе: в 2028 году реализации
	
х
	Управление образования  АЮМО
	
-
	
-

	Контрольная точка 2.1 
приобретение товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление услуг, выполнение работ"; «Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	

До 01.01.2029 
	Управление образования  АЮМО
	Муниципальный
контракт
(договор);
Акт и платежный
документ
	-

	Мероприятие №3 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (прочее)
	
х
	Управление образования  АЮМО
	
-
	
-

	Контрольная точка 3.1- приобретение товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление услуг, выполнение работ";
«Осуществление приемки и оплаты
поставленных товаров, выполненных
работ, оказанных услуг»
	

До 01.01.2029 
	Управление образования  АЮМО
	Муниципальный
контракт
(договор);
Акт и платежный
документ
	-

	Мероприятие №1 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (в части выплаты заработной платы) в 2029 году реализации 
	х
	Управление образования  АЮМО
	-
	-

	Контрольная точка не предусматривается
	- 
	-
	-
	-

	Мероприятие №2 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (медицинские осмотры работников), в том числе: в 2029 году реализации
	
х
	Управление образования  АЮМО
	
-
	
-

	Контрольная точка 2.1 
приобретение товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление услуг, выполнение работ"; «Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»
	

До 01.01.2030 
	Управление образования  АЮМО
	Муниципальный
контракт
(договор);
Акт и платежный
документ
	-

	Мероприятие №3 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (прочее)
	
х
	Управление образования  АЮМО
	
-
	
-

	Контрольная точка 3.1- приобретение товаров, работ, услуг "Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление услуг, выполнение работ";
«Осуществление приемки и оплаты
поставленных товаров, выполненных
работ, оказанных услуг»
	

До 01.01.2030 
	Управление образования  АЮМО
	Муниципальный
контракт
(договор);
Акт и платежный
документ
	-
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