РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Кемеровская область - Кузбасс

Юргинский муниципальный округ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

администрации Юргинского муниципального округа

| от « | 28 | » | 09 | 20 | 26 |  |  | № | 130-МНА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом в Юргинском муниципальном округе на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Юргинского муниципального округа от 20.05.2025                    №65-МНА «Об утверждении Положения о порядке разработки и реализации муниципальных программ Юргинского муниципального округа, внесении изменений в постановление администрации Юргинского муниципального округа от 22.07.2020 №22-МНА                             «Об утверждении Положения о муниципальных программах Юргинского муниципального округа» и признании утратившими силу некоторых постановлений администрации Юргинского муниципального округа», Уставом муниципального образования Юргинский муниципальный округ Кемеровской области-Кузбасса:

1. Утвердить муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом             в Юргинском муниципальном округе на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов», согласно Приложению.

2. Финансирование муниципальной программы осуществлять в пределах средств, утвержденных в бюджете Юргинского муниципального округа на соответствующие календарные годы.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в сетевом издании - «Вестник Юргинского муниципального округа» (доменное имя: vestnik-umo.ru), но не ранее чем с 01.01.2027 года.

4. Разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Юргинского муниципального округа.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом Юргинского муниципального             округа М.И. Шац.

| Глава Юргинского муниципального округа | Д.К. Дадашов |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению администрации

Юргинского муниципального округа

от 28.09.2026 № 130-МНА

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Управление муниципальным имуществом в Юргинском муниципальном округе на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов»

## Стратегические приоритеты муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом в Юргинском муниципальном округе на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов»

1. Оценка текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Юргинского муниципального округа

В целях реализации муниципальной программы " Управление муниципальным имуществом в Юргинском муниципальном округе на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов " (далее - муниципальная программа) под муниципальной собственностью понимается имущество (далее - имущество), предназначенное для решения установленных федеральным законом вопросов местного значения; имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, в случаях, установленных федеральными законами и законами Кемеровской области - Кузбасса; имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с нормативными актами Совета народных депутатов Юргинского муниципального округа; имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления федеральными законами и которые не отнесены к вопросам местного значения; иное имущество в соответствии с требованиями Федерального закона от 20.03.2025 N 33-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти".

Уполномоченным отраслевым органом, обеспечивающим осуществление полномочий в области управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности, а также в области землепользования на территории Юргинского муниципального округа является Комитет по управлению муниципальным имуществом Юргинского муниципального округа (далее – Комитет).

Имущественно – земельная политика в целом строится по принципу сохранения в собственности максимального количества объектов и вовлечения всех объектов собственности, находящейся в распоряжении муниципального образования в хозяйственный оборот.

Основным направлением использования муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального округа, является передача имущества в аренду, безвозмездное пользование и закрепление имущества на праве оперативного управления, хозяйственного ведения.

Одной из основных задач в сфере управления муниципальным имуществом является обеспечение поступления доходов от использования имущества в бюджет муниципального округа.

Муниципальная программа представляет собой комплекс взаимоувязанных по ресурсам и срокам мероприятий, направленных на решение вопросов, связанных с управлением, распоряжением имуществом, находящимся в распоряжении муниципального образования, формированием объектов недвижимости, постановкой их на кадастровый учет и оформлением права муниципальной собственности на них.

Муниципальной программой предусматривается проведение поэтапной инвентаризации муниципальной собственности для вовлечения объектов муниципальной собственности в хозяйственный оборот, формирование объектов недвижимости, необходимых для решения вопросов, в том числе непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения (вопросов местного значения) муниципального образования, к основным из которых относятся следующие вопросы:

- паспортизация автомобильных дорог местного значения в границах муниципального округа;

- паспортизация объектов жилищного и коммунального хозяйства;

- постановка на кадастровый учет земельных участков сельскохозяйственного назначения, выделенных в счет невостребованных земельных долей;

- постановка на кадастровый учёт земельных участков для жилищного строительства и размещения объектов социального и коммунального назначения.

Муниципальной программой также предусматривается оформление права муниципальной собственности на бесхозяйные и выморочные объекты недвижимости, а также расходы на содержание и обслуживание муниципального имущества.

Ожидаемым результатом реализации муниципальной программы является повышение эффективности управления муниципальной собственностью и земельными ресурсами, на основе которого будет обеспечено увеличение доходов муниципального бюджета от использования и реализации имущества.

Реализация муниципальной программы осуществляется за счет средств местного бюджета.

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

В рамках реализации стратегических задач, обозначенных в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2024 N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", Едином плане по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 N 2765-р, государственной программе Российской Федерации "Национальная система пространственных данных", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2021 N 2148, решения Совета народных депутатов Юргинского муниципального округа от 31.03.2022 №186-НА «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Юргинского муниципального округа на период до 2035 года», сформированы ключевые приоритеты в сфере управления муниципальным имуществом.

В рамках приоритетного стратегического направления определена стратегическая цель - повышение эффективности деятельности органов муниципальной власти.

В соответствии с приоритетами основной целью муниципальной программы является:

- повышение эффективности управления муниципальной собственностью и земельными ресурсами.

- Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Российской Федерации, Кемеровской области – Кузбасса, Юргинского муниципального округа

В муниципальной программе отражена взаимосвязь с приоритетами, целями и показателями государственных программ, законами Российской Федерации.

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 20 марта 2025 года №33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» (ред. от 09.04.2026) с 01 января 2027 года органы местного самоуправления будут осуществлять полномочия в соответствии с данным ФЗ (статья 32).

В соответствии с Федеральным законом от 20.03.2025 №33-ФЗ в основные функции органов местного самоуправления входит управление муниципальной собственностью и финансовыми ресурсами. Органы местного самоуправления решают вопросы пользования и распоряжения муниципальным имуществом, а также самостоятельно формируют, утверждают и исполняют муниципальный бюджет, устанавливают местные налоги и сборы.

4. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в соответствующей отрасли экономики и сфере муниципального управления

Основной целью муниципальной программы является повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления Юргинского муниципального округа.

Данная цель должна обеспечить своевременное и качественное выполнение функций, возложенных на администрацию Юргинского муниципального округа и ее структурные подразделения.

На реализацию указанной цели направлен комплекс задач муниципального управления, таких как:

1. Обеспечение эффективного расходования бюджетных средств для осуществления управленческих функций органов местного самоуправления.

2. Организационное, методическое, аналитическое, информационное, финансовое, материально-техническое обеспечение деятельности Комитета.

3. Обеспечение необходимых условий для предоставления качественных государственных и муниципальных услуг.

4. Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом, контроль по его использованию.

Достижение цели и решение задач муниципальной программы осуществляется за счет скоординированного выполнения взаимоувязанных по срокам и ресурсам мероприятиям.

Реализация муниципальной программы должна обеспечить:

-эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом, контролю по его использованию, осуществлению полномочий собственника муниципального имущества в пределах и порядке, определенных муниципальными правовыми актами.

Паспорт

муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом в Юргинском муниципальном округе на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов»

- Основные положения

| Куратор муниципальной программы | М.И. Шац – председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Юргинского муниципального округа |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет по управлению муниципальным имуществом Юргинского муниципального округа |
| Период реализации муниципальной программы | 2027 - 2029 годы |
| Цель муниципальной программы | Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления Юргинского муниципального округа; |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | Подпрограммы не предусмотрены |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | Всего - 50 232,1 тыс. руб. 2027 год - 15 909,8 тыс. руб. 2028 год - 16 738,3 тыс. руб. 2029 год - 17 584,0 тыс. руб. |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой Российской Федерации, Кемеровской области – Кузбасса | Национальная цель - Цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы / Показатель №1 Эффективность использования муниципального имущества, в том числе земельных участков, тыс. рублей Федеральный закона от 20.03.2025 N 33-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти" |

2. Показатели муниципальной программы (МП)

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показа-теля | Признак возраста-ния/ убывания | Единица измере-ния (по ОКЕИ) | Базовое значе-ние 2026 | Значение показателя по годам |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя (участник МП) | Связь с показателями нацио- нальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2027 | 2028 | 2029 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель - повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления Юргинского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Эффективность использования муниципального имущества, в том числе земельных участков | «МП» | возрастание | Тысяч рублей | 36134 | 25657 | 26831 | 24487 | Устав Юргинского муниципального округа, Решение от 18.12. 20245 №48 - НА «Об утверждении бюджета Юргинского муниципального округа на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» | Комитет по управлению муниципальным имуществом ЮМО | Приведение имущественных отношений в соответствие с действующим законодательством |

# 2.1. Прокси-показатели муниципальной программы

# В 2027-2029 годах прокси-показатели муниципальной программы отсутствуют.

3. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий программы «Управление муниципальным имуществом в Юргинском муниципальном округе на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов» (куратор – Шац Марина Ивановна) согласно Приложению к муниципальной программе |  |  |
|  | Ответственный за реализацию - Комитет по управлению муниципальным имуществом Юргинского муниципального округа | Срок реализации: 2027 - 2029 годы |  |
| 1.1 | Задача «Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом, контроль по его использованию» | Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом, контроля по его использованию, осуществление полномочий собственника муниципального имущества в пределах и порядке, определенных муниципальными правовыми актами | Эффективность использования муниципального имущества, в том числе земельных участков |

- Финансовое обеспечение муниципальной программы

Расчет объема финансовых ресурсов осуществляется путем оценки объема финансирования по каждому мероприятию исходя из необходимого достижения целевых показателей по укрупненной структуре затрат, учитывающей все необходимые расходы.

| Наименование муниципального программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2027 | 2028 | 2029 | №+n | Всего |
| Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в Юргинском муниципальном округе на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов» всего, в том числе: | 15 909,8 | 16 738,3 | 17 584,0 | 0 | 50 232,1 |
| Местный бюджет | 15 909,8 | 16 738,3 | 17 584,0 | 0 | 50 232,1 |
| Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объем налоговых расходов Юргинского муниципального округа (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Структурный элемент - комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным имуществом» (всего), в том числе: | 15 909,8 | 16 738,3 | 17 584,0 | 0 | 50 232,1 |
| Местный бюджет | 15 909,8 | 16 738,3 | 17 584,0 | 0 | 50 232,1 |

Приложение

# к муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом в Юргинском муниципальном округе на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов»

ПАСПОРТ

# комплекса процессных мероприятий программы «Управление муниципальным имуществом в Юргинском муниципальном округе на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов»

# 1.Общие положения

| Ответственный орган администрации Юргинского муниципального округа, иной муниципальный орган, организация | Комитет по управлению муниципальным имуществом Юргинского муниципального округа (Шац Марина Ивановна – председатель КУМИ Юргинского муниципального округа) |
| --- | --- |
| Связь с Государственной программой | Приведение имущественных отношений в соответствие с действующим законодательством |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя/ задачи | Признак возрастания/ убывания | Уровень соответствия декомпози- рованного показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  | Ответственный за достиже-ние показателя | Информа-ционная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2027 | 2028 | 2029 | №+n |  |  |  |
| 1. | Задача «Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом, контроль по его использованию» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Эффективность использования муниципального имущества, в том числе земельных участков | возрастание | «МП» | Тысяч рублей | 36134 | 2026 | 25657 | 26831 | 24487 |  | х | Комитет по управлению муниципальным имуществом ЮМО | http://kumi.yurgregion.ru/ |

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2027 году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2027 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1. | Задача «Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом, контроль по его использованию» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Эффективность использования муниципального имущества, в том числе земельных участков | «МП» | Тысяч рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25657 |

План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2028 году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2028 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1. | Задача «Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом, контроль по его использованию» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Эффективность использования муниципального имущества, в том числе земельных участков | «МП» | Тысяч рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26831 |

План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2029 году

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2029 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1. | Задача «Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом, контроль по его использованию» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Эффективность использования муниципального имущества, в том числе земельных участков | «МП» | Тысяч рублей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24487 |

4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | №+n |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача «Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом, контроль по его использованию» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие №1 - обеспечение деятельности органов муниципальной власти (результат «Эффективность использования муниципального имущества, в том числе земельных участков ») | Осуществление текущей деятельности | Обеспечение деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом ЮМО (оплата труда сотрудников, налоги, услуги связи, расходы по содержанию имущества и прочие услуги) | Тысяч рублей | 36134 | 2026 | 25657 | 26831 | 24487 | х |
| 2. | # Мероприятие №2 –реализация функций органов местного самоуправления (результат «Эффективность использования муниципального имущества, в том числе земельных участков») | Приобретение товаров, работ, услуг | Изготовление технических паспортов, оценка имущества для продажи, уплата налогов, межевание земельных участков, уплата иных платежей | Тысяч рублей | 36134 | 2026 | 25657 | 26831 | 24487 | х |

5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2027 | 2028 | 2029 | №+n | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Комплекс процессных мероприятий «Управление муниципальным имуществом» (всего), в том числе: | 15 909,8 | 16 738,3 | 17 584,0 | 0 | 50 232,1 |
| Местный бюджет | 15 909,8 | 16 738,3 | 17 584,0 | 0 | 50 232,1 |
| Региональный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства фондов (справочно указываются наименования внебюджетных фондов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие №1 Обеспечение деятельности органов муниципальной власти, всего, в том числе: | 8 509,8 | 8 558,3 | 8 615,0 | 0 | 25 683,1 |
| Местный бюджет | 8 509,8 | 8 558,3 | 8 615,0 | 0 | 25 683,1 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Мероприятие №2 Реализация функций органов местного самоуправления, всего, в том числе: | 7 400,0 | 8 180,0 | 8 969,0 | 0 | 24 549,0 |
| Местный бюджет | 7 400,0 | 8 180,0 | 8 969,0 | 0 | 24 549,0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

6. План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ администрации Юргинского муниципального округа, иного муниципального органа, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом, контроль по его использованию» |  |  |  |  |
| Мероприятие №1 «Обеспечение деятельности органов муниципальной власти в 2027 году реализации | х | Шац М.И. – председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом ЮМО | Осуществление выплат сотрудникам | - |
| # Контрольная точка не предусматривается | - | - | - | - |
| # Мероприятие №2 # Реализация функций органов местного самоуправления # в 2027 году реализации | X | Шац М.И. – председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом ЮМО | - | http://kumi.yurgregion.ru/ |
| Контрольная точка 2.1 только в части работ, услуг «Заключение контракта (договора) на предоставление услуг, выполнение работ» «Осуществление приемки и оплаты выполненных работ, оказанных услуг» | до 31.12.2027 | Шац М.И. – председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом ЮМО | Муниципальный контракт (договор); Акт и платежный документ | - |
| Мероприятие №1 «Обеспечение деятельности органов муниципальной власти в 2028 году реализации | X | Шац М.И. – председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом ЮМО | Осуществление выплат сотрудникам | - |
| # Контрольная точка не предусматривается | - | - | - | - |
| # Мероприятие №2 # Реализация функций органов местного самоуправления # в 2028 году реализации | X | Шац М.И. – председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом ЮМО |  | http://kumi.yurgregion.ru/ |
| Контрольная точка 2.1 только в части работ, услуг «Заключение контракта (договора) на предоставление услуг, выполнение работ» «Осуществление приемки и оплаты выполненных работ, оказанных услуг» | до 31.12.2028 | Шац М.И. – председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом ЮМО | Муниципальный контракт (договор); Акт и платежный документ | - |
| Мероприятие №1 «Обеспечение деятельности органов муниципальной власти в 2029 году реализации | X | Шац М.И. – председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом ЮМО | Осуществление выплат сотрудникам | - |
| # Контрольная точка не предусматривается | - | - | - | - |
| # Мероприятие №2 # Реализация функций органов местного самоуправления # в 2029 году реализации | X | Шац М.И. – председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом ЮМО |  | http://kumi.yurgregion.ru/ |
| Контрольная точка 2.1 только в части работ, услуг «Заключение контракта (договора) на предоставление услуг, выполнение работ» «Осуществление приемки и оплаты выполненных работ, оказанных услуг» | до 31.12.2029 | Шац М.И. – председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом ЮМО | Муниципальный контракт (договор); Акт и платежный документ | - |