РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Кемеровская область - Кузбасс

Юргинский муниципальный округ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

администрации Юргинского муниципального округа

| от « | 29 | » | 09 | 20 | 26 |  |  | № | 140-МНА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении муниципальной программы «Сохранение, развитие культуры

и национальной политики в Юргинском муниципальном округе на 2027 год

и на плановый период 2028 и 2029 годов»

В соответствии с п.2 ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 20.03.2025 №33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», постановлением администрации Юргинского муниципального округа от 20.05.2025 №65-МНА «Об утверждении Положения о порядке разработки и реализации муниципальных программ Юргинского муниципального округа, внесении изменений в постановление администрации Юргинского муниципального округа от 22.07.2020 №22-МНА «Об утверждении Положения о муниципальных программах Юргинского муниципального округа» и признании утратившими силу некоторых постановлений администрации Юргинского муниципального округа»,                                       Уставом муниципального образования Юргинский муниципальный округ Кемеровской области-Кузбасса:

1..Утвердить муниципальную программу «Сохранение, развитие культуры                               и национальной политики в Юргинском муниципальном округе на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов», согласно Приложению.

2..Финансирование муниципальной программы осуществлять в пределах средств, утвержденных в бюджете Юргинского муниципального округа на соответствующие календарные годы.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в сетевом издании - «Вестник Юргинского муниципального округа» (доменное имя: vestnik-umo.ru), но не ранее чем с 01.01.2027 года.

4. Разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Юргинского муниципального округа.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника Управления культуры, молодежной политики и спорта администрации Юргинского муниципального округа Е.Ю. Сухареву.

| Глава Юргинского муниципального округа | Д.К. Дадашов |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению администрации

Юргинского муниципального округа

от 29.09.2026 № 140-МНА

Муниципальная программа «Сохранение, развитие культуры и национальной политики в Юргинском муниципальном округе на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов»

# Стратегические приоритеты муниципальной программы «Сохранение, развитие культуры и национальной политики в Юргинском муниципальном округе на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов»

- Оценка текущего состояния сферы культуры

# Развитие деятельности организаций культуры Юргинского муниципального округа

Государственная культурная политика, является одним из национальных приоритетов и признана важнейшим фактором роста качества жизни и гармонизации общественных отношений, нацелена на реализацию стратегической роли культуры, как духовно-нравственного основания для формирования гармонично развитой личности, укрепление единства российского общества и российской гражданской идентичности, увеличение количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность, и повышение востребованности цифровых ресурсов в сфере культуры.

По состоянию на 01.01.2026 года в учреждениях культуры Юргинского муниципального округа трудятся 200 человек, из них основной персонал составляет 154 человека, в т.ч. в клубных учреждениях 97 человек, в библиотечно – музейном комплексе 37 человек, в учреждениях дополнительного образования 20 человек, многие имеют областные и муниципальные награды.

Кадровый потенциал отрасли культуры характеризуется рядом нерешенных проблем, включая слабый приток молодых специалистов в отрасли и как следствие, старение кадров.

Для реализации мер государственной, региональной, муниципальной политики в области культуры и искусства, дополнительного образования на территории Юргинского муниципального округа, а также организованного функционирования и развития деятельности учреждений в указанных сферах, осуществляет деятельность Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Юргинского муниципального округа» далее (Управление). В настоящее время в подведомственности управления культуры находится 6 учреждений.

Сфера культуры Юргинского муниципального округа обладает значительным культурным и творческим потенциалом и представлена многопрофильной сетью организаций культуры по следующим видам культурной деятельности: культурно - досуговая деятельность, музейное и библиотечное дело, образовательная деятельность в сфере культуры. Муниципальная сеть учреждений культуры Юргинского муниципального округа представляют четыре учреждения культуры.

1. Муниципальное автономное учреждение культуры «Юргинская межпоселенческая централизованная клубная система», которое включает в себя:

-1 центральный Дом культуры (ЦДК);

-1 центр досуга молодёжи (ЦДМ);

- 12 сельских клубов;

- 14 сельских Домов культуры;

- 2 автоклуба.

2. Муниципальное автономное учреждение культуры «Юргинский библиотечно-музейный комплекс», которое объединяет:

- 18 библиотек – филиалов,

- центральную библиотеку,

- детскую библиотеку,

- краеведческий музей.

3. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №34», с шестью местами осуществления образовательной деятельности.

4. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа №69».

5. В рамках заключенных соглашений ведение бухгалтерского учета подведомственных учреждений осуществляет Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия Управления культуры, молодежной политики и спорта администрации Юргинского муниципального округа».

6. В целях совершенствования организации обслуживания подведомственных учреждений комплексное обслуживание помещений осуществляет Муниципальное бюджетное учреждение «Центр обслуживания учреждений культуры Юргинского муниципального округа».

Большое влияние на развитие культуры в Юргинском муниципальном округе оказала реализация в 2026 году национального проекта «Семья» в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры». С целью реализации национального проекта «Семья» было выделено финансирование из федерального, регионального и муниципального бюджетов для МАУДО «ДШИ №34» в размере 2 525 000,00 руб. на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и методической литературы и для МАУК «ЮМЦКС» в размере 3 475 041,24 руб. на оснащение Попереченского СДК музыкальным оборудованием, мебелью, орг.техникой и проведение ремонтных работ в здании Попереченского СДК.

Для повышения посещаемости в Юргинском муниципальном округе реализуется федеральный проект «Пушкинская карта», рассчитанный на молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет.

Также продолжается улучшение качества предоставления услуг (независимая оценка качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры, по итогам 2025 года составила 90,9 процентов).

Кроме того, с начала реализации национального проекта «Культура» создаются новые точки развития сферы культуры в Юргинском муниципальном округе. Открыта модельная библиотека (библиотека современного формата) в д. Новороманово.

Выполняя план основных мероприятий по развитию отрасли культуры Юргинского муниципального округа культурная политика Юргинского муниципального округа направлена на наиболее полное удовлетворение растущих и изменяющихся культурных запросов и нужд населения округа по сохранению культурного наследия, развитию библиотечного дела, культурно-досуговое обслуживание населения, поддержку творческой деятельности, создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей муниципального образования, укреплению материально-технической базы.

В Юргинском муниципальном округе особое внимание уделяется культурно-массовым мероприятиям. Неизменной популярностью у населения пользуются такие творческие проекты, такие как муниципальный патриотический фестиваль «О Родине, о доблести, о славе!» и фестиваль - конкурс детских любительских театров «Мир в театральных красках», региональный проект «Кузбасское лето -2026», муниципальный этап Всекузбасского фестиваля-конкурса «Виктория», муниципальная игра среди молодежных команд КВН «Клуб веселых и находчивых».

Ежегодно проводится более 7610 культурно-массовых мероприятий, которые в 2027 году посетят не менее 625 тысяч человек.

Большим успехом у населения пользуются коллективы Проскоковского ЦДК: это - народный коллектив, ансамбль песни и танца, народный коллектив, вокальный ансамбль «Гармония», народный коллектив, вокально-инструментальный ансамбль «Родник», детский фольклорный ансамбль «Живица», образцовый коллектив, детский хореографический коллектив «Проскоковский Сапфир»; коллективы Юргинского СДК: хор ветеранов «Россияночка», вокальный ансамбль «Аквамарин», образцовый самодеятельный коллектив, театр кукол «Петрушка», а также национальные татарские коллективы Зимниковского СК и Сарсазского СДК, коллективы казачьей песни Попереченского СДК. Количество коллективов, имеющих звания «Народный» и «Образцовый», составляют 5 коллективов.

Открытие Арт-резиденции «Берегиня» на базе Сокольниковского сельского клуба — это масштабный и стратегически важный шаг в развитии культурной инфраструктуры Юргинского муниципального округа. Данное событие знаменует переход от локальной клубной работы к созданию полноценного креативного кластера, что полностью соответствует современным трендам государственной политики России по сохранению этнокультурного многообразия.

Совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав организована работа с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении. К каждому несовершеннолетнему, находящемуся на учете в комиссии, прикреплен Наставник. Несовершеннолетние занимаются в кружках и клубах по интересам, привлекаются к участию в акциях, мероприятиях, концертах.

В период летних каникул учреждениями культуры проводятся тематические спортивно-игровые и праздничные мероприятия. Летние каникулы открываются праздничными театрализованными мероприятиями в рамках Международного дня защиты детей.

Особое внимание уделяется патриотическому воспитанию. Неотъемлемой частью работы учреждений культуры является празднование Государственных праздников и памятных дат, таких как День России, День памяти и скорби, День Государственного флага РФ. Проведены конкурс солдатской песни «Виктория», муниципальный фестиваль-конкурс патриотической песни среди любительских хоровых коллективов «Песня помогала побеждать» и разножанровый патриотический фестиваль «О Родине, о доблести, о славе!», ежегодно 22 июня проводятся митинги памяти, акции «Минута молчания», «Георгиевская ленточка» и другие.

Важным направлением в работе учреждений культуры является выявление и поддержка талантливых детей. Так, ежегодно с целью патриотического воспитания подрастающего поколения в феврале проводится фестиваль детского творчества «Я люблю тебя, Россия!», муниципальный фестиваль детского творчества «Просторы вдохновения». В клубных учреждениях Юргинского муниципального округа организована работа 178 любительских формирований по различным направлениям декоративно-прикладного искусства и изобразительного творчества, в которых занимается 2634 человек детей и взрослых. В целях популяризации поддержки и развития декоративно-прикладного искусства мастера ДПИ и ИЗО участвуют в муниципальных и областных выставках декоративно-прикладного и изобразительного искусства.

Творческие коллективы Юргинского муниципального округа постоянно принимают участие в муниципальных и областных конкурсах, выставках и фестивалях народного творчества.

Учреждения культуры регулярно проводят профилактические мероприятия для проживающего в Юргинском муниципальном округе населения, направленные на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, развития духа толерантности, гражданственности и патриотизма и формирования уважительного отношения к культурным ценностям и традициям представителей различных национальностей.

В национальных селах – Зимник и Сарсаз организовываются встречи двух культур, выставки декоративно-прикладного творчества, спортивные соревнования среди национальных команд. Ежегодно творческие коллективы принимают участие в областном фестивале национальных культур.

В округе сохранена сеть общедоступных библиотек, которые стабильно работают и выполняют функции центров информирования, образования, интеллектуального досуга населения. В округе 20 библиотек с библиотечным фондом 228351 экземпляр. Количество зарегистрированных пользователей 15750 человек.

Продолжается модернизация материально-технической базы библиотек. Все библиотеки оснащены персональными компьютерами и подключены к сети интернет.

Продолжается оцифровка документов библиотечного фонда – 54 шт., библиографических записей – 2435 шт., всего внесено 59456 шт.

Библиотечные работники посещают семинары и вебинары – 7 человек, учатся в учебных заведениях культуры – 1 человек. В рамках реализации федерального проекта «Творческие люди» повышение квалификации прошел 1 сотрудник МАУК «Юргинский БМК».

На территории Юргинского муниципального округа свою деятельность осуществляет 1 краеведческий музей (п.ст. Юрга-2). Фонд музея насчитывает 21350 экспонатов, в 2026 году посетило музей 4255 человек.

В Юргинском муниципальном округе работает 1 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №34», которое имеет 6 мест осуществления образовательной деятельности и 1 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа №69» в п. Юргинский.

Педагогический коллектив МАУДО «ДШИ №34» является высокопрофессиональным по своему составу. Общее количество педагогических работников на 2026 год - 15 человек, основных - 10, внешних совместителей - 5, руководителей - 1, заместителей - 1 человек.

Средний возраст педагогических кадров в школе искусств - 47 лет. Это психологически стабильный возраст, что обеспечивает минимальную текучесть кадров. Средний педагогический стаж - 18 лет, что говорит о коллективе с высоким методическим и профессиональным уровнем.

Предпрофессиональную программу, общеразвивающую программу и программу раннего эстетического развития реализуют преподаватели имеющие следующие характеристики:

- по уровню образования: преподаватели - 15 человек, администрация - 2. Высшее образование - 11, среднее-специальное - 6.

- по стажу работы: 1-3 года - 6, 4-10 лет - 3, 11-20 лет - 1, 21-30 лет - 3, свыше 30 лет - 4.

- по квалификационным категориям: высшая категория - 6, первая категория - 7, соответствие занимаемой должности - 2.

Основные мероприятия по реализации кадровой политики школы является: своевременное прохождение курсов повышения квалификации, переподготовки и аттестация педагогических работников.

Контингент учащихся составляет 198 человек. Из них 103 учащихся на общеразвивающей программе и 95 на предпрофессиональной программе.

В 2025 - 2026 учебном году проведено:

-42 концерт (самостоятельные);

-34 участие в концерте (совместно с СДК, музеем);

-39 выставок;

-198 внеклассных мероприятий;

-17 акций различного уровня;

-16 конкурсов (74 участника, 38 призеров) разного уровня - музыкальные конкурсы, конкурсы изобразительного искусства, вокальные, хореографические;

-4 ученических ансамбля (ансамбль гитаристов «Радость», «Ночные звезды», хореографический ансамбль «Каблучок», ансамбль аккордеонов «Созвучие», вокально-инструментальный ансамбль казачьей песни «Кубаночка»);

-Организовали и провели муниципальные конкурсы:

IX открытый муниципальный конкурс юных исполнителей на фортепиано «Волшебный мир музыки», Муниципальный фестиваль искусств «Музыка и краски», олимпиаду для школьников по музыкальной литературе «Классика и Я».

Весь преподавательский состав МАУДО «ДМШ №69» имеет 1-ю или высшую квалификационную категории. Преподаватели своевременно проходят курсы повышения квалификации. В 2025-2026 учебном году все 5 преподавателей дополнительно проходили курсы повышения квалификации в соответствии с требованиями профессиональных стандартов.

На базе МАУДО «ДМШ №69» три действующих ученических ансамбля, которые принимают участие муниципальных мероприятиях и конкурсах различного уровня.

В 2026 году в МАУДО «ДМШ №69» проведено 16 самостоятельных концертов, 17 совместных с Юргинскимим и Лебяжье – Асановским СДК, а также с Юргинской СОШ.

Обучающиеся МАУДО «ДМШ №69» приняли участие в 26 музыкальных конкурсах, количество участников – 50 человек, призеров – 46.

- 7 международных – 12 лауреатов, 1 дипломант;

- 4 региональных - 3 лауреата, 2 дипломанта;

- 5 всероссийский – 5 лауреатов,4 дипломанта, 3 участника;

- 7 муниципальных конкурсов городских (г. Юрга) – 20 лауреатов, 2 участника.

В апреле 2026 года в Детской музыкальной школе 69 был организован VIIII открытый муниципальный конкурс юных исполнителей на фортепиано «Волшебный мир музыки», в котором приняли участие более 25 юных дарований нашего округа.

В 2025-2026 учебном году два учреждения дополнительного образования в сфере культуры выпустили 24 выпускника, 9 из которых окончили обучение по предпрофессиональным программам:

В 2026 году в МАУДО «ДШИ №34» было 21 выпускник, из них 14 по общеразвивающей программе, 9 по предпрофессиональной программе. 2 выпускника МАУДО «ДШИ №34» поступили в профессиональные учреждения, по профилю - музыкальное отделение.

В 2026 году в МАУДО «ДМШ №69» было 3 выпускника по общеразвивающим программам в области музыкального искусства.

Творческие коллективы Юргинского муниципального округа принимают участие в муниципальных и областных конкурсах профессионального мастерства и фестивалях народного творчества.

Проводимые муниципальные конкурсы, праздничные мероприятия, направлены на поддержку, развитие и обновление содержания работы учреждений культуры и дополнительного образования детей требуют программно-целевого закрепления финансированием.

Тесная взаимосвязь процессов, происходящих в сфере культуры, с процессами, происходящими в обществе, делает необходимым условием дальнейшего развития отрасли использование программно-целевого метода. Осуществление программных мероприятий будет способствовать решению задач по сохранению недвижимых памятников истории и культуры. Программа позволит определить отношения между различными учреждениями муниципального образования. Реализация программы позволит обогатить опыт района, планировать в дальнейшем проведение на территории Юргинского муниципального округа областных культурных мероприятий, рационально использовать целевые средства областной и муниципальных целевых программ.

Создание условий для развития культурного потенциала Юргинского муниципального округа вместе с творческим инициативным населением, грамотным кадровым составом культурной отрасли позволит сохранить традиции и сделает более эффективной сферу предоставления услуги культуры населению. Программно-целевой метод позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на обеспечение конкретных объектов.

В настоящее время в Юргинском муниципальном округе перед отраслью культуры стоит ряд проблем, требующих решения:

- обеспечение достижения и контроля за сохранением достигаемого соотношения между уровнем оплаты труда работников учреждений культуры и уровнем среднеобластной заработной платы, установленного указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597;

- увеличение количества реконструированных и капитально отремонтированных зданий учреждений культуры, т.к. здания имеют высокую степень изношенности;

- улучшение материально-технической базы учреждений культуры;

- повышение квалификации работников культуры.

Без решения кадровых проблем работа всей отрасли не может считаться успешной. Доля специалистов культурно - досуговой деятельности с высшим и средним профессиональным образованием составляет - 47%.

Решение указанных проблем обеспечит развитие сферы культуры в соответствии с приоритетами и целями государственной политики и окажет существенное влияние на достижение национальных целей развития Российской Федерации.

Реализация государственной национальной политики на территории Юргинского муниципального округа

Юргинский муниципальный округ является многонациональным, многоконфессиональным. По данным переписи 2010 года, в Юргинском муниципальном округе проживает 90,1 % русских, 4,1% татар, 2,5% немцев, 0,8% украинцев, 0,8 % армян, есть также белорусы, чуваши, таджики, башкиры. Среди представленных в округе основных религий доминирующее положение занимает православие, имеет влияние ислам. Активную культурно-просветительскую деятельность осуществляют национально-культурные общественные объединения, созданные татарами.

Многообразие национального (этнического) состава и религиозной принадлежности населения, исторический опыт межкультурного и межрелигиозного взаимодействия, сохранение и развитие традиций проживающих на территории муниципального округа народов рассматриваются как важный ресурс для дальнейшего развития муниципального образования.

Исторически проблемы, связанные с проявлениями межэтнической нетерпимости, для Юргинского муниципального округа нехарактерны. Однако необходимо обеспечить политическую и социальную стабильность, не допустить межэтнических и межконфессиональных противоречий.

Деятельность по пропаганде национальных культур, сотрудничество с национальными объединениями активно ведется учреждениями культуры округа. Мероприятия по воспитанию гражданственности и патриотизма включены в муниципальную программу «Патриотическое воспитание детей и молодежи в Юргинском муниципальном округе на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов». Последовательно проводят свою миссионерскую работу местные религиозные организации Русской Православной Церкви и мусульманская религиозная организация. В постоянном режиме осуществляется взаимодействие главы округа с представителями национальных объединений и местных религиозных организаций, ведется поддержка их инициатив. В 2025 году Юргинский муниципальный округ занял 2 место на региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне». На конкурс был представлен проект «В гости к казакам», направленный на сохранение и развитие культурного и духовного наследия казачества в Юргинском муниципальном округе как основы патриотического воспитания и межнационального согласия. В 2026 году с проектом «Этно-код ЮМО — от истоков к будущему» округ занял 5 место на региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне». Проект был направлен на повышение привлекательности местного культурного наследия для молодежи и туристов Разработка настоящей программы направлена на активизацию и консолидацию этой деятельности на муниципальном уровне.

Актуальность разработки муниципальной программы обусловлена следующими факторами:

- возможность угроз этнического и религиозного экстремизма, обусловленное активной позицией Российской Федерации в борьбе с международным терроризмом;

- использование современных информационно-телекоммуникационных технологий для пропаганды экстремистских идей, провоцирования конфликтов на национальной и религиозной почве;

- повышение роли этнокультурных объединений в развитии гражданского общества.

- необходимость обеспечения системного подхода к предупреждению конфликтов в сфере межэтнических отношений на муниципальном уровне.

Реализация настоящей программы позволит создать современные механизмы системной реализации мероприятий по укреплению гражданского единства, межнационального и межконфессионального мира и согласия, поддержки этнокультурных инициатив.

## 2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере культуры сформированы с учетом положений Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2024 №309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», Постановления Правительства Кемеровской области-Кузбасса от 27.10.2023 №702 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Культура Кузбасса», Решения Совета народных депутатов Юргинского муниципального округа первого созыва от 31.03.2022 №186-НА «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Юргинского муниципального округа Кемеровской области – Кузбасса на период до 2035 года».

С учетом основных положений, указанных стратегических документах, приоритетами политики в сфере культуры являются:

-стимулирование и поощрение культурной деятельности, способствующей достижению целей и задач государственной культурной политики, направленной на сохранение традиционных российских духовно-нравственных ценностей и исторической памяти;

-содействие в формировании гражданского самосознания, патриотизма, гражданской ответственности, чувства гордости за историю России, воспитание культуры межнационального общения, основанной на уважении чести и национального достоинства граждан, традиционных российских духовно-нравственных ценностях;

-сохранению исторического и культурного наследия и его использование для воспитания и образования;

-передача от поколения к поколению традиционных ценностей и норм, традиций, обычаев и образцов поведения;

-создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала;

-обеспечение доступа граждан к знаниям, информации, культурным ценностям и благам;

-содействие развитию исполнительских видов искусства;

-обеспечение условий для равного доступа к услугам в сфере культуры инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, вовлечения их в культурную жизнь общества;

-создание условий для развития дополнительного образования в сфере культуры и искусств;

-формирование информационной грамотности граждан, в том числе путем повышения качества материалов и информации, размещаемых в средствах массовой информации и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

-формирование единого информационного пространства знаний на основе оцифрованных библиотечных и музейных фондов;

-модернизация материально-технической базы учреждений культуры;

-повышение социального статуса работников культуры (уровень доходов, общественное признание).

Приоритетами в сфере национальной политики являются:

-укрепление гражданского единства, гражданского самосознания и сохранение самобытности многонационального народа Российской Федерации (российской нации);

-сохранение этнокультурного и языкового многообразия Российской Федерации;

-сохранение русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения;

-гармонизация межнациональных (межэтнических) отношений, профилактика экстремизма и предупреждение конфликтов на национальной и религиозной почве.

Муниципальная программа направлена на достижение следующих целей:

-создание благоприятных условий для творческого развития личности, повышения доступности и качества культурных благ для населения Юргинского муниципального округа;

-укрепление единства и согласия всех национальностей, проживающих в Юргинском муниципальном округе, формирование гармоничных межнациональных отношений.

Цели муниципальной программы соответствуют целям и задачам государственной политики в сфере культуры, определенным:

-Законом Российской Федерации от 09.10.92 №3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;

-Указом Президента Российской Федерации от 24.12.2014 №808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики»;

-Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024г. №309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

-Указом Президента Российской Федерации от 02.07.2021 №400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»;

-Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры»;

-Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 №1532 (ред. от 13.12.2024) «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики»;

-Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.09.2024 N 2501-р;

-Законом Кемеровской области от 26.12.2018 №122-ОЗ (ред. от 04.10.2024) «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Кемеровской области-Кузбасса на период до 2035 года».

- Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Российской Федерации, Кемеровской области – Кузбасса Юргинского муниципального округа

# В Муниципальной программе «Сохранение, развитие культуры и национальной политики в Юргинском муниципальном округе на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов» отражена взаимосвязь с целями и показателями Государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Культура Кузбасса», утвержденной постановлением Правительства Кемеровской области-Кузбасса от 27.10.2023 №702.

# Основными целями Государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Культура Кузбасса» в сфере культуры определены:

# - повышение уровня сохранности объектов культурного наследия и развития инфраструктуры в сфере культуры, в том числе уровня обеспеченности организациями культуры, до 79,5 процента к концу 2030 года;

# - увеличение числа посещений организаций культуры до 111,4 млн единиц в год к концу 2030 года;

# - повышение вовлеченности граждан в деятельность в сфере культуры, в том числе поддержка к концу 2030 года не менее 161 творческой инициативы и проекта;

# - увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры до 14,1 млн. единиц в год к концу 2030 года;

# - сохранение сети ДШИ (юридических лиц);

# - увеличение количества мест для обучения по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств в ДШИ.

# Основными целями Государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Культура Кузбасса» в сфере национальной политики определены:

# - укрепление национального согласия, обеспечение политической и социальной стабильности, развитие демократических институтов к 2030 году;

# - укрепление общероссийской гражданской идентичности и единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации) и доведение уровня общероссийской гражданской идентичности на территории Кемеровской области – Кузбасса до 80 процентов к 2030 году.

# Муниципальной программой предусмотрены декомпозированные с Государственной программы Кемеровской области – Кузбасса «Культура Кузбасса» цели.

# - создание благоприятных условий для творческого развития личности, повышения доступности и качества культурных благ для населения Юргинского муниципального округа;

# - укрепление единства и согласия всех национальностей, проживающих в Юргинском муниципальном округе, формирование гармоничных межнациональных отношений

# Муниципальная программа предусматривает систему мер с соответствующим финансовым обеспечением, направленных на обеспечение достижения поставленных целей.

# 4. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в соответствующей отрасли экономики и сфере муниципального управления

Реализуется для достижения целей:

-создание благоприятных условий для творческого развития личности, повышения доступности и качества культурных благ для населения Юргинского муниципального округа;

-укрепление единства и согласия всех национальностей, проживающих в Юргинском муниципальном округе, формирование гармоничных межнациональных отношений.

Для достижения целей муниципальной программы необходимо решение следующих задач:

-повышение качества и увеличение числа оказываемых услуг населению в сфере культурно-досуговой деятельности;

-совершенствование деятельности библиотек как информационных, культурных и образовательных центров для различных категорий населения;

-совершенствование форм и методов культурно-просветительной работы музея, обеспечение сохранности культурных ценностей, находящихся в краеведческом музее;

-увеличение числа детей охваченных дополнительными образовательными программами в области культуры и искусства;

-обеспечение деятельности органов муниципальной власти в сфере культуры и национальной политики;

-осуществление профилактики терроризма, защита жизни и здоровья людей, а также сохранность имущества;

-организация комплексного обслуживания зданий, помещений и сооружений учреждений культуры;

-содействие укреплению общероссийской гражданской идентичности, создание условий для этнокультурного развития народов, проживающих на территории Юргинского муниципального округа.

Решение поставленных задач достигается за счет выполнения следующих показателей:

-количество проведенных культурно-досуговых мероприятий;

-количество посетителей культурно-досуговых мероприятий;

-количество участников клубных формирований;

-количество посещений библиотек;

-количество проведенных мероприятий;

-количество справок и консультаций, предоставленных посетителям библиотек;

-количество посетителей музея;

-количество экспонатов, внесенных в государственный каталог;

-охват детей до 18 лет программами дополнительного образования;

-количество участников в областных, межрегиональных конкурсах, учащимися учреждений дополнительного образования;

-доля учащихся получающих Губернаторскую стипендию от общего числа обучающихся;

-доля выпускников, поступивших в СУЗы и ВУЗы культуры от общего количества выпускников школ;

-доля учащихся, обучающихся по предпрофессиональной программе;

-доля расходов на обеспечение функций Управления культуры, молодежной политики и спорта от запланированных лимитов бюджетных средств на отчетный финансовый год;

-независимая оценка качества оказания услуг муниципальными организациями в сфере культуры;

-количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры;

-доля населения, вовлеченного в добровольческую и общественную деятельность;

-обеспечение бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений культуры;

-доля обеспеченности антитеррористической защищенности и пожарной безопасности объектов культуры;

-обеспечение обслуживания учреждений культуры;

-доля расходов на обеспечение функций работников учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры от запланированных лимитов бюджетных средств;

-на отчетный финансовый год;

-количество мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Юргинского муниципального округа.

# Паспорт муниципальной программы «Сохранение, развитие культуры и национальной политики в Юргинском муниципальном округе на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов»

- Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Либец К.А. – первый заместитель главы Юргинского муниципального округа по экономическим вопросам, транспорту и связи |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Сухарева Елена Юрьевна – начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта администрации Юргинского муниципального округа |
| Период реализации муниципальной Программы | 2027-2029 годы |
| Цели муниципальной программы | Цель 1: Создание благоприятных условий для творческого развития личности, повышения доступности и качества культурных благ для населения Юргинского муниципального округа;. |
|  | Цель 2: Укрепление единства и согласия всех национальностей, проживающих на территории Юргинского муниципального округа, формирование гармоничных межнациональных отношений |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | Подпрограмма №1 «Сохранение и развитие клубной системы» Подпрограмма №2 «Сохранение и развитие библиотечной системы» Подпрограмма №3 «Сохранение и развитие музейной деятельности» Подпрограмма №4 «Развитие учреждений дополнительного образования» Подпрограмма №5 «Содержание аппарата управления и финансовое обеспечение деятельности учреждений» Подпрограмма №6 «Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности в учреждениях социальной сферы» Подпрограмма №7 «Обслуживание учреждений культуры» Подпрограмма №8 «Реализация государственной национальной политики на территории Юргинского муниципального округа» |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | Всего - __ 738 105,9 тыс. руб. 2027 год – __242 794,0 тыс. руб. 2028 год – __244 859,9 тыс. руб. 2029 год – __250 452,0_тыс. руб. |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой Российской Федерации, Кемеровской области – Кузбасса | Национальная цель: «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности»/ показатель «Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года» показатель: «Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций» показатель: «Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся» показатель: «увеличение к 2030 году доли молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность» |
|  | Национальная цель: «Укрепление общероссийской гражданской идентичности и единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации) и доведение уровня общероссийской гражданской идентичности, на территории Кемеровской области – Кузбасса до 80 процентов к 2030 году» показатель: «Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально-ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций» |
|  | Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса «Культура Кузбасса», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2023 №702 |

- Показатели муниципальной программы

| # № # п/п | # Наименование # Показателя |  | # Уровень # показателя |  | # Признак # возрастания/ # убывания |  | # Единица # измерения # (по ОКЕИ) |  | # Базовое # значение # за год, предшествующий году разработки МП 2026 |  | # Значение показателя по годам |  |  |  | # Документ | # Ответственный за достижение показателя (участник МП) | # Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # 2027 |  | # 2028 | # 2029 |  |  |  |
| # 1 | # 2 |  | # 3 |  | # 4 |  | # 5 |  | # 6 |  | # 7 |  | # 8 | # 9 | # 10 | # 11 | # 12 |
| - Цель муниципальной программы «Создание благоприятных условий для творческого развития личности, повышения доступности и качества культурных благ для населения Юргинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 |  | # Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий |  | # МП |  | # - |  | # единиц |  | # 7610 |  | # 7610 | # 7610 | # 7610 | # Постановление # Правительства Кемеровской области-Кузбасса от 27.10.2023 №702 # «Об утверждении государственной программы Кемеровской области-Кузбасса «Культура-Кузбасса» | # МАУК «ЮМЦКС» | # Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года |
| # 2 |  | # Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий |  | # МП |  | # - |  | # человек |  | # 625000 |  | # 625000 | # 625000 | # 625000 | # Постановление # Правительства Кемеровской области-Кузбасса от 27.10.2023 №702 # «Об утверждении государственной программы Кемеровской области-Кузбасса «Культура-Кузбасса» | # МАУК «ЮМЦКС» | # Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года |
| # 3 |  | # Количество участников клубных формирований |  | МП |  | - |  | человек |  | # 4008 |  | # 4008 | # 4008 | # 4008 | # Постановление # Правительства Кемеровской области-Кузбасса от 27.10.2023 №702 # «Об утверждении государственной программы Кемеровской области-Кузбасса «Культура-Кузбасса» | # МАУК «ЮМЦКС» | # Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года |
| # 4 |  | # Количество посещений библиотек |  | # МП |  | # Возрастание |  | # человек |  | # 179757 |  | 240410 | 252498 | 265200 | # Постановление # Правительства Кемеровской области-Кузбасса от 27.10.2023 №702 # «Об утверждении государственной программы Кемеровской области-Кузбасса «Культура-Кузбасса | # МАУК «Юргинский БМК» | # Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |
| # 5 |  | # Количество проведенных мероприятий |  | # МП |  | # Возрастание |  | # человек |  | # 3122 |  | 4016 | 4218 | 4429 | # Постановление # Правительства Кемеровской области-Кузбасса от 27.10.2023 №702 # «Об утверждении государственной программы Кемеровской области-Кузбасса «Культура-Кузбасса | # МАУК «Юргинский БМК» | # Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |
| # 6 |  | # Количество справок и консультаций, предоставленных посетителям библиотек |  | # МП |  | # возрастание |  | # единиц |  | # 7133 |  | 7495 | 7547 | 7610 | # Постановление # Правительства Кемеровской области-Кузбасса от 27.10.2023 №702 # «Об утверждении государственной программы Кемеровской области-Кузбасса «Культура-Кузбасса | # МАУК «Юргинский БМК» | # Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |
| # 7 |  | # Количество посетителей музея |  | МП |  | Возрастание |  | человек |  | # 4000 |  | 4480 | 4735 | 4991 | # Постановление # Правительства Кемеровской области-Кузбасса от 27.10.2023 №702 # «Об утверждении государственной программы Кемеровской области-Кузбасса «Культура-Кузбасса | # МАУК «Юргинский БМК» | # Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |
| # 8 |  | # Количество экспонатов, внесенных в государственный каталог |  | МП |  | Возрастание |  | единиц |  | # 3122 |  | 3398 | 3510 | 3575 | # Постановление # Правительства Кемеровской области-Кузбасса от 27.10.2023 №702 # «Об утверждении государственной программы Кемеровской области-Кузбасса «Культура-Кузбасса | # МАУК «Юргинский БМК» | # Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |
| # 9 |  | # Охват детей до 18 лет программами дополнительного образования |  | МП |  | Возрастание |  | человек |  | # 215 |  | # 217 | # 219 | # 219 | # Постановление # Правительства Кемеровской области-Кузбасса от 27.10.2023 №702 # «Об утверждении государственной программы Кемеровской области-Кузбасса «Культура-Кузбасса | # МАУДО «ДМШ №69», МАУДО «ДШИ №34» | # Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся |
| # 10 |  | # Количество участников в областных, межрегиональных конкурсах, учащимися учреждений дополнительного образования |  | МП |  | Возрастание |  | человек |  | # 94 |  | # 96 | # 99 | # 100 | # Постановление # Правительства Кемеровской области-Кузбасса от 27.10.2023 №702 # «Об утверждении государственной программы Кемеровской области-Кузбасса «Культура-Кузбасса | # МАУДО «ДМШ №69», МАУДО «ДШИ №34» | # Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся |
| # 11 |  | # Доля учащихся получающих Губернаторскую стипендию от общего числа обучающихся |  | МП |  | - |  | процентов |  | # 10,8 |  | # 10,8 | # 10,8 | # 10,8 | # Постановление # Правительства Кемеровской области-Кузбасса от 27.10.2023 №702 # «Об утверждении государственной программы Кемеровской области-Кузбасса «Культура-Кузбасса | # МАУДО «ДМШ №69», МАУДО «ДШИ №34» | # Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся |
| # 12 |  | # Доля выпускников, поступивших в СУЗы и ВУЗы культуры от общего количества выпускников школ |  | МП |  | - |  | процентов |  | # 5,0 |  | # 5,0 | # 5,0 | # 5,0 | # Постановление # Правительства Кемеровской области-Кузбасса от 27.10.2023 №702 # «Об утверждении государственной программы Кемеровской области-Кузбасса «Культура-Кузбасса | # МАУДО «ДМШ №69», МАУДО «ДШИ №34» | # Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся |
| # 13 |  | # Доля учащихся, обучающихся по предпрофессиональной программе |  | # МП |  | Возрастание |  | процентов |  | # 66 |  | # 67 | # 68 | # 69 | # Постановление # Правительства Кемеровской области-Кузбасса от 27.10.2023 №702 # «Об утверждении государственной программы Кемеровской области-Кузбасса «Культура-Кузбасса | # МАУДО «ДМШ №69», МАУДО «ДШИ №34» | # Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся |
| # 14 |  | # Доля расходов на обеспечение функций Управления культуры, молодежной политики и спорта от запланированных лимитов бюджетных средств на отчетный финансовый год |  | # МП |  | # - |  | # процентов |  | # 100 |  | # 100 | # 100 | # 100 | # Решение Совета народных депутатов ЮМО от 19.12.2024 №10-НА «Об утверждении бюджета Юргинского муниципального округа на м2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» | # УКМПиС АЮМО | # Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |
| # 15 |  | # Независимая оценка качества оказания услуг муниципальными организациями в сфере культуры |  | # МП |  | # - |  | # процентов |  | # 90,9 |  | # 90,9 | # 90,9 | # 90,9 | # Постановление # Правительства Кемеровской области-Кузбасса от 27.10.2023 №702 # «Об утверждении государственной программы Кемеровской области-Кузбасса «Культура-Кузбасса | # УКМПиС АЮМО | # Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года |
| # 16 |  | # Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры |  | # МП |  | # Возрастание |  | # человек |  | # 35 |  | # 15 | # 17 | # 17 | # Постановление # Правительства Кемеровской области-Кузбасса от 27.10.2023 №702 # «Об утверждении государственной программы Кемеровской области-Кузбасса «Культура-Кузбасса | # УКМПиС АЮМО, МАУК «ЮМЦКС», # МАУК «Юргинский БМК», # МАУДО «ДШИ №34», # МАУДО «ДМШ №69» | # Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года |
| # 17 |  | # Доля населения, вовлеченного в добровольческую и общественную деятельность |  | # МП |  | # возрастание |  | # процентов |  | # 9,5 |  | # 9,6 | # 9,8 | # 10 | # Постановление # Правительства Кемеровской области-Кузбасса от 27.10.2023 №702 # «Об утверждении государственной программы Кемеровской области-Кузбасса «Культура-Кузбасса | # МАУК «ЮМЦКС» | # Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |
| # 18 |  | # Обеспечение бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений культуры |  | # МП |  | # - |  | # процентов |  | # 100 |  | # 100 | # 100 | # 100 | # Постановление # Правительства Кемеровской области-Кузбасса от 27.10.2023 №702 # «Об утверждении государственной программы Кемеровской области-Кузбасса «Культура-Кузбасса | # МКУ «ЦБ УКМПИС АЮМО» | # Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |
| # 19 |  | # Доля обеспеченности антитеррористической защищенности и пожарной безопасности объектов культуры |  | # МП |  | # - |  | # процентов |  | # 76 |  | # 100 | # 100 | # 100 | # Постановление Правительства РФ от 11 февраля 2017 г. N 176 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» | # МАУК «ЮМЦКС», # МАУК «Юргинский БМК», # МАУДО «ДШИ №34», # МАУДО «ДМШ №69» | # Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |
| # 20 |  | # Обеспечение обслуживания учреждений культуры |  | # МП |  | # - |  | # единиц |  | # 4 |  | # 4 | # 4 | # 4 | # Постановление # Правительства Кемеровской области-Кузбасса от 27.10.2023 №702 # «Об утверждении государственной программы Кемеровской области-Кузбасса «Культура-Кузбасса | # МБУ «ЦО УК ЮМО» | # Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |
| # 21 |  | # Доля расходов на обеспечение функций работников учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры от запланированных лимитов бюджетных средств |  | # МП |  | # - |  | # процентов |  | # 100 |  | # 100 | # 100 | # 100 | # Постановление # Правительства Кемеровской области-Кузбасса от 27.10.2023 №702 # «Об утверждении государственной программы Кемеровской области-Кузбасса «Культура-Кузбасса | # МАУК «ЮМЦКС», # МАУК «Юргинский БМК», # МАУДО «ДШИ №34», # МАУДО «ДМШ №69» | # Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года |
| - Цель муниципальной программы - укрепление единства и согласия всех национальностей, проживающих на территории Юргинского муниципального округа, формирование гармоничных межнациональных отношений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | # Количество мероприятий, направленных на укрепление единства и межнационального согласия, этнокультурного развития народов Юргинского муниципального округа |  | # ГП |  | # возрастание |  | # единиц |  | # 1462 |  | # 1504 |  | # 1511 | # 1511 | # Постановление # Правительства Кемеровской области-Кузбасса от 27.10.2023 №702 # «Об утверждении государственной программы Кемеровской области-Кузбасса «Культура-Кузбасса | # Управление культуры, молодежной политики и спорта, МАУК «ЮМЦКС», МАУК «Юргинский БМК» | # Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально-ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |

  - Прокси-показатели муниципальной программой не предусмотрены

3. Структура муниципальной программы

| # № # п/п | # Задачи структурного элемента | # Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  | # Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 2 | # 3 |  | # 4 |
| # 1. | # Комплекс процессных мероприятий подпрограмма «Сохранение и развитие клубной системы» (куратор – Сухарева Елена Юрьевна) согласно приложению №1 к муниципальной программе |  |  |  |
|  | # Ответственный за реализацию Управление культуры, молодежной политики и спорта АЮМО | # Срок реализации: 2027-2029 годы |  |  |
| # 1.1. | # Задача «Повышение качества и увеличение числа оказываемых услуг населению в сфере культурно-досуговой деятельности» | # Создание условий для повышения качества, разнообразия и доступности услуг культурно-досуговых учреждений |  | # Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий |
|  |  |  |  | # Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий |
|  |  |  |  | # Количество участников клубных формирований |
|  |  |  |  | # Доля населения, вовлеченного в добровольческую и общественную деятельность |
| # 2. | # Комплекс процессных мероприятий подпрограмма «Сохранение и развитие библиотечной системы» (куратор – Сухарева Елена Юрьевна) согласно приложению №2 к муниципальной программе |  |  |  |
|  | # Ответственный за реализацию Управление культуры, молодежной политики и спорта АЮМО | # Срок реализации: 2027-2029 годы |  |  |
| # 2.1. | # Задача «Совершенствование деятельности библиотек как информационных, культурных и образовательных центров для различных категорий населения» | # Создание условий для устойчивого развития библиотечной сети, обеспечивающей реализацию конституционных прав граждан на свободный доступ к информации, их приобщение к ценностям российской и мировой культуры, практическим и фундаментальным знаниям, а также на творческую самореализацию. |  | # Количество посещений библиотек |
|  |  |  |  | # Количество проведенных мероприятий |
|  |  |  |  | # Количество справок и консультаций, предоставленных посетителям библиотек |
| # 3. | # Комплекс процессных мероприятий подпрограмма «Сохранение и развитие музейной деятельности» (куратор – Сухарева Елена Юрьевна) согласно приложению №3 к муниципальной программе |  |  |  |
|  | # Ответственный за реализацию Управление культуры, молодежной политики и спорта АЮМО | # Срок реализации: 2027-2029 годы |  |  |
| # 3.1. | # Задача «Совершенствование форм и методов культурно-просветительной работы музея, обеспечение сохранности культурных ценностей, находящихся в краеведческом музее» | # Создание условий для максимально эффективного использования потенциала музеев для укрепления российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, а также для реализации каждым гражданином его неотъемлемых прав на доступ к знаниям, информации, культурным ценностям, на участие в культурной жизни, пользование организациями культуры |  | # Количество посетителей музея |
|  |  |  |  | # Количество экспонатов, внесенных в государственный каталог |
| # 4. | # Комплекс процессных мероприятий подпрограмма «Развитие учреждений дополнительного образования» (куратор – Сухарева Елена Юрьевна) согласно приложению №4 к муниципальной программе |  |  |  |
|  | # Ответственный за реализацию Управление культуры, молодежной политики и спорта АЮМО | # Срок реализации: 2027-2029 годы |  |  |
| # 4.1. | Задача «Увеличение числа детей охваченных дополнительными образовательными программами в области культуры и искусства» | Создание условий для повышения эффективности деятельности организаций дополнительного образования |  | # Охват детей до 18 лет программами дополнительного образования |
|  |  |  |  | # Количество участников в областных, межрегиональных конкурсах, учащимися учреждений дополнительного образования |
|  |  |  |  | # Доля учащихся получающих Губернаторскую стипендию от общего числа обучающихся |
|  |  |  |  | # Доля выпускников, поступивших в СУЗы и ВУЗы культуры от общего количества выпускников школ |
|  |  |  |  | # Доля учащихся, обучающихся по предпрофессиональной программе |
| # 5. | # Комплекс процессных мероприятий подпрограмма «Содержание аппарата управления и финансовое обеспечение деятельности учреждений» (куратор – Сухарева Елена Юрьевна) согласно приложению №5 к муниципальной программе |  |  |  |
|  | # Ответственный за реализацию Управление культуры, молодежной политики и спорта АЮМО | # Срок реализации: 2027-2029 годы |  |  |
| # 5.1. | # Задача «Обеспечение деятельности органов муниципальной власти в сфере культуры и национальной политики» | # Обеспечение финансирования и ресурсов, необходимых для содержания аппарата Управления и обеспечение деятельности подведомственных учреждений |  | # Доля расходов на обеспечение функций Управления культуры, молодежной политики и спорта от запланированных лимитов бюджетных средств на отчетный финансовый год |
|  |  |  |  | # Независимая оценка качества оказания услуг муниципальными организациями в сфере культуры |
|  |  |  |  | # Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры |
|  |  |  |  | # Обеспечение бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений культуры |
| # 6. | # Комплекс процессных мероприятий подпрограмма «Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности в учреждениях социальной сферы» (куратор – Сухарева Елена Юрьевна) согласно приложению №6 к муниципальной программе |  |  |  |
|  | # Ответственный за реализацию Управление культуры, молодежной политики и спорта АЮМО | # Срок реализации: 2027-2029 годы |  |  |
| # 6.1. | # Задача «Осуществление профилактики терроризма, защита жизни и здоровья людей, а также сохранность имущества» | # Совокупность мер и мероприятий, осуществляемых во взаимодействии с органами местного самоуправления, правоохранительными структурами, другими вспомогательными службами для обеспечения безопасного функционирования учреждений культуры, а также готовности сотрудников и клиентов к рациональным действиям в чрезвычайных ситуациях |  | # Доля обеспеченности антитеррористической защищенности и пожарной безопасности объектов культуры |
| # 7. | # Комплекс процессных мероприятий подпрограмма «Обслуживание учреждений культуры» (куратор – Сухарева Елена Юрьевна) согласно приложению №7 к муниципальной программе |  |  |  |
|  | # Ответственный за реализацию Управление культуры, молодежной политики и спорта АЮМО | # Срок реализации: 2027-2029 годы |  |  |
| # 7.1. | # Задача «Организация комплексного обслуживания зданий, помещений и сооружений учреждений культуры» | # Создание условий для повышения эффективности деятельности организации по обслуживанию учреждений культуры |  | # Обеспечение обслуживания учреждений культуры |
| # 8. | # Направление «Реализация государственной национальной политики на территории Юргинского муниципального округа» (куратор – Сухарева Елена Юрьевна) согласно приложению №8 к муниципальной программе |  |  |  |
|  | # Ответственный за реализацию Управление культуры, молодежной политики и спорта АЮМО |  | # Срок реализации: 2027-2029 годы |  |
| # 8.1 | # Задача «Содействие укреплению общероссийской гражданской идентичности, создание условий для этнокультурного развития народов, проживающих на территории Юргинского муниципального округа» | # Совокупность мер и мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Юргинского муниципального округа |  | # Количество мероприятий, направленных на укрепление единства и межнационального согласия, этнокультурного развития народов Юргинского муниципального округа |

- Финансовое обеспечение муниципальной программы

| # Наименование муниципального программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения | # Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 2027 | # 2028 | # 2029 | # №+n | # Всего |
| # Муниципальная программа «Сохранение, развитие культуры и национальной политики в Юргинском муниципальном округе» на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов всего, в том числе | # 242 794,0 | # 244 859,9 | # 250 452,0 | х | # 738 105,9 |
| # Местный бюджет | # 238 754,0 | # 240 819,9 | # 246 412,0 | х | # 725 985,9 |
| # Региональный бюджет | # 4 040,0 | # 4 040,0 | # 4 040,0 | х | # 12 120,0 |
| # Федеральный бюджет | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | х | # 0,0 |
| # Средства фондов | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | х | # 0,0 |
| # Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | х | # 0,0 |
| # Внебюджетные источники | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | х | # 0,0 |
| # Объем налоговых расходов Юргинского муниципального округа | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | х | # 0,0 |
| # 1. Структурный элемент – комплекс процессных мероприятий «Сохранение и развитие клубной системы» (всего), в том числе | # 129 929,9 | # 132 194,6 | # 137 237,4 | х | # 399 361,9 |
| # Местный бюджет | # 127 292,9 | # 129 557,6 | # 134 600,4 | х | # 391 450,9 |
| # Региональный бюджет | # 2 637,0 | # 2 637,0 | # 2 637,0 | х | # 7 911,0 |
| # Федеральный бюджет | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | х | # 0,0 |
| # Средства фондов | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | х | # 0,0 |
| # Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | х | # 0,0 |
| # Внебюджетные источники | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | х | # 0,0 |
| # 2. Структурный элемент – комплекс процессных мероприятий «Сохранение и развитие библиотечной системы» (всего), в том числе | # 29 934,8 | # 29 926,1 | # 29 939,0 | х | # 89 799,9 |
| # Местный бюджет | # 28 629,8 | # 28 621,1 | # 28 634,0 | х | # 85 884,9 |
| # Региональный бюджет | # 1 305,0 | # 1 305,0 | # 1 305,0 | х | # 3 915,0 |
| # Федеральный бюджет | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | х | # 0,0 |
| # Средства фондов | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | х | # 0,0 |
| # Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | х | # 0,0 |
| # Внебюджетные источники | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | х | # 0,0 |
| # 3. Структурный элемент – комплекс процессных мероприятий «Сохранение и развитие музейной деятельности» (всего), в том числе | # 3 081,6 | # 3 081,5 | # 3 081,5 | х | # 9 244,6 |
| # Местный бюджет | # 2 983,6 | # 2 983,5 | # 2 983,5 | х | # 8 950,6 |
| # Региональный бюджет | # 98,0 | # 98,0 | # 98,0 | х | # 294,0 |
| # Федеральный бюджет | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | х | # 0,0 |
| # Средства фондов | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | х | # 0,0 |
| # Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | х | # 0,0 |
| # Внебюджетные источники | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | х | # 0,0 |
| # 4. Структурный элемент – комплекс процессных мероприятий «Развитие учреждений дополнительного образования» (всего), в том числе | # 33 624,8 | # 35 194,8 | # 35 731, # 2 | х | # 104 550,8 |
| # Местный бюджет | # 33 624,8 | # 35 194,8 | # 35 731,2 | х | # 104 550,8 |
| # Региональный бюджет | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | х | # 0,0 |
| # Федеральный бюджет | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | х | # 0,0 |
| # Средства фондов | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | х | # 0,0 |
| # Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | х | # 0,0 |
| # Внебюджетные источники | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | х | # 0,0 |
| # 5. Структурный элемент – комплекс процессных мероприятий «Содержание аппарата управления и финансовое обеспечение деятельности учреждений» (всего), в том числе | # 7 150,2 | # 7 150,2 | # 7 150,2 | х | # 21 450,6 |
| # Местный бюджет | # 7 150,2 | # 7 150,2 | # 7 150,2 | х | # 21 450,6 |
| # Региональный бюджет | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | х | # 0,0 |
| # Федеральный бюджет | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | х | # 0,0 |
| # Средства фондов | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | х | # 0,0 |
| # Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | х | # 0,0 |
| # Внебюджетные источники | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | х | # 0,0 |
| # 6. Структурный элемент – комплекс процессных мероприятий «Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности в учреждениях социальной сферы» (всего), в том числе | # 13 260,0 | # 11 500,0 | # 11 500,0 | х | # 36 260,0 |
| # Местный бюджет | # 13 260,0 | # 11 500,0 | # 11 500,0 | х | # 36 260,0 |
| # Региональный бюджет | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | х | # 0,0 |
| # Федеральный бюджет | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | х | # 0,0 |
| # Средства фондов | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | х | # 0,0 |
| # Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | х | # 0,0 |
| # Внебюджетные источники | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | х | # 0,0 |
| # 7. Структурный элемент – комплекс процессных мероприятий «Обслуживание учреждений культуры» (всего), в том числе | # 25 622,7 | # 25 622,7 | # 25 622,7 | х | # 76 868,1 |
| # Местный бюджет | # 25 622,7 | # 25 622,7 | # 25 622,7 | х | # 76 868,1 |
| # Региональный бюджет | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | х | # 0,0 |
| # Федеральный бюджет | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | х | # 0,0 |
| # Средства фондов | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | х | # 0,0 |
| # Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | х | # 0,0 |
| # Внебюджетные источники | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | х | # 0,0 |
| # 8. Структурный элемент – комплекс процессных мероприятий «Реализация государственной национальной политики на территории Юргинского муниципального округа» | # 190,0 | # 190,0 | # 190,0 | х | # 570,0 |
| # Местный бюджет | # 190,0 | # 190,0 | # 190,0 | х | # 570,0 |
| # Региональный бюджет | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | х | # 0,0 |
| # Федеральный бюджет | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | х | # 0,0 |
| # Средства фондов | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | х | # 0,0 |
| # Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | х | # 0,0 |
| # Внебюджетные источники | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | х | # 0,0 |

Приложение №1

к муниципальной программе «Сохранение, развитие культуры и национальной политики в Юргинском муниципальном округе на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов»

# ПАСПОРТ

# комплекса процессных мероприятий

# «Сохранение и развитие клубной системы»

- Общие положения

| Ответственный орган администрации Юргинского муниципального округа, иной муниципальный орган, организация | Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Юргинского муниципального округа, Сухарева Е.Ю., начальник |
| --- | --- |
| Связь с Государственной программой | Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса «Культура Кузбасса», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2023 №702 |

- Показатели комплекса процессных мероприятий

| # № # п/п | # Наименование показателя/задачи | # Признак возрастания/ убывания | # Уровень соответствия декомпози # рованного показателя | # Единица измерения (по ОКЕИ) | # Базовое значение |  | # Значение показателей по годам |  |  |  | # Ответственный за достижение показателя | # Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | # значение | # 2026 | # 2027 | # 2028 | # 2029 | # №+n |  |  |
| # 1 | # Задача «Повышение качества и увеличение числа оказываемых услуг населению в сфере культурно-досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1.1 | # Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий | # - | # МП | # единиц | # 7610 | # 2026 | # 7610 | # 7610 | # 7610 | # х | # Управление культуры, молодежной политики и спорта, МАУК «ЮМЦКС» | # - |
| # 1.2 | # Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий | # - | # МП | # человек | # 652000 | # 2026 | # 625000 | # 625000 | # 625000 | # х | # Управление культуры, молодежной политики и спорта, МАУК «ЮМЦКС» | # - |
| # 1.3 | # Количество участников клубных формирований | # - | # МП | # Единиц | # 4008 | # 2026 | # 4008 | # 4008 | # 4008 | # х | # Управление культуры, молодежной политики и спорта, МАУК «ЮМЦКС» | # - |
| # 1.4 | # Доля населения, вовлеченного в добровольческую и общественную деятельность | # возрастание | # МП | # процентов | # 9,5 | # 2026 | # 9,6 | # 9,8 | # 10 | # х | # Управление культуры, молодежной политики и спорта, МАУК «ЮМЦКС» | # - |
| # 1.5 | # Доля расходов на обеспечение функций работников культурно-досуговых учреждений от запланированных лимитов бюджетных средств на отчетный финансовый год | # - | # МП | # процентов | # 100 | # 2026 | # 100 | # 100 | # 100 | # х | # Управление культуры, молодежной политики и спорта, МАУК «ЮМЦКС» | # - |

- План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2027 году

| # №п/п | # Показатели комплекса процессных мероприятий | # Уровень показателя | # Единица измерения # (по ОКЕИ) | # Плановые значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # На конец 2027 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | # январь | # февраль | # март | # апрель | # май | # июнь | # июль | # август | # сентябрь | # октябрь | # ноябрь |  |
| # 1. | # Задача «Повышение качества и увеличение числа оказываемых услуг населению в сфере культурно-досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1.1 | # Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий | # МП | # единиц | # 630 | # 618 | # 634 | # 635 | # 638 | # 637 | # 637 | # 637 | # 636 | # 635 | # 635 | # 637 |
| # 1.2 | # Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий | # МП | # человек | # 51800 | # 51820 | # 52000 | # 52080 | # 53100 | # 52090 | # 52070 | # 52080 | # 52090 | # 52080 | # 52070 | # 51720 |
| # 1.3 | # Количество участников клубных формирований | # МП | # единиц | # 4008 | # 4008 | # 4008 | # 4008 | # 4008 | # 4008 | # 4008 | # 4008 | # 4008 | # 4008 | # 4008 | # 4008 |
| # 1.4 | # Доля населения, вовлеченного в добровольческую и общественную деятельность | # МП | # процентов | 9,6 | # 9,6 | # 9,6 | # 9,6 | # 9,6 | # 9,6 | # 9,6 | # 9,6 | # 9,6 | # 9,6 | # 9,6 | # 9,6 |
| # 1.5 | # Доля расходов на обеспечение функций работников культурно-досуговых учреждений от запланированных лимитов бюджетных средств на отчетный финансовый год | # МП | # процентов | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 |

# План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2028 году

| # №п/п | # Показатели комплекса процессных мероприятий | # Уровень показателя | # Единица измерения # (по ОКЕИ) | # Плановые значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # На конец 2028 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | # январь | # февраль | # март | # апрель | # май | # июнь | # июль | # август | # сентябрь | # октябрь | # ноябрь |  |
| # 1. | # Задача «Повышение качества и увеличение числа оказываемых услуг населению в сфере культурно-досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1.1 | # Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий | # МП | # единиц | # 630 | # 618 | # 634 | # 635 | # 638 | # 637 | # 637 | # 637 | # 636 | # 635 | # 635 | # 637 |
| # 1.2 | # Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий | # МП | # человек | # 51800 | # 51820 | # 52000 | # 52080 | # 53100 | # 52090 | # 52070 | # 52080 | # 52090 | # 52080 | # 52070 | # 51720 |
| # 1.3 | # Количество участников клубных формирований | # МП | # единиц | # 4008 | # 4008 | # 4008 | # 4008 | # 4008 | # 4008 | # 4008 | # 4008 | # 4008 | # 4008 | # 4008 | # 4008 |
| # 1.4 | # Доля населения, вовлеченного в добровольческую и общественную деятельность | # МП | # процентов | 9,6 | # 9,6 | # 9,6 | # 9,6 | # 9,6 | # 9,6 | # 9,6 | # 9,6 | # 9,6 | # 9,6 | # 9,6 | # 9,6 |
| # 1.5 | # Доля расходов на обеспечение функций работников культурно-досуговых учреждений от # запланированных лимитов бюджетных средств # на отчетный финансовый год | # МП | # процентов | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 |

План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2029 году

| # № # п/п | # Показатели комплекса процессных мероприятий | # Уровень показателя | # Единица измерения # (по ОКЕИ) | # Плановые значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # На конец 2029 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | # январь | # февраль | # март | # апрель | # май | # июнь | # июль | # август | # сентябрь | # октябрь | # ноябрь |  |
| # 1. | # Задача «Повышение качества и увеличение числа оказываемых услуг населению в сфере культурно-досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1.1 | # Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий | # МП | # единиц | # 630 | # 618 | # 634 | # 635 | # 638 | # 637 | # 637 | # 637 | # 636 | # 635 | # 635 | # 637 |
| # 1.2 | # Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий | # МП | # человек | # 51800 | # 51820 | # 52000 | # 52080 | # 53100 | # 52090 | # 52070 | # 52080 | # 52090 | # 52080 | # 52070 | # 51720 |
| # 1.3 | # Количество участников клубных формирований | # МП | # единиц | # 4008 | # 4008 | # 4008 | # 4008 | # 4008 | # 4008 | # 4008 | # 4008 | # 4008 | # 4008 | # 4008 | # 4008 |
| # 1.4 | # Доля населения, вовлеченного в добровольческую и общественную деятельность | # МП | # процентов | 9,6 | # 9,6 | # 9,6 | # 9,6 | # 9,6 | # 9,6 | # 9,6 | # 9,6 | # 9,6 | # 9,6 | # 9,6 | # 9,6 |
| # 1.5 | # Доля расходов на обеспечение функций работников культурно-досуговых учреждений от запланированных лимитов бюджетных средств на отчетный финансовый год | # МП | # процентов | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 |

- Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| # № # п/п | # Наименование мероприятия # (результата) | # Тип мероприятий (результата) | # Характеристика | # Единица измерения # (по ОКЕИ) | # Базовое значение |  | # Значения мероприятия (результата) # по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | # значение | # 2026 | # 2027 | # 2028 | # 2029 |  | # №+n |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 |  | # 11 |
| # Задача «Повышение качества и увеличение числа оказываемых услуг населению в сфере культурно-досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | Мероприятие №1 «Обеспечение деятельности по оказанию услуг (в части выплаты заработной платы) подведомственных учреждений» (-Доля расходов на обеспечение функций работников культурно-досуговых учреждений от запланированных лимитов бюджетных средств на отчетный финансовый год) | # Осуществление текущей деятельности | Расходы на содержание работников культурно-досуговых учреждений | # Процентов | # 100 | # 2026 | # 100 | # 100 | # 100 | # х |  |
| # 2 | # Мероприятие №2 «Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений» # (- Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий, # - Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий, # - Количество участников клубных формирований) | # Осуществление текущей деятельности | # Проведение культурно-массовых мероприятий | # единиц | # 7612 | # 2026 | # 7613 | # 7614 | # 7615 | х |  |
|  |  |  | # Посещение культурно-досуговых мероприятий | # человек | # 431947 | # 2026 | # 436266 | # 440628 | # 445034 | х |  |
|  |  |  | # Участие в клубных формированиях | # единиц | # 4008 | # 2026 | # 4008 | # 4008 | # 4008 | х |  |
| # 2.1. | Мероприятие №2.1 «Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (коммунальные услуги)» (- Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий, - Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий, - Количество участников клубных формирований) | # Осуществление текущей деятельности | # Проведение культурно-массовых мероприятий | # единиц | # 7612 | # 2026 | # 7613 | # 7614 | # 7615 | х |  |
|  |  |  | # Посещение культурно-досуговых мероприятий | # человек | # 431947 | # 2026 | # 436266 | # 440628 | # 445034 | х |  |
|  |  |  | # Участие в клубных формированиях | # единиц | # 4008 | # 2026 | # 4008 | # 4008 | # 4008 | х |  |
| # 3 | Мероприятие №3 «Реализация мероприятий в клубной системе» (- Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий, - Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий, - Количество участников клубных формирований) | # Осуществление текущей деятельности | # Проведение культурно-массовых мероприятий | # единиц | # 7612 | # 2026 | # 7613 | # 7614 | # 7615 | х |  |
|  |  |  | # Посещение культурно-досуговых мероприятий | # человек | # 431947 | # 2026 | # 436266 | # 440628 | # 445034 | х |  |
|  |  |  | # Участие в клубных формированиях | единиц | # 4008 | # 2026 | # 4008 | # 4008 | # 4008 | х |  |
| # 3.1. | Мероприятие №3.1 «Мероприятия - по организации и проведению муниципальных фестивалей, конкурсов, выставок - по участию в областных, городских, региональных и международных конкурсах (аккредитация, командировочные, ГСМ) - Цикл мероприятий: - День Победы; - День Района; - День Учителя; - День работников сельского хозяйства; - мероприятия автоклубов на территории малых сёл Юргинского муниципального округа» (- Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий, - Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий, - Количество участников клубных формирований) | # Осуществление текущей деятельности | # Проведение культурно-массовых мероприятий | единиц | # 7612 | # 2026 | # 7613 | # 7614 | # 7615 | х |  |
|  |  |  | # Посещение культурно-досуговых мероприятий | # человек | # 431947 | # 2026 | # 436266 | # 440628 | # 445034 | х |  |
|  |  |  | # Участие в клубных формированиях | # единиц | # 4008 | # 2026 | # 4008 | # 4008 | # 4008 | х |  |
| # 4 | Мероприятие 4 Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек (- Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий) | # Осуществление текущей деятельности | Посещение культурно-досуговых мероприятий | # человек | # 431947 | # 2026 | # 436266 | # 440628 | # 445034 | х |  |
| # 5 | Мероприятие 5 Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений (- Доля расходов на обеспечение функций работников культурно-досуговых учреждений от запланированных лимитов бюджетных средств на отчетный финансовый год) | # Осуществление текущей деятельности | Расходы на содержание работников культурно-досуговых учреждений | # процентов | # 100 | # 2026 | # 100 | # 100 | # 100 | х |  |
| # 6 | Мероприятие №6 Мероприятия, направленные на пополнение базы музыкальных инструментов (-Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий) | # Осуществление текущей деятельности | Посещение культурно-досуговых мероприятий | # человек | # 431947 | # 2026 | # 436266 | # 440628 | # 445034 | х |  |
| # 7 | Мероприятие №7 Поддержка и развитие добровольчества (- Доля населения, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность) | # Осуществление текущей деятельности | Добровольческая и общественная деятельность | # процентов | # 9,5 | # 2026 | # 9,6 | # 9,8 | # 10 | х |  |
| # 8 | Мероприятие №8 Государственная поддержка отрасли культуры (оказание государственной поддержки лучшим сельским учреждениям культуры) (-Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий) | # Осуществление текущей деятельности | Посещение культурно-досуговых мероприятий | # человек | # 431947 | # 2026 | # 436266 | # 440628 | # 445034 | х |  |

- Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| # Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | # Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 2027 | # 2028 | # 2029 | # №+n | # Всего |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 |
| # Комплекс процессных мероприятий «Сохранение и развитие клубной системы» (всего), в том числе: | # 129 929,9 | # 132 194,6 | # 137 237,4 | х | # 399 361,9 |
| # Местный бюджет | # 127 292,9 | # 129 557,6 | # 134 600,4 | х | # 391 450,9 |
| # Региональный бюджет | # 2 637,0 | # 2 637,0 | # 2 637,0 | х | # 7 911,0 |
| # Федеральный бюджет | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | х | # 0,0 |
| # Средства фондов (справочно указываются наименования внебюджетных фондов) | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | х | # 0,0 |
| # Внебюджетные источники | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | х | # 0,0 |
| # Мероприятие №1 (результат) «Обеспечение деятельности по оказанию услуг (в части выплаты заработной платы) подведомственных учреждений», всего, в том числе | # 81 271,7 | # 81 271,7 | # 81 271,7 | х | # 243 815,1 |
| # Местный бюджет | # 81 271,7 | # 81 271,7 | # 81 271,7 | х | # 243 815,1 |
| # Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 |
| # Мероприятие №2 (результат) «Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений», всего, в том числе | # 44 314,6 | # 46 544,3 | # 51 587,1 | х | # 142 446,0 |
| # Местный бюджет | # 44 314,6 | # 46 544,3 | # 51 587,1 | х | # 142 446,0 |
| # Внебюджетные источники | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | х | # 0,0 |
| # Мероприятие №2.1 (результат), из них «Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (коммунальные услуги)», всего, в том числе | # 30 724,6 | # 35 333,3 | # 40 633,3 | х | # 106 691,2 |
| # Местный бюджет | # 30 724,6 | # 35333,3 | # 40 633,3 | х | # 106 691,2 |
| # Внебюджетные источники | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | х | # 0,0 |
| # Мероприятие №2.2 (результат), из них «Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (ремонтные работы)», всего, в том числе | # 7 780,0 | # 5 401,0 | # 5 143,8 | х | # 18 324,8 |
| # Местный бюджет | # 7 780,0 | # 5 401,0 | # 5 143,8 | х | # 18 324,8 |
| # Внебюджетные источники | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | х | # 0,0 |
| # Мероприятие №2.3 (результат), из них «Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (прочее)», всего, в том числе | # 5 810,0 | # 5 810,0 | # 5 810,0 | х | # 17 430,0 |
| # Местный бюджет | # 5 810,0 | # 5 810,0 | # 5 810,0 | х | # 17 430,0 |
| # Внебюджетные источники | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | х | # 0,0 |
| # Мероприятие 3 (результат) «Реализация мероприятий в клубной системе», всего, в том числе | # 1 200,0 | # 1 200,0 | # 1 200,0 | х | # 3 600,0 |
| # Местный бюджет | # 1 200,0 | # 1 200,0 | # 1 200,0 | х | # 3 600,0 |
| # Внебюджетные источники | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | х | # 0,0 |
| # Мероприятие №3.1 (результат) «Мероприятия - по организации и проведению муниципальных фестивалей, конкурсов, выставок - по участию в областных, городских, региональных и международных конкурсах (аккредитация, командировочные, ГСМ) - Цикл мероприятий: - День Победы; - День Района; - День Учителя; - День работников сельского хозяйства; - мероприятия автоклубов на территории малых сёл Юргинского муниципального округа», всего, в том числе | # 1 200,0 | # 1 200,0 | # 1 200,0 | х | # 3 600,0 |
| # Местный бюджет | # 1 200,0 | # 1 200,0 | # 1 200,0 | х | # 3 600,0 |
| # Внебюджетные источники | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | х | # 0,0 |
| # Мероприятие №4 (результат) «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек», всего, в том числе | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | х | # 0,0 |
| # Местный бюджет | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | х | # 0,0 |
| # Внебюджетные источники | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | х | # 0,0 |
| # Мероприятие №5 (результат) «Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений», всего, в том числе | # 2 718,6 | # 2 718,6 | # 2 718,6 | х | # 8 155,8 |
| # Местный бюджет | # 81,6 | # 81,6 | # 81,6 | х | # 244,8 |
| # Региональный бюджет | # 2 637,0 | # 2 637,0 | # 2 637,0 | х | # 7 911,0 |
| # Внебюджетные источники | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | х | # 0,0 |
| # Мероприятие №6 (результат) «Мероприятия, направленные на пополнение базы музыкальных инструментов», всего, в том числе | # 415,0 | # 450,0 | # 450,0 | х | # 1 315,0 |
| # Местный бюджет | # 415,0 | # 450,0 | # 450,0 | х | # 1 315,0 |
| # Внебюджетные источники | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | х | # 0,0 |
| # Мероприятие №7 (результат) Поддержка и развитие добровольчества, всего, в том числе | # 10,0 | # 10,0 | # 10,0 | х | # 30,0 |
| # Местный бюджет | # 10,0 | # 10,0 | # 10,0 | х | # 30,0 |
| # Внебюджетные источники | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | х | # 0,0 |
| # Мероприятие №8 (результат)Государственная поддержка отрасли культуры (оказание государственной поддержки лучшим сельским учреждениям культуры), всего, в том числе | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | х | # 0,0 |
| # Местный бюджет | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | х | # 0,0 |
| # Внебюджетные источники | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | х | # 0,0 |

- План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году

| # Задача, мероприятие (результат) / # контрольная точка | # Дата наступления # контрольной точки | # Ответственный исполнитель # (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ администрации Юргинского муниципального округа, иного муниципального органа, организации) | # Вид подтверждающего документа | # Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 |
| # Наименование задачи комплекса процессных мероприятий №1 «Повышение качества и увеличение числа оказываемых услуг населению в сфере культурно-досуговой деятельности» |  |  |  |  |
| # Мероприятие №1 «Обеспечение деятельности по оказанию услуг (в части выплаты заработной платы) подведомственных учреждений» в 2027 году реализации | # X | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Томилина А.В.-директор МАУК «ЮМЦКС» | # Осуществление выплат сотрудникам, ведомости | # - |
| # Контрольная точка не предусмотрена |  |  |  |  |
| Мероприятие №2 «Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений» в 2027 году реализации | # X | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Томилина А.В.-директор МАУК «ЮМЦКС» | # Муниципальные контракты, договора | # - |
| Мероприятие №2.1 «Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (коммунальные услуги)» | # 01.01.2027 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Томилина А.В.-директор МАУК «ЮМЦКС» | # Муниципальные контракты, договора | # - |
| # Контрольная точка 2.1 # Закупка включена в план закупки | # До 31.12.2026 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Томилина А.В.-директор МАУК «ЮМЦКС» | # План закупок | # zakupki.gov.ru |
| # Контрольная точка 2.2 # Заключены муниципальные контракты/договора | # До 31.12.2026 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Томилина А.В.-директор МАУК «ЮМЦКС» | # муниципальные контракты/договора | # zakupki.gov.ru |
| Мероприятие №3 «Реализация мероприятий в клубной системе» в 2027 году реализации | # X | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Томилина А.В.-директор МАУК «ЮМЦКС» | # Муниципальное задание, распоряжения | # - |
| Мероприятие №3.1 «Мероприятия - по организации и проведению муниципальных фестивалей, конкурсов, выставок - по участию в областных, городских, региональных и международных конкурсах (аккредитация, командировочные, ГСМ) - Цикл мероприятий: - День Победы; - День Района; - День Учителя; - День работников сельского хозяйства; - мероприятия автоклубов на территории малых сёл Юргинского муниципального округа» | # 02.03.2027 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Томилина А.В.-директор МАУК «ЮМЦКС» | # Муниципальное задание, распоряжения | # - |
| Контрольная точка 3.1 Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено. | # 10.01.2027 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Томилина А.В.-директор МАУК «ЮМЦКС» | # Муниципальное задание | # bus.gov.ru |
| Контрольная точка 3.2 Представлен отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение услуг). | # 15.04.2027 # 15.07.2027 # 15.10.2027 # 02.03.2028 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Томилина А.В.-директор МАУК «ЮМЦКС» | # Отчет о выполнении муниципального задания | # bus.gov.ru |
| Мероприятие №4 «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек» в 2027 году реализации | # X | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Томилина А.В.-директор МАУК «ЮМЦКС» | # Приказ Министерства культуры РФ | # - |
| Контрольная точка 4.1 Участие в региональных конкурсах «Лучшие сельские учреждения культуры» и «Лучшие работники сельских учреждений культуры» | # 01.01.2027 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Томилина А.В.-директор МАУК «ЮМЦКС» | # Заявка на участие в конкурсе | # - |
| Контрольная точка 4.2 Результаты региональных конкурсов «Лучшие сельские учреждения культуры» и «Лучшие работники сельских учреждений культуры» | # До 31.12.2027 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Томилина А.В.-директор МАУК «ЮМЦКС» | # Приказ Министерства культуры РФ | # culture.gov.ru |
| Мероприятие №5 «Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений» в 2027 году реализации | # X | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Томилина А.В.-директор МАУК «ЮМЦКС» | # Осуществление выплат сотрудникам, ведомость | # - |
| Мероприятие №6 «Мероприятия, направленные на пополнение базы музыкальных инструментов» в 2027 году реализации | # X | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Томилина А.В.-директор МАУК «ЮМЦКС» | # Муниципальный контракт (договор); Акт и платежный документ | # - |
| Контрольная точка 6.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг. Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление услуг, выполнение работ; Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | # До 31.12.2027 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Томилина А.В.-директор МАУК «ЮМЦКС» | # Муниципальный контракт (договор); Акт и платежный документ | # - |
| Мероприятие №7 «Поддержка и развитие добровольчества» в 2027 году реализации | # X | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Томилина А.В.-директор МАУК «ЮМЦКС» | # Распоряжение АЮМО от 17.05.2024 №289-р | # - |
| Контрольная точка 7.1 Осуществление деятельности добровольцев (волонтеров) на территории Юргинского муниципального округа | # 01.01.2027 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Томилина А.В.-директор МАУК «ЮМЦКС» | # Распоряжение АЮМО от 17.05.2024 №289-р | # - |
| Мероприятие№8 «Государственная поддержка отрасли культуры (оказание государственной поддержки лучшим сельским учреждениям культуры)» в 2027 году реализации | # X | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Томилина А.В.-директор МАУК «ЮМЦКС» | # Приказ Министерства культуры и национальной политики Кузбасса | # mincult-kuzbass.ru |
| Контрольная точка 8.1 Участие в региональном конкурсе «Лучшие сельские муниципальные учреждение культуры, находящиеся на территории Кемеровской области – Кузбасса» | # 01.01.2027 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Томилина А.В.-директор МАУК «ЮМЦКС» | # Заявка на участие в конкурсе, приказ Министерства культуры и национальной политики Кузбасса | # mincult-kuzbass.ru |
| Контрольная точка 8.2 Оснащение материально-технической базы культурно-досуговых учреждений за счет средств, полученных по итогам регионального конкурса «Лучшие сельские муниципальные учреждение культуры, находящиеся на территории Кемеровской области – Кузбасса» | # 31.01.2027 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Томилина А.В.-директор МАУК «ЮМЦКС» | # Муниципальный контракт (договор); Акт и платежный документ | # - |
| # Мероприятие №1 «Обеспечение деятельности по оказанию услуг (в части выплаты заработной платы) подведомственных учреждений» в 2028 году реализации | # X | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Томилина А.В.-директор МАУК «ЮМЦКС» | # Осуществление выплат сотрудникам, ведомости | # - |
| # Контрольная точка не предусмотрена |  |  |  |  |
| Мероприятие №2 «Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений» в 2028 году реализации | # X | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Томилина А.В.-директор МАУК «ЮМЦКС» | # Муниципальные контракты, договора | # - |
| Мероприятие №2.1 «Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (коммунальные услуги)» | # 01.01.2028 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Томилина А.В.-директор МАУК «ЮМЦКС» | # Муниципальные контракты, договора | # - |
| # Контрольная точка 2.1 # Закупка включена в план закупки | # До 31.12.2027 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Томилина А.В.-директор МАУК «ЮМЦКС» | # План закупок | # zakupki.gov.ru |
| # Контрольная точка 2.2 # Заключены муниципальные контракты/договора, услуга оказана | # До 31.12.2027 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Томилина А.В.-директор МАУК «ЮМЦКС» | # муниципальные контракты/договора | # zakupki.gov.ru |
| Мероприятие №3 «Реализация мероприятий в клубной системе» в 2028 году реализации | # X | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Томилина А.В.-директор МАУК «ЮМЦКС» | # Муниципальное задание, распоряжения | # - |
| Мероприятие №3.1 «Мероприятия - по организации и проведению муниципальных фестивалей, конкурсов, выставок - по участию в областных, городских, региональных и международных конкурсах (аккредитация, командировочные, ГСМ) - Цикл мероприятий: - День Победы; - День Района; - День Учителя; - День работников сельского хозяйства; - мероприятия автоклубов на территории малых сёл Юргинского муниципального округа» | # 02.03.2029 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Томилина А.В.-директор МАУК «ЮМЦКС» | # Муниципальное задание, распоряжения | # - |
| Контрольная точка 3.1 Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено. | # 10.01.2028 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Томилина А.В.-директор МАУК «ЮМЦКС» | # Муниципальное задание | # bus.gov.ru |
| Контрольная точка 3.2 Представлен отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение услуг). | # 15.04.2028 # 15.07.2028 # 15.10.2028 # 02.03.2029 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Томилина А.В.-директор МАУК «ЮМЦКС» | # Отчет о выполнении муниципального задания | # bus.gov.ru |
| Мероприятие №4 «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек» в 2028 году реализации | # X | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Томилина А.В.-директор МАУК «ЮМЦКС» | # Приказ Министерства культуры РФ | # - |
| Контрольная точка 4.1 Участие в региональных конкурсах «Лучшие сельские учреждения культуры» и «Лучшие работники сельских учреждений культуры» | # 01.01.2028 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Томилина А.В.-директор МАУК «ЮМЦКС» | # Заявка на участие в конкурсе | # - |
| Контрольная точка 4.2 Результаты региональных конкурсов «Лучшие сельские учреждения культуры» и «Лучшие работники сельских учреждений культуры» | # До 31.12.2028 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Томилина А.В.-директор МАУК «ЮМЦКС» | # Приказ Министерства культуры РФ | # culture.gov.ru |
| Мероприятие №5 «Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений» в 2028 году реализации | # X | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Томилина А.В.-директор МАУК «ЮМЦКС» | # Осуществление выплат сотрудникам, ведомость | # - |
| Мероприятие №6 «Мероприятия, направленные на пополнение базы музыкальных инструментов» в 2028 году реализации | # X | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Томилина А.В.-директор МАУК «ЮМЦКС» | # Муниципальный контракт (договор); Акт и платежный документ | # - |
| Контрольная точка 6.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг. Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление услуг, выполнение работ; Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | # До 31.12.2028 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Томилина А.В.-директор МАУК «ЮМЦКС» | # Муниципальный контракт (договор); Акт и платежный документ | # - |
| Мероприятие №7 «Поддержка и развитие добровольчества» в 2028 году реализации | # X | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Томилина А.В.-директор МАУК «ЮМЦКС» | # Распоряжение АЮМО от 17.05.2024 №289-р | # - |
| Контрольная точка 7.1 Осуществление деятельности добровольцев (волонтеров) на территории Юргинского муниципального округа | # 01.01.2028 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Томилина А.В.-директор МАУК «ЮМЦКС» | # Распоряжение АЮМО от 17.05.2024 №289-р | # - |
| Мероприятие№8 «Государственная поддержка отрасли культуры (оказание государственной поддержки лучшим сельским учреждениям культуры)» в 2028 году реализации | # X | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Томилина А.В.-директор МАУК «ЮМЦКС» | # Приказ Министерства культуры и национальной политики Кузбасса | # mincult-kuzbass.ru |
| Контрольная точка 8.1 Участие в региональном конкурсе «Лучшие сельские муниципальные учреждение культуры, находящиеся на территории Кемеровской области – Кузбасса» | # 01.01.2028 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Томилина А.В.-директор МАУК «ЮМЦКС» | # Заявка на участие в конкурсе, приказ Министерства культуры и национальной политики Кузбасса | # mincult-kuzbass.ru |
| Контрольная точка 8.2 Оснащение материально-технической базы культурно-досуговых учреждений за счет средств, полученных по итогам регионального конкурса «Лучшие сельские муниципальные учреждение культуры, находящиеся на территории Кемеровской области – Кузбасса» | # 31.01.2028 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Томилина А.В.-директор МАУК «ЮМЦКС» | # Муниципальный контракт (договор); Акт и платежный документ | # - |
| # Мероприятие №1 «Обеспечение деятельности по оказанию услуг (в части выплаты заработной платы) подведомственных учреждений» в 2029 году реализации | # X | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Томилина А.В.-директор МАУК «ЮМЦКС» | # Осуществление выплат сотрудникам, ведомости | # - |
| # Контрольная точка не предусмотрена |  |  |  |  |
| Мероприятие №2 «Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений» в 2028 году реализации | # X | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Томилина А.В.-директор МАУК «ЮМЦКС» | # Муниципальные контракты, договора | # - |
| Мероприятие №2.1 «Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (коммунальные услуги)» | # 01.01.2029 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Томилина А.В.-директор МАУК «ЮМЦКС» | # Муниципальные контракты, договора | # - |
| # Контрольная точка 2.1 # Закупка включена в план закупки | # До 31.12.2028 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Томилина А.В.-директор МАУК «ЮМЦКС» | # План закупок | # zakupki.gov.ru |
| # Контрольная точка 2.2 # Заключены муниципальные контракты/договора, услуга оказана | # До 31.12.2028 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Томилина А.В.-директор МАУК «ЮМЦКС» | # муниципальные контракты/договора | # zakupki.gov.ru |
| Мероприятие №3 «Реализация мероприятий в клубной системе» в 2029 году реализации | # X | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Томилина А.В.-директор МАУК «ЮМЦКС» | # Муниципальное задание, распоряжения | # - |
| Мероприятие №3.1 «Мероприятия - по организации и проведению муниципальных фестивалей, конкурсов, выставок - по участию в областных, городских, региональных и международных конкурсах (аккредитация, командировочные, ГСМ) - Цикл мероприятий: - День Победы; - День Района; - День Учителя; - День работников сельского хозяйства; - мероприятия автоклубов на территории малых сёл Юргинского муниципального округа» | # 02.03.2030 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Томилина А.В.-директор МАУК «ЮМЦКС» | # Муниципальное задание, распоряжения | # - |
| Контрольная точка 3.1 Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено. | # 10.01.2029 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Томилина А.В.-директор МАУК «ЮМЦКС» | # Муниципальное задание | # bus.gov.ru |
| Контрольная точка 3.2 Представлен отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение услуг). | # 15.04.2029 # 15.07.2029 # 15.10.2029 # 02.03.2030 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Томилина А.В.-директор МАУК «ЮМЦКС» | # Отчет о выполнении муниципального задания | # bus.gov.ru |
| Мероприятие №4 «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек» в 2029 году реализации | # X | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Томилина А.В.-директор МАУК «ЮМЦКС» | # Приказ Министерства культуры РФ | # - |
| Контрольная точка 4.1 Участие в региональных конкурсах «Лучшие сельские учреждения культуры» и «Лучшие работники сельских учреждений культуры» | # 01.01.2029 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Томилина А.В.-директор МАУК «ЮМЦКС» | # Заявка на участие в конкурсе | # - |
| Контрольная точка 4.2 Результаты региональных конкурсов «Лучшие сельские учреждения культуры» и «Лучшие работники сельских учреждений культуры» | # До 31.12.2029 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Томилина А.В.-директор МАУК «ЮМЦКС» | # Приказ Министерства культуры РФ | # culture.gov.ru |
| Мероприятие №5 «Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений» в 2029 году реализации | # X | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Томилина А.В.-директор МАУК «ЮМЦКС» | # Осуществление выплат сотрудникам, ведомость | # - |
| Мероприятие №6 «Мероприятия, направленные на пополнение базы музыкальных инструментов» в 2029 году реализации | # X | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Томилина А.В.-директор МАУК «ЮМЦКС» | # Муниципальный контракт (договор); Акт и платежный документ | # - |
| Контрольная точка 6.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг. Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление услуг, выполнение работ Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | # До 31.12.2029 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Томилина А.В.-директор МАУК «ЮМЦКС» | # Муниципальный контракт (договор); Акт и платежный документ | # - |
| Мероприятие №7 «Поддержка и развитие добровольчества» в 2029 году реализации | # X | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Томилина А.В.-директор МАУК «ЮМЦКС» | # Распоряжение АЮМО от 17.05.2024 №289-р | # - |
| Контрольная точка 7.1 Осуществление деятельности добровольцев (волонтеров) на территории Юргинского муниципального округа | # 01.01.2029 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Томилина А.В.-директор МАУК «ЮМЦКС» | # Распоряжение АЮМО от 17.05.2024 №289-р | # - |
| Мероприятие№8 «Государственная поддержка отрасли культуры (оказание государственной поддержки лучшим сельским учреждениям культуры)» в 2029 году реализации | # X | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Томилина А.В.-директор МАУК «ЮМЦКС» | # Приказ Министерства культуры и национальной политики Кузбасса | # mincult-kuzbass.ru |
| Контрольная точка 8.1 Участие в региональном конкурсе «Лучшие сельские муниципальные учреждение культуры, находящиеся на территории Кемеровской области – Кузбасса» | # 01.01.2029 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Томилина А.В.-директор МАУК «ЮМЦКС» | # Заявка на участие в конкурсе, приказ Министерства культуры и национальной политики Кузбасса | # mincult-kuzbass.ru |
| Контрольная точка 8.2 Оснащение материально-технической базы культурно-досуговых учреждений за счет средств, полученных по итогам регионального конкурса «Лучшие сельские муниципальные учреждение культуры, находящиеся на территории Кемеровской области – Кузбасса» | # 31.01.2029 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Томилина А.В.-директор МАУК «ЮМЦКС» | # Муниципальный контракт (договор); Акт и платежный документ | # - |

Приложение №2

к муниципальной программе «Сохранение, развитие культуры и национальной политики в Юргинском муниципальном округе на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов»

# ПАСПОРТ

# комплекса процессных мероприятий

# «Сохранение и развитие библиотечной системы»

- Общие положения

| # Ответственный орган администрации Юргинского муниципального округа, иной муниципальный орган, организация | # Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Юргинского муниципального округа, # Сухарева Е.Ю., начальник |
| --- | --- |
| # Связь с Государственной программой | # Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса «Культура Кузбасса», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2023 №702 |

- Показатели комплекса процессных мероприятий

| # № # п/п | # Наименование показателя/задачи | # Признак возрастания/ убывания | # Уровень соответствия декомпози # рованного показателя | # Единица измерения (по ОКЕИ) | # Базовое значение |  | # Значение показателей по годам |  |  |  |  |  |  | # Ответственный за достижение показателя | # Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | # значение | # 2026 | # 2027 |  | # 2028 |  | # 2029 |  | # №+n |  |  |
| # 1 | # Задача «Совершенствование деятельности библиотек как информационных, культурных и образовательных центров для различных категорий населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # - |
| # 1.1 | # Количество посещений библиотек | # возрастание | # МП | # единиц | # 179757 | # 2026 | # 240410 | # 252498 |  | # 265200 |  | # х |  | # Управление культуры, молодежной политики и спорта, МАУК «Юргинский БМК» | # - |
| # 1.2 | # Количество проведенных мероприятий | # возрастание | # МП | # человек | # 3122 | # 2026 | # 4016 | # 4218 |  | # 4429 |  | # х |  | # Управление культуры, молодежной политики и спорта, МАУК «Юргинский БМК» | # - |
| # 1.3 | # Количество справок и консультаций, предоставленных посетителям библиотек | # возрастание | # МП | # единиц | # 7133 | # 2026 | # 7495 | # 7547 |  | # 7610 |  | # х |  | # Управление культуры, молодежной политики и спорта, МАУК «Юргинский БМК» | # - |
| # 1.4 | # Доля расходов на обеспечение функций работников библиотечных учреждений от запланированных лимитов бюджетных средств на отчетный финансовый год | # - | # МП | # процентов | # 100 | # 2026 | # 100 | # 100 |  | # 100 |  | # х |  | # Управление культуры, молодежной политики и спорта, МАУК «Юргинский БМК» | # - |

- План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2027 году

| # №п/п | # Показатели комплекса процессных мероприятий | # Уровень показателя | # Единица измерения # (по ОКЕИ) | # Плановые значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # На конец 2027 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | # январь | # февраль | # март | # апрель | # май | # июнь | # июль | # август | # сентябрь | # октябрь | # ноябрь |  |
| # 1. | # Задача «Совершенствование деятельности библиотек как информационных, культурных и образовательных центров для различных категорий населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1.1 | # Количество посещений библиотек | # МП | # человек | # 20040 | # 20157 | # 20300 | # 20411 | # 20576 | # 20055 | # 20012 | # 20098 | # 20634 | # 20877 | # 20993 | # 240410 |
| # 1.2 | # Количество проведенных мероприятий | # МП | # единиц | # 310 | # 328 | # 344 | # 334 | # 358 | # 341 | # 346 | # 322 | # 362 | # 335 | # 359 | # 4016 |
| # 1.3 | # Количество справок и консультаций, предоставленных посетителям библиотек | # МП | # единиц | # 577 | # 597 | # 620 | # 636 | # 624 | # 650 | # 598 | # 610 | # 642 | # 638 | # 653 | # 7495 |
| # 1.4 | # Доля расходов на обеспечение функций работников библиотечных учреждений от запланированных лимитов бюджетных средств на отчетный финансовый год | # МП | # процентов | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 |

# План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2028 году

| # №п/п | # Показатели комплекса процессных мероприятий | # Уровень показателя | # Единица измерения # (по ОКЕИ) | # Плановые значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # На конец 2028 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | # январь | # февраль | # март | # апрель | # май | # июнь | # июль | # август | # сентябрь | # октябрь | # ноябрь |  |
| # 1. | # Задача «Совершенствование деятельности библиотек как информационных, культурных и образовательных центров для различных категорий населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1.1 | # Количество посещений библиотек | # МП | # человек | # 21010 | # 21041 | # 21112 | # 21189 | # 21201 | # 21041 | # 21055 | # 21022 | # 21188 | # 21202 | # 21214 | # 252498 |
| # 1.2 | # Количество проведенных мероприятий | # МП | # единиц | # 320 | # 326 | # 351 | # 359 | # 369 | # 344 | # 351 | # 342 | # 366 | # 371 | # 359 | # 4218 |
| # 1.3 | # Количество справок и консультаций, предоставленных посетителям библиотек | # МП | # единиц | # 611 | # 628 | # 637 | # 621 | # 655 | # 606 | # 629 | # 647 | # 633 | # 625 | # 630 | # 7547 |
| # 1.4 | # Доля расходов на обеспечение функций работников библиотечных учреждений от запланированных лимитов бюджетных средств на отчетный финансовый год | # МП | # процентов | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 |

# План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2029 году

| # №п/п | # Показатели комплекса процессных мероприятий | # Уровень показателя | # Единица измерения # (по ОКЕИ) | # Плановые значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # На конец 2029 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | # январь | # февраль | # март | # апрель | # май | # июнь | # июль | # август | # сентябрь | # октябрь | # ноябрь |  |
| # 1. | # Задача «Совершенствование деятельности библиотек как информационных, культурных и образовательных центров для различных категорий населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1.1 | # Количество посещений библиотек | # МП | # человек | # 21899 | # 22026 | # 22100 | # 22199 | # 22216 | # 22057 | # 22074 | # 22011 | # 22117 | # 22164 | # 22181 | # 265200 |
| # 1.2 | # Количество проведенных мероприятий | # МП | # единиц | # 353 | # 369 | # 382 | # 371 | # 396 | # 345 | # 351 | # 349 | # 377 | # 370 | # 388 | # 4429 |
| # 1.3 | # Количество справок и консультаций, предоставленных посетителям библиотек | # МП | # единиц | # 634 | # 649 | # 660 | # 643 | # 655 | # 610 | # 631 | # 619 | # 644 | # 666 | # 634 | # 7610 |
| # 1.4 | # Доля расходов на обеспечение функций работников библиотечных учреждений от запланированных лимитов бюджетных средств на отчетный финансовый год | # МП | # процентов | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 |

- Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| # №п/п |  | # Наименование мероприятия # (результата) | # Тип мероприятий (результата) | # Характеристика | # Единица измерения # (по ОКЕИ) |  | # Базовое значение |  | # Значения мероприятия (результата) # по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | # значение | # 2026 | # 2027 | # 2028 | # 2029 | # №+n |
| # 1 |  | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 |  | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 | # 11 |
| # Задача «Совершенствование деятельности библиотек как информационных, культурных и образовательных центров для различных категорий населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | # Мероприятие №1 «Обеспечение деятельности по оказанию услуг (в части выплаты заработной платы)» # (-Доля расходов на обеспечение функций работников библиотечных учреждений от запланированных лимитов бюджетных средств на отчетный финансовый год) |  | # Осуществление текущей деятельности | # Расходы на содержание работников библиотечной системы |  | # процентов | # 100 | # 2026 | # 100 | # 100 | # 100 | х |
| # 2 | # Мероприятие №2 «Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений» # (-количество посещений библиотек, # - количество проведенных мероприятий, # - количество справок и консультаций, предоставленных посетителям библиотек) |  | # Осуществление текущей деятельности | # посещений библиотек |  | # человек | # 179757 | # 2026 | # 240410 | # 252498 | # 265200 | х |
|  |  |  |  | # проведенных мероприятий |  | # единиц | # 3122 | # 2026 | # 4016 | # 4218 | # 4429 | х |
|  |  |  |  | # справки и консультации |  | # единиц | # 7133 | # 2026 | # 7495 | # 7547 | # 7610 | х |
| # 2.1. | # Мероприятие №2.1 «Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (коммунальные услуги)» # (-количество посещений библиотек, # - количество проведенных мероприятий, # - количество справок и консультаций, предоставленных посетителям библиотек ) |  | # Осуществление текущей деятельности | # посещений библиотек |  | # человек | # 179757 | # 2026 | # 240410 | # 252498 | # 265200 | х |
|  |  |  |  | # проведенных мероприятий |  | # единиц | # 3122 | # 2026 | # 4016 | # 4218 | # 4429 | х |
|  |  |  |  | # справки и консультации |  | # единиц | # 7133 | # 2026 | # 7495 | # 7547 | # 7610 | х |
| # 2.2. | # Мероприятие №2.2. «Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (текущий ремонт)» # (-количество посещений библиотек, # - количество проведенных мероприятий, # - количество справок и консультаций, предоставленных посетителям библиотек) |  | # Осуществление текущей деятельности | # посещений библиотек |  | # человек | # 179757 | # 2026 | # 240410 | # 252498 | # 265200 | х |
|  |  |  |  | # проведенных мероприятий |  | # единиц | # 3122 | # 2026 | # 4016 | # 4218 | # 4429 | х |
|  |  |  |  | # справки и консультации |  | # единиц | # 7133 | # 2026 | # 7495 | # 7547 | # 7610 | х |
| # 3 | # Мероприятие №3 «Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений» # (-Доля расходов на обеспечение функций работников библиотечных учреждений от запланированных лимитов бюджетных средств на отчетный финансовый год) |  | # Осуществление текущей деятельности | # Расходы на содержание работников библиотечной системы |  | # процентов | # 100 | # 2026 | # 100 | # 100 | # 100 | х |
| # 4 | # Мероприятие №4 «Мероприятия по улучшению материально-технической базы подведомственных учреждений-библиотек» # (-количество посещений библиотек, # - количество проведенных мероприятий, # - количество справок и консультаций, предоставленных посетителям библиотек) |  | # Осуществление текущей деятельности | # посещений библиотек |  | # человек | # 179757 | # 2026 | # 240410 | # 252498 | # 265200 | х |
|  |  |  |  | # проведенных мероприятий |  | # единиц | # 3122 | # 2026 | # 4016 | # 4218 | # 4429 | х |
|  |  |  |  | # справки и консультации |  | # единиц | # 7133 | # 2026 | # 7495 | # 7547 | # 7610 | х |
| # 4.1 | # Мероприятие №4.1 «Мероприятия по улучшению материально-технической базы подведомственных учреждений-библиотек» # (-количество посещений библиотек, # - количество проведенных мероприятий, # - количество справок и консультаций, предоставленных посетителям библиотек) |  | # Осуществление текущей деятельности | # посещений библиотек |  | # человек | # 179757 | # 2026 | # 240410 | # 252498 | # 265200 | х |
|  |  |  |  | # проведенных мероприятий |  | # единиц | # 3122 | # 2026 | # 4016 | # 4218 | # 4429 | х |
|  |  |  |  | # справки и консультации |  | # единиц | # 7133 | # 2026 | # 7495 | # 7547 | # 7610 | х |
| # 4.2 | # Мероприятие №4.2 «Мероприятия по улучшению материально-технической базы подведомственных учреждений-библиотек» # (-количество посещений библиотек, # - количество проведенных мероприятий, # - количество справок и консультаций, предоставленных посетителям библиотек) |  | # Осуществление текущей деятельности | # посещений библиотек |  | # человек | # 179757 | # 2026 | # 240410 | # 252498 | # 265200 | х |
|  |  |  |  | # проведенных мероприятий |  | # единиц | # 3122 | # 2026 | # 4016 | # 4218 | # 4429 | х |
|  |  |  |  | # справки и консультации |  | # единиц | # 7133 | # 2026 | # 7495 | # 7547 | # 7610 | х |
| # 5 | # Мероприятие №5 «Мероприятия: - на получение грантов федеральных, областных, главы Юргинского муниципального округа: «Лучшее библиотечное учреждение округа»; - по организации и проведению муниципальных фестивалей, конкурсов, выставок» |  | # Осуществление текущей деятельности | # Количество посещений библиотек |  | # человек | # 179757 | # 2026 | # 240410 | # 252498 | # 265200 | х |
|  |  |  |  | # Количество проведенных мероприятий |  | # единиц | # 3122 | # 2026 | # 4016 | # 4218 | # 4429 | х |
| # 5.1 | # Мероприятие №5.1 «Реализация мероприятий в учреждениях библиотечной системы» |  | # Осуществление текущей деятельности | # Количество посещений библиотек |  | # человек | # 179757 | # 2026 | # 240410 | # 252498 | # 265200 | х |
|  |  |  |  | # Количество проведенных мероприятий |  | # единиц | # 3122 | # 2026 | # 4016 | # 4218 | # 4429 | х |
| # 6 | # Мероприятие №6 «Государственная поддержка отрасли культуры (оказание государственной поддержки лучшим сельским учреждениям культуры)» |  | # Осуществление текущей деятельности | # Количество посещений библиотек |  | # человек | # 179757 | # 2026 | # 240410 | # 252498 | # 265200 | х |
|  |  |  |  | # Количество проведенных мероприятий |  | # единиц | # 3122 | # 2026 | # 4016 | # 4218 | # 4429 | х |

- Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| # Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | # Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 2027 | # 2028 | # 2029 | # №+n | # Всего |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 |
| # Комплекс процессных мероприятий «Сохранение и развитие библиотечной системы» (всего), в том числе: | # 29 934,8 | # 29 926,1 | # 29 939,0 | х | # 89 799,9 |
| # Местный бюджет | # 28 629,8 | # 28 621,1 | # 28 634,0 | х | # 85 884,9 |
| # Региональный бюджет | # 1 305,0 | # 1 305,0 | # 1 305,0 | х | # 3 915,0 |
| # Федеральный бюджет | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | х | # 0,0 |
| # Средства фондов (справочно указываются наименования внебюджетных фондов) | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | х | # 0,0 |
| # Внебюджетные источники | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | х | # 0,0 |
| # Мероприятие №1 (результат) «Обеспечение деятельности по оказанию услуг (в части выплаты заработной платы) подведомственных учреждений», всего, в том числе | # 26 379,6 | # 26 379,6 | # 26 379,6 | х | # 79 138,8 |
| # Местный бюджет | # 26 379,6 | # 26 379,6 | # 26 379,6 | х | # 79 138,8 |
| # Внебюджетные источники | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | х | # 0,0 |
| # Мероприятие №2 (результат) «Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений», всего, в том числе | # 2 059,8 | # 2 051,1 | # 2 064,0 | х | # 6 174,9 |
| # Местный бюджет | # 2 059,8 | # 2 051,1 | # 2 064,0 | х | # 6 174,9 |
| # Внебюджетные источники | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | х | # 0,0 |
| # Мероприятие №2.1 (результат), из них «Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (коммунальные услуги)», всего, в том числе | # 74,8 | # 86,1 | # 99,0 | х | # 259,9 |
| # Местный бюджет | # 74,8 | # 86,1 | # 99,0 | х | # 259,9 |
| # Внебюджетные источники | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | х | # 0,0 |
| # Мероприятие №2.2 (результат), из них «Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (ремонтные работы)», всего, в том числе | # 320,0 | # 300,0 | # 300,0 | х | # 920,0 |
| # Местный бюджет | # 320,0 | # 300,0 | # 300,0 | х | # 920,0 |
| # Внебюджетные источники | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | х | # 0,0 |
| # Мероприятие №2.3 (результат), из них «Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (прочее)», всего, в том числе | # 1 665,0 | # 1 665,0 | # 1 665,0 | х | # 4 995,0 |
| # Местный бюджет | # 1 665,0 | # 1 665,0 | # 1 665,0 | х | # 4 995,0 |
| # Внебюджетные источники | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | х | # 0,0 |
| # Мероприятие №3 (результат) «Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений», всего, в том числе | # 1 345,4 | # 1 345,4 | # 1 345,4 | х | # 4 036,2 |
| # Местный бюджет | # 40,4 | # 40,4 | # 40,4 | х | # 121,2 |
| # Региональный бюджет | # 1 305,0 | # 1 305,0 | # 1 305,0 | х | # 3 915,0 |
| # Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 |
| # Мероприятие №4 (результат) «Мероприятия по улучшению материально-технической базы подведомственных учреждений-библиотек», всего, в том числе | # 100,0 | # 100,0 | # 100,0 | х | # 300,0 |
| # Местный бюджет | # 100,0 | # 100,0 | # 100,0 | х | # 300,0 |
| # Внебюджетные источники | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | х | # 0,0 |
| # Мероприятие №4.1 (результат), из них «Мероприятия по улучшению материально-технической базы подведомственных учреждений-библиотек», всего, в том числе | # 100,0 | # 100,0 | # 100,0 | х | # 300,0 |
| # Местный бюджет | # 100,0 | # 100,0 | # 100,0 | х | # 300,0 |
| # Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 |
| # Мероприятие №4.2 (результат), из них «Улучшение материально-технической базы учреждений культуры, искусства и образовательных организаций культуры, пополнение библиотечных и музейных фондов», всего, в том числе | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | х | # 0,0 |
| # Местный бюджет | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | х | # 0,0 |
| # Внебюджетные источники | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | х | # 0,0 |
| # Мероприятие №5. (результат) «Мероприятия: -на получение грантов федеральных, областных, главы Юргинского муниципального округа: «Лучшее библиотечное учреждение округа»; -по организации и проведению муниципальных фестивалей, конкурсов, выставок», всего, в том числе | # 50,0 | # 50,0 | # 50,0 | х | # 150,0 |
| # Местный бюджет | # 50,0 | # 50,0 | # 50,0 | х | # 150,0 |
| # Внебюджетные источники | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | х | # 0,0 |
| # Мероприятие №5.1 (результат), из них «Реализация мероприятий в учреждениях библиотечной системы», всего, в том числе | # 50,0 | # 50,0 | # 50,0 | х | # 150,0 |
| # Местный бюджет | # 50,0 | # 50,0 | # 50,0 | х | # 150,0 |
| # Внебюджетные источники | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | х | # 0,0 |
| # Мероприятие №6. (результат) «Государственная поддержка отрасли культуры (оказание государственной поддержки лучшим сельским учреждениям культуры), всего, в том числе | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | х | # 0,0 |
| # Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 |
| # Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 |

- План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году

| # Задача, мероприятие (результат) / # контрольная точка | # Дата наступления # контрольной точки | # Ответственный исполнитель # (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ администрации Юргинского муниципального округа, иного муниципального органа, организации) | # Вид подтверждающего документа | # Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 |
| # Наименование задачи комплекса процессных мероприятий №1 «Совершенствование деятельности библиотек как информационных, культурных и образовательных центров для различных категорий населения» |  |  |  |  |
| # Мероприятие №1 «Обеспечение деятельности по оказанию услуг (в части выплаты заработной платы) подведомственных учреждений» в 2027 году реализации | # X | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Муратова Т.С.-директор МАУК «Юргинский БМК» | # Осуществление выплат сотрудникам, ведомости | # - |
| # Мероприятие №2 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений» в 2027 году реализации | # X | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Муратова Т.С.-директор МАУК «Юргинский БМК» | # Муниципальные контракты, договора | # - |
| # Мероприятие №2.1 «Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (коммунальные услуги)» | # 01.01.2027 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Муратова Т.С.-директор МАУК «Юргинский БМК» | # Муниципальные контракты, договора | # - |
| # Контрольная точка 2.1 # Закупка включена в план закупки | # До 31.12.2026 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Муратова Т.С.-директор МАУК «Юргинский БМК» | # План закупок | # zakupki.gov.ru |
| # Контрольная точка 2.2 # Заключены муниципальные контракты/договора | # До 31.12.2026 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Муратова Т.С.-директор МАУК «Юргинский БМК» | # муниципальные контракты/договора | # zakupki.gov.ru |
| # Мероприятие №2.2 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (текущий ремонт) | # Х | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Муратова Т.С.-директор МАУК «Юргинский БМК» |  | # - |
| # Контрольная точка 2.3 # Проведение процедуры по закупке услуг по текущему ремонту. Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление услуг, выполнение работ | # До 31.12.2027 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Муратова Т.С.-директор МАУК «Юргинский БМК» | # муниципальные контракты/договора | # - |
| # Контрольная точка 2.4 # Осуществление приемки и оплаты выполненных работ, оказанных услуг | # До 31.12.2027 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Муратова Т.С.-директор МАУК «Юргинский БМК» | # Акты выполненных работ, платежные документы | # - |
| # Мероприятие №3 «Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений» в 2027 году реализации | # X | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Муратова Т.С.-директор МАУК «Юргинский БМК» | # Осуществление выплат сотрудникам, ведомости | # - |
| # Мероприятие №4 «Мероприятия по улучшению материально-технической базы подведомственных учреждений-библиотек» в 2027 году реализации | # X | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Муратова Т.С.-директор МАУК «Юргинский БМК» |  | # - |
| # Мероприятие №4.1 «Мероприятия по улучшению материально-технической базы подведомственных учреждений-библиотек» | # До 31.12.2027 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Муратова Т.С.-директор МАУК «Юргинский БМК» |  | # - |
| Контрольная точка 4.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг. Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление услуг, выполнение работ Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | # До 31.12.2027 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Муратова Т.С.-директор МАУК «Юргинский БМК» | # Муниципальный контракт (договор); Акт и платежный документ | # - |
| # Мероприятие №4.2 «Улучшение материально-технической базы учреждений культуры, искусства и образовательных организаций культуры, пополнение библиотечных и музейных фондов» | # До 31.12.2027 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Муратова Т.С.-директор МАУК «Юргинский БМК» |  | # - |
| Контрольная точка 4.2 только в части приобретения товаров, работ, услуг. Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление услуг, выполнение работ Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | # До 31.12.2027 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Муратова Т.С.-директор МАУК «Юргинский БМК» | # Муниципальный контракт (договор); Акт и платежный документ | - |
| # Мероприятие №5 «Мероприятия: -на получение грантов федеральных, областных, главы Юргинского муниципального округа: «Лучшее библиотечное учреждение округа»; -по организации и проведению муниципальных фестивалей, конкурсов, выставок» в 2028 году реализации | # X | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Муратова Т.С.-директор МАУК «Юргинский БМК» | # Приказ Министерства культуры РФ | # culture.gov.ru |
| # Мероприятие №5.1 «Реализация мероприятий в учреждениях библиотечной системы» | # 01.01.2028 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Муратова Т.С.-директор МАУК «Юргинский БМК» | # Муниципальное задание, распоряжения | # - |
| # Контрольная точка 5.1 # Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено. | # 02.03.2028 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Муратова Т.С.-директор МАУК «Юргинский БМК» | # Муниципальное задание | # bus.gov.ru |
| # Контрольная точка 5.2 # Представлен отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение услуг). | # 15.04.2028 # 15.07.2028 # 15.10.2028 # 02.03.2028 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Муратова Т.С.-директор МАУК «Юргинский БМК» | # Отчет о выполнении муниципального задания | # bus.gov.ru |
| # Мероприятие №6 «Государственная поддержка отрасли культуры (оказание государственной поддержки лучшим сельским учреждениям культуры)» в 2028 году реализации | # X | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Муратова Т.С.-директор МАУК «Юргинский БМК» |  | # - |
| Контрольная точка 6.1 Участие в региональном конкурсе «Лучшие сельские муниципальные учреждение культуры, находящиеся на территории Кемеровской области – Кузбасса» | # 01.01.2027 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Томилина А.В.-директор МАУК «ЮМЦКС» | # Заявка на участие в конкурсе, приказ Министерства культуры и национальной политики Кузбасса | # mincult-kuzbass.ru |
| Контрольная точка 6.2 Оснащение материально-технической базы культурно-досуговых учреждений за счет средств, полученных по итогам регионального конкурса «Лучшие сельские муниципальные учреждение культуры, находящиеся на территории Кемеровской области – Кузбасса» | # 31.01.2028 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Томилина А.В.-директор МАУК «ЮМЦКС» | # Муниципальный контракт (договор); Акт и платежный документ | # - |
| # Мероприятие №1 «Обеспечение деятельности по оказанию услуг (в части выплаты заработной платы) подведомственных учреждений» в 2028 году реализации | # X | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Муратова Т.С.-директор МАУК «Юргинский БМК» | # Осуществление выплат сотрудникам, ведомости | # - |
| # Мероприятие №2 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений» в 2028 году реализации | # X | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Муратова Т.С.-директор МАУК «Юргинский БМК» | # Муниципальные контракты, договора | # - |
| # Мероприятие №2.1 «Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (коммунальные услуги)» | # 01.01.2028 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Муратова Т.С.-директор МАУК «Юргинский БМК» | # Муниципальные контракты, договора | # - |
| # Контрольная точка 2.1 # Закупка включена в план закупки | # До 31.12.2027 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Муратова Т.С.-директор МАУК «Юргинский БМК» | # План закупок | # zakupki.gov.ru |
| # Контрольная точка 2.2 # Заключены муниципальные контракты/договора | # До 31.12.2027 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Муратова Т.С.-директор МАУК «Юргинский БМК» | # муниципальные контракты/договора | # zakupki.gov.ru |
| # Мероприятие №2.2 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (текущий ремонт) | # Х | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Муратова Т.С.-директор МАУК «Юргинский БМК» |  | # - |
| # Контрольная точка 2.3 # Проведение процедуры по закупке услуг по текущему ремонту. Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление услуг, выполнение работ | # До 31.12.2028 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Муратова Т.С.-директор МАУК «Юргинский БМК» | # муниципальные контракты/договора | # - |
| # Контрольная точка 2.4 # Осуществление приемки и оплаты выполненных работ, оказанных услуг | # До 31.12.2028 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Муратова Т.С.-директор МАУК «Юргинский БМК» | # Акты выполненных работ, платежные документы | # - |
| # Мероприятие №3 «Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений» в 2028 году реализации | # X | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Муратова Т.С.-директор МАУК «Юргинский БМК» | # Осуществление выплат сотрудникам, ведомости | # - |
| # Мероприятие №4 «Мероприятия по улучшению материально-технической базы подведомственных учреждений-библиотек» в 2028 году реализации | # X | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Муратова Т.С.-директор МАУК «Юргинский БМК» |  | # - |
| # Мероприятие №4.1 «Мероприятия по улучшению материально-технической базы подведомственных учреждений-библиотек» | # До 31.12.2028 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Муратова Т.С.-директор МАУК «Юргинский БМК» |  | # - |
| Контрольная точка 4.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг. Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление услуг, выполнение работ Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | # До 31.12.2028 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Муратова Т.С.-директор МАУК «Юргинский БМК» | # Муниципальный контракт (договор); Акт и платежный документ | # - |
| # Мероприятие №4.2 «Улучшение материально-технической базы учреждений культуры, искусства и образовательных организаций культуры, пополнение библиотечных и музейных фондов» | # До 31.12.2028 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Муратова Т.С.-директор МАУК «Юргинский БМК» |  | # - |
| Контрольная точка 4.2 только в части приобретения товаров, работ, услуг. Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление услуг, выполнение работ Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | # До 31.12.2028 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Муратова Т.С.-директор МАУК «Юргинский БМК» | # Муниципальный контракт (договор); Акт и платежный документ | - |
| # Мероприятие №5 «Мероприятия: -на получение грантов федеральных, областных, главы Юргинского муниципального округа: «Лучшее библиотечное учреждение округа»; -по организации и проведению муниципальных фестивалей, конкурсов, выставок» в 2028 году реализации | # X | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Муратова Т.С.-директор МАУК «Юргинский БМК» | # Приказ Министерства культуры РФ | # culture.gov.ru |
| # Мероприятие №5.1 «Реализация мероприятий в учреждениях библиотечной системы» | # До 31.12.2028 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Муратова Т.С.-директор МАУК «Юргинский БМК» | # Муниципальное задание, распоряжения | # - |
| # Контрольная точка 5.1 # Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено. | # 02.03.2028 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Муратова Т.С.-директор МАУК «Юргинский БМК» | # Муниципальное задание | # bus.gov.ru |
| # Контрольная точка 5.2 # Представлен отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение услуг). | # 15.04.2028 # 15.07.2028 # 15.10.2028 # 02.03.2029 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Муратова Т.С.-директор МАУК «Юргинский БМК» | # Отчет о выполнении муниципального задания | # bus.gov.ru |
| # Мероприятие №6 «Государственная поддержка отрасли культуры (оказание государственной поддержки лучшим сельским учреждениям культуры)» в 2028 году реализации | # X | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Муратова Т.С.-директор МАУК «Юргинский БМК» |  | # - |
| Контрольная точка 6.1 Участие в региональном конкурсе «Лучшие сельские муниципальные учреждение культуры, находящиеся на территории Кемеровской области – Кузбасса» | # 01.01.2028 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Томилина А.В.-директор МАУК «ЮМЦКС» | # Заявка на участие в конкурсе, приказ Министерства культуры и национальной политики Кузбасса | # mincult-kuzbass.ru |
| Контрольная точка 6.2 Оснащение материально-технической базы культурно-досуговых учреждений за счет средств, полученных по итогам регионального конкурса «Лучшие сельские муниципальные учреждение культуры, находящиеся на территории Кемеровской области – Кузбасса» | # До 31.01.2028 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Томилина А.В.-директор МАУК «ЮМЦКС» | # Муниципальный контракт (договор); Акт и платежный документ | # - |
| # Мероприятие №1 «Обеспечение деятельности по оказанию услуг (в части выплаты заработной платы) подведомственных учреждений» в 2029 году реализации | # X | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Муратова Т.С.-директор МАУК «Юргинский БМК» | # Осуществление выплат сотрудникам, ведомости | # - |
| # Мероприятие №2 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений» в 2029 году реализации | # X | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Муратова Т.С.-директор МАУК «Юргинский БМК» | # Муниципальные контракты, договора | # - |
| # Мероприятие №2.1 «Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (коммунальные услуги)» | # 01.01.2029 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Муратова Т.С.-директор МАУК «Юргинский БМК» | # Муниципальные контракты, договора | # - |
| # Контрольная точка 2.1 # Закупка включена в план закупки | # До 31.12.2028 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Муратова Т.С.-директор МАУК «Юргинский БМК» | # План закупок | # zakupki.gov.ru |
| # Контрольная точка 2.2 # Заключены муниципальные контракты/договора | # До 31.12.2028 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Муратова Т.С.-директор МАУК «Юргинский БМК» | # муниципальные контракты/договора | # zakupki.gov.ru |
| # Мероприятие №2.2 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (текущий ремонт) | # Х | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Муратова Т.С.-директор МАУК «Юргинский БМК» |  | # - |
| # Контрольная точка 2.3 # Проведение процедуры по закупке услуг по текущему ремонту. Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление услуг, выполнение работ | # До 31.12.2028 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Муратова Т.С.-директор МАУК «Юргинский БМК» | # муниципальные контракты/договора | # - |
| # Контрольная точка 2.4 # Осуществление приемки и оплаты выполненных работ, оказанных услуг | # До 31.12.2029 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Муратова Т.С.-директор МАУК «Юргинский БМК» | # Акты выполненных работ, платежные документы | # - |
| # Мероприятие №3 «Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений» в 2029 году реализации | # X | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Муратова Т.С.-директор МАУК «Юргинский БМК» | # Осуществление выплат сотрудникам, ведомости | # - |
| # Мероприятие №4 «Мероприятия по улучшению материально-технической базы подведомственных учреждений-библиотек» в 2029 году реализации | # X | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Муратова Т.С.-директор МАУК «Юргинский БМК» |  | # - |
| # Мероприятие №4.1 «Мероприятия по улучшению материально-технической базы подведомственных учреждений-библиотек» | # До 31.12.2029 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Муратова Т.С.-директор МАУК «Юргинский БМК» |  | # - |
| Контрольная точка 4.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг. Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление услуг, выполнение работ Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | # До 31.12.2029 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Муратова Т.С.-директор МАУК «Юргинский БМК» | # Муниципальный контракт (договор); Акт и платежный документ | # - |
| # Мероприятие №4.2. «Улучшение материально-технической базы учреждений культуры, искусства и образовательных организаций культуры, пополнение библиотечных и музейных фондов» | # До 31.12.2029 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Муратова Т.С.-директор МАУК «Юргинский БМК» |  | # - |
| Контрольная точка 4.2 только в части приобретения товаров, работ, услуг. Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление услуг, выполнение работ Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | # До 31.12.2029 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Муратова Т.С.-директор МАУК «Юргинский БМК» | # Муниципальный контракт (договор); Акт и платежный документ | - |
| # Мероприятие №5 «Мероприятия: -на получение грантов федеральных, областных, главы Юргинского муниципального округа: «Лучшее библиотечное учреждение округа»; -по организации и проведению муниципальных фестивалей, конкурсов, выставок» в 2029 году реализации | # X | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Муратова Т.С.-директор МАУК «Юргинский БМК» | # Приказ Министерства культуры РФ | # culture.gov.ru |
| # Мероприятие №5.1 «Реализация мероприятий в учреждениях библиотечной системы» | # 01.01.2029 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Муратова Т.С.-директор МАУК «Юргинский БМК» | # Муниципальное задание, распоряжения | # - |
| # Контрольная точка 5.1 # Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено. | # 02.03.2030 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Муратова Т.С.-директор МАУК «Юргинский БМК» | # Муниципальное задание | # bus.gov.ru |
| # Контрольная точка 5.2 # Представлен отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение услуг). | # 15.04.2029 # 15.07.2029 # 15.10.2029 # 02.03.2030 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Муратова Т.С.-директор МАУК «Юргинский БМК» | # Отчет о выполнении муниципального задания | # bus.gov.ru |
| # Мероприятие №6 «Государственная поддержка отрасли культуры (оказание государственной поддержки лучшим сельским учреждениям культуры)» в 2029 году реализации | # X | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Муратова Т.С.-директор МАУК «Юргинский БМК» |  | # - |
| Контрольная точка 6.1 Участие в региональном конкурсе «Лучшие сельские муниципальные учреждение культуры, находящиеся на территории Кемеровской области – Кузбасса» | # 01.01.2029 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Томилина А.В.-директор МАУК «ЮМЦКС» | # Заявка на участие в конкурсе, приказ Министерства культуры и национальной политики Кузбасса | # mincult-kuzbass.ru |
| Контрольная точка 6.2 Оснащение материально-технической базы культурно-досуговых учреждений за счет средств, полученных по итогам регионального конкурса «Лучшие сельские муниципальные учреждение культуры, находящиеся на территории Кемеровской области – Кузбасса» | # 31.01.2029 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Томилина А.В.-директор МАУК «ЮМЦКС» | # Муниципальный контракт (договор); Акт и платежный документ | # - |

Приложение №3

к муниципальной программе «Сохранение, развитие культуры и национальной политики в Юргинском муниципальном округе на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов»

# ПАСПОРТ

# комплекса процессных мероприятий «Сохранение и развитие музейной деятельности»

- Общие положения

| # Ответственный орган администрации Юргинского муниципального округа, иной муниципальный орган, организация | # Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Юргинского муниципального округа, # Сухарева Е.Ю., начальник |
| --- | --- |
| # Связь с Государственной программой | # Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса «Культура Кузбасса», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2023 №702 |

- Показатели комплекса процессных мероприятий

| # № # п/п | # Наименование показателя/задачи | # Признак возрастания/ убывания | # Уровень соответствия декомпози # рованного показателя | # Единица измерения (по ОКЕИ) | # Базовое значение |  | # Значение показателей по годам |  |  |  | # Ответственный за достижение показателя | # Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | # значение | # 2026 | # 2027 | # 2028 | # 2029 | # №+n |  |  |
| # 1 | # Задача «Совершенствование форм и методов культурно-просветительной работы музея, обеспечение сохранности культурных ценностей, находящихся в краеведческом музее» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1.1 | # Количество посетителей музея | # возрастание | # МП | # Человек | # 4034 | # 2026 | # 4480 | # 4735 | # 4991 | х | # Управление культуры, молодежной политики и спорта, МАУК «Юргинский БМК» | # - |
| # 1.2 | # Количество экспонатов, внесенных в государственный каталог | # возрастание | # МП | # Единиц | # 60 | # 2026 | # 60 | # 65 | # 70 | х | # Управление культуры, молодежной политики и спорта, МАУК «Юргинский БМК» | # - |
| # 1.3 | # Доля расходов на обеспечение функций работников музея от запланированных лимитов бюджетных средств на отчетный финансовый год | # - | # МП | # процентов | # 100 | # 2026 | # 100 | # 100 | # 100 | х | # Управление культуры, молодежной политики и спорта, МАУК «Юргинский БМК» | # - |

- План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2027 году

| # №п/п | # Показатели комплекса процессных мероприятий | # Уровень показателя | # Единица измерения # (по ОКЕИ) | # Плановые значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # На конец 2027 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | # январь | # февраль | # март | # апрель | # май | # июнь | # июль | # август | # сентябрь | # октябрь | # ноябрь |  |
| # 1. | # Задача «Совершенствование форм и методов культурно-просветительной работы музея, обеспечение сохранности культурных ценностей, находящихся в краеведческом музее» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1.1 | # Количество посетителей музея | # МП | # человек | # 365 | # 377 | # 373 | # 382 | # 392 | # 341 | # 347 | # 366 | # 389 | # 383 | # 390 | # 4480 |
| # 1.2 | # Количество экспонатов, внесенных в государственный каталог | # МП | # Единиц | # 5 | # 5 | # 5 | # 5 | # 5 | # 5 | # 5 | # 5 | # 5 | # 5 | # 5 | # 60 |
| # 1.3 | # Доля расходов на обеспечение функций работников музея от запланированных лимитов бюджетных средств на отчетный финансовый год | # МП | # процентов | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 |

# План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2028 году

| # № # п/п | # Показатели комплекса процессных мероприятий | # Уровень показателя | # Единица измерения # (по ОКЕИ) | # Плановые значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # На конец 2028 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | # январь | # февраль | # март | # апрель | # май | # июнь | # июль | # август | # сентябрь | # октябрь | # ноябрь |  |
| # 1. | # Задача «Совершенствование форм и методов культурно-просветительной работы музея, обеспечение сохранности культурных ценностей, находящихся в краеведческом музее» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1.1 | # Количество посетителей музея | # МП | # человек | # 390 | # 411 | # 403 | # 394 | # 388 | # 379 | # 391 | # 382 | # 399 | # 406 | # 417 | # 4735 |
| # 1.2 | # Количество экспонатов, внесенных в государственный каталог | # МП | # Единиц | # 5 | # 5 | # 6 | # 5 | # 6 | # 5 | # 6 | # 5 | # 6 | # 5 | # 6 | # 65 |
| # 1.3 | # Доля расходов на обеспечение функций работников музея от запланированных лимитов бюджетных средств на отчетный финансовый год | # МП | # процентов | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 |

# План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2029 году

| # № # п/п | # Показатели комплекса процессных мероприятий | # Уровень показателя | # Единица измерения # (по ОКЕИ) | # Плановые значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # На конец 2029 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | # январь | # февраль | # март | # апрель | # май | # июнь | # июль | # август | # сентябрь | # октябрь | # ноябрь |  |
| # 1. | # Задача «Совершенствование форм и методов культурно-просветительной работы музея, обеспечение сохранности культурных ценностей, находящихся в краеведческом музее» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1.1 | # Количество посетителей музея | # МП | # человек | # 415 | # 422 | # 444 | # 436 | # 450 | # 400 | # 382 | # 391 | # 404 | # 415 | # 421 | # 4991 |
| # 1.2 | # Количество экспонатов, внесенных в государственный каталог | # МП | # Единиц | # 5 | # 6 | # 6 | # 6 | # 6 | # 6 | # 6 | # 6 | # 6 | # 6 | # 6 | # 70 |
| # 1.3 | # Доля расходов на обеспечение функций работников музея от запланированных лимитов бюджетных средств на отчетный финансовый год | # МП | # процентов | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 |

- Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| # № # п/п |  | # Наименование мероприятия # (результата) | # Тип мероприятий (результата) | # Характеристика | # Единица измерения # (по ОКЕИ) | # Базовое значение |  | # Значения мероприятия (результата) # по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | # значение | # 2026 | # 2027 | # 2028 | # 2029 | # №+n |
| # 1 |  | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 | # 11 |
| # Задача «Совершенствование форм и методов культурно-просветительной работы музея, обеспечение сохранности культурных ценностей, находящихся в краеведческом музее» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | Мероприятие №1 «Обеспечение деятельности по оказанию услуг (в части выплаты заработной платы) подведомственных учреждений» (-Доля расходов на обеспечение функций работников музея от запланированных лимитов бюджетных средств на отчетный финансовый год) |  | # Осуществление текущей деятельности | Расходы на содержание работников музея | # процентов | # 100 | # 2026 | # 100 | # 100 | # 100 | х |
| # 2 | Мероприятие №2 «Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений» (-количество посетителей музея; - количество экспонатов, внесенных в государственный каталог) |  | # Осуществление текущей деятельности | # Посещение музея | # человек | # 4034 | # 2026 | # 4480 | # 4735 | # 4991 | х |
|  |  |  |  | # Внесение экспонаты в государственный каталог | # единиц | # 60 | # 2026 | # 60 | # 65 | # 70 | х |
| # 2.1. | Мероприятие №2.1 «Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (связь)» (-количество посетителей музея; - количество экспонатов, внесенных в государственный каталог) |  | # Осуществление текущей деятельности | # Посещение музея | # человек | # 4034 | # 2026 | # 4480 | # 4735 | # 4991 | х |
|  |  |  |  | # Внесение экспонаты в государственный каталог | # единиц | # 60 | # 2026 | # 60 | # 65 | # 70 | х |
| # 2.2 | Мероприятие №2.2 «Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (текущий ремонт)» (-количество посетителей музея; - количество экспонатов, внесенных в государственный каталог) |  | # Осуществление текущей деятельности | # Посещение музея | # человек | # 4034 | # 2026 | # 4480 | # 4735 | # 4991 | х |
|  |  |  |  | # Внесение экспонаты в государственный каталог | # единиц | # 60 | # 2026 | # 60 | # 65 | # 70 | х |
| # 3 | Мероприятие №3 «Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений» (-Доля расходов на обеспечение функций работников музея от запланированных лимитов бюджетных средств на отчетный финансовый год) |  | # Осуществление текущей деятельности | Расходы на содержание работников музея | # процентов | # 100 | # 2026 | # 100 | # 100 | # 100 | х |
| # 4 | Мероприятие №4 «Мероприятия по улучшению материально-технической базы подведомственных учреждений - краеведческого музея» (-количество посетителей музея; - количество экспонатов, внесенных в государственный каталог) |  | # Осуществление текущей деятельности | # Посещение музея | # человек | # 4034 | # 2026 | # 4480 | # 4735 | # 4991 | х |
|  |  |  |  | # Внесение экспонаты в государственный каталог | # единиц | # 60 | # 2026 | # 60 | # 65 | # 70 | х |
| # 5 | Мероприятие №5 «Реализация мероприятий по развитию музейной деятельности» (-количество посетителей музея; - количество экспонатов, внесенных в государственный каталог) |  | # Осуществление текущей деятельности | # Посещение музея | # человек | # 4034 | # 2026 | # 4480 | # 4735 | # 4991 | х |
|  |  |  |  | # Внесение экспонаты в государственный каталог | # единиц | # 60 | # 2026 | # 60 | # 65 | # 70 | х |

- Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| # Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | # Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 2027 | # 2028 | # 2029 | # №+n | # Всего |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 |
| # Комплекс процессных мероприятий «Сохранение и развитие музейной деятельности» (всего), в том числе: | # 3 081,6 | # 3 081,5 | # 3 081,5 | х | # 9 244,6 |
| # Местный бюджет | # 2 983,6 | # 2 983,5 | # 2 983,5 | х | # 8 950,6 |
| # Региональный бюджет | # 98,0 | # 98,0 | # 98,0 | х | # 294,0 |
| # Федеральный бюджет | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | х | # 0,0 |
| # Средства фондов (справочно указываются наименования внебюджетных фондов) | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | х | # 0,0 |
| # Внебюджетные источники | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | х | # 0,0 |
| # Мероприятие №1 (результат) «Обеспечение деятельности по оказанию услуг (в части выплаты заработной платы) подведомственных учреждений», всего, в том числе | # 2 660,5 | # 2 660,5 | # 2 660,5 | х | # 7 981,5 |
| # Местный бюджет | # 2 660,5 | # 2 660,5 | # 2 660,5 | х | # 7 981,5 |
| # Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 |
| # Мероприятие №2 (результат) «Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений», всего, в том числе | # 220,0 | # 220,0 | # 220,0 | х | # 660,0 |
| # Местный бюджет | # 220,0 | # 220,0 | # 220,0 | х | # 660,0 |
| # Внебюджетные источники | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | Х | # 0,0 |
| # Мероприятие №2.1 (результат), из них «Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (коммунальные услуги)», всего, в том числе | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | х | # 0,0 |
| # Местный бюджет | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | х | # 0,0 |
| # Внебюджетные источники | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | х | # 0,0 |
| # Мероприятие №2.2 (результат), из них «Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (ремонтные работы)», всего, в том числе | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | х | # 0,0 |
| # Местный бюджет | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | х | # 0,0 |
| # Внебюджетные источники | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | х | # 0,0 |
| # Мероприятие №2.3 (результат), из них «Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (прочее)», всего, в том числе | # 220,0 | # 220,0 | # 220,0 | х | # 660,0 |
| # Местный бюджет | # 220,0 | # 220,0 | # 220,0 | х | # 660,0 |
| # Внебюджетные источники | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | х | # 0,0 |
| # Мероприятие №3 (результат) «Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений», всего, в том числе | # 101,1 | # 101,0 | # 101,0 | х | # 303,1 |
| # Местный бюджет | # 3,1 | # 3,0 | # 3,0 | х | # 9,1 |
| # Региональный бюджет | # 98,0 | # 98,0 | # 98,0 | х | # 294,0 |
| # Внебюджетные источники | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | х | # 0,0 |
| # Мероприятие №4 (результат) «Мероприятия по улучшению материально-технической базы подведомственных учреждений - краеведческого музея», всего, в том числе | # 50,0 | # 50,0 | # 50,0 | х | # 150,0 |
| # Местный бюджет | # 50,0 | # 50,0 | # 50,0 | х | # 150,0 |
| # Внебюджетные источники | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | х | # 0,0 |
| # Мероприятие №5 (результат) «Реализация мероприятий по развитию музейной деятельности», всего, в том числе | # 50,0 | # 50,0 | # 50,0 | х | # 150,0 |
| # Местный бюджет | # 50,0 | # 50,0 | # 50,0 | х | # 150,0 |
| # Внебюджетные источники | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | х | # 0,0 |

- План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году

| # Задача, мероприятие (результат) / # контрольная точка | # Дата наступления # контрольной точки | # Ответственный исполнитель # (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ администрации Юргинского муниципального округа, иного муниципального органа, организации) | # Вид подтверждающего документа | # Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 |
| # Наименование задачи комплекса процессных мероприятий №1 «Совершенствование форм и методов культурно-просветительной работы музея, обеспечение сохранности культурных ценностей, находящихся в краеведческом музее» |  |  |  |  |
| # Мероприятие №1 «Обеспечение деятельности по оказанию услуг (в части выплаты заработной платы) подведомственных учреждений» в 2027 году реализации | # X | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Муратова Т.С.-директор МАУК «Юргинский БМК» | # Осуществление выплат сотрудникам, ведомости | # - |
| # Контрольная точка не предусмотрена |  |  |  |  |
| Мероприятие №2 «Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений» в 2027 году реализации | # X | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Муратова Т.С.-директор МАУК «Юргинский БМК» | # Муниципальные контракты, договора | # - |
| Мероприятие №2.1 «Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (услуги связи)» | # 01.01.2027 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Муратова Т.С.-директор МАУК «Юргинский БМК» | # Муниципальные контракты, договора | # - |
| # Контрольная точка 2.1 # Закупка включена в план закупки | # 31.12.2026 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Муратова Т.С.-директор МАУК «Юргинский БМК» | # План закупок | # zakupki.gov.ru |
| # Контрольная точка 2.2 # Заключены муниципальные контракты/договора | # 31.12.2026 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Муратова Т.С.-директор МАУК «Юргинский БМК» | # муниципальные контракты/договора | # zakupki.gov.ru |
| Мероприятие №2.2 «Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (текущий ремонт)» | # До 31.12.2027 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Муратова Т.С.-директор МАУК «Юргинский БМК» |  | # - |
| # Контрольная точка 2.3 # Проведение процедуры по закупке услуг по текущему ремонту. Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление услуг, выполнение работ | # До 31.12.2027 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Муратова Т.С.-директор МАУК «Юргинский БМК» | # муниципальные контракты/договора | # - |
| # Контрольная точка 2.4 # Осуществление приемки и оплаты Выполненных работ, оказанных услуг | # До 31.12.2027 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Муратова Т.С.-директор МАУК «Юргинский БМК» | # Акты выполненных работ, платежные документы | # - |
| Мероприятие №3 «Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений» в 2027 году реализации | # X | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Муратова Т.С.-директор МАУК «Юргинский БМК» | # Осуществление выплат сотрудникам, ведомости | # - |
| # Контрольная точка не предусмотрена |  |  |  |  |
| Мероприятие №4 «Мероприятия по улучшению материально-технической базы подведомственных учреждений - краеведческого музея» в 2027 году реализации | # X | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Муратова Т.С.-директор МАУК «Юргинский БМК» |  | # - |
| Контрольная точка 4.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг. Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление услуг, выполнение работ"; Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | # До 31.12.2027 | Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта Муратова Т.С.-директор МАУК «Юргинский БМК» | # Муниципальные контракты/договора. Платежные документы | # - |
| Мероприятие №5 «Реализация мероприятий по развитию музейной деятельности» в 2027 году реализации | # X | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Муратова Т.С.-директор МАУК «Юргинский БМК» |  | # - |
| Контрольная точка 5.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг. Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление услуг, выполнение работ"; Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | # До 31.12.2027 | Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта Муратова Т.С.-директор МАУК «Юргинский БМК» | # Муниципальные контракты/договора. Платежные документы | # - |
| # Мероприятие №1 «Обеспечение деятельности по оказанию услуг (в части выплаты заработной платы) подведомственных учреждений» в 2028 году реализации | # X | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Муратова Т.С.-директор МАУК «Юргинский БМК» | # Осуществление выплат сотрудникам, ведомости | # - |
| # Контрольная точка не предусмотрена |  |  |  |  |
| Мероприятие №2 «Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений» в 2028 году реализации | # X | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Муратова Т.С.-директор МАУК «Юргинский БМК» | # Муниципальные контракты, договора | # - |
| Мероприятие №2.1 «Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (услуги связи)» | # 01.01.2028 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Муратова Т.С.-директор МАУК «Юргинский БМК» | # Муниципальные контракты, договора | # - |
| # Контрольная точка 2.1 # Закупка включена в план закупки | # До 31.12.2027 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Муратова Т.С.-директор МАУК «Юргинский БМК» | # План закупок | # zakupki.gov.ru |
| # Контрольная точка 2.2 # Заключены муниципальные контракты/договора | # До 31.12.2027 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Муратова Т.С.-директор МАУК «Юргинский БМК» | # муниципальные контракты/договора | # zakupki.gov.ru |
| Мероприятие №2.2 «Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (текущий ремонт)» | # До 31.12.2028 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Муратова Т.С.-директор МАУК «Юргинский БМК» |  | # - |
| # Контрольная точка 2.3 # Проведение процедуры по закупке услуг по текущему ремонту. Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление услуг, выполнение работ | # До 31.12.2028 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Муратова Т.С.-директор МАУК «Юргинский БМК» | # муниципальные контракты/договора | # - |
| # Контрольная точка 2.4 # Осуществление приемки и оплаты Выполненных работ, оказанных услуг | # До 31.12.2027 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Муратова Т.С.-директор МАУК «Юргинский БМК» | # Акты выполненных работ, платежные документы | # - |
| Мероприятие №3 «Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений» в 2028 году реализации | # X | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Муратова Т.С.-директор МАУК «Юргинский БМК» | # Осуществление выплат сотрудникам, ведомости | # - |
| Мероприятие №4 «Мероприятия по улучшению материально-технической базы подведомственных учреждений - краеведческого музея» в 2028 году реализации | # X | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Муратова Т.С.-директор МАУК «Юргинский БМК» |  | # - |
| Мероприятие №5 «Реализация мероприятий по развитию музейной деятельности» в 2028 году реализации | # X | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Муратова Т.С.-директор МАУК «Юргинский БМК» |  | # - |
| Контрольная точка 5.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг. Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление услуг, выполнение работ"; Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | # До 31.12.2027 | Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта Муратова Т.С.-директор МАУК «Юргинский БМК» | # Муниципальные контракты/договора. Платежные документы | # - |
| Контрольная точка 4.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг. Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление услуг, выполнение работ"; Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | # До 31.12.2028 | Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта Муратова Т.С.-директор МАУК «Юргинский БМК» | # Муниципальные контракты/договора. Платежные документы | # - |
| # Мероприятие №1 «Обеспечение деятельности по оказанию услуг (в части выплаты заработной платы) подведомственных учреждений» в 2029 году реализации | # X | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Муратова Т.С.-директор МАУК «Юргинский БМК» | # Осуществление выплат сотрудникам, ведомости | # - |
| # Контрольная точка не предусмотрена |  |  |  |  |
| Мероприятие №2 «Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений» в 2029 году реализации | # X | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Муратова Т.С.-директор МАУК «Юргинский БМК» | # Муниципальные контракты, договора | # - |
| Мероприятие №2.1 «Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (услуги связи)» | # 01.01.2029 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Муратова Т.С.-директор МАУК «Юргинский БМК» | # Муниципальные контракты, договора | # - |
| # Контрольная точка 2.1 # Закупка включена в план закупки | # До 31.12.2028 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Муратова Т.С.-директор МАУК «Юргинский БМК» | # План закупок | # zakupki.gov.ru |
| # Контрольная точка 2.2 # Заключены муниципальные контракты/договора | # До 31.12.2028 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Муратова Т.С.-директор МАУК «Юргинский БМК» | # муниципальные контракты/договора | # zakupki.gov.ru |
| Мероприятие №2.2 «Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (текущий ремонт)» | # До 31.12.2029 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Муратова Т.С.-директор МАУК «Юргинский БМК» |  | # - |
| # Контрольная точка 2.3 # Проведение процедуры по закупке услуг по текущему ремонту. Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление услуг, выполнение работ | # До 31.12.2029 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Муратова Т.С.-директор МАУК «Юргинский БМК» | # муниципальные контракты/договора | # - |
| # Контрольная точка 2.4 # Осуществление приемки и оплаты Выполненных работ, оказанных услуг | # До 31.12.2029 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Муратова Т.С.-директор МАУК «Юргинский БМК» | # Акты выполненных работ, платежные документы | # - |
| Мероприятие №3 «Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений» в 2029 году реализации | # X | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Муратова Т.С.-директор МАУК «Юргинский БМК» | # Осуществление выплат сотрудникам, ведомости | # - |
| Мероприятие №4 «Мероприятия по улучшению материально-технической базы подведомственных учреждений - краеведческого музея» в 2029 году реализации | # X | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Муратова Т.С.-директор МАУК «Юргинский БМК» |  | # - |
| Контрольная точка 4.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг. Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление услуг, выполнение работ"; Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | # До 31.12.2029 | Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта Муратова Т.С.-директор МАУК «Юргинский БМК» | # Муниципальные контракты/договора. Платежные документы | # - |
| Мероприятие №5 «Реализация мероприятий по развитию музейной деятельности» в 2029 году реализации | # X | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Муратова Т.С.-директор МАУК «Юргинский БМК» |  | # - |
| Контрольная точка 5.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг. Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление услуг, выполнение работ"; Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | # До 31.12.2029 | Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта Муратова Т.С.-директор МАУК «Юргинский БМК» | # Муниципальные контракты/договора. Платежные документы | # - |

Приложение №4

к муниципальной программе «Сохранение, развитие культуры и национальной политики в Юргинском муниципальном округе на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов»

# ПАСПОРТ

# комплекса процессных мероприятий «Развитие учреждений дополнительного образования»

- Общие положения

| # Ответственный орган администрации Юргинского муниципального округа, иной муниципальный орган, организация | # Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Юргинского муниципального округа, # Сухарева Е.Ю., начальник |
| --- | --- |
| # Связь с Государственной программой | # Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса «Культура Кузбасса», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2023 №702 |

- Показатели комплекса процессных мероприятий

| # № # п/п | # Наименование показателя/задачи | # Признак возрастания/ убывания | # Уровень соответствия декомпози # рованного показателя | # Единица измерения (по ОКЕИ) | # Базовое значение |  | # Значение показателей по годам |  |  |  | # Ответственный за достижение показателя | # Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | # значение | # 2026 | # 2027 | # 2028 | # 2029 | # №+n |  |  |
| # 1 | # Задача «Увеличение числа детей охваченных дополнительными образовательными программами в области культуры и искусства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1.1 | # Охват детей до 18 лет программами дополнительного образования | # возрастание | # МП | # человек | # 215 | # 2026 | # 217 | # 219 | # 219 | х | # Управление культуры, молодежной политики и спорта, МАУДО «ДШИ №34», МАУДО «ДМШ №69» | # - |
| # 1.2 | # Количество участников в областных, межрегиональных конкурсах, учащимися учреждений дополнительного образования | # возрастание | # МП | # человек | # 94 | # 2026 | # 96 | # 99 | # 100 | х | # Управление культуры, молодежной политики и спорта, МАУДО «ДШИ №34», МАУДО «ДМШ №69» | # - |
| # 1.3 | # Доля учащихся, обучающихся по предпрофессиональной программе | # возрастание | # МП | # процентов | # 66 | # 2026 | # 67 | # 68 | # 69 | х | # Управление культуры, молодежной политики и спорта, МАУДО «ДШИ №34», МАУДО «ДМШ №69» | # - |
| # 1.4 | # Доля расходов на обеспечение функций работников учреждений дополнительного образования от запланированных лимитов бюджетных средств на отчетный финансовый год | # - | # МП | # процентов | # 100 | # 2026 | # 100 | # 100 | # 100 | х | # Управление культуры, молодежной политики и спорта, МАУДО «ДШИ №34», МАУДО «ДМШ №69» | # - |

- План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2027 году

| # № # п/п | # Показатели комплекса процессных мероприятий | # Уровень показателя | # Единица измерения # (по ОКЕИ) | # Плановые значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # На конец 2027 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | # январь | # февраль | # март | # апрель | # май | # июнь | # июль | # август | # сентябрь | # октябрь | # ноябрь |  |
| # 1. | # Задача «Увеличение числа детей охваченных дополнительными образовательными программами в области культуры и искусства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1.1 | # Охват детей до 18 лет программами дополнительного образования | # МП | # человек | # 215 | # 215 | # 215 | # 215 | # 215 | # 215 | # 215 | # 217 | # 217 | # 217 | # 217 | # 217 |
| # 1.2 | # Количество участников в областных, межрегиональных конкурсах, учащимися учреждений дополнительного образования | # МП | # человек | # 10 | # 11 | # 11 | # 12 | # 12 | # - | # - | # - | # 10 | # 10 | # 10 | # 96 |
| # 1.3 | # Доля учащихся, обучающихся по предпрофессиональной программе | # МП | # процентов | # 67 | # 67 | # 67 | # 67 | # 67 | # - | # - | # - | # 67 | # 67 | # 67 | # 67 |
| # 1.4 | # Доля расходов на обеспечение функций работников учреждений дополнительного образования от запланированных лимитов бюджетных средств на отчетный финансовый год | # МП | # процентов | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 |

# План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2028 году

| # № # п/п | # Показатели комплекса процессных мероприятий | # Уровень показателя | # Единица измерения # (по ОКЕИ) | # Плановые значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # На конец 2028 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | # январь | # февраль | # март | # апрель | # май | # июнь | # июль | # август | # сентябрь | # октябрь | # ноябрь |  |
| # 1. | # Задача «Увеличение числа детей охваченных дополнительными образовательными программами в области культуры и искусства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1.1 | # Охват детей до 18 лет программами дополнительного образования | # МП | # человек | # 217 | # 217 | # 217 | # 217 | # 217 | # - | # - | # - | # 219 | # 219 | # 219 | # 219 |
| # 1.2 | # Количество участников в областных, межрегиональных конкурсах, учащимися учреждений дополнительного образования | # МП | # человек | # 10 | # 11 | # 11 | # 12 | # 12 | # - | # - | # - | # 11 | # 11 | # 11 | # 99 |
| # 1.3 | # Доля учащихся, обучающихся по предпрофессиональной программе | # МП | # процентов | # 67 | # 67 | # 67 | # 67 | # 67 | # - | # - | # - | # 67 | # 67 | # 67 | # 67 |
| # 1.4 | # Доля расходов на обеспечение функций работников учреждений дополнительного образования от запланированных лимитов бюджетных средств на отчетный финансовый год | # МП | # процентов | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 |

# План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2029 году

| # № # п/п | # Показатели комплекса процессных мероприятий | # Уровень показателя | # Единица измерения # (по ОКЕИ) | # Плановые значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # На конец 2029 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | # январь | # февраль | # март | # апрель | # май | # июнь | # июль | # август | # сентябрь | # октябрь | # ноябрь |  |
| # 1. | # Задача «Увеличение числа детей охваченных дополнительными образовательными программами в области культуры и искусства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1.1 | # Охват детей до 18 лет программами дополнительного образования | # МП | # человек | # 217 | # 217 | # 217 | # 217 | # 217 | # - | # - | # - | # 219 | # 219 | # 219 | # 219 |
| # 1.2 | # Количество участников в областных, межрегиональных конкурсах, учащимися учреждений дополнительного образования | # МП | # человек | # 11 | # 12 | # 12 | # 12 | # 12 | # - | # - | # - | # 11 | # 11 | # 11 | # 100 |
| # 1.3 | # Доля учащихся, обучающихся по предпрофессиональной программе | # МП | # процентов | # 67 | # 67 | # 67 | # 67 | # 67 | # - | # - | # - | # 69 | # 69 | # 69 | # 69 |
| # 1.4 | # Доля расходов на обеспечение функций работников учреждений дополнительного образования от запланированных лимитов бюджетных средств на отчетный финансовый год | # МП | # процентов | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 |

- Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| # № # п/п |  | # Наименование мероприятия # (результата) | # Тип мероприятий (результата) | # Характеристика | # Единица измерения # (по ОКЕИ) | # Базовое значение |  | # Значения мероприятия (результата) # по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | # значение | # 2026 | # 2027 | # 2028 | # 2029 | # №+n |
| # 1 |  | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 | # 11 |
| # Задача «Увеличение числа детей охваченных дополнительными образовательными программами в области культуры и искусства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | Мероприятие №1 «Обеспечение деятельности по оказанию услуг (в части выплаты заработной платы) подведомственных учреждений» (-Доля расходов на обеспечение функций работников от запланированных лимитов бюджетных средств на отчетный финансовый год) |  | # Осуществление текущей деятельности | Расходы на содержание работников учреждений дополнительного образования | # Процентов | # 100 | # 2026 | # 100 | # 100 | # 100 | х |
| # 2 | Мероприятие №2 «Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений» (-охват детей до 18 лет программами дополнительного образования; - количество участников в областных, межрегиональных конкурсах, учащимися учреждений дополнительного образования; - доля учащихся, обучающихся по предпрофессиональной программе) |  | # Осуществление текущей деятельности | # обучение по программам дополнительного образования | # человек | # 215 | # 2026 | # 217 | # 219 | # 219 | х |
|  |  |  |  | # участие в областных, межрегиональных конкурсах | # человек | # 94 | # 2026 | # 96 | # 99 | # 100 | х |
|  |  |  |  | # обучение по предпрофессиональной программе | # процентов | # 66 | # 2026 | # 67 | # 68 | # 69 | х |
| # 2.1 | Мероприятие №2 1 «Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (коммунальные услуги)» (-охват детей до 18 лет программами дополнительного образования; - количество участников в областных, межрегиональных конкурсах, учащимися учреждений дополнительного образования; - доля учащихся, обучающихся по предпрофессиональной программе) |  | # Осуществление текущей деятельности | # обучение по программам дополнительного образования | # человек | # 215 | # 2026 | # 217 | # 219 | # 219 | х |
|  |  |  |  | # участие в областных, межрегиональных конкурсах | # человек | # 94 | # 2026 | # 96 | # 99 | # 100 | х |
|  |  |  |  | # обучение по предпрофессиональной программе | # процентов | # 66 | # 2026 | # 67 | # 68 | # 69 | х |
| # 2.2 | Мероприятие №2.2 «Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (ремонтные работы)» (-охват детей до 18 лет программами дополнительного образования; - количество участников в областных, межрегиональных конкурсах, учащимися учреждений дополнительного образования; - доля учащихся, обучающихся по предпрофессиональной программе) |  | # Осуществление текущей деятельности | # обучение по программам дополнительного образования | # человек | # 215 | # 2026 | # 217 | # 219 | # 219 | х |
|  |  |  |  | # участие в областных, межрегиональных конкурсах | # человек | # 94 | # 2026 | # 96 | # 99 | # 100 | х |
|  |  |  |  | # обучение по предпрофессиональной программе | # процентов | # 66 | # 2026 | # 67 | # 68 | # 69 | х |
| # 3 | Мероприятие №3 «Мероприятия, направленные на пополнение базы музыкальных инструментов» (-охват детей до 18 лет программами дополнительного образования; - количество участников в областных, межрегиональных конкурсах, учащимися учреждений дополнительного образования; - доля учащихся, обучающихся по предпрофессиональной программе) |  | # Осуществление текущей деятельности | # обучение по программам дополнительного образования | # человек | # 215 | # 2026 | # 217 | # 219 | # 219 | х |
|  |  |  |  | # участие в областных, межрегиональных конкурсах | # человек | # 94 | # 2026 | # 96 | # 99 | # 100 | х |
|  |  |  |  | # обучение по предпрофессиональной программе | # процентов | # 66 | # 2026 | # 67 | # 68 | # 69 | х |

- Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| # Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | # Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 2027 | # 2028 | # 2029 | # №+n | # Всего |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 |
| # Комплекс процессных мероприятий «Развитие учреждений дополнительного образования» (всего), в том числе: | # 33 624,8 | # 35 194,8 | # 35 731,2 | х | # 104 550,8 |
| # Местный бюджет | # 33 624,8 | # 35 194,8 | # 35 731,2 | х | # 104 550,8 |
| # Региональный бюджет | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | х | # 0,0 |
| # Федеральный бюджет | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | х | # 0,0 |
| # Средства фондов (справочно указываются наименования внебюджетных фондов) | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | х | # 0,0 |
| # Внебюджетные источники | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | х | # 0,0 |
| # Мероприятие №1. (результат) «Обеспечение деятельности по оказанию услуг (в части выплаты заработной платы) подведомственных учреждений», всего, в том числе | # 25 339,9 | # 25 339,9 | # 25 339,9 | х | # 76 019,7 |
| # Местный бюджет | # 25 339,9 | # 25 339,9 | # 25 339,9 | х | # 76 019,7 |
| # Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 |
| # Мероприятие №2. (результат) «Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений», всего, в том числе | # 7 784,9 | # 9 524,9 | # 10 051,3 | х | # 27 361,1 |
| # Местный бюджет | # 7 784,9 | # 9 524,9 | # 10 051,3 | х | # 27 361,1 |
| # Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 |
| # Мероприятие №2.1 (результат), из них «Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (коммунальные услуги)», всего, в том числе | # 3 052,0 | # 3 509,9 | # 4 036,3 | х | # 10 598,2 |
| # Местный бюджет | # 3 052,0 | # 3 509,9 | # 4 036,3 | х | # 10 598,2 |
| # Внебюджетные источники | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | х | # 0,0 |
| # Мероприятие №2.2 (результат), из них «Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (ремонтные работы)», всего, в том числе | # 1 717,9 | # 3 000,0 | # 3 000,0 | х | # 7 717,9 |
| # Местный бюджет | # 1 717,9 | # 3 000,0 | # 3 000,0 | х | # 7 717,9 |
| # Внебюджетные источники | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | х | # 0,0 |
| # Мероприятие №2.3 (результат), из них «Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (прочее)», всего, в том числе | # 3 015,0 | # 3 015,0 | # 3 015,0 | х | # 9 045,0 |
| # Местный бюджет | # 3 015,0 | # 3 015,0 | # 3 015,0 | х | # 9 045,0 |
| # Внебюджетные источники | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | х | # 0,0 |
| # Мероприятие №3 (результат) «Мероприятия, направленные на пополнение базы музыкальных инструментов», всего, в том числе | # 500,0 | # 330,0 | # 340,0 | х | # 1 170,0 |
| # Местный бюджет | # 500,0 | # 330,0 | # 340,0 | х | # 1 170,0 |
| # Внебюджетные источники | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | х | # 0,0 |

- План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году

| # Задача, мероприятие (результат) / # контрольная точка | # Дата наступления # контрольной точки | # Ответственный исполнитель # (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ администрации Юргинского муниципального округа, иного муниципального органа, организации) | # Вид подтверждающего документа | # Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 |
| # Наименование задачи комплекса процессных мероприятий №1 «Увеличение числа детей охваченных дополнительными образовательными программами в области культуры и искусства» |  |  |  |  |
| # Мероприятие №1 «Обеспечение деятельности по оказанию услуг (в части выплаты заработной платы) подведомственных учреждений» в 2027 году реализации | # X | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Красникова Л.С.-директор МАУДО «ДШИ №34», # Кинева Н.В. – директор МАУДО «ДМШ №69» | # Осуществление выплат сотрудникам, ведомости | # - |
| Мероприятие 2 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений в 2027 году реализации | # X | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Красникова Л.С.-директор МАУДО «ДШИ №34», # Кинева Н.В. – директор МАУДО «ДМШ №69» | # Муниципальные контракты, договора | # - |
| Контрольная точка 1.1 Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено. | # 10.01.2027 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Красникова Л.С.-директор МАУДО «ДШИ №34», # Кинева Н.В. – директор МАУДО «ДМШ №69» | # Муниципальное задание | # bus.gov.ru |
| Контрольная точка 1.2 Представлен отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение услуг). | # 15.04.2027 # 15.07.2027 # 15.10.2027 # 02.03.2028 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Красникова Л.С.-директор МАУДО «ДШИ №34», # Кинева Н.В. – директор МАУДО «ДМШ №69» | # Отчет о выполнении муниципального задания | # bus.gov.ru |
| Мероприятие 2.1 «Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (коммунальные услуги)» | # 01.01.2027 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Красникова Л.С.-директор МАУДО «ДШИ №34», # Кинева Н.В. – директор МАУДО «ДМШ №69» | # Муниципальные контракты, договора | # - |
| # Контрольная точка 2.1 # Закупка включена в план закупки | # До 31.12.2026 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Красникова Л.С.-директор МАУДО «ДШИ №34», # Кинева Н.В. – директор МАУДО «ДМШ №69» | # План закупок | # zakupki.gov.ru |
| # Контрольная точка 2.2 # Заключены муниципальные контракты/договора | # До 31.12.2026 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Красникова Л.С.-директор МАУДО «ДШИ №34», # Кинева Н.В. – директор МАУДО «ДМШ №69» | # муниципальные контракты/договора | # zakupki.gov.ru |
| # Мероприятие №2.2 «Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (ремонтные работы)» | # 01.01.2027 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Красникова Л.С.-директор МАУДО «ДШИ №34», # Кинева Н.В. – директор МАУДО «ДМШ №69» | # Муниципальные контракты, договора | # - |
| # Контрольная точка 2.3 # Проведение процедуры по закупке услуг по текущему ремонту. Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление услуг, выполнение работ | # До 31.12.2027 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Красникова Л.С.-директор МАУДО «ДШИ №34», # Кинева Н.В. – директор МАУДО «ДМШ №69» | # муниципальные контракты/договора | # - |
| # Контрольная точка 2.4 # Осуществление приемки и оплаты выполненных работ, оказанных услуг | # До 31.12.2027 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Красникова Л.С.-директор МАУДО «ДШИ №34», # Кинева Н.В. – директор МАУДО «ДМШ №69» | # Акты выполненных работ, платежные документы | # - |
| # Мероприятие №3 «Мероприятия, направленные на пополнение базы музыкальных инструментов» в 2027 году реализации | # X | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Красникова Л.С.-директор МАУДО «ДШИ №34», # Кинева Н.В. – директор МАУДО «ДМШ №69» | # Муниципальный контракт (договор); Акт и платежный документ | # - |
| Контрольная точка 3.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг. Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление услуг, выполнение работ; Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | # До 31.12.2027 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Красникова Л.С.-директор МАУДО «ДШИ №34», # Кинева Н.В. – директор МАУДО «ДМШ №69» | # Муниципальный контракт (договор); Акт и платежный документ | # - |
| # Мероприятие №1 «Обеспечение деятельности по оказанию услуг (в части выплаты заработной платы) подведомственных учреждений» в 2028 году реализации | # X | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Красникова Л.С.-директор МАУДО «ДШИ №34», # Кинева Н.В. – директор МАУДО «ДМШ №69» | # Осуществление выплат сотрудникам, ведомости | # - |
| Мероприятие 2 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений в 2028 году реализации | # X | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Красникова Л.С.-директор МАУДО «ДШИ №34», # Кинева Н.В. – директор МАУДО «ДМШ №69» | # Муниципальные контракты, договора | # - |
| Контрольная точка 1.1 Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено. | # 10.01.2028 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Красникова Л.С.-директор МАУДО «ДШИ №34», # Кинева Н.В. – директор МАУДО «ДМШ №69» | # Муниципальное задание | # bus.gov.ru |
| Контрольная точка 1.2 Представлен отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение услуг). | # 15.04.2028 # 15.07.2028 # 15.10.2028 # 02.03.2029 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Красникова Л.С.-директор МАУДО «ДШИ №34», # Кинева Н.В. – директор МАУДО «ДМШ №69» | # Отчет о выполнении муниципального задания | # bus.gov.ru |
| Мероприятие 2.1 «Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (коммунальные услуги)» | # 01.01.2028 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Красникова Л.С.-директор МАУДО «ДШИ №34», # Кинева Н.В. – директор МАУДО «ДМШ №69» | # Муниципальные контракты, договора | # - |
| # Контрольная точка 2.1 # Закупка включена в план закупки | # До 31.12.2027 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Красникова Л.С.-директор МАУДО «ДШИ №34», # Кинева Н.В. – директор МАУДО «ДМШ №69» | # План закупок | # zakupki.gov.ru |
| # Контрольная точка 2.2 # Заключены муниципальные контракты/договора | # До 31.12.2027 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Красникова Л.С.-директор МАУДО «ДШИ №34», # Кинева Н.В. – директор МАУДО «ДМШ №69» | # муниципальные контракты/договора | # zakupki.gov.ru |
| # Мероприятие №2.2 «Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (ремонтные работы)» | # 01.01.2028 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Красникова Л.С.-директор МАУДО «ДШИ №34», # Кинева Н.В. – директор МАУДО «ДМШ №69» | # Муниципальные контракты, договора | # - |
| # Контрольная точка 2.3 # Проведение процедуры по закупке услуг по текущему ремонту. Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление услуг, выполнение работ | # До 31.12.2028 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Красникова Л.С.-директор МАУДО «ДШИ №34», # Кинева Н.В. – директор МАУДО «ДМШ №69» | # муниципальные контракты/договора | # - |
| # Контрольная точка 2.4 # Осуществление приемки и оплаты выполненных работ, оказанных услуг | # До 31.12.2028 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Красникова Л.С.-директор МАУДО «ДШИ №34», # Кинева Н.В. – директор МАУДО «ДМШ №69» | # Акты выполненных работ, платежные документы | # - |
| # Мероприятие №3 «Мероприятия, направленные на пополнение базы музыкальных инструментов» в 2028 году реализации | # X | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Красникова Л.С.-директор МАУДО «ДШИ №34», # Кинева Н.В. – директор МАУДО «ДМШ №69» | # Муниципальный контракт (договор); Акт и платежный документ | # - |
| Контрольная точка 3.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг. Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление услуг, выполнение работ; Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | # До 31.12.2028 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Красникова Л.С.-директор МАУДО «ДШИ №34», # Кинева Н.В. – директор МАУДО «ДМШ №69» | # Муниципальный контракт (договор); Акт и платежный документ | # - |
| # Мероприятие №1 «Обеспечение деятельности по оказанию услуг (в части выплаты заработной платы) подведомственных учреждений» в 2029 году реализации | # X | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Красникова Л.С.-директор МАУДО «ДШИ №34», # Кинева Н.В. – директор МАУДО «ДМШ №69» | # Осуществление выплат сотрудникам, ведомости | # - |
| Мероприятие 2. Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений в 2029 году реализации | # X | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Красникова Л.С.-директор МАУДО «ДШИ №34», # Кинева Н.В. – директор МАУДО «ДМШ №69» | # Муниципальные контракты, договора | # - |
| Контрольная точка 1.1 Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено. | # 10.01.2029 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Красникова Л.С.-директор МАУДО «ДШИ №34», # Кинева Н.В. – директор МАУДО «ДМШ №69» | # Муниципальное задание | # bus.gov.ru |
| Контрольная точка 1.2 Представлен отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение услуг). | # 15.04.2029 # 15.07.2029 # 15.10.2029 # 02.03.2030 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Красникова Л.С.-директор МАУДО «ДШИ №34», # Кинева Н.В. – директор МАУДО «ДМШ №69» | # Отчет о выполнении муниципального задания | # bus.gov.ru |
| Мероприятие 2.1 «Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (коммунальные услуги)» | # 01.01.2029 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Красникова Л.С.-директор МАУДО «ДШИ №34», # Кинева Н.В. – директор МАУДО «ДМШ №69» | # Муниципальные контракты, договора | # - |
| # Контрольная точка 2.1 # Закупка включена в план закупки | # До 31.12.2028 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Красникова Л.С.-директор МАУДО «ДШИ №34», # Кинева Н.В. – директор МАУДО «ДМШ №69» | # План закупок | # zakupki.gov.ru |
| # Контрольная точка 2.2 # Заключены муниципальные контракты/договора | # До 31.12.2028 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Красникова Л.С.-директор МАУДО «ДШИ №34», # Кинева Н.В. – директор МАУДО «ДМШ №69» | # муниципальные контракты/договора | # zakupki.gov.ru |
| # Мероприятие №2.2 «Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений (ремонтные работы)» | # 01.01.2029 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Красникова Л.С.-директор МАУДО «ДШИ №34», # Кинева Н.В. – директор МАУДО «ДМШ №69» | # Муниципальные контракты, договора | # - |
| # Контрольная точка 2.3 # Проведение процедуры по закупке услуг по текущему ремонту. Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление услуг, выполнение работ | # До 31.12.2029 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Красникова Л.С.-директор МАУДО «ДШИ №34», # Кинева Н.В. – директор МАУДО «ДМШ №69» | # муниципальные контракты/договора | # - |
| # Контрольная точка 2.4 # Осуществление приемки и оплаты выполненных работ, оказанных услуг | # До 31.12.2029 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Красникова Л.С.-директор МАУДО «ДШИ №34», # Кинева Н.В. – директор МАУДО «ДМШ №69» | # Акты выполненных работ, платежные документы | # - |
| # Мероприятие №3 «Мероприятия, направленные на пополнение базы музыкальных инструментов» в 2029 году реализации | # X | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Красникова Л.С.-директор МАУДО «ДШИ №34», # Кинева Н.В. – директор МАУДО «ДМШ №69» | # Муниципальный контракт (договор); Акт и платежный документ | # - |
| Контрольная точка 3.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг. Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление услуг, выполнение работ; Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | # До 31.12.2029 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Красникова Л.С.-директор МАУДО «ДШИ №34», # Кинева Н.В. – директор МАУДО «ДМШ №69» | # Муниципальный контракт (договор); Акт и платежный документ | # - |

Приложение №5

к муниципальной программе «Сохранение, развитие культуры и национальной политики в Юргинском муниципальном округе на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов»

# ПАСПОРТ

# комплекса процессных мероприятий «Содержание аппарата управления и финансовое обеспечение деятельности учреждений»

- Общие положения

| # Ответственный орган администрации Юргинского муниципального округа, иной муниципальный орган, организация | # Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Юргинского муниципального округа, # Сухарева Е.Ю., начальник |
| --- | --- |
| # Связь с Государственной программой | # Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса «Культура Кузбасса», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2023 №702 |

- Показатели комплекса процессных мероприятий

| # № # п/п | # Наименование показателя/задачи | # Признак возрастания/ убывания | # Уровень соответствия декомпози # рованного показателя | # Единица измерения (по ОКЕИ) | # Базовое значение |  | # Значение показателей по годам |  |  |  | # Ответственный за достижение показателя | # Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | # значение | # 2026 | # 2027 | # 2028 | # 2029 | # №+n |  |  |
| # 1 | # Задача «Обеспечение деятельности органов муниципальной власти в сфере культуры и национальной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1.1 | # Доля расходов на обеспечение функций Управления культуры, молодежной политики и спорта от запланированных лимитов бюджетных средств на отчетный финансовый год | # - | # МП | # процентов | # 100 | # 2026 | # 100 | # 100 | # 100 | х | # Управление культуры, молодежной политики и спорта | # - |
| # 1.2 | # Независимая оценка качества оказания услуг муниципальными организациями в сфере культуры | # - | # МП | # процентов | # 90,9 | # 2026 | # 90,9 | # 90,9 | # 90,9 | х | # Управление культуры, молодежной политики и спорта | # - |
| # 1.3 | # Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры | # возрастание | # МП | # человек | # 35 | # 2026 | # 15 | # 17 | # 17 | х | # Управление культуры, молодежной политики и спорта, МАУК «ЮМЦКС», МАУК «Юргинский БМК», МАУДО «ДШИ №34», МАУДО «ДМШ №69» | # - |

- План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2027 году

| # № # п/п | # Показатели комплекса процессных мероприятий | # Уровень показателя | # Единица измерения # (по ОКЕИ) | # Плановые значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # На конец 2027 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | # январь | # февраль | # март | # апрель | # май | # июнь | # июль | # август | # сентябрь | # октябрь | # ноябрь |  |
| # 1. | # Задача «Обеспечение деятельности органов муниципальной власти в сфере культуры и национальной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1.1 | # Доля расходов на обеспечение функций Управления культуры, молодежной политики и спорта от запланированных лимитов бюджетных средств на отчетный финансовый год | # МП | # процентов | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 |
| # 1.2 | # Независимая оценка качества оказания услуг муниципальными организациями в сфере культуры | # МП | # процентов | # 90,9 | # 90,9 | # 90,9 | # 90,9 | # 90,9 | # 90,9 | # 90,9 | # 90,9 | # 90,9 | # 90,9 | # 90,9 | # 90,9 |
| # 1.3 | # Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры | # МП | # человек | # 2 | # 2 | # 3 | # 5 | # 5 | # 7 | # 8 | # 10 | # 12 | # 14 | # 15 | # 15 |

# План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2028 году

| # № # п/п | # Показатели комплекса процессных мероприятий | # Уровень показателя | # Единица измерения # (по ОКЕИ) | # Плановые значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # На конец 2028 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | # январь | # февраль | # март | # апрель | # май | # июнь | # июль | # август | # сентябрь | # октябрь | # ноябрь |  |
| # 1. | # Задача «Обеспечение деятельности органов муниципальной власти в сфере культуры и национальной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1.1 | # Доля расходов на обеспечение функций Управления культуры, молодежной политики и спорта от запланированных лимитов бюджетных средств на отчетный финансовый год | # МП | # процентов | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 |
| # 1.2 | # Независимая оценка качества оказания услуг муниципальными организациями в сфере культуры | # МП | # процентов | # 90,9 | # 90,9 | # 90,9 | # 90,9 | # 90,9 | # 90,9 | # 90,9 | # 90,9 | # 90,9 | # 90,9 | # 90,9 | # 90,9 |
| # 1.3 | # Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры | # МП | # человек | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 | # 12 | # 15 | # 17 |

# План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2029 году

| # № # п/п | # Показатели комплекса процессных мероприятий | # Уровень показателя | # Единица измерения # (по ОКЕИ) | # Плановые значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # На конец 2029 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | # январь | # февраль | # март | # апрель | # май | # июнь | # июль | # август | # сентябрь | # октябрь | # ноябрь |  |
| # 1. | # Задача «Обеспечение деятельности органов муниципальной власти в сфере культуры и национальной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1.1 | # Доля расходов на обеспечение функций Управления культуры, молодежной политики и спорта от запланированных лимитов бюджетных средств на отчетный финансовый год | # МП | # процентов | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 |
| # 1.2 | # Независимая оценка качества оказания услуг муниципальными организациями в сфере культуры | # МП | # процентов | # 90,9 | # 90,9 | # 90,9 | # 90,9 | # 90,9 | # 90,9 | # 90,9 | # 90,9 | # 90,9 | # 90,9 | # 90,9 | # 90,9 |
| # 1.3 | # Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры | # МП | # человек | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 | # 12 | # 15 | # 17 |

- Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| # № # п/п | # Наименование мероприятия # (результата) | # Тип мероприятий (результата) | # Характеристика | # Единица измерения # (по ОКЕИ) | # Базовое значение |  | # Значения мероприятия (результата) # по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | # значение | # 2026 | # 2027 | # 2028 | # 2029 | # №+n |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 | # 11 |
| # Задача «Обеспечение деятельности органов муниципальной власти в сфере культуры и национальной политики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие №1 «Обеспечение деятельности органов муниципальной власти» (-независимая оценка качества оказания услуг организациями в сфере культуры; - количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры) |  | # Осуществление текущей деятельности | Независимая оценка качества оказания услуг | # процентов | # 90,9 | # 2026 | # 90,9 | # 90,9 | # 90,9 | х |
|  |  |  | повышение квалификации | # Человек | # 35 | # 2026 | # 15 | # 17 | # 17 | х |
| Мероприятие №2 «Обеспечение деятельности по оказанию услуг (в части выплаты заработной платы) подведомственных учреждений - (централизованной бухгалтерии)» (-Доля расходов на обеспечение функций Управления культуры, молодежной политики и спорта от запланированных лимитов бюджетных средств на отчетный финансовый год%.) |  | # Осуществление текущей деятельности | # Расходы на содержание работников аппарата Управления | # процентов | # 100 | # 2026 | # 100 | # 100 | # 100 | х |
| Мероприятие №3 «Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений - (централизованная бухгалтерия)» (-Обеспечено бухгалтерское обслуживание муниципальных учреждений культуры) |  | # Осуществление текущей деятельности | # бухгалтерское обслуживание | # процентов. | # 100 | # 2026 | # 100 | # 100 | # 100 | х |

# 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| # Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | # Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 2027 | # 2028 | # 2029 | # №+n | # Всего |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 |
| # Комплекс процессных мероприятий «Содержание аппарата управления и финансовое обеспечение деятельности учреждений» (всего), в том числе: | # 7 150,2 | # 7 150,2 | # 7 150,2 | х | # 21 450,6 |
| # Местный бюджет | # 7 150,2 | # 7 150,2 | # 7 150,2 | х | # 21 450,6 |
| # Региональный бюджет | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | х | # 0,0 |
| # Федеральный бюджет | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | х | # 0,0 |
| # Средства фондов (справочно указываются наименования внебюджетных фондов) | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | х | # 0,0 |
| # Внебюджетные источники | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | х | # 0,0 |
| # Мероприятие №1. (результат) «Обеспечение деятельности органов муниципальной власти», всего, в том числе | # 2 906,6 | # 2 906,6 | # 2 906,6 | х | # 8 719,8 |
| # Местный бюджет | # 2 906,6 | # 2 906,6 | # 2 906,6 | х | # 8 719,8 |
| # Внебюджетные источники | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | х | # 0,0 |
| # Мероприятие №2. (результат) «Обеспечение деятельности по оказанию услуг (в части выплаты заработной платы) подведомственных учреждений - (централизованной бухгалтерии)», всего, в том числе | # 3 443,6 | # 3 443,6 | # 3 443,6 | х | # 10 330,8 |
| # Местный бюджет | # 3 443,6 | # 3 443,6 | # 3 443,6 | х | # 10 330,8 |
| # Внебюджетные источники | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | х | # 0,0 |
| # Мероприятие №3. (результат) «Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений - (централизованная бухгалтерия)», всего, в том числе | # 800,0 | # 800,0 | # 800,0 | х | # 2 400,0 |
| # Местный бюджет | # 800,0 | # 800,0 | # 800,0 | х | # 2 400,0 |
| # Внебюджетные источники | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | х | # 0,0 |

# 6. План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году

| # Задача, мероприятие (результат) / # контрольная точка | # Дата наступления # контрольной точки | # Ответственный исполнитель # (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ администрации Юргинского муниципального округа, иного муниципального органа, организации) | # Вид подтверждающего документа | # Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 |
| # Наименование задачи комплекса процессных мероприятий №1 «Обеспечение деятельности органов муниципальной власти в сфере культуры и национальной политики» |  |  |  |  |
| # Мероприятие №1 «Обеспечение деятельности органов муниципальной власти» в 2027 году реализации | # X | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта | # Осуществление # выплат сотрудникам, ведомости | # - |
| Мероприятие 2 Обеспечение деятельности по оказанию услуг (в части выплаты заработной платы) подведомственных учреждений - (централизованной бухгалтерии) в 2027 году реализации | # X | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Солдатова А.П.-начальник МКУ «ЦБ УКМПИС АЮМО» | # Осуществление выплат сотрудникам, ведомости | # - |
| Мероприятие 3 «Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений - (централизованная бухгалтерия)» в 2027 году реализации | # X | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта, # Солдатова А.П.-начальник МКУ «ЦБ УКМПИС АЮМО» |  | # - |
| Контрольная точка 1.1 Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено, соглашение на бухгалтерское обслуживание. | # 10.01.2027 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта, # Солдатова А.П.-начальник МКУ «ЦБ УКМПИС АЮМО» | # Муниципальное задание, соглашение на бухгалтерское обслуживание | # bus.gov.ru |
| Контрольная точка 1.2 Представлен отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение услуг). | # 15.04.2027 # 15.07.2027 # 15.10.2027 # 02.03.2028 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта, # Солдатова А.П.-начальник МКУ «ЦБ УКМПИС АЮМО» | # Отчет о выполнении муниципального задания | # bus.gov.ru |
| # Мероприятие №1 «Обеспечение деятельности органов муниципальной власти» в 2028 году реализации | # X | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта | # Осуществление # выплат сотрудникам, ведомости | # - |
| Мероприятие 2 Обеспечение деятельности по оказанию услуг (в части выплаты заработной платы) подведомственных учреждений - (централизованной бухгалтерии) в 2028 году реализации | # X | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Солдатова А.П.-начальник МКУ «ЦБ УКМПИС АЮМО» | # Осуществление выплат сотрудникам, ведомости | # - |
| Мероприятие 3 «Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений - (централизованная бухгалтерия)» в 2027 году реализации | # X | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта, # Солдатова А.П.-начальник МКУ «ЦБ УКМПИС АЮМО» |  | # - |
| Контрольная точка 1.1 Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено, соглашение на бухгалтерское обслуживание. | # 10.01.2028 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта, # Солдатова А.П.-начальник МКУ «ЦБ УКМПИС АЮМО» | # Муниципальное задание, соглашение на бухгалтерское обслуживание | # bus.gov.ru |
| Контрольная точка 1.2 Представлен отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение услуг). | # 15.04.2028 # 15.07.2028 # 15.10.2028 # 02.03.2029 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта, # Солдатова А.П.-начальник МКУ «ЦБ УКМПИС АЮМО» | # Отчет о выполнении муниципального задания | # bus.gov.ru |
| # Мероприятие №1 «Обеспечение деятельности органов муниципальной власти» в 2029 году реализации | # X | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта | # Осуществление # выплат сотрудникам, ведомости | # - |
| Мероприятие 2 Обеспечение деятельности по оказанию услуг (в части выплаты заработной платы) подведомственных учреждений - (централизованной бухгалтерии) в 2029 году реализации | # X | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Солдатова А.П.-начальник МКУ «ЦБ УКМПИС АЮМО» | # Осуществление выплат сотрудникам, ведомости | # - |
| Мероприятие 3 «Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений - (централизованная бухгалтерия)» в 2029 году реализации | # X | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта, # Солдатова А.П.-начальник МКУ «ЦБ УКМПИС АЮМО» |  | # - |
| Контрольная точка 1.1 Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено, соглашение на бухгалтерское обслуживание. | # 10.01.2029 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта, # Солдатова А.П.-начальник МКУ «ЦБ УКМПИС АЮМО» | # Муниципальное задание, соглашение на бухгалтерское обслуживание | # bus.gov.ru |
| Контрольная точка 1.2 Представлен отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение услуг). | # 15.04.2029 # 15.07.2029 # 15.10.2029 # 02.03.2030 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта, # Солдатова А.П.-начальник МКУ «ЦБ УКМПИС АЮМО» | # Отчет о выполнении муниципального задания | # bus.gov.ru |

Приложение №6

к муниципальной программе «Сохранение, развитие культуры и национальной политики в Юргинском муниципальном округе на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов»

# ПАСПОРТ

# комплекса процессных мероприятий «Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности в учреждениях социальной сферы»

- Общие положения

| # Ответственный орган администрации Юргинского муниципального округа, иной муниципальный орган, организация | # Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Юргинского муниципального округа, # Сухарева Е.Ю., начальник |
| --- | --- |
| # Связь с Государственной программой | # Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса «Культура Кузбасса», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2023 №702 |

- Показатели комплекса процессных мероприятий

| # № # п/п | # Наименование показателя/задачи | # Признак возрастания/ убывания | # Уровень соответствия декомпози # рованного показателя | # Единица измерения (по ОКЕИ) | # Базовое значение |  | # Значение показателей по годам |  |  |  | # Ответственный за достижение показателя | # Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | # значение | # 2026 | # 2026 | # 2027 | # 2028 | # №+n |  |  |
| # 1 | # Задача «Осуществление профилактики терроризма, защита жизни и здоровья людей, а также сохранность имущества» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1.1 | # Доля обеспеченности антитеррористической защищенности и пожарной безопасности объектов культуры | # - | # МП | # процентов | # 76 | # 2026 | # 100 | # 100 | # 100 | # х | # Управление культуры, молодежной политики и спорта, МАУК «ЮМЦКС», МАУК «Юргинский БМК», МАУДО «ДШИ №34», МАУДО «ДМШ №69» |  |

- План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2027 году

| # № # п/п | # Показатели комплекса процессных мероприятий | # Уровень показателя | # Единица измерения # (по ОКЕИ) | # Плановые значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # На конец 2027 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | # январь | # февраль | # март | # апрель | # май | # июнь | # июль | # август | # сентябрь | # октябрь | # ноябрь |  |
| # 1. | # Задача «Осуществление профилактики терроризма, защита жизни и здоровья людей, а также сохранность имущества» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1.1 | # Доля обеспеченности антитеррористической защищенности и пожарной безопасности объектов культуры | # МП | # процентов | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 |

# План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2028 году

| # № # п/п | # Показатели комплекса процессных мероприятий | # Уровень показателя | # Единица измерения # (по ОКЕИ) | # Плановые значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # На конец 2028 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | # январь | # февраль | # март | # апрель | # май | # июнь | # июль | # август | # сентябрь | # октябрь | # ноябрь |  |
| # 1. | # Задача «Осуществление профилактики терроризма, защита жизни и здоровья людей, а также сохранность имущества» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1.1 | # Доля обеспеченности антитеррористической защищенности и пожарной безопасности объектов культуры | # МП | # процентов | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 |

# План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2029 году

| # № # п/п | # Показатели комплекса процессных мероприятий | # Уровень показателя | # Единица измерения # (по ОКЕИ) | # Плановые значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # На конец 2029 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | # январь | # февраль | # март | # апрель | # май | # июнь | # июль | # август | # сентябрь | # октябрь | # ноябрь |  |
| # 1. | # Задача «Осуществление профилактики терроризма, защита жизни и здоровья людей, а также сохранность имущества» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1.1 | # Доля обеспеченности антитеррористической защищенности и пожарной безопасности объектов культуры | # МП | # процентов | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 |

- Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| # № # п/п | # Наименование мероприятия # (результата) | # Тип мероприятий (результата) | # Характеристика | # Единица измерения # (по ОКЕИ) | # Базовое значение |  | # Значения мероприятия (результата) # по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | # значение | # 2026 | # 2027 | # 2028 | # 2029 | # №+n |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 | # 11 |
| # Задача «Осуществление профилактики терроризма, защита жизни и здоровья людей, а также сохранность имущества» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие №1 «Реализация мероприятий по пожарной и антитеррористической безопасности: - обучение по пожарно-техническому минимуму; - техническое обслуживание АПС; - контрольно-инспекционные мероприятия исправности АПС; - закупка огнетушителей, переосвидетельствование и перезарядка огнетушителей; - оплата штрафов юридического лица; - установка ПС в клубных учреждениях; - установка противопожарных дверей, люков; -обеспечение плановых схем в клубных учреждениях; - обслуживание вентиляций, пожарных рукавов» (-Доля обеспеченности антитеррористической защищенности и пожарной безопасности объектов культуры) | # Осуществление текущей деятельности | антитеррористическая защищенность и пожарная безопасность | # процентов | # 76 | # 2026 | # 100 | # 100 | # 100 | # х |

# 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| # Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | # Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 2027 | # 2028 | # 2029 | # №+n | # Всего |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 |
| # Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности в учреждениях социальной сферы» (всего), в том числе: | # 13 260,0 | # 11 500,0 | # 11 500,0 | х | # 36 260,0 |
| # Местный бюджет | # 13 260,0 | # 11 500,0 | # 11 500,0 | х | # 36 260,0 |
| # Региональный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 |
| # Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 |
| # Средства фондов (справочно указываются наименования внебюджетных фондов) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 |
| # Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 |
| # Мероприятие №1. (результат) «Реализация мероприятий по пожарной и антитеррористической безопасности: - обучение по пожарно-техническому минимуму; - техническое обслуживание АПС; - контрольно-инспекционные мероприятия исправности АПС; - закупка огнетушителей, переосвидетельствование и перезарядка огнетушителей; - оплата штрафов юридического лица; - установка ПС в клубных учреждениях; - установка противопожарных дверей, люков; -обеспечение плановых схем в клубных учреждениях; - обслуживание вентиляций, пожарных рукавов», всего, в том числе | # 13 260,0 | # 11 500,0 | # 11 500,0 | х | # 36 260,0 |
| # Местный бюджет | # 13 260,0 | # 11 500,0 | # 11 500,0 |  | # 36 260,0 |
| # Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 |

# 6. План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году

| # Задача, мероприятие (результат) / # контрольная точка | # Дата наступления # контрольной точки | # Ответственный исполнитель # (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ администрации Юргинского муниципального округа, иного муниципального органа, организации) | # Вид подтверждающего документа | # Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 |
| # Наименование задачи комплекса процессных мероприятий «Осуществление профилактики терроризма, защита жизни и здоровья людей, а также сохранность имущества» |  |  |  |  |
| # Мероприятие №1 «Реализация мероприятий по пожарной и антитеррористической безопасности: - обучение по пожарно-техническому минимуму; - техническое обслуживание АПС; - контрольно-инспекционные мероприятия исправности АПС; - закупка огнетушителей, переосвидетельствование и перезарядка огнетушителей; - оплата штрафов юридического лица; - установка ПС в клубных учреждениях; - установка противопожарных дверей, люков; -обеспечение плановых схем в клубных учреждениях; - обслуживание вентиляций, пожарных рукавов» в 2027 году реализации | # X | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Томилина А.В.-директор МАУК «ЮМЦКС», # Муратова Т.С.-директор МАУК «Юргинский БМК», # Красникова Л.С.-директор МАУДО «ДШИ №34», # Кинева Н.В. – директор МАУДО «ДМШ №69» | # Акты проверок контролирующих органов | # - |
| Контрольная точка 1.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг. Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление услуг, выполнение работ; Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | # До 31.12.2027 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Томилина А.В.-директор МАУК «ЮМЦКС», # Муратова Т.С.-директор МАУК «Юргинский БМК», # Красникова Л.С.-директор МАУДО «ДШИ №34», # Кинева Н.В. – директор МАУДО «ДМШ №69» | # Муниципальный контракт (договор); Акт и платежный документ | - |
| # Мероприятие 1 «Реализация мероприятий по пожарной и антитеррористической безопасности: - обучение по пожарно-техническому минимуму; - техническое обслуживание АПС; - контрольно-инспекционные мероприятия исправности АПС; - закупка огнетушителей, переосвидетельствование и перезарядка огнетушителей; - оплата штрафов юридического лица; - установка ПС в клубных учреждениях; - установка противопожарных дверей, люков; -обеспечение плановых схем в клубных учреждениях; - обслуживание вентиляций, пожарных рукавов» в 2028 году реализации | # X | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Томилина А.В.-директор МАУК «ЮМЦКС», # Муратова Т.С.-директор МАУК «Юргинский БМК», # Красникова Л.С.-директор МАУДО «ДШИ №34», # Кинева Н.В. – директор МАУДО «ДМШ №69» | # Акты проверок контролирующих органов | # - |
| Контрольная точка 1.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг. Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление услуг, выполнение работ; Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | # До 31.12.2028 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Томилина А.В.-директор МАУК «ЮМЦКС», # Муратова Т.С.-директор МАУК «Юргинский БМК», # Красникова Л.С.-директор МАУДО «ДШИ №34», # Кинева Н.В. – директор МАУДО «ДМШ №69» | # Муниципальный контракт (договор); Акт и платежный документ | # - |
| # Мероприятие 1 «Реализация мероприятий по пожарной и антитеррористической безопасности: - обучение по пожарно-техническому минимуму; - техническое обслуживание АПС; - контрольно-инспекционные мероприятия исправности АПС; - закупка огнетушителей, переосвидетельствование и перезарядка огнетушителей; - оплата штрафов юридического лица; - установка ПС в клубных учреждениях; - установка противопожарных дверей, люков; -обеспечение плановых схем в клубных учреждениях; - обслуживание вентиляций, пожарных рукавов» в 2029 году реализации | # X | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Томилина А.В.- директор МАУК «ЮМЦКС», # Муратова Т.С.- директор МАУК «Юргинский БМК», # Красникова Л.С.- директор МАУДО «ДШИ №34», # Кинева Н.В. – директор МАУДО «ДМШ №69» | # Акты проверок контролирующих органов | # - |
| Контрольная точка 1.1 только в части приобретения товаров, работ, услуг. Заключение контракта (договора) на приобретение товаров, предоставление услуг, выполнение работ; Осуществление приемки и оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | # До 31.12.2029 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Томилина А.В.-директор МАУК «ЮМЦКС», # Муратова Т.С.-директор МАУК «Юргинский БМК», # Красникова Л.С.-директор МАУДО «ДШИ №34», # Кинева Н.В. – директор МАУДО «ДМШ №69» | # Муниципальный контракт (договор); Акт и платежный документ | - |

Приложение №7

к муниципальной программе «Сохранение, развитие культуры и национальной политики в Юргинском муниципальном округе на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов»

# ПАСПОРТ

# комплекса процессных мероприятий «Обслуживание учреждений культуры»

- Общие положения

| # Ответственный орган администрации Юргинского муниципального округа, иной муниципальный орган, организация | # Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Юргинского муниципального округа, # Сухарева Е.Ю., начальник |
| --- | --- |
| # Связь с Государственной программой | # Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса «Культура Кузбасса», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2023 №702 |

- Показатели комплекса процессных мероприятий

| # № # п/п | # Наименование показателя/задачи | # Признак возрастания/ убывания | # Уровень соответствия декомпози # рованного показателя | # Единица измерения (по ОКЕИ) | # Базовое значение |  | # Значение показателей по годам |  |  |  | # Ответственный за достижение показателя | # Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | # значение | # 2026 | # 2027 | # 2028 | # 2029 | # №+n |  |  |
| # 1 | # Задача «Организация комплексного обслуживания зданий, помещений и сооружений учреждений культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1.1 | # Обеспечение обслуживания учреждений культуры | # - | # МП | # единиц | # 4 | # 2026 | # 4 | # 4 | # 4 | х | # Управление культуры, молодежной политики и спорта, МБУ «ЦО УК ЮМО» | # - |
| # 1.2 | # Доля расходов на обеспечение функций работников учреждения обслуживания от запланированных лимитов бюджетных средств на отчетный финансовый год | # - | # МП | # процентов | # 100 | # 2026 | # 100 | # 100 | # 100 | х | # Управление культуры, молодежной политики и спорта, МБУ «ЦО УК ЮМО» | # - |

- План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2027 году

| # № # п/п | # Показатели комплекса процессных мероприятий | # Уровень показателя | # Единица измерения # (по ОКЕИ) | # Плановые значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # На конец 2027 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | # январь | # февраль | # март | # апрель | # май | # июнь | # июль | # август | # сентябрь | # октябрь | # ноябрь |  |
| # 1. | # Задача «Организация комплексного обслуживания зданий, помещений и сооружений учреждений культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1.1 | # Обеспечение обслуживания учреждений культуры | # МП | # единиц | # 4 | # 4 | # 4 | # 4 | # 4 | # 4 | # 4 | # 4 | # 4 | # 4 | # 4 | # 4 |
| # 1.2. | # Доля расходов на обеспечение функций работников учреждения обслуживания от запланированных лимитов бюджетных средств на отчетный финансовый год | # МП | # процентов | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 |

# План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2028 году

| # № # п/п | # Показатели комплекса процессных мероприятий | # Уровень показателя | # Единица измерения # (по ОКЕИ) | # Плановые значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # На конец 2028 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | # январь | # февраль | # март | # апрель | # май | # июнь | # июль | # август | # сентябрь | # октябрь | # ноябрь |  |
| # 1. | # Задача «Организация комплексного обслуживания зданий, помещений и сооружений учреждений культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1.1 | # Обеспечение обслуживания учреждений культуры | # МП | # ед. | # 4 | # 4 | # 4 | # 4 | # 4 | # 4 | # 4 | # 4 | # 4 | # 4 | # 4 | # 4 |
| # 1.2. | # Доля расходов на обеспечение функций работников учреждения обслуживания от запланированных лимитов бюджетных средств на отчетный финансовый год | # МП | # процентов | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 |

# План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2029 году

| # № # п/п | # Показатели комплекса процессных мероприятий | # Уровень показателя | # Единица измерения # (по ОКЕИ) | # Плановые значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # На конец 2029 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | # январь | # февраль | # март | # апрель | # май | # июнь | # июль | # август | # сентябрь | # октябрь | # ноябрь |  |
| # 1. | # Задача «Организация комплексного обслуживания зданий, помещений и сооружений учреждений культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1.1 | # Обеспечение обслуживания учреждений культуры | # МП | # ед. | # 4 | # 4 | # 4 | # 4 | # 4 | # 4 | # 4 | # 4 | # 4 | # 4 | # 4 | # 4 |
| # 1.2. | # Доля расходов на обеспечение функций работников учреждения обслуживания от запланированных лимитов бюджетных средств на отчетный финансовый год | # МП | # процентов | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 |

- Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| # № # п/п | # Наименование мероприятия # (результата) | # Тип мероприятий (результата) | # Характеристика | # Единица измерения # (по ОКЕИ) | # Базовое значение |  | # Значения мероприятия (результата) # по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | # значение | # 2025 | # 2026 | # 2027 | # 2028 | # №+n |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 | # 11 |
| # Задача «Организация комплексного обслуживания зданий, помещений и сооружений учреждений культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | Мероприятие №1 «Обеспечение деятельности по оказанию услуг (в части выплаты заработной платы) подведомственных учреждений» (-Доля расходов на обеспечение функций работников учреждения обслуживания от запланированных лимитов бюджетных средств на отчетный финансовый год) | # Осуществление текущей деятельности | Расходы на содержание работников учреждения обслуживания | # процентов | # 100 | # 2026 | # 100 | # 100 | # 100 | х |
| # 2 | Мероприятие №2 «Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений» (-Обеспечение обслуживания учреждений культуры) | # Осуществление текущей деятельности | # обслуживание учреждений | # единиц | # 4 | # 2026 | # 4 | # 4 | # 4 | х |

# 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| # Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | # Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 2027 | # 2028 | # 2029 | # №+n | # Всего |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 |
| # Комплекс процессных мероприятий «Обслуживание учреждений культуры» (всего), в том числе: | # 25 622,7 | # 25 622,7 | # 25 622,7 | х | # 76 868,1 |
| # Местный бюджет | # 25 622,7 | # 25 622,7 | # 25 622,7 | х | # 76 868,1 |
| # Региональный бюджет | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | х | # 0,0 |
| # Федеральный бюджет | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | х | # 0,0 |
| # Средства фондов (справочно указываются наименования внебюджетных фондов) | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | х | # 0,0 |
| # Внебюджетные источники | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | х | # 0,0 |
| # Мероприятие №1. (результат) «Обеспечение деятельности по оказанию услуг (в части выплаты заработной платы) подведомственных учреждений», всего, в том числе | # 25 329,5 | # 25 329,5 | # 25 329,5 | х | # 75 988,5 |
| # Местный бюджет | # 25 329,5 | # 25 329,5 | # 25 329,5 | х | # 75 988,5 |
| # Внебюджетные источники | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | х | # 0,0 |
| # Мероприятие №2. (результат) «Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений», всего, в том числе | # 293,2 | # 293,2 | # 293,2 | х | # 879,6 |
| # Местный бюджет | # 293,2 | # 293,2 | # 293,2 | х | # 879,6 |
| # Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 |

# 6. План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году

| # Задача, мероприятие (результат) / # контрольная точка | # Дата наступления # контрольной точки | # Ответственный исполнитель # (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ администрации Юргинского муниципального округа, иного муниципального органа, организации) | # Вид подтверждающего документа | # Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 |
| # Наименование задачи комплекса процессных мероприятий №1 «Организация комплексного обслуживания зданий, помещений и сооружений учреждений культуры» |  |  |  |  |
| # Мероприятие 1 «Обеспечение деятельности по оказанию услуг (в части выплаты заработной платы) подведомственных учреждений» в 2027году реализации | # X | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Лазуткина А.Н.-директор МБУ «ЦО УК ЮМО» | # Осуществление выплат сотрудникам, ведомости | # - |
| Мероприятие 2 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений в 2027 году реализации | # X | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Лазуткина А.Н.-директор МБУ «ЦО УК ЮМО» | # Муниципальное задание | # - |
| Контрольная точка 2.1 Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено, соглашение на обслуживание. | # 10.01.2027 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Лазуткина А.Н.-директор МБУ «ЦО УК ЮМО» | # Муниципальное задание, соглашение на обслуживание | # bus.gov.ru |
| Контрольная точка 2.2 Представлен отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение услуг). | # 15.04.2027 # 15.07.2027 # 15.10.2027 # 02.03.2028 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Лазуткина А.Н.-директор МБУ «ЦО УК ЮМО» | # Отчет о выполнении муниципального задания | # bus.gov.ru |
| # Мероприятие 1 «Обеспечение деятельности по оказанию услуг (в части выплаты заработной платы) подведомственных учреждений» в 2028 году реализации | # X | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Лазуткина А.Н.-директор МБУ «ЦО УК ЮМО» | # Осуществление выплат сотрудникам, ведомости | # - |
| Мероприятие 2 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений в 2028 году реализации | # X | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Лазуткина А.Н.-директор МБУ «ЦО УК ЮМО» | # Муниципальное задание | # - |
| Контрольная точка 2.1 Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено, соглашение на обслуживание. | # 10.01.2028 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Лазуткина А.Н.-директор МБУ «ЦО УК ЮМО» | # Муниципальное задание, соглашение на обслуживание | # bus.gov.ru |
| Контрольная точка 2.2 Представлен отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение услуг). | # 15.04.2028 # 15.07.2028 # 15.10.2028 # 02.03.2029 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Лазуткина А.Н.-директор МБУ «ЦО УК ЮМО» | # Отчет о выполнении муниципального задания | # bus.gov.ru |
| # Мероприятие 1 «Обеспечение деятельности по оказанию услуг (в части выплаты заработной платы) подведомственных учреждений» в 2029 году реализации | # X | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Лазуткина А.Н.-директор МБУ «ЦО УК ЮМО» | # Осуществление выплат сотрудникам, ведомости | # - |
| Мероприятие 2 Обеспечение деятельности по оказанию услуг подведомственных учреждений в 2029 году реализации | # X | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Лазуткина А.Н.-директор МБУ «ЦО УК ЮМО» | # Муниципальное задание | # - |
| Контрольная точка 2.1 Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено, соглашение на обслуживание. | # 10.01.2029 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Лазуткина А.Н.-директор МБУ «ЦО УК ЮМО» | # Муниципальное задание, соглашение на обслуживание | # bus.gov.ru |
| Контрольная точка 2.2 Представлен отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение услуг). | # 15.04.2029 # 15.07.2029 # 15.10.2029 # 02.03.2030 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта # Лазуткина А.Н.-директор МБУ «ЦО УК ЮМО» | # Отчет о выполнении муниципального задания | # bus.gov.ru |

Приложение №8

к муниципальной программе «Сохранение, развитие культуры и национальной политики в Юргинском муниципальном округе на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов»

# ПАСПОРТ

# комплекса процессных мероприятий «Реализация государственной национальной политики на территории Юргинского муниципального округа»

- Общие положения

| # Ответственный орган администрации Юргинского муниципального округа, иной муниципальный орган, организация | # Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Юргинского муниципального округа, # Сухарева Е.Ю., начальник |
| --- | --- |
| # Связь с Государственной программой | # Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса «Культура Кузбасса», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2023 №702 |

- Показатели комплекса процессных мероприятий

| # № # п/п | # Наименование показателя/задачи | # Признак возрастания/ убывания | # Уровень соответствия декомпози # рованного показателя | # Единица измерения (по ОКЕИ) | # Базовое значение |  | # Значение показателей по годам |  |  |  | # Ответственный за достижение показателя | # Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | # значение | # 2026 | # 2027 | # 2028 | # 2029 | # №+n |  |  |
| # 1 | # Задача «Содействие укреплению общероссийской гражданской идентичности, создание условий для этнокультурного развития народов, проживающих на территории Юргинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1.1 | # Количество мероприятий, направленных на укрепление единства и межнационального согласия, этнокультурного развития народов Юргинского муниципального округа | # возрастание | # МП | # единиц | # 1462 | # 2026 | # 1504 | # 1511 | # 1511 | # х | # Управление культуры, молодежной политики и спорта, МАУК «ЮМЦКС» | # http://culture.yurgregion.ru/ # https://vk.com/public189721231 |

- План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2027 году

| # № # п/п | # Показатели комплекса процессных мероприятий | # Уровень показателя | # Единица измерения # (по ОКЕИ) | # Плановые значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # На конец 2027 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | # январь | # февраль | # март | # апрель | # май | # июнь | # июль | # август | # сентябрь | # октябрь | # ноябрь | # декабрь |  |
| # 1. | # Задача «Содействие укреплению общероссийской гражданской идентичности, создание условий для этнокультурного развития народов, проживающих на территории Юргинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1.1 | # Количество мероприятий, направленных на укрепление единства и межнационального согласия, этнокультурного развития народов Юргинского муниципального округа | # МП | # единиц | # 121 | # 124 | # 132 | # 126 | # 134 | # 127 | # 119 | # 122 | # 131 | # 128 | # 119 | # 121 | # 1504 |

# План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2028 году

| # №п/п | # Показатели комплекса процессных мероприятий | # Уровень показателя | # Единица измерения # (по ОКЕИ) | # Плановые значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # На конец 2028 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | # январь | # февраль | # март | # апрель | # май | # июнь | # июль | # август | # сентябрь | # октябрь | # ноябрь | # декабрь |  |
| # 1. | # Задача «Содействие укреплению общероссийской гражданской идентичности, создание условий для этнокультурного развития народов, проживающих на территории Юргинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1.1 | # Количество мероприятий, направленных на укрепление единства и межнационального согласия, этнокультурного развития народов Юргинского муниципального округа | # МП | # единиц | # 121 | # 125 | # 133 | # 127 | # 135 | # 128 | # 119 | # 122 | # 131 | # 129 | # 119 | # 122 | # 1511 |

# План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в 2029 году

| # № # п/п | # Показатели комплекса процессных мероприятий | # Уровень показателя | # Единица измерения # (по ОКЕИ) | # Плановые значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # На конец 2029 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | # январь | # февраль | # март | # апрель | # май | # июнь | # июль | # август | # сентябрь | # октябрь | # ноябрь | # декабрь |  |
| # 1. | # Задача «Содействие укреплению общероссийской гражданской идентичности, создание условий для этнокультурного развития народов, проживающих на территории Юргинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1.1 | # Количество мероприятий, направленных на укрепление единства и межнационального согласия, этнокультурного развития народов Юргинского муниципального округа | # МП | # единиц | # 123 | # 122 | # 129 | # 125 | # 133 | # 125 | # 123 | # 126 | # 129 | # 125 | # 123 | # 128 | # 1511 |

- Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| # № # п/п | # Наименование мероприятия # (результата) | # Тип мероприятий (результата) | # Характеристика | # Единица измерения # (по ОКЕИ) | # Базовое значение |  | # Значения мероприятия (результата) # по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | # значение | # 2026 | # 2027 | # 2028 | # 2029 | # №+n |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 | # 8 | # 9 | # 10 | # 11 |
| # Задача «Содействие укреплению общероссийской гражданской идентичности, создание условий для этнокультурного развития народов, проживающих на территории Юргинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | Мероприятие №1 «Реализация мероприятий, направленных на укрепление общероссийской гражданской идентичности и единства народов Кемеровской области - Кузбасса, содействие этнокультурному и духовному развитию народов Кемеровской области – Кузбасса - мероприятия, приуроченные к государственным праздникам и памятным датам в истории народов России; - мероприятия, направленные на сохранение и развитие национальных народных культур, ремесел, фольклора, с привлечением представителей культурных, национальных, религиозных объединений; - мероприятия, направленные на развитие и популяризацию казачьей культуры; - мероприятия по сохранению национальных видов спорта и спортивных состязаний; - мероприятия по сохранению и развитию языков народов Кемеровской области – Кузбасса; - мероприятия, направленные на совершенствование управления в сфере национальной политики» (-Количество мероприятий, направленных на укрепление единства и межнационального согласия, этнокультурного развития народов Юргинского муниципального округа) | # Осуществление текущей деятельности | # проведение мероприятий | # единиц | # 1462 | # 2026 | # 1504 | # 1511 | # 1511 | # х |

# 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| # Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения | # Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 2027 | # 2028 | # 2029 | # №+n | # Всего |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 |
| # Комплекс процессных мероприятий «Реализация государственной национальной политики на территории Юргинского муниципального округа» (всего), в том числе: | # 190,0 | # 190,0 | # 190,0 | х | # 570,0 |
| # Местный бюджет | # 190,0 | # 190,0 | # 190,0 | х | # 570,0 |
| # Региональный бюджет | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | х | # 0,0 |
| # Федеральный бюджет | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | х | # 0,0 |
| # Средства фондов (справочно указываются наименования внебюджетных фондов) | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | х | # 0,0 |
| # Внебюджетные источники | # 0,0 | # 0,0 | # 0,0 | х | # 0,0 |
| Мероприятие 1. (результат) «Реализация мероприятий, направленных на укрепление общероссийской гражданской идентичности и единства народов Кемеровской области - Кузбасса, содействие этнокультурному и духовному развитию народов Кемеровской области – Кузбасса - мероприятия, приуроченные к государственным праздникам и памятным датам в истории народов России; - мероприятия, направленные на сохранение и развитие национальных народных культур, ремесел, фольклора, с привлечением представителей культурных, национальных, религиозных объединений; - мероприятия, направленные на развитие и популяризацию казачьей культуры; - мероприятия по сохранению национальных видов спорта и спортивных состязаний; - мероприятия по сохранению и развитию языков народов Кемеровской области – Кузбасса; - мероприятия, направленные на совершенствование управления в сфере национальной политики», всего, в том числе | # 190,0 | # 190,0 | # 190,0 | х | # 570,0 |
| Местный бюджет | # 190,0 | # 190,0 | # 190,0 | х | # 570,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | 0,0 |

# 6. План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году

| # Задача, мероприятие (результат) / # контрольная точка | # Дата наступления # контрольной точки | # Ответственный исполнитель # (Ф.И.О., должность, наименование ОИВ администрации Юргинского муниципального округа, иного муниципального органа, организации) | # Вид подтверждающего документа | # Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 |
| # Наименование задачи комплекса процессных мероприятий №1 «Содействие укреплению общероссийской гражданской идентичности, создание условий для этнокультурного развития народов, проживающих на территории Юргинского муниципального округа» |  |  |  |  |
| Мероприятие №1 «Реализация мероприятий, направленных на укрепление общероссийской гражданской идентичности и единства народов Кемеровской области - Кузбасса, содействие этнокультурному и духовному развитию народов Кемеровской области – Кузбасса - мероприятия, приуроченные к государственным праздникам и памятным датам в истории народов России; - мероприятия, направленные на сохранение и развитие национальных народных культур, ремесел, фольклора, с привлечением представителей культурных, национальных, религиозных объединений; - мероприятия, направленные на развитие и популяризацию казачьей культуры; - мероприятия по сохранению национальных видов спорта и спортивных состязаний; - мероприятия по сохранению и развитию языков народов Кемеровской области – Кузбасса; - мероприятия, направленные на совершенствование управления в сфере национальной политики» в 2027 году реализации | # X | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта, # Томилина А.В. – директор МАУК «ЮМЦКС», # Муратова Т.С. - директор МАУК «Юргинский БМК» | # Распоряжение | # - |
| # Контрольная точка 1.1 # разработка Положений о проведении мероприятий, подготовка Распоряжений главы АЮМО | # 01.01.2027 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта, # Томилина А.В. – директор МАУК «ЮМЦКС», # Муратова Т.С. - директор МАУК «Юргинский БМК» | # Распоряжение | # http://culture.yurgregion.ru/ # https://vk.com/public189721231 |
| # Контрольная точка 1.2 # Реализация мероприятий | # До 31.12.2027 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта, # Томилина А.В. – директор МАУК «ЮМЦКС», # Муратова Т.С. - директор МАУК «Юргинский БМК» | # Распоряжение | # http://culture.yurgregion.ru/ # https://vk.com/public189721231 |
| Мероприятие №1 «Реализация мероприятий, направленных на укрепление общероссийской гражданской идентичности и единства народов Кемеровской области - Кузбасса, содействие этнокультурному и духовному развитию народов Кемеровской области – Кузбасса - мероприятия, приуроченные к государственным праздникам и памятным датам в истории народов России; - мероприятия, направленные на сохранение и развитие национальных народных культур, ремесел, фольклора, с привлечением представителей культурных, национальных, религиозных объединений; - мероприятия, направленные на развитие и популяризацию казачьей культуры; - мероприятия по сохранению национальных видов спорта и спортивных состязаний; - мероприятия по сохранению и развитию языков народов Кемеровской области – Кузбасса; - мероприятия, направленные на совершенствование управления в сфере национальной политики» в 2028 году реализации | # X | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта, # Томилина А.В. – директор МАУК «ЮМЦКС», # Муратова Т.С. - директор МАУК «Юргинский БМК» | # Распоряжение | # - |
| # Контрольная точка 1.1 # разработка Положений о проведении мероприятий, подготовка Распоряжений главы АЮМО | # 01.01.2028 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта, # Томилина А.В. – директор МАУК «ЮМЦКС», # Муратова Т.С. - директор МАУК «Юргинский БМК» | # Распоряжение | # http://culture.yurgregion.ru/ # https://vk.com/public189721231 |
| # Контрольная точка 1.2 # Реализация мероприятий | # До 31.12.2028 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта, # Томилина А.В. – директор МАУК «ЮМЦКС», # Муратова Т.С. - директор МАУК «Юргинский БМК» | # Распоряжение | # http://culture.yurgregion.ru/ # https://vk.com/public189721231 |
| Мероприятие №1 «Реализация мероприятий, направленных на укрепление общероссийской гражданской идентичности и единства народов Кемеровской области - Кузбасса, содействие этнокультурному и духовному развитию народов Кемеровской области – Кузбасса - мероприятия, приуроченные к государственным праздникам и памятным датам в истории народов России; - мероприятия, направленные на сохранение и развитие национальных народных культур, ремесел, фольклора, с привлечением представителей культурных, национальных, религиозных объединений; - мероприятия, направленные на развитие и популяризацию казачьей культуры; - мероприятия по сохранению национальных видов спорта и спортивных состязаний; - мероприятия по сохранению и развитию языков народов Кемеровской области – Кузбасса; - мероприятия, направленные на совершенствование управления в сфере национальной политики» в 2029 году реализации | # X | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта, # Томилина А.В. – директор МАУК «ЮМЦКС», # Муратова Т.С. - директор МАУК «Юргинский БМК» | # Распоряжение | # - |
| # Контрольная точка 1.1 # разработка Положений о проведении мероприятий, подготовка Распоряжений главы АЮМО | # 01.01.2029 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта, # Томилина А.В. – директор МАУК «ЮМЦКС», # Муратова Т.С. - директор МАУК «Юргинский БМК» | # Распоряжение | # http://culture.yurgregion.ru/ # https://vk.com/public189721231 |
| # Контрольная точка 1.2 # Реализация мероприятий | # До 31.12.2029 | # Сухарева Е.Ю.- начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта, # Томилина А.В. – директор МАУК «ЮМЦКС», # Муратова Т.С. - директор МАУК «Юргинский БМК» | # Распоряжение | # http://culture.yurgregion.ru/ # https://vk.com/public189721231 |