РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Кемеровская область - Кузбасс

Юргинский муниципальный район

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

администрации Юргинского муниципального района

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от « | 01 | » | 10 | 20 | 19 |  |  | № | 405-р |

**Об организации деятельности, направленной на реализацию**

**национальных проектов и региональных инициатив**

**в Юргинском муниципальном районе**

В целях реализации Положений, определенных в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»:

1. Определить должностных лиц (кураторов) и руководителей структурных подразделений администрации Юргинского муниципального района, ответственных за реализацию национальных проектов (региональных проектов) в части муниципальной составляющей на территории Юргинского муниципального района согласно Приложению №1.

Ответственным 2 раза в месяц – на 1 и 15 число месяца представлять информацию о ходе реализации национальных проектов (региональных проектов) заместителю главы Юргинского муниципального района по экономическим вопросам, транспорту и связи О.А. Граф для подготовки обобщенной информации и размещения ее в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Юргинского муниципального района.

2. Создать рабочую группу по реализации и выполнению задач, обозначенных в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204   
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в Юргинском муниципальном районе и утвердить её состав, согласно Приложению №2.

Заседания рабочей группы проводятся не реже одного раза в квартал.

В случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания комиссии.

3. Директорам муниципальных программ по соответствующим отраслевым направлениям при формировании муниципальных программ Юргинского муниципального района на 2020-2022 годы учитывать цели, задачи, значения целевых показателей национальных проектов, перечень мероприятий в рамках реализации региональных проектов Кемеровской области, сроки достижения результатов.

4. Главному редактору районной газеты «Юргинские ведомости»   
С.В. Шевяковой осуществлять информационное сопровождение хода реализации национальных проектов в Юргинском районе и Кузбассе, путем еженедельного опубликования информации.

5. Разместить настоящее распоряжение в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Юргинского муниципального района.

6. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Глава Юргинского  муниципального района | Д. К. Дадашов | | Согласовано:  начальник юридического отдела | Н. А. Байдракова | |  |

Приложение

к распоряжению администрации

Юргинского муниципального района

от 01.10.2019 № 405-р

**Перечень должностных лиц (кураторов) и руководителей структурных подразделений администрации Юргинского муниципального района, ответственных за реализацию национальных проектов (региональный проектов) в части муниципальной составляющей на территории Юргинского муниципального района**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия, результата в рамках**  **регионального проекта** | **Меры, проводимые**  **в Юргинском**  **муниципальном районе**  **(наименование учреждения, местонахождение,**  **перечень оборудования и т. д.)** | **Дата**  **выполнения**  **мероприятия** | **Ответственное должностное лицо (куратор)** | **Ответственное структурное подразделение администрации района, учреждение Кемеровской области** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Национальный проект «Здравоохранение»** | | | | | |
| **Региональный проект: Программа развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания**  **медицинской помощи детям** | | | | | |
| 1 | Дооснащение детских поликлиник/детских  поликлинических отделений медицинских организаций медицинским оборудованием | ГБУЗ Кемеровской области «Юргинская районная больница», г. Юрга,  пер. Шоссейный, дом 8.  Дооснащение 2 единицами медицинского оборудования:  - автоматический рефкератометр - 1 ед.;  - щелевая лампа с принадлежностями - 1 ед. | 31.12.2019 | Герейн М.В. - заместитель главы Юргинского муниципального района по социальным вопросам | Смирнов А.Л. - главный врач ГБУЗ КО «Юргинская районная больница» |
| 2 | Увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами не менее чем до 60% детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10.08.2017 № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»: девочек - врачами акушерами-  гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами | Проведение профилактических медицинских осмотров детей в  возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10.08.2017  № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»:  девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами  детскими урологами-андрологами во всех медицинских организациях, оказывающих помощь детям. | 31.12.2019 | Герейн М.В. - заместитель главы Юргинского муниципального района по социальным вопросам | Смирнов А.Л. - главный врач ГБУЗ КО «Юргинская районная больница» |
| 3 | Число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных  образовательных технологий.  Обеспечена возможность отработки практикующими врачами и средними медицинскими работниками  практических навыков в рамках повышения квалификации на базе симуляционных центров Кемеровской области, образовательных и научных  организаций Минздрава России на территории Кемеровской области и в рамках нормированного страхового запаса | ГБУЗ Кемеровской области «Юргинская районная больница», г. Юрга,  пер. Шоссейный, дом 8. | 31.12.2019 | Герейн М.В. - заместитель главы Юргинского муниципального района по социальным вопросам | Смирнов А.Л. - главный врач ГБУЗ КО «Юргинская районная больница» |
| 4 | Увеличение численности врачей и средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях Кемеровской области | ГБУЗ Кемеровской области «Юргинская районная больница», г. Юрга,  пер. Шоссейный, дом 8. | 31.12.2019 | Герейн М.В. - заместитель главы Юргинского муниципального района по социальным вопросам | Смирнов А.Л. - главный врач ГБУЗ КО «Юргинская районная больница» |
| **Региональный проект: Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной**  **системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)** | | | | | |
| 1 | Развитие государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующие  требованиям Минздрава России, подключенные к ЕГИСЗ: управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной  авиации); управление льготным лекарственным обеспечением; управление потоками пациентов; ведения интегрированных электронных медицинских карт пациентов; телемедицинские консультации; лабораторные исследования; центральный архив медицинских изображений; организации оказания медицинской помощи больным онкологическими  заболеваниями; организации оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями; организации оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и  «Неонатология» (Мониторинг беременных); организации оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация,  диспансерное наблюдение, профилактические осмотры) | ГБУЗ Кемеровской области «Юргинская районная больница», г. Юрга,  пер. Шоссейный, дом 8. | 31.12.2019 | Герейн М.В. - заместитель главы Юргинского муниципального района по социальным вопросам | Смирнов А.Л. - главный врач ГБУЗ КО «Юргинская районная больница» |
| 2 | Организованы автоматизированные рабочие места медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения Кемеровской области | Оснащение рабочих мест медицинских работников автоматизированными рабочими местами для работы в  медицинской информационной системе:  ГБУЗ КО «Юргинская районная больница» г.Юрга, Шоссейный, 8, 35 АРМ | 31.12.2019 | Герейн М.В. - заместитель главы Юргинского муниципального района по социальным вопросам | Смирнов А.Л. - главный врач ГБУЗ КО «Юргинская районная больница» |
| **Национальный проект «Демография»** | | | | | |
| **Региональный проект: Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего**  **поколения («Старшее поколение»)** | | | | | |
| 1 | В целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, приобретение автотранспорта в медицинские организации | МКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Юргинского муниципального района» - 1 автобус | 01.12.2019 | Герейн М.В. - заместитель главы Юргинского муниципального района по социальным вопросам | Ситникова Е.В. -начальник Управления социальной защиты населения администрации Юргинского муниципального района |
| 2 | Обучение не менее граждан предпенсионного возраста из числа работников организаций и ищущих работу граждан, обратившихся в органы службы занятости, в Юргинском муниципальном районе - 5 человек | Государственное казенное учреждение Центр занятости населения г. Юрги,  ул. Павлова, 1 | 10.12.2019 | Герейн М.В. - заместитель главы Юргинского муниципального района по социальным вопросам | Шараева Г.И. – директор ГКУ «центр занятости населения г.Юрги» |
| 3 | Охват не менее 23 процентов лиц старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами,  включая диспансеризацию | Проведение профилактических осмотров, включая диспансеризацию не менее 23% лиц старше трудоспособного  возраста во всех государственных медицинских организациях,  оказывающих первичную медико-санитарную помощь населению | 15.12.2019 | Герейн М.В. - заместитель главы Юргинского муниципального района по социальным вопросам | Смирнов А.Л. - главный врач ГБУЗ КО «Юргинская районная больница» |
| 4 | По выявленным заболеваниям и патологическим состояниям, находящимся под диспансерным наблюдением - не менее 61 процента лиц старше трудоспособного возраста | Взято под диспансерное наблюдение не менее 60% лиц старше  трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и  патологические состояния во всех государственных медицинских  организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь населению | 01.12.2019 | Герейн М.В. - заместитель главы Юргинского муниципального района по социальным вопросам | Смирнов А.Л. - главный врач ГБУЗ КО «Юргинская районная больница» |
| 5 | Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции лиц, старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях  социального обслуживания | ГБУЗ Кемеровской области «Юргинская районная больница» г. Юрга,  переулок Шоссейный, 8 | 01.12.2019 | Герейн М.В. - заместитель главы Юргинского муниципального района по социальным вопросам | Смирнов А.Л. - главный врач ГБУЗ КО «Юргинская районная больница» |

| **Региональный проект: Финансовая поддержка семей при рождении детей** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | В Кемеровской области не менее 3,659 тыс. нуждающихся семей получают в 2019 году ежемесячные выплаты при рождении (усыновлении) первого ребенка (далее –выплата).  Право на выплату возникает у семей, имеющих первого ребенка в возрасте до 1,5 лет, постоянно  проживающих на территории РФ, в случае, если ребенок рожден (усыновлен) начиная с 01.01.2018,  является гражданином РФ и если среднедушевой доход семьи не  превышает 1,5 -кратную величину  прожиточного минимума трудоспособного населения,  установленную в Кемеровской области за 2 квартал 2018, размер которой составляет 14887,5 рублей.  Выплата предоставляется со дня рождения ребенка, если обращение за ее назначением последовало не  позднее 6 месяцев со дня рождения ребенка. В остальных случаях - осуществляется со дня  обращения за ее назначением. Выплата назначается на срок один год, по истечении этого срока гражданин подает новое заявление о ее назначении на срок до достижения ребенком возраста 1,5 лет. Размер выплаты в Кузбассе в 2019 году составляет 9930 рублей; предоставляется органом социальной защиты по месту жительства (пребывания, фактического проживания) заявителя. | Юргинский муниципальный район | 15.12.2019 | Герейн М.В. - заместитель главы Юргинского муниципального района по социальным вопросам | Ситникова Е.В. -начальник Управления социальной защиты населения администрации Юргинского муниципального района |
| 2 | В Кемеровской области не менее 1,5 тыс. семей, имеющих трех и более детей, получают в 2019 году ежемесячную денежную выплату, предоставляемую в случае рождения (усыновления) третьего или последующего ребенка до достижения ребенком возраста 3 лет. Право на ЕДВ имеют семьи при рождении (усыновлении третьего ребенка или последующих детей в период после 31.12.2012 по 31.12.2019, имеющего (имеющих) гражданство РФ. ЕДВ предоставляется семьям, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума в расчете на душу населения, размер которой установлен в Кемеровской области. Члены семьи должны быть занятыми в соответствии с Законом РФ «О занятости населения в Российской Федерации» либо состоять на учете в органе службы занятости в качестве безработного гражданина, за исключением льготных категорий граждан. В состав семьи включаются состоящие в зарегистрированном браке родители (усыновители), и проживающие с ними их несовершеннолетние дети, в том числе пасынки (падчерицы), а также совершеннолетние дети, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет, обучающиеся по очной форме по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих  образовательную деятельность.  Место жительства членов семьи должно быть на территории Кемеровской области (в случае отсутствия регистрации по месту жительства на территории РФ, на территории Кемеровской области должна быть регистрация по месту пребывания). Право на ЕДВ может быть реализовано однократно. Размер ЕДВ в 2019 году составляет 9476 руб.  За предоставлением ЕДВ необходимо обращаться в орган социальной защиты по месту жительства (месту пребывания). | Юргинский муниципальный район | 15.12.2019 | Герейн М.В. - заместитель главы Юргинского муниципального района по социальным вопросам | Ситникова Е.В. -начальник Управления социальной защиты населения администрации Юргинского муниципального района |
| 3 | В Кемеровской области не менее 31,5 тыс. семей пользуются в 2019 году мерами социальной поддержки многодетных семей, установленными для семей, воспитывающих трех и более детей. Меры социальной поддержки предоставляются  многодетным семьям, имеющим в своем составе 3 - х и более детей в возрасте до 18 лет (в т.ч. приемных, усыновленных), совместно проживающих с родителями или с одним из них на территории Кемеровской области, в случае  если среднедушевой доход семьи не превышает величину прожиточного минимума в расчете на душу населения, размер которой установлен в Кемеровской области. Члены семьи должны быть занятыми в соответствии с Законом  РФ «О занятости населения в Российской  Федерации» либо состоять на учете в органе службы занятости в качестве безработного гражданина, за исключением льготных категорий граждан. В числе мер: компенсация оплаты коммунальных услуг в размере 30 %; квартальная денежная выплата в зависимости от категории семьи и количества детей в размере от 500 руб. до 1000 руб.; ежемесячная выплата на хлеб 60 руб. на ребенка, не получающего пособие; бесплатные лекарства по рецептам для детей до 6 лет; первоочередной прием детей в ДОУ; бесплатное питание и проезд детям-школьникам; один раз в месяц бесплатное посещение парков культуры и отдыха, государственных музеев, находящихся в ведении области. Независимо от дохода семьи предоставляется ежемесячная денежная выплата в размере 1000 руб. За предоставлением мер необходимо обращаться в орган социальной защиты по месту жительства. | Юргинский муниципальный район | 15.12.2019 | Герейн М.В. - заместитель главы Юргинского муниципального района по социальным вопросам | Ситникова Е.В. -начальник Управления социальной защиты населения администрации Юргинского муниципального района |
| 4 | В Кемеровской области не менее 2,8 тыс. семей получили в 2019 году средства областного материнского капитала, установленного при рождении (усыновлении) третьего или последующего ребенка. Право на областной материнский (семейный) капитал (далее – ОМК) возникает у женщин, родивших (усыновивших) третьего или последующих детей начиная с 01.01.2011, после перечисления средств федерального материнского (семейного) капитала (за исключением единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала) на улучшение жилищных условий в объеме не менее 90 процентов от размера средств  материнского (семейного) капитала, исчисленном на дату обращения за ОМК. ОМК предоставляется гражданам, место жительства  которых находится на территории Кемеровской области. Средства ОМК могут быть направлены на улучшение жилищных условий семьи (приобретение, строительство, реконструкцию жилья). Жилое помещение, на приобретение (строительство, реконструкцию) которого направляются средства федерального материнского капитала и ОМК, должно находиться на территории Кемеровской области. ОМК предоставляется не ранее чем  по истечении 3-х лет со дня рождения (усыновления) ребенка, рождение (усыновление) которого дало право на ОМК, в случае направления средств на погашение оплаты кредитного договора (договора займа) на приобретение, строительство, реконструкция жилья, ОМК предоставляется до достижения указанным ребенком возраста 3-х лет.  Размер ОМК составляет 130 тыс. рублей.  За предоставлением средств ОМК необходимо  обращаться в орган социальной защиты по месту жительства направления средств на погашение оплаты кредитного договора (договора займа) на приобретение, строительство, реконструкция жилья, ОМК предоставляется до достижения указанным ребенком возраста 3 -х лет. Размер ОМК составляет 130 тыс. рублей. За предоставлением средств ОМК необходимо обращаться в орган социальной защиты по месту жительства. | Юргинский муниципальный район | 15.12.2019 | Герейн М.В. - заместитель главы Юргинского муниципального района по социальным вопросам | Ситникова Е.В. -начальник Управления социальной защиты населения администрации Юргинского муниципального района |
| 5 | В Кемеровской области в 2019 году обеспечено не менее 3 млн. просмотров телевизионных и  радиопрограмм, интернет-сайтов, направленных на повышение качества и доступности жилья для граждан Кемеровской области, и размещена информация в печатных изданиях тиражом не менее 800 тыс. экземпляров о возможности участия семей, имеющих детей, в программах льготного ипотечного кредитования. Создание официальных интернет-сайтов администраций муниципальных образований. | Юргинский район | 15.12.2019 | Борисов С.В.- заместитель главы Юргинского муниципального района - начальник Управления по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального района | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального района |
| **Национальный проект «Культура»** | | | | | |
| **Региональный проект: Культурная среда** | | | | | |
| 1 | Оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами образовательных учреждений (детские школы искусств, детские музыкальные школы, детские художественные школы, колледжи) | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  дополнительного образования «Детская школа искусств № 34»  Юргинский район, д. Талая,  пер. Московский, д. 6а  Поставка 1 пианино | 31.12.2019 | Герейн М.В. - заместитель главы Юргинского муниципального района по социальным вопросам | Гордеева С.В. - начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта администрации Юргинского муниципального района |
| **Региональный проект: Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры** | | | | | |
| 1 | Капитальный ремонт учреждений культуры, школ дополнительного образования | Детская школа искусств д.Новороманово – имеется экспертное заключение по результатам технического обследования, выполнена ПСД на сумму 389 тыс.рублей, до конца года необходимо выполнить экспертизу ценообразования ремонта ДШИ | 31.12.2019 | Герейн М.В. - заместитель главы Юргинского муниципального района по социальным вопросам | Гордеева С.В. - начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта администрации Юргинского муниципального района |
| Пристройка Арлюкского СДК – имеется экспертное заключение по результатам технического обследования, ПСД на стадии разработки (383,765 тыс.руб.) |
| Ремонт Юргинского СДК – замена окон (585,252 тыс.руб.), ремонт фасада (1412,119 тыс.руб.) |
| 2 | Создание модельных библиотек | Юргинский муниципальный район | 2022 | Герейн М.В. - заместитель главы Юргинского муниципального района по социальным вопросам | Гордеева С.В. - начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта администрации Юргинского муниципального района |
| 3 | Оснащение кинозалов для показа национальных кинофильмов в кинозалах в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс.человек | Подготовка документации по оснащению кинозала Тальского сельского Дома культуры | 2020 | Герейн М.В. - заместитель главы Юргинского муниципального района по социальным вопросам | Гордеева С.В. - начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта администрации Юргинского муниципального района |
| 4 | Улучшение материально-технической оснащенности учреждений культуры через участие в федеральных программах, проектах, грантах | Оснащение звуковым оборудованием Мальцевского Дома культуры на сумму  100 тыс.руб. | 31.12.2019 | Герейн М.В. - заместитель главы Юргинского муниципального района по социальным вопросам | Гордеева С.В. - начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта администрации Юргинского муниципального района |
|  |  | Участие работников библиотеки  п. Юргинский в восьмом Всероссийском конкурсе – вручение грантов в размере  13 тыс.руб. | 2019 |
|  |  | Участие в федеральном партийном проекте «Культура малой Родины» Юргинского сельского дома культуры. В рамках проекта СДК оснащен световым, звуковым оборудованием, замена одежды сцены, театральные кресла, приобретена мебель и сценические костюмы. Общая сумма средств – 3,6 млн.руб. | 2019 |
| **Региональный проект: Создание условий для реализации творческого потенциала нации** | | | | | |
| 1 | Обучение, повышение квалификации творческих и управленческих кадров учреждений культуры | Обучение прошли 37 человек | 2019 | Герейн М.В. - заместитель главы Юргинского муниципального района по социальным вопросам | Гордеева С.В. - начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта администрации Юргинского муниципального района |
| 2 | Создание волонтерских объединений | 1.Разработана и утверждена ведомственная программа «Волонтеры культуры»;  2.На сайте «Доброволец России» зарегистрировано 58 волонтеров, создано 8 волонтерских объединений | 2019 |
| 3 | Проведение фестивалей детского творчества всех жанров | Проведено 3 фестиваля детского творчества | 2019 |
| 4 | Реализация творческих проектов некоммерческих организаций | Сотрудничество с НКО запланировано на 2020 год | 2020 |  |  |
| **Региональный проект: Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры** | | | | | |
| 1 | Цифровая культура | На официальном сайте Министерства культуры РФ в автоматизированной информационной системе (АИС) зарегистрировано 56 учреждений культуры. Опубликовано 150 записей о деятельности учреждений культуры | 2019 | Герейн М.В. - заместитель главы Юргинского муниципального района по социальным вопросам | Гордеева С.В. - начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта администрации Юргинского муниципального района |

| **Национальный проект «Жилье и городская среда»** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Региональный проект: Жилье** | | | | | |
| 1 | План по вводу жилья в Кемеровской области на 2019 год - 760 тыс. кв. метров, в т.ч. в Юргинском районе - 13,1 тыс. кв. метров | Юргинский муниципальный район | 31.12.2019 | Борисов С.В.- заместитель главы Юргинского муниципального района - начальник Управления по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального района | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального района |
| **Региональный проект: Формирование комфортной городской среды** | | | | | |
| 1 | Благоустройство 220 общественных пространств в Кемеровской области | 1.п.ст. Арлюк, ул. Коммунистическая, сквер «Молодежный» площадь общественной территории 5 986 м2 (обеспечение твердым покрытием, установка скамеек, урн,  озеленение).  2.д. Новороманово, пер. Советский, сквер «Центральный», площадь общественной территории 2 161 м2  (обеспечение твердым покрытием, установка скамеек, урн, озеленение). | 31.12.2019 | Борисов С.В.- заместитель главы Юргинского муниципального района - начальник Управления по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального района | Управление по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального района |

| **Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Региональный проект: Популяризация предпринимательства** | | | | | |
| 1 | Разработка и реализация на региональном и муниципальном уровнях информационной кампании по формированию благоприятного образа  предпринимательства и стимулированию интереса к  осуществлению предпринимательской деятельности (в том числе на базе широкого освещения историй успеха действующих предпринимателей) Муниципальные образования должны обеспечить широкое освещение в СМИ мероприятий, направленных на поддержку предпринимательства, истории успеха предпринимателей. | Юргинский муниципальный район | 20.12.2019 | Граф О.А. -заместитель главы Юргинского муниципального района по экономическим вопросам, транспорту и связи | Отдел экономики, планирования и торговли администрации Юргинского муниципального района |
| 2 | Реализация комплексной программы вовлечения населения в предпринимательскую деятельность. Более 10 млн. рублей будет направлено на программу вовлечения широких слоев населения в бизнес  (молодежь, инвалиды, женщины с детьми, лица «серебряного» возраста и иные категории граждан) | Юргинский муниципальный район | 01.08.2019  - 20.12.2019 | Граф О.А. -заместитель главы Юргинского муниципального района по экономическим вопросам, транспорту и связи | Отдел экономики, планирования и торговли администрации Юргинского муниципального района,  Главы сельских поселений  (по согласованию) |

| **Региональный проект: Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке,**  **в том числе к льготному финансированию** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Результат регионального проекта:  обеспечен консолидированный объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках НГС, и кредитов, выданных в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам МСП на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке с учетом рассчитанных показателей в размере 796 млн. рублей;  субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлено 463 микрозайма: В текущем году 279,4 млн.рублей пойдут на льготные займы всем желающим субъектам малого и среднего предпринимательства (займы до  5 млн.рублей, под 10% годовых, на срок до 3-х лет) и гарантии по кредитам, полученным в банках (до 70% от суммы залога, но не более 25 млн. рублей на одного получателя).  **Задача муниципалитетов – обеспечить информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о возможностях льготного кредитования Микрокредитной компанией Государственный фонд поддержки**  **предпринимательства Кемеровской области и банков в рамках программы предоставления субсидий кредитным организациям (Программа «8,5»), оказать возможное содействие в оформлении заявки на получение льготных заемных продуктов.** | Юргинский муниципальный район | 20.12.2019 | Граф О.А. -заместитель главы Юргинского муниципального района по экономическим вопросам, транспорту и связи | Отдел экономики, планирования и торговли администрации Юргинского муниципального района |

| **Региональный проект: Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение опубликования на официальных сайтах Кемеровской области и муниципальных образований в информационно  -телекоммуникационной сети  «Интернет» сведений об объектах имущества, включенных в реестры государственного и муниципального имущества, в объеме и порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации, Кемеровской области, муниципальными актами органов местного самоуправления, в целях последующего использования такого имущества субъектами  МСП | Юргинский муниципальный район | 10.03.2019 | Граф О.А. -заместитель главы Юргинского муниципального района по экономическим вопросам, транспорту и связи | Отдел экономики, планирования и торговли администрации Юргинского муниципального района,  Комитет по управлению муниципальным имуществом Юргинского муниципального района |
| 2 | Увеличение на 10% количества объектов в перечнях  муниципального имущества, предназначенного для передачи в  аренду субъектам малого и среднего предпринимательства в Кемеровской области | Юргинский муниципальный район | 01.11.2019 | Граф О.А. -заместитель главы Юргинского муниципального района по экономическим вопросам, транспорту и связи | Комитет по управлению муниципальным имуществом Юргинского муниципального района |

| **Региональный проект: Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реализация мероприятий по предоставлению субсидий муниципальным образованиям по поддержке субъектов МСП:  в города и районы области на конкурсной основе будут направлены средства областного бюджета на поддержку производственного бизнеса и пунктов проката спортивного инвентаря (84 млн. рублей). Деньги предприниматели получат в рамках конкурсных отборов. Максимальный размер субсидии для производственного бизнеса составит 1 млн. рублей, для предприятий, осуществляющих прокат спортивного инвентаря – 500 тыс. рублей | Юргинский муниципальный район | 20.12.2019 | Граф О.А. -заместитель главы Юргинского муниципального района по экономическим вопросам, транспорту и связи | Отдел экономики, планирования и торговли администрации Юргинского муниципального района |
| 2 | Организация предоставления услуг АО «Корпорация «МСП» по регистрации на портале бизнес - навигатора МСП через многофункциональные центры  предоставления государственных и муниципальных услуг: в системе бизнес-навигатор должно быть  зарегистрировано не менее 45  00 предпринимателей  Кемеровской области | Юргинский муниципальный район | 31.12.2019 | Граф О.А. -заместитель главы Юргинского муниципального района по экономическим вопросам, транспорту и связи | МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Юргинского муниципального района» |

| **Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации»** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Региональный проект: Информационная инфраструктура** | | | | | |
| 1 | Содействие подключению к сети  Интернет (за счет средств федерального бюджета)  социально значимых объектов.  В рамках мероприятия будет осуществляться модернизация/увеличение скорости доступа к сети Интернет либо подключение к сети Интернет образовательных организаций. К 31.12.2019 – 20% | Юргинский муниципальный район:  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Новоромановская основная общеобразовательная школа» | 31.12.2019 | Герейн М.В. - заместитель главы Юргинского муниципального района по социальным вопросам | Ахметова Н.П. -начальник Управления образования администрации Юргинского муниципального района |
| 2 | 100% исполнительных органов государственной власти  Кемеровской области, органов местного самоуправления  подключены к сети Интернет.  Мероприятие: содействие подключению к сети Интернет (за счет средств федерального бюджета) социально значимых объектов. В рамках мероприятия будет осуществляться  увеличение пропускной способности канала связи либо  подключение к сети Интернет органов местного  самоуправления.  К 31.12.2019 – 20%. | Юргинский муниципальный район:  Администрация Юргинского сельского поселения  Администрация Попереченского сельского поселения  Администрация Тальского сельского поселения  Администрация Арлюкского сельского поселения  Администрация Новоромановского сельского поселения  Администрация Проскоковского сельского поселения  Администрация Мальцевского сельского поселения  Администрация Зеледеевского сельского поселения | 31.12.2019 | Граф О.А. -заместитель главы Юргинского муниципального района по экономическим вопросам, транспорту и связи  Кудрявцева Е.С.- заместитель главы Юргинского муниципального района по организационно-территориальным вопросам | Литвинов С.А. – начальник отдела информационных технологий  администрации Юргинского муниципального района |

| **Национальный проект «Образование»** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Регионального проекта: Успех каждого ребенка** | | | | | |
| 1 | Результат регионального проекта: в общеобразовательных организациях Кемеровской  области, расположенных в сельской местности, обновлена материально - техническая база для занятий физической культурой и спортом.  В 4 школах будут созданы  современные универсальные спортивные залы с игровой  мультифункциональной разметкой и оборудованием, в которых около 800 обучающихся сельских школ  смогут заниматься физкультурно  - спортивной деятельностью в современных условиях. Ремонт будет проводиться в течение лета, завершен к 1 сентября.  Выделено в 2019 году 12,1 млн. руб.: ФБ–10 млн. рублей, ОБ –2,1 млн. рублей. | МБОУ «Проскоковская средняя общеобразовательная школа»,  Юргинский муниципальный район | 31.12.2019 | Герейн М.В. - заместитель главы Юргинского муниципального района по социальным вопросам | Ахметова Н.П. -начальник Управления образования администрации Юргинского муниципального района |

Приложение №2

к распоряжению администрации

Юргинского муниципального района

от 01.10.2019 № 405-р

**Состав**

**рабочей группы по реализации и выполнению задач, обозначенных в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»**

**в Юргинском муниципальном районе**

|  |  |
| --- | --- |
| Дадашов  Дадаш Каипович | - глава Юргинского муниципального района, руководитель рабочей группы |
| Граф  Олеся Александровна | - заместитель главы Юргинского муниципального района по экономическим вопросам, транспорту и связи, заместитель руководителя рабочей группы |
| Каленская  Елена Сергеевна | - заместитель начальника отдела экономики, планирования и торговли администрации Юргинского муниципального района, секретарь рабочей группы |
| Кудрявцева  Елена Сергеевна | - заместитель главы Юргинского муниципального района по организационно-территориальным вопросам; |
| Старинчиков  Борис Николаевич | -заместитель главы Юргинского муниципального района - начальник Управления сельского хозяйства администрации Юргинского муниципального района; |
| Борисов  Сергей Владимирович | - заместитель главы Юргинского муниципального района - начальник Управления по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального района; |
| Герейн  Марина Владимировна | - заместитель главы Юргинского муниципального района по социальным вопросам; |
| Гордеева  Светлана Викторовна | - начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта администрации Юргинского муниципального района; |
| Ахметова  Наталья Петровна | - начальник Управления образования администрации Юргинского муниципального района; |
| Ситникова  Елена Владимировна | начальник Управления социальной защиты населения администрации Юргинского муниципального района; |
| Шац  Марина Ивановна | - председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Юргинского муниципального района; |
| Твердохлебов  Евгений Владимирович | - начальник финансового Управления по Юргинскому району |
| Исаков  Евгений Сергеевич | - заместитель начальника по строительству Управления по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального района; |
| Фукс  Евгения Васильевна | - заместитель начальника Управления по обеспечению жизнедеятельности и строительству Юргинского муниципального района; |
| Саванюк  Яна Юрьевна | - начальника отдела экономики, планирования и торговли администрации Юргинского муниципального района; |
| Смирнов  Андрей Леонидович | - главный врач ГБУЗ КО «Юргинская районная больница»  (по согласованию). |