КОЛЛЕГИЯ

- АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- РАСПОРЯЖЕНИЕ

от « 11 » декабря 2018 г.  № 631-р

г. Кемерово

Об утверждении паспорта регионального проекта «Популяризация предпринимательства»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации»:

1. Утвердить прилагаемый паспорт регионального проекта «Популяризация предпринимательства».

2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте «Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Губернатора Кемеровской области В.Н.Телегина.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Губернатор

Кемеровской области  			   	   	                	     С.Е. Цивилев

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Коллегии

Администрации Кемеровской области

от 11 декабря 2018 г. № 631-р

ПАСПОРТ

регионального проекта «Популяризация предпринимательства»

1. Основные положения

| Наименование федерального проекта | «Популяризация предпринимательства» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | «Популяризация предпринимательства» | Срок начала и окончания проекта | 15.12.2018-31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Первый заместитель Губернатора Кемеровской области Телегин В.Н. |  |  |
| Руководитель регионального проекта | Начальник департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области Трихина В.В. |  |  |
| Администратор регионального проекта | Заместитель начальника департамента - начальник управления предпринимательства департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области Шалева Н.В. |  |  |
| Связь с государственными программами Кемеровской области | Государственная программа Кемеровской области «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Кемеровской области» на 2014-2021 годы (утверждена постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 01.10.2013 №413) |  |  |

2. Цель и показатели регионального проекта

| Цель: Формирование положительного образа предпринимательства среди населения Кемеровской области, а также вовлечение различных категорий граждан, включая самозанятых, в сектор малого и среднего предпринимательства, в том числе создание новых субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение |  | Период, годы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  | Значение | Дата |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в мероприятиях проекта, тыс. чел. | Дополнительный | 0 | 01.01.2018 | 0,314 | 0,328 | 0,329 | 0,309 | 0,309 | 0,309 |
| 2 | Количество физических лиц – участников федерального проекта, тыс.чел. | Дополнительный | 0 | 01.01.2018 | 8,575 | 9,090 | 9,261 | 8,575 | 8,232 | 6,860 |
| 3 | Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, тыс. чел. | Дополнительный | 0 | 01.01.2018 | 1,569 | 1,639 | 1,644 | 1,053 | 0,997 | 0,869 |
| 4 | Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства, тыс.ед. | Дополнительный | 0 | 01.01.2018 | 0,154 | 0,386 | 0,617 | 0,789 | 0,943 | 1,063 |
| 5 | Количество физических лиц – участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте, тыс. чел. | Основной | 0 | 01.01.2018 | 0,523 | 1,569 | 1,735 | 1,737 | 1,737 | 1,737 |

3. Результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Формирование положительного образа предпринимателя |  |  |  |
| 1 | Результат федерального проекта: реализована федеральная информационная кампания по популяризации предпринимательства, включающая продвижение образа предпринимателя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и социальных сетях, создание специализированных медиапроектов. Реализованы соответствующие кампании на региональном и муниципальном уровнях с учетом особенностей целевых групп. Характеристика результата федерального проекта: реализована федеральная и региональная информационная кампания, разработанная в соответствии с пунктом 1.2 паспорта федерального проекта. Количество физических лиц, принявших участие в федеральном проекте, достигнет (нарастающим итогом) 3 140 тыс. чел. в 2024 году., в том числе: в 2019 году – 500 тыс. чел.; в 2020 году – 1030 тыс. чел.;в 2021 году – 1570 тыс. чел.;в 2022 году – 2070 тыс. чел.;в 2023 году – 2550 тыс. чел.;в 2024 году – 2950 тыс. чел. |  |  |
| 1.1 | Разработана и реализована на региональном и муниципальном уровне информационная кампания по формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности (в том числе на базе широкого освещения историй успеха действующих предпринимателей) | 01.01.2019- 20.12.2024 | Разработана и реализована региональная составляющая плана информационной кампании (взаимосвязанная с планом проведения федеральной информационной кампании). Количество физических лиц, принявших участие в проекте, достигнет (нарастающим итогом) 6,860 тыс. чел. в 2024 году, в том числе: в 2019 году – 8,575 тыс. чел.; в 2020 году – 9,090 тыс. чел.; в 2021 году – 9,261 тыс. чел.; в 2022 году – 8,575 тыс. чел.; в 2023 году – 8,232 тыс. чел.; в 2024 году – 6,860 тыс. чел. |
| Выявление предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса |  |  |  |
| 2 | Результат федерального проекта: в 85 субъектах Российской Федерации реализованы комплексные программы вовлечения населения в предпринимательскую деятельность и содействия созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества. Характеристика результата федерального проекта: реализованы комплексные программы вовлечения населения в предпринимательскую деятельность в субъектах Российской Федерации. Основные этапы: 1. Информационная кампания, направленная на создание положительного образа предпринимателя, реализованная в соответствии с разработанной моделью, указанной в пункте 1.2 паспорта федерального проекта, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики. 2. В субъектах Российской Федерации реализованы массовые обучающие программы, направленные на развитие надпрофессиональных компетенций у населения, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики. 3. Проведены мероприятия, направленные на выявление у участников предрасположенностей к профессиональным навыкам и компетенциям. 4. Проведены обучающие мероприятия, направленные на развитие предпринимательских и иных компетенций у участников проекта, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики. 5. Проведены обучающие мероприятия для самозанятых граждан, в том числе разъясняющие особенности специального налогового режима для самозанятых граждан, предусмотренного пилотным проектом, обеспечивающего постановку на учет самозанятых граждан и администрирование налога. 6. Реализованы программы и проекты, направленные на вовлечение в предпринимательскую деятельность молодежи в возрасте 14-17 лет, в том числе проекты, направленные на создание и (или) развитие центров молодежного инновационного творчества. 7. Проведены региональные этапы всероссийских и международных мероприятий (конкурсов, премий и т.д.). 8. Реализованы проекты по наставничеству. 9. Проведены публичные мероприятия (форумы, конференции, слеты и т.д.) для участников регионального проекта «Популяризация предпринимательства». 10. Обеспечение участия предпринимателей – участников регионального проекта «Популяризация предпринимательства» в международных экономических площадках. Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства достигнет (нарастающим итогом) 62000 ед. в 2024 году, в том числе: в 2019 году – 9000 ед.; в 2020 году – 22500 ед.; в 2021 году – 36000 ед.; в 2022 году – 46000 ед.; в 2023 году – 55000 ед.;в 2024 году – 62000 ед. |  |  |
| 2.1 | В Кемеровской области реализована комплексная программа вовлечения населения в предпринимательскую деятельность | 01.01.2019 - 20.12.2024 | В Кемеровской области реализована комплексная программа вовлечения населения в предпринимательскую деятельность по этапам, указанным в характеристике результата федерального проекта. Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства достигнет (нарастающим итогом) к 2024 году 1,063 тыс. ед., в том числе: в 2019 году - 0,154 тыс. ед.; в 2020 году - 0,386 тыс. ед.; в 2021 году - 0,617 тыс. ед.; в 2022 году - 0,789 тыс. ед.; в 2023 году - 0,943. тыс. ед. |
| 3 | Результат федерального проекта: реализованы образовательные программы, курсы, в том числе модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы, в том числе для действующих предпринимателей; школьников; лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов; женщин; военнослужащих, уволенных в запас; лиц старше 45 лет; безработных; инвалидов; выпускников и воспитанников детских домов. Характеристика результата федерального проекта: реализованы обучающие программы, курсы, в том числе модульные, в том числе разработанные в соответствии с пунктом 2.3 паспорта федерального проекта |  |  |
| 3.1 | В Кемеровской области реализованы образовательные программы, курсы, в том числе модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы, в том числе для действующих предпринимателей; школьников; лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов; женщин; военнослужащих, уволенных в запас; лиц старше 45 лет; безработных; инвалидов; выпускников и воспитанников детских домов | 01.01.2019- 20.12.2024 | В Кемеровской области проведены обучающие программы для каждой из целевых групп |
| 4 | Результат федерального проекта: обучены навыкам предпринимательской деятельности к 2024 году не менее 450 тыс. чел.из целевых групп, в том числе в 2019 году– 91 500 чел.; в 2020 году – 95 550 чел.; в 2021 году – 95 850 чел; в 2022 году – 61 425 чел.; в 2023 году – 58 155 чел.; в 2024 году – 50 680 чел. Характеристика результата федерального проекта: реализовано обучение участников проекта, направленное на основы ведения бизнеса, финансовой грамотности, и иным навыкам в рамках обучающих программ, таких как обучающие программы АО «Деловая Среда»; АО «Корпорация «МСП» («Азбука предпринимателя», «Мама-предприниматель», «Школа предпринимательства», а также отдельные обучающие модули по актуальным для предпринимателей темам); обучающие программы Банка России и др. К 2024 году обучены навыкам предпринимательской деятельности не менее 450 тыс. чел. из целевых групп, в том числе: в 2019 году – 91 500 чел.; в 2020 году – 95 550 чел.; в 2021 году – 95 850 чел.; в 2022 году – 61 425 чел.; в 2023 году –58 155 чел.; в 2024 году – 50 680 чел. |  |  |
| 4.1 | К 2024 году в Кемеровской области обучены навыкам предпринимательской деятельности не менее 7,7 тыс. чел., в том числе: в 2019 году – 1,569 чел.; в 2020 году – 1,639 чел.; в 2021 году – 1,644 чел.; в 2022 году – 1,053 чел.; в 2023 году – 0,997 чел.; в 2024 году – 0,869 чел. | 01.01.2019- 20.12.2024 | Реализовано обучение участников проекта в рамках обучающих программ, в том числе для действующих предпринимателей; школьников; лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов; женщин; военнослужащих, уволенных в запас; лиц старше 45 лет; безработных; инвалидов; выпускников и воспитанников детских домов. К 2024 году в Кемеровской области обучены навыкам предпринимательской деятельности не менее 7,7 тыс. чел., в том числе в 2019 году– 1,569 чел.; в 2020 году– 1,639 чел.; в 2021 году – 1,644 чел.; в 2022 году – 1,053 чел.; в 2023 году– 0,997 чел.; в 2024 году – 0,869 чел. |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | В Кемеровской области реализована комплексная программа вовлечения населения в предпринимательскую деятельность | 21 | 21 | 21 | 27,52 | 32,67 | 32,88 | 156,07 |
| 1.1.1 | Федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Кемеровской области) | 10,48 | 10,48 | 10,48 | 16,8 | 21,8 | 22,0 | 92,04 |
| 1.1.2 | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | Консолидированный бюджет Кемеровской области, в том числе | 10,52 | 10,52 | 10,52 | 10,72 | 10,87 | 10,88 | 64,03 |
| 1.1.3.1 | Бюджет Кемеровской области | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,52 | 0,67 | 0,68 | 2,83 |
| 1.1.3.1.1 | Межбюджетные трансферты бюджета Кемеровской области бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3.1.2 | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Кемеровской области) | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 61,2 |
| 1.1.4 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по региональному проекту, в том числе |  | 21 | 21 | 21 | 27,52 | 32,67 | 32,88 | 156,07 |
| федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Кемеровской области) |  | 10,48 | 10,48 | 10,48 | 16,8 | 21,8 | 22,0 | 92,04 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| консолидированный бюджет Кемеровской области, в том числе |  | 10,52 | 10,52 | 10,52 | 10,72 | 10,87 | 10,88 | 64,03 |
| бюджет Кемеровской области |  | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,52 | 0,67 | 0,68 | 2,83 |
| межбюджетные трансферты бюджета Кемеровской области бюджетам муниципальных образований |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Кемеровской области) |  | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,20 | 10,2 | 61,2 |
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Трихина В.В. | Начальник департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области | Первый заместитель Губернатора Кемеровской области Телегин В.Н. | 2 |
| 2 | Администратор регионально проекта | Шалева Н.В. | Заместитель начальника департамента – начальник управления предпринимательства департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области | Начальник департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской областиТрихина В.В. | 10 |
| 3 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Трихина В.В. | Начальник департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области | Первый заместитель Губернатора Кемеровской области Телегин В.Н. | 5 |
| Разработана и реализована на региональном и муниципальном уровне информационная кампания по формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированиюинтереса к осуществлению предпринимательской деятельности (в том числе на базе широкого освещения историй успехадействующих предпринимателей) |  |  |  |  |  |
| 4 | Участник регионального проекта | Вдовенко А.С. | Начальник отдела мониторинга социально-экономических показателей развития предпринимательства департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области | Заместитель начальника департамента – начальник управления предпринимательства департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области Шалева Н.В. | 30 |
| 5 | Участник регионального проекта | Часовских О.С. | Главный консультант отдела мониторинга социально-экономических показателей развития предпринимательства департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области | Начальник отдела мониторинга социально-экономических показателей развития предпринимательства департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области Вдовенко А.С. | 30 |
| 6 | Участник регионального проекта | Кудрявцева Е.И. | Старший инженер департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области | Начальник департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области Трихина В.В. | 10 |
| 7 | Участник регионального проекта |  | Главы муниципальных образований Кемеровской области |  | 10 |
| В Кемеровской области реализована комплексная программа по вовлечению населения в предпринимательскую деятельность |  |  |  |  |  |
| 8 | Участник регионального проекта | Вдовенко А.С. | начальник отдела мониторинга социально-экономических показателей развития предпринимательства департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области | Ззаместитель начальника департамента – начальник управления предпринимательства департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области Шалева Н.В. | 30 |
| 9 | Участник регионального проекта | Часовских О.С. | Главный консультант отдела мониторинга социально-экономических показателей развития предпринимательства департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области | Начальник отдела мониторинга социально-экономических показателей развития предпринимательства департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области Вдовенко А.С. | 30 |
| 10 | Участник регионального проекта |  | Главы муниципальных образований Кемеровской области |  | 30 |
| В Кемеровской области реализованы образовательные программы, курсы, в том числе модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы, в том числе для действующих предпринимателей; школьников; лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов; женщин; военнослужащих, уволенных в запас; лиц старше 45 лет; безработных; инвалидов; выпускников и воспитанников детских домов |  |  |  |  |  |
| 4 | Участник регионального проекта | Вдовенко А.С. | Начальник отдела мониторинга социально-экономических показателей развития предпринимательства департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области | Заместитель начальника департамента – начальник управления предпринимательства департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области Шалева Н.В. | 10 |
| 5 | Участник регионального проекта | Мухомадеева Р.З. | Начальник отдела развития приоритетных направлений предпринимательства департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области | Заместитель начальника департамента – начальник управления предпринимательства департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области Шалева Н.В. | 10 |
| 6 | Участник регионального проекта | Ежова А.О. | Консультант отдела развития приоритетных направлений предпринимательства департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области | Начальник отдела развития приоритетных направлений предпринимательства департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области Мухомадеева Р.З. |  |
| 7 | Участник регионального проекта | Энгель С.Л. | Президент муниципального некоммерческого Фонда поддержки малого предпринимательства г.Кемерово | - | 10 |
| 8 | Участник регионального проекта | Курзанцева Е.А. | Директор некоммерческой организации «Муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства города Киселевска» | - | 10 |
| 9 | Участник регионального проекта | Муратова И.В. | Начальник отдела по работе с предпринимателями МАУ «Многофункциональный центр города Новокузнецка по предоставлению государственных и муниципальных услуг» | Директор МАУ «Многофункциональный центр города Новокузнецка по предоставлению государственных и муниципальных услуг» Шелковникова А.К. | 10 |
| 10 | Участник регионального проекта |  | Главы муниципальных образований Кемеровской области |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта «Популяризация предпринимательства»

План мероприятий

по реализации регионального проекта

«Популяризация предпринимательства»

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработана и реализована на региональном и муниципальном уровнях информационная кампания по формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности (в том числе на базе широкого освещения историй успеха действующих предпринимателей) | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 20.12.2024 | Трихина В.В. Шалева Н.В. | Отчет о проведении региональной компании в Минэкономразвития России | Коллегия Администрации Кемеровской области (далее- Коллегия ) |
| 1.1.1 | Принято участие в отборе субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий из федерального бюджета в соответствующем бюджетном году | 10.01.2019 10.01.2020 10.01.2021 10.01.2022 10.01.2023 10.01.2024 | 01.02.2019 01.02.2020 01.02.2021 01.02.2022 01.02.2023 01.02.2024 | Трихина В.В. Шалева Н.В. | Направлена заявка в Минэкономразвития России | Руководитель регионального проекта (далее - РРП) |
| 1.1.2 | Заключено соглашение о предоставлении субсидии с Минэкономразвития России в соответствующем бюджетном году | 01.02.2019 01.02.2020 01.02.2021 01.02.2022 01.02.2023 01.02.2024 | 01.02.2019 01.02.2020 01.02.2021 01.02.2022 01.02.2023 01.02.2024 | Трихина В.В. Шалева Н.В. Вдовенко А.С. Мухомадеева Р.З. | Подписано соглашение с Минэкономразвития России в соответствующем бюджетном году | РРП |
| 1.1 | Реализована информационная кампания на региональном и муниципальном уровнях с учетом особенностей целевых групп в соответствующем бюджетном году | – | 20.12.2019 20.12.2020 20.12.2021 20.12.2022 20.12.2023 20.12.2024 | Трихина В.В. Шалева Н.В. Вдовенко А.С. Мухомадеева Р.З. главы муниципальных образований Кемеровской области | Отчет о проведении информационной кампании в Минэкономразвития России; достигнут установленный показатель: количество физических лиц, принявших участие в проекте, достигнет (нарастающим итогом) 6,860 тыс. чел. в 2024 году, в том числе: в 2019 году – 8,575 тыс. чел.; в 2020 году – 9,090 тыс. чел.; в 2021 году – 9,261 тыс. чел.; в 2022 году – 8,575 тыс. чел.; в 2023 году – 8,232 тыс. чел.; в 2024 году – 6,860 тыс. чел. | Проектный комитет (далее - ПК) |
| 2 | В Кемеровской области реализована комплексная программа вовлечения населения в предпринимательскую деятельность | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 20.12.2024 | Трихина В.В. Шалева Н.В. Вдовенко А.С. Мухомадеева Р.З. главы муниципальных образований Кемеровской области | В рамках комплексной программы достигнут установленный показатель: количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства достигнет (нарастающим итогом) 0,480 тыс. ед, в том числе: в 2019 году – 0,070 ед.; в 2020 году – 0,174 ед.; в 2021 году – 0,279 ед.; в 2022 году – 0,356 ед.; в 2023 году – 0,426 ед.; в 2024 году – 0,480 ед. | Коллегия |
| 2.1.1 | Принято участие в отборе субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий из федерального бюджета в соответствующем бюджетном году | 10.01.2019 10.01.2020 10.01.2021 10.01.2022 10.01.2023 10.01.2024 | 01.02.2019 01.02.2020 01.02.2021 01.02.2022 01.02.2023 01.02.2024 | Трихина В.В. Шалева Н.В. Вдовенко А.С. Мухомадеева Р.З. | Направлена заявка в Минэкономразвития России | РРП |
| 2.1.2 | Заключено соглашение о предоставлении субсидии с Минэкономразвития России в соответствующем бюджетном году | 01.02.2019 01.02.2020 01.02.2021 01.02.2022 01.02.2023 01.02.2024 | 01.02.2019 01.02.2020 01.02.2021 01.02.2022 01.02.2023 01.02.2024 | Трихина В.В. Шалева Н.В. Вдовенко А.С. Мухомадеева Р.З. | Подписано соглашение с Минэкономразвития России в соответствующем бюджетном году | РРП |
| 2.1 | В Кемеровской области реализована комплексная программа вовлечения населения в предпринимательскую деятельность | – | 20.12.2019 20.12.2020 20.12.2021 20.12.2022 20.12.2023 20.12.2024 | Трихина В.В. Шалева Н.В. Вдовенко А.С. Мухомадеева Р.З. главы муниципальных образований Кемеровской области | Достигнут установленный показатель: количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства достигнет (нарастающим итогом) 0,480 тыс. ед, в том числе в 2019 году – 0,070 ед.; в 2020 году – 0,174 ед.; в 2021 году – 0,279 ед.; в 2022 году – 0,356 ед.; в 2023 году – 0,426 ед.; в 2024 году – 0,480 ед. | ПК |
| 2.2.1 | В Кемеровской области реализованы образовательные программы, курсы, в том числе модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы, в том числе для действующих предпринимателей; школьников; лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов; женщин; военнослужащих, уволенных в запас; лиц старше 45 лет; безработных; инвалидов; выпускников и воспитанников детских домов | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 20.12.2024 | Трихина В.В. Шалева Н.В. Вдовенко А.С. Мухомадеева Р.З. главы муниципальных образований Кемеровской области | Образовательные программы и курсы проведены во всех муниципальных образованиях Кемеровской области | РРП |
| 2.2 | К 2024 году в Кемеровской области обучены навыкам предпринимательской деятельности не менее 0,869 тыс. чел., в том числе, в 2019 году – 1,569 чел.; в 2020 году – 1,639 чел.; в 2021 году – 1,644 чел.; в 2022 году – 1,053 чел.; в 2023 году – 0,997 чел.; в 2024 году – 0,869 чел. | - | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 20.12.2024 | Трихина В.В. Шалева Н.В. Вдовенко А.С. Мухомадеева Р.З. Энгель С.Л. Курзанцева Е.А. Муратова И.В. главы муниципальных образований Кемеровской области | К 2024 году обучены навыкам предпринимательской деятельности не менее 0,869 тыс. чел. | ПК |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту регионального проекта

«Популяризация предпринимательства»

Методика

расчета дополнительных показателей регионального проекта*

| № п/п | Методика расчета | Базовые показатели | Источник данных | Ответственный за сбор данных | Уровень агрегирования информации | Временные характеристики | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование показателя и единица измерения) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

*Показатели рассчитаны Минэкономразвития России   и являются составной частью федерального проекта «Популяризация предпринимательства».

Дополнительные материалы

Региональный проект «Популяризация предпринимательства» предусматривает реализацию мероприятий в целях формирования положительного образа предпринимательства среди населения Кемеровской области, а также практического вовлечения граждан в сектор малого и среднего предпринимательства, в том числе создания новых субъектов малого и среднего предпринимательства. Региональная информационная кампания будет проведена по единой модели и общему плану с федеральной кампанией, имеющими цель – повышение интереса к предпринимательской деятельности у населения и массовое вовлечение в проект. Кампания будет направлена на разные целевые группы, такие как: школьники и молодежь, военные и сотрудники органов внутренних дел в отставке, женщины, граждане старшего возраста. Каналами кампании станут: передачи на центральных телеканалах, сюжеты в новостях, контент в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», реализация проектов со школьниками и их родителями, реклама в местах массового скопления целевых групп и др. Граждане, которые в ходе информационной кампании проявят интерес к открытию собственного дела или захотят повысить свои профессиональные навыки, смогут зарегистрироваться по одному из каналов (горячая линия, портал, заполнить анкету и др.) и стать участниками проекта. Реализация в Кемеровской области комплексной программы вовлечения в предпринимательскую деятельность и содействия созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества, внесет вклад в достижение одной из основных целей национального проекта – увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей к 2024 году 25 млн. чел. В 2019 году по итогам обучения не менее 154 участников проекта откроют собственное дело, не менее 1639 человек пройдут специальные курсы по развитию ключевых компетенций, которые востребованы на предприятиях малого и среднего бизнеса (технологии продаж, управление операционными системами, интернет-маркетинг и др.) и смогут трудоустроиться в секторе малого и среднего предпринимательства. Участникам проекта будут доступны уже существующие программы обучения, такие как программы АО «Деловая среда», АО «Корпорация «МСП» («Азбука предпринимательства», «Мама - предприниматель»), а также новые программы обучения, разработанные на федеральном уровне.