КОЛЛЕГИЯ

##### АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

#### РАСПОРЯЖЕНИЕ

от « 11 » декабря 2018 г.  № 634-р

г. Кемерово

Об утверждении паспорта регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации»:

1. Утвердить прилагаемый паспорт регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».

2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте «Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Губернатора Кемеровской области В.Н.Телегина.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Губернатор

Кемеровской области  			   	   	                	     С.Е. Цивилев

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Коллегии

Администрации Кемеровской области

от 11 декабря 2018 г. № 634-р

ПАСПОРТ

регионального проекта

«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»

1. Основные положения

| Наименование федерального проекта | «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» |
| --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | Срок начала и окончания проекта | 15.12.2019 - 31.12.2024 |
| Куратор региональ ного проекта | Первый заместитель Губернатора Кемеровской области Телегин В.Н. |
| Руководитель регионального проекта | Начальник департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области Трихина В.В. |
| Администратор регионального проекта | Заместитель начальника департамента - начальник управления предпринимательства департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области Шалева Н.В. |
| Связь с государственными программами Кемеровской области | Государственная программа Кемеровской области «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Кемеровской области» на 2014-2021 годы (утверждена постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 01.10.2013 №413); государственная программа Кемеровской области «Экономическое развитие и инновационная экономика Кузбасса» на 2014-2021 годы (утверждена постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 13.09.2013 №376) |

2. Цель и показатели регионального проекта

| Цель: к 2024 году численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (далее также – МСП) Кемеровской области, включая индивидуальных предпринимателей, составит не менее 380 тыс. человек, в том числе за счет поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках федерального проекта «Акселерация субъектов МСП», и увеличения числа субъектов МСП, получивших поддержку, до 4814 тыс. единиц к 2024 году. К 2024 году доля экспортеров, являющихся субъектами МСП, включая индивидуальных предпринимателей, в общем объеме несырьевого экспорта составит 10% за счет увеличения количества субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке регионального экспортного центра, к 2024 году до 140 единиц |
| --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, годы |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  | Значение | Дата |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта, единиц | Основной | 624 | 01.04.2018 | 1182 | 1675 | 2219 | 3193 | 4218 | 4814 |
| 2 | Количество вновь созданных и действующих субъектов МСП и самозанятых, совершивших значимые действия во всех информационных системах в рамках национального проекта и улучшивших показатели выручки и/или численности занятых, единиц, нарастающим итогом | Дополнительный | 3000 | 30 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 |
| 3 | Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, единиц, нарастающим итогом | Основной | - | - | 30 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |

3. Результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение упрощенного доступа в электронном виде для субъектов МСП к мерам поддержки, услугам и сервисам организаций инфраструктуры развития МСП и сбыта товаров и услуг |
| 1 | Результат федерального проекта: оцифрованы и размещены на едином государственном ресурсе все услуги и сервисы организаций инфраструктуры и меры поддержки с открытым доступом для федеральных и региональных органов власти, институтов развития и других организаций. Характеристика результата федерального проекта: проведена инвентаризация всех услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки, обеспечена возможность получения доступа к ним федеральных и региональных органов власти, институтов развития и других организаций |
| 1.1 | Создан и осуществляет деятельность единый оператор организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – единый оператор) | 01.01.2019-31.12.2024 | Обеспечена работа единого оператора, как единого органа управления организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Кемеровской области, на базе Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области |
| 1.2 | Оцифрованы и размещены на едином государственном ресурсе все услуги и сервисы организаций инфраструктуры Кемеровской области и меры поддержки с открытым доступом для федеральных и региональных органов государственной власти, институтов развития и других организаций | 01.01.2019-31.12.2024 | Единым оператором организована работа по проведению инвентаризации всех услуг и сервисов организаций инфраструктуры Кемеровской области и мер поддержки, обеспечена возможность получения доступа к ним федеральных и региональных органов государственной власти, институтов развития и других организаций |
| 2 | Результат федерального проекта: обеспечен доступ субъектов МСП через единый личный кабинет (с использованием ЕСИА) к ключевым государственным и негосударственным образовательным платформам, информационным системам и производственно-сбытовым площадкам с возможностью размещения заявок и осуществления торговли в электронном виде. Характеристика результата федерального проекта: обеспечена интеграция единого личного кабинета субъекта МСП (с использованием ЕСИА) с ключевыми государственными и негосударственными образовательными платформами, информационными системами и производственно-сбытовыми площадками с возможностью размещения заявок и осуществления торговли в электронном виде |
| 2.1 | Субъекты МСП проинформированы о возможности доступа через единый личный кабинет (с использованием ЕСИА) к ключевым государственным и негосударственным образовательным платформам, информационным системам и производственно-сбытовым площадкам с возможностью размещения заявок и осуществления торговли в электронном виде | 01.01.2019-31.12.2024 | На сайте департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области, а также информационных ресурсах органов местного самоуправления, объектов инфраструктуры поддержки субъектов МСП размещена информация о возможности доступа через единый личный кабинет (с использованием ЕСИА) к ключевым государственным и негосударственным образовательным платформам, информационным системам и производственно-сбытовым площадкам с возможностью размещения заявок и осуществления торговли в электронном виде |
| 3 | Результат федерального проекта: сформирован единый реестр субъектов МСП - получателей поддержки. Характеристика результата федерального проекта: сформирован единый реестр субъектов МСП - получателей поддержки на сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации |
| 3.1 | Сформирован единый реестр субъектов МСП - получателей поддержки Кемеровской области | 01.01.2019-31.12.2024 | Сформирован единый реестр субъектов МСП Кемеровской области - получателей поддержки |
| 4 | Результат федерального проекта: количество вновь созданных и действующих субъектов МСП и самозанятых граждан, совершивших значимые действия во всех информационных системах в рамках национального проекта и улучшивших показатели выручки и/или численности занятых, достигло 2 160 тыс. ед. в 2019 – 2024 годах (нарастающим итогом). Характеристика результата федерального проекта: достигнуто значение количества вновь созданных и действующих субъектов МСП и самозанятых граждан, совершивших значимые действия во всех информационных системах в рамках национального проекта и улучшивших показатели выручки и/или численности занятых, в объеме 2 160 тыс. ед. в 2019 – 2024 годах (нарастающим итогом) |
| 4.1 | Количество вновь созданных и действующих субъектов МСП Кемеровской области и самозанятых граждан, совершивших значимые действия во всех информационных системах в рамках национального проекта и улучшивших показатели выручки и/или численности занятых, достигло 3600 ед. в 2019 – 2024 гг. (нарастающим итогом) | 01.01.2019-31.12.2024 | Достигнуто значение количества вновь созданных и действующих субъектов МСП Кемеровской области и самозанятых граждан, совершивших значимые действия во всех информационных системах в рамках национального проекта и улучшивших показатели выручки и/или численности занятых, в объеме 3600 ед. в 2019 – 2024 годах (нарастающим итогом) |
| Повышение качества закупочной деятельности крупнейших заказчиков |
| 5 | Результат федерального проекта: с учетом предложений органов государственной власти субъектов Российской Федерации сформирован реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков, включающий не менее (нарастающим итогом): 10 000 субъектов МСП по состоянию на 01.03.2019; 20 000 субъектов МСП по состоянию на 01.03.2020; 30 000 субъектов МСП по состоянию на 01.03.2021; 40 000 субъектов МСП по состоянию на 01.03.2022; 50 000 субъектов МСП по состоянию на 01.03.2023 года; 60 000 субъектов МСП по состоянию на 01.03.2024. Характеристика результата федерального проекта: с учетом предложений органов государственной власти субъектов Российской Федерации АО «Корпорация «МСП» сформирован реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков |
| 5.1 | С учетом предложений органов местного самоуправления сформирован реестр производственных субъектов МСП Кемеровской области – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков | 01.01.2019 01.03.2019 | Сформирован реестр производственных субъектов МСП Кемеровской области - потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков |
| Создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их ускоренное развитие в таких областях, как благоустройство городской среды, научно-технологическая сфера, социальная сфера и экология |
| 6 | Результат федерального проекта: обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания в субъектах Российской Федерации не менее 129 промышленных парков, технопарков, в том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного производства, с применением механизмов государственно-частного партнерства в период 2019-2024 годы: в 2019 году – 4,5 млрд. рублей, 22 парка; в 2020 году – 9,5 млрд. рублей, 38 парков; в 2021 году – 10,0 млрд. рублей, 43 парка; в 2022 году – 6,0 млрд. рублей, 26 парков. Характеристика результата федерального проекта: проведена инвентаризация уже созданных объектов инфраструктуры для субъектов МСП, их заполненности, специализации, возможности расширения территории, территориальный охват. На основании данных анализа и с учётом мнения производственного бизнеса региона принято решение о строительстве новой производственной площадки (парка или технопарка) или о расширении уже существующей. К 2022 году в субъектах Российской Федерации создано не менее 129 промышленных парков и технопарков. Общий объем инвестиций в основной капитал субъектов МСП – резидентов промышленных площадок составит 62 469,8 млн. рублей к 2024 году |
| 7 | Результат федерального проекта: организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в центрах «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр», не менее чем в 100 центрах «Мой бизнес», в том числе по годам (нарастающим итогом): в 2019 году – 20 центров «Мой бизнес»; в 2020 году – 40 центров «Мой бизнес»; в 2021 году – 80 центров «Мой бизнес»; в 2022 году – 100 центров «Мой бизнес»; в 2023 году – 100 центров «Мой бизнес»; в 2024 году – 100 центров «Мой бизнес». К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами центров «Мой бизнес» составит 10%, в том числе по годам: в 2019 году – 3%; в 2020 году – 4%; в 2021 году – 5%; в 2022 году – 7%; в 2023 году – 9%; в 2024 году – 10%. Характеристика результата федерального проекта: к 2024 году в субъектах Российской Федерации функционируют не менее 100 центров «Мой Бизнес», оказывающих комплекс услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП. Реализованы специальные меры поддержки субъектов МСП, реализующих проекты в сфере благоустройства городской среды, научно-технологической сфере, социальной сфере и экологии, для не менее чем 68 470 участников |
| 7.1 | В Кемеровской области организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП Кемеровской области в центре «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр». К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами центров «Мой бизнес» составит 10%, в том числе по годам: в2019 году – 3%; в 2020 году – 4%; в 2021 году – 5%; в 2022 году – 7%; в 2023 году – 9%; в 2024 году – 10% | 01.01.2019-20.12.2024 | К 2024 году в регионе функционирует центр «Мой бизнес», оказывающий комплекс услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП. Реализованы специальные меры поддержки субъектов МСП, реализующих проекты в сфере благоустройства городской среды, научно-технологической сфере, социальной сфере и экологии |
| 8 | Результат федерального проекта: разработаны образовательные программы и обеспечено обучение региональных (муниципальных) команд, организаций инфраструктуры поддержки МСП. Количество команд, прошедших обучение за период 2019-2024 годах, составит 955 единиц, в том числе: 85 региональных команд, 170 муниципальных команд, 700 команд организаций инфраструктуры поддержки МСП. Количество человек, прошедших обучение к 2024 году составит 5,5 тыс. человек, в том числе по годам: в 2019 году – 179 команд (количество человек, прошедших обучение - 1 000); в 2020 году – 323 команды (количество человек, прошедших обучение и повысивших квалификацию - 2 900); в 2021 году – 323 команды (количество человек, прошедших обучение и повысивших квалификацию – 4 800 .); в 2022 году – 130 команд (количество человек, прошедших обучение и повысивших квалификацию – 5 500 ); в 2023 году - 700 команд повысят квалификацию (количество человек, повысивших квалификацию 5500); в 2024 году - 700 команд (количество человек, повысивших квалификацию 5500). Характеристика результата федерального проекта: разработаны программы обучения, повышения квалификации региональных (муниципальных) команд, сотрудников организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП в целях повышения качества предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательств государственных (муниципальных) услуг и мер поддержки. По разработанным программам обучились (повысили свою квалификацию) 5500 человек – членов региональных команд. К 2024 году охват субъектов МСП услугами объектов инфраструктуры поддержки МСП увеличился до 10% |
| 8.1 | Обеспечено обучение региональных (муниципальных) команд, организаций инфраструктуры поддержки МСП. Количество команд, прошедших обучение за период 2019-2024 годы составит 44 единицы, в том числе: 34 муниципальные команды, 10 команд организаций инфраструктуры поддержки МСП | 01.01.2019-20.12.2024 | Обучились (повысили свою квалификацию) 500 человек – членов региональных команд. К 2024 году охват субъектов МСП услугами объектов инфраструктуры поддержки МСП увеличился до 10% |
| 9 | Результат федерального проекта: разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах. Количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, к 2024 году составит 3 614 единиц, в том числе: в 2019 году – 897 субъектов МСП; в 2020 году – 663 субъектов МСП; в 2021 году – 644 субъектов МСП; в 2022 году – 470 субъектов МСП; в 2023 году – 470 субъектов МСП; в 2024 году – 470 субъектов МСП. Характеристика результата федерального проекта: предоставлены субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по поддержке субъектов МСП, осуществляющих деятельность на территории моногородов. К 2024 году в рамках программы поддержки МСП в моногородах поддержка оказана 3614 субъектам МСП, осуществляющим деятельность на территории моногородов |
| 9.1 | Реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах Кемеровской области. Количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, к 2024 году составит 670 единиц, в том числе: в 2019 году – 175 субъектов МСП; в 2020 году – 30 субъектов МСП; в 2021 году – 100 субъектов МСП; в 2022 году –130 субъектов МСП; в 2023 году – 135 субъектов МСП; в 2024 году – 100 субъектов МСП | 01.01.2019-20.12.2024 | Моногородам Кемеровской области на конкурсной основе предоставлены субсидии на реализацию мероприятий по поддержке субъектов МСП, осуществляющих деятельность на территории моногородов в рамках муниципальных программ поддержки предпринимательства. К 2024 году в рамках программы поддержки МСП в моногородах поддержка оказана не менее 670 субъектам МСП, осуществляющим деятельность на территории моногородов |
| 9.2 | Реализовано мероприятие по предоставлению субсидий муниципальным образованиям на реализацию мероприятий по поддержке субъектов МСП в рамках муниципальных программ поддержки предпринимательства | 01.01.2019-20.12.2024 | Муниципальным образованиям Кемеровской области на конкурсной основе предоставлены субсидии на реализацию мероприятий по поддержке субъектов МСП в рамках муниципальных программ поддержки предпринимательства |
| 10 | Результат федерального проекта: разработана и реализована программа «Расширение использования франшиз в секторе МСП» (сопровождение при «упаковке» бизнес-идеи во франшизу), в частности разработано не менее 20 новых франшиз в регионах ежегодно. Характеристика результата федерального проекта: в 85 субъектах Российской Федерации реализована программа «Расширение использования франшиз в секторе МСП», в том числе: предоставление льготных микрозаймов на покупку франшизы; повышение информированности экономически активного населения о модели франчайзинга, доступном ассортименте предложений и путях развития франчайзингового бизнеса; передача технологий франчайзинга в компании, заинтересованные в создании и развитии собственных франшиз; консультации и создание франчайзинговых пакетов для региональных предпринимателей на основе их успешно работающего бизнеса; поиск местных брендов, которые могут стать франчайзерами, и подготовка каталога успешных франшиз для предпринимателей; оперативное консультирование бизнеса по вопросам развития франшизы; обучение франчайзи, помощь с установлением деловых связей. К 2024 году создано не менее 120 региональных франшиз |
| 10.1 | В Кемеровской области реализована федеральная программа «Расширение использования франшиз в секторе МСП» (сопровождение при «упаковке» бизнес-идеи во франшизу) | 01.01.2019-20.12.2024 | В Кемеровской области реализована федеральная программа«Расширение использования франшиз в секторе МСП», в том числе: предоставление льготных микрозаймов на покупку франшизы; повышение информированности экономически активного населения о модели франчайзинга, доступном ассортименте предложений и путях развития франчайзингового бизнеса; передача технологий франчайзинга в компании, заинтересованные в создании и развитии собственных франшиз; консультации и создание франчайзинговых пакетов для региональных предпринимателей на основе их успешно работающего бизнеса; поиск местных брендов, которые могут стать франчайзерами и подготовка каталога успешных франшиз для предпринимателей; оперативное консультирование бизнеса по вопросам развития франшизы; обучение франчайзи, помощь с установлением деловых связей |
| Модернизация системы поддержки экспортеров – субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 11 | Результат федерального проекта: доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно-территориальных образований. Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной поддержке экспортеров. Количество субъектов Российской Федерации, осуществляющих поддержку экспорта субъектов МСП: в 2019 году – 72 субъекта; в 2020 году – 75 субъектов ; в 2021 году – 85 субъектов. Характеристика результата федерального проекта: количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс.ед. (нарастающим итогом) к 2024 году. В 2021 году во всех субъектах Российской Федерации обеспечен равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к государственным мерам поддержки экспорта, в частности в 75 субъектах Российской Федерации созданы и осуществляют свою деятельность ЦПЭ, в 10 субъектах Российской Федерации обеспечена консультационная поддержка экспортеров |
| 11.1 | Создан региональный экспортный центр. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке Регионального экспортного центра, достигло 140 единиц (нарастающим итогом) к 2024 году | 01.01.2019-20.12.2024 | Обеспечен равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к государственным мерам поддержки экспорта |
| 12 | Результат федерального проекта: внедрена система «Инвестиционный лифт» в сфере несырьевого экспорта в субъектах Российской Федерации с участием региональных гарантийных организаций, центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП (ЦПЭ), региональных фондов развития промышленности (в случае принятия законов субъектов Российской Федерации о создании региональных фондов развития с учетом модельного закона, подготовленного Минпромторгом России совместно с Минфином России при участии АО «Корпорация «МСП» и системообразующих банков). Система «Инвестиционный лифт» включена субъектами Российской Федерации в региональные проекты по развитию экспорта, разрабатываемые в рамках национальной программы в сфере развития международной кооперации и экспорта. Характеристика результата федерального проекта: разработан и внедрен регламент взаимодействия региональных институтов развития и организаций инфраструктуры поддержки экспортно - ориентированных субъектов МСП в субъектах Российской Федерации |
| 12.1 | Внедрена система «Инвестиционный лифт» в сфере несырьевого экспорта с участием региональной гарантийной организации, регионального экспортного центра. Система «Инвестиционный лифт» включена в региональные проекты по развитию экспорта, разрабатываемые в рамках национальной программы в сфере развития международной кооперации и экспорта | 01.01.2019-20.12.2024 | Внедрен регламент взаимодействия региональных институтов развития и организаций инфраструктуры поддержки экспортно - ориентированных субъектов МСП в Кемеровской области |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Результат федерального проекта: оцифрованы и размещены на едином государственном ресурсе все услуги и сервисы организаций инфраструктуры и меры поддержки с открытым доступом для федеральных и региональных органов власти, институтов развития и других организаций |
| 1.1 | Создан и осуществляет деятельность единый оператор организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | 10,53 | 10,53 | 10,53 | 10,53 | 10,53 | 10,53 | 63,18 |
| 1.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Кемеровской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | Консолидированный бюджет Кемеровской области, в том числе | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 |
| 1.1.3.1 | Бюджет Кемеровской области | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 |
| 1.1.3.1.1 | Межбюджетные трансферты бюджета Кемеровской области бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3.2 | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Кемеровской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4 | Внебюджетные источники | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 3,18 |
| 2 | Результат федерального проекта: обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания в субъектах Российской Федерации не менее 129 промышленных парков, технопарков, в том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного производства, с применением механизмов государственно-частного партнерства в период 2019-2024 годы: в 2019 году – 4,5 млрд. рублей, 22 парка; в 2020 году – 9,5 млрд. рублей, 38 парков; в 2021 году – 10,0 млрд. рублей, 43 парков; в 2022 году – 6,0 млрд. рублей, 26 парков |
| 2.1 | Созданы промышленные площадки муниципального уровня в целях обеспечения льготного доступа субъектов МСП к производственным площадям и помещениям путем создания промышленных парков в городах Кемерово, Новокузнецке | 312,37 | 0 | 312,37 | 0 | 0 | 0 | 624,74 |
| 2.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Кемеровской области) | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 2.1.2 | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3 | Консолидированный бюджет Кемеровской области, в том числе | 10,31 | 0 | 10,31 | 0 | 0 | 0 | 20,62 |
| 2.1.3.1 | Бюджет Кемеровской области | 7,73 | 0 | 7,73 | 0 | 0 | 0 | 15,46 |
| 2.1.3.1.1 | Межбюджетные трансферты бюджета Кемеровской области бюджетам муниципальных образований | 7,73 | 0 | 7,73 | 0 | 0 | 0 | 15,46 |
| 2.1.3.2 | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Кемеровской области) | 2,58 | 0 | 2,58 | 0 | 0 | 0 | 5,16 |
| 2.1.4 | Внебюджетные источники | 52,06 | 0 | 52,06 | 0 | 0 | 0 | 104,12 |
| 3 | Результат федерального проекта: организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в центрах «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр», не менее чем в 100 центрах «Мой бизнес», в том числе по годам (нарастающим итогом): в 2019 году – 20 центров «Мой бизнес»; в 2020 году – 40 центров «Мой бизнес»; в 2021 году – 80 центров «Мой бизнес»; в 2022 году – 100 центров «Мой бизнес»; в 2023 году – 100 центров «Мой бизнес»; в 2024 году – 100 центров «Мой бизнес». К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами центров «Мой бизнес» составит 10%, в том числе по годам: в 2019 году – 3%; в 2020 году – 4%; в 2021 году – 5%; в 2022 году – 7%; в 2023 году – 9%; в 2024 году – 10% |
| 3.1 | В Кемеровской области организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП Кемеровской области в центре «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр». К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами центров «Мой бизнес» составит 10%, в том числе по годам: в 2019 году – 3%; в2020 году – 4%; в 2021 году- 5%; в 2022 году – 7%; в 2023 году – 9%; в 2024 году – 10% | 97,16 | 28,69 | 36,35 | 33,82 | 78,94 | 40,11 | 315,07 |
| 3.1.1 | Федеральный бюджет (в том числе, межбюджетные трансферты бюджету Кемеровской области) | 94,25 | 27,83 | 35,26 | 32,8 | 76,6 | 38,9 | 305,64 |
| 3.1.2 | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3 | Консолидированный бюджет Кемеровской области, в том числе: | 2,91 | 0,86 | 1,09 | 1,02 | 2,34 | 1,21 | 9,43 |
| 3.1.3.1 | Бюджет Кемеровской области | 2,91 | 0,86 | 1,09 | 1,02 | 2,34 | 1,21 | 9,43 |
| 3.1.3.1.1 | Межбюджетные трансферты бюджета Кемеровской области бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3.2 | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Кемеровской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.4 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Результат федерального проекта: разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах |
| 4.1 | Реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах Кемеровской области Количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, к 2024 году составит 670 единиц, в том числе: в 2019 году – 175 субъектов МСП; в 2020 году – 30 субъектов МСП; в 2021 году – 100 субъектов МСП; в 2022 году –130 субъектов МСП; в 2023 году – 135 субъектов МСП; в 2024 году – 100 субъектов МСП | 265,22 | 40,49 | 149,21 | 198,19 | 197,93 | 148,92 | 999,96 |
| 4.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Кемеровской области) | 249,54 | 38,11 | 140,39 | 186,49 | 186,23 | 140,14 | 940,9 |
| 4.1.2 | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.3 | Консолидированный бюджет Кемеровской области, в том числе | 15,68 | 2,38 | 8,82 | 11,7 | 11,7 | 8,78 | 59,06 |
| 4.1.3.1 | Бюджет Кемеровской области | 7,72 | 1,18 | 4,34 | 5,76 | 5,76 | 4,33 | 29,09 |
| 4.1.3.1.1 | Межбюджетные трансферты бюджета Кемеровской области бюджетам муниципальных образований | 7,72 | 1,18 | 4,34 | 5,76 | 5,76 | 4,33 | 29,09 |
| 4.1.3.2 | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Кемеровской области) | 7,96 | 1,2 | 4,48 | 5,94 | 5,94 | 4,45 | 29,97 |
| 4.1.4 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Реализовано мероприятие по предоставлению субсидий муниципальным образованиям на реализацию мероприятий по поддержке субъектов МСП в рамках муниципальных программ поддержки предпринимательства | 86,86 | 109,33 | 97,83 |  |  |  | 294,02 |
| 4.2.1 | Федеральный бюджет (в том числе, межбюджетные трансферты бюджету Кемеровской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.2 | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.3 | Консолидированный бюджет Кемеровской области, в том числе | 86,86 | 109,33 | 97,83 |  |  |  | 294,02 |
| 4.2.3.1 | Бюджет Кемеровской области | 84,26 | 106,10 | 94,92 | 0 | 0 | 0 | 285,28 |
| 4.2.3.1.1 | Межбюджетные трансферты бюджета Кемеровской области бюджетам муниципальных образований | 84,26 | 106,10 | 94,92 | 0 | 0 | 0 | 285,28 |
| 4.2.3.2 | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Кемеровской области) | 2,6 | 3,23 | 2,91 | 0 | 0 | 0 | 8,74 |
| 4.2.4 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Результат федерального проекта: доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно-территориальных образований. Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной поддержке экспортеров. Количество субъектов Российской Федерации, осуществляющих поддержку экспорта субъектов МСП: в 2019 году – 72 субъекта; в 2020 году – 75 субъектов; в 2021 году – 85 субъектов |
| 5.1 | Создан региональный экспортный центр. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке регионального экспортного центра, достигло 140 единиц (нарастающим итогом) к 2024 году | 70,21 | 32,5 | 32,5 | 38,01 | 41,66 | 41,66 | 256,54 |
| 5.1.1 | Федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Кемеровской области) | 63,11 | 26,56 | 26,56 | 31,87 | 35,41 | 35,41 | 218,92 |
| 5.1.2 | Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.3. | консолидированный бюджет Кемеровской области, в том числе | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 |
| 5.1.3.1 | Бюджет Кемеровской области | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 |
| 5.1.3.1.1 | Межбюджетные трансферты бюджета Кемеровской области бюджетам муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.3.2 | Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Кемеровской области) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.4 | Внебюджетные источники | 2,1 | 0,94 | 0,94 | 1,14 | 1,25 | 1,25 | 7,62 |
| Всего по региональному проекту, в том числе | 842,35 | 221,54 | 638,79 | 280,55 | 329,06 | 241,22 | 2553,51 |
| федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Кемеровской области) | 656,90 | 92,5 | 452,21 | 251,16 | 298,24 | 214,45 | 1965,46 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| консолидированный бюджет Кемеровской области, в том числе | 130,76 | 127,57 | 133,05 | 27,72 | 29,04 | 24,99 | 473,13 |
| бюджет Кемеровской области | 117,62 | 123,14 | 123,08 | 21,78 | 23,1 | 20,54 | 429,26 |
| межбюджетные трансферты бюджета Кемеровской области бюджетам муниципальных образований | 99,71 | 107,28 | 106,99 | 5,76 | 5,76 | 4,33 | 329,83 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Кемеровской области) | 13,14 | 4,43 | 9,97 | 5,94 | 5,94 | 4,45 | 43,87 |
| внебюджетные источники | 54,69 | 1,47 | 53,53 | 1,67 | 1,78 | 1,78 | 114,92 |

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Руководитель регионального проекта | Трихина В.В. | Начальник департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области | И.о. заместителя Губернатора Кемеровской области (по инвестициям, инновациям и предпринимательству) Крупин А.В. | 2 |
| 2 | Администратор регионально проекта | Шалева Н.В. | Заместитель начальника департамента - начальник управления предпринимательства департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области | Начальник департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области Трихина В.В. | 10 |
| Создан и осуществляет деятельность единый оператор организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 3 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Трихина В.В. | Начальник департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области | И.о. заместителя Губернатора Кемеровской области (по инвестициям, инновациям и предпринимательству) Крупин А.В. | 5 |
| 4 | Участник регионального проекта | Вдовенко А.С. | Начальник отдела мониторинга социально-экономических показателей развития предпринимательства департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области | Заместитель начальника департамента - начальник управления предпринимательства департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области Шалева Н.В. | 10 |
| 5 | Участник регионального проекта | Мухомадеева Р.З. | Начальник отдела развития приоритетных направлений предпринимательства департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области | Заместитель начальника департамента - начальник управления предпринимательства департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области Шалева Н.В. | 10 |
| Оцифрованы и размещены на едином государственном ресурсе все услуги и сервисы организаций инфраструктуры Кемеровской области и меры поддержки с открытым доступом для федеральных и региональных органов власти, институтов развития и других организаций |
| 6 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Трихина В.В. | Начальник департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области | И.о. заместителя Губернатора Кемеровской области (по инвестициям, инновациям и предпринимательству) Крупин А.В. | 5 |
| 7 | Участник регионального проекта | Трефилова И.В. | Генеральный директор Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области |  | 10 |
| 8 | Участник регионального проекта | Утенкова О.М. | И.о. начальника департамента информационных технологий Кемеровской области | Заместитель Губернатора Кемеровской области (по экономическому развитию) Шамгунов Д.А. | 10 |
| Субъекты МСП проинформированы о возможности доступа через единый личный кабинет (с использованием ЕСИА) к ключевым государственным и негосударственным образовательным платформам, информационным системам и производственно-сбытовым площадкам с возможностью размещения заявок и осуществления торговли в электронном виде |
| 9 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Трихина В.В. | Начальник департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области | И.о. заместителя Губернатора Кемеровской области (по инвестициям, инновациям и предпринимательству) Крупин А.В. | 5 |
| 10 | Участник регионального проекта |  | Главы муниципальных образований Кемеровской области |  | 10 |
| Сформирован единый реестр субъектов МСП - получателей поддержки Кемеровской области |
| 11 | Участник регионального проекта | Шалева Н.В. | Заместитель начальника департамента - начальник управления предпринимательства департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области | Начальник департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области Трихина В.В. | 5 |
| 12 | Участники регионального проекта |  | Главы муниципальных образований Кемеровской области |  | 10 |
| 13 | Участник регионального проекта | Вдовенко А.С. | Начальник отдела мониторинга социально-экономических показателей развития предпринимательства департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области | Заместитель начальника департамента - начальник управления предпринимательства департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области Шалева Н.В. | 10 |
| 14 | Участник регионального проекта | Мухомадеева Р.З. | Начальник отдела развития приоритетных направлений предпринимательства департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области | Заместитель начальника департамента - начальник управления предпринимательства департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области Шалева Н.В. | 10 |
| Количество вновь созданных и действующих субъектов МСП Кемеровской области и самозанятых граждан, совершивших значимые действия во всех информационных системах в рамках национального проекта и улучшивших показатели выручки и/или численности занятых, достигло 3600 ед. в 2019 – 2024 годах (нарастающим итогом) |
| 15 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Трихина В.В. | Начальник департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области | И.о. заместителя Губернатора Кемеровской области (по инвестициям, инновациям и предпринимательству) Крупин А.В. | 5 |
| 16. | Участник регионального проекта | Утенкова О.М. | И.о. начальника департамента информационных технологий Кемеровской области | Заместитель Губернатора Кемеровской области (по экономическому развитию) Шамгунов Д.А. | 10 |
| 17 | Участник регионального проекта |  | Главы муниципальных образований Кемеровской области |  | 10 |
| Сформирован с учетом предложений органов местного самоуправления реестр производственных субъектов МСП Кемеровской области – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков |
| 18 | Участник регионального проекта | Шалева Н.В. | Заместитель начальника департамента - начальник управления предпринимательства департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области | Начальник департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области Трихина В.В. | 10 |
| 19 | Участник регионального проекта |  | Главы муниципальных образований Кемеровской области |  | 10 |
| Созданы промышленные площадки муниципального уровня в целях обеспечения льготного доступа субъектов МСП к производственным площадям и помещениям путем создания промышленных парков в городах Кемерово, Новокузнецке |
| 20 | Участник регионального проекта | Десяткин К.А. | Начальник департамента жилищно – коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области | Первый Заместитель Губернатора Кемеровской области Телегин В.Н. | 10 |
| 21 | Участник регионального проекта | Трихина В.В. | Начальник департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области | И.о. заместителя Губернатора Кемеровской области (по инвестициям, инновациям и предпринимательству) Крупин А.В. | 5 |
| 22 | Участники регионального проекта | Середюк И.В., Кузнецов С.Н. | Глава города Кемерово, глава города Новокузнецка |  | 5 |
| 23 | Участник регионального проекта | Куприянов В.В. | Директор ГКУ Кемеровской области «Агентство по привлечению и защите инвестиций» | - | 30 |
| 24 | Участник регионального проекта | Гутов С.В. | Директор ООО «Экоимпульс» (управляющая компания индустриального парка «Западный») | - | 100 |
| В Кемеровской области организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП Кемеровской области в центре «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр» |
| 25 | Участник регионального проекта | Чурина Е.В. | Начальник департамента инвестиций и стратегического развития Кемеровской области | Первый Заместитель Губернатора Кемеровской области Телегин В.Н. | 5 |
| 26 | Участник регионального проекта | Энгель С.Л. | Руководитель регионального центра инноваций социальной сферы |  | 30 |
| 27 | Участник регионального проекта | Трефилова И.В. | Генеральный директор Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области |  | 30 |
| 28 | Участник регионального проекта | Каширских Е.В. | Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Инновационный научно-производственный центр Иннотех» |  | 30 |
| В Кемеровской области реализована федеральная программа «Расширение использования франшиз в секторе МСП» (сопровождение при «упаковке» бизнес-идеи во франшизу). |
| 29 | Участник регионального проекта | Трефилова И.В. | Генеральный директор Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области |  | 30 |
| 30 | Участник регионального проекта | Каширских Е.В. | Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Инновационный научно-производственный центр Иннотех» |  | 30 |
| 31 | Участник регионального проекта | Энгель С.Л. | Руководитель регионального центра инноваций социальной сферы |  | 30 |
| 32 | Участник регионального проекта |  | Главы муниципальных образований Кемеровской области |  | 10 |
| Создан региональный экспортный центр. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке регионального экспортного центра, достигло 140 единиц (нарастающим итогом) к 2024 году |
| 33 | Участник регионального проекта | Трихина В.В. | Начальник департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области | И.о. заместителя Губернатора Кемеровской области (по инвестициям, инновациям и предпринимательству) Крупин А.В. | 10 |
| 34 | Участник регионального проекта | Каширских Е.В. | Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Инновационный научно-производственный центр Иннотех» |  | 10 |
| Внедрена система «Инвестиционный лифт» в сфере несырьевого экспорта с участием региональной гарантийной организации, регионального экспортного центра. Система «Инвестиционный лифт» включена в региональные проекты по развитию экспорта, разрабатываемые в рамках национальной программы в сфере развития международной кооперации и экспорта |
| 35 | Участник регионального проекта | Чурина Е.В. | Начальник департамента инвестиций и стратегического развития Кемеровской области | И.о. заместителя Губернатора Кемеровской области (по инвестициям, инновациям и предпринимательству) Крупин А.В. | 10 |
| 36 | Участник регионального проекта | Трихина В.В. | Начальник департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области | И.о. заместителя Губернатора Кемеровской области (по инвестициям, инновациям и предпринимательству) Крупин А.В. | 10 |
| 37 | Участник регионального проекта | Чепурнова Е.С. | Заместитель начальника департамента – начальник управления стратегического развития департамента инвестиций и стратегического развития Кемеровской области | Начальник департамента инвестиций и стратегического развития Кемеровской области Чурина Е.В. | 10 |
| 38 | Участник регионального проекта | Трефилова И.В. | Генеральный директор Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области |  | 30 |

ПРИЛОЖЕНИЕ

к паспорту регионального проекта

«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»

План по реализации регионального проекта

«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оцифрованы и размещены на едином государственном ресурсе все услуги и сервисы организаций инфраструктуры и меры поддержки с открытым доступом для федеральных и региональных органов власти, институтов развития и других организаций | 01.01.2019 | 01.07.2020 | Трихина В.В. | Открытый доступ на едином государственном ресурсе к услугам и сервисам организаций инфраструктуры и мерам поддержки МСП | Коллегия Администра-ции Кемеровской области (далее – Коллегия) |
| 1.1.1 | Проведена инвентаризация всех услуг и сервисов организаций инфраструктуры и действующих мер поддержки в Кемеровской области | 01.01.2019 | 01.03.2019 | Трефилова И.В. | Реестр услуг и сервисов организаций инфраструктуры и действующих мер поддержки в Кемеровской области | Руководитель регионального проекта (далее – РРП) |
| 1.1 | Оцифрованы и размещены на едином государственном ресурсе все услуги и сервисы организаций инфраструктуры и меры поддержки с открытым доступом для федеральных и региональных органов власти, институтов развития и других организаций | - | 01.07.2020 | Трихина В.В., Утенкова О.М. | Открытый доступ на едином государственном ресурсе к услугам и сервисам организаций инфраструктуры и мерам поддержки МСП | Проектный комитет (далее - ПК) |
| 2 | Обеспечен доступ субъектов МСП через единый личный кабинет (с использованием ЕСИА) к ключевым государственным и негосударственным образовательным платформам, информационным системам и производственно-сбытовым площадкам с возможностью размещения заявок и осуществления торговли в электронном виде | 20.12.2020 | 20.12.2024 | Трихина В.В., Утенкова О.М., главы муниципальных образований Кемеровской области |  | Коллегия |
| 2.1.1 | Субъекты МСП проинформированы о возможности получить доступ через единый личный кабинет (с использованием ЕСИА) к ключевым государственным и негосударственным образовательным платформам, информационным системам и производственно-сбытовым площадкам с возможностью размещения заявок и осуществления торговли в электронном виде | 20.12.2020 | 20.12.2024 | Трихина В.В., Утенкова О.М., главы муниципальных образований Кемеровской области | Соответствующая информация размещена на официальном сайте департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области, на сайтах органов местного самоуправления, многофункциональных центрах оказания государственных и муниципальных услуг | РРП |
| 2.1 | Обеспечен доступ субъектов МСП через единый личный кабинет (с использованием ЕСИА) к ключевым государственным и негосударственным образовательным платформам, информационным системам и производственно-сбытовым площадкам с возможностью размещения заявок и осуществления торговли в электронном виде | - | 20.12.2020 | Трихина В.В., Утенкова О.М., главы муниципальных образований Кемеровской области | Соответствующая информация размещена на официальном сайте департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области, на сайтах органов местного самоуправления | ПК |
| 3. | Сформирован единый реестр субъектов МСП - получателей поддержки | 01.01.2019 | 20.12.2020 | Трихина В.В., главы муниципальных образований Кемеровской области | Единый реестр субъектов МСП- получателей поддержки | Коллегия |
| 3.1.1 | Утвержден порядок ведения реестра субъектов МСП-получателей поддержки на региональном уровне |  |  |  |  | РРП |
| 3.1 | Сформирован единый реестр субъектов МСП - получателей поддержки |  | 20.12.2020 | Трихина В.В., главы муниципальных образований Кемеровской области | Единый реестр субъектов МСП- получателей поддержки | ПК |
| 4 | Количество вновь созданных и действующих субъектов МСП и самозанятых граждан, совершивших значимые действия во всех информационных системах в рамках национального проекта и улучшивших показатели выручки и/или численности занятых, достигло 3600 ед. в 2019 – 2024 годах (нарастающим итогом) | 01.01.2019 | 20.12.2024 | Трихина В.В., Утенкова О.М., главы муниципальных образований Кемеровской области, руководители многофункцио-нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | Сводный ежегодный отчет в АО «Корпорация «МСП» о предоставлении услуги через МФЦ, ЦОУ, иные организации и ЕГПУ | Коллегия АКО |
| 4.1.1 | Организация предоставления услуг АО «Корпорация «МСП» по регистрации на портале бизнес-навигатора МСП через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ), Центры оказания услуг для бизнеса (далее - ЦОУ), иные организации инфраструктуры поддержки МСП (далее – иные организации), а также в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг (далее – ЕГПУ), ежегодно | 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 20.12.2024 | Трихина В.В., Утенкова О.М., руководители многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | Сводный ежегодный отчет в АО «Корпорация «МСП» о предоставлении услуги через МФЦ, ЦОУ, иные организации и ЕГПУ | РРП |
| 4.2 | Количество вновь созданных и действующих субъектов МСП и самозанятых граждан, совершивших значимые действия во всех информационных системах в рамках национального проекта и улучшивших показатели выручки и/или численности занятых, достигло 3600 ед. в 2019 – 2024 годах (нарастающим итогом) | - | 20.12.2019 20.12.2020 20.12.2021 20.12.2022 20.12.2023 20.12.2024 | Трихина В.В., Утенкова О.М., главы муниципальных образований Кемеровской области, руководители многофункциона льных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | Сводный ежегодный отчет в АО «Корпорация «МСП» о предоставлении услуги через МФЦ, ЦОУ, иные организации и ЕГПУ | ПК |
| 5 | Сформирован с учетом предложений органов местного самоуправления реестр производственных субъектов МСП Кемеровской области – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков | 01.01.2019 01.03.2019 01.03.2020 | 01.03.2019 01.03.2020 01.03.2021 | Трихина В.В., главы муниципальных образований Кемеровской области | Реестр производственных субъектов МСП Кемеровской области | Коллегия |
| 5.1.1 | Сформирован и ежегодно актуализируется с учетом предложений органов местного самоуправления реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков |  | 01.04.2021 | Трихина В.В., главы муниципальных образований Кемеровской области | Реестр производственных субъектов МСП Кемеровской области | РРП |
| 5.1 | Сформирован с учетом предложений органов местного самоуправления реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков |  | 01.04.2021 | Трихина В.В., главы муниципальных образований Кемеровской области | Реестр производственных субъектов МСП Кемеровской области | ПК |
| 6 | Создана промышленная площадка муниципального уровня в целях обеспечения льготного доступа субъектов МСП к производственным площадям и помещениям путем создания промышленных парков |  |  | Трихина В.В., Середюк И.В., Гутов С.В., Куприянов В.В. |  | Коллегия |
| 6.1.1 | Подписание соглашения о порядке взаимодействия исполнительных органов государственной власти Кемеровской области с управляющей компанией промышленного парка и иными заинтересованными лицами с целью создания промышленного парка | 20.12.2018 | 01.01.2019 | Трихина В.В., Середюк И.В., Гутов С.В., Куприянов В.В. | Соглашение о порядке взаимодействия | РРП |
| 6.1.2 | Разработка нормативных правовых актов, регламентирующих порядок предоставления субсидии на создание промышленной площадки | 15.12.2018 | 01.02.2019 | Трихина В.В. |  | РРП |
| 6.1.3 | Направление заявки и пакета документов в Минэкономразвития России для предоставления субсидии | 15.12.2019 | 01.02.2019 | Трихина В.В., Гутов С.В., Куприянов В.В. |  | РРП |
| 6.1.4 | Обеспечение заключения соглашения между Кемеровской областью и Минэкономразвития России о предоставлении субсидии | 16.01.2019 | 15.02.2019 | Трихина В.В. |  | РРП |
| 6.1.5 | Строительство инфраструктуры индустриальный парк «Западный» | 15.02.2019 | 31.12.2019 | Середюк И.В., Гутов С.В. |  | РРП |
| 6.1.6 | Заключение резидентами промышленного парка договоров об аренде земельных участков, застройка площадки /аренды офиса, приобретение ими оборудования и открытие производства | 15.02.2019 | 20.12.2020 | Гутов С.В. |  | РРП |
| 6.1.7 | Ввод объекта в эксплуатацию |  | 01.04.2020 | Гутов С.В., Середюк И.В. |  | РРП |
| 7. | Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в центре «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр». К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами центров «Мой бизнес», составит 10%, в том числе по годам: в 2019 году – 3%; в 2020 году – 4%; в 2021 году – 5%; в 2022 году – 7%; в 2023 году – 9%; в2024 году – 10% | 01.01.2019 | 20.12.2019 | Трихина В.В., Чурина Е.В., Трефилова И.В., Каширских Е.В., Энгель С.Л. |  | Коллегия |
| 7.1.1 | Направлена заявка в Минэкономразвития России в целях получения субсидии на организацию работы центра «Мой бизнес» | 01.01.2019 | 16.01.2019 | Чурина Е.В. | Заявка в Минэкономразвития России | РРП |
| 7.1.2 | Заключение соглашения с Минэкономразвития России | 16.01.2019 | 15.02.2019 | Чурина Е.В. | Соглашение с Минэкономразвития России | РРП |
| 7.1.3 | Разработка и утверждение нормативных правовых актов Кемеровской области, определяющих порядок предоставления субсидии в виде имущественного взноса Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области - единому оператору как единому органу управления организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в центрах «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство | 1.12.2019 | 15.02.2019 | Трихина В.В., Чурина Е.В. | Постановление Коллегии | РРП |
| 7.1.4 | Проведен мониторинг выполнения Кемеровской областью стандартов деятельности центров «Мой бизнес» | 01.04.2019 | 01.04.2020 | Чурина Е.В., Трихина В.В. | Отчет в Минэкономразвития России | РРП |
| 7.1 | Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в центре «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр», К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами центров «Мой бизнес» составит 10%, в том числе по годам: в 2019 году – 3%; в 2020 году – 4%; в 2021 году – 5%; в 2022 году – 7%; в 2023 году – 9%; в 2024 году – 10% | - | 01.04.2020 01.04.2021 01.04.2022 0.014.2023 01.04.2024 20.12.2024 | Чурина Е.В., Трихина В.В., Трефилова И.В., Каширских Е.В., Энгель С.Л. | Отчет в Минэкономразвития России | ПК |
| 8 | Обеспечено обучение региональных (муниципальных) команд, организаций инфраструктуры поддержки МСП. Количество команд, прошедших обучение за период 2019-2021 годы составит 44 единицы, в том числе: 34 муниципальные команды, 10 команд организаций инфраструктуры поддержки МСП | 01.01.2019 | 20.12.2021 | Трихина В.В., главы городов и районов Кемеровской области | Отчет в Минэкономразвития России | Коллегия |
| 8.1 | Обеспечено обучение региональных (муниципальных) команд, организаций инфраструктуры поддержки МСП. Количество команд, прошедших обучение за период 2019-2021 годы, составит 44 единицы, в том числе: 34 муниципальные команды, 10 команд организаций инфраструктуры поддержки МСП | - | 20.12.2021 | Трихина В.В., главы городов и районов Кемеровской области | Отчет в Минэкономразвития России | ПК |
| 9. | Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах | 01.01.2019 | 20.12.2024 | Трихина В.В. |  | КАКО |
| 9.1.1 | Утвержден порядок предоставления субсидий моногородам Кемеровской области в соответствии с нормативными актами федерального уровня | 01.12.2018 | 01.04.2019 | Трихина В.В. | Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области | РРП |
| 9.1.2 | В Минэкономразвития России согласованы мероприятия, направленные на поддержку малого и среднего предпринимательства в моногородах | 01.01.2019 | 01.02.2019 | Трихина В.В. | Протокол заседания комиссии Минэкономразвития России | РРП |
| 9.1.3 | Определены монопрофильные муниципальные образования Кемеровской области- получатели субсидий областного и федерального бюджетов в целях поддержки субъектов МСП в моногородах | 01.01.2019 | 01.07.2019 | Трихина В.В., главы муниципальных образований Кемеровской области | Распоряжение Коллегии о предоставлении бюджетных средств | РРП |
| 9.1.4 | Заключены с оглашения с моногородами Кемеровской области о предоставлении бюджетных субсидий | 01.07.2019 | 01.08.2019 | Трихина В.В., главы муниципальных образований Кемеровской области | Соглашения о предоставлении субсидии | РРП |
| 9.1.5 | Проведен мониторинг исполнения моногородами Кемеровской области соглашений о предоставлении субсидии | 01.03.2020 01.03.2021 01.03.2022 | 01.04.2020 01.04.2021 01.04.2022 | Трихина В.В., главы муниципальных образований Кемеровской области | Отчет в Минэкономразвития России | РРП |
| 9.1 | Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах | - | 20.12.2024 | Трихина В.В., главы муниципальных образований Кемеровской области | Отчет в Минэкономразвития России | ПК |
| 10 | Реализована федеральная программа «Расширение использования франшиз в секторе МСП» (сопровождение при «упаковке» бизнес-идеи во франшизу) | после разработки и утверждения программы на федеральном уровне | 20.12.2024 | Трихина В.В., Чурина Е.В., Трефилова И.В., Каширских Е.В, главы муниципальных образований Кемеровской области | Отчет в Минэкономразвития России | Коллегия |
| 10.1 | Реализована федеральная программа «Расширение использования франшиз в секторе МСП» (сопровождение при «упаковке» бизнес-идеи во франшизу) |  | 20.12.2024 | Трихина В.В., Чурина Е.В., Трефилова И.В., Каширских Е.В., главы муниципальных образований Кемеровской области | Отчет в Минэкономразвития России | ПК |
| 11 | Внедрена система «Инвестиционный лифт» в сфере несырьевого экспорта с участием региональной гарантийной организации, регионального экспортного центра. Система «Инвестиционный лифт» включена в региональные проекты по развитию экспорта, разрабатываемые в рамках национальной программы в сфере развития международной кооперации и экспорта | 01.01.20219 | 20.12.2019 | Чурина Е.В., Трихина В.В. | Отчет в Минэкономразвития России | Коллегия |
| 11.1.1 | В Кемеровской области утвержден регламент взаимодействия по реализации участников программы «Инвестиционный лифт» |  |  | Чурина Е.В., Трихина В.В. | Регламент взаимодействия | РРП |
| 11.1.2 | Создан региональный экспортный центр Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке регионального экспортного центра, достигло 140 единиц (нарастающим итогом) к 2024 году | 01.01.20219 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Трихина В.В., Каширских Е.В. | Отчет в Минэкономразвития России | РРП |
| 11.1.3 | Обеспечена реализация акселерационных мероприятий для субъектов МСП – экспортеров, в том числе на базе регионального экспортного центра (мероприятия реализуются в рамках национальной программы «Международная кооперация и экспорт» | 01.01.20219 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 | 20.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024 | Чурина Е.В., Трихина В.В., Каширских Е.В. | Отчет в Минэкономразвития России | РРП |
| 11.1.4 | Определены показатели эффективности, характеризующие развитие экспорта малого и среднего предпринимательства Кемеровской области (количество экспортеров МСП и объем несырьевого экспорта МСП Кемеровской области), в том числе в целях формирования региональных проектов развития экспорта на основании решения Президиума Совета при Президенте Российской федерации по стратегическому развитию и национальным проектам | 01.01.20219 | 01.05.2019 | Чурина Е.В., Трихина В.В., Каширских Е.В. | Внесены изменения в паспорт регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | РРП |
| 11.1 | Внедрена система «Инвестиционный лифт» в сфере несырьевого экспорта с участием региональной гарантийной организации, регионального экспортного центра. Система «Инвестиционный лифт» включена в региональные проекты по развитию экспорта, разрабатываемые в рамках национальной программы в сфере развития международной кооперации и экспорта |  | 20.12.2019 | Чурина В.В., Трихина Е.В. | Отчет в Минэкономразвития России | ПК |